## Slide 1: Порядок осуществления строительного контроля при проведении капитального ремонта. Выполнение скрытых работ и их фиксация
Директор «ЭКО ЛАЙН ТЕХНОЛОДЖИ»
Прытков Илья Витальевич
г. Екатеринбург
11 марта 2020 год

## Slide 2
Требования к осуществлению строительного контроля при производстве работ
Организация, осуществляющая строительный контроль проверяет:
входящий контроль материалов;
объем и качество выполненных видов работ;
культура производства работ;
срок исполнения графика производства работ;
оформление исполнительной документации;
требования по охране труда;
грубые нарушения, дефекты.

## Slide 3
Требования к осуществлению строительного контроля при производстве работ
При выявлении опасных дефектов или грубых нарушений и невозможности их устранения при производстве работ по капитальному ремонту строительный контроль обязан незамедлительно поставить в известность Заказчика о данных нарушениях в письменном виде.
Важно! Наличие фотофиксации каждого конструктивного элемента и инженерного оборудования.

## Slide 4
Понятие «скрытые работы»
Скрытыми считаются работы, которые не могут быть проверены приёмочными комиссиями в натуре при сдаче дома в эксплуатацию, в виду того, что закрываются последующими этапами (видами работ) капитального ремонта.
Осмотр и приемка работ до их закрытия последующими работами
Обязательное составление акта на скрытые работы по форме РД-11-02-2006
Требования:

## Slide 5: Подрядная организация уведомляет Фонд о наличии скрытых работ
Составление Акта на скрытые работы производится в обязательном порядке.
Отсутствие данного Акта запрещает производство работ следующего этапа.
Обязательная фотофиксация каждого этапа скрытых работ
Необходимые к освидетельствованию работы перечислены в «Перечне исполнительной документации» к договору подряда.

## Slide 6
Акт освидетельствования скрытых работ

## Slide 7: Требования к осуществлению строительного контроля при производстве работ
Организация, осуществляющая строительный контроль проверяет:
- журнал входящего контроля материалов;
- объем и качество выполненных видов работ;
- срок исполнения графика производства работ;
- оформление исполнительной документации;
- требования по охране труда;
- грубые нарушения, дефекты.
Все нарушения должны быть зафиксированы в журнале производства работ
Важно! При выявлении опасных дефектов или грубых нарушений и невозможности их устранения при производстве работ по капитальному ремонту строительный контроль обязан незамедлительно поставить в известность Заказчика о данных нарушениях в письменном виде.
Наличие фотофиксации каждого конструктивного элемента и инженерного оборудования.

## Slide 8
Примеры скрытых работ при капитальном ремонте МКД

## Slide 9: Акты освидетельствования скрытых работ
1. Демонтаж системы (ВРУ – шт., ЩЭ – шт., кабель – м);
2. Сверление отверстий в кирпичных стенах – шт.;
3. Пробивка штрабы – м.;
4. Монтаж труб, гофры в штрабу – м;
5. Затягивание кабеля/провода в трубу– м;
6. Заделка штраб (м2), отверстий (шт.);
7. Рытье ям, разборка грунта – м3;
8. Устройство контура заземления – м.;
*Прим. Планы прокладки кабелей с указанием мест прокладки (под полами, под потолком, в штрабах, и т.д.), с привязкой к плану многоквартирного дома.
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения

## Slide 10
Прокладка силовых линий системы электроснабжения

## Slide 11
Устройство наружного контура заземления

## Slide 12
Акты освидетельствования скрытых работ:
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
1. Разборка трубопроводов – м.;
2. Демонтаж старой изоляции трубопроводов – м3;
3. Окраска, огрунтовка трубопровода – м2;
4. Установка гильз – м.;
5. Герметизация проходов трубопроводов через несущие и ограждающие конструкции – шт.;
6. Разбора покрытия полов – м2;

## Slide 13
Монтаж гильз в перекрытиях на стояках систем отопления и водоснабжения

## Slide 14: Акты освидетельствования скрытых работ:
Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
1. Демонтаж трубопровода (в том числе выпуск) – м;
2. Разборка траншей (экскаватором, вручную) – м3;
3. Устройство подушки – м3;
4. Устройство траншей – м2;
5. Утрамбовка грунта – м2;
6. Засыпка траншей – м3;
7. Устройство оснований из щебня – м3;
8. Пропитка с применением битума щебеночных оснований – м2;
9. Устройство покрытия – м2;
10. Разбора покрытия полов – м2;
11. Герметизация проходов трубопроводов через несущие и ограждающие конструкции (в т.ч. выпуск) – шт.;

## Slide 15
Устройство наружного выпуска системы водоотведения

## Slide 16: Акты освидетельствования скрытых работ
Ремонт крыши
1. Устройство сплошной обрешётки и гидроизоляция – м2;
2. Огнебиозащита – м2;
3. Ремонт вентиляционных шахт (кирпичной кладки - м3, огрунтовка - м2,
оштукатуривание – м2);
4. Уборка шлака в чердачном помещении – м3;
5. Устройство пленки (гидроизоляция) - м2;
6. Устройство теплоизоляционного слоя – м3;

## Slide 17
Устройство сплошной обрешетки карнизного свеса скатной крыши

## Slide 18
Огнебиозащита деревянных конструкций скатной крыши

## Slide 19
Ремонт кирпичной кладки вентиляционных шахт

## Slide 20
Устройство пароизоляции чердачного перекрытия

## Slide 21
Утепление чердачного перекрытия

## Slide 22: Акты освидетельствования скрытых работ
Ремонт подвальных помещений
1. Демонтаж отмостки – м3;
2. Разработка грунта – м3;
3. Уплотнение грунта – м3;
4. Обработка антисептическим составом
бортовой доски – м2;
5. Устройство щебеночного основания – м3;
6. Гидроизоляция боковая обмазочная – м2;
7. Армирование из сетки – м2;
8. Пропитка с применением битума щебеночных
оснований – м2;
9. Устройство покрытия – м2;
10. Ремонт стен спуска в подвальное помещение
(штукатурка – м2, огрунтовка – м2);
11. Ремонт приямков (кирпичной кладки - м3,
огрунтовка - м2, оштукатуривание – м2);

## Slide 23
Устройство основания отмостки из щебня

## Slide 24: Акты освидетельствования скрытых работ
Ремонт фасада
1. Монтаж (крепление) металлоконструкций балконов и заделку отверстий и гнезд – шт. балконов;
2. Гидроизоляция балконов – м2;
3. Армирование плит балконов – м2;
4. Огрунтовка и окраска металлических конструкций балконов - м2;

## Slide 25
Ремонт кладки наружных стен и штукатурки фасада

## Slide 26: Отчет организации, осуществляющей строительный контроль
Важно! Отчет выполнения работ по строительному контролю предоставляется Заказчику еженедельно по форме, согласно договора.
В отчете строительного контроля должны быть зафиксированы нарушения культуры производства работ подрядной организацией:
Грубость при общении с собственниками;
Нахождение в состоянии алкогольного/наркотического опьянения;
Наличие/отсутствие спецодежды;
Нарушений требований по охране труда.

## Slide 27
Благодарю за внимание !
Web-сайт: www.fkr66.ru
E-mail: fkr66@mail.ru
Телефон «горячей линии»: +7 (343) 287-54-54
8-800-300-80-88