23566 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440052290 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Кировградская, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 228784.30 | 230820.08 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23567 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440053306 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Ленина, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 58189.95 | 57062.15 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-01-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
23568 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440053306 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Ленина, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 280069.40 | 303547.00 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23569 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440053306 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Ленина, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 373381.50 | 792847.29 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23570 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440053306 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Ленина, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 236116.50 | 255563.01 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23571 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440053306 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Ленина, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1218404.99 | 1318775.58 | м кв. | 852 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23572 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440053306 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Ленина, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 453675.77 | 126667.31 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23573 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440053306 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Ленина, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 752259.11 | 812282.69 | м кв. | 793.6 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23574 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440053306 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Ленина, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 66278.15 | 48769.40 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
23575 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440053307 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Ленина, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 40573.26 | 39761.79 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-01-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
23576 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440053307 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Ленина, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 261971.80 | 0.00 | cистема | 1
23577 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440053307 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Ленина, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 299199.31 | 323805.43 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23578 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440053307 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Ленина, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 136704.64 | 147928.46 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23579 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440053307 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Ленина, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 617278.17 | 668041.21 | м кв. | 438.8 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23580 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440053307 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Ленина, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 219349.62 | 98109.85 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23581 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440053307 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Ленина, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 541840.68 | 585513.40 | м кв. | 498.2 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23582 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440053307 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Ленина, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 46133.03 | 35789.40 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
23583 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440053307 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Ленина, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 230307.20 | 243834.33 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23584 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440053305 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Ленина, д. 9А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 65331.63 | 64025.00 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-01-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
23585 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440053305 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Ленина, д. 9А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 264419.52 | 286559.60 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23586 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440053305 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Ленина, д. 9А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 732414.10 | 792887.22 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23587 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440053305 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Ленина, д. 9А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 233638.81 | 252927.55 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23588 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440053305 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Ленина, д. 9А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1253934.82 | 1357467.80 | м кв. | 863 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23589 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440053305 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Ленина, д. 9А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 403377.24 | 108000.59 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23590 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440053305 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Ленина, д. 9А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 860652.75 | 929766.93 | м кв. | 784.4 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23591 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440053305 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Ленина, д. 9А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 74968.74 | 65584.40 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
23592 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440027308 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Лермонтова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 112696.82 | 0.00 | cистема | 1
23593 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440027308 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Лермонтова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 45898.55 | 0.00 | cистема | 1
23594 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440027308 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Лермонтова, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 104204.87 | 0.00 | м кв. | 0
23595 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440027308 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Лермонтова, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 32984.64 | 21624.60 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
23596 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440027308 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Лермонтова, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 5256.00 | 0.00 | услуга | 1
23597 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440027309 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Лермонтова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 113616.79 | 0.00 | cистема | 1
23598 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440027309 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Лермонтова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 46273.23 | 0.00 | cистема | 1
23599 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440027309 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Лермонтова, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 105055.52 | 0.00 | м кв. | 0
23600 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440027309 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Лермонтова, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 31232.45 | 21624.60 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
23601 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440027309 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Лермонтова, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 5298.91 | 0.00 | услуга | 1
23602 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440027310 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Лермонтова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 113616.79 | 0.00 | cистема | 1
23603 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440027310 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Лермонтова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 46273.23 | 0.00 | cистема | 1
23604 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440027310 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Лермонтова, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 105055.52 | 0.00 | м кв. | 0
23605 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440027310 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Лермонтова, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 31943.81 | 21720.11 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
23606 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440027310 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Лермонтова, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 5298.91 | 0.00 | услуга | 1
23607 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440027319 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Лермонтова, д. 69 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1797691.78 | 0.00 | м кв. | 0
23608 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440027319 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Лермонтова, д. 69 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 218949.96 | 218426.80 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
23609 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440027319 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Лермонтова, д. 69 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 35953.84 | 0.00 | услуга | 1
23610 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440044336 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Свердлова, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 507908.58 | 477434.07 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23611 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440044336 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Свердлова, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 220903.08 | 207648.90 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23612 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440044336 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Свердлова, д. 41 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 182504.00 | 171554.42 | м кв. | 1142.8 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23613 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440044336 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Свердлова, д. 41 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 336620.96 | 316423.70 | м кв. | 134.1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23614 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440044336 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Свердлова, д. 41 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1588743.74 | 1493419.12 | м кв. | 1435.5 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23615 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440044336 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Свердлова, д. 41 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 142056.79 | 113645.43 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
23616 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440044336 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Свердлова, д. 41 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 56733.61 | 47632.41 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
23617 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440044340 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Свердлова, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 552210.50 | 559206.51 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23618 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440044340 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Свердлова, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 504616.38 | 509486.62 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23619 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440044340 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Свердлова, д. 57 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 350652.34 | 354043.33 | м кв. | 1179.5 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23620 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440044340 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Свердлова, д. 57 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 362990.42 | 366397.60 | м кв. | 911.2 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23621 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440044340 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Свердлова, д. 57 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 144221.28 | 109608.18 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
23622 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440044340 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Свердлова, д. 57 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 46590.86 | 42040.38 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
23623 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440044340 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Свердлова, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 559073.38 | 564302.17 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23624 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440044341 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Свердлова, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 852663.28 | 863393.52 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23625 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440044341 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Свердлова, д. 59 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 5495610.46 | 883115.09 | м кв. | 2102.1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23626 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440044341 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Свердлова, д. 59 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 808945.46 | 816535.36 | м кв. | 1617 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23627 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440044341 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Свердлова, д. 59 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 3813356.44 | 3841698.67 | м кв. | 2758.8 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23628 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440044341 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Свердлова, д. 59 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 224670.79 | 166255.98 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
23629 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440044341 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Свердлова, д. 59 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 219411.51 | 114410.51 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
23630 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440044346 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Свердлова, д. 64А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2288906.27 | 0.00 | м кв. | 0
23631 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440044346 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Свердлова, д. 64А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 278087.46 | 278111.34 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
23632 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440044346 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Свердлова, д. 64А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 45778.13 | 0.00 | услуга | 1
23633 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440061359 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Февральская, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 114118.59 | 0.00 | cистема | 1
23634 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440061359 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Февральская, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 46477.60 | 0.00 | cистема | 1
23635 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440061359 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Февральская, д. 21 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 418366.62 | 0.00 | м кв. | 426.2
23636 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440061359 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Февральская, д. 21 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 105519.51 | 0.00 | м кв. | 0
23637 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440061359 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Февральская, д. 21 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 60695.69 | 0.00 | м кв. | 430.7
23638 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440061359 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Февральская, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 21720.11 | 21449.51 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
23639 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4440061359 | Кировградский городской округ, г. Кировград, ул. Февральская, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 14903.56 | 0.00 | услуга | 1
23640 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4450020368 | Кировградский городской округ, п. Карпушиха (г Кировград), ул. Ленина, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 574736.70 | 0.00 | м кв. | 0
23641 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4450020368 | Кировградский городской округ, п. Карпушиха (г Кировград), ул. Ленина, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 34064.52 | 29838.29 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
23642 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4450020368 | Кировградский городской округ, п. Карпушиха (г Кировград), ул. Ленина, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 11494.73 | 0.00 | услуга | 1
23643 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4450020370 | Кировградский городской округ, п. Карпушиха (г Кировград), ул. Ленина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 112696.82 | 0.00 | cистема | 1
23644 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4450020370 | Кировградский городской округ, п. Карпушиха (г Кировград), ул. Ленина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 221895.52 | 0.00 | cистема | 1
23645 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4450020370 | Кировградский городской округ, п. Карпушиха (г Кировград), ул. Ленина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 45898.55 | 0.00 | cистема | 1
23646 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4450020370 | Кировградский городской округ, п. Карпушиха (г Кировград), ул. Ленина, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 413154.28 | 0.00 | м кв. | 397.6
23647 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4450020370 | Кировградский городской округ, п. Карпушиха (г Кировград), ул. Ленина, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 104204.87 | 0.00 | м кв. | 0
23648 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4450020370 | Кировградский городской округ, п. Карпушиха (г Кировград), ул. Ленина, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 59939.50 | 0.00 | м кв. | 438.7
23649 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4450020370 | Кировградский городской округ, п. Карпушиха (г Кировград), ул. Ленина, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 21449.51 | 38800.13 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
23650 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4450020370 | Кировградский городской округ, п. Карпушиха (г Кировград), ул. Ленина, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 19155.79 | 0.00 | услуга | 1
23651 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4450017372 | Кировградский городской округ, п. Карпушиха (г Кировград), ул. Парковая, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 34160.49 | 31427.65 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
23652 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4450017372 | Кировградский городской округ, п. Карпушиха (г Кировград), ул. Парковая, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 239511.33 | 259642.65 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23653 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4450017372 | Кировградский городской округ, п. Карпушиха (г Кировград), ул. Парковая, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 574957.86 | 621867.43 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23654 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4450017372 | Кировградский городской округ, п. Карпушиха (г Кировград), ул. Парковая, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 165753.40 | 179276.67 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23655 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4450017372 | Кировградский городской округ, п. Карпушиха (г Кировград), ул. Парковая, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1079446.30 | 1014679.52 | м кв. | 394.3 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23656 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4450017372 | Кировградский городской округ, п. Карпушиха (г Кировград), ул. Парковая, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 191939.75 | 126374.48 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23657 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4450017372 | Кировградский городской округ, п. Карпушиха (г Кировград), ул. Парковая, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 426911.57 | 461186.50 | м кв. | 437.9 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23658 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4450017372 | Кировградский городской округ, п. Карпушиха (г Кировград), ул. Парковая, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 56538.32 | 30503.00 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
23659 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4450017372 | Кировградский городской округ, п. Карпушиха (г Кировград), ул. Парковая, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 148395.84 | 155086.13 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23660 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4460034396 | Кировградский городской округ, п. Левиха (г Кировград), ул. Карла Маркса, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 653712.92 | 402305.73 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 | 2016-06-24 | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23661 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4460034396 | Кировградский городской округ, п. Левиха (г Кировград), ул. Карла Маркса, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 255750.84 | 258218.43 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23662 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4460034396 | Кировградский городской округ, п. Левиха (г Кировград), ул. Карла Маркса, д. 15 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 66352.58 | 66993.46 | м кв. | 417.56 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23663 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4460034396 | Кировградский городской округ, п. Левиха (г Кировград), ул. Карла Маркса, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 146147.72 | 137378.86 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23664 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4460034396 | Кировградский городской округ, п. Левиха (г Кировград), ул. Карла Маркса, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 688120.54 | 694097.43 | м кв. | 476.72 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23665 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4460034396 | Кировградский городской округ, п. Левиха (г Кировград), ул. Карла Маркса, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 30985.49 | 26027.81 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-09 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
23666 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4460034396 | Кировградский городской округ, п. Левиха (г Кировград), ул. Карла Маркса, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 39157.59 | 35115.32 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
23667 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4460034396 | Кировградский городской округ, п. Левиха (г Кировград), ул. Карла Маркса, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 147795.00 | 91837.32 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 | 2016-06-24 | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23668 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4460004412 | Кировградский городской округ, п. Левиха (г Кировград), ул. Малышева, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 263282.78 | 266520.79 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23669 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4460004412 | Кировградский городской округ, п. Левиха (г Кировград), ул. Малышева, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 962123.62 | 971425.16 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23670 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4460004412 | Кировградский городской округ, п. Левиха (г Кировград), ул. Малышева, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 252667.50 | 255104.91 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23671 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4460004412 | Кировградский городской округ, п. Левиха (г Кировград), ул. Малышева, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2290159.34 | 804296.45 | м кв. | 641.42 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23672 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4460004412 | Кировградский городской округ, п. Левиха (г Кировград), ул. Малышева, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 198675.42 | 200508.97 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23673 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4460004412 | Кировградский городской округ, п. Левиха (г Кировград), ул. Малышева, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 935167.70 | 942263.18 | м кв. | 680.68 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23674 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4460004412 | Кировградский городской округ, п. Левиха (г Кировград), ул. Малышева, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 45178.10 | 39756.73 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-09 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
23675 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4460004412 | Кировградский городской округ, п. Левиха (г Кировград), ул. Малышева, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 98041.53 | 61452.24 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
23676 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4460004414 | Кировградский городской округ, п. Левиха (г Кировград), ул. Малышева, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 188021.20 | 190335.39 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23677 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4460004414 | Кировградский городской округ, п. Левиха (г Кировград), ул. Малышева, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 702443.38 | 395621.69 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 | 2016-06-24 | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23678 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4460004414 | Кировградский городской округ, п. Левиха (г Кировград), ул. Малышева, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 152255.40 | 153725.14 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23679 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4460004414 | Кировградский городской округ, п. Левиха (г Кировград), ул. Малышева, д. 14 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1465362.94 | 1479352.24 | м кв. | 389.35 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23680 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4460004414 | Кировградский городской округ, п. Левиха (г Кировград), ул. Малышева, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 141096.14 | 142397.99 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23681 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4460004414 | Кировградский городской округ, п. Левиха (г Кировград), ул. Малышева, д. 14 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 662094.46 | 667979.10 | м кв. | 468.33 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23682 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4460004414 | Кировградский городской округ, п. Левиха (г Кировград), ул. Малышева, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 27295.71 | 24020.22 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-09 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
23683 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4460004414 | Кировградский городской округ, п. Левиха (г Кировград), ул. Малышева, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 66225.47 | 59717.78 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
23684 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4460004416 | Кировградский городской округ, п. Левиха (г Кировград), ул. Малышева, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 963459.38 | 595021.47 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 | 2016-06-24 | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23685 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4460004416 | Кировградский городской округ, п. Левиха (г Кировград), ул. Малышева, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 270323.84 | 272931.97 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23686 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4460004416 | Кировградский городской округ, п. Левиха (г Кировград), ул. Малышева, д. 16 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 73058.52 | 73765.13 | м кв. | 529.36 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23687 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4460004416 | Кировградский городской округ, п. Левиха (г Кировград), ул. Малышева, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 183756.68 | 185452.69 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23688 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4460004416 | Кировградский городской округ, п. Левиха (г Кировград), ул. Малышева, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 951822.22 | 959080.87 | м кв. | 672.44 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23689 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4460004416 | Кировградский городской округ, п. Левиха (г Кировград), ул. Малышева, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 41531.89 | 34886.79 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-09 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
23690 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4460004416 | Кировградский городской округ, п. Левиха (г Кировград), ул. Малышева, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 53504.29 | 48211.07 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
23691 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4460004416 | Кировградский городской округ, п. Левиха (г Кировград), ул. Малышева, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 232793.94 | 131231.67 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 | 2016-06-24 | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23692 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4460004419 | Кировградский городской округ, п. Левиха (г Кировград), ул. Малышева, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 214988.92 | 217730.41 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23693 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4460004419 | Кировградский городской округ, п. Левиха (г Кировград), ул. Малышева, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 853932.96 | 735173.33 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 | 2016-06-24 | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23694 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4460004419 | Кировградский городской округ, п. Левиха (г Кировград), ул. Малышева, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 327273.00 | 330430.68 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23695 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4460004419 | Кировградский городской округ, п. Левиха (г Кировград), ул. Малышева, д. 20 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2099102.00 | 844426.20 | м кв. | 541.32 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23696 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4460004419 | Кировградский городской округ, п. Левиха (г Кировград), ул. Малышева, д. 20 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 191353.52 | 193096.19 | м кв. | 82.5 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23697 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4460004419 | Кировградский городской округ, п. Левиха (г Кировград), ул. Малышева, д. 20 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 936243.86 | 944513.75 | м кв. | 601.38 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23698 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4460004419 | Кировградский городской округ, п. Левиха (г Кировград), ул. Малышева, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 41292.20 | 36337.14 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-09 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
23699 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4460004419 | Кировградский городской округ, п. Левиха (г Кировград), ул. Малышева, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 92457.89 | 60599.51 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
23700 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4460016433 | Кировградский городской округ, п. Левиха (г Кировград), ул. Некрасова, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 55692.00 | 51236.64 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
23701 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4460016433 | Кировградский городской округ, п. Левиха (г Кировград), ул. Некрасова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 262654.04 | 284916.88 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23702 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4460016433 | Кировградский городской округ, п. Левиха (г Кировград), ул. Некрасова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 708122.62 | 766338.52 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23703 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4460016433 | Кировградский городской округ, п. Левиха (г Кировград), ул. Некрасова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 168904.53 | 182790.61 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23704 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4460016433 | Кировградский городской округ, п. Левиха (г Кировград), ул. Некрасова, д. 14 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1271849.80 | 1376411.83 | м кв. | 430.1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23705 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4460016433 | Кировградский городской округ, п. Левиха (г Кировград), ул. Некрасова, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 334499.34 | 165693.41 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23706 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4460016433 | Кировградский городской округ, п. Левиха (г Кировград), ул. Некрасова, д. 14 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 729803.93 | 787466.56 | м кв. | 593.14 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23707 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4460016433 | Кировградский городской округ, п. Левиха (г Кировград), ул. Некрасова, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 72904.59 | 64911.80 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
23708 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4460016433 | Кировградский городской округ, п. Левиха (г Кировград), ул. Некрасова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 169395.08 | 177885.73 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23709 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4460016428 | Кировградский городской округ, п. Левиха (г Кировград), ул. Некрасова, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 203857.88 | 0.00 | cистема | 1
23710 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4460016428 | Кировградский городской округ, п. Левиха (г Кировград), ул. Некрасова, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 83026.13 | 0.00 | cистема | 1
23711 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4460016428 | Кировградский городской округ, п. Левиха (г Кировград), ул. Некрасова, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 747357.00 | 0.00 | м кв. | 404.9
23712 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4460016428 | Кировградский городской округ, п. Левиха (г Кировград), ул. Некрасова, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 188496.75 | 0.00 | м кв. | 0
23713 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4460016428 | Кировградский городской округ, п. Левиха (г Кировград), ул. Некрасова, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 108424.88 | 0.00 | м кв. | 508
23714 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4460016428 | Кировградский городской округ, п. Левиха (г Кировград), ул. Некрасова, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 49428.29 | 53134.28 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
23715 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4460016428 | Кировградский городской округ, п. Левиха (г Кировград), ул. Некрасова, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 26623.25 | 0.00 | услуга | 1
23716 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4470017442 | Кировградский городской округ, п. Нейво-Рудянка (г Кировград), ул. Ленина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 201568.47 | 0.00 | cистема | 1
23717 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4470017442 | Кировградский городской округ, п. Нейво-Рудянка (г Кировград), ул. Ленина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 367587.24 | 0.00 | cистема | 1
23718 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4470017442 | Кировградский городской округ, п. Нейво-Рудянка (г Кировград), ул. Ленина, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 667266.20 | 0.00 | м кв. | 718.3
23719 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4470017442 | Кировградский городской округ, п. Нейво-Рудянка (г Кировград), ул. Ленина, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 177401.35 | 0.00 | м кв. | 0
23720 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4470017442 | Кировградский городской округ, п. Нейво-Рудянка (г Кировград), ул. Ленина, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 108912.26 | 0.00 | м кв. | 1152.2
23721 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4470017442 | Кировградский городской округ, п. Нейво-Рудянка (г Кировград), ул. Ленина, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 53134.28 | 38020.14 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
23722 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4470017442 | Кировградский городской округ, п. Нейво-Рудянка (г Кировград), ул. Ленина, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 33515.12 | 0.00 | услуга | 1
23723 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4470017442 | Кировградский городской округ, п. Нейво-Рудянка (г Кировград), ул. Ленина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 153020.60 | 0.00 | cистема | 1
23724 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4470017443 | Кировградский городской округ, п. Нейво-Рудянка (г Кировград), ул. Ленина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 199759.81 | 0.00 | cистема | 1
23725 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4470017443 | Кировградский городской округ, п. Нейво-Рудянка (г Кировград), ул. Ленина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 393319.07 | 0.00 | cистема | 1
23726 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4470017443 | Кировградский городской округ, п. Нейво-Рудянка (г Кировград), ул. Ленина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 81357.09 | 0.00 | cистема | 1
23727 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4470017443 | Кировградский городской округ, п. Нейво-Рудянка (г Кировград), ул. Ленина, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 732333.21 | 0.00 | м кв. | 527.8
23728 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4470017443 | Кировградский городской округ, п. Нейво-Рудянка (г Кировград), ул. Ленина, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 184707.48 | 0.00 | м кв. | 126.5
23729 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4470017443 | Кировградский городской округ, п. Нейво-Рудянка (г Кировград), ул. Ленина, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 106245.26 | 0.00 | м кв. | 741.2
23730 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4470017443 | Кировградский городской округ, п. Нейво-Рудянка (г Кировград), ул. Ленина, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 38020.14 | 38020.14 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
23731 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4470017443 | Кировградский городской округ, п. Нейво-Рудянка (г Кировград), ул. Ленина, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 36946.37 | 0.00 | услуга | 1
23732 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4470017443 | Кировградский городской округ, п. Нейво-Рудянка (г Кировград), ул. Ленина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 149596.53 | 0.00 | cистема | 1
23733 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4470024448 | Кировградский городской округ, п. Нейво-Рудянка (г Кировград), ул. Молодцова, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 34019.62 | 34019.62 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
23734 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4470024448 | Кировградский городской округ, п. Нейво-Рудянка (г Кировград), ул. Молодцова, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 78427.44 | 0.00 | cистема | 1
23735 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4470024448 | Кировградский городской округ, п. Нейво-Рудянка (г Кировград), ул. Молодцова, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 188818.37 | 0.00 | cистема | 1
23736 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4470024448 | Кировградский городской округ, п. Нейво-Рудянка (г Кировград), ул. Молодцова, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 65241.29 | 0.00 | cистема | 1
23737 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4470024448 | Кировградский городской округ, п. Нейво-Рудянка (г Кировград), ул. Молодцова, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 391386.68 | 0.00 | м кв. | 403.1
23738 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4470024448 | Кировградский городской округ, п. Нейво-Рудянка (г Кировград), ул. Молодцова, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 194100.73 | 0.00 | м кв. | 0
23739 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4470024448 | Кировградский городской округ, п. Нейво-Рудянка (г Кировград), ул. Молодцова, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 242844.97 | 0.00 | м кв. | 507.3
23740 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4470024448 | Кировградский городской округ, п. Нейво-Рудянка (г Кировград), ул. Молодцова, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 25010.81 | 0.00 | услуга | 1
23741 | Свердловская область | 65744000 | Кировградский городской округ | 4470024448 | Кировградский городской округ, п. Нейво-Рудянка (г Кировград), ул. Молодцова, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 89721.14 | 0.00 | cистема | 1
23742 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303083 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 86666.58 | 84933.25 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
23743 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303083 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 97319.00 | 0.00 | cистема | 1
23744 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303083 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1030459.84 | 595963.72 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2015-12-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
23745 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303083 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 323249.51 | 323249.51 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
23746 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303083 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1493375.99 | 1516510.04 | м кв. | 691 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-06-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
23747 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303083 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 121845.38 | 121845.38 | м кв. | 120 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
23748 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303083 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 872466.17 | 872466.17 | м кв. | 727 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
23749 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303083 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 87353.38 | 13555.73 | услуга | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-06-09 | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
23750 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303083 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 195459.26 | 157132.34 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-03-16 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
23751 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303083 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 233493.85 | 162049.40 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-06-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
23752 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303085 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 33660.90 | 32987.68 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
23753 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303085 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 68803.00 | 0.00 | cистема | 1
23754 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303085 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 553221.09 | 363677.18 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2015-12-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
23755 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303085 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 275237.70 | 275237.70 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
23756 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303085 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 15 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1190416.00 | 0.00 | м кв. | 400
23757 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303085 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 123081.58 | 123081.58 | м кв. | 52 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
23758 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303085 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 588493.56 | 588493.56 | м кв. | 483 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
23759 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303085 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 61261.38 | 6546.19 | услуга | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-03-02 | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
23760 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303085 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 119167.89 | 119167.89 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
23761 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303085 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 144648.18 | 144648.18 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
23762 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303087 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 43441.40 | 42572.57 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2014-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
23763 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303087 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 68803.00 | 0.00 | cистема | 1
23764 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303087 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 291100.00 | 0.00 | cистема | 1
23765 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303087 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 54701.00 | 0.00 | cистема | 1
23766 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303087 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 708594.74 | 811392.78 | м кв. | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-05-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
23767 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303087 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 116494.49 | 116494.49 | м кв. | 50 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
23768 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303087 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 17 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 539410.77 | 539410.77 | м кв. | 510 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
23769 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303087 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 40348.03 | 10003.38 | услуга | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-06-09 | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
23770 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303087 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 115491.00 | 0.00 | cистема | 1
23771 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303087 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 122806.70 | 0.00 | cистема | 1
23772 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303089 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 38045.01 | 37284.11 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
23773 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303089 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 68803.00 | 0.00 | cистема | 1
23774 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303089 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 340103.00 | 0.00 | cистема | 1
23775 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303089 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 57802.00 | 0.00 | cистема | 1
23776 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303089 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 19 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 753079.22 | 855174.32 | м кв. | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-05-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
23777 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303089 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 116073.01 | 116073.01 | м кв. | 53 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
23778 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303089 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 19 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 599847.77 | 599847.77 | м кв. | 510 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
23779 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303089 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 43183.93 | 10515.61 | услуга | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-06-09 | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
23780 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303089 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 115937.00 | 0.00 | cистема | 1
23781 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303089 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 107551.36 | 0.00 | cистема | 1
23782 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303076 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2689659.74 | 0.00 | м кв. | 0
23783 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303076 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 326796.54 | 0.00 | компл. | 1
23784 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303076 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 53793.19 | 0.00 | услуга | 1
23785 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303077 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 66035.97 | 64715.25 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
23786 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303077 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 78843.00 | 0.00 | cистема | 1
23787 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303077 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 899054.83 | 280168.58 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2016-03-16 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
23788 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303077 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 296678.59 | 248597.68 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-01-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
23789 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303077 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1155919.93 | 1155919.93 | м кв. | 779 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
23790 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303077 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 152491.65 | 152491.65 | м кв. | 122 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
23791 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303077 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1048969.78 | 1048969.78 | м кв. | 608 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
23792 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303077 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 84192.46 | 12103.70 | услуга | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-06-09 | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
23793 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303077 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 266431.92 | 75609.68 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-05-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
23794 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303077 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 311233.30 | 86976.62 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-05-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
23795 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303079 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 35626.50 | 34913.97 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
23796 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303079 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 74849.00 | 0.00 | cистема | 1
23797 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303079 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 558583.50 | 236271.07 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2016-03-16 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
23798 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303079 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 284434.37 | 284434.37 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
23799 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303079 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 714161.52 | 887994.05 | м кв. | 2 |  | 2015-11-02 | 2016-03-30 | 2016-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615
23800 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303079 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 124731.81 | 124731.81 | м кв. | 52 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
23801 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303079 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 550913.16 | 550913.16 | м кв. | 449 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
23802 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303079 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 51443.61 | 15120.92 | услуга | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-06-09 | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
23803 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303079 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 119599.24 | 119599.24 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
23804 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303079 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 144907.92 | 144907.92 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
23805 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303081 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 34725.60 | 34031.09 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
23806 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303081 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 68775.00 | 0.00 | cистема | 1
23807 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303081 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 558344.78 | 180340.58 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2016-03-16 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
23808 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303081 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 284312.81 | 284312.81 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
23809 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303081 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 124678.50 | 124678.50 | м кв. | 51 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
23810 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303081 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 553664.00 | 553664.00 | м кв. | 449 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
23811 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303081 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 37083.47 | 3246.13 | услуга | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-06-09 | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
23812 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303081 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 119550.26 | 119550.26 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
23813 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620303081 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Базстроевская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 144848.13 | 144848.13 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
23814 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620194110 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 60747.69 | 55887.87 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
23815 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620194110 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 129453.00 | 0.00 | cистема | 1
23816 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620194110 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 793267.72 | 631469.05 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2016-02-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
23817 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620194110 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 330887.67 | 99680.50 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-05-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
23818 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620194110 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1767767.76 | 0.00 | м кв. | 594
23819 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620194110 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 144791.90 | 144791.90 | м кв. | 443.3 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
23820 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620194110 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 925496.30 | 925496.30 | м кв. | 597.9 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
23821 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620194110 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 91920.92 | 11366.44 | услуга | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-06-09 | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
23822 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620194110 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 304156.41 | 74638.54 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-05-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
23823 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620194110 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 200225.00 | 0.00 | cистема | 1
23824 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620194111 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 249396.50 | 58287.87 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
23825 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620194111 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 219569.32 | 0.00 | cистема | 1
23826 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620194111 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 483101.35 | 0.00 | cистема | 1
23827 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620194111 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 104437.04 | 0.00 | cистема | 1
23828 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620194111 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1014542.54 | 0.00 | м кв. | 564
23829 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620194111 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 253318.74 | 0.00 | м кв. | 441.7
23830 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620194111 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1731057.60 | 0.00 | м кв. | 587.9
23831 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620194111 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 82898.28 | 0.00 | услуга | 1
23832 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620194111 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 187919.33 | 0.00 | cистема | 1
23833 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620194111 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 150967.93 | 0.00 | cистема | 1
23834 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620194112 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 349395.14 | 58286.27 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
23835 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620194112 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 479378.54 | 0.00 | cистема | 1
23836 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620194112 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 896036.54 | 0.00 | cистема | 1
23837 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620194112 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 361645.22 | 0.00 | cистема | 1
23838 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620194112 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1067369.00 | 0.00 | м кв. | 586
23839 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620194112 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 923695.74 | 0.00 | м кв. | 444
23840 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620194112 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 875746.44 | 0.00 | м кв. | 587.7
23841 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620194112 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 106518.86 | 0.00 | услуга | 1
23842 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620194112 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 329733.30 | 0.00 | cистема | 1
23843 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620194112 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 392338.20 | 0.00 | cистема | 1
23844 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007123 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 37237.20 | 0.00 | cистема | 1
23845 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007123 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 43538.88 | 0.00 | м кв. | 41.8
23846 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007123 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 115302.33 | 0.00 | м кв. | 252
23847 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007123 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 14264.64 | 0.00 | компл. | 1
23848 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007123 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 3921.57 | 0.00 | услуга | 1
23849 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007124 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 172885.44 | 0.00 | cистема | 1
23850 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007124 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 416231.20 | 0.00 | cистема | 1
23851 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007124 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 93551.29 | 0.00 | cистема | 1
23852 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007124 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 19 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 862772.76 | 0.00 | м кв. | 718.1
23853 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007124 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 202142.98 | 0.00 | м кв. | 209.8
23854 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007124 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 66360.15 | 0.00 | компл. | 1
23855 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007124 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 41678.69 | 0.00 | услуга | 1
23856 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007124 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 197781.26 | 0.00 | cистема | 1
23857 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007124 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 138569.58 | 0.00 | cистема | 1
23858 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007125 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 238252.56 | 0.00 | cистема | 1
23859 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007125 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 573606.13 | 0.00 | cистема | 1
23860 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007125 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 128922.56 | 0.00 | cистема | 1
23861 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007125 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 20 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 278572.22 | 0.00 | м кв. | 136
23862 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007125 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 90717.12 | 0.00 | компл. | 1
23863 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007125 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 33657.54 | 0.00 | услуга | 1
23864 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007125 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 272561.37 | 0.00 | cистема | 1
23865 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007125 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 190962.05 | 0.00 | cистема | 1
23866 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007126 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 231285.60 | 0.00 | cистема | 1
23867 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007126 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 556832.79 | 0.00 | cистема | 1
23868 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007126 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 125152.62 | 0.00 | cистема | 1
23869 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007126 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 22 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 270426.24 | 0.00 | м кв. | 138.3
23870 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007126 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 22 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 87497.28 | 0.00 | компл. | 1
23871 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007126 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 22 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 32673.33 | 0.00 | услуга | 1
23872 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007126 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 264591.15 | 0.00 | cистема | 1
23873 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007126 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 185377.95 | 0.00 | cистема | 1
23874 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007127 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 553867.22 | 597710.12 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
23875 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007127 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1309130.94 | 1406151.72 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
23876 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007127 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 560482.30 | 602014.76 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
23877 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007127 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 510033.76 | 546847.40 | м кв. | 480.8 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
23878 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007127 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 32767.49 | 111169.86 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-03-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
23879 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007127 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 73537.62 | 79016.25 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23880 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007127 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 351629.38 | 377504.42 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
23881 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007127 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 391737.58 | 420583.86 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
23882 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007128 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 221108.16 | 0.00 | cистема | 1
23883 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007128 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 532330.04 | 0.00 | cистема | 1
23884 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007128 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 119645.43 | 0.00 | cистема | 1
23885 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007128 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 24 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 258526.46 | 0.00 | м кв. | 295.9
23886 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007128 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 24 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 84082.75 | 0.00 | компл. | 1
23887 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007128 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 24 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 31235.58 | 0.00 | услуга | 1
23888 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007128 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 252948.14 | 0.00 | cистема | 1
23889 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007128 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 177220.62 | 0.00 | cистема | 1
23890 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007129 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 246428.84 | 265301.76 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
23891 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007129 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 879846.94 | 945051.38 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
23892 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007129 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 331464.36 | 356027.24 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
23893 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007129 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 25 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 379926.96 | 405259.20 | м кв. | 157.9 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
23894 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007129 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 25 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 50049.80 | 50049.80 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-03-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
23895 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007129 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 25 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 44668.66 | 47927.32 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23896 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007129 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 184600.38 | 198096.04 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
23897 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007129 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 211165.63 | 226630.53 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
23898 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007131 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 252688.80 | 0.00 | cистема | 1
23899 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007131 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 608362.17 | 0.00 | cистема | 1
23900 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007131 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 136734.26 | 0.00 | cистема | 1
23901 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007131 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 26 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 295451.52 | 0.00 | м кв. | 279.1
23902 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007131 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 26 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 91630.66 | 0.00 | компл. | 1
23903 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007131 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 26 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 35696.92 | 0.00 | услуга | 1
23904 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007131 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 289076.45 | 0.00 | cистема | 1
23905 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007131 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 202532.85 | 0.00 | cистема | 1
23906 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007132 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 243304.20 | 262383.62 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
23907 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007132 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 904360.26 | 971384.26 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
23908 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007132 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 286445.00 | 307672.02 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
23909 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007132 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 27 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 319842.54 | 342237.76 | м кв. | 80.4 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
23910 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007132 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 27 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 46197.96 | 46197.94 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-03-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
23911 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007132 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 27 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 43732.79 | 46961.27 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23912 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007132 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 204977.80 | 219985.04 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
23913 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007132 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 227709.64 | 244400.76 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
23914 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007133 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 332382.96 | 0.00 | cистема | 1
23915 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007133 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 800230.24 | 0.00 | cистема | 1
23916 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007133 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 179858.14 | 0.00 | cистема | 1
23917 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007133 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 28 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 388632.38 | 0.00 | м кв. | 447.3
23918 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007133 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 28 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 123289.92 | 0.00 | компл. | 1
23919 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007133 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 28 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 46955.18 | 0.00 | услуга | 1
23920 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007133 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 380246.72 | 0.00 | cистема | 1
23921 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007133 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 266408.60 | 0.00 | cистема | 1
23922 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007135 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 724127.06 | 781549.40 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
23923 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007135 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1740977.90 | 1870002.64 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
23924 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007135 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 448528.62 | 481763.32 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
23925 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007135 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 29 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 609906.60 | 654380.80 | м кв. | 886.7 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
23926 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007135 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 29 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 32767.49 | 190309.03 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-03-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
23927 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007135 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 29 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 88894.83 | 95535.98 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23928 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007135 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 434624.68 | 466649.88 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
23929 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007135 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 486576.48 | 522453.11 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
23930 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007136 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 89456.64 | 0.00 | cистема | 1
23931 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007136 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 215371.78 | 0.00 | cистема | 1
23932 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007136 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 48406.53 | 0.00 | cистема | 1
23933 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007136 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 30 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 104595.46 | 0.00 | м кв. | 0
23934 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007136 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 30 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 276996.10 | 0.00 | м кв. | 530
23935 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007136 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 30 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 32909.76 | 0.00 | компл. | 1
23936 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007136 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 30 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 18177.31 | 0.00 | услуга | 1
23937 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007136 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 102338.56 | 0.00 | cистема | 1
23938 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007136 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 71700.48 | 0.00 | cистема | 1
23939 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007137 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 255200.40 | 0.00 | cистема | 1
23940 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007137 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 614408.99 | 0.00 | cистема | 1
23941 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007137 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 138093.33 | 0.00 | cистема | 1
23942 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007137 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 32 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 298388.16 | 0.00 | м кв. | 360.4
23943 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007137 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 32 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 790209.81 | 0.00 | м кв. | 1050
23944 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007137 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 32 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 98354.88 | 0.00 | компл. | 1
23945 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007137 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 32 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 51855.93 | 0.00 | услуга | 1
23946 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007137 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 291949.73 | 0.00 | cистема | 1
23947 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007137 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 204545.93 | 0.00 | cистема | 1
23948 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007138 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 729149.14 | 787107.20 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
23949 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007138 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1785918.20 | 1918274.08 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
23950 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007138 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 463631.44 | 497985.96 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
23951 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007138 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 33 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 547547.14 | 586242.88 | м кв. | 519 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
23952 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007138 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 33 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 32767.49 | 186960.35 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-03-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
23953 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007138 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 33 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 89209.44 | 95854.10 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23954 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007138 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 441148.90 | 473659.08 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
23955 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007138 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 493077.27 | 529435.71 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
23956 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007139 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 156021.96 | 168217.26 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
23957 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007139 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 516515.50 | 554794.70 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
23958 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007139 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 116631.20 | 125272.34 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
23959 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007139 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 34 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1329476.50 | 1427938.06 | м кв. | 411.6 |  | 2016-04-19 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
23960 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007139 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 34 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 153280.82 | 164597.02 | м кв. | 0 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
23961 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007139 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 34 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 414012.44 | 443979.72 | м кв. | 476 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
23962 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007139 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 34 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 33156.86 | 33156.86 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-03-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
23963 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007139 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 34 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 58408.08 | 62725.34 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23964 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007139 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 113172.62 | 121372.44 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
23965 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007139 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 121292.84 | 130095.32 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
23966 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007140 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 156021.96 | 168217.26 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
23967 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007140 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 514576.76 | 552710.82 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
23968 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007140 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 116631.20 | 125272.34 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
23969 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007140 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 36 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1428096.18 | 1533869.02 | м кв. | 412 |  | 2016-04-19 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
23970 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007140 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 36 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 153305.60 | 164624.16 | м кв. | 0 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
23971 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007140 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 36 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 403018.38 | 432171.46 | м кв. | 476 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
23972 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007140 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 36 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 33486.34 | 33486.34 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-03-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
23973 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007140 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 36 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 60122.31 | 64566.66 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23974 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007140 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 113172.62 | 121372.44 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
23975 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007140 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 121292.84 | 130095.32 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
23976 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007142 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 20832.90 | 22494.34 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
23977 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007142 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 514576.76 | 552710.82 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
23978 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007142 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 116631.20 | 125272.34 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
23979 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007142 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 37 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1428129.22 | 1533904.42 | м кв. | 415.3 |  | 2016-04-19 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
23980 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007142 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 37 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 154327.48 | 165721.56 | м кв. | 0 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
23981 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007142 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 37 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 446379.84 | 478744.88 | м кв. | 483 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
23982 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007142 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 37 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 32767.49 | 32767.49 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-03-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
23983 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007142 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 37 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 58306.86 | 62606.32 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
23984 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007142 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 113172.62 | 121372.44 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
23985 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007142 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 121292.84 | 130095.32 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
23986 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007143 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 352392.84 | 352392.84 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2015-10-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
23987 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007143 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 38 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 59565.87 | 55991.92 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
23988 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007143 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 38 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 7047.86 | 24555.80 | услуга | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
23989 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007143 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1700000.00 | 0.00 | cистема | 1
23990 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007143 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 200000.00 | 0.00 | cистема | 1
23991 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007143 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 38 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1630000.00 | 0.00 | м кв. | 658.7
23992 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007143 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 38 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 161497.65 | 161497.65 | м кв. | 0 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
23993 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007143 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 38 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 709548.16 | 709548.16 | м кв. | 700 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
23994 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007143 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 38 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 96020.92 | 6343.07 | услуга | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-03-02 | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
23995 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007143 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 200000.00 | 0.00 | cистема | 1
23996 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007143 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 200000.00 | 0.00 | cистема | 1
23997 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007144 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 238422.54 | 257140.88 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
23998 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007144 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 907900.26 | 975186.22 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
23999 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007144 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 309346.44 | 332270.30 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24000 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007144 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 39 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 305385.18 | 326458.80 | м кв. | 79.3 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24001 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007144 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 39 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 834670.64 | 894795.18 | м кв. | 780 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24002 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007144 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 39 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 52329.89 | 52329.91 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-03-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
24003 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007144 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 39 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 62326.79 | 66893.47 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
24004 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007144 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 250049.08 | 268392.18 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24005 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620007144 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 270565.32 | 290429.73 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24006 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191227 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 89456.64 | 0.00 | cистема | 1
24007 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191227 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 215371.78 | 0.00 | cистема | 1
24008 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191227 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 48406.53 | 0.00 | cистема | 1
24009 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191227 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 104595.46 | 0.00 | м кв. | 0
24010 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191227 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 33059.52 | 0.00 | компл. | 1
24011 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191227 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 12637.39 | 0.00 | услуга | 1
24012 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191227 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 102338.56 | 0.00 | cистема | 1
24013 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191227 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 71700.48 | 0.00 | cистема | 1
24014 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191228 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 89129.04 | 0.00 | cистема | 1
24015 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191228 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 214583.06 | 0.00 | cистема | 1
24016 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191228 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 48229.26 | 0.00 | cистема | 1
24017 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191228 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 104212.42 | 0.00 | м кв. | 0
24018 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191228 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 32924.74 | 0.00 | компл. | 1
24019 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191228 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 12591.11 | 0.00 | услуга | 1
24020 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191228 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 101963.79 | 0.00 | cистема | 1
24021 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191228 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 71437.91 | 0.00 | cистема | 1
24022 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191229 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 81725.28 | 0.00 | cистема | 1
24023 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191229 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 196758.10 | 0.00 | cистема | 1
24024 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191229 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 44222.96 | 0.00 | cистема | 1
24025 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191229 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 95555.71 | 0.00 | м кв. | 0
24026 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191229 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 30408.77 | 0.00 | компл. | 1
24027 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191229 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 11545.19 | 0.00 | услуга | 1
24028 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191229 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 93493.87 | 0.00 | cистема | 1
24029 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191229 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 65503.71 | 0.00 | cистема | 1
24030 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191230 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 644276.69 | 0.00 | cистема | 1
24031 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191230 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1354135.71 | 0.00 | cистема | 1
24032 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191230 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 289074.96 | 0.00 | cистема | 1
24033 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191230 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 15 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2193412.65 | 0.00 | м кв. | 1004.6
24034 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191230 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 597046.52 | 0.00 | м кв. | 255
24035 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191230 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 5050611.09 | 0.00 | м кв. | 1932.7
24036 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191230 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 186851.81 | 0.00 | компл. | 1
24037 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191230 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 223379.20 | 0.00 | услуга | 1
24038 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191230 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 569937.94 | 0.00 | cистема | 1
24039 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191230 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 470464.22 | 0.00 | cистема | 1
24040 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191231 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 464367.76 | 500495.82 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24041 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191231 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1266295.76 | 1360144.70 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24042 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191231 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 326802.18 | 351019.32 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24043 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191231 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 360760.22 | 386091.28 | м кв. | 473 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24044 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191231 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 17 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1246051.68 | 1334281.46 | м кв. | 1334 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24045 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191231 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 32767.49 | 114510.48 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-30 | 2016-03-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
24046 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191231 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 88182.51 | 94634.28 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
24047 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191231 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 348465.80 | 374107.20 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24048 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191231 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 396382.11 | 425574.03 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24049 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191233 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 247556.40 | 0.00 | cистема | 1
24050 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191233 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 596005.64 | 0.00 | cистема | 1
24051 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191233 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 133957.03 | 0.00 | cистема | 1
24052 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191233 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 22 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 289450.56 | 0.00 | м кв. | 87.4
24053 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191233 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 22 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 93364.13 | 0.00 | компл. | 1
24054 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191233 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 22 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 34971.88 | 0.00 | услуга | 1
24055 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191233 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 283204.98 | 0.00 | cистема | 1
24056 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191233 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 198419.18 | 0.00 | cистема | 1
24057 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191243 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 308775.67 | 0.00 | cистема | 1
24058 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191243 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 138541.90 | 0.00 | cистема | 1
24059 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191243 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 32 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1051213.68 | 0.00 | м кв. | 898
24060 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191243 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 32 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 286140.17 | 0.00 | м кв. | 335
24061 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191243 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 32 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2420552.95 | 0.00 | м кв. | 1334
24062 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191243 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 32 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 89550.49 | 0.00 | компл. | 1
24063 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191243 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 32 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 89567.45 | 0.00 | услуга | 1
24064 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191243 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 273148.13 | 0.00 | cистема | 1
24065 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191244 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 185146.12 | 0.00 | cистема | 1
24066 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191244 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 83071.62 | 0.00 | cистема | 1
24067 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191244 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 34 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 630322.11 | 0.00 | м кв. | 367
24068 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191244 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 34 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 171573.56 | 0.00 | м кв. | 101
24069 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191244 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 34 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1451396.68 | 0.00 | м кв. | 711
24070 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191244 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 34 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 48814.27 | 0.00 | компл. | 1
24071 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191244 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 34 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 53705.87 | 0.00 | услуга | 1
24072 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191244 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 163783.36 | 0.00 | cистема | 1
24073 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191246 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 326508.00 | 0.00 | cистема | 1
24074 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191246 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 176679.10 | 0.00 | cистема | 1
24075 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191246 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 36 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1629415.45 | 0.00 | м кв. | 367
24076 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191246 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 36 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 381763.20 | 0.00 | м кв. | 0
24077 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191246 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 36 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1011008.70 | 0.00 | м кв. | 711
24078 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191246 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 36 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 174530.30 | 0.00 | компл. | 1
24079 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191246 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 36 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 77978.00 | 0.00 | услуга | 1
24080 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191246 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 373525.75 | 0.00 | cистема | 1
24081 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191248 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 145571.88 | 156944.72 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24082 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191248 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 411029.40 | 441492.28 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24083 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191248 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 195045.74 | 209500.74 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24084 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191248 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 38 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 186393.98 | 200008.82 | м кв. | 50 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24085 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191248 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 38 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 529158.02 | 567280.28 | м кв. | 500 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24086 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191248 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 38 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 32767.49 | 29652.50 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-30 | 2016-03-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247 | 5
24087 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191248 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 38 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 33918.77 | 36410.97 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
24088 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191248 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 108711.04 | 116582.82 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24089 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191248 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 120028.29 | 128738.72 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24090 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191250 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 145571.88 | 156944.72 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24091 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191250 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 411029.40 | 441492.28 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24092 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191250 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 195045.74 | 209500.74 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24093 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191250 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 40 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 175644.18 | 188466.06 | м кв. | 50 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24094 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191250 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 40 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 479859.98 | 514332.50 | м кв. | 500 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24095 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191250 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 40 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 32767.49 | 29719.83 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-03-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
24096 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191250 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 40 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 32717.81 | 35121.16 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
24097 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191250 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 108711.04 | 116582.82 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24098 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191250 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 120028.29 | 128738.72 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24099 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191284 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 88 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2017 | 1800000.00 | 0.00 | шт. | 3
24100 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191284 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 88 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 100000.00 | 0.00 | компл. | 1
24101 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620191284 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Ленина, д. 88 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 36000.00 | 0.00 | услуга | 1
24102 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116314 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 87512.88 | 0.00 | cистема | 1
24103 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116314 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 210692.07 | 0.00 | cистема | 1
24104 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116314 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 47354.73 | 0.00 | cистема | 1
24105 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116314 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 436726.94 | 0.00 | м кв. | 408
24106 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116314 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 102322.75 | 0.00 | м кв. | 0
24107 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116314 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 32408.06 | 0.00 | компл. | 1
24108 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116314 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 21097.34 | 0.00 | услуга | 1
24109 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116314 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 100114.90 | 0.00 | cистема | 1
24110 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116314 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 70142.54 | 0.00 | cистема | 1
24111 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116315 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 161725.20 | 0.00 | cистема | 1
24112 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116315 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 389362.31 | 0.00 | cистема | 1
24113 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116315 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 87512.29 | 0.00 | cистема | 1
24114 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116315 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 18 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 189094.08 | 0.00 | м кв. | 211.5
24115 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116315 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 18 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 500770.53 | 0.00 | м кв. | 850
24116 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116315 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 61109.57 | 0.00 | компл. | 1
24117 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116315 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 32862.06 | 0.00 | услуга | 1
24118 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116315 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 185013.93 | 0.00 | cистема | 1
24119 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116315 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 129624.53 | 0.00 | cистема | 1
24120 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116316 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 155803.18 | 151427.04 | м кв. | 0 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2015-12-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24121 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116316 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 59549.49 | 58358.50 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-05-31 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
24122 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116316 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 3116.06 | 86175.40 | услуга | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
24123 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116316 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 383348.13 | 324338.34 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-04-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24124 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116316 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 947733.53 | 416540.23 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2016-02-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24125 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116316 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 336922.45 | 336922.45 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24126 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116316 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 19 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1210510.50 | 960596.70 | м кв. | 715 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-03-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24127 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116316 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 19 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 947662.59 | 947662.59 | м кв. | 716 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24128 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116316 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 84782.94 | 31617.12 | услуга | 3 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-06-09 | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
24129 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116316 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 198900.94 | 198900.94 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24130 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116316 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 214068.68 | 214068.68 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24131 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116317 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 149560.32 | 0.00 | cистема | 1
24132 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116317 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 360074.69 | 0.00 | cистема | 1
24133 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116317 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 80929.66 | 0.00 | cистема | 1
24134 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116317 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 20 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 746370.37 | 0.00 | м кв. | 932.8
24135 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116317 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 20 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 174870.53 | 0.00 | м кв. | 0
24136 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116317 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 20 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 463102.85 | 0.00 | м кв. | 780
24137 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116317 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 54961.92 | 0.00 | компл. | 1
24138 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116317 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 45317.60 | 0.00 | услуга | 1
24139 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116317 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 171097.28 | 0.00 | cистема | 1
24140 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116317 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 119874.24 | 0.00 | cистема | 1
24141 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116318 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 89937.12 | 0.00 | cистема | 1
24142 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116318 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 216528.56 | 0.00 | cистема | 1
24143 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116318 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 48666.52 | 0.00 | cистема | 1
24144 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116318 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 21 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 105157.25 | 0.00 | м кв. | 0
24145 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116318 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 33141.89 | 0.00 | компл. | 1
24146 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116318 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 12705.27 | 0.00 | услуга | 1
24147 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116318 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 102888.23 | 0.00 | cистема | 1
24148 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116318 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 72085.59 | 0.00 | cистема | 1
24149 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116319 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 89325.60 | 0.00 | cистема | 1
24150 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116319 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 215056.29 | 0.00 | cистема | 1
24151 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116319 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 48335.62 | 0.00 | cистема | 1
24152 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116319 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 104442.24 | 0.00 | м кв. | 0
24153 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116319 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 33044.54 | 0.00 | компл. | 1
24154 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116319 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 12618.88 | 0.00 | услуга | 1
24155 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116319 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 102188.65 | 0.00 | cистема | 1
24156 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116319 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 71595.45 | 0.00 | cистема | 1
24157 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116321 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 89915.28 | 0.00 | cистема | 1
24158 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116321 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 216475.98 | 0.00 | cистема | 1
24159 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116321 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 48654.71 | 0.00 | cистема | 1
24160 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116321 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 25 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 105131.71 | 0.00 | м кв. | 0
24161 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116321 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 25 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 33201.79 | 0.00 | компл. | 1
24162 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116321 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 25 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 12702.18 | 0.00 | услуга | 1
24163 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116321 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 102863.25 | 0.00 | cистема | 1
24164 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116321 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 72068.09 | 0.00 | cистема | 1
24165 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116322 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 90504.96 | 0.00 | cистема | 1
24166 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116322 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 217895.66 | 0.00 | cистема | 1
24167 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116322 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 48973.79 | 0.00 | cистема | 1
24168 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116322 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 27 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 105821.18 | 0.00 | м кв. | 0
24169 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116322 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 27 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 33448.90 | 0.00 | компл. | 1
24170 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116322 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 27 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 12785.48 | 0.00 | услуга | 1
24171 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116322 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 103537.84 | 0.00 | cистема | 1
24172 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116322 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 72540.72 | 0.00 | cистема | 1
24173 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116324 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 90024.48 | 0.00 | cистема | 1
24174 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116324 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 216738.88 | 0.00 | cистема | 1
24175 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116324 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 48713.80 | 0.00 | cистема | 1
24176 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116324 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 29 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 105259.39 | 0.00 | м кв. | 0
24177 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116324 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 29 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 33276.67 | 0.00 | компл. | 1
24178 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116324 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 29 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 12717.61 | 0.00 | услуга | 1
24179 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116324 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 102988.17 | 0.00 | cистема | 1
24180 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116324 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 72155.61 | 0.00 | cистема | 1
24181 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116325 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 86136.96 | 0.00 | cистема | 1
24182 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116325 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 207379.46 | 0.00 | cистема | 1
24183 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116325 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 46610.19 | 0.00 | cистема | 1
24184 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116325 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 31 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 100713.98 | 0.00 | м кв. | 0
24185 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116325 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 31 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 31756.61 | 0.00 | компл. | 1
24186 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116325 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 31 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 12168.42 | 0.00 | услуга | 1
24187 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116325 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 98540.84 | 0.00 | cистема | 1
24188 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116325 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 69039.72 | 0.00 | cистема | 1
24189 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116327 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 89522.16 | 0.00 | cистема | 1
24190 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116327 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 215529.52 | 0.00 | cистема | 1
24191 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116327 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 48441.98 | 0.00 | cистема | 1
24192 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116327 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 33 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 104672.06 | 0.00 | м кв. | 0
24193 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116327 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 33 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 33126.91 | 0.00 | компл. | 1
24194 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116327 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 33 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 12646.64 | 0.00 | услуга | 1
24195 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116327 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 102413.52 | 0.00 | cистема | 1
24196 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116327 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 71753.00 | 0.00 | cистема | 1
24197 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116329 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 150455.76 | 0.00 | cистема | 1
24198 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116329 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 362230.51 | 0.00 | cистема | 1
24199 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116329 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 81414.20 | 0.00 | cистема | 1
24200 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116329 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 35 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 175917.50 | 0.00 | м кв. | 0
24201 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116329 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 35 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 55081.73 | 0.00 | компл. | 1
24202 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116329 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 35 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 21254.63 | 0.00 | услуга | 1
24203 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116329 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 172121.67 | 0.00 | cистема | 1
24204 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116329 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 120591.95 | 0.00 | cистема | 1
24205 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116331 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 88408.32 | 0.00 | cистема | 1
24206 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116331 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 212847.89 | 0.00 | cистема | 1
24207 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116331 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 47839.26 | 0.00 | cистема | 1
24208 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116331 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 37 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 103369.73 | 0.00 | м кв. | 0
24209 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116331 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 37 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 32692.61 | 0.00 | компл. | 1
24210 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116331 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 37 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 12489.29 | 0.00 | услуга | 1
24211 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116331 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 101139.28 | 0.00 | cистема | 1
24212 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116331 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 70860.24 | 0.00 | cистема | 1
24213 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116334 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 49 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 61048.26 | 59827.29 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-05-31 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
24214 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116334 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 446145.05 | 446145.05 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24215 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116334 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 49 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3029670.00 | 1974965.99 | м кв. | 2 |  | 2015-11-02 | 2016-03-30 | 2016-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615
24216 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116334 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 49 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 173577.14 | 173577.14 | м кв. | 114.4 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24217 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116334 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 49 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1366357.81 | 1366357.81 | м кв. | 969 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24218 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116334 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 49 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 100315.00 | 32078.67 | услуга | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-06-09 | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
24219 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116334 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1700000.00 | 0.00 | cистема | 1
24220 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116334 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 240000.00 | 0.00 | cистема | 1
24221 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116334 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 49 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 48400.00 | 38940.00 | услуга | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
24222 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116334 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 240000.00 | 0.00 | cистема | 1
24223 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116334 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 240000.00 | 0.00 | cистема | 1
24224 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116335 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 103368.72 | 0.00 | cистема | 1
24225 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116335 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 248865.87 | 0.00 | cистема | 1
24226 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116335 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 55934.59 | 0.00 | cистема | 1
24227 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116335 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 51 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 120861.89 | 0.00 | м кв. | 0
24228 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116335 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 51 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 320073.86 | 0.00 | м кв. | 183
24229 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116335 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 51 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 37791.94 | 0.00 | компл. | 1
24230 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116335 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 51 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 21004.20 | 0.00 | услуга | 1
24231 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116335 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 118254.01 | 0.00 | cистема | 1
24232 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620116335 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Металлургов, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 82851.17 | 0.00 | cистема | 1
24233 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620294349 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Микова, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 88517.52 | 0.00 | cистема | 1
24234 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620294349 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Микова, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 213110.79 | 0.00 | cистема | 1
24235 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620294349 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Микова, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 47898.35 | 0.00 | cистема | 1
24236 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620294349 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Микова, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 103497.41 | 0.00 | м кв. | 0
24237 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620294349 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Микова, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 32722.56 | 0.00 | компл. | 1
24238 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620294349 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Микова, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 12504.72 | 0.00 | услуга | 1
24239 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620294349 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Микова, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 101264.21 | 0.00 | cистема | 1
24240 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620294349 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Микова, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 70947.77 | 0.00 | cистема | 1
24241 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620294345 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Микова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 85132.32 | 0.00 | cистема | 1
24242 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620294345 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Микова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 204960.74 | 0.00 | cистема | 1
24243 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620294345 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Микова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 46066.56 | 0.00 | cистема | 1
24244 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620294345 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Микова, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 424846.92 | 0.00 | м кв. | 420
24245 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620294345 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Микова, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 99539.33 | 0.00 | м кв. | 0
24246 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620294345 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Микова, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 263606.15 | 0.00 | м кв. | 483
24247 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620294345 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Микова, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 31367.23 | 0.00 | компл. | 1
24248 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620294345 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Микова, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 25795.56 | 0.00 | услуга | 1
24249 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620294345 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Микова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 97391.53 | 0.00 | cистема | 1
24250 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620294345 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Микова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 68234.49 | 0.00 | cистема | 1
24251 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620294356 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Микова, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 145571.88 | 156944.72 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24252 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620294356 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Микова, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 411029.40 | 441492.28 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24253 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620294356 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Микова, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 167993.06 | 180442.06 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24254 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620294356 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Микова, д. 29 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 176518.56 | 189405.34 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24255 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620294356 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Микова, д. 29 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 437658.46 | 468967.40 | м кв. | 500 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24256 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620294356 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Микова, д. 29 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 32767.49 | 27630.70 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-03-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
24257 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620294356 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Микова, д. 29 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 31350.21 | 33651.47 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
24258 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620294356 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Микова, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 108711.04 | 116582.82 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24259 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620294356 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Микова, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 120028.29 | 128738.72 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24260 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620294357 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Микова, д. 31 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 60032.70 | 58832.05 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
24261 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620294357 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Микова, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 97127.00 | 0.00 | cистема | 1
24262 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620294357 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Микова, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 414230.00 | 0.00 | cистема | 1
24263 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620294357 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Микова, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 66475.00 | 0.00 | cистема | 1
24264 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620294357 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Микова, д. 31 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1310202.51 | 1068624.52 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-05-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24265 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620294357 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Микова, д. 31 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 169622.85 | 169622.85 | м кв. | 76 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24266 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620294357 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Микова, д. 31 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1290474.64 | 1290474.64 | м кв. | 665 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24267 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620294357 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Микова, д. 31 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 73399.23 | 54315.40 | услуга | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
24268 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620294357 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Микова, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 135200.00 | 0.00 | cистема | 1
24269 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620294357 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Микова, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 186629.50 | 0.00 | cистема | 1
24270 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620294367 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Микова, д. 63 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 264699.26 | 0.00 | cистема | 1
24271 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620294367 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Микова, д. 63 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 463195.05 | 0.00 | cистема | 1
24272 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620294367 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Микова, д. 63 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 99313.02 | 0.00 | cистема | 1
24273 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620294367 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Микова, д. 63 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 203690.16 | 0.00 | м кв. | 0
24274 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620294367 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Микова, д. 63 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 39012.48 | 0.00 | компл. | 1
24275 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620294367 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Микова, д. 63 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 26678.53 | 0.00 | услуга | 1
24276 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620294367 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Микова, д. 63 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 178510.23 | 0.00 | cистема | 1
24277 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620294367 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Микова, д. 63 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 124519.00 | 0.00 | cистема | 1
24278 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620294347 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Микова, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 88233.60 | 0.00 | cистема | 1
24279 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620294347 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Микова, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 212427.24 | 0.00 | cистема | 1
24280 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620294347 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Микова, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 47744.72 | 0.00 | cистема | 1
24281 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620294347 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Микова, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 103165.44 | 0.00 | м кв. | 0
24282 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620294347 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Микова, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 32565.31 | 0.00 | компл. | 1
24283 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620294347 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Микова, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 12464.61 | 0.00 | услуга | 1
24284 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620294347 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Микова, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 100939.40 | 0.00 | cистема | 1
24285 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620294347 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Микова, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 70720.20 | 0.00 | cистема | 1
24286 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620294348 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Микова, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 88823.28 | 0.00 | cистема | 1
24287 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620294348 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Микова, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 213846.93 | 0.00 | cистема | 1
24288 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620294348 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Микова, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 48063.81 | 0.00 | cистема | 1
24289 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620294348 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Микова, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 103854.91 | 0.00 | м кв. | 0
24290 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620294348 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Микова, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 32834.88 | 0.00 | компл. | 1
24291 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620294348 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Микова, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 12547.92 | 0.00 | услуга | 1
24292 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620294348 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Микова, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 101614.00 | 0.00 | cистема | 1
24293 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620294348 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Микова, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 71192.84 | 0.00 | cистема | 1
24294 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620121433 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 62156.64 | 0.00 | cистема | 1
24295 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620121433 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 149645.53 | 0.00 | cистема | 1
24296 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620121433 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 33634.03 | 0.00 | cистема | 1
24297 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620121433 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 310188.39 | 0.00 | м кв. | 565
24298 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620121433 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 72675.46 | 0.00 | м кв. | 0
24299 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620121433 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 192463.60 | 0.00 | м кв. | 316
24300 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620121433 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 22651.31 | 0.00 | компл. | 1
24301 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620121433 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 18833.80 | 0.00 | услуга | 1
24302 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620121433 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 71107.31 | 0.00 | cистема | 1
24303 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620121433 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 49819.23 | 0.00 | cистема | 1
24304 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620121434 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 156021.96 | 168217.26 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24305 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620121434 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 514576.76 | 552710.82 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24306 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620121434 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 116631.20 | 125272.34 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24307 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620121434 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 14 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1428137.48 | 1533912.68 | м кв. | 417 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24308 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620121434 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 154484.42 | 165890.30 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24309 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620121434 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 14 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 405149.46 | 434459.48 | м кв. | 460 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24310 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620121434 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 32692.61 | 32692.61 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-03-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
24311 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620121434 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 60189.33 | 64638.61 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
24312 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620121434 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 113172.62 | 121372.44 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24313 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620121434 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 121292.84 | 130095.32 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24314 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620121435 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 89631.36 | 0.00 | cистема | 1
24315 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620121435 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 215792.42 | 0.00 | cистема | 1
24316 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620121435 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 48501.07 | 0.00 | cистема | 1
24317 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620121435 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 104799.74 | 0.00 | м кв. | 0
24318 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620121435 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 33186.82 | 0.00 | компл. | 1
24319 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620121435 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 12662.07 | 0.00 | услуга | 1
24320 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620121435 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 102538.44 | 0.00 | cистема | 1
24321 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620121435 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 71840.52 | 0.00 | cистема | 1
24322 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620121436 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 216900.52 | 233794.58 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24323 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620121436 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 624992.90 | 671312.62 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24324 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620121436 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 174261.22 | 187175.14 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24325 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620121436 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 16 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2112105.60 | 2268524.04 | м кв. | 631.1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24326 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620121436 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 162583.94 | 174581.00 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24327 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620121436 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 690235.10 | 739944.96 | м кв. | 714 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24328 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620121436 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 52460.93 | 52460.93 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-03-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
24329 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620121436 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 88376.36 | 94902.75 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
24330 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620121436 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 209834.68 | 225198.28 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24331 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620121436 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 227904.02 | 244606.92 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24332 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620121431 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 85394.40 | 0.00 | cистема | 1
24333 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620121431 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 205591.71 | 0.00 | cистема | 1
24334 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620121431 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 46208.38 | 0.00 | cистема | 1
24335 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620121431 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 426154.81 | 0.00 | м кв. | 421
24336 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620121431 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 99845.76 | 0.00 | м кв. | 0
24337 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620121431 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 264417.66 | 0.00 | м кв. | 466
24338 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620121431 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 31704.19 | 0.00 | компл. | 1
24339 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620121431 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 25874.97 | 0.00 | услуга | 1
24340 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620121431 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 97691.35 | 0.00 | cистема | 1
24341 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620121431 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 68444.55 | 0.00 | cистема | 1
24342 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620049480 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Пушкина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 324280.32 | 0.00 | cистема | 1
24343 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620049480 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Пушкина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 780722.69 | 0.00 | cистема | 1
24344 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620049480 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Пушкина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 175473.66 | 0.00 | cистема | 1
24345 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620049480 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Пушкина, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 379158.53 | 0.00 | м кв. | 363.6
24346 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620049480 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Пушкина, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1004110.85 | 0.00 | м кв. | 990
24347 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620049480 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Пушкина, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 120594.24 | 0.00 | компл. | 1
24348 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620049480 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Пушкина, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 65892.75 | 0.00 | услуга | 1
24349 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620049480 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Пушкина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 370977.28 | 0.00 | cистема | 1
24350 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620049480 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Пушкина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 259914.24 | 0.00 | cистема | 1
24351 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620302506 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Рюмина, д. 21 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2016 | 6177910.56 | 0.00 | шт. | 3
24352 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620302506 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Рюмина, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 662021.66 | 0.00 | компл. | 1
24353 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620302506 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Рюмина, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 123558.21 | 0.00 | услуга | 1
24354 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620158517 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Свердлова, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 131818.05 | 129181.70 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
24355 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620158517 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Свердлова, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 260000.00 | 0.00 | cистема | 1
24356 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620158517 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Свердлова, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 2500000.00 | 0.00 | cистема | 1
24357 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620158517 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Свердлова, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 400000.00 | 0.00 | cистема | 1
24358 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620158517 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Свердлова, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1582933.80 | 1360437.34 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-02-09 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24359 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620158517 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Свердлова, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 196511.28 | 196511.28 | м кв. | 626.6 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24360 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620158517 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Свердлова, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1783747.94 | 1783747.94 | м кв. | 1485 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24361 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620158517 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Свердлова, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 153264.40 | 24487.87 | услуга | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-06-09 | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
24362 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620158517 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Свердлова, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 427125.79 | 262583.04 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-05-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24363 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620158517 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Свердлова, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 512901.19 | 309780.68 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-05-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24364 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620158518 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Свердлова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 273068.52 | 294582.28 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24365 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620158518 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Свердлова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 892968.54 | 959147.66 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24366 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620158518 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Свердлова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 262632.60 | 282094.34 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24367 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620158518 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Свердлова, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 342040.70 | 364621.18 | м кв. | 190 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24368 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620158518 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Свердлова, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1072348.60 | 1149432.10 | м кв. | 750 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24369 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620158518 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Свердлова, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 54466.22 | 54466.21 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-03-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
24370 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620158518 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Свердлова, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 67032.24 | 71561.07 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
24371 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620158518 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Свердлова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 241284.04 | 241284.04 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24372 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620158518 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Свердлова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 267268.78 | 286891.77 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24373 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620158519 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Свердлова, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 86216.13 | 84491.81 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
24374 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620158519 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Свердлова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 150000.00 | 0.00 | cистема | 1
24375 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620158519 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Свердлова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1088033.52 | 622830.16 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2016-03-16 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24376 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620158519 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Свердлова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 347119.11 | 347119.11 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24377 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620158519 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Свердлова, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1276207.30 | 986020.98 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-03-16 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24378 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620158519 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Свердлова, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 147528.85 | 147528.85 | м кв. | 191 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24379 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620158519 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Свердлова, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1171993.30 | 1171993.30 | м кв. | 1081 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24380 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620158519 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Свердлова, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 98167.20 | 5966.78 | услуга | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-04-04 | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
24381 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620158519 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Свердлова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 331611.15 | 120408.38 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-05-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24382 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620158519 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Свердлова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 395866.77 | 206721.84 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-05-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24383 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620158520 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Свердлова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 169294.60 | 179048.88 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
24384 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620158520 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Свердлова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 581782.48 | 612401.69 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
24385 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620158520 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Свердлова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 159283.48 | 167665.28 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
24386 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620158520 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Свердлова, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 109573.62 | 115305.80 | м кв. | 0 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
24387 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620158520 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Свердлова, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 583032.10 | 611853.55 | м кв. | 680 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
24388 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620158520 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Свердлова, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 44808.94 | 44808.94 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-03-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
24389 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620158520 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Свердлова, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 37627.06 | 40386.68 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
24390 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620158520 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Свердлова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 131153.46 | 137872.95 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
24391 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620158520 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Свердлова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 147233.33 | 154798.98 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
24392 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620158521 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Свердлова, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 167486.84 | 180724.08 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24393 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620158521 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Свердлова, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 570763.64 | 613063.10 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24394 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620158521 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Свердлова, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 159283.48 | 171087.02 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24395 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620158521 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Свердлова, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 110052.70 | 118174.64 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24396 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620158521 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Свердлова, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 45246.99 | 45246.97 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-03-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
24397 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620158521 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Свердлова, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 25586.07 | 40987.76 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
24398 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620158521 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Свердлова, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 127933.24 | 127933.24 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24399 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620158521 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Свердлова, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 143783.37 | 154252.46 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24400 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620158521 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Свердлова, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 648932.41 | 0.00 | м кв. | 409.9
24401 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620158521 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Свердлова, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 638227.78 | 684153.38 | м кв. | 850 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24402 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620158521 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Свердлова, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 47387.89 | 50274.43 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
24403 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620158521 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Свердлова, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 25743.20 | 40987.76 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
24404 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620158522 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Свердлова, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 299702.30 | 323094.62 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24405 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620158522 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Свердлова, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1007871.04 | 1082567.40 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24406 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620158522 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Свердлова, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 277609.16 | 298181.28 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24407 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620158522 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Свердлова, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2146874.30 | 2305867.50 | м кв. | 703 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24408 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620158522 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Свердлова, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 368980.10 | 392951.80 | м кв. | 195 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24409 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620158522 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Свердлова, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1256560.76 | 1344947.48 | м кв. | 1240 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24410 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620158522 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Свердлова, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 72493.58 | 80548.42 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-03-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
24411 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620158522 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Свердлова, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 117526.14 | 126087.83 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
24412 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620158522 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Свердлова, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 246312.02 | 264381.36 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24413 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620158522 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Свердлова, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 272397.17 | 292400.25 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24414 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082528 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 573266.42 | 618160.70 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24415 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082528 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1507682.46 | 1619416.66 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24416 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082528 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 488490.50 | 524688.18 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24417 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082528 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 576078.36 | 615057.30 | м кв. | 221.3 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24418 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082528 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2106241.00 | 2255781.22 | м кв. | 2042 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24419 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082528 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 149479.56 | 149479.56 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-03-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
24420 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082528 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 115304.74 | 123685.32 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
24421 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082528 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 247374.02 | 265521.24 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24422 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082528 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 266104.18 | 285640.71 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24423 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082529 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 589500.86 | 623143.49 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
24424 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082529 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1700544.02 | 1790041.29 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
24425 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082529 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 756479.12 | 796283.16 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
24426 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082529 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 18 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 680399.80 | 713689.61 | м кв. | 389.1 |  | 2016-04-19 |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
24427 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082529 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 32767.49 | 225574.52 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-05-31 | 2016-03-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
24428 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082529 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 95647.53 | 148538.64 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
24429 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082529 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 494653.64 | 520506.05 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
24430 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082529 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 560799.06 | 590133.09 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
24431 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082529 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 18 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 3394088.73 | 0.00 | м кв. | 1611.6
24432 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082529 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 18 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2144548.52 | 2244596.68 | м кв. | 1921 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
24433 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082529 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 247851.22 | 250638.34 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
24434 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082529 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 110772.75 | 148538.64 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
24435 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082530 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 266185.92 | 0.00 | cистема | 1
24436 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082530 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 640857.23 | 0.00 | cистема | 1
24437 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082530 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 144037.78 | 0.00 | cистема | 1
24438 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082530 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 20 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 311232.77 | 0.00 | м кв. | 411
24439 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082530 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 20 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 824225.69 | 0.00 | м кв. | 1048
24440 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082530 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 100077.12 | 0.00 | компл. | 1
24441 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082530 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 54088.15 | 0.00 | услуга | 1
24442 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082530 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 304517.18 | 0.00 | cистема | 1
24443 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082530 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 213350.94 | 0.00 | cистема | 1
24444 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082531 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 22 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 158485.85 | 155269.12 | м кв. | 414.8 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2015-12-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24445 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082531 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 22 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 108402.84 | 106234.78 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-05-31 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
24446 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082531 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 22 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 3169.72 | 95733.40 | услуга | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
24447 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082531 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 469817.14 | 469817.14 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24448 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082531 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1120704.69 | 518039.05 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2016-02-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24449 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082531 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 417644.14 | 417644.14 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24450 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082531 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 22 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1436457.52 | 1786947.16 | м кв. | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-06-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24451 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082531 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 22 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1279220.66 | 1279220.66 | м кв. | 1052 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24452 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082531 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 22 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 94476.88 | 12119.55 | услуга | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-06-09 | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
24453 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082532 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 156021.96 | 164852.91 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
24454 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082532 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 514576.76 | 541656.60 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
24455 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082532 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 116631.20 | 122766.89 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
24456 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082532 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 26 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1428244.86 | 1503346.60 | м кв. | 425 |  | 2016-04-19 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
24457 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082532 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 26 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 155518.10 | 163659.51 | м кв. | 0 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
24458 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082532 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 26 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 408134.86 | 428913.39 | м кв. | 484 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
24459 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082532 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 26 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 33770.88 | 33770.88 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-03-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
24460 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082532 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 26 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 60271.86 | 64727.23 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
24461 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082532 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 113172.62 | 118944.99 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
24462 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082532 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 121292.84 | 127493.41 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
24463 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082533 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 20832.90 | 22044.45 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
24464 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082533 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 514576.76 | 541656.60 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
24465 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082533 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 116631.20 | 122766.89 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
24466 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082533 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 28 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1428104.44 | 1503199.73 | м кв. | 420 |  | 2016-04-19 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
24467 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082533 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 28 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 154791.22 | 162893.97 | м кв. | 0 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
24468 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082533 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 28 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 405724.12 | 426375.09 | м кв. | 480 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
24469 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082533 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 28 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 33763.39 | 33763.39 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-03-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
24470 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082533 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 28 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 57502.52 | 61742.35 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
24471 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082533 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 113172.62 | 118944.99 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
24472 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082533 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 121292.84 | 127493.41 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
24473 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082534 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 216728.24 | 228937.13 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
24474 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082534 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 624992.90 | 657886.37 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
24475 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082534 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 174261.22 | 183431.64 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
24476 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082534 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 30 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2203170.92 | 2319008.71 | м кв. | 849.2 |  | 2016-04-19 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
24477 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082534 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 30 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 170865.18 | 179804.01 | м кв. | 0 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
24478 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082534 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 30 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 657827.58 | 691029.95 | м кв. | 700 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
24479 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082534 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 30 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 55104.19 | 55104.19 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-03-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
24480 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082534 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 30 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 89711.69 | 96336.88 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
24481 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082534 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 209834.68 | 220694.31 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
24482 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082534 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 227904.02 | 239714.78 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
24483 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082535 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 216728.24 | 228937.13 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
24484 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082535 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 624992.90 | 657886.37 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
24485 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082535 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 174261.22 | 183431.64 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
24486 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082535 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 32 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2186400.76 | 2301353.95 | м кв. | 680 |  | 2016-04-19 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
24487 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082535 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 32 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 170478.14 | 179398.11 | м кв. | 0 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
24488 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082535 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 32 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 804706.90 | 845631.38 | м кв. | 702 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
24489 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082535 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 32 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 58264.13 | 58264.13 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-03-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
24490 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082535 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 32 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 92306.14 | 99123.42 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
24491 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082535 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 209834.68 | 220694.31 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
24492 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082535 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 227904.02 | 239714.78 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
24493 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082536 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 34 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 63456.12 | 59648.75 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
24494 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082536 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 385860.77 | 339914.34 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-04-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24495 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082536 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 100000.00 | 0.00 | cистема | 1
24496 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082536 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 34 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1296596.59 | 929327.88 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-05-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24497 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082536 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 34 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 162500.22 | 162500.22 | м кв. | 0 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24498 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082536 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 34 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1019992.42 | 1019992.42 | м кв. | 706 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24499 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082536 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 34 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 59299.00 | 56380.40 | услуга | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
24500 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082537 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 156021.96 | 168217.26 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24501 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082537 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 514576.76 | 552710.82 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24502 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082537 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 116631.20 | 125272.34 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24503 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082537 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 36 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1428205.92 | 1533982.30 | м кв. | 421 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24504 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082537 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 36 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 155211.30 | 166669.10 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24505 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082537 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 36 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 409685.38 | 439332.88 | м кв. | 462 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24506 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082537 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 36 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 34452.29 | 34452.29 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-03-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
24507 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082537 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 36 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 60295.96 | 64753.05 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
24508 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082537 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 113172.62 | 121372.44 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24509 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082537 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 121292.84 | 130095.32 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24510 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082538 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 156021.96 | 168217.26 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24511 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082538 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 514576.76 | 552710.82 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24512 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082538 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 116631.20 | 125272.34 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24513 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082538 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 38 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1428205.92 | 1533982.30 | м кв. | 420 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24514 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082538 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 38 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 155211.30 | 166669.10 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24515 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082538 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 38 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 449059.62 | 481624.08 | м кв. | 462 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24516 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082538 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 38 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 35141.18 | 35141.18 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-03-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
24517 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082538 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 38 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 61083.44 | 65598.87 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
24518 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082538 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 113172.62 | 121372.44 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24519 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082538 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 121292.84 | 130095.32 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24520 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082525 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 39159.12 | 0.00 | cистема | 1
24521 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082525 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 45786.05 | 0.00 | м кв. | 39.3
24522 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082525 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 121253.42 | 0.00 | м кв. | 260
24523 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082525 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 16361.28 | 0.00 | компл. | 1
24524 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082525 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 4123.97 | 0.00 | услуга | 1
24525 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082526 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 38285.52 | 0.00 | cистема | 1
24526 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082526 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 44764.61 | 0.00 | м кв. | 40
24527 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082526 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 14361.98 | 0.00 | компл. | 1
24528 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082526 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 1661.00 | 0.00 | услуга | 1
24529 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082527 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 17215.38 | 16871.07 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
24530 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082527 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 504750.20 | 418220.32 | м кв. | 286.7 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-06-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24531 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082527 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 80339.96 | 80339.96 | м кв. | 40.9 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24532 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082527 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 329389.84 | 329389.84 | м кв. | 260 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24533 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082527 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 18289.60 | 17936.00 | услуга | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
24534 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082527 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 50000.00 | 0.00 | cистема | 1
24535 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082527 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 900000.00 | 0.00 | cистема | 1
24536 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082527 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 150000.00 | 0.00 | cистема | 1
24537 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082527 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 28000.00 | 17936.00 | услуга | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
24538 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082527 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 150000.00 | 0.00 | cистема | 1
24539 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620082527 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Серова, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 150000.00 | 0.00 | cистема | 1
24540 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090550 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 146606.74 | 158056.28 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24541 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090550 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 411029.40 | 441492.28 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24542 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090550 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 194513.56 | 208926.08 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24543 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090550 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 29 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1304886.48 | 1401516.68 | м кв. | 429.8 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24544 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090550 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 29 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 167941.14 | 180190.72 | м кв. | 48.9 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24545 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090550 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 29 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 435122.64 | 466279.36 | м кв. | 490 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24546 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090550 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 29 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 33344.06 | 33344.06 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-03-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
24547 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090550 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 29 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 57776.79 | 62035.66 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
24548 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090550 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 108711.04 | 116582.82 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24549 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090550 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 120028.29 | 128738.72 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24550 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090552 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 94894.80 | 0.00 | cистема | 1
24551 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090552 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 228464.45 | 0.00 | cистема | 1
24552 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090552 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 51349.21 | 0.00 | cистема | 1
24553 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090552 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 31 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 110953.92 | 0.00 | м кв. | 50
24554 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090552 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 31 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 293834.97 | 0.00 | м кв. | 491
24555 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090552 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 31 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 35523.07 | 0.00 | компл. | 1
24556 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090552 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 31 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 19282.33 | 0.00 | услуга | 1
24557 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090552 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 108559.83 | 0.00 | cистема | 1
24558 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090552 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 76059.23 | 0.00 | cистема | 1
24559 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090555 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 133922.88 | 0.00 | cистема | 1
24560 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090555 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 322426.69 | 0.00 | cистема | 1
24561 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090555 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 72467.98 | 0.00 | cистема | 1
24562 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090555 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 35 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 156586.75 | 0.00 | м кв. | 70.4
24563 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090555 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 35 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 414682.63 | 0.00 | м кв. | 716
24564 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090555 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 35 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 50109.70 | 0.00 | компл. | 1
24565 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090555 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 35 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 27212.71 | 0.00 | услуга | 1
24566 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090555 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 153208.02 | 0.00 | cистема | 1
24567 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090555 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 107340.66 | 0.00 | cистема | 1
24568 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090560 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 42 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 49918.05 | 48919.69 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-05-31 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
24569 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090560 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 97319.00 | 0.00 | cистема | 1
24570 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090560 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 677985.58 | 480573.88 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2016-04-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24571 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090560 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 219847.43 | 219847.43 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24572 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090560 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 42 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 752576.66 | 1126179.02 | м кв. | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-06-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24573 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090560 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 42 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 115995.98 | 115995.98 | м кв. | 113 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24574 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090560 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 42 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 599449.72 | 599449.72 | м кв. | 838 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24575 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090560 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 42 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 54807.38 | 17757.53 | услуга | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-06-09 | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
24576 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090560 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 126019.65 | 126019.65 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24577 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090560 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 151174.98 | 151174.98 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24578 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090566 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 50 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 247894.41 | 79873.02 | м кв. | 50 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2015-12-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24579 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090566 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 50 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 424559.28 | 424559.28 | м кв. | 583 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2015-10-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24580 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090566 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 50 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 36445.50 | 35716.59 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-05-31 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
24581 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090566 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 50 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 13449.07 | 34668.40 | услуга | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
24582 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090566 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 68803.00 | 0.00 | cистема | 1
24583 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090566 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 634817.54 | 346381.84 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2016-03-16 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24584 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090566 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 50298.00 | 0.00 | cистема | 1
24585 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090566 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 50 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 413431.00 | 0.00 | м кв. | 455
24586 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090566 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 50 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 2959.00 | 79873.02 | м кв. | 50 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2015-12-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24587 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090566 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 50 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 89500.00 | 514059.92 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-03-16 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24588 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090566 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 50 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 30955.71 | 16925.67 | услуга | 3 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-06-09 | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
24589 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090566 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 127262.30 | 42059.92 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-05-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24590 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090566 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 160714.51 | 41971.42 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-06-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24591 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090567 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 52 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 87485.58 | 85735.87 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
24592 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090567 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 126514.00 | 0.00 | cистема | 1
24593 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090567 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 708785.33 | 602012.62 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2016-03-16 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24594 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090567 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 485648.89 | 485648.89 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24595 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090567 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 52 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2791525.52 | 0.00 | м кв. | 938
24596 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090567 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 52 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 434237.09 | 434237.09 | м кв. | 110 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24597 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090567 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 52 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1209755.46 | 1209755.46 | м кв. | 1485 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24598 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090567 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 52 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 128308.59 | 10836.23 | услуга | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-06-09 | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
24599 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090567 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 304453.12 | 304453.12 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24600 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090567 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 354510.11 | 354510.11 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24601 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090569 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 54 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 113160.80 | 82463.12 | м кв. | 50 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2015-12-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24602 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090569 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 54 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 35978.67 | 35259.09 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
24603 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090569 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 54 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 2263.22 | 51011.40 | услуга | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
24604 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090569 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 68803.00 | 0.00 | cистема | 1
24605 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090569 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 552984.29 | 446350.33 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2016-03-16 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24606 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090569 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 228043.03 | 228043.03 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24607 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090569 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 54 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 670786.46 | 821551.40 | м кв. | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-05-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24608 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090569 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 54 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 615822.76 | 615822.76 | м кв. | 449 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24609 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090569 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 54 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 51149.04 | 19708.32 | услуга | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-06-09 | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
24610 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090569 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 191971.85 | 191971.85 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24611 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090569 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 229040.81 | 229040.81 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24612 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090570 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 56 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 101765.66 | 99730.35 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-05-31 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
24613 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090570 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 125154.00 | 0.00 | cистема | 1
24614 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090570 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1425583.30 | 1070333.23 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2016-03-16 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24615 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090570 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 416127.46 | 416127.46 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24616 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090570 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 56 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1594437.58 | 1814858.88 | м кв. | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-06-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24617 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090570 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 56 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 188881.89 | 188881.89 | м кв. | 120 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24618 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090570 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 56 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1362278.60 | 1362278.60 | м кв. | 990 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24619 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090570 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 56 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 118779.08 | 48586.24 | услуга | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-06-09 | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
24620 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090570 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 355455.55 | 352592.26 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-05-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24621 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620090570 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 471035.62 | 185927.88 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-03-16 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24622 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620179580 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фурманова, д. 50 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 41932.80 | 41094.14 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-05-31 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
24623 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620179580 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фурманова, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 223453.33 | 214009.52 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-01-25 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24624 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620179580 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фурманова, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 519687.49 | 221546.28 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2016-03-16 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24625 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620179580 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фурманова, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 251670.95 | 251670.95 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24626 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620179580 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фурманова, д. 50 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 367458.00 | 0.00 | м кв. | 428
24627 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620179580 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фурманова, д. 50 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 120504.31 | 120504.31 | м кв. | 0 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24628 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620179580 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фурманова, д. 50 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1202741.36 | 1213257.12 | м кв. | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-03-16 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24629 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620179580 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фурманова, д. 50 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 59306.96 | 29678.64 | услуга | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-06-09 | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
24630 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620179580 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фурманова, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 127520.48 | 25681.52 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-05-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24631 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620179580 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Фурманова, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 152312.08 | 24135.72 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-05-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24632 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620163582 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чайковского, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 36527.40 | 35796.84 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
24633 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620163582 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чайковского, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 50000.00 | 0.00 | cистема | 1
24634 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620163582 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чайковского, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 724182.75 | 418379.73 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2016-02-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24635 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620163582 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чайковского, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 270310.04 | 270310.04 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24636 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620163582 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чайковского, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 689626.23 | 830928.86 | м кв. | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-05-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24637 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620163582 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чайковского, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 106578.36 | 106578.36 | м кв. | 0 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24638 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620163582 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чайковского, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 499671.51 | 499671.51 | м кв. | 476 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24639 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620163582 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чайковского, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 56554.20 | 17945.35 | услуга | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-06-09 | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
24640 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620163582 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чайковского, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 218370.74 | 58577.56 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-05-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24641 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620163582 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чайковского, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 268970.37 | 75376.04 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-05-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24642 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620163583 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чайковского, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 168842.66 | 182216.78 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24643 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620163583 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чайковского, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 581758.88 | 624872.54 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24644 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620163583 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чайковского, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 125769.12 | 135088.76 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24645 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620163583 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чайковского, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 152290.80 | 163535.02 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24646 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620163583 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чайковского, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 540841.20 | 579606.56 | м кв. | 865 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24647 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620163583 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чайковского, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 45449.17 | 45449.13 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-03-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
24648 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620163583 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чайковского, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 36949.19 | 39670.04 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
24649 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620163583 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чайковского, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 130941.06 | 140457.76 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24650 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620163583 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чайковского, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 147015.83 | 157724.51 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24651 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620133597 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чернышевского, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 57444.66 | 56295.77 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
24652 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620133597 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чернышевского, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 100000.00 | 0.00 | cистема | 1
24653 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620133597 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чернышевского, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 775441.01 | 349071.40 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2016-03-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24654 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620133597 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чернышевского, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 296406.76 | 109330.54 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24655 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620133597 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чернышевского, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1335397.31 | 1014014.12 | м кв. | 796 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-03-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24656 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620133597 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чернышевского, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 173699.82 | 173699.82 | м кв. | 70.3 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24657 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620133597 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чернышевского, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1067364.06 | 1067364.06 | м кв. | 855 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24658 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620133597 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чернышевского, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 86810.80 | 24535.53 | услуга | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-06-09 | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
24659 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620133597 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чернышевского, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 274559.50 | 168401.34 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24660 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620133597 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чернышевского, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 317671.54 | 180818.48 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24661 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620133598 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чернышевского, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 230411.52 | 248758.16 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24662 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620133598 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чернышевского, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 690456.94 | 741626.46 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24663 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620133598 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чернышевского, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 225526.32 | 242237.48 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24664 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620133598 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чернышевского, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 266566.72 | 286255.02 | м кв. | 74.7 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24665 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620133598 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чернышевского, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 650211.86 | 696748.70 | м кв. | 890 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24666 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620133598 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чернышевского, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 32767.49 | 54055.14 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-03-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
24667 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620133598 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чернышевского, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 51672.27 | 55485.28 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
24668 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620133598 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чернышевского, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 259792.34 | 278858.78 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24669 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620133598 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чернышевского, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 260647.55 | 279779.36 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24670 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620134600 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чкалова, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 143183.04 | 0.00 | cистема | 1
24671 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620134600 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чкалова, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 344721.04 | 0.00 | cистема | 1
24672 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620134600 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чкалова, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 77478.81 | 0.00 | cистема | 1
24673 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620134600 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чкалова, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 167414.02 | 0.00 | м кв. | 0
24674 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620134600 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чкалова, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 443356.06 | 0.00 | м кв. | 703
24675 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620134600 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чкалова, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 52483.39 | 0.00 | компл. | 1
24676 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620134600 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чкалова, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 29094.35 | 0.00 | услуга | 1
24677 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620134600 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чкалова, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 163801.66 | 0.00 | cистема | 1
24678 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620134600 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чкалова, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 114762.78 | 0.00 | cистема | 1
24679 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620134602 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чкалова, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 88954.32 | 0.00 | cистема | 1
24680 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620134602 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чкалова, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 214162.41 | 0.00 | cистема | 1
24681 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620134602 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чкалова, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 48134.71 | 0.00 | cистема | 1
24682 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620134602 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чкалова, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 104008.13 | 0.00 | м кв. | 0
24683 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620134602 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чкалова, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 275440.70 | 0.00 | м кв. | 490
24684 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620134602 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чкалова, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 32617.73 | 0.00 | компл. | 1
24685 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620134602 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чкалова, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 18075.24 | 0.00 | услуга | 1
24686 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620134602 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чкалова, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 101763.91 | 0.00 | cистема | 1
24687 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620134602 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чкалова, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 71297.87 | 0.00 | cистема | 1
24688 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620134604 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чкалова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 134343.00 | 144769.48 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24689 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620134604 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чкалова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 424265.46 | 455708.92 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24690 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620134604 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чкалова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 171371.40 | 184069.38 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24691 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620134604 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чкалова, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1176605.14 | 1263738.70 | м кв. | 410.9 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24692 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620134604 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чкалова, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 123381.98 | 132492.76 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24693 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620134604 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чкалова, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 30602.71 | 30602.70 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-03-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
24694 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620134604 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чкалова, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 45866.57 | 49265.72 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
24695 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620134604 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чкалова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 126162.06 | 135325.94 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24696 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620134604 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чкалова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 137199.40 | 147180.76 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24697 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620134605 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чкалова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 159453.84 | 0.00 | cистема | 1
24698 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620134605 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чкалова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 383893.88 | 0.00 | cистема | 1
24699 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620134605 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чкалова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 86283.22 | 0.00 | cистема | 1
24700 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620134605 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чкалова, д. 14 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 795743.29 | 0.00 | м кв. | 656.2
24701 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620134605 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чкалова, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 186438.34 | 0.00 | м кв. | 73.7
24702 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620134605 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чкалова, д. 14 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 493737.43 | 0.00 | м кв. | 850
24703 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620134605 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чкалова, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 59859.07 | 0.00 | компл. | 1
24704 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620134605 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чкалова, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 48315.39 | 0.00 | услуга | 1
24705 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620134605 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чкалова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 182415.49 | 0.00 | cистема | 1
24706 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620134605 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чкалова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 127804.01 | 0.00 | cистема | 1
24707 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620134601 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чкалова, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 35126.91 | 34424.37 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-05-31 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
24708 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620134601 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чкалова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 316409.49 | 185634.06 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-04-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24709 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620134601 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чкалова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 960000.00 | 0.00 | cистема | 1
24710 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620134601 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чкалова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 120000.00 | 0.00 | cистема | 1
24711 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620134601 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чкалова, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1300000.00 | 0.00 | м кв. | 406.7
24712 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620134601 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чкалова, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 99917.59 | 99917.59 | м кв. | 0 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24713 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620134601 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чкалова, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 478522.92 | 478522.92 | м кв. | 483 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24714 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620134601 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чкалова, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 70297.00 | 17546.60 | услуга | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
24715 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620134601 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чкалова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 120000.00 | 0.00 | cистема | 1
24716 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3620134601 | городской округ Краснотурьинск, г. Краснотурьинск, ул. Чкалова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 120000.00 | 0.00 | cистема | 1
24717 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3650008728 | городской округ Краснотурьинск, п. Рудничный (г Краснотурьинск), ул. Первомайская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 189180.21 | 155034.30 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2015-12-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24718 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3650008728 | городской округ Краснотурьинск, п. Рудничный (г Краснотурьинск), ул. Первомайская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 486586.41 | 229069.86 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2015-12-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24719 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3650008728 | городской округ Краснотурьинск, п. Рудничный (г Краснотурьинск), ул. Первомайская, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 30237.48 | 24794.73 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-05-31 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
24720 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3650008728 | городской округ Краснотурьинск, п. Рудничный (г Краснотурьинск), ул. Первомайская, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 13515.33 | 48332.80 | услуга | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
24721 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3650008728 | городской округ Краснотурьинск, п. Рудничный (г Краснотурьинск), ул. Первомайская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 328237.26 | 308250.22 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2016-02-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24722 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3650008728 | городской округ Краснотурьинск, п. Рудничный (г Краснотурьинск), ул. Первомайская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 96958.00 | 0.00 | cистема | 1
24723 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3650008728 | городской округ Краснотурьинск, п. Рудничный (г Краснотурьинск), ул. Первомайская, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 553520.67 | 536613.26 | м кв. | 357.1 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-02-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24724 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3650008728 | городской округ Краснотурьинск, п. Рудничный (г Краснотурьинск), ул. Первомайская, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 231941.92 | 231941.92 | м кв. | 51 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24725 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3650008728 | городской округ Краснотурьинск, п. Рудничный (г Краснотурьинск), ул. Первомайская, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1003510.79 | 942733.86 | м кв. | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-02-16 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
24726 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3650008728 | городской округ Краснотурьинск, п. Рудничный (г Краснотурьинск), ул. Первомайская, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 49745.81 | 36565.16 | услуга | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-11-20 | 2016-06-09 | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
24727 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3650008728 | городской округ Краснотурьинск, п. Рудничный (г Краснотурьинск), ул. Первомайская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 179094.00 | 0.00 | cистема | 1
24728 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3650008728 | городской округ Краснотурьинск, п. Рудничный (г Краснотурьинск), ул. Первомайская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 94027.86 | 0.00 | cистема | 1
24729 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3650049750 | городской округ Краснотурьинск, п. Рудничный (г Краснотурьинск), ул. Соломенникова, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 221049.40 | 238419.00 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24730 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3650049750 | городской округ Краснотурьинск, п. Рудничный (г Краснотурьинск), ул. Соломенникова, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 543287.34 | 583550.12 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24731 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3650049750 | городской округ Краснотурьинск, п. Рудничный (г Краснотурьинск), ул. Соломенникова, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 166591.22 | 178932.84 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24732 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3650049750 | городской округ Краснотурьинск, п. Рудничный (г Краснотурьинск), ул. Соломенникова, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 108975.36 | 117017.06 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24733 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3650049750 | городской округ Краснотурьинск, п. Рудничный (г Краснотурьинск), ул. Соломенникова, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 640901.66 | 687017.24 | м кв. | 457 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24734 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3650049750 | городской округ Краснотурьинск, п. Рудничный (г Краснотурьинск), ул. Соломенникова, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 32767.49 | 36028.66 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-03-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
24735 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3650049750 | городской округ Краснотурьинск, п. Рудничный (г Краснотурьинск), ул. Соломенникова, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 38308.72 | 41135.34 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
24736 | Свердловская область | 65745000 | городской округ Краснотурьинск | 3650049750 | городской округ Краснотурьинск, п. Рудничный (г Краснотурьинск), ул. Соломенникова, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 234631.20 | 251830.88 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | ООО «Реформа» | 6674362093 | 5
24737 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660102785 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. 30 лет Октября, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 61259.33 | 61259.33 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
24738 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660102785 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. 30 лет Октября, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 306759.88 | 0.00 | cистема | 1
24739 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660102785 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. 30 лет Октября, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 864675.68 | 0.00 | cистема | 1
24740 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660102785 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. 30 лет Октября, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 262049.68 | 0.00 | cистема | 1
24741 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660102785 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. 30 лет Октября, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2308752.60 | 0.00 | м кв. | 798.2
24742 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660102785 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. 30 лет Октября, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 161027.52 | 0.00 | м кв. | 0
24743 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660102785 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. 30 лет Октября, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 701904.12 | 0.00 | м кв. | 825.4
24744 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660102785 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. 30 лет Октября, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 101534.80 | 0.00 | услуга | 1
24745 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660102785 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. 30 лет Октября, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 224840.74 | 0.00 | cистема | 1
24746 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660102785 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. 30 лет Октября, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 246729.74 | 0.00 | cистема | 1
24747 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660102786 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. 30 лет Октября, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 61708.61 | 0.00 | компл. | 1
24748 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660102786 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. 30 лет Октября, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 3745.04 | 0.00 | услуга | 1
24749 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660102786 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. 30 лет Октября, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 187252.00 | 0.00 | cистема | 1
24750 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660091811 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Вокзальная, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 76986.00 | 0.00 | cистема | 1
24751 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660091811 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Вокзальная, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 185348.03 | 0.00 | cистема | 1
24752 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660091811 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Вокзальная, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 41658.45 | 0.00 | cистема | 1
24753 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660091811 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Вокзальная, д. 15 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 384193.28 | 0.00 | м кв. | 398
24754 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660091811 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Вокзальная, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 90014.40 | 0.00 | м кв. | 0
24755 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660091811 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Вокзальная, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 238381.65 | 0.00 | м кв. | 447
24756 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660091811 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Вокзальная, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 28055.48 | 0.00 | компл. | 1
24757 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660091811 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Вокзальная, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 22093.08 | 0.00 | услуга | 1
24758 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660091811 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Вокзальная, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 88072.13 | 0.00 | cистема | 1
24759 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660091812 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Вокзальная, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 74889.36 | 0.00 | cистема | 1
24760 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660091812 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Вокзальная, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 180300.25 | 0.00 | cистема | 1
24761 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660091812 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Вокзальная, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 40523.92 | 0.00 | cистема | 1
24762 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660091812 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Вокзальная, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 373730.14 | 0.00 | м кв. | 407
24763 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660091812 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Вокзальная, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 87562.94 | 0.00 | м кв. | 0
24764 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660091812 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Вокзальная, д. 17 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 231889.55 | 0.00 | м кв. | 452
24765 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660091812 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Вокзальная, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 27291.41 | 0.00 | компл. | 1
24766 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660091812 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Вокзальная, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 21491.39 | 0.00 | услуга | 1
24767 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660091812 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Вокзальная, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 85673.57 | 0.00 | cистема | 1
24768 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660003815 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Декабристов, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 88626.72 | 0.00 | cистема | 1
24769 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660003815 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Декабристов, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 47957.44 | 0.00 | cистема | 1
24770 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660003815 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Декабристов, д. 24 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 442285.48 | 0.00 | м кв. | 435
24771 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660003815 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Декабристов, д. 24 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 103625.09 | 0.00 | м кв. | 0
24772 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660003815 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Декабристов, д. 24 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 274426.31 | 0.00 | м кв. | 484.4
24773 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660003815 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Декабристов, д. 24 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 32297.62 | 0.00 | компл. | 1
24774 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660003815 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Декабристов, д. 24 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 21166.20 | 0.00 | услуга | 1
24775 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660003815 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Декабристов, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 101389.13 | 0.00 | cистема | 1
24776 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660003816 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Декабристов, д. 24А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 89500.32 | 0.00 | cистема | 1
24777 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660003816 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Декабристов, д. 24А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 215476.94 | 0.00 | cистема | 1
24778 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660003816 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Декабристов, д. 24А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 48430.16 | 0.00 | cистема | 1
24779 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660003816 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Декабристов, д. 24А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 446645.12 | 0.00 | м кв. | 435.1
24780 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660003816 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Декабристов, д. 24А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 104646.53 | 0.00 | м кв. | 0
24781 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660003816 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Декабристов, д. 24А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 277131.35 | 0.00 | м кв. | 484.4
24782 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660003816 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Декабристов, д. 24А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 32615.98 | 0.00 | компл. | 1
24783 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660003816 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Декабристов, д. 24А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 23636.61 | 0.00 | услуга | 1
24784 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660016817 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Дзержинского, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 38136.38 | 38136.38 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
24785 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660016817 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Дзержинского, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 286177.14 | 0.00 | cистема | 1
24786 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660016817 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Дзержинского, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 659615.28 | 0.00 | cистема | 1
24787 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660016817 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Дзержинского, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 180175.38 | 0.00 | cистема | 1
24788 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660016817 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Дзержинского, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1275598.88 | 0.00 | м кв. | 520.8
24789 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660016817 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Дзержинского, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 167381.82 | 0.00 | м кв. | 0
24790 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660016817 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Дзержинского, д. 17 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 639603.66 | 0.00 | м кв. | 685.7
24791 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660016817 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Дзержинского, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 69011.17 | 0.00 | услуга | 1
24792 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660016817 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Дзержинского, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 116336.20 | 0.00 | cистема | 1
24793 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660016817 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Дзержинского, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 125670.00 | 0.00 | cистема | 1
24794 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660016818 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Дзержинского, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 195201.76 | 0.00 | cистема | 1
24795 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660016818 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Дзержинского, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 79500.71 | 0.00 | cистема | 1
24796 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660016818 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Дзержинского, д. 21 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 715623.07 | 0.00 | м кв. | 527
24797 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660016818 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Дзержинского, д. 21 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 180492.89 | 0.00 | м кв. | 0
24798 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660016818 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Дзержинского, д. 21 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 103820.99 | 0.00 | м кв. | 674.5
24799 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660016818 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Дзержинского, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 37152.61 | 0.00 | компл. | 1
24800 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660016818 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Дзержинского, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 28416.45 | 0.00 | услуга | 1
24801 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660016818 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Дзержинского, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 146183.09 | 0.00 | cистема | 1
24802 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660016821 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Дзержинского, д. 50 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 173334.56 | 173399.62 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
24803 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660016821 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Дзержинского, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 265638.01 | 0.00 | cистема | 1
24804 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660016821 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Дзержинского, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 484426.68 | 0.00 | cистема | 1
24805 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660016821 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Дзержинского, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 102276.75 | 0.00 | cистема | 1
24806 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660016821 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Дзержинского, д. 50 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 879360.10 | 0.00 | м кв. | 950
24807 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660016821 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Дзержинского, д. 50 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 233789.25 | 0.00 | м кв. | 560
24808 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660016821 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Дзержинского, д. 50 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 143530.57 | 0.00 | м кв. | 1685
24809 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660016821 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Дзержинского, д. 50 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 49573.56 | 0.00 | услуга | 1
24810 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660016821 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Дзержинского, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 201658.96 | 0.00 | cистема | 1
24811 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660016821 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Дзержинского, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 167997.81 | 0.00 | cистема | 1
24812 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660123830 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Иллариона Янкина, д. 24А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 88233.60 | 0.00 | cистема | 1
24813 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660123830 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Иллариона Янкина, д. 24А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 212427.24 | 0.00 | cистема | 1
24814 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660123830 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Иллариона Янкина, д. 24А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 47744.72 | 0.00 | cистема | 1
24815 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660123830 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Иллариона Янкина, д. 24А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 103165.44 | 0.00 | м кв. | 0
24816 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660123830 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Иллариона Янкина, д. 24А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 273209.04 | 0.00 | м кв. | 436.2
24817 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660123830 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Иллариона Янкина, д. 24А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 30251.52 | 0.00 | компл. | 1
24818 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660123830 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Иллариона Янкина, д. 24А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 16514.39 | 0.00 | услуга | 1
24819 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660123830 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Иллариона Янкина, д. 24А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 100939.40 | 0.00 | cистема | 1
24820 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660068839 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Калинина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 146816.78 | 157744.76 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
24821 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660068839 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Калинина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 455766.74 | 339445.88 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 | 2016-06-09 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
24822 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660068839 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Калинина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 128107.88 | 107513.34 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 | 2016-06-09 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
24823 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660068839 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Калинина, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 732145.16 | 786361.44 | м кв. | 298.4 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
24824 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660068839 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Калинина, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 106260.18 | 114108.36 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
24825 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660068839 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Калинина, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 397026.34 | 425768.78 | м кв. | 456.4 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
24826 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660068839 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Калинина, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 21445.63 | 21445.63 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
24827 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660068839 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Калинина, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 43601.17 | 46810.72 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
24828 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660068839 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Калинина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 103064.74 | 110515.26 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
24829 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660068839 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Калинина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 110870.44 | 118900.34 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
24830 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660068840 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Калинина, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 146816.78 | 157744.76 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
24831 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660068840 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Калинина, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 455766.74 | 266769.68 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 | 2016-06-09 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
24832 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660068840 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Калинина, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 128107.88 | 101542.54 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 | 2016-06-09 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
24833 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660068840 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Калинина, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 751237.56 | 806867.48 | м кв. | 303.3 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
24834 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660068840 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Калинина, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 107101.52 | 115012.24 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
24835 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660068840 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Калинина, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 409965.04 | 439664.46 | м кв. | 459.4 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
24836 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660068840 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Калинина, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 22441.54 | 22441.54 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
24837 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660068840 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Калинина, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 44258.61 | 47516.83 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
24838 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660068840 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Калинина, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 103064.74 | 110515.26 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
24839 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660068840 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Калинина, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 110870.44 | 118900.34 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
24840 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660077841 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Каляева, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 23517.40 | 21632.41 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
24841 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660077841 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Каляева, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 187473.68 | 187473.68 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
24842 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660077841 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Каляева, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 493425.26 | 453189.62 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 | 2016-06-09 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
24843 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660077841 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Каляева, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 222640.04 | 156679.22 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 | 2016-06-09 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
24844 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660077841 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Каляева, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 582360.68 | 931324.44 | м кв. | 301 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
24845 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660077841 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Каляева, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 142115.66 | 142115.66 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
24846 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660077841 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Каляева, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 490813.92 | 568889.80 | м кв. | 453 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
24847 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660077841 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Каляева, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 45685.64 | 45685.64 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 |  |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
24848 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660077841 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Каляева, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 165452.52 | 167036.08 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
24849 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660077842 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Каляева, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 42621.60 | 37506.28 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
24850 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660077842 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Каляева, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 442675.82 | 442675.82 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
24851 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660077842 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Каляева, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 710873.30 | 777371.02 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
24852 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660077842 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Каляева, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 302826.94 | 176545.70 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 | 2016-06-09 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
24853 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660077842 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Каляева, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1029164.14 | 1526707.60 | м кв. | 528 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
24854 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660077842 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Каляева, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 232245.24 | 232245.24 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
24855 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660077842 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Каляева, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1238494.96 | 1044524.20 | м кв. | 641 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
24856 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660077842 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Каляева, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 84299.03 | 84299.04 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 |  |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
24857 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660077842 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Каляева, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 258671.34 | 258671.34 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
24858 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660093859 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Карла Либкнехта, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 46378.11 | 49338.43 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
24859 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660093859 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Карла Либкнехта, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 306365.76 | 0.00 | cистема | 1
24860 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660093859 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Карла Либкнехта, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 915048.70 | 0.00 | cистема | 1
24861 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660093859 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Карла Либкнехта, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 277066.36 | 0.00 | cистема | 1
24862 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660093859 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Карла Либкнехта, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1860409.24 | 0.00 | м кв. | 728
24863 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660093859 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Карла Либкнехта, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 203798.98 | 0.00 | м кв. | 0
24864 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660093859 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Карла Либкнехта, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 833521.32 | 0.00 | м кв. | 918
24865 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660093859 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Карла Либкнехта, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 92773.56 | 0.00 | услуга | 1
24866 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660093859 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Карла Либкнехта, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 242467.58 | 0.00 | cистема | 1
24867 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660093860 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Карла Либкнехта, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 115791.27 | 0.00 | cистема | 1
24868 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660093860 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Карла Либкнехта, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 227988.38 | 0.00 | cистема | 1
24869 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660093860 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Карла Либкнехта, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 47158.84 | 0.00 | cистема | 1
24870 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660093860 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Карла Либкнехта, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 424498.78 | 0.00 | м кв. | 314
24871 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660093860 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Карла Либкнехта, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 107066.15 | 0.00 | м кв. | 0
24872 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660093860 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Карла Либкнехта, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 61585.33 | 0.00 | м кв. | 510.1
24873 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660093860 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Карла Либкнехта, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 22038.47 | 0.00 | компл. | 1
24874 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660093860 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Карла Либкнехта, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 21416.06 | 0.00 | услуга | 1
24875 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660093860 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Карла Либкнехта, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 86714.00 | 0.00 | cистема | 1
24876 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660093861 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Карла Либкнехта, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 196079.91 | 0.00 | cистема | 1
24877 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660093861 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Карла Либкнехта, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 386073.50 | 0.00 | cистема | 1
24878 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660093861 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Карла Либкнехта, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 79858.36 | 0.00 | cистема | 1
24879 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660093861 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Карла Либкнехта, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 718842.46 | 0.00 | м кв. | 530
24880 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660093861 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Карла Либкнехта, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 181304.87 | 0.00 | м кв. | 0
24881 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660093861 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Карла Либкнехта, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 104288.05 | 0.00 | м кв. | 737
24882 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660093861 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Карла Либкнехта, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 37319.75 | 0.00 | компл. | 1
24883 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660093861 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Карла Либкнехта, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 36265.76 | 0.00 | услуга | 1
24884 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660093861 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Карла Либкнехта, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 146840.72 | 0.00 | cистема | 1
24885 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660093862 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Карла Либкнехта, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 187172.89 | 0.00 | cистема | 1
24886 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660093862 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Карла Либкнехта, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 368535.94 | 0.00 | cистема | 1
24887 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660093862 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Карла Либкнехта, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 76230.76 | 0.00 | cистема | 1
24888 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660093862 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Карла Либкнехта, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 686188.70 | 0.00 | м кв. | 525
24889 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660093862 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Карла Либкнехта, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 173069.02 | 0.00 | м кв. | 0
24890 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660093862 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Карла Либкнехта, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 99550.72 | 0.00 | м кв. | 648.3
24891 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660093862 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Карла Либкнехта, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 35624.48 | 0.00 | компл. | 1
24892 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660093862 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Карла Либкнехта, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 34618.37 | 0.00 | услуга | 1
24893 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660093862 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Карла Либкнехта, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 140170.42 | 0.00 | cистема | 1
24894 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660093863 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Карла Либкнехта, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 21612.61 | 24014.02 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
24895 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660093863 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Карла Либкнехта, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 168797.82 | 0.00 | cистема | 1
24896 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660093863 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Карла Либкнехта, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 455766.74 | 0.00 | cистема | 1
24897 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660093863 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Карла Либкнехта, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 128107.88 | 0.00 | cистема | 1
24898 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660093863 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Карла Либкнехта, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 122816.76 | 0.00 | м кв. | 0
24899 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660093863 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Карла Либкнехта, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 469457.10 | 0.00 | м кв. | 534.7
24900 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660093863 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Карла Либкнехта, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 31177.63 | 0.00 | услуга | 1
24901 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660093863 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Карла Либкнехта, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 103064.74 | 0.00 | cистема | 1
24902 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660093863 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Карла Либкнехта, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 110870.44 | 0.00 | cистема | 1
24903 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660094867 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Карла Маркса, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 307396.77 | 0.00 | cистема | 1
24904 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660094867 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Карла Маркса, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 605251.94 | 0.00 | cистема | 1
24905 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660094867 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Карла Маркса, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 125194.88 | 0.00 | cистема | 1
24906 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660094867 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Карла Маркса, д. 21 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1126937.70 | 0.00 | м кв. | 761
24907 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660094867 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Карла Маркса, д. 21 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 284233.77 | 0.00 | м кв. | 136.9
24908 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660094867 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Карла Маркса, д. 21 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 163493.59 | 0.00 | м кв. | 840
24909 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660094867 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Карла Маркса, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 58506.61 | 0.00 | компл. | 1
24910 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660094867 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Карла Маркса, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 60194.84 | 0.00 | услуга | 1
24911 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660094867 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Карла Маркса, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 230203.92 | 0.00 | cистема | 1
24912 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660094867 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Карла Маркса, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 167029.42 | 0.00 | cистема | 1
24913 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660094868 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Карла Маркса, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 89740.56 | 0.00 | cистема | 1
24914 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660094868 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Карла Маркса, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 216055.33 | 0.00 | cистема | 1
24915 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660094868 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Карла Маркса, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 48560.16 | 0.00 | cистема | 1
24916 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660094868 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Карла Маркса, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 104927.42 | 0.00 | м кв. | 0
24917 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660094868 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Карла Маркса, д. 23 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 277875.23 | 0.00 | м кв. | 540
24918 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660094868 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Карла Маркса, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 33651.07 | 0.00 | компл. | 1
24919 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660094868 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Карла Маркса, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 18235.00 | 0.00 | услуга | 1
24920 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660094868 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Карла Маркса, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 102663.37 | 0.00 | cистема | 1
24921 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660094868 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Карла Маркса, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 71928.05 | 0.00 | cистема | 1
24922 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660029877 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Кирова, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 76334.20 | 74812.21 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
24923 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660029877 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Кирова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 1170275.62 | 1170275.62 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
24924 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660029877 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Кирова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1041551.01 | 1178310.74 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
24925 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660029877 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Кирова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 470379.01 | 470379.01 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
24926 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660029877 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Кирова, д. 16 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2509214.54 | 2988621.40 | м кв. | 682 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
24927 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660029877 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Кирова, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 406316.48 | 406316.48 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
24928 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660029877 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Кирова, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1940067.50 | 2017918.00 | м кв. | 1151 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
24929 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660029877 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Кирова, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 169911.80 | 169911.80 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 |  |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
24930 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660029877 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Кирова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 418612.08 | 425725.12 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
24931 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660029877 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Кирова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 539173.86 | 546285.72 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
24932 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660029879 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Кирова, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 75593.70 | 74081.83 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
24933 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660029879 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Кирова, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 1039264.55 | 294928.02 | cистема | 2 |  | 2015-09-08 | 2016-06-10 | 2016-05-10 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
24934 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660029879 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Кирова, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1085865.06 | 869675.34 | cистема | 1 |  | 2015-09-08 | 2016-07-01 | 2016-06-27 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
24935 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660029879 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Кирова, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 389827.06 | 412133.88 | cистема | 2 |  | 2015-09-08 | 2016-06-10 | 2016-03-31 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
24936 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660029879 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Кирова, д. 18 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1363613.37 | 878987.90 | м кв. | 2 |  | 2015-09-08 | 2016-06-10 | 2016-04-11 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
24937 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660029879 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Кирова, д. 18 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 188097.12 | 213295.62 | м кв. | 0 |  | 2015-09-08 | 2016-07-01 | 2016-06-27 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
24938 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660029879 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Кирова, д. 18 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1913465.39 | 1793505.60 | м кв. | 1147 |  | 2015-09-08 | 2016-07-01 | 2016-06-27 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
24939 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660029879 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Кирова, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 134604.65 | 124230.40 | услуга | 1 |  | 2015-08-28 | 2016-07-01 |  | ООО «МОДЕРН» | 6670313312
24940 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660029879 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Кирова, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 355577.45 | 209724.94 | cистема | 2 |  | 2015-09-08 | 2016-06-10 | 2016-03-31 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
24941 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660029879 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Кирова, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 394522.38 | 394522.38 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-06-20 | 2016-06-06 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
24942 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060946 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 306365.76 | 306365.76 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
24943 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060946 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 864675.68 | 928753.22 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
24944 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060946 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 262049.68 | 281459.50 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
24945 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060946 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2348846.64 | 2522785.72 | м кв. | 781.8 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
24946 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060946 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 231840.50 | 248961.12 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
24947 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060946 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 747350.64 | 801189.32 | м кв. | 885 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
24948 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060946 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 59739.26 | 59739.26 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
24949 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060946 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 104653.99 | 111913.14 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
24950 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060946 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 224840.74 | 241314.72 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
24951 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060946 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 246729.74 | 264827.40 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
24952 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060952 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 180565.81 | 0.00 | cистема | 1
24953 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060952 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 73539.86 | 0.00 | cистема | 1
24954 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060952 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 661966.67 | 0.00 | м кв. | 475.18
24955 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060952 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 166959.79 | 0.00 | м кв. | 0
24956 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060952 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 96036.64 | 0.00 | м кв. | 600.6
24957 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060952 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 34366.96 | 0.00 | компл. | 1
24958 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060952 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 28248.10 | 0.00 | услуга | 1
24959 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060952 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 135222.49 | 0.00 | cистема | 1
24960 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060952 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 98113.60 | 0.00 | cистема | 1
24961 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060953 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 411666.60 | 442223.88 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
24962 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060953 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1280092.32 | 1374882.90 | м кв. | 481.6 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
24963 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060953 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 183715.38 | 183715.38 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
24964 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060953 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 715028.08 | 767602.98 | м кв. | 602.7 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
24965 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060953 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 26392.38 | 35665.34 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
24966 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060953 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 51810.05 | 55368.50 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
24967 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060947 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 179917.92 | 0.00 | cистема | 1
24968 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060947 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 433162.28 | 0.00 | cистема | 1
24969 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060947 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 97356.68 | 0.00 | cистема | 1
24970 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060947 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 897867.86 | 0.00 | м кв. | 784.8
24971 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060947 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 210365.57 | 0.00 | м кв. | 0
24972 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060947 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 557102.99 | 0.00 | м кв. | 1102.4
24973 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060947 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 65566.24 | 0.00 | компл. | 1
24974 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060947 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 54516.12 | 0.00 | услуга | 1
24975 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060947 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 205826.43 | 0.00 | cистема | 1
24976 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060947 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 144206.19 | 0.00 | cистема | 1
24977 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060948 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 193131.12 | 0.00 | cистема | 1
24978 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060948 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 464973.78 | 0.00 | cистема | 1
24979 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060948 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 104506.57 | 0.00 | cистема | 1
24980 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060948 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 963807.41 | 0.00 | м кв. | 784.7
24981 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060948 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 225814.85 | 0.00 | м кв. | 0
24982 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060948 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 598016.72 | 0.00 | м кв. | 800
24983 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060948 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 66216.38 | 0.00 | компл. | 1
24984 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060948 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 58519.79 | 0.00 | услуга | 1
24985 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060948 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 220942.36 | 0.00 | cистема | 1
24986 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060948 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 154796.72 | 0.00 | cистема | 1
24987 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060949 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 179808.72 | 0.00 | cистема | 1
24988 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060949 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 432899.37 | 0.00 | cистема | 1
24989 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060949 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 97297.59 | 0.00 | cистема | 1
24990 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060949 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 897322.90 | 0.00 | м кв. | 800
24991 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060949 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 210237.89 | 0.00 | м кв. | 0
24992 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060949 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 556764.86 | 0.00 | м кв. | 797.3
24993 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060949 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 65526.45 | 0.00 | компл. | 1
24994 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060949 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 54483.03 | 0.00 | услуга | 1
24995 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060949 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 205701.51 | 0.00 | cистема | 1
24996 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060949 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 144118.67 | 0.00 | cистема | 1
24997 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060950 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 171205.02 | 183939.58 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
24998 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060950 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 548756.64 | 589424.16 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
24999 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060950 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 150381.56 | 161520.76 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25000 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060950 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1076648.52 | 1156371.68 | м кв. | 410 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25001 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060950 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 133340.00 | 143185.92 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25002 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060950 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 441325.90 | 473588.28 | м кв. | 415 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25003 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060950 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 31292.35 | 31292.35 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
25004 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060950 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 56798.45 | 60990.14 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
25005 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060950 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 152624.74 | 163748.60 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25006 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060950 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 165640.14 | 177728.06 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25007 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060951 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 32340.67 | 32340.67 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
25008 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060951 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 171205.02 | 0.00 | cистема | 1
25009 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060951 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 548756.64 | 0.00 | cистема | 1
25010 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060951 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 150381.56 | 0.00 | cистема | 1
25011 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060951 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1104364.36 | 0.00 | м кв. | 399.6
25012 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060951 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 147451.62 | 0.00 | м кв. | 0
25013 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060951 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 391797.76 | 0.00 | м кв. | 506.4
25014 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060951 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 56644.44 | 0.00 | услуга | 1
25015 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060951 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 152624.74 | 0.00 | cистема | 1
25016 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660060951 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Победы, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 165640.14 | 0.00 | cистема | 1
25017 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660096968 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Розы Люксембург, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 153301.12 | 0.00 | cистема | 1
25018 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660096968 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Розы Люксембург, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 62435.65 | 0.00 | cистема | 1
25019 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660096968 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Розы Люксембург, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 30633.41 | 0.00 | компл. | 1
25020 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660096968 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Розы Люксембург, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 4314.74 | 0.00 | услуга | 1
25021 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660096969 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Розы Люксембург, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 180314.90 | 0.00 | cистема | 1
25022 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660096969 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Розы Люксембург, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 355032.83 | 0.00 | cистема | 1
25023 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660096969 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Розы Люксембург, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 73437.67 | 0.00 | cистема | 1
25024 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660096969 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Розы Люксембург, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 36481.54 | 0.00 | компл. | 1
25025 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660096969 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Розы Люксембург, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 12175.71 | 0.00 | услуга | 1
25026 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660096970 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Розы Люксембург, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 157482.82 | 0.00 | cистема | 1
25027 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660096970 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Розы Люксембург, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 310077.38 | 0.00 | cистема | 1
25028 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660096970 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Розы Люксембург, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 64138.75 | 0.00 | cистема | 1
25029 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660096970 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Розы Люксембург, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 145616.16 | 0.00 | м кв. | 0
25030 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660096970 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Розы Люксембург, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 83759.61 | 0.00 | м кв. | 600.8
25031 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660096970 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Розы Люксембург, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 30835.58 | 0.00 | компл. | 1
25032 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660096970 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Розы Люксембург, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 15221.49 | 0.00 | услуга | 1
25033 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022975 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 32506.31 | 38697.98 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
25034 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022975 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 286177.14 | 0.00 | cистема | 1
25035 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022975 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 659615.28 | 0.00 | cистема | 1
25036 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022975 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 180175.38 | 0.00 | cистема | 1
25037 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022975 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 191276.82 | 0.00 | м кв. | 0
25038 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022975 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 620983.26 | 0.00 | м кв. | 650.4
25039 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022975 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 41091.28 | 0.00 | услуга | 1
25040 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022975 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 116336.20 | 0.00 | cистема | 1
25041 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022978 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 2Б | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 77821.00 | 73152.09 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
25042 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022978 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 2Б | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 536921.79 | 554375.80 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25043 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022978 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 2Б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 872269.54 | 1004070.26 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25044 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022978 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 2Б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 418076.25 | 373142.64 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 | 2016-06-21 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25045 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022978 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 2Б | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2318117.56 | 2030905.08 | м кв. | 597 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25046 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022978 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 2Б | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 195775.28 | 300334.78 | м кв. | 436.2 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25047 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022978 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 2Б | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1698164.76 | 1452669.68 | м кв. | 1048 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25048 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022978 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 2Б | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 136892.82 | 134781.43 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
25049 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022978 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 2Б | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 340201.53 | 385843.48 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25050 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022978 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 2Б | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 465114.45 | 529628.84 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25051 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022981 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 36749.16 | 39094.85 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
25052 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022981 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 286177.14 | 0.00 | cистема | 1
25053 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022981 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 659615.28 | 0.00 | cистема | 1
25054 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022981 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 180175.38 | 0.00 | cистема | 1
25055 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022981 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 837715.04 | 0.00 | м кв. | 518.6
25056 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022981 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 184974.44 | 0.00 | м кв. | 0
25057 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022981 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 627545.24 | 0.00 | м кв. | 643.5
25058 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022981 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 57850.77 | 0.00 | услуга | 1
25059 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022981 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 116336.20 | 0.00 | cистема | 1
25060 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022985 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 180314.90 | 0.00 | cистема | 1
25061 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022985 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 355032.83 | 0.00 | cистема | 1
25062 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022985 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 73437.67 | 0.00 | cистема | 1
25063 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022985 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 34 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 661046.85 | 0.00 | м кв. | 522.4
25064 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022985 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 34 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 166727.79 | 0.00 | м кв. | 0
25065 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022985 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 34 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 95903.19 | 0.00 | м кв. | 612.1
25066 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022985 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 34 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 34319.21 | 0.00 | компл. | 1
25067 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022985 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 34 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 33349.96 | 0.00 | услуга | 1
25068 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022985 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 135034.59 | 0.00 | cистема | 1
25069 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022986 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 112236.83 | 0.00 | cистема | 1
25070 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022986 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 220989.82 | 0.00 | cистема | 1
25071 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022986 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 45711.20 | 0.00 | cистема | 1
25072 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022986 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 36 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 411467.94 | 0.00 | м кв. | 308
25073 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022986 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 36 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 103779.54 | 0.00 | м кв. | 0
25074 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022986 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 36 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 59694.84 | 0.00 | м кв. | 488.2
25075 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022986 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 36 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 21361.96 | 0.00 | компл. | 1
25076 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022986 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 36 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 20758.65 | 0.00 | услуга | 1
25077 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022986 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 84052.14 | 0.00 | cистема | 1
25078 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022987 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 38 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 41418.00 | 36446.81 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
25079 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022987 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 310190.14 | 310190.14 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25080 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022987 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 728199.00 | 844172.00 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25081 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022987 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 298629.68 | 298629.68 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25082 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022987 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 38 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1302034.42 | 1489777.14 | м кв. | 532.2 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25083 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022987 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 38 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 179393.04 | 179393.04 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25084 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022987 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 38 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 816246.12 | 816246.12 | м кв. | 637.8 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25085 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022987 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 38 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 77727.78 | 77727.78 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 |  |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
25086 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022987 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 251696.36 | 254855.22 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25087 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022982 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 41449.59 | 38133.62 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
25088 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022982 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 292072.46 | 163634.14 | cистема | 2 |  | 2015-09-08 | 2016-06-10 | 2016-03-31 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
25089 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022982 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 697706.49 | 555514.50 | cистема | 2 |  | 2015-09-08 | 2016-07-01 | 2016-05-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
25090 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022982 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 266045.46 | 122161.53 | cистема | 1 |  | 2015-09-08 | 2016-06-10 | 2016-02-10 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
25091 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022982 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 747486.78 | 782310.50 | м кв. | 2 |  | 2015-09-08 | 2016-06-10 | 2016-03-29 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
25092 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022982 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 122971.09 | 91185.68 | м кв. | 1 |  | 2015-09-08 | 2016-07-01 | 2016-06-06 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
25093 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022982 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 825404.73 | 620685.90 | м кв. | 1 |  | 2015-09-08 | 2016-07-01 | 2016-06-06 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
25094 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022982 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 64658.60 | 63389.60 | услуга | 1 |  | 2015-08-28 | 2016-06-10 |  | ООО «МОДЕРН» | 6670313312
25095 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022982 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 281242.99 | 43267.06 | cистема | 1 |  | 2015-09-08 | 2016-06-10 | 2016-02-10 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
25096 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022983 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 41981.94 | 38623.38 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
25097 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022983 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 275989.80 | 161800.42 | cистема | 2 |  | 2015-09-08 | 2016-06-10 | 2016-03-29 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
25098 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022983 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 265988.83 | 117236.54 | cистема | 1 |  | 2015-09-08 | 2016-06-10 | 2016-02-10 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
25099 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022983 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 775891.69 | 513499.42 | м кв. | 1 |  | 2015-09-08 | 2016-06-10 | 2016-02-10 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
25100 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022983 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 188196.34 | 100475.82 | м кв. | 1 |  | 2015-09-08 | 2016-07-01 | 2016-06-06 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
25101 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022983 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1910633.28 | 737586.14 | м кв. | 1 |  | 2015-09-08 | 2016-07-01 | 2016-06-06 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
25102 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022983 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 72910.80 | 71484.40 | услуга | 1 |  | 2015-08-28 | 2016-06-10 |  | ООО «МОДЕРН» | 6670313312
25103 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022983 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 228840.06 | 48059.04 | cистема | 1 |  | 2015-09-08 | 2016-06-10 | 2016-02-10 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
25104 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022984 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 281512.04 | 0.00 | cистема | 1
25105 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022984 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 554285.95 | 0.00 | cистема | 1
25106 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022984 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 114652.69 | 0.00 | cистема | 1
25107 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022984 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1032042.53 | 0.00 | м кв. | 723.5
25108 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022984 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 260299.51 | 0.00 | м кв. | 0
25109 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022984 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 149726.41 | 0.00 | м кв. | 858
25110 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022984 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 53579.99 | 0.00 | компл. | 1
25111 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660022984 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Советская, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 47850.38 | 0.00 | услуга | 1
25112 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660088991 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Строителей, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 48440.50 | 65460.10 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
25113 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660088991 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Строителей, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 323185.48 | 0.00 | cистема | 1
25114 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660088991 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Строителей, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 508268.62 | 0.00 | cистема | 1
25115 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660088991 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Строителей, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 158824.66 | 0.00 | cистема | 1
25116 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660088991 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Строителей, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2479780.62 | 0.00 | м кв. | 788.5
25117 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660088991 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Строителей, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 239125.82 | 0.00 | м кв. | 0
25118 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660088991 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Строителей, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 683015.86 | 0.00 | м кв. | 812.6
25119 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660088991 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Строителей, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 98484.43 | 0.00 | услуга | 1
25120 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660088991 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Строителей, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 309379.38 | 0.00 | cистема | 1
25121 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660088991 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Строителей, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 222641.26 | 0.00 | cистема | 1
25122 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660088992 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Строителей, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 37868.02 | 51172.99 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
25123 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660088992 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Строителей, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 323185.48 | 0.00 | cистема | 1
25124 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660088992 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Строителей, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 397335.59 | 0.00 | cистема | 1
25125 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660088992 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Строителей, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 124160.11 | 0.00 | cистема | 1
25126 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660088992 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Строителей, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2249777.38 | 0.00 | м кв. | 677.9
25127 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660088992 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Строителей, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 231678.84 | 0.00 | м кв. | 0
25128 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660088992 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Строителей, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 678751.34 | 0.00 | м кв. | 683.4
25129 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660088992 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Строителей, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 88415.85 | 0.00 | услуга | 1
25130 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660088992 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Строителей, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 241855.26 | 0.00 | cистема | 1
25131 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660088992 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Строителей, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 174048.31 | 0.00 | cистема | 1
25132 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660098998 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Устинова, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 79781.52 | 0.00 | cистема | 1
25133 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660098998 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Устинова, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 192078.39 | 0.00 | cистема | 1
25134 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660098998 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Устинова, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 43171.15 | 0.00 | cистема | 1
25135 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660098998 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Устинова, д. 21 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 398144.12 | 0.00 | м кв. | 407
25136 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660098998 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Устинова, д. 21 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 93283.01 | 0.00 | м кв. | 0
25137 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660098998 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Устинова, д. 21 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 247037.78 | 0.00 | м кв. | 488.3
25138 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660098998 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Устинова, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 29074.23 | 0.00 | компл. | 1
25139 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660098998 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Устинова, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 22895.32 | 0.00 | услуга | 1
25140 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660098998 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Устинова, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 91270.21 | 0.00 | cистема | 1
25141 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660098001 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Устинова, д. 23А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 36155.20 | 33981.62 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
25142 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660098001 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Устинова, д. 23А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 152333.69 | 175351.54 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25143 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660098001 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Устинова, д. 23А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 574379.92 | 661179.96 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25144 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660098001 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Устинова, д. 23А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 252273.10 | 243398.60 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 | 2016-06-09 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25145 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660098001 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Устинова, д. 23А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1502778.74 | 1296591.08 | м кв. | 435.1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25146 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660098001 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Устинова, д. 23А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 290629.42 | 145430.28 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25147 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660098001 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Устинова, д. 23А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 510061.71 | 441027.36 | м кв. | 483.3 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25148 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660098001 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Устинова, д. 23А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 69904.80 | 64982.95 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
25149 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660098001 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Устинова, д. 23А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 212783.54 | 239175.38 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25150 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660098997 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Устинова, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 21375.90 | 18810.79 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
25151 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660098997 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Устинова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 170417.73 | 79463.56 | cистема | 2 |  | 2015-09-08 | 2016-06-10 | 2016-03-31 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
25152 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660098997 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Устинова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 478991.97 | 298739.42 | cистема | 2 |  | 2015-09-08 | 2016-07-01 | 2016-05-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
25153 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660098997 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Устинова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 195437.78 | 108454.98 | cистема | 2 |  | 2015-09-08 | 2016-06-10 | 2016-03-29 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
25154 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660098997 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Устинова, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 491195.58 | 473110.38 | м кв. | 2 |  | 2015-09-08 | 2016-06-10 | 2016-04-11 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
25155 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660098997 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Устинова, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 93864.04 | 69198.74 | м кв. | 0 |  | 2015-09-08 | 2016-07-01 | 2016-06-06 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
25156 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660098997 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Устинова, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 630509.45 | 532830.18 | м кв. | 464 |  | 2015-09-08 | 2016-07-01 | 2016-06-27 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
25157 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660098997 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Устинова, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 44174.00 | 43306.00 | услуга | 1 |  | 2015-08-28 | 2016-06-10 |  | ООО «МОДЕРН» | 6670313312
25158 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660098997 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Устинова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 148283.45 | 42619.24 | cистема | 2 |  | 2015-09-08 | 2016-06-10 | 2016-03-29 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
25159 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660046016 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Фрунзе, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 31443.34 | 37432.51 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
25160 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660046016 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Фрунзе, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 286177.14 | 0.00 | cистема | 1
25161 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660046016 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Фрунзе, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 659615.28 | 0.00 | cистема | 1
25162 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660046016 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Фрунзе, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 180175.38 | 0.00 | cистема | 1
25163 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660046016 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Фрунзе, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 186005.76 | 0.00 | м кв. | 0
25164 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660046016 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Фрунзе, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 610673.60 | 0.00 | м кв. | 663.2
25165 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660046016 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Фрунзе, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 40779.67 | 0.00 | услуга | 1
25166 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660046016 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Фрунзе, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 116336.20 | 0.00 | cистема | 1
25167 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660046017 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Фрунзе, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 19608.84 | 22800.96 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
25168 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660046017 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Фрунзе, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 146816.78 | 0.00 | cистема | 1
25169 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660046017 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Фрунзе, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 455766.74 | 0.00 | cистема | 1
25170 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660046017 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Фрунзе, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 128107.88 | 0.00 | cистема | 1
25171 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660046017 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Фрунзе, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 413966.42 | 0.00 | м кв. | 479
25172 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660046017 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Фрунзе, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 27171.86 | 0.00 | услуга | 1
25173 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660046017 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Фрунзе, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 103064.74 | 0.00 | cистема | 1
25174 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660046017 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Фрунзе, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 110870.44 | 0.00 | cистема | 1
25175 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660046018 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Фрунзе, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 96860.40 | 0.00 | cистема | 1
25176 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660046018 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Фрунзе, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 233196.74 | 0.00 | cистема | 1
25177 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660046018 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Фрунзе, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 52412.83 | 0.00 | cистема | 1
25178 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660046018 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Фрунзе, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 113252.16 | 0.00 | м кв. | 0
25179 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660046018 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Фрунзе, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 299921.31 | 0.00 | м кв. | 653.8
25180 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660046018 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Фрунзе, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 37537.34 | 0.00 | компл. | 1
25181 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660046018 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Фрунзе, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 15912.87 | 0.00 | услуга | 1
25182 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660046019 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Фрунзе, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 187674.70 | 0.00 | cистема | 1
25183 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660046019 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Фрунзе, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 76435.13 | 0.00 | cистема | 1
25184 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660046019 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Фрунзе, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 688028.35 | 0.00 | м кв. | 532
25185 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660046019 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Фрунзе, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 173533.01 | 0.00 | м кв. | 0
25186 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660046019 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Фрунзе, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 99817.61 | 0.00 | м кв. | 655.4
25187 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660046019 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Фрунзе, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 35719.99 | 0.00 | компл. | 1
25188 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660046019 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Фрунзе, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 27320.70 | 0.00 | услуга | 1
25189 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660046019 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Фрунзе, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 140546.21 | 0.00 | cистема | 1
25190 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660011046 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Энгельса, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 36340.02 | 51914.30 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
25191 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660011046 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Энгельса, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 260854.45 | 0.00 | cистема | 1
25192 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660011046 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Энгельса, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 513611.97 | 0.00 | cистема | 1
25193 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660011046 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Энгельса, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 106239.38 | 0.00 | cистема | 1
25194 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660011046 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Энгельса, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 956310.35 | 0.00 | м кв. | 720
25195 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660011046 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Энгельса, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 241198.51 | 0.00 | м кв. | 0
25196 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660011046 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Энгельса, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 138739.36 | 0.00 | м кв. | 858.5
25197 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660011046 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Энгельса, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 48246.06 | 0.00 | услуга | 1
25198 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660011046 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Энгельса, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 195349.21 | 0.00 | cистема | 1
25199 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660011047 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Энгельса, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 35197.37 | 50281.92 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
25200 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660011047 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Энгельса, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 237060.57 | 0.00 | cистема | 1
25201 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660011047 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Энгельса, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 466762.78 | 0.00 | cистема | 1
25202 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660011047 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Энгельса, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 96548.74 | 0.00 | cистема | 1
25203 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660011047 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Энгельса, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 869080.38 | 0.00 | м кв. | 720
25204 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660011047 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Энгельса, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 219197.55 | 0.00 | м кв. | 0
25205 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660011047 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Энгельса, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 126084.23 | 0.00 | м кв. | 858.5
25206 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660011047 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Энгельса, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 43845.29 | 0.00 | услуга | 1
25207 | Свердловская область | 65746000 | городской округ Красноуральск | 3660011047 | городской округ Красноуральск, г. Красноуральск, ул. Энгельса, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 177530.40 | 0.00 | cистема | 1
25208 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670222062 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, пер. Складской, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 169477.05 | 107757.30 | cистема | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-11-30 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25209 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670222062 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, пер. Складской, д. 20 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 499618.00 | 295211.39 | м кв. | 186 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-11-25 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25210 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670222062 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, пер. Складской, д. 20 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 39659.94 | 56001.46 | м кв. | 53.2 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-11-16 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25211 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670222062 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, пер. Складской, д. 20 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 123545.01 | 59505.39 | м кв. | 292.6 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-11-16 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25212 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670222062 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, пер. Складской, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 9385.74 | 6945.46 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
25213 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670222062 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, пер. Складской, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 16646.00 | 1741.93 | услуга | 2 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-02-01 | ООО «МОДЕРН» | 6670313312
25214 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670222062 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, пер. Складской, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 31772.00 | 139529.49 | cистема | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-01-27 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25215 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670222062 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, пер. Складской, д. 20 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 18733.00 | 56001.46 | м кв. | 53.2 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-11-16 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25216 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670222062 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, пер. Складской, д. 20 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 182631.00 | 242722.43 | м кв. | 292.6 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-01-12 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25217 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670222062 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, пер. Складской, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 4662.72 | 11460.44 | услуга | 3 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-04-04 | ООО «МОДЕРН» | 6670313312
25218 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670206072 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. 2-я Деповская, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 8872.54 | 8872.54 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-09 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
25219 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670107078 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. 8 Марта, д. 102 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 39836.16 | 0.00 | м кв. | 84.5
25220 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670107078 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. 8 Марта, д. 102 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 16743.17 | 0.00 | компл. | 1
25221 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670107078 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. 8 Марта, д. 102 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 796.72 | 0.00 | услуга | 1
25222 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670068098 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 170200.10 | 0.00 | cистема | 1
25223 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670068098 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 297831.75 | 0.00 | cистема | 1
25224 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670068098 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 63857.70 | 0.00 | cистема | 1
25225 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670068098 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 515900.00 | 0.00 | м кв. | 451.4
25226 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670068098 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 130971.60 | 0.00 | м кв. | 81.7
25227 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670068098 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 77482.15 | 0.00 | м кв. | 555.8
25228 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670068098 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 38323.58 | 0.00 | компл. | 1
25229 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670068098 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 27420.49 | 0.00 | услуга | 1
25230 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670068098 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 114781.05 | 0.00 | cистема | 1
25231 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670068100 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 169692.04 | 0.00 | cистема | 1
25232 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670068100 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 296942.70 | 0.00 | cистема | 1
25233 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670068100 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 63667.08 | 0.00 | cистема | 1
25234 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670068100 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 14 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 514360.00 | 0.00 | м кв. | 404.4
25235 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670068100 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 130580.64 | 0.00 | м кв. | 95.1
25236 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670068100 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 14 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 77250.86 | 0.00 | м кв. | 313.9
25237 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670068100 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 39633.98 | 0.00 | компл. | 1
25238 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670068100 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 27338.63 | 0.00 | услуга | 1
25239 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670068100 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 114438.42 | 0.00 | cистема | 1
25240 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670068101 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 39856.43 | 0.00 | cистема | 1
25241 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670068101 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 79187.90 | 0.00 | cистема | 1
25242 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670068101 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 25481.79 | 0.00 | cистема | 1
25243 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670068101 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 16 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 587820.10 | 0.00 | м кв. | 660.2
25244 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670068101 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 147295.67 | 0.00 | м кв. | 95.1
25245 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670068101 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 48412.12 | 0.00 | м кв. | 402.5
25246 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670068101 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 15360.87 | 0.00 | компл. | 1
25247 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670068101 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 20951.85 | 0.00 | услуга | 1
25248 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670068101 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 119538.41 | 0.00 | cистема | 1
25249 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670068102 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 56423.52 | 0.00 | cистема | 1
25250 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670068102 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 115724.16 | 0.00 | м кв. | 79.2
25251 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670068102 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 33845.76 | 0.00 | компл. | 1
25252 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670068102 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 3442.95 | 0.00 | услуга | 1
25253 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670068103 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 80273.48 | 0.00 | cистема | 1
25254 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670068103 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 140469.90 | 0.00 | cистема | 1
25255 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670068103 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 21 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 243320.00 | 0.00 | м кв. | 292
25256 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670068103 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 21 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 61771.68 | 0.00 | м кв. | 51.4
25257 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670068103 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 21 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 36543.82 | 0.00 | м кв. | 527.2
25258 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670068103 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 12575.22 | 0.00 | компл. | 1
25259 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670068103 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 12330.29 | 0.00 | услуга | 1
25260 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670068103 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 54135.54 | 0.00 | cистема | 1
25261 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670068093 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 34040.02 | 0.00 | cистема | 1
25262 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670068093 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 59566.35 | 0.00 | cистема | 1
25263 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670068093 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 12771.54 | 0.00 | cистема | 1
25264 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670068093 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 103180.00 | 0.00 | м кв. | 124.8
25265 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670068093 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 26194.32 | 0.00 | м кв. | 38.1
25266 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670068093 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 15496.43 | 0.00 | м кв. | 205.5
25267 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670068093 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 5332.53 | 0.00 | компл. | 1
25268 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670068093 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 5484.10 | 0.00 | услуга | 1
25269 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670068093 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 22956.21 | 0.00 | cистема | 1
25270 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670068095 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 75784.80 | 0.00 | cистема | 1
25271 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670068095 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 182456.07 | 0.00 | cистема | 1
25272 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670068095 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 41008.46 | 0.00 | cистема | 1
25273 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670068095 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 378198.77 | 0.00 | м кв. | 500.6
25274 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670068095 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 88609.92 | 0.00 | м кв. | 88.4
25275 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670068095 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 234662.22 | 0.00 | м кв. | 561.2
25276 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670068095 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 27617.73 | 0.00 | компл. | 1
25277 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670068095 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 21748.36 | 0.00 | услуга | 1
25278 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670068095 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 86697.95 | 0.00 | cистема | 1
25279 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670068096 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 52966.41 | 0.00 | cистема | 1
25280 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670068096 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 120251.26 | 0.00 | м кв. | 87.8
25281 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670068096 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 34834.18 | 0.00 | компл. | 1
25282 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670068096 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 3464.35 | 0.00 | услуга | 1
25283 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670068097 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 79364.88 | 0.00 | м кв. | 59.1
25284 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670068097 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 24448.32 | 0.00 | компл. | 1
25285 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670068097 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 1587.30 | 0.00 | услуга | 1
25286 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670239106 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Большая Луговая, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 258141.01 | 162349.74 | cистема | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-11-30 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25287 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670239106 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Большая Луговая, д. 23 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 311476.55 | 268209.84 | м кв. | 233.3 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-11-25 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25288 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670239106 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Большая Луговая, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 27974.59 | 26298.55 | м кв. | 68.1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-10-20 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25289 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670239106 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Большая Луговая, д. 23 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 20907.85 | 16285.45 | м кв. | 378.5 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-11-16 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25290 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670239106 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Большая Луговая, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 12186.72 | 9018.19 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
25291 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670239106 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Большая Луговая, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 12370.00 | 766.51 | услуга | 2 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-02-01 | ООО «МОДЕРН» | 6670313312
25292 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670239106 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Большая Луговая, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 50014.00 | 212363.89 | cистема | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-01-27 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25293 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670239106 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Большая Луговая, д. 23 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 32624.00 | 300834.33 | м кв. | 233.3 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-01-12 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25294 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670239106 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Большая Луговая, д. 23 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 357558.00 | 373844.40 | м кв. | 378.5 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-01-27 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25295 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670239106 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Большая Луговая, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 8803.92 | 15673.63 | услуга | 3 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-04-04 | ООО «МОДЕРН» | 6670313312
25296 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670168111 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Бульварная, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 83321.84 | 0.00 | cистема | 1
25297 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670168111 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Бульварная, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 145804.20 | 0.00 | cистема | 1
25298 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670168111 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Бульварная, д. 19 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 252560.00 | 0.00 | м кв. | 339.3
25299 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670168111 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Бульварная, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 64117.44 | 0.00 | м кв. | 55.4
25300 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670168111 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Бульварная, д. 19 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 37931.56 | 0.00 | м кв. | 531.7
25301 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670168111 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Бульварная, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 13052.76 | 0.00 | компл. | 1
25302 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670168111 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Бульварная, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 11674.70 | 0.00 | услуга | 1
25303 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670145160 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, д. 102 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 46664.94 | 0.00 | cистема | 1
25304 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670145160 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, д. 102 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 105944.84 | 0.00 | м кв. | 73
25305 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670145160 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, д. 102 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 32924.74 | 0.00 | компл. | 1
25306 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670145160 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, д. 102 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 3052.20 | 0.00 | услуга | 1
25307 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670145161 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, д. 111А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 28763.79 | 28763.79 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
25308 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670145161 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, д. 111А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 158514.72 | 0.00 | cистема | 1
25309 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670145161 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, д. 111А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 277383.60 | 0.00 | cистема | 1
25310 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670145161 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, д. 111А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 480480.00 | 0.00 | м кв. | 389.9
25311 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670145161 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, д. 111А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 121979.52 | 0.00 | м кв. | 84.1
25312 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670145161 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, д. 111А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 72162.48 | 0.00 | м кв. | 529.6
25313 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670145161 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, д. 111А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 22210.41 | 0.00 | услуга | 1
25314 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670145165 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, д. 150 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 195229.93 | 132770.67 | cистема | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-11-30 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25315 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670145165 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, д. 150 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 405114.79 | 365565.59 | м кв. | 324.7 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-11-25 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25316 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670145165 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, д. 150 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 27172.65 | 20100.55 | м кв. | 80.6 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-10-20 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25317 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670145165 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, д. 150 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 85852.63 | 60710.38 | м кв. | 483.7 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-11-16 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25318 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670145165 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, д. 150 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 16551.99 | 12248.48 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
25319 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670145165 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, д. 150 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 14267.40 | 1454.60 | услуга | 2 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-02-01 | ООО «МОДЕРН» | 6670313312
25320 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670145165 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, д. 150 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 36538.00 | 169309.14 | cистема | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-01-27 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25321 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670145165 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, д. 150 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 22213.00 | 42314.37 | м кв. | 80.6 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-01-12 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25322 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670145165 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, д. 150 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 172101.00 | 232927.97 | м кв. | 483.7 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-01-12 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25323 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670145165 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, д. 150 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 4617.04 | 13127.51 | услуга | 2 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-04-04 | ООО «МОДЕРН» | 6670313312
25324 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670145166 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, д. 164 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 8139.39 | 8139.39 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
25325 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670145166 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, д. 164 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 48773.76 | 0.00 | cистема | 1
25326 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670145166 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, д. 164 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 85348.80 | 0.00 | cистема | 1
25327 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670145166 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, д. 164 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 147840.00 | 0.00 | м кв. | 199.8
25328 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670145166 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, д. 164 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 37532.16 | 0.00 | м кв. | 61
25329 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670145166 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, д. 164 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 22203.84 | 0.00 | м кв. | 335.5
25330 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670145166 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, д. 164 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 6833.97 | 0.00 | услуга | 1
25331 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670145154 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 216354.19 | 143901.05 | cистема | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-11-30 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25332 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670145154 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, д. 46 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 291282.03 | 263188.35 | м кв. | 246.6 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-11-25 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25333 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670145154 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, д. 46 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 48981.67 | 46787.47 | м кв. | 68.9 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-11-16 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25334 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670145154 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, д. 46 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 220592.11 | 190192.17 | м кв. | 361.7 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-11-16 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25335 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670145154 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, д. 46 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 15274.35 | 11303.04 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
25336 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670145154 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, д. 46 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 15544.20 | 4095.43 | услуга | 2 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-02-01 | ООО «МОДЕРН» | 6670313312
25337 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670145154 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 73460.00 | 217361.58 | cистема | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-01-27 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25338 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670145154 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, д. 46 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 27535.00 | 290723.96 | м кв. | 246.6 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-01-12 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25339 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670145154 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, д. 46 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 233739.00 | 421234.20 | м кв. | 361.7 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-01-27 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25340 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670145154 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, д. 46 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 6694.68 | 13474.50 | услуга | 3 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-04-04 | ООО «МОДЕРН» | 6670313312
25341 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670145157 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, д. 82 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 592714.84 | 537442.95 | м кв. | 172.7 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-11-25 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25342 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670145157 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, д. 82 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 51106.44 | 39469.27 | м кв. | 52.6 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-11-16 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25343 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670145157 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, д. 82 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 99696.85 | 53645.69 | м кв. | 302.5 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-11-16 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25344 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670145157 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, д. 82 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 10647.00 | 7878.78 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25345 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670145157 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, д. 82 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 14870.36 | 18065.80 | услуга | 1 |  | 2015-08-28 | 2016-07-01 |  | ООО «МОДЕРН» | 6670313312
25346 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670145157 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, д. 82 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 177901.87 | 146904.00 | cистема | 2 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-05-12 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25347 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670145157 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, д. 82 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 132098.00 | 653677.93 | м кв. | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-05-12 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25348 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670145157 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, д. 82 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 331070.00 | 383895.88 | м кв. | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-05-16 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25349 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670145157 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, д. 82 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 12821.40 | 13343.62 | услуга | 2 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-04-04 | ООО «МОДЕРН» | 6670313312
25350 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670145158 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, д. 91 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 10995.08 | 10995.08 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
25351 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670041170 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Кирова, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 269435.57 | 269435.57 | cистема | 1 |  | 2015-08-28 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25352 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670041170 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Кирова, д. 34 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 277198.94 | 239780.76 | м кв. | 220.8 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-11-25 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25353 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670041170 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Кирова, д. 34 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 27978.27 | 26298.55 | м кв. | 65.6 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-10-20 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25354 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670041170 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Кирова, д. 34 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 80227.22 | 70348.85 | м кв. | 380.6 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-11-16 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25355 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670041170 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Кирова, д. 34 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 12317.76 | 9115.16 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
25356 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670041170 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Кирова, д. 34 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 13096.80 | 1739.65 | услуга | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-02-01 | ООО «МОДЕРН» | 6670313312
25357 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670041170 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Кирова, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 46813.00 | 216138.18 | cистема | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-05-12 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25358 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670041170 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Кирова, д. 34 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 18360.00 | 242820.38 | м кв. | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-05-12 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25359 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670041170 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Кирова, д. 34 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 757984.00 | 657268.74 | м кв. | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-05-12 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25360 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670041170 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Кирова, д. 34 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 16463.14 | 7399.26 | услуга | 2 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-03-01 | ООО «МОДЕРН» | 6670313312
25361 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670071174 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Красных Партизан, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 50247.13 | 0.00 | cистема | 1
25362 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670071174 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Красных Партизан, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 87927.05 | 0.00 | cистема | 1
25363 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670071174 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Красных Партизан, д. 60 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 152306.00 | 0.00 | м кв. | 199.6
25364 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670071174 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Красных Партизан, д. 60 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 38665.94 | 0.00 | м кв. | 46.7
25365 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670071174 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Красных Партизан, д. 60 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 22874.58 | 0.00 | м кв. | 280.2
25366 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670071174 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Красных Партизан, д. 60 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 7871.45 | 0.00 | компл. | 1
25367 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670071174 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Красных Партизан, д. 60 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 7040.41 | 0.00 | услуга | 1
25368 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670006176 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 212815.20 | 156908.67 | cистема | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-11-30 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25369 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670006176 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 311120.59 | 270629.38 | м кв. | 207 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-11-25 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25370 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670006176 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 27987.03 | 26298.55 | м кв. | 62.8 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-10-20 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25371 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670006176 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 50147.18 | 26038.13 | м кв. | 386.2 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-11-25 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25372 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670006176 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 10679.76 | 7903.04 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
25373 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670006176 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 12041.40 | 473.37 | услуга | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-02-01 | ООО «МОДЕРН» | 6670313312
25374 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670006176 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 39536.00 | 193057.96 | cистема | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-05-12 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25375 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670006176 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 511561.86 | 511561.86 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-08-14 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25376 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670006176 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 98208.00 | 355142.17 | м кв. | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-05-12 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25377 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670006176 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 301070.00 | 339997.48 | м кв. | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-05-12 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25378 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670006176 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 19007.52 | 8164.38 | услуга | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-01-14 | ООО «МОДЕРН» | 6670313312
25379 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670006180 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 277602.30 | 177187.58 | cистема | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-11-30 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25380 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670006180 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, д. 34 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 505281.30 | 445751.04 | м кв. | 222.1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-11-25 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25381 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670006180 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, д. 34 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 37098.42 | 34847.62 | м кв. | 65.2 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-10-20 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25382 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670006180 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, д. 34 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 198657.98 | 97725.27 | м кв. | 417 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-11-25 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25383 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670006180 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, д. 34 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 14881.23 | 11012.09 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
25384 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670006180 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, д. 34 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 20372.80 | 627.26 | услуга | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-02-01 | ООО «МОДЕРН» | 6670313312
25385 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670006180 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 44232.00 | 218031.77 | cистема | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-05-12 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25386 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670006180 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, д. 34 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 118448.00 | 498260.48 | м кв. | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-05-12 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25387 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670006180 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, д. 34 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 493362.00 | 564752.82 | м кв. | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-05-12 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25388 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670006180 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, д. 34 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 13120.84 | 12971.95 | услуга | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-01-14 | ООО «МОДЕРН» | 6670313312
25389 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670006181 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, д. 42А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 28959.42 | 0.00 | cистема | 1
25390 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670006181 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, д. 42А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 50675.85 | 0.00 | cистема | 1
25391 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670006181 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, д. 42А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 87780.00 | 0.00 | м кв. | 219.9
25392 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670006181 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, д. 42А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 22284.72 | 0.00 | м кв. | 48.9
25393 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670006181 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, д. 42А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 13183.53 | 0.00 | м кв. | 204.9
25394 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670006181 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, д. 42А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 4536.63 | 0.00 | компл. | 1
25395 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670006181 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, д. 42А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 4057.67 | 0.00 | услуга | 1
25396 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670006175 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 410556.85 | 139909.36 | cистема | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-11-30 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25397 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670006175 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 925816.35 | 173582.40 | cистема | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-11-27 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25398 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670006175 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 69670.99 | 31301.13 | cистема | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-11-27 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25399 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670006175 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 564394.21 | 465330.75 | м кв. | 603.5 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-11-25 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25400 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670006175 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 108674.80 | 102170.13 | м кв. | 96.3 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-11-05 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25401 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670006175 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 333188.46 | 283759.00 | м кв. | 645.2 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-11-16 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25402 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670006175 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 28067.13 | 25821.77 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
25403 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670006175 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 50328.80 | 6946.72 | услуга | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-02-01 | ООО «МОДЕРН» | 6670313312
25404 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670006175 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 104138.34 | 50130.40 | cистема | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-11-27 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25405 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670006175 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 553859.00 | 649026.23 | cистема | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-01-12 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25406 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670006175 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 66658.00 | 97959.48 | cистема | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-01-12 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25407 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670006175 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 544416.00 | 1009747.00 | м кв. | 603.5 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-01-12 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25408 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670006175 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 509116.00 | 793063.23 | м кв. | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-05-31 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25409 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670006175 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 33920.22 | 36043.33 | услуга | 3 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-04-04 | ООО «МОДЕРН» | 6670313312
25410 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670006175 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 21962.00 | 72092.66 | cистема | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-01-12 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25411 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670112203 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 109 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 46380.67 | 0.00 | компл. | 1
25412 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670112191 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 310737.40 | 203756.27 | cистема | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-11-30 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25413 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670112191 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 39 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 352122.50 | 282718.54 | м кв. | 359.4 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-11-25 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25414 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670112191 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 39 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 49022.73 | 46074.31 | м кв. | 83.5 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-11-05 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25415 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670112191 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 39 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 81667.37 | 63234.57 | м кв. | 500.9 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-11-16 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25416 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670112191 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 39 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 19606.86 | 14509.06 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
25417 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670112191 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 39 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 15871.00 | 1967.56 | услуга | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-02-01 | ООО «МОДЕРН» | 6670313312
25418 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670112191 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 73101.00 | 276857.34 | cистема | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-01-27 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25419 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670112191 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 39 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 290970.00 | 573688.94 | м кв. | 359.4 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-01-27 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25420 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670112191 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 39 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 44830.00 | 109223.92 | м кв. | 500.9 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-01-27 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
25421 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670112191 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 39 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 8178.02 | 16137.64 | услуга | 3 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-04-04 | ООО «МОДЕРН» | 6670313312
25422 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670112194 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 68 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 7060.62 | 7060.62 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
25423 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670112194 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 68 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 59188.99 | 0.00 | cистема | 1
25424 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670112194 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 68 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 179410.00 | 0.00 | м кв. | 207.3
25425 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670112194 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 68 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 45546.84 | 0.00 | м кв. | 64.9
25426 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670112194 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 68 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 26945.29 | 0.00 | м кв. | 403.7
25427 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670112194 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 68 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 6221.82 | 0.00 | услуга | 1
25428 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670112195 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 69 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 448656.06 | 468726.29 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-30 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25429 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670112195 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 69 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 54652.88 | 56941.56 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25430 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670112195 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 69 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1046086.52 | 1089867.52 | м кв. | 279.1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-30 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25431 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670112195 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 69 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 142269.06 | 148208.53 | м кв. | 72.5 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25432 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670112195 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 69 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 713987.32 | 741356.28 | м кв. | 452.8 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25433 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670112195 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 69 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 26341.30 | 26341.30 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-09 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
25434 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670112195 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 69 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 48113.04 | 36156.09 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
25435 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670112196 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 72 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 363926.16 | 380540.58 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-30 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25436 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670112196 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 72 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 120620.78 | 125645.03 | м кв. | 131.9 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25437 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670112196 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 72 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 20528.95 | 20528.95 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-09 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
25438 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670112196 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 72 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 9690.94 | 7305.77 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
25439 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670112197 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 74 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 199208.78 | 208106.59 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-30 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25440 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670112197 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 74 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 652738.24 | 898828.05 | м кв. | 298.7 |  | 2016-04-19 | 2016-11-30 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25441 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670112197 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 74 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 47781.74 | 49783.23 | м кв. | 67.1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25442 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670112197 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 74 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 348357.24 | 361733.66 | м кв. | 429.1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25443 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670112197 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 74 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 13999.56 | 13999.56 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-09 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
25444 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670112197 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 74 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 26643.88 | 21915.80 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
25445 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670112197 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 74 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 84108.04 | 0.00 | cистема | 1
25446 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670112198 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 78 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 734411.94 | 765176.55 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25447 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670112198 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 78 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 122105.22 | 127171.93 | м кв. | 126.6 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25448 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670112198 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 78 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 17293.99 | 17293.99 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-09 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
25449 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670112198 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 78 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 20117.70 | 15122.81 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
25450 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670112198 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 78 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 149367.94 | 155445.84 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-30 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25451 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670112199 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 88 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 517277.78 | 540418.31 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-30 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25452 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670112199 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 88 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 824032.94 | 858526.69 | м кв. | 1013.4 |  | 2016-04-19 | 2016-11-30 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25453 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670112199 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 88 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 23214.30 | 23214.32 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-09 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
25454 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670112199 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 88 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 26826.21 | 20190.96 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
25455 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670112200 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 92 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 152865.36 | 0.00 | м кв. | 80.2
25456 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670112200 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 92 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 44703.36 | 0.00 | компл. | 1
25457 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670112200 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 92 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 3057.31 | 0.00 | услуга | 1
25458 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670112201 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 98 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 190217.18 | 198641.90 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-30 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25459 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670112201 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 98 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 34110.26 | 35538.69 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25460 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670112201 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 98 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 73294.52 | 76364.28 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-30 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25461 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670112201 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 98 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 690913.60 | 719830.93 | м кв. | 282.8 |  | 2016-04-19 | 2016-11-30 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25462 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670112201 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 98 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 82663.72 | 94175.40 | м кв. | 66.7 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25463 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670112201 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 98 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 488541.24 | 507088.70 | м кв. | 450.4 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25464 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670112201 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 98 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 15616.97 | 15616.97 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-09 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
25465 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670112201 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 98 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 32013.49 | 24162.38 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
25466 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670112201 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 98 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 40934.20 | 42468.09 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-30 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25467 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670112202 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 99 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 208168.52 | 217571.29 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-30 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25468 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670112202 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 99 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 340625.88 | 354872.93 | м кв. | 60 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25469 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670112202 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 99 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 14936.75 | 0.00 | компл. | 1
25470 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670112202 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 99 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 10975.89 | 8262.08 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
25471 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670178207 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Лесозаводская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 37791.33 | 0.00 | cистема | 1
25472 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670178207 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Лесозаводская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 75084.90 | 0.00 | cистема | 1
25473 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670178207 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Лесозаводская, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 557363.10 | 0.00 | м кв. | 503.4
25474 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670178207 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Лесозаводская, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 139663.77 | 0.00 | м кв. | 92.3
25475 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670178207 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Лесозаводская, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 45903.72 | 0.00 | м кв. | 345.8
25476 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670178207 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Лесозаводская, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 14564.97 | 0.00 | компл. | 1
25477 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670178207 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Лесозаводская, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 17116.14 | 0.00 | услуга | 1
25478 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670178206 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Лесозаводская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 13539.68 | 0.00 | cистема | 1
25479 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670178206 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Лесозаводская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 29369.34 | 0.00 | cистема | 1
25480 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670178206 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Лесозаводская, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 229577.04 | 0.00 | м кв. | 190
25481 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670178206 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Лесозаводская, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 57041.60 | 0.00 | м кв. | 43
25482 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670178206 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Лесозаводская, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 21135.73 | 0.00 | м кв. | 386.4
25483 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670178206 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Лесозаводская, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 6128.43 | 0.00 | компл. | 1
25484 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670178206 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Лесозаводская, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 7013.27 | 0.00 | услуга | 1
25485 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670108214 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Манчажская, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 7209.45 | 7209.45 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-09 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
25486 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670180237 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Мизерова, д. 135 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 183490.00 | 191674.72 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-30 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25487 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670180237 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Мизерова, д. 135 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 14635.54 | 15248.36 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25488 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670180237 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Мизерова, д. 135 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 510793.68 | 532174.90 | м кв. | 240.8 |  | 2016-04-19 | 2016-11-30 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25489 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670180237 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Мизерова, д. 135 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 85794.26 | 89387.54 | м кв. | 46.9 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25490 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670180237 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Мизерова, д. 135 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 313.00 | 325623.82 | м кв. | 230.4 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25491 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670180237 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Мизерова, д. 135 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 10419.88 | 10419.88 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-09 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
25492 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670180237 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Мизерова, д. 135 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 15900.53 | 16657.25 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
25493 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670180230 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Мизерова, д. 69 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 236541.62 | 247206.13 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-30 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25494 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670180230 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Мизерова, д. 69 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 587807.56 | 382383.45 | м кв. | 248.4 |  | 2016-04-19 | 2016-11-30 | 2016-06-22 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25495 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670180230 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Мизерова, д. 69 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 78153.76 | 81397.08 | м кв. | 52.4 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25496 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670180230 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Мизерова, д. 69 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 384551.38 | 400337.59 | м кв. | 314.4 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25497 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670180230 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Мизерова, д. 69 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 11033.89 | 11033.89 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-09 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
25498 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670180230 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Мизерова, д. 69 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 25741.09 | 19848.68 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
25499 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670137251 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Октября, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 71863.74 | 0.00 | cистема | 1
25500 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670137251 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Октября, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 147391.92 | 0.00 | м кв. | 84.8
25501 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670137251 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Октября, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 47032.13 | 0.00 | компл. | 1
25502 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670137251 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Октября, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 4385.11 | 0.00 | услуга | 1
25503 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670137252 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Октября, д. 23А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 72435.60 | 0.00 | cистема | 1
25504 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670137252 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Октября, д. 23А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 148564.80 | 0.00 | м кв. | 85.7
25505 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670137252 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Октября, д. 23А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 46994.69 | 0.00 | компл. | 1
25506 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670137252 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Октября, д. 23А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 4420.01 | 0.00 | услуга | 1
25507 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670137255 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Октября, д. 76 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 153651.96 | 0.00 | cистема | 1
25508 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670137255 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Октября, д. 76 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 338068.50 | 0.00 | cистема | 1
25509 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670137255 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Октября, д. 76 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 73083.78 | 0.00 | cистема | 1
25510 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670137255 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Октября, д. 76 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 709964.64 | 0.00 | м кв. | 675.9
25511 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670137255 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Октября, д. 76 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 177269.40 | 0.00 | м кв. | 221.8
25512 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670137255 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Октября, д. 76 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1211373.24 | 0.00 | м кв. | 716.3
25513 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670137255 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Октября, д. 76 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 36770.58 | 0.00 | компл. | 1
25514 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670137255 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Октября, д. 76 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 55898.30 | 0.00 | услуга | 1
25515 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670137255 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Октября, д. 76 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 131503.68 | 0.00 | cистема | 1
25516 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670027274 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, д. 120 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 203430.82 | 212667.82 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-30 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25517 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670027274 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, д. 120 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 29302.94 | 30529.92 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25518 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670027274 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, д. 120 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 840935.26 | 876139.79 | м кв. | 319.5 |  | 2016-04-19 | 2016-11-30 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25519 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670027274 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, д. 120 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 116204.04 | 121047.17 | м кв. | 54.9 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25520 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670027274 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, д. 120 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 284186.48 | 296066.81 | м кв. | 563.2 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25521 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670027274 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, д. 120 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 15381.10 | 15381.10 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-09 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
25522 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670027274 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, д. 120 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 29481.19 | 22175.59 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
25523 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670027263 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, д. 69 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 15653.88 | 16309.41 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25524 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670027263 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, д. 69 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 88601.48 | 92287.95 | м кв. | 62 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25525 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670027263 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, д. 69 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 6545.41 | 6545.41 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-09 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
25526 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670027263 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, д. 69 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 2085.11 | 1567.38 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
25527 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670027265 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, д. 73 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 351362.70 | 367092.68 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-30 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25528 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670027265 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, д. 73 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 37947.62 | 14953.51 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 | 2016-06-22 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25529 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670027265 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, д. 73 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1153957.40 | 439263.47 | м кв. | 446.8 |  | 2016-04-19 | 2016-11-30 | 2016-06-22 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25530 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670027265 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, д. 73 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 147168.42 | 153313.45 | м кв. | 110.8 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25531 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670027265 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, д. 73 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 698737.00 | 725694.71 | м кв. | 664.4 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25532 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670027265 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, д. 73 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 20956.38 | 20956.38 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-09 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
25533 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670027265 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, д. 73 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 47783.46 | 35907.47 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
25534 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670027268 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, д. 82 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 195551.96 | 204394.66 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-30 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25535 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670027268 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, д. 82 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 33494.30 | 34896.56 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25536 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670027268 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, д. 82 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 284980.62 | 296894.36 | м кв. | 235.6 |  | 2016-04-19 | 2016-11-30 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25537 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670027268 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, д. 82 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 92298.42 | 96144.11 | м кв. | 51.2 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25538 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670027268 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, д. 82 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 363612.28 | 378426.51 | м кв. | 340.9 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25539 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670027268 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, д. 82 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 13858.35 | 13858.35 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-09 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
25540 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670027268 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, д. 82 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 19398.75 | 14588.23 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
25541 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670027269 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, д. 85 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 154289.72 | 161095.58 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-30 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25542 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670027269 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, д. 85 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 566324.48 | 590049.31 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25543 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670027269 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, д. 85 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 119393.58 | 124392.84 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-30 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25544 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670027269 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, д. 85 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 531407.10 | 553647.60 | м кв. | 246.9 |  | 2016-04-19 | 2016-11-30 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25545 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670027269 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, д. 85 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 111493.48 | 116140.27 | м кв. | 58.8 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25546 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670027269 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, д. 85 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 160669.98 | 166984.55 | м кв. | 364.3 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25547 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670027269 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, д. 85 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 17751.93 | 17751.93 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-09 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
25548 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670027269 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, д. 85 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 32871.57 | 24713.75 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
25549 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670027270 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, д. 90 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 25506.88 | 26575.32 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25550 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670027270 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, д. 90 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 762427.50 | 794340.95 | м кв. | 357.9 |  | 2016-04-19 | 2016-11-30 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25551 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670027270 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, д. 90 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 79862.40 | 83189.53 | м кв. | 69 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25552 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670027270 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, д. 90 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 363195.74 | 378395.60 | м кв. | 376.1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25553 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670027270 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, д. 90 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 17430.28 | 17430.28 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-09 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
25554 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670027270 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, д. 90 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 24619.85 | 18510.33 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
25555 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670160276 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Промышленная, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 118377.98 | 0.00 | cистема | 1
25556 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670160276 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Промышленная, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 207148.65 | 0.00 | cистема | 1
25557 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670160276 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Промышленная, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 358820.00 | 0.00 | м кв. | 303.8
25558 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670160276 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Промышленная, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 91093.68 | 0.00 | м кв. | 59
25559 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670160276 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Промышленная, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 53890.57 | 0.00 | м кв. | 354.2
25560 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670160276 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Промышленная, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 22426.56 | 0.00 | компл. | 1
25561 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670160276 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Промышленная, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 16586.62 | 0.00 | услуга | 1
25562 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670160275 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Промышленная, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 30563.48 | 0.00 | cистема | 1
25563 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670160275 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Промышленная, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 60724.40 | 0.00 | cистема | 1
25564 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670160275 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Промышленная, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 450763.60 | 0.00 | м кв. | 399.3
25565 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670160275 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Промышленная, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 112952.12 | 0.00 | м кв. | 74
25566 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670160275 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Промышленная, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 37124.32 | 0.00 | м кв. | 307.3
25567 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670160275 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Промышленная, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 11779.32 | 0.00 | компл. | 1
25568 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670160275 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Промышленная, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 13842.56 | 0.00 | услуга | 1
25569 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670103297 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Свердлова, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 21989.30 | 22910.31 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25570 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670103297 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Свердлова, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 74566.56 | 77674.85 | м кв. | 61.4 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25571 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670103297 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Свердлова, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 6350.73 | 6350.73 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-09 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
25572 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670103297 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Свердлова, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 1931.12 | 1451.74 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
25573 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670060302 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Свободы, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 131363.50 | 137262.72 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-30 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25574 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670060302 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Свободы, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 223527.40 | 232890.62 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25575 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670060302 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Свободы, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 79995.74 | 83345.19 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-30 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25576 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670060302 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Свободы, д. 53 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 404364.76 | 315861.46 | м кв. | 189.3 |  | 2016-04-19 | 2016-11-30 | 2016-06-22 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25577 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670060302 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Свободы, д. 53 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 100656.36 | 104851.08 | м кв. | 43.5 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25578 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670060302 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Свободы, д. 53 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 344194.20 | 357395.63 | м кв. | 407.6 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25579 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670060302 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Свободы, д. 53 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 10543.99 | 10543.99 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-09 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
25580 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670060302 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Свободы, д. 53 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 26415.13 | 19846.02 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
25581 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670060302 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Свободы, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 36654.40 | 38011.02 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-30 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25582 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670194306 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Селекционная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 49562.40 | 0.00 | cистема | 1
25583 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670194306 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Селекционная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 98472.00 | 0.00 | cистема | 1
25584 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670194306 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Селекционная, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 730968.00 | 0.00 | м кв. | 380.5
25585 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670194306 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Селекционная, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 183165.60 | 0.00 | м кв. | 74.3
25586 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670194306 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Селекционная, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 60201.60 | 0.00 | м кв. | 483
25587 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670194306 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Селекционная, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 19101.60 | 0.00 | компл. | 1
25588 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670194306 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Селекционная, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 22447.39 | 0.00 | услуга | 1
25589 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670028325 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 125998.88 | 0.00 | cистема | 1
25590 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670028325 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 220484.40 | 0.00 | cистема | 1
25591 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670028325 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 55 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 381920.00 | 0.00 | м кв. | 359.7
25592 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670028325 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 55 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 96958.08 | 0.00 | м кв. | 64.2
25593 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670028325 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 55 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 57359.92 | 0.00 | м кв. | 413.8
25594 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670028325 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 55 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 29023.49 | 0.00 | компл. | 1
25595 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670028325 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 55 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 19353.87 | 0.00 | услуга | 1
25596 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670028325 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 84972.24 | 0.00 | cистема | 1
25597 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670028332 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 73 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 88133.70 | 0.00 | cистема | 1
25598 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670028332 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 73 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 193913.75 | 0.00 | cистема | 1
25599 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670028332 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 73 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 407230.80 | 0.00 | м кв. | 391.1
25600 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670028332 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 73 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 101680.50 | 0.00 | м кв. | 67.2
25601 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670028332 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 73 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 694835.30 | 0.00 | м кв. | 450.2
25602 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670028332 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 73 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 21091.35 | 0.00 | компл. | 1
25603 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670028332 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 73 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 29715.88 | 0.00 | услуга | 1
25604 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670028333 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 75 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 88466.28 | 0.00 | cистема | 1
25605 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670028333 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 75 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 194645.50 | 0.00 | cистема | 1
25606 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670028333 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 75 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 408767.52 | 0.00 | м кв. | 400.9
25607 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670028333 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 75 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 102064.20 | 0.00 | м кв. | 68.2
25608 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670028333 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 75 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 697457.32 | 0.00 | м кв. | 443.3
25609 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670028333 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 75 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 21170.94 | 0.00 | компл. | 1
25610 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670028333 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 75 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 29828.02 | 0.00 | услуга | 1
25611 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670011335 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Спортивная, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 25607.24 | 0.00 | cистема | 1
25612 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670011335 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Спортивная, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 50877.20 | 0.00 | cистема | 1
25613 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670011335 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Спортивная, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 377666.80 | 0.00 | м кв. | 406
25614 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670011335 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Спортивная, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 94635.56 | 0.00 | м кв. | 66.4
25615 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670011335 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Спортивная, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 31104.16 | 0.00 | м кв. | 344.4
25616 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670011335 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Спортивная, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 9869.16 | 0.00 | компл. | 1
25617 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670011335 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Спортивная, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 11597.82 | 0.00 | услуга | 1
25618 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670011334 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Спортивная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 19000.80 | 0.00 | cистема | 1
25619 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670011334 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Спортивная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 45745.47 | 0.00 | cистема | 1
25620 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670011334 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Спортивная, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 94822.17 | 0.00 | м кв. | 318.3
25621 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670011334 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Спортивная, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 22216.32 | 0.00 | м кв. | 55.2
25622 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670011334 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Спортивная, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 58834.62 | 0.00 | м кв. | 252.9
25623 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670011334 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Спортивная, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 6924.33 | 0.00 | компл. | 1
25624 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670011334 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Спортивная, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 4812.39 | 0.00 | услуга | 1
25625 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670131338 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Станционная, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 192355.34 | 201065.01 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-30 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25626 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670131338 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Станционная, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 346444.46 | 360956.48 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25627 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670131338 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Станционная, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 183600.92 | 191287.84 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-30 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25628 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670131338 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Станционная, д. 20 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1140281.20 | 1188021.55 | м кв. | 413.3 |  | 2016-04-19 | 2016-11-30 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25629 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670131338 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Станционная, д. 20 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 105201.72 | 109609.19 | м кв. | 79.6 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25630 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670131338 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Станционная, д. 20 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 623686.64 | 647241.54 | м кв. | 448.8 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25631 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670131338 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Станционная, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 16160.88 | 16160.88 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-09 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
25632 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670131338 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Станционная, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 54158.08 | 40689.59 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
25633 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670131338 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Станционная, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 116333.84 | 121025.43 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-30 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25634 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670131339 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Станционная, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 188850.74 | 197372.53 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-30 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25635 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670131339 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Станционная, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 290894.78 | 303080.92 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25636 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670131339 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Станционная, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 172743.74 | 179975.76 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-30 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25637 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670131339 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Станционная, д. 22 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1092132.48 | 1137861.74 | м кв. | 340.4 |  | 2016-04-19 | 2016-11-30 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25638 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670131339 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Станционная, д. 22 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 113747.28 | 118513.03 | м кв. | 73.4 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25639 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670131339 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Станционная, д. 22 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 440483.78 | 458926.23 | м кв. | 376.2 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25640 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670131339 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Станционная, д. 22 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 14753.16 | 14753.16 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-09 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
25641 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670131339 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Станционная, д. 22 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 48346.31 | 36356.33 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
25642 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670131339 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Станционная, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 118462.56 | 123243.66 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-30 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25643 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670198346 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Сухобского, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 102656.20 | 0.00 | cистема | 1
25644 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670198346 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Сухобского, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 187207.40 | 0.00 | cистема | 1
25645 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670198346 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Сухобского, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 39525.00 | 0.00 | cистема | 1
25646 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670198346 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Сухобского, д. 26 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 339830.00 | 0.00 | м кв. | 730.3
25647 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670198346 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Сухобского, д. 26 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 90348.20 | 0.00 | м кв. | 109.9
25648 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670198346 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Сухобского, д. 26 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 55467.60 | 0.00 | м кв. | 697.8
25649 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670198346 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Сухобского, д. 26 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 27060.60 | 0.00 | компл. | 1
25650 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670198346 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Сухобского, д. 26 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 17859.32 | 0.00 | услуга | 1
25651 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670198346 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Сухобского, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 77931.40 | 0.00 | cистема | 1
25652 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670198347 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Сухобского, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 22303.08 | 0.00 | cистема | 1
25653 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670198347 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Сухобского, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 44312.40 | 0.00 | cистема | 1
25654 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670198347 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Сухобского, д. 27 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 328935.60 | 0.00 | м кв. | 245.8
25655 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670198347 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Сухобского, д. 27 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 82424.52 | 0.00 | м кв. | 56.3
25656 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670198347 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Сухобского, д. 27 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 27090.72 | 0.00 | м кв. | 191.1
25657 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670198347 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Сухобского, д. 27 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 8595.72 | 0.00 | компл. | 1
25658 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670198347 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Сухобского, д. 27 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 11439.17 | 0.00 | услуга | 1
25659 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670198347 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Сухобского, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 66891.96 | 0.00 | cистема | 1
25660 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670199360 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Трескова, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 130469.04 | 0.00 | cистема | 1
25661 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670199360 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Трескова, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 256888.32 | 0.00 | cистема | 1
25662 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670199360 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Трескова, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 53136.72 | 0.00 | cистема | 1
25663 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670199360 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Трескова, д. 19 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 478308.48 | 0.00 | м кв. | 495.6
25664 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670199360 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Трескова, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 120637.92 | 0.00 | м кв. | 75.9
25665 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670199360 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Трескова, д. 19 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 69391.92 | 0.00 | м кв. | 500.8
25666 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670199360 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Трескова, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 24832.08 | 0.00 | компл. | 1
25667 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670199360 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Трескова, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 24130.77 | 0.00 | услуга | 1
25668 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670199360 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Трескова, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 97705.92 | 0.00 | cистема | 1
25669 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670030362 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Тургенева, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 41774.50 | 0.00 | cистема | 1
25670 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670030362 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Тургенева, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 214832.00 | 0.00 | м кв. | 82.1
25671 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670030362 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Тургенева, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 31509.50 | 0.00 | компл. | 1
25672 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670030362 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Тургенева, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 5132.13 | 0.00 | услуга | 1
25673 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200373 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 230411.67 | 0.00 | cистема | 1
25674 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200373 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 453671.36 | 0.00 | cистема | 1
25675 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200373 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 93840.81 | 0.00 | cистема | 1
25676 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200373 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 844705.04 | 0.00 | м кв. | 685.6
25677 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200373 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 213049.66 | 0.00 | м кв. | 118.5
25678 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200373 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 122547.91 | 0.00 | м кв. | 823.2
25679 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200373 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 43854.09 | 0.00 | компл. | 1
25680 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200373 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 42615.55 | 0.00 | услуга | 1
25681 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200373 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 172551.16 | 0.00 | cистема | 1
25682 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200384 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 186213.44 | 194516.76 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-30 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25683 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200384 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 317155.68 | 330440.30 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25684 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200384 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 109107.52 | 113677.09 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-30 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25685 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200384 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 26 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 543011.22 | 431561.74 | м кв. | 247.9 |  | 2016-04-19 | 2016-11-30 | 2016-06-22 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25686 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200384 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 26 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 96337.56 | 100342.50 | м кв. | 58.2 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25687 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200384 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 26 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 412407.64 | 400337.59 | м кв. | 349.2 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25688 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200384 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 26 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 19588.61 | 19588.61 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-09 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
25689 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200384 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 26 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 37449.83 | 27735.53 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
25690 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200384 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 76408.54 | 79429.52 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-30 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25691 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200384 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 131849.66 | 137194.05 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-30 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25692 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200386 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 186213.44 | 194516.76 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-30 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25693 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200386 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 317155.68 | 330440.30 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25694 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200386 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 109107.52 | 113677.09 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-30 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25695 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200386 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 28 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 538605.10 | 561147.02 | м кв. | 245.9 |  | 2016-04-19 | 2016-11-30 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25696 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200386 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 28 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 96337.56 | 99909.84 | м кв. | 58.5 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25697 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200386 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 28 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 432162.02 | 449186.82 | м кв. | 353.9 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25698 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200386 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 28 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 19588.66 | 19558.66 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-09 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
25699 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200386 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 28 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 37756.79 | 28368.06 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
25700 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200386 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 76408.54 | 79429.52 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-30 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25701 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200386 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 131849.66 | 137194.05 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-30 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25702 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200388 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 61951.50 | 0.00 | cистема | 1
25703 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200388 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 30 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 127062.00 | 0.00 | м кв. | 81.9
25704 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200388 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 30 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 38727.94 | 0.00 | компл. | 1
25705 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200388 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 30 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 3780.27 | 0.00 | услуга | 1
25706 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200367 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 193612.71 | 0.00 | cистема | 1
25707 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200367 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 381215.68 | 0.00 | cистема | 1
25708 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200367 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 78853.53 | 0.00 | cистема | 1
25709 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200367 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 709797.52 | 0.00 | м кв. | 720.3
25710 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200367 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 179023.58 | 0.00 | м кв. | 116.7
25711 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200367 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 102975.83 | 0.00 | м кв. | 781.7
25712 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200367 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 36850.17 | 0.00 | компл. | 1
25713 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200367 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 35809.44 | 0.00 | услуга | 1
25714 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200367 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 144993.08 | 0.00 | cистема | 1
25715 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200391 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 56042.28 | 0.00 | cистема | 1
25716 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200391 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 40 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 114942.24 | 0.00 | м кв. | 83.6
25717 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200391 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 40 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 34212.67 | 0.00 | компл. | 1
25718 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200391 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 40 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 3419.69 | 0.00 | услуга | 1
25719 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200392 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 87801.12 | 0.00 | cистема | 1
25720 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200392 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 193182.00 | 0.00 | cистема | 1
25721 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200392 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 46 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 405694.08 | 0.00 | м кв. | 397
25722 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200392 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 46 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 101296.80 | 0.00 | м кв. | 67.7
25723 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200392 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 46 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 692213.28 | 0.00 | м кв. | 424.5
25724 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200392 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 46 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 21011.76 | 0.00 | компл. | 1
25725 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200392 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 46 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 31106.64 | 0.00 | услуга | 1
25726 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200392 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 75144.96 | 0.00 | cистема | 1
25727 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200393 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 40644.80 | 0.00 | cистема | 1
25728 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200393 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 71124.00 | 0.00 | cистема | 1
25729 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200393 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 48 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 123200.00 | 0.00 | м кв. | 168
25730 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200393 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 48 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 31276.80 | 0.00 | м кв. | 37.1
25731 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200393 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 48 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 18503.20 | 0.00 | м кв. | 316.2
25732 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200393 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 48 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 6367.20 | 0.00 | компл. | 1
25733 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200393 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 48 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 6243.18 | 0.00 | услуга | 1
25734 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200393 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 27410.40 | 0.00 | cистема | 1
25735 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200394 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 264055.68 | 275861.15 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-30 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25736 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200394 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 68111.96 | 70965.20 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-08-15 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25737 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200394 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 50 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 154964.68 | 161426.37 | м кв. | 133.5 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25738 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200394 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 50 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 18488.49 | 18488.49 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-09 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
25739 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200394 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 50 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 12792.69 | 9626.22 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
25740 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200394 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 152502.02 | 158706.80 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-11-30 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
25741 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200369 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 230411.67 | 0.00 | cистема | 1
25742 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200369 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 453671.36 | 0.00 | cистема | 1
25743 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200369 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 93840.81 | 0.00 | cистема | 1
25744 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200369 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 844705.04 | 0.00 | м кв. | 780
25745 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200369 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 213049.66 | 0.00 | м кв. | 118.9
25746 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200369 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 122547.91 | 0.00 | м кв. | 796.5
25747 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200369 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 43854.09 | 0.00 | компл. | 1
25748 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200369 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 42615.55 | 0.00 | услуга | 1
25749 | Свердловская область | 65747000 | городской округ Красноуфимск | 3670200369 | городской округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 172551.16 | 0.00 | cистема | 1
25750 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730086640 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Гризодубовой, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 32409.80 | 32409.80 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
25751 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730086640 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Гризодубовой, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 206329.38 | 135755.46 | cистема | 2 |  | 2015-08-17 | 2015-11-30 | 2016-03-02 | ООО "СтройПроект" | 7203212194
25752 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730086640 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Гризодубовой, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 453712.58 | 292955.06 | cистема | 2 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 | 2016-04-18 | ООО "СтройПроект" | 7203212194
25753 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730086640 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Гризодубовой, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 138354.96 | 138354.96 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
25754 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730086640 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Гризодубовой, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 517387.99 | 517387.99 | м кв. | 348 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
25755 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730086640 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Гризодубовой, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 77528.86 | 77528.86 | м кв. | 0 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
25756 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730086640 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Гризодубовой, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 484367.09 | 484367.09 | м кв. | 359.3 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
25757 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730086640 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Гризодубовой, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 42373.60 | 37808.50 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
25758 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730086640 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Гризодубовой, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 240999.14 | 240999.14 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
25759 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730086641 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Гризодубовой, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 34440.42 | 34440.42 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
25760 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730086641 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Гризодубовой, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 208045.92 | 136734.86 | cистема | 2 |  | 2015-08-17 | 2015-11-30 | 2016-03-02 | ООО "СтройПроект" | 7203212194
25761 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730086641 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Гризодубовой, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 451708.33 | 209306.04 | cистема | 2 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 | 2016-04-18 | ООО "СтройПроект" | 7203212194
25762 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730086641 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Гризодубовой, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 138379.22 | 138379.22 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
25763 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730086641 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Гризодубовой, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 599159.40 | 599159.40 | м кв. | 348 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
25764 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730086641 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Гризодубовой, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 59740.55 | 59740.55 | м кв. | 0 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
25765 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730086641 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Гризодубовой, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 502869.82 | 502869.82 | м кв. | 362.53 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
25766 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730086641 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Гризодубовой, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 44017.60 | 39268.80 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
25767 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730086641 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Гризодубовой, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 240976.76 | 240976.76 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
25768 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730038647 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Коммуны, д. 65 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 59048.75 | 59048.75 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-02 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
25769 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730038653 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Коммуны, д. 93 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 50653.35 | 50653.35 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-02 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
25770 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730038654 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Коммуны, д. 99 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 56929.84 | 56929.84 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-02 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
25771 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730007685 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Луначарского, д. 14 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2016 | 1996305.52 | 0.00 | шт. | 2
25772 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730007685 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Луначарского, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 370316.35 | 0.00 | компл. | 1
25773 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730007685 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Луначарского, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 39926.11 | 0.00 | услуга | 1
25774 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730007685 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Луначарского, д. 14 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2017 | 1996305.52 | 0.00 | шт. | 2
25775 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730007685 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Луначарского, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 370316.35 | 0.00 | компл. | 1
25776 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730007685 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Луначарского, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 39926.11 | 0.00 | услуга | 1
25777 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730061700 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Магистральная, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 388136.44 | 417241.14 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25778 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730061700 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Магистральная, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1225507.88 | 1316339.56 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25779 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730061700 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Магистральная, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 384612.74 | 413118.00 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25780 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730061700 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Магистральная, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1389112.52 | 1491882.26 | м кв. | 837.4 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25781 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730061700 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Магистральная, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 250484.50 | 269008.14 | м кв. | 0 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25782 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730061700 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Магистральная, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1137800.84 | 1212415.78 | м кв. | 832.7 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25783 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730061700 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Магистральная, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 63834.38 | 60004.33 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-10-01 | 2015-10-16 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
25784 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730061700 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Магистральная, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 103794.48 | 93438.17 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
25785 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730061700 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Магистральная, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 414069.08 | 444573.26 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25786 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730061701 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Магистральная, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 323112.23 | 347363.59 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25787 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730061701 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Магистральная, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1203073.72 | 1292241.60 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25788 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730061701 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Магистральная, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 208096.54 | 223516.78 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25789 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730061701 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Магистральная, д. 15 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2422058.56 | 2601373.72 | м кв. | 870.5 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25790 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730061701 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Магистральная, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 347973.74 | 373703.64 | м кв. | 0 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25791 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730061701 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Магистральная, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1158973.58 | 1239824.82 | м кв. | 922.7 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25792 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730061701 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Магистральная, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 69001.32 | 69001.32 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
25793 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730061701 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Магистральная, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 126058.36 | 113590.00 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
25794 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730061701 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Магистральная, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 309182.42 | 331913.94 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25795 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730061701 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Магистральная, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 330447.20 | 354754.02 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25796 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730061702 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Магистральная, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 386780.62 | 415785.02 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Фрегат 2000» | 6623023367 | 5
25797 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730061702 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Магистральная, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 309863.28 | 332827.26 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Фрегат 2000» | 6623023367 | 5
25798 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730061702 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Магистральная, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 453676.96 | 487302.24 | м кв. | 850.9 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Фрегат 2000» | 6623023367 | 5
25799 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730061702 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Магистральная, д. 17 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 92331.46 | 94995.90 | м кв. | 966.1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Фрегат 2000» | 6623023367 | 5
25800 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730061702 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Магистральная, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 67726.26 | 51471.94 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
25801 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730061702 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Магистральная, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 24853.05 | 22348.12 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
25802 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730061703 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Магистральная, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 154634.28 | 154634.28 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Фрегат 2000» | 6623023367 | 5
25803 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730061703 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Магистральная, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 347538.32 | 373237.54 | м кв. | 0 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Фрегат 2000» | 6623023367 | 5
25804 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730061703 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Магистральная, д. 19 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1741862.90 | 1861262.38 | м кв. | 922.7 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Фрегат 2000» | 6623023367 | 5
25805 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730061703 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Магистральная, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 61425.11 | 36855.06 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-08-27 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
25806 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730061703 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Магистральная, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 44880.71 | 40117.38 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
25807 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730061704 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Магистральная, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 137708.36 | 147913.00 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Фрегат 2000» | 6623023367 | 5
25808 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730061704 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Магистральная, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 30230.70 | 13906.12 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-10-01 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
25809 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730061704 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Магистральная, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 2754.17 | 2483.70 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
25810 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730061695 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Магистральная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 162578.26 | 52049.80 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 | 2016-06-08 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25811 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730061695 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Магистральная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 542503.82 | 582712.32 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25812 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730061695 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Магистральная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 153385.84 | 164752.78 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25813 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730061695 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Магистральная, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1301274.50 | 1329117.78 | м кв. | 372.3 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 | 2016-06-08 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25814 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730061695 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Магистральная, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 153487.32 | 164836.56 | м кв. | 0 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25815 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730061695 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Магистральная, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 499084.54 | 534798.42 | м кв. | 493.6 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25816 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730061695 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Магистральная, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 30223.29 | 28409.88 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-10-01 | 2015-09-24 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
25817 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730061695 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Магистральная, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 60168.35 | 54238.18 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
25818 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730061695 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Магистральная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 196103.02 | 210451.82 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25819 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730061696 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Магистральная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 159275.44 | 171345.66 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25820 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730061696 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Магистральная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 521044.34 | 559663.38 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25821 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730061696 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Магистральная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 155711.62 | 167248.48 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25822 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730061696 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Магистральная, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1059892.52 | 1041883.36 | м кв. | 335.7 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 | 2016-06-08 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25823 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730061696 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Магистральная, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 352670.14 | 387187.50 | м кв. | 95.1 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25824 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730061696 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Магистральная, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 513088.78 | 549728.96 | м кв. | 393.7 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25825 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730061696 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Магистральная, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 28925.99 | 27190.44 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
25826 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730061696 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Магистральная, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 57696.69 | 52148.66 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
25827 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730061696 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Магистральная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 123151.88 | 132092.74 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25828 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730061697 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Магистральная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 156054.04 | 51652.14 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 | 2016-06-08 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25829 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730061697 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Магистральная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 466299.42 | 500861.62 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25830 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730061697 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Магистральная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 169033.82 | 181559.52 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25831 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730061697 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Магистральная, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1168439.54 | 1188888.94 | м кв. | 373.7 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 | 2016-06-08 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25832 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730061697 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Магистральная, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 83836.64 | 90036.36 | м кв. | 0 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25833 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730061697 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Магистральная, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 464123.50 | 83064.92 | м кв. | 407.8 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25834 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730061697 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Магистральная, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 29437.50 | 27671.30 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
25835 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730061697 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Магистральная, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 53248.68 | 41043.32 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
25836 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730061697 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Магистральная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 154647.26 | 165924.52 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25837 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730061699 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Магистральная, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 148649.78 | 159922.32 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Фрегат 2000» | 6623023367 | 5
25838 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730061699 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Магистральная, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 629767.18 | 676397.24 | м кв. | 392 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Фрегат 2000» | 6623023367 | 5
25839 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730061699 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Магистральная, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 125988.60 | 134276.92 | м кв. | 469.6 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Фрегат 2000» | 6623023367 | 5
25840 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730061699 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Магистральная, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 30512.40 | 21358.68 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-10-01 | 2015-09-03 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
25841 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730061699 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Магистральная, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 18088.11 | 16297.87 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
25842 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730019718 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Маяковского, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 30119.51 | 24095.64 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
25843 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730019718 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Маяковского, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 172774.64 | 0.00 | cистема | 1
25844 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730019718 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Маяковского, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 472198.24 | 0.00 | cистема | 1
25845 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730019718 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Маяковского, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 149362.04 | 0.00 | cистема | 1
25846 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730019718 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Маяковского, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1495352.64 | 0.00 | м кв. | 328.2
25847 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730019718 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Маяковского, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 142974.07 | 0.00 | м кв. | 0
25848 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730019718 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Маяковского, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 84582.75 | 0.00 | м кв. | 356.4
25849 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730019718 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Маяковского, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 53333.28 | 0.00 | услуга | 1
25850 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730019718 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Маяковского, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 149419.86 | 0.00 | cистема | 1
25851 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730019719 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Маяковского, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 76399.61 | 71815.62 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
25852 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730019719 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Маяковского, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 284319.94 | 0.00 | cистема | 1
25853 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730019719 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Маяковского, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 37946.44 | 0.00 | cистема | 1
25854 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730019719 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Маяковского, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 157357.72 | 0.00 | cистема | 1
25855 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730019719 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Маяковского, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1584571.26 | 0.00 | м кв. | 711.5
25856 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730019719 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Маяковского, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 429826.80 | 0.00 | м кв. | 527
25857 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730019719 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Маяковского, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1213142.66 | 0.00 | м кв. | 1043.2
25858 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730019719 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Маяковского, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 77702.13 | 0.00 | услуга | 1
25859 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730019719 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Маяковского, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 177941.64 | 0.00 | cистема | 1
25860 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730019720 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Маяковского, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 166735.40 | 179350.78 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25861 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730019720 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Маяковского, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 396672.34 | 426072.04 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25862 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730019720 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Маяковского, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 190651.42 | 204781.92 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25863 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730019720 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Маяковского, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1210845.20 | 1300512.22 | м кв. | 398 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25864 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730019720 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Маяковского, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 142315.08 | 152838.32 | м кв. | 0 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25865 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730019720 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Маяковского, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 736639.78 | 789801.14 | м кв. | 472.6 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25866 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730019720 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Маяковского, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 37154.56 | 34925.30 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-10-01 | 2015-10-16 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
25867 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730019720 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Маяковского, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 59464.78 | 53601.15 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
25868 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730019720 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Маяковского, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 129379.92 | 138784.52 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25869 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730019721 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Маяковского, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 56955.00 | 42146.70 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
25870 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730019721 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Маяковского, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 255069.07 | 0.00 | cистема | 1
25871 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730019721 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Маяковского, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1943732.58 | 0.00 | м кв. | 680
25872 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730019721 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Маяковского, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 572780.26 | 0.00 | м кв. | 106.8
25873 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730019721 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Маяковского, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 899702.80 | 0.00 | м кв. | 696.1
25874 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730019721 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Маяковского, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 77036.69 | 0.00 | услуга | 1
25875 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730019721 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Маяковского, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 180550.00 | 0.00 | cистема | 1
25876 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730019722 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Маяковского, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 167243.98 | 179898.30 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25877 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730019722 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Маяковского, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 778304.40 | 835998.14 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25878 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730019722 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Маяковского, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 212324.48 | 228058.60 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25879 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730019722 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Маяковского, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1295579.82 | 1391499.66 | м кв. | 453.9 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25880 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730019722 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Маяковского, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 135560.76 | 145586.04 | м кв. | 0 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25881 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730019722 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Маяковского, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 595492.90 | 638277.34 | м кв. | 532 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25882 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730019722 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Маяковского, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 37161.97 | 37161.97 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
25883 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730019722 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Маяковского, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 66580.09 | 60018.90 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
25884 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730019722 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Маяковского, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 144498.08 | 155022.50 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25885 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730019723 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Маяковского, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 276370.13 | 0.00 | cистема | 1
25886 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730019723 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Маяковского, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 580872.58 | 0.00 | cистема | 1
25887 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730019723 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Маяковского, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 124002.13 | 0.00 | cистема | 1
25888 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730019723 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Маяковского, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 940890.39 | 0.00 | м кв. | 837
25889 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730019723 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Маяковского, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 256110.19 | 0.00 | м кв. | 0
25890 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730019723 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Маяковского, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2166519.57 | 0.00 | м кв. | 1185.4
25891 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730019723 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Маяковского, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 77449.03 | 77449.03 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
25892 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730019723 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Маяковского, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 91784.93 | 0.00 | услуга | 1
25893 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730019723 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Маяковского, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 244481.64 | 0.00 | cистема | 1
25894 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730020734 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 236349.50 | 254125.02 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25895 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730020734 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 18762.00 | 20152.04 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25896 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730020734 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 25 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1251739.28 | 1344412.94 | м кв. | 460.2 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25897 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730020734 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 25 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 188020.02 | 201922.78 | м кв. | 0 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25898 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730020734 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 25 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 536855.16 | 574950.28 | м кв. | 520.4 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25899 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730020734 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 25 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 39749.15 | 31799.32 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-10-01 | 2015-10-16 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
25900 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730020734 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 25 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 44634.52 | 40225.34 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
25901 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730020735 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 27 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 26835.49 | 21468.36 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
25902 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730020735 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 162980.58 | 0.00 | cистема | 1
25903 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730020735 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 402857.90 | 0.00 | cистема | 1
25904 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730020735 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 158450.40 | 0.00 | cистема | 1
25905 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730020735 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 27 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 911061.48 | 0.00 | м кв. | 306
25906 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730020735 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 27 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 246160.00 | 0.00 | м кв. | 0
25907 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730020735 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 27 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 280188.00 | 0.00 | м кв. | 362.3
25908 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730020735 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 27 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 44991.65 | 0.00 | услуга | 1
25909 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730020735 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 87884.04 | 0.00 | cистема | 1
25910 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730020736 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 29 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 27458.20 | 21966.58 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
25911 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730020736 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 162980.58 | 0.00 | cистема | 1
25912 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730020736 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 402857.90 | 0.00 | cистема | 1
25913 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730020736 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 158450.40 | 0.00 | cистема | 1
25914 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730020736 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 29 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 900599.60 | 0.00 | м кв. | 295.1
25915 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730020736 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 29 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 251872.00 | 0.00 | м кв. | 0
25916 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730020736 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 29 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 286869.00 | 0.00 | м кв. | 387.4
25917 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730020736 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 29 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 45207.91 | 0.00 | услуга | 1
25918 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730020736 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 96765.90 | 0.00 | cистема | 1
25919 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028745 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 113768.52 | 122200.80 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25920 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028745 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 817513.44 | 878036.82 | м кв. | 368.5 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25921 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028745 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 166546.38 | 178862.04 | м кв. | 0 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25922 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028745 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 438813.68 | 468666.50 | м кв. | 437.6 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25923 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028745 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 27502.68 | 27502.68 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
25924 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028745 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 30732.84 | 27668.63 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
25925 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028755 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 137058.18 | 137058.18 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-11-30 | 2015-10-26 | ООО "СтройПроект" | 7203212194
25926 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028755 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 30011.11 | 30011.11 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
25927 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028755 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 2741.16 | 36380.34 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
25928 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028755 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 453247.79 | 163300.20 | cистема | 2 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 | 2016-04-18 | ООО "СтройПроект" | 7203212194
25929 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028755 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 137724.34 | 137724.34 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
25930 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028755 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 407785.10 | 683674.30 | м кв. | 2 |  | 2015-08-17 | 2015-11-30 | 2016-05-26 | ООО "СтройПроект" | 7203212194
25931 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028755 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 69720.16 | 69720.16 | м кв. | 0 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
25932 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028755 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 531926.24 | 531926.24 | м кв. | 477 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
25933 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028755 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 36622.05 | 36380.34 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
25934 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028755 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 230698.78 | 230698.78 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
25935 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028756 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 133532.34 | 133532.34 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-11-30 | 2015-10-26 | ООО "СтройПроект" | 7203212194
25936 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028756 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 30214.55 | 30214.55 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
25937 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028756 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 2670.65 | 38302.43 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
25938 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028756 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 453229.70 | 284187.66 | cистема | 2 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 | 2016-04-18 | ООО "СтройПроект" | 7203212194
25939 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028756 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 153231.55 | 153231.55 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
25940 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028756 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 493534.19 | 694693.14 | м кв. | 2 |  | 2015-08-17 | 2015-11-30 | 2016-05-25 | ООО "СтройПроект" | 7203212194
25941 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028756 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 76820.58 | 76820.58 | м кв. | 0 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
25942 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028756 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 531326.73 | 531326.73 | м кв. | 482 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
25943 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028756 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 38776.65 | 38302.43 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
25944 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028756 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 230689.77 | 230689.77 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
25945 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028746 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 1А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 150457.54 | 161865.78 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25946 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028746 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 1А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 401236.58 | 430965.50 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25947 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028746 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 1А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 163504.34 | 175618.22 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25948 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028746 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 1А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 666132.42 | 715446.98 | м кв. | 232.3 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25949 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028746 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 1А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 133538.24 | 143412.48 | м кв. | 0 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25950 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028746 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 1А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 406958.40 | 435637.12 | м кв. | 351.9 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25951 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028746 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 1А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 18102.84 | 17016.88 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-10-01 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
25952 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028746 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 1А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 39321.90 | 35435.48 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
25953 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028746 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 1А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 44267.70 | 47364.02 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25954 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028747 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 120591.28 | 120591.28 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-11-30 | 2015-12-01 | ООО "СтройПроект" | 7203212194
25955 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028747 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 32160.98 | 32160.98 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
25956 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028747 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 2411.83 | 38109.16 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
25957 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028747 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 453226.88 | 186214.62 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 | 2016-05-31 | ООО "СтройПроект" | 7203212194
25958 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028747 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 143940.63 | 143940.63 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
25959 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028747 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 487091.64 | 693876.58 | м кв. | 2 |  | 2015-08-17 | 2015-11-30 | 2016-04-28 | ООО "СтройПроект" | 7203212194
25960 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028747 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 69299.33 | 69299.33 | м кв. | 0 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
25961 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028747 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 543506.97 | 543506.97 | м кв. | 396 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
25962 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028747 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 38555.08 | 38109.16 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
25963 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028747 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 230688.36 | 230688.36 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
25964 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028748 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 2А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 41431.93 | 38946.05 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-10-01 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
25965 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028748 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 2А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 69298.32 | 0.00 | cистема | 1
25966 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028748 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 2А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 166839.51 | 0.00 | cистема | 1
25967 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028748 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 2А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 37498.51 | 0.00 | cистема | 1
25968 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028748 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 2А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 345828.44 | 0.00 | м кв. | 530
25969 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028748 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 2А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 81025.73 | 0.00 | м кв. | 0
25970 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028748 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 2А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 214577.30 | 0.00 | м кв. | 577.3
25971 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028748 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 2А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 19886.90 | 0.00 | услуга | 1
25972 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028748 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 2А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 79277.41 | 0.00 | cистема | 1
25973 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028749 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 17842.78 | 130814.80 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Фрегат 2000» | 6623023367 | 5
25974 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028749 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 810250.54 | 870234.66 | м кв. | 368.5 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Фрегат 2000» | 6623023367 | 5
25975 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028749 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 111053.34 | 119266.14 | м кв. | 0 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Фрегат 2000» | 6623023367 | 5
25976 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028749 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 509575.92 | 544981.82 | м кв. | 420.3 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Фрегат 2000» | 6623023367 | 5
25977 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028749 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 29637.65 | 29637.65 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
25978 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028749 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 28974.45 | 27963.00 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
25979 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028750 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 162578.26 | 174893.92 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25980 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028750 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 610265.32 | 655494.72 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25981 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028750 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 236931.02 | 254488.24 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25982 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028750 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1188007.48 | 1275965.86 | м кв. | 373.9 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25983 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028750 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 97831.44 | 105066.02 | м кв. | 0 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25984 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028750 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 609173.82 | 653080.44 | м кв. | 467.6 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25985 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028750 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 30327.07 | 28507.41 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-10-01 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
25986 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028750 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 60623.54 | 54649.28 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
25987 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028750 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 126389.80 | 135571.38 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
25988 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028751 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 4А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 18488.32 | 17379.05 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-10-01 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
25989 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028751 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 4А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 150457.54 | 0.00 | cистема | 1
25990 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028751 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 4А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 418083.44 | 0.00 | cистема | 1
25991 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028751 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 4А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 130192.94 | 0.00 | cистема | 1
25992 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028751 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 4А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 710891.00 | 0.00 | м кв. | 235.8
25993 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028751 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 4А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 113739.02 | 0.00 | м кв. | 0
25994 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028751 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 4А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 424584.06 | 0.00 | м кв. | 358.7
25995 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028751 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 4А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 39869.35 | 0.00 | услуга | 1
25996 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028751 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 4А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 45519.68 | 0.00 | cистема | 1
25997 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028752 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 138258.24 | 138258.24 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-11-30 | 2015-10-26 | ООО "СтройПроект" | 7203212194
25998 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028752 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 30342.64 | 30342.64 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
25999 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028752 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 2765.16 | 39773.51 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
26000 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028752 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 453208.42 | 289339.54 | cистема | 2 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 | 2016-04-18 | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26001 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028752 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 137712.37 | 137712.37 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26002 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028752 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 574477.29 | 574477.29 | м кв. | 390 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26003 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028752 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 69709.77 | 69709.77 | м кв. | 0 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26004 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028752 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 555485.26 | 555485.26 | м кв. | 467 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26005 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028752 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 40425.45 | 39773.51 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
26006 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028752 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 230679.17 | 230679.17 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26007 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028753 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 6А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 37614.17 | 27834.49 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-10-01 | 2015-09-03 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
26008 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028753 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 6А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 221108.66 | 0.00 | cистема | 1
26009 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028753 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 6А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1478175.38 | 0.00 | м кв. | 348.01
26010 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028753 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 6А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 195778.52 | 0.00 | м кв. | 0
26011 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028753 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 6А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 120709.28 | 0.00 | м кв. | 227.09
26012 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028753 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 6А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 40315.44 | 0.00 | услуга | 1
26013 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028754 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 131168.80 | 131168.80 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-11-30 | 2015-10-26 | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26014 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028754 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 31976.38 | 31976.38 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
26015 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028754 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 2623.38 | 39140.01 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
26016 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028754 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 453215.33 | 258769.28 | cистема | 2 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 | 2016-04-18 | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26017 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028754 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 138375.88 | 138375.88 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26018 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028754 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 535851.72 | 676519.96 | м кв. | 2 |  | 2015-08-17 | 2015-11-30 | 2016-04-27 | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26019 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028754 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 79600.46 | 79600.46 | м кв. | 0 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26020 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028754 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 547613.09 | 547613.09 | м кв. | 477 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26021 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028754 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 39706.78 | 39140.01 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
26022 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730028754 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Пушкина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 230682.64 | 230682.64 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26023 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730044765 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Рабочая, д. 54 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 32392.11 | 32392.11 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
26024 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730044765 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Рабочая, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 208300.78 | 135931.28 | cистема | 2 |  | 2015-08-17 | 2015-11-30 | 2016-03-30 | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26025 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730044765 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Рабочая, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 452261.85 | 452261.85 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26026 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730044765 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Рабочая, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 148910.44 | 148910.44 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26027 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730044765 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Рабочая, д. 54 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 415331.59 | 415331.59 | м кв. | 348 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26028 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730044765 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Рабочая, д. 54 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 70425.46 | 70425.46 | м кв. | 0 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26029 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730044765 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Рабочая, д. 54 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 612539.88 | 612539.88 | м кв. | 430.3 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26030 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730044765 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Рабочая, д. 54 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 38155.40 | 34039.40 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
26031 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730087777 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Расковой, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 250299.71 | 0.00 | cистема | 1
26032 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730087777 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Расковой, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 550715.05 | 0.00 | cистема | 1
26033 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730087777 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Расковой, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 119053.79 | 0.00 | cистема | 1
26034 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730087777 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Расковой, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1156535.47 | 0.00 | м кв. | 890
26035 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730087777 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Расковой, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 288772.62 | 0.00 | м кв. | 0
26036 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730087777 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Расковой, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1973332.25 | 0.00 | м кв. | 850
26037 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730087777 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Расковой, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 60967.30 | 59899.43 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
26038 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730087777 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Расковой, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 91058.58 | 0.00 | услуга | 1
26039 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730087777 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Расковой, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 214220.06 | 0.00 | cистема | 1
26040 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730087779 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Расковой, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 242982.95 | 0.00 | cистема | 1
26041 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730087779 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Расковой, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 534616.55 | 0.00 | cистема | 1
26042 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730087779 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Расковой, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 115573.61 | 0.00 | cистема | 1
26043 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730087779 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Расковой, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1122727.63 | 0.00 | м кв. | 890
26044 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730087779 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Расковой, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 280331.22 | 0.00 | м кв. | 0
26045 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730087779 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Расковой, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1915647.81 | 0.00 | м кв. | 850
26046 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730087779 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Расковой, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 58451.33 | 58148.45 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
26047 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730087779 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Расковой, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 88396.76 | 0.00 | услуга | 1
26048 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730087779 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Расковой, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 207957.98 | 0.00 | cистема | 1
26049 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026857 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 56900.94 | 0.00 | cистема | 1
26050 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026857 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 138016.89 | 0.00 | м кв. | 0
26051 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026857 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 943140.59 | 0.00 | м кв. | 419.6
26052 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026857 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 26934.34 | 28628.52 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
26053 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026857 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 22761.17 | 0.00 | услуга | 1
26054 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026865 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 119237.82 | 119237.82 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-11-30 | 2015-10-26 | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26055 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026865 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 32321.51 | 32321.51 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
26056 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026865 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 2384.76 | 38087.69 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
26057 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026865 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 453232.25 | 453232.25 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26058 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026865 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 166135.56 | 166135.56 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26059 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026865 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 482302.39 | 631302.36 | м кв. | 346 |  | 2015-08-17 | 2015-11-30 | 2016-03-04 | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26060 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026865 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 69186.20 | 69186.20 | м кв. | 0 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26061 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026865 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 524535.97 | 524535.97 | м кв. | 490 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26062 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026865 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 38521.67 | 38087.69 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
26063 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026865 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 230691.04 | 230691.04 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26064 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026866 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 55730.34 | 0.00 | cистема | 1
26065 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026866 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 14 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 541386.46 | 0.00 | м кв. | 384
26066 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026866 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 135177.51 | 0.00 | м кв. | 0
26067 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026866 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 29802.24 | 28039.56 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
26068 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026866 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 14645.89 | 0.00 | услуга | 1
26069 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026867 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 136366.70 | 136366.70 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-11-30 | 2015-10-26 | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26070 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026867 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 28222.90 | 28222.90 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
26071 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026867 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 2727.33 | 22420.94 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
26072 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026867 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 15 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 446080.28 | 604288.62 | м кв. | 343.18 |  | 2015-08-17 | 2015-11-30 | 2016-03-04 | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26073 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026867 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 69335.56 | 69335.56 | м кв. | 0 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26074 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026867 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 532268.01 | 532268.01 | м кв. | 489 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26075 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026867 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 20953.68 | 22420.94 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
26076 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026868 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 135887.62 | 135887.62 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-11-30 | 2015-10-26 | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26077 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026868 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 32209.14 | 32209.14 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
26078 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026868 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 2717.75 | 40042.00 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
26079 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026868 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 453366.71 | 272041.92 | cистема | 2 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 | 2016-04-18 | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26080 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026868 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 166214.98 | 166214.98 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26081 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026868 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 16 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 503719.77 | 646142.04 | м кв. | 359 |  | 2015-08-17 | 2015-11-30 | 2016-03-04 | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26082 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026868 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 70327.01 | 70327.01 | м кв. | 0 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26083 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026868 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 611333.16 | 611333.16 | м кв. | 368.75 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26084 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026868 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 40714.39 | 40042.00 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
26085 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026868 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 230757.99 | 230757.99 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26086 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026858 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 138258.24 | 138258.24 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-11-30 | 2015-10-26 | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26087 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026858 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 311208.48 | 311208.48 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-09-01 | 2015-11-16 | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26088 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026858 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 589863.44 | 623337.36 | м кв. | 384 |  | 2015-08-17 | 2015-11-30 | 2015-12-22 | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26089 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026858 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 33873.84 | 33196.36 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
26090 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026858 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 20786.60 | 39655.43 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
26091 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026858 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 164151.55 | 164151.55 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26092 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026858 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 69296.76 | 69296.76 | м кв. | 0 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26093 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026858 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 542357.79 | 542357.79 | м кв. | 497 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26094 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026858 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 19428.57 | 39655.43 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
26095 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026858 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 195622.46 | 195622.46 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26096 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026859 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 49861.49 | 0.00 | cистема | 1
26097 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026859 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 484374.14 | 0.00 | м кв. | 384
26098 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026859 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 120942.24 | 0.00 | м кв. | 0
26099 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026859 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 826460.70 | 0.00 | м кв. | 410.6
26100 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026859 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 26747.14 | 25086.77 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
26101 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026859 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 29632.77 | 0.00 | услуга | 1
26102 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026861 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 138258.24 | 138258.24 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-11-30 | 2015-10-26 | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26103 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026861 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 29054.84 | 29054.84 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
26104 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026861 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 2765.16 | 37411.19 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
26105 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026861 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 453227.30 | 453227.30 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26106 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026861 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 164157.93 | 164157.93 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26107 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026861 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 478898.65 | 1147024.90 | м кв. | 2 |  | 2015-08-17 | 2015-11-30 | 2016-05-23 | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26108 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026861 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 69171.69 | 69171.69 | м кв. | 0 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26109 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026861 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 527348.18 | 527348.18 | м кв. | 421.2 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26110 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026861 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 37768.67 | 37411.19 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
26111 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026861 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 195629.86 | 195629.86 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26112 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026862 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 134018.50 | 134018.50 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-11-30 | 2015-10-26 | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26113 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026862 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 568875.89 | 625060.16 | м кв. | 384 |  | 2015-08-17 | 2015-11-30 | 2015-12-22 | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26114 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026862 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 32867.29 | 32867.29 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
26115 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026862 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 14057.89 | 39623.22 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
26116 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026862 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 455292.65 | 455292.65 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26117 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026862 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 176274.77 | 176274.77 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26118 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026862 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 70502.19 | 70502.19 | м кв. | 0 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26119 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026862 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 512118.83 | 512118.83 | м кв. | 497 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26120 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026862 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 28898.57 | 39623.22 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
26121 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026862 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 230740.18 | 230740.18 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26122 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026863 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 121975.42 | 121975.42 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-11-30 | 2015-10-26 | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26123 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026863 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 28034.37 | 28034.37 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-02 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
26124 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026863 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 2439.51 | 25567.10 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
26125 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026863 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 168881.52 | 168881.52 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26126 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026863 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 491429.73 | 708509.76 | м кв. | 349 |  | 2015-08-17 | 2015-11-30 | 2016-03-04 | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26127 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026863 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 69632.31 | 69632.31 | м кв. | 0 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26128 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026863 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 437249.65 | 437249.65 | м кв. | 497 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26129 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026863 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 25709.31 | 25567.10 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
26130 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026863 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 118272.14 | 118272.14 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26131 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026864 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 56109.99 | 0.00 | cистема | 1
26132 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026864 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 545074.58 | 0.00 | м кв. | 384
26133 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026864 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 136098.39 | 0.00 | м кв. | 0
26134 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026864 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 26559.94 | 28230.57 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
26135 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730026864 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 14745.66 | 0.00 | услуга | 1
26136 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730027870 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Уральская, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 50668.68 | 50668.68 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
26137 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730027870 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Уральская, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 238536.79 | 0.00 | cистема | 1
26138 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730027870 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Уральская, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 892231.04 | 0.00 | cистема | 1
26139 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730027870 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Уральская, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 193721.78 | 0.00 | cистема | 1
26140 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730027870 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Уральская, д. 21 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1940374.30 | 0.00 | м кв. | 635.9
26141 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730027870 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Уральская, д. 21 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 258834.18 | 0.00 | м кв. | 0
26142 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730027870 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Уральская, д. 21 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 856525.42 | 0.00 | м кв. | 641.1
26143 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730027870 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Уральская, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 91508.59 | 0.00 | услуга | 1
26144 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730027870 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Уральская, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 195206.22 | 0.00 | cистема | 1
26145 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730153894 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Фадеевых, д. 34 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 32120.85 | 32120.85 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
26146 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730153894 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Фадеевых, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 210672.04 | 137418.08 | cистема | 2 |  | 2015-08-17 | 2015-11-30 | 2016-04-21 | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26147 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730153894 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Фадеевых, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 455259.90 | 455259.90 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26148 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730153894 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Фадеевых, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 176262.09 | 176262.09 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26149 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730153894 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Фадеевых, д. 34 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 673599.04 | 673599.04 | м кв. | 382 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26150 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730153894 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Фадеевых, д. 34 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 59805.76 | 59805.76 | м кв. | 0 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26151 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730153894 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Фадеевых, д. 34 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 523777.28 | 523777.28 | м кв. | 462 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26152 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730153894 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Фадеевых, д. 34 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 46602.00 | 41577.53 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
26153 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730153894 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Фадеевых, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 230723.89 | 230723.89 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26154 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730153895 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Фадеевых, д. 35 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 32610.45 | 32610.45 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
26155 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730153895 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Фадеевых, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 212378.15 | 159102.94 | cистема | 2 |  | 2015-08-17 | 2015-11-30 | 2016-02-09 | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26156 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730153895 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Фадеевых, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 408088.14 | 408088.14 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26157 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730153895 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Фадеевых, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 166297.35 | 166297.35 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26158 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730153895 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Фадеевых, д. 35 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 666992.93 | 641621.46 | м кв. | 2 |  | 2015-08-17 | 2015-11-30 | 2016-04-07 | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26159 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730153895 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Фадеевых, д. 35 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 58601.20 | 58601.20 | м кв. | 0 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26160 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730153895 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Фадеевых, д. 35 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 529737.07 | 529737.07 | м кв. | 459 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26161 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730153895 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Фадеевых, д. 35 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 45455.40 | 40557.40 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
26162 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730153895 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Фадеевых, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 230675.16 | 230675.16 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26163 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730153896 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Фадеевых, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 210673.33 | 124964.36 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-11-30 | 2015-12-01 | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26164 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730153896 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Фадеевых, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 236997.10 | 236997.10 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-09-01 | 2015-11-16 | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26165 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730153896 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Фадеевых, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 132620.20 | 132620.20 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-11-30 | 2015-11-16 | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26166 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730153896 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Фадеевых, д. 36 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 31607.18 | 31607.18 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
26167 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730153896 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Фадеевых, д. 36 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 13640.79 | 41341.30 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
26168 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730153896 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Фадеевых, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 101749.04 | 101749.04 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-11-30 | 2015-11-16 | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26169 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730153896 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Фадеевых, д. 36 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 660659.56 | 660659.56 | м кв. | 390 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26170 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730153896 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Фадеевых, д. 36 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 59917.18 | 59917.18 | м кв. | 0 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26171 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730153896 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Фадеевых, д. 36 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 523698.63 | 523698.63 | м кв. | 468 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26172 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730153896 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Фадеевых, д. 36 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 24885.51 | 41341.30 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
26173 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730153897 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Фадеевых, д. 41 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 32474.01 | 32474.01 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
26174 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730153897 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Фадеевых, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 212687.98 | 117765.18 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-11-30 | 2016-02-03 | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26175 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730153897 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Фадеевых, д. 41 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 58754.25 | 58754.25 | м кв. | 0 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26176 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730153897 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Фадеевых, д. 41 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 568407.77 | 568407.77 | м кв. | 520 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26177 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730153897 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Фадеевых, д. 41 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 16797.00 | 14990.25 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
26178 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730153898 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Фадеевых, д. 43 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 31541.16 | 31541.16 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
26179 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730153898 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Фадеевых, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 176684.07 | 176684.07 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26180 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730153898 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Фадеевых, д. 43 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 7461.40 | 6657.50 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
26181 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730153898 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Фадеевых, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 196385.93 | 196385.93 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26182 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730011904 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Центральная, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 27480.44 | 27480.44 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
26183 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730011904 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Центральная, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 180359.68 | 0.00 | cистема | 1
26184 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730011904 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Центральная, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 110610.84 | 0.00 | cистема | 1
26185 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730011904 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Центральная, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 881371.50 | 0.00 | м кв. | 230
26186 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730011904 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Центральная, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 453727.70 | 0.00 | м кв. | 411.2
26187 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730011904 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Центральная, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 34257.20 | 0.00 | услуга | 1
26188 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730011904 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Центральная, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 86790.18 | 0.00 | cистема | 1
26189 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730011902 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Центральная, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 71544.02 | 67251.37 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
26190 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730011902 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Центральная, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 284319.94 | 0.00 | cистема | 1
26191 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730011902 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Центральная, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 37937.00 | 0.00 | cистема | 1
26192 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730011902 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Центральная, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 157357.72 | 0.00 | cистема | 1
26193 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730011902 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Центральная, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1958758.70 | 0.00 | м кв. | 736.6
26194 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730011902 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Центральная, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 413207.68 | 0.00 | м кв. | 545.6
26195 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730011902 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Центральная, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1175723.68 | 0.00 | м кв. | 1040
26196 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730011902 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Центральная, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 85055.96 | 0.00 | услуга | 1
26197 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730011902 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Центральная, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 225493.28 | 0.00 | cистема | 1
26198 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730011903 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Центральная, д. 8А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 54727.36 | 51443.72 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-10-01 | 2015-09-03 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
26199 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730011903 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Центральная, д. 8А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 246216.71 | 0.00 | cистема | 1
26200 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730011903 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Центральная, д. 8А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 922833.16 | 0.00 | cистема | 1
26201 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730011903 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Центральная, д. 8А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 286939.42 | 0.00 | cистема | 1
26202 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730011903 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Центральная, д. 8А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1961660.32 | 0.00 | м кв. | 723
26203 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730011903 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Центральная, д. 8А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 240183.10 | 0.00 | м кв. | 707.49
26204 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730011903 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Центральная, д. 8А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 765318.50 | 0.00 | м кв. | 750
26205 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730011903 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Центральная, д. 8А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 92613.75 | 0.00 | услуга | 1
26206 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730011903 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Центральная, д. 8А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 207536.04 | 0.00 | cистема | 1
26207 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730050906 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Шахтеров, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 32233.22 | 32233.22 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
26208 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730050906 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Шахтеров, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 212501.43 | 161996.30 | cистема | 2 |  | 2015-08-17 | 2015-11-30 | 2016-02-09 | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26209 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730050906 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Шахтеров, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 453224.35 | 453224.35 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26210 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730050906 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Шахтеров, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 173970.83 | 173970.83 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26211 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730050906 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Шахтеров, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 551967.61 | 651823.74 | м кв. | 2 |  | 2015-08-17 | 2015-11-30 | 2016-05-11 | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26212 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730050906 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Шахтеров, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 75634.70 | 75634.70 | м кв. | 0 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26213 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730050906 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Шахтеров, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 510262.46 | 510262.46 | м кв. | 441.26 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26214 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730050906 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Шахтеров, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 43463.80 | 38774.90 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
26215 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730050906 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Шахтеров, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 195628.62 | 82544.54 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-11-30 | 2016-01-12 | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26216 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730157908 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Электровозников, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 32884.60 | 23019.22 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
26217 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730157908 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Электровозников, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 162578.26 | 0.00 | cистема | 1
26218 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730157908 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Электровозников, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 227338.80 | 0.00 | cистема | 1
26219 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730157908 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Электровозников, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 126905.46 | 0.00 | м кв. | 0
26220 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730157908 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Электровозников, д. 14 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 501745.44 | 0.00 | м кв. | 451.6
26221 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730157908 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Электровозников, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 22458.16 | 0.00 | услуга | 1
26222 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4730157908 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Электровозников, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 104340.00 | 0.00 | cистема | 1
26223 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4740053913 | Кушвинский городской округ, п. Баранчинский (г Кушва), пер. Квартальный, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 22350.56 | 17880.46 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
26224 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4740053913 | Кушвинский городской округ, п. Баранчинский (г Кушва), пер. Квартальный, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 191149.37 | 0.00 | cистема | 1
26225 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4740053913 | Кушвинский городской округ, п. Баранчинский (г Кушва), пер. Квартальный, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 512471.64 | 0.00 | cистема | 1
26226 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4740053913 | Кушвинский городской округ, п. Баранчинский (г Кушва), пер. Квартальный, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 148651.68 | 0.00 | cистема | 1
26227 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4740053913 | Кушвинский городской округ, п. Баранчинский (г Кушва), пер. Квартальный, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 246375.74 | 0.00 | м кв. | 0
26228 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4740053913 | Кушвинский городской округ, п. Баранчинский (г Кушва), пер. Квартальный, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 27213.51 | 0.00 | услуга | 1
26229 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4740053913 | Кушвинский городской округ, п. Баранчинский (г Кушва), пер. Квартальный, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 125750.24 | 0.00 | cистема | 1
26230 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4740053913 | Кушвинский городской округ, п. Баранчинский (г Кушва), пер. Квартальный, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 136277.02 | 0.00 | cистема | 1
26231 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4740026960 | Кушвинский городской округ, п. Баранчинский (г Кушва), ул. Победы, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 367153.22 | 394675.54 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Фрегат 2000» | 6623023367 | 5
26232 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4740026960 | Кушвинский городской округ, п. Баранчинский (г Кушва), ул. Победы, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1639416.48 | 1760916.36 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-08-15 |  | ООО «Фрегат 2000» | 6623023367 | 5
26233 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4740026960 | Кушвинский городской округ, п. Баранчинский (г Кушва), ул. Победы, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 350057.62 | 375998.74 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Фрегат 2000» | 6623023367 | 5
26234 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4740026960 | Кушвинский городской округ, п. Баранчинский (г Кушва), ул. Победы, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3853098.84 | 3807279.53 | м кв. | 1471.5 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Фрегат 2000» | 6623023367 | 5
26235 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4740026960 | Кушвинский городской округ, п. Баранчинский (г Кушва), ул. Победы, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 272157.56 | 292283.64 | м кв. | 0 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Фрегат 2000» | 6623023367 | 5
26236 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4740026960 | Кушвинский городской округ, п. Баранчинский (г Кушва), ул. Победы, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1096468.98 | 1174496.48 | м кв. | 1150.9 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Фрегат 2000» | 6623023367 | 5
26237 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4740026960 | Кушвинский городской округ, п. Баранчинский (г Кушва), ул. Победы, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 114139.81 | 107291.40 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
26238 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4740026960 | Кушвинский городской округ, п. Баранчинский (г Кушва), ул. Победы, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 157715.77 | 142170.38 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
26239 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4740026960 | Кушвинский городской округ, п. Баранчинский (г Кушва), ул. Победы, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 307436.02 | 330037.74 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | ООО «Фрегат 2000» | 6623023367 | 5
26240 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4740051970 | Кушвинский городской округ, п. Баранчинский (г Кушва), ул. Республики, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 185353.22 | 185353.22 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-11-30 | 2015-12-01 | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26241 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4740051970 | Кушвинский городской округ, п. Баранчинский (г Кушва), ул. Республики, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 31446.65 | 31446.65 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
26242 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4740051970 | Кушвинский городской округ, п. Баранчинский (г Кушва), ул. Республики, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 3707.06 | 36755.80 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
26243 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4740051970 | Кушвинский городской округ, п. Баранчинский (г Кушва), ул. Республики, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 471479.74 | 471479.74 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26244 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4740051970 | Кушвинский городской округ, п. Баранчинский (г Кушва), ул. Республики, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 233325.51 | 233325.51 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26245 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4740051970 | Кушвинский городской округ, п. Баранчинский (г Кушва), ул. Республики, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 143658.92 | 143658.92 | м кв. | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26246 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4740051970 | Кушвинский городской округ, п. Баранчинский (г Кушва), ул. Республики, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 640122.35 | 640122.35 | м кв. | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26247 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4740051970 | Кушвинский городской округ, п. Баранчинский (г Кушва), ул. Республики, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 35105.87 | 36755.80 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
26248 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4740051970 | Кушвинский городской округ, п. Баранчинский (г Кушва), ул. Республики, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 266706.83 | 266706.83 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26249 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4740051971 | Кушвинский городской округ, п. Баранчинский (г Кушва), ул. Республики, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 104870.33 | 104870.33 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
26250 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4740051971 | Кушвинский городской округ, п. Баранчинский (г Кушва), ул. Республики, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 383419.55 | 383419.55 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26251 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4740051971 | Кушвинский городской округ, п. Баранчинский (г Кушва), ул. Республики, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 915067.22 | 915067.22 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26252 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4740051971 | Кушвинский городской округ, п. Баранчинский (г Кушва), ул. Республики, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 443724.08 | 443724.08 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26253 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4740051971 | Кушвинский городской округ, п. Баранчинский (г Кушва), ул. Республики, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1506812.57 | 1506812.57 | м кв. | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26254 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4740051971 | Кушвинский городской округ, п. Баранчинский (г Кушва), ул. Республики, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 582533.78 | 582533.78 | м кв. | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26255 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4740051971 | Кушвинский городской округ, п. Баранчинский (г Кушва), ул. Республики, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1290440.61 | 1290440.61 | м кв. | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26256 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4740051971 | Кушвинский городской округ, п. Баранчинский (г Кушва), ул. Республики, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 110961.20 | 98993.60 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
26257 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4740051971 | Кушвинский городской округ, п. Баранчинский (г Кушва), ул. Республики, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 426062.19 | 426062.19 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26258 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4740051973 | Кушвинский городской округ, п. Баранчинский (г Кушва), ул. Республики, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 30363.11 | 30363.11 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
26259 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4740051973 | Кушвинский городской округ, п. Баранчинский (г Кушва), ул. Республики, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 259740.83 | 173024.58 | cистема | 2 |  | 2015-08-17 | 2015-11-30 | 2016-06-06 | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26260 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4740051973 | Кушвинский городской округ, п. Баранчинский (г Кушва), ул. Республики, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 465332.19 | 465332.19 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26261 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4740051973 | Кушвинский городской округ, п. Баранчинский (г Кушва), ул. Республики, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 237505.03 | 237505.03 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26262 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4740051973 | Кушвинский городской округ, п. Баранчинский (г Кушва), ул. Республики, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 514815.01 | 514815.01 | м кв. | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26263 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4740051973 | Кушвинский городской округ, п. Баранчинский (г Кушва), ул. Республики, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 59220.85 | 59220.85 | м кв. | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26264 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4740051973 | Кушвинский городской округ, п. Баранчинский (г Кушва), ул. Республики, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 629260.51 | 629260.51 | м кв. | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26265 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4740051973 | Кушвинский городской округ, п. Баранчинский (г Кушва), ул. Республики, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 48599.60 | 43360.00 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
26266 | Свердловская область | 65748000 | Кушвинский городской округ | 4740051973 | Кушвинский городской округ, п. Баранчинский (г Кушва), ул. Республики, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 264105.58 | 264105.58 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
26267 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064450 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 218172.56 | 235392.30 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26268 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064450 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 713199.08 | 766057.18 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-08-15 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26269 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064450 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 211158.64 | 226801.90 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26270 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064450 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1562109.96 | 1677834.92 | м кв. | 456 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26271 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064450 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 147848.10 | 158781.98 | м кв. | 0 |  | 2016-04-01 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26272 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064450 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 468542.60 | 502185.58 | м кв. | 557 |  | 2016-04-01 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26273 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064450 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 67451.90 | 67541.90 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
26274 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064450 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 74202.44 | 79692.10 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
26275 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064450 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 273796.58 | 293897.88 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26276 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064450 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 115294.28 | 123653.47 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26277 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064464 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 233172.21 | 0.00 | cистема | 1
26278 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064464 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 490079.53 | 0.00 | cистема | 1
26279 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064464 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 104620.03 | 0.00 | cистема | 1
26280 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064464 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 216078.99 | 0.00 | м кв. | 146
26281 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064464 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 106778.88 | 0.00 | компл. | 1
26282 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064464 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 28409.72 | 0.00 | услуга | 1
26283 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064464 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 206268.04 | 0.00 | cистема | 1
26284 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064464 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 170267.19 | 0.00 | cистема | 1
26285 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064466 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 537687.73 | 0.00 | cистема | 1
26286 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064466 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1130107.88 | 0.00 | cистема | 1
26287 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064466 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 241250.48 | 0.00 | cистема | 1
26288 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064466 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 24 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 498271.31 | 0.00 | м кв. | 272
26289 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064466 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 24 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 228698.50 | 0.00 | компл. | 1
26290 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064466 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 24 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 65511.91 | 0.00 | услуга | 1
26291 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064466 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 475647.57 | 0.00 | cистема | 1
26292 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064466 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 392630.75 | 0.00 | cистема | 1
26293 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064468 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 299035.60 | 323111.14 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26294 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064468 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1158049.64 | 1243876.94 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-08-15 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26295 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064468 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 254724.24 | 273597.16 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26296 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064468 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 26 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2764855.64 | 2969580.92 | м кв. | 903 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26297 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064468 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 26 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 289154.28 | 310535.88 | м кв. | 0 |  | 2016-04-01 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26298 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064468 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 26 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 907173.38 | 974376.74 | м кв. | 1311 |  | 2016-04-01 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26299 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064468 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 26 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 161484.30 | 161484.30 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
26300 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064468 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 26 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 124912.87 | 134196.00 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
26301 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064468 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 271175.80 | 291088.30 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26302 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064468 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 301474.80 | 323633.07 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26303 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064453 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 213651.98 | 230325.38 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26304 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064453 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 713199.08 | 766057.18 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-08-15 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26305 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064453 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 204321.72 | 219462.30 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26306 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064453 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1565451.72 | 1681423.30 | м кв. | 438 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26307 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064453 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 140946.28 | 151369.22 | м кв. | 0 |  | 2016-04-01 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26308 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064453 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 453823.28 | 485351.16 | м кв. | 934 |  | 2016-04-01 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26309 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064453 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 68635.01 | 68635.01 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
26310 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064453 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 73263.63 | 78659.05 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
26311 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064453 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 266066.40 | 285593.04 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26312 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064453 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 105720.90 | 113370.94 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26313 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064455 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 7Б | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 218374.34 | 235503.22 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26314 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064455 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 7Б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 715017.46 | 768008.90 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-08-15 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26315 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064455 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 7Б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 188198.20 | 202142.26 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26316 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064455 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 7Б | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1524659.12 | 1637605.18 | м кв. | 484 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26317 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064455 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 7Б | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 189756.98 | 203788.36 | м кв. | 0 |  | 2016-04-01 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26318 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064455 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 7Б | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 63368.68 | 63368.68 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
26319 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064455 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 7Б | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 65960.09 | 70858.27 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
26320 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064455 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 7Б | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 222896.10 | 239229.66 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26321 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064455 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 7Б | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 239102.22 | 256635.84 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26322 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064456 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 7В | ремонт крыши | 8 | 2015 | 810829.00 | 658485.93 | м кв. | 430 |  | 2015-10-19 | 2015-11-15 | 2015-12-29 | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615
26323 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064456 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 7В | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 67264.47 | 121782.89 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
26324 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064456 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 7В | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 16216.58 | 31364.40 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2016-07-01 |  | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26325 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064456 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 7В | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 220250.52 | 151191.04 | cистема | 2 |  | 2015-08-04 | 2015-10-10 | 2016-05-15 | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26326 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064456 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 7В | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 550687.55 | 550565.48 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26327 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064456 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 7В | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 251712.81 | 251660.24 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26328 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064456 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 7В | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 97266.47 | 97246.16 | м кв. | 0 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26329 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064456 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 7В | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 31987.40 | 31364.40 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2016-07-01 |  | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26330 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064456 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 7В | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 216846.19 | 216801.94 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26331 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064456 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 7В | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 262606.46 | 262552.66 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26332 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064457 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 7Г | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 147547.20 | 159248.08 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26333 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064457 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 7Г | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 550904.24 | 591733.42 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-08-15 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26334 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064457 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 7Г | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 158403.20 | 170139.48 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26335 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064457 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 7Г | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1290603.76 | 1386209.72 | м кв. | 422 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26336 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064457 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 7Г | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 124402.68 | 133601.96 | м кв. | 0 |  | 2016-04-01 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26337 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064457 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 7Г | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 55247.96 | 55247.95 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
26338 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064457 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 7Г | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 49867.64 | 53569.96 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
26339 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064457 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 7Г | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 106686.16 | 114405.72 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26340 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064457 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 7Г | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 114834.89 | 123159.47 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26341 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064458 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 8А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 219228.66 | 236422.44 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26342 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064458 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 8А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 903767.90 | 970749.42 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-08-15 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26343 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064458 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 8А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 260750.50 | 280073.00 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26344 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064458 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 8А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2437854.04 | 2618469.56 | м кв. | 836 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26345 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064458 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 8А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 241927.14 | 259815.94 | м кв. | 0 |  | 2016-04-01 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26346 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064458 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 8А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 794877.50 | 852644.40 | м кв. | 767 |  | 2016-04-01 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26347 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064458 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 8А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 108501.12 | 108501.12 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
26348 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064458 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 8А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 103381.43 | 111029.85 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
26349 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064458 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 8А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 150664.76 | 161644.66 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26350 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064458 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 8А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 160000.92 | 171673.00 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26351 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064459 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 8Б | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 213689.74 | 230472.88 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26352 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064459 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 8Б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 715017.46 | 768008.90 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-08-15 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26353 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064459 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 8Б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 188198.20 | 202142.26 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26354 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064459 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 8Б | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1530981.56 | 1644399.62 | м кв. | 467 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26355 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064459 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 8Б | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 184543.74 | 198190.44 | м кв. | 0 |  | 2016-04-01 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26356 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064459 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 8Б | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 62647.58 | 62647.58 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
26357 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064459 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 8Б | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 65888.58 | 70781.59 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
26358 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064459 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 8Б | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 222896.10 | 239229.66 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26359 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064459 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 8Б | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 239102.22 | 256635.84 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26360 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064460 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 8В | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1307812.88 | 1404695.60 | м кв. | 421 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26361 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064460 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 8В | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 109559.46 | 117661.34 | м кв. | 0 |  | 2016-04-01 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26362 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064460 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 8В | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 34135.40 | 34135.40 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
26363 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064460 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 8В | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 28347.45 | 30447.14 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
26364 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064461 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 8Г | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 144534.66 | 156007.80 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26365 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064461 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 8Г | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 550904.24 | 591733.42 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-08-15 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26366 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064461 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 8Г | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 158403.20 | 170139.48 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26367 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064461 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 8Г | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1379475.46 | 1481663.46 | м кв. | 482 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26368 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064461 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 8Г | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 124534.84 | 133743.56 | м кв. | 0 |  | 2016-04-01 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26369 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064461 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 8Г | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 57161.90 | 57161.91 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
26370 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064461 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 8Г | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 51587.43 | 55417.02 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
26371 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064461 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 8Г | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 106686.16 | 114405.72 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26372 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500064461 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, пр-кт Коммунистический, д. 8Г | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 114833.01 | 123157.59 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26373 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500042494 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. 8 Марта, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 148111.22 | 0.00 | cистема | 1
26374 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500042494 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. 8 Марта, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 311299.00 | 0.00 | cистема | 1
26375 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500042494 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. 8 Марта, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 66454.75 | 0.00 | cистема | 1
26376 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500042494 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. 8 Марта, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 137253.59 | 0.00 | м кв. | 110.2
26377 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500042494 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. 8 Марта, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1161072.82 | 0.00 | м кв. | 690
26378 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500042494 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. 8 Марта, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 69473.66 | 0.00 | компл. | 1
26379 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500042494 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. 8 Марта, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 41267.34 | 0.00 | услуга | 1
26380 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500042494 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. 8 Марта, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 131021.66 | 0.00 | cистема | 1
26381 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500042494 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. 8 Марта, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 108153.89 | 0.00 | cистема | 1
26382 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500042488 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. 8 Марта, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 148963.25 | 0.00 | cистема | 1
26383 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500042488 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. 8 Марта, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 313089.79 | 0.00 | cистема | 1
26384 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500042488 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. 8 Марта, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 66837.04 | 0.00 | cистема | 1
26385 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500042488 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. 8 Марта, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 138043.16 | 0.00 | м кв. | 94.6
26386 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500042488 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. 8 Марта, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1167752.05 | 0.00 | м кв. | 669
26387 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500042488 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. 8 Марта, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 68627.52 | 0.00 | компл. | 1
26388 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500042488 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. 8 Марта, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 41504.73 | 0.00 | услуга | 1
26389 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500042488 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. 8 Марта, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 131775.38 | 0.00 | cистема | 1
26390 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500042488 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. 8 Марта, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 108776.06 | 0.00 | cистема | 1
26391 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500042489 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. 8 Марта, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 146009.54 | 0.00 | cистема | 1
26392 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500042489 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. 8 Марта, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 306881.71 | 0.00 | cистема | 1
26393 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500042489 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. 8 Марта, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 65511.76 | 0.00 | cистема | 1
26394 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500042489 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. 8 Марта, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 135305.98 | 0.00 | м кв. | 103.8
26395 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500042489 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. 8 Марта, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1144597.38 | 0.00 | м кв. | 664
26396 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500042489 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. 8 Марта, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 68148.29 | 0.00 | компл. | 1
26397 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500042489 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. 8 Марта, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 40681.76 | 0.00 | услуга | 1
26398 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500042489 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. 8 Марта, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 129162.48 | 0.00 | cистема | 1
26399 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500042489 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. 8 Марта, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 106619.20 | 0.00 | cистема | 1
26400 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500042491 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. 8 Марта, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 146719.57 | 0.00 | cистема | 1
26401 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500042491 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. 8 Марта, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 308374.04 | 0.00 | cистема | 1
26402 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500042491 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. 8 Марта, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 65830.34 | 0.00 | cистема | 1
26403 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500042491 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. 8 Марта, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 135963.95 | 0.00 | м кв. | 94.4
26404 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500042491 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. 8 Марта, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1150163.41 | 0.00 | м кв. | 663
26405 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500042491 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. 8 Марта, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 67234.75 | 0.00 | компл. | 1
26406 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500042491 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. 8 Марта, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 40879.59 | 0.00 | услуга | 1
26407 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500042491 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. 8 Марта, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 129790.58 | 0.00 | cистема | 1
26408 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500042491 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. 8 Марта, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 107137.67 | 0.00 | cистема | 1
26409 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500042492 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. 8 Марта, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 74496.24 | 68536.54 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
26410 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500042492 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. 8 Марта, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 318568.17 | 96220.74 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-10 | 2016-05-20 | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26411 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500042492 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. 8 Марта, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 649424.63 | 649424.63 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26412 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500042492 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. 8 Марта, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 227941.93 | 227941.93 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26413 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500042492 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. 8 Марта, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 428978.49 | 428978.49 | м кв. | 95.7 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26414 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500042492 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. 8 Марта, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 679888.69 | 679888.69 | м кв. | 549 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26415 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500042492 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. 8 Марта, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 49877.00 | 48899.20 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2016-07-01 |  | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26416 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500042492 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. 8 Марта, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 189048.09 | 189048.09 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26417 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500042493 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. 8 Марта, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 72776.34 | 66954.23 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
26418 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500042493 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. 8 Марта, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 317550.48 | 102662.36 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-10 | 2016-05-20 | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26419 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500042493 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. 8 Марта, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 672923.65 | 273485.06 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 | 2016-05-20 | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26420 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500042493 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. 8 Марта, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 232257.35 | 232257.35 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26421 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500042493 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. 8 Марта, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 412992.27 | 412992.27 | м кв. | 78.9 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26422 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500042493 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. 8 Марта, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 693085.05 | 693085.05 | м кв. | 561 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26423 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500042493 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. 8 Марта, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 50389.80 | 49406.60 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2016-07-01 |  | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26424 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500042493 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. 8 Марта, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 190681.20 | 77436.32 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-10 | 2016-05-20 | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26425 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500001495 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Бажова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 203681.25 | 0.00 | cистема | 1
26426 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500001495 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Бажова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 356420.15 | 0.00 | cистема | 1
26427 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500001495 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Бажова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 76419.56 | 0.00 | cистема | 1
26428 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500001495 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Бажова, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 617386.00 | 0.00 | м кв. | 332
26429 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500001495 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Бажова, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 156735.86 | 0.00 | м кв. | 0
26430 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500001495 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Бажова, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 92724.16 | 0.00 | м кв. | 392
26431 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500001495 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Бажова, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 50087.23 | 0.00 | компл. | 1
26432 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500001495 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Бажова, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 34730.85 | 0.00 | услуга | 1
26433 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500001495 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Бажова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 137360.37 | 0.00 | cистема | 1
26434 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500001495 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Бажова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 95815.10 | 0.00 | cистема | 1
26435 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500001496 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Бажова, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 55012.23 | 50611.25 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573 | 5
26436 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500001496 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Бажова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 220080.35 | 49943.50 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-10 | 2016-05-20 | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26437 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500001496 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Бажова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 507177.63 | 507177.63 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26438 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500001496 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Бажова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 244051.77 | 244051.77 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26439 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500001496 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Бажова, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 623753.48 | 533513.40 | м кв. | 332 |  | 2015-08-04 | 2015-10-10 | 2016-06-10 | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26440 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500001496 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Бажова, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 98122.48 | 98122.48 | м кв. | 0 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26441 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500001496 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Бажова, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1584848.70 | 1584848.70 | м кв. | 372 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26442 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500001496 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Бажова, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 70672.60 | 69289.60 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2016-07-01 |  | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26443 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500001496 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Бажова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 255595.59 | 255595.59 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26444 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500001497 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Бажова, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 181152.42 | 195411.54 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26445 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500001497 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Бажова, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 579034.26 | 621948.50 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-08-15 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26446 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500001497 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Бажова, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 177284.38 | 190422.50 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26447 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500001497 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Бажова, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 210111.98 | 223477.84 | м кв. | 95.7 |  | 2016-04-01 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26448 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500001497 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Бажова, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 627819.00 | 672782.90 | м кв. | 663 |  | 2016-04-01 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26449 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500001497 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Бажова, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 56804.27 | 56804.27 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
26450 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500001497 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Бажова, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 37496.36 | 40212.84 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
26451 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500001497 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Бажова, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 99416.18 | 106598.84 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26452 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500002503 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Белинского, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 145143.18 | 142240.32 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
26453 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500002503 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Белинского, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 602580.80 | 452402.56 | cистема | 2 |  | 2015-08-04 | 2015-10-10 | 2016-05-16 | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26454 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500002503 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Белинского, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1099569.81 | 1099569.81 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26455 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500002503 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Белинского, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 422964.45 | 422964.45 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26456 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500002503 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Белинского, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 182357.24 | 182357.24 | м кв. | 0 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26457 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500002503 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Белинского, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1409786.15 | 1409786.15 | м кв. | 1164 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26458 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500002503 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Белинского, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 90295.60 | 88523.60 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2016-07-01 |  | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26459 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500002503 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Белинского, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 334997.70 | 334997.70 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26460 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500002503 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Белинского, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 462523.85 | 462523.85 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26461 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500011547 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Горького, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 586408.71 | 0.00 | м кв. | 159.3
26462 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500011547 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Горького, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 181351.87 | 0.00 | компл. | 1
26463 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500011547 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Горького, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 18717.70 | 0.00 | услуга | 1
26464 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500011547 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Горького, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 349476.36 | 0.00 | cистема | 1
26465 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500012553 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Дзержинского, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 276638.67 | 0.00 | cистема | 1
26466 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500012553 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Дзержинского, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 484087.73 | 0.00 | cистема | 1
26467 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500012553 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Дзержинского, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 103792.59 | 0.00 | cистема | 1
26468 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500012553 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Дзержинского, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 212877.72 | 0.00 | м кв. | 0
26469 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500012553 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Дзержинского, д. 23 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 125937.41 | 0.00 | м кв. | 576
26470 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500012553 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Дзержинского, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 69825.60 | 0.00 | компл. | 1
26471 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500012553 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Дзержинского, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 30400.63 | 0.00 | услуга | 1
26472 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500012553 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Дзержинского, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 186562.04 | 0.00 | cистема | 1
26473 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500012553 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Дзержинского, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 130135.50 | 0.00 | cистема | 1
26474 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500012554 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Дзержинского, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 267442.78 | 0.00 | cистема | 1
26475 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500012554 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Дзержинского, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 467995.92 | 0.00 | cистема | 1
26476 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500012554 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Дзержинского, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 100342.37 | 0.00 | cистема | 1
26477 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500012554 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Дзержинского, д. 25 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 205801.34 | 0.00 | м кв. | 0
26478 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500012554 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Дзержинского, д. 25 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 121751.06 | 0.00 | м кв. | 583
26479 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500012554 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Дзержинского, д. 25 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 68320.51 | 0.00 | компл. | 1
26480 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500012554 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Дзержинского, д. 25 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 29390.07 | 0.00 | услуга | 1
26481 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500012554 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Дзержинского, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 180360.43 | 0.00 | cистема | 1
26482 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500012554 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Дзержинского, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 125809.60 | 0.00 | cистема | 1
26483 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500012552 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Дзержинского, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 262362.18 | 0.00 | cистема | 1
26484 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500012552 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Дзержинского, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 459105.42 | 0.00 | cистема | 1
26485 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500012552 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Дзержинского, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 98436.17 | 0.00 | cистема | 1
26486 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500012552 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Дзержинского, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 201891.74 | 0.00 | м кв. | 0
26487 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500012552 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Дзержинского, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 64202.11 | 0.00 | компл. | 1
26488 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500012552 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Дзержинского, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 26442.98 | 0.00 | услуга | 1
26489 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500012552 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Дзержинского, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 176934.13 | 0.00 | cистема | 1
26490 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500012552 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Дзержинского, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 123419.60 | 0.00 | cистема | 1
26491 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500036557 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Калинина, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 138253.71 | 0.00 | м кв. | 96.4
26492 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500036557 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Калинина, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 68470.27 | 0.00 | компл. | 1
26493 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500036557 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Калинина, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 4943.91 | 0.00 | услуга | 1
26494 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500036557 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Калинина, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 108941.97 | 0.00 | cистема | 1
26495 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500036556 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Калинина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 172076.89 | 0.00 | cистема | 1
26496 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500036556 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Калинина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 378607.45 | 0.00 | cистема | 1
26497 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500036556 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Калинина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 81847.51 | 0.00 | cистема | 1
26498 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500036556 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Калинина, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 198526.38 | 0.00 | м кв. | 0
26499 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500036556 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Калинина, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1356633.15 | 0.00 | м кв. | 376
26500 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500036556 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Калинина, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 64044.86 | 0.00 | компл. | 1
26501 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500036556 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Калинина, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 49065.56 | 0.00 | услуга | 1
26502 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500036556 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Калинина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 147272.74 | 0.00 | cистема | 1
26503 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500036556 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Калинина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 118313.86 | 0.00 | cистема | 1
26504 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500063571 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Карьер, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 228049.16 | 245900.20 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26505 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500063571 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Карьер, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 714991.50 | 767982.94 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-08-15 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26506 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500063571 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Карьер, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 197136.70 | 211745.10 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26507 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500063571 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Карьер, д. 15 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1491544.78 | 1602038.80 | м кв. | 462 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26508 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500063571 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Карьер, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 187465.42 | 201331.60 | м кв. | 85.8 |  | 2016-04-01 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26509 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500063571 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Карьер, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 64591.19 | 69204.85 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
26510 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500063571 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Карьер, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 65363.81 | 70218.09 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
26511 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500063571 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Карьер, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 216473.36 | 232330.20 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26512 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500063571 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Карьер, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 232529.62 | 249575.90 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26513 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006603 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 86097.52 | 92608.76 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26514 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006603 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 717919.08 | 771126.46 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-08-15 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26515 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006603 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 213753.46 | 229592.60 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26516 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006603 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 41 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2314912.20 | 2486403.96 | м кв. | 698 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26517 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006603 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 41 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 200380.52 | 215196.60 | м кв. | 0 |  | 2016-04-01 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26518 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006603 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 41 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 499483.38 | 535576.04 | м кв. | 1203 |  | 2016-04-01 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26519 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006603 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 41 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 102617.52 | 102617.52 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
26520 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006603 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 41 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 84980.39 | 91256.69 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
26521 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006603 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 216473.36 | 232330.20 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26522 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006604 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 56090.12 | 60366.44 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26523 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006604 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 522859.18 | 561610.38 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-08-15 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26524 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006604 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 129081.38 | 138642.92 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26525 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006604 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 43 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 163109.04 | 175173.36 | м кв. | 0 |  | 2016-04-01 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26526 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006604 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 43 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 380743.52 | 408449.92 | м кв. | 475 |  | 2016-04-01 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26527 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006604 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 43 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 55263.24 | 55263.24 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
26528 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006604 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 43 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 27171.39 | 29172.97 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
26529 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006604 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 106686.16 | 114405.72 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26530 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006605 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 45 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 73325.07 | 67459.06 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
26531 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006605 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 249637.30 | 249637.30 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26532 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006605 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 547081.10 | 329198.76 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-09-01 | 2016-01-20 | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26533 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006605 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 255215.99 | 255215.99 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26534 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006605 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 45 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 770518.88 | 770518.88 | м кв. | 429 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26535 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006605 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 45 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 97227.38 | 97227.38 | м кв. | 0 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26536 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006605 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 45 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1502071.02 | 1502071.02 | м кв. | 458 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26537 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006605 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 45 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 72795.80 | 90317.20 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2016-07-01 |  | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26538 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006605 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 218038.33 | 218038.33 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26539 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006606 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 48 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 130360.23 | 119931.41 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
26540 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006606 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 646529.59 | 289817.44 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-10 | 2016-05-20 | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26541 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006606 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 972686.13 | 972686.13 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26542 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006606 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 313826.21 | 313826.21 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26543 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006606 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 48 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 168384.68 | 168384.68 | м кв. | 171.5 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26544 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006606 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 48 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1200630.62 | 1200630.62 | м кв. | 1032 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26545 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006606 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 48 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 78884.60 | 77337.20 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2016-07-01 |  | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26546 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006606 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 292669.40 | 292669.40 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26547 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006606 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 349503.37 | 349503.37 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26548 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006607 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 49 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 204354.79 | 0.00 | м кв. | 0
26549 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006607 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 49 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 64913.47 | 0.00 | компл. | 1
26550 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006607 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 49 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 6585.60 | 0.00 | услуга | 1
26551 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006607 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 124925.30 | 0.00 | cистема | 1
26552 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006608 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 49А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 69868.89 | 64279.38 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
26553 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006608 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 49А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 220306.07 | 27367.74 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-10 | 2016-06-08 | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26554 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006608 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 49А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 545818.22 | 265403.24 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-09-01 | 2016-01-20 | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26555 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006608 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 49А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 253850.41 | 253850.41 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26556 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006608 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 49А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 810252.48 | 810252.48 | м кв. | 426 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26557 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006608 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 49А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 98912.39 | 98912.39 | м кв. | 0 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26558 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006608 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 49А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 42965.80 | 42126.00 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2016-07-01 |  | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26559 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006608 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 49А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 219150.43 | 219150.43 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26560 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006609 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 104663.64 | 112554.30 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26561 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006609 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 546833.24 | 587359.16 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-08-15 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26562 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006609 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 137886.54 | 148105.34 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26563 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006609 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 50 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 164992.32 | 176756.92 | м кв. | 98.4 |  | 2016-04-01 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26564 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006609 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 50 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 450780.06 | 482282.52 | м кв. | 644 |  | 2016-04-01 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26565 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006609 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 50 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 56351.40 | 56351.40 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
26566 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006609 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 50 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 30353.87 | 32555.02 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
26567 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006609 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 112537.78 | 120692.76 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26568 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006610 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 51 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 71883.63 | 66132.94 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
26569 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006610 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 237966.97 | 53983.82 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-10 | 2016-05-20 | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26570 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006610 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 562131.94 | 295803.58 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-09-01 | 2016-01-20 | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26571 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006610 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 256223.59 | 256223.59 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26572 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006610 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 51 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 768200.09 | 768200.09 | м кв. | 428 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26573 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006610 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 51 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 98400.39 | 98400.39 | м кв. | 0 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26574 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006610 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 51 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1695333.31 | 1695333.31 | м кв. | 459 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26575 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006610 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 51 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 76733.40 | 75225.00 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2016-07-01 |  | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26576 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006610 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 218413.71 | 218413.71 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26577 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006611 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 303507.80 | 327385.10 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26578 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006611 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 880733.12 | 946008.36 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-08-15 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26579 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006611 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 249577.08 | 268072.40 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26580 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006611 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 52 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1888893.26 | 2028831.82 | м кв. | 584 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26581 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006611 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 52 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 323651.58 | 345596.04 | м кв. | 144 |  | 2016-04-01 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26582 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006611 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 52 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 949737.16 | 1016899.22 | м кв. | 1004 |  | 2016-04-01 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26583 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006611 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 52 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 109973.00 | 85819.67 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
26584 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006611 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 52 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 95354.62 | 102339.21 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
26585 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006611 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 171631.00 | 184167.32 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26586 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006612 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 438862.23 | 0.00 | cистема | 1
26587 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006612 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 767961.39 | 0.00 | cистема | 1
26588 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006612 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 164657.56 | 0.00 | cистема | 1
26589 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006612 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 53 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 337711.25 | 0.00 | м кв. | 0
26590 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006612 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 53 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 199788.30 | 0.00 | м кв. | 750
26591 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006612 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 53 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 109384.70 | 0.00 | компл. | 1
26592 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006612 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 53 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 48227.85 | 0.00 | услуга | 1
26593 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006612 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 295963.79 | 0.00 | cистема | 1
26594 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006612 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 206448.20 | 0.00 | cистема | 1
26595 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006613 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 292086.58 | 315115.46 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26596 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006613 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 874711.58 | 939539.60 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-08-15 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26597 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006613 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 265155.44 | 284805.98 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26598 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006613 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 54 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 266583.24 | 284343.42 | м кв. | 86.3 |  | 2016-04-01 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26599 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006613 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 54 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 911082.72 | 975380.92 | м кв. | 1007 |  | 2016-04-01 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26600 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006613 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 54 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 85819.67 | 100204.73 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
26601 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006613 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 54 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 55625.01 | 59667.05 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
26602 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006613 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 171631.00 | 184167.32 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26603 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006614 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 198702.27 | 0.00 | cистема | 1
26604 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006614 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 347707.46 | 0.00 | cистема | 1
26605 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006614 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 74551.48 | 0.00 | cистема | 1
26606 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006614 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 55 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 602294.00 | 0.00 | м кв. | 335
26607 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006614 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 55 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 152904.46 | 0.00 | м кв. | 0
26608 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006614 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 55 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 90457.52 | 0.00 | м кв. | 393
26609 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006614 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 55 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 48275.14 | 0.00 | компл. | 1
26610 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006614 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 55 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 33881.85 | 0.00 | услуга | 1
26611 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006614 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 134002.59 | 0.00 | cистема | 1
26612 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006614 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 93472.90 | 0.00 | cистема | 1
26613 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006615 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 145583.53 | 0.00 | cистема | 1
26614 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006615 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 305986.32 | 0.00 | cистема | 1
26615 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006615 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 65320.62 | 0.00 | cистема | 1
26616 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006615 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 56 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 134911.19 | 0.00 | м кв. | 104.3
26617 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006615 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 56 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1141257.77 | 0.00 | м кв. | 663
26618 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006615 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 56 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 67796.35 | 0.00 | компл. | 1
26619 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006615 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 56 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 40563.06 | 0.00 | услуга | 1
26620 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006615 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 128785.62 | 0.00 | cистема | 1
26621 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006615 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 106308.11 | 0.00 | cистема | 1
26622 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006616 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 57 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 53832.87 | 49526.24 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
26623 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006616 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 236421.59 | 236421.59 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26624 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006616 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 523870.32 | 283126.84 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-09-01 | 2016-01-20 | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26625 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006616 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 238066.08 | 238066.08 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26626 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006616 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 57 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 615609.65 | 615609.65 | м кв. | 332 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26627 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006616 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 57 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 85858.65 | 85858.65 | м кв. | 0 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26628 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006616 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 57 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1362664.04 | 1362664.04 | м кв. | 385 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26629 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006616 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 57 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 65354.20 | 78682.40 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2016-07-01 |  | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26630 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006616 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 205219.67 | 205219.67 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26631 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006617 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 270878.44 | 292336.74 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26632 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006617 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 880716.60 | 945990.66 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-08-15 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26633 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006617 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 251947.70 | 270618.84 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26634 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006617 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 58 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 322813.78 | 344695.70 | м кв. | 160 |  | 2016-04-01 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26635 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006617 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 58 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 997859.92 | 1068585.58 | м кв. | 1142 |  | 2016-04-01 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26636 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006617 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 58 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 100204.73 | 109973.00 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
26637 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006617 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 58 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 57916.95 | 62127.90 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
26638 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006617 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 171631.00 | 184167.32 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26639 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006618 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 200988.54 | 0.00 | cистема | 1
26640 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006618 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 351708.18 | 0.00 | cистема | 1
26641 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006618 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 75409.27 | 0.00 | cистема | 1
26642 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006618 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 59 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 609224.00 | 0.00 | м кв. | 331
26643 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006618 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 59 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 154663.78 | 0.00 | м кв. | 0
26644 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006618 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 59 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 91498.32 | 0.00 | м кв. | 398
26645 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006618 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 59 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 49435.78 | 0.00 | компл. | 1
26646 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006618 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 59 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 34271.70 | 0.00 | услуга | 1
26647 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006618 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 135544.43 | 0.00 | cистема | 1
26648 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500006618 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 94548.40 | 0.00 | cистема | 1
26649 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046632 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 260765.84 | 281046.50 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26650 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046632 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1126685.24 | 1210189.12 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-08-15 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26651 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046632 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 324638.06 | 348693.54 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26652 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046632 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2716643.20 | 2917813.14 | м кв. | 1054 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26653 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046632 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 202090.34 | 217032.68 | м кв. | 0 |  | 2016-04-01 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26654 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046632 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 144980.42 | 144980.42 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-11-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
26655 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046632 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 102126.52 | 109702.94 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
26656 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046632 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 228378.38 | 245117.86 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26657 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046632 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 247125.11 | 265254.17 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26658 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046708 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 118 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2016 | 2059303.52 | 0.00 | шт. | 2
26659 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046708 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 118 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 277855.06 | 0.00 | компл. | 1
26660 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046708 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 118 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 41186.07 | 0.00 | услуга | 1
26661 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046708 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 118 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2017 | 2059303.52 | 0.00 | шт. | 2
26662 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046708 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 118 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 277855.06 | 0.00 | компл. | 1
26663 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046708 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 118 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 41186.07 | 0.00 | услуга | 1
26664 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046635 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 287914.51 | 0.00 | cистема | 1
26665 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046635 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 633475.98 | 0.00 | cистема | 1
26666 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046635 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 136945.08 | 0.00 | cистема | 1
26667 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046635 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 332169.09 | 0.00 | м кв. | 0
26668 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046635 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 108403.78 | 0.00 | компл. | 1
26669 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046635 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 36697.54 | 0.00 | услуга | 1
26670 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046635 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 246412.85 | 0.00 | cистема | 1
26671 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046635 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 197959.62 | 0.00 | cистема | 1
26672 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046637 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 333311.68 | 0.00 | cистема | 1
26673 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046637 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 733359.85 | 0.00 | cистема | 1
26674 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046637 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 158538.02 | 0.00 | cистема | 1
26675 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046637 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 384544.14 | 0.00 | м кв. | 0
26676 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046637 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 125963.14 | 0.00 | компл. | 1
26677 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046637 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 42483.86 | 0.00 | услуга | 1
26678 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046637 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 285266.21 | 0.00 | cистема | 1
26679 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046637 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 229173.07 | 0.00 | cистема | 1
26680 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046640 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 306638.76 | 0.00 | cистема | 1
26681 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046640 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 674673.50 | 0.00 | cистема | 1
26682 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046640 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 145851.18 | 0.00 | cистема | 1
26683 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046640 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 21 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1416855.84 | 0.00 | м кв. | 860
26684 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046640 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 21 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 353771.40 | 0.00 | м кв. | 0
26685 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046640 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 124300.80 | 0.00 | компл. | 1
26686 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046640 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 67421.25 | 0.00 | услуга | 1
26687 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046640 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 262438.08 | 0.00 | cистема | 1
26688 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046640 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 210833.74 | 0.00 | cистема | 1
26689 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046641 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 293102.75 | 0.00 | cистема | 1
26690 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046641 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 644891.28 | 0.00 | cистема | 1
26691 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046641 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 139412.85 | 0.00 | cистема | 1
26692 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046641 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 23 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1354311.34 | 0.00 | м кв. | 850
26693 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046641 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 338154.81 | 0.00 | м кв. | 0
26694 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046641 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 111893.18 | 0.00 | компл. | 1
26695 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046641 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 64445.06 | 0.00 | услуга | 1
26696 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046641 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 250853.23 | 0.00 | cистема | 1
26697 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046641 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 201526.87 | 0.00 | cистема | 1
26698 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046643 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 302348.48 | 0.00 | cистема | 1
26699 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046643 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 665233.93 | 0.00 | cистема | 1
26700 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046643 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 143810.53 | 0.00 | cистема | 1
26701 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046643 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 25 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 348821.67 | 0.00 | м кв. | 0
26702 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046643 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 25 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 114199.49 | 0.00 | компл. | 1
26703 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046643 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 25 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 38537.29 | 0.00 | услуга | 1
26704 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046643 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 258766.22 | 0.00 | cистема | 1
26705 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046643 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 207883.90 | 0.00 | cистема | 1
26706 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046646 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 235765.96 | 0.00 | cистема | 1
26707 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046646 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 518737.58 | 0.00 | cистема | 1
26708 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046646 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 112140.89 | 0.00 | cистема | 1
26709 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046646 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 27 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 272004.93 | 0.00 | м кв. | 130
26710 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046646 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 27 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 98309.95 | 0.00 | компл. | 1
26711 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046646 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 27 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 30050.70 | 0.00 | услуга | 1
26712 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046646 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 201781.30 | 0.00 | cистема | 1
26713 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046646 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 162104.16 | 0.00 | cистема | 1
26714 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046647 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 243576.78 | 262387.16 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26715 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046647 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 925570.76 | 994168.88 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-08-15 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26716 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046647 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 177341.02 | 190483.86 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26717 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046647 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 29 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 217325.32 | 233409.90 | м кв. | 155 |  | 2016-04-01 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26718 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046647 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 29 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 94714.22 | 94714.21 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
26719 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046647 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 29 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 41765.94 | 44868.64 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
26720 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046647 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 257859.50 | 276783.16 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26721 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046647 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 266623.50 | 286199.11 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26722 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046648 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 219228.66 | 236422.44 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26723 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046648 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 866780.80 | 931021.18 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-08-15 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26724 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046648 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 179007.18 | 192271.56 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26725 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046648 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 31 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2504564.16 | 2690122.70 | м кв. | 844 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26726 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046648 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 31 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 194485.24 | 208865.90 | м кв. | 0 |  | 2016-04-01 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26727 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046648 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 31 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 662785.94 | 710764.74 | м кв. | 774 |  | 2016-04-01 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26728 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046648 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 31 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 112132.80 | 112132.80 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
26729 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046648 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 31 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 98751.94 | 106057.44 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
26730 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046648 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 150704.88 | 161688.32 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26731 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046648 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 160040.12 | 171715.10 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26732 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046650 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 219228.66 | 236422.44 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26733 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046650 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 866780.80 | 931021.18 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-08-15 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26734 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046650 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 179007.18 | 192271.56 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26735 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046650 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 33 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2490644.88 | 2675174.46 | м кв. | 829 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26736 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046650 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 33 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 213294.44 | 229073.40 | м кв. | 0 |  | 2016-04-01 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26737 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046650 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 33 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 618357.76 | 663047.90 | м кв. | 805 |  | 2016-04-01 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26738 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046650 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 33 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 112769.28 | 112769.28 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
26739 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046650 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 33 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 97961.17 | 105208.29 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
26740 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046650 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 150704.88 | 161688.32 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26741 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046650 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 160040.12 | 171715.10 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26742 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046653 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 333810.55 | 0.00 | cистема | 1
26743 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046653 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 734457.48 | 0.00 | cистема | 1
26744 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046653 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 158775.30 | 0.00 | cистема | 1
26745 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046653 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 35 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 385119.69 | 0.00 | м кв. | 0
26746 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046653 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 35 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2631721.47 | 0.00 | м кв. | 896
26747 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046653 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 35 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 125850.82 | 0.00 | компл. | 1
26748 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046653 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 35 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 95181.87 | 0.00 | услуга | 1
26749 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046653 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 285693.17 | 0.00 | cистема | 1
26750 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046653 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 229516.08 | 0.00 | cистема | 1
26751 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046654 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 173240.92 | 0.00 | cистема | 1
26752 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046654 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 381168.58 | 0.00 | cистема | 1
26753 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046654 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 82401.17 | 0.00 | cистема | 1
26754 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046654 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 36 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 199869.33 | 0.00 | м кв. | 0
26755 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046654 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 36 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1365810.22 | 0.00 | м кв. | 513
26756 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046654 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 36 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 64314.43 | 0.00 | компл. | 1
26757 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046654 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 36 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 49397.47 | 0.00 | услуга | 1
26758 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046654 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 148268.98 | 0.00 | cистема | 1
26759 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046654 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 119114.20 | 0.00 | cистема | 1
26760 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046657 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 219228.66 | 236422.44 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26761 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046657 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 903767.90 | 970749.42 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-08-15 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26762 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046657 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 203030.80 | 218075.80 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26763 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046657 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 40 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2475111.36 | 2658488.08 | м кв. | 841 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26764 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046657 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 40 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 120974.78 | 129920.36 | м кв. | 0 |  | 2016-04-01 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26765 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046657 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 40 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 736297.58 | 789736.24 | м кв. | 776 |  | 2016-04-01 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26766 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046657 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 40 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 108209.09 | 108209.09 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
26767 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046657 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 40 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 99383.12 | 106735.92 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
26768 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046657 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 150704.88 | 161688.32 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26769 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046657 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 160040.12 | 171715.10 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26770 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046659 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 191763.55 | 0.00 | cистема | 1
26771 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046659 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 403047.14 | 0.00 | cистема | 1
26772 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046659 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 86040.74 | 0.00 | cистема | 1
26773 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046659 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 44 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 177705.89 | 0.00 | м кв. | 146
26774 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046659 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 44 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 90447.55 | 0.00 | компл. | 1
26775 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046659 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 44 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 23364.49 | 0.00 | услуга | 1
26776 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046659 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 169637.25 | 0.00 | cистема | 1
26777 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046659 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 140029.73 | 0.00 | cистема | 1
26778 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046663 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 218374.34 | 235503.22 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26779 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046663 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 798969.74 | 858182.14 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-08-15 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26780 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046663 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 237431.34 | 255020.42 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26781 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046663 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 50 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2658488.08 | 0.00 | м кв. | 928
26782 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046663 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 50 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 200895.00 | 215748.84 | м кв. | 0 |  | 2016-04-01 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26783 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046663 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 50 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 862598.88 | 924947.72 | м кв. | 922 |  | 2016-04-01 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26784 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046663 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 50 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 111675.29 | 111675.29 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
26785 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046663 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 50 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 108775.11 | 59705.36 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
26786 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046663 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 222896.10 | 239229.66 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26787 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046663 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 239102.22 | 256635.84 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26788 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046665 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 319775.67 | 0.00 | cистема | 1
26789 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046665 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 703577.63 | 0.00 | cистема | 1
26790 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046665 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 152099.69 | 0.00 | cистема | 1
26791 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046665 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 52 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 368927.55 | 0.00 | м кв. | 0
26792 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046665 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 52 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 122840.64 | 0.00 | компл. | 1
26793 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046665 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 52 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 40758.56 | 0.00 | услуга | 1
26794 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046665 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 273681.36 | 0.00 | cистема | 1
26795 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046665 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 219866.21 | 0.00 | cистема | 1
26796 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046670 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 60 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 134463.42 | 131774.15 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
26797 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046670 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 388225.51 | 241654.56 | cистема | 2 |  | 2015-08-04 | 2015-10-10 | 2016-05-15 | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26798 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046670 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 938825.18 | 938825.18 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26799 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046670 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 384620.19 | 384620.19 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26800 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046670 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 60 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2046632.04 | 1624906.02 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-10 | 2016-05-04 | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26801 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046670 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 60 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 197008.81 | 197008.81 | м кв. | 0 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26802 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046670 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 60 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 94826.40 | 92960.40 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2016-07-01 |  | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26803 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046670 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 349721.65 | 349721.65 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26804 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500046670 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Ленина, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 436286.62 | 436286.62 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО "СК Северстрой" | 6670392682
26805 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500037715 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Лесная, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 339157.80 | 0.00 | м кв. | 0
26806 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500037715 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Лесная, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 106569.22 | 0.00 | компл. | 1
26807 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500037715 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Лесная, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 10929.81 | 0.00 | услуга | 1
26808 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500037715 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Лесная, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 207332.50 | 0.00 | cистема | 1
26809 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500037716 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Лесная, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 265054.90 | 0.00 | cистема | 1
26810 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500037716 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Лесная, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 463817.39 | 0.00 | cистема | 1
26811 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500037716 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Лесная, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 99446.45 | 0.00 | cистема | 1
26812 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500037716 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Лесная, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 203963.83 | 0.00 | м кв. | 0
26813 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500037716 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Лесная, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 120663.99 | 0.00 | м кв. | 437
26814 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500037716 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Лесная, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 65547.30 | 0.00 | компл. | 1
26815 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500037716 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Лесная, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 29127.66 | 0.00 | услуга | 1
26816 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500037716 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Лесная, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 178750.07 | 0.00 | cистема | 1
26817 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500037716 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Лесная, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 124686.30 | 0.00 | cистема | 1
26818 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500037717 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Лесная, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 265258.13 | 0.00 | cистема | 1
26819 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500037717 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Лесная, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 464173.01 | 0.00 | cистема | 1
26820 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500037717 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Лесная, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 99522.70 | 0.00 | cистема | 1
26821 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500037717 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Лесная, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 204120.22 | 0.00 | м кв. | 0
26822 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500037717 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Лесная, д. 17 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 120756.51 | 0.00 | м кв. | 438
26823 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500037717 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Лесная, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 65752.13 | 0.00 | компл. | 1
26824 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500037717 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Лесная, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 29149.99 | 0.00 | услуга | 1
26825 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500037717 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Лесная, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 178887.12 | 0.00 | cистема | 1
26826 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500037717 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Лесная, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 124781.90 | 0.00 | cистема | 1
26827 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500037718 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Лесная, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 263784.75 | 0.00 | cистема | 1
26828 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500037718 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Лесная, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 461594.76 | 0.00 | cистема | 1
26829 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500037718 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Лесная, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 98969.90 | 0.00 | cистема | 1
26830 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500037718 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Лесная, д. 18 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 202986.43 | 0.00 | м кв. | 0
26831 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500037718 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Лесная, д. 18 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 120085.77 | 0.00 | м кв. | 436
26832 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500037718 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Лесная, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 65400.19 | 0.00 | компл. | 1
26833 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500037718 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Лесная, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 28988.08 | 0.00 | услуга | 1
26834 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500037718 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Лесная, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 177893.50 | 0.00 | cистема | 1
26835 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500037718 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Лесная, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 124088.80 | 0.00 | cистема | 1
26836 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500037719 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Лесная, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 258196.09 | 0.00 | cистема | 1
26837 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500037719 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Лесная, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 451815.21 | 0.00 | cистема | 1
26838 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500037719 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Лесная, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 96873.08 | 0.00 | cистема | 1
26839 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500037719 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Лесная, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 198685.87 | 0.00 | м кв. | 0
26840 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500037719 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Лесная, д. 19 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 117541.58 | 0.00 | м кв. | 550
26841 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500037719 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Лесная, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 82308.10 | 0.00 | компл. | 1
26842 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500037719 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Лесная, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 28373.92 | 0.00 | услуга | 1
26843 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500037719 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Лесная, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 174124.57 | 0.00 | cистема | 1
26844 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500037719 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Лесная, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 121459.80 | 0.00 | cистема | 1
26845 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500037720 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Лесная, д. 20 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 344865.82 | 0.00 | м кв. | 0
26846 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500037720 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Лесная, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 108576.00 | 0.00 | компл. | 1
26847 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500037720 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Лесная, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 11113.75 | 0.00 | услуга | 1
26848 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500037720 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Лесная, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 210821.90 | 0.00 | cистема | 1
26849 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500014745 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Мира, д. 18 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2016 | 2059303.52 | 0.00 | шт. | 2
26850 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500014745 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Мира, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 347871.97 | 0.00 | компл. | 1
26851 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500014745 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Мира, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 41186.07 | 0.00 | услуга | 1
26852 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500014745 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Мира, д. 18 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2017 | 2059303.52 | 0.00 | шт. | 2
26853 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500014745 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Мира, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 347871.97 | 0.00 | компл. | 1
26854 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500014745 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Мира, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 41186.07 | 0.00 | услуга | 1
26855 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500014755 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Мира, д. 44 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2016 | 1939884.00 | 0.00 | шт. | 3
26856 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500014755 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Мира, д. 44 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 462171.17 | 0.00 | компл. | 1
26857 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500014755 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Мира, д. 44 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 38797.68 | 0.00 | услуга | 1
26858 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500048759 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Орджоникидзе, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 219228.66 | 236422.44 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26859 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500048759 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Орджоникидзе, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 903751.38 | 970731.72 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-08-15 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26860 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500048759 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Орджоникидзе, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 203030.80 | 218075.80 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26861 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500048759 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Орджоникидзе, д. 24 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2570899.04 | 2761372.28 | м кв. | 842 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26862 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500048759 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Орджоникидзе, д. 24 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 156535.26 | 168108.70 | м кв. | 0 |  | 2016-04-01 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26863 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500048759 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Орджоникидзе, д. 24 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 808709.46 | 867502.96 | м кв. | 847 |  | 2016-04-01 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26864 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500048759 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Орджоникидзе, д. 24 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 112619.52 | 112619.52 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
26865 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500048759 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Орджоникидзе, д. 24 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 103456.37 | 111110.59 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
26866 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500048759 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Орджоникидзе, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 150664.76 | 161644.66 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26867 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500048759 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Орджоникидзе, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 159998.90 | 171670.98 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26868 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500048760 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Орджоникидзе, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 218374.34 | 235503.22 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26869 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500048760 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Орджоникидзе, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 798969.74 | 858182.14 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-08-15 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26870 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500048760 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Орджоникидзе, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 237431.34 | 255020.42 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26871 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500048760 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Орджоникидзе, д. 26 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2747746.82 | 2951321.60 | м кв. | 945 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26872 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500048760 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Орджоникидзе, д. 26 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 210514.36 | 226079.74 | м кв. | 0 |  | 2016-04-01 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26873 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500048760 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Орджоникидзе, д. 26 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1038617.12 | 1113999.06 | м кв. | 984 |  | 2016-04-01 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26874 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500048760 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Орджоникидзе, д. 26 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 124016.26 | 124016.26 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
26875 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500048760 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Орджоникидзе, д. 26 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 114273.04 | 122719.43 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
26876 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500048760 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Орджоникидзе, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 222896.10 | 239229.66 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26877 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500048760 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Орджоникидзе, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 239102.22 | 256635.84 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26878 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500018786 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Пушкина, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 294665.88 | 0.00 | cистема | 1
26879 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500018786 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Пушкина, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 648330.50 | 0.00 | cистема | 1
26880 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500018786 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Пушкина, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 140156.34 | 0.00 | cистема | 1
26881 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500018786 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Пушкина, д. 26 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 339958.20 | 0.00 | м кв. | 0
26882 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500018786 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Пушкина, д. 26 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2323109.72 | 0.00 | м кв. | 774
26883 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500018786 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Пушкина, д. 26 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 112170.24 | 0.00 | компл. | 1
26884 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500018786 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Пушкина, д. 26 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 84020.27 | 0.00 | услуга | 1
26885 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500018786 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Пушкина, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 252191.04 | 0.00 | cистема | 1
26886 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500018786 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Пушкина, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 202601.62 | 0.00 | cистема | 1
26887 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500018788 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Пушкина, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 219228.66 | 236422.44 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26888 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500018788 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Пушкина, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 903751.38 | 970731.72 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-08-15 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26889 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500018788 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Пушкина, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 210081.30 | 225649.04 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26890 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500018788 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Пушкина, д. 28 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 193654.52 | 207972.64 | м кв. | 0 |  | 2016-04-01 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26891 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500018788 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Пушкина, д. 28 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 718529.14 | 770634.40 | м кв. | 806 |  | 2016-04-01 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26892 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500018788 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Пушкина, д. 28 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 101276.68 | 101276.68 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
26893 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500018788 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Пушкина, д. 28 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 51118.21 | 54674.96 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
26894 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500018788 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Пушкина, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 150664.76 | 150664.76 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26895 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500018788 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Пушкина, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 160000.92 | 171673.00 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26896 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500018790 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Пушкина, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 218374.34 | 235503.22 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26897 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500018790 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Пушкина, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 798969.74 | 858182.14 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-08-15 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26898 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500018790 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Пушкина, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 237431.34 | 255020.42 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26899 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500018790 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Пушкина, д. 30 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2671315.86 | 2869231.36 | м кв. | 878 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26900 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500018790 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Пушкина, д. 30 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 207664.66 | 223021.18 | м кв. | 0 |  | 2016-04-01 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26901 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500018790 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Пушкина, д. 30 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 716943.22 | 768492.70 | м кв. | 825 |  | 2016-04-01 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26902 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500018790 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Пушкина, д. 30 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 120601.73 | 120601.73 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
26903 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500018790 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Пушкина, д. 30 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 106253.95 | 114106.33 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
26904 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500018790 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Пушкина, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 222896.10 | 239229.66 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26905 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500018790 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Пушкина, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 239102.22 | 256635.84 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26906 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500018791 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Пушкина, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 326560.30 | 0.00 | cистема | 1
26907 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500018791 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Пушкина, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 718505.33 | 0.00 | cистема | 1
26908 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500018791 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Пушкина, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 155326.76 | 0.00 | cистема | 1
26909 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500018791 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Пушкина, д. 32 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 376755.03 | 0.00 | м кв. | 0
26910 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500018791 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Пушкина, д. 32 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2574561.44 | 0.00 | м кв. | 833
26911 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500018791 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Пушкина, д. 32 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 123918.91 | 0.00 | компл. | 1
26912 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500018791 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Пушкина, д. 32 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 93114.56 | 0.00 | услуга | 1
26913 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500018791 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Пушкина, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 279488.02 | 0.00 | cистема | 1
26914 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500018791 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Пушкина, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 224531.07 | 0.00 | cистема | 1
26915 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500018792 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Пушкина, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 139444.49 | 0.00 | cистема | 1
26916 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500018792 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Пушкина, д. 34 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 338231.55 | 0.00 | м кв. | 0
26917 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500018792 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Пушкина, д. 34 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 110260.80 | 0.00 | компл. | 1
26918 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500018792 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Пушкина, д. 34 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 9553.52 | 0.00 | услуга | 1
26919 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500018795 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Пушкина, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 140662.55 | 0.00 | cистема | 1
26920 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500018795 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Пушкина, д. 38 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 341186.04 | 0.00 | м кв. | 0
26921 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500018795 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Пушкина, д. 38 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 111436.42 | 0.00 | компл. | 1
26922 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500018795 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Пушкина, д. 38 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 9636.97 | 0.00 | услуга | 1
26923 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500039796 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Свердлова, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 218374.34 | 235503.22 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26924 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500039796 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Свердлова, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 715017.46 | 768008.90 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-08-15 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26925 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500039796 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Свердлова, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 188198.20 | 202142.26 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26926 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500039796 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Свердлова, д. 15 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1582936.96 | 1700203.00 | м кв. | 462 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26927 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500039796 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Свердлова, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 183868.78 | 197464.74 | м кв. | 0 |  | 2016-04-01 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26928 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500039796 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Свердлова, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 509562.94 | 546050.90 | м кв. | 563 |  | 2016-04-01 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26929 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500039796 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Свердлова, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 71016.19 | 71016.19 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
26930 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500039796 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Свердлова, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 77199.14 | 82904.77 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
26931 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500039796 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Свердлова, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 222896.10 | 239229.66 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26932 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500039796 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Свердлова, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 239102.22 | 256635.84 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26933 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500039797 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Свердлова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 269373.41 | 0.00 | cистема | 1
26934 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500039797 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Свердлова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 471374.31 | 0.00 | cистема | 1
26935 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500039797 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Свердлова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 101066.72 | 0.00 | cистема | 1
26936 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500039797 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Свердлова, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 207286.99 | 0.00 | м кв. | 0
26937 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500039797 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Свердлова, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 122629.96 | 0.00 | м кв. | 570
26938 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500039797 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Свердлова, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 68605.06 | 0.00 | компл. | 1
26939 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500039797 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Свердлова, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 29602.23 | 0.00 | услуга | 1
26940 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500039797 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Свердлова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 181662.43 | 0.00 | cистема | 1
26941 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500039797 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Свердлова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 126717.80 | 0.00 | cистема | 1
26942 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500039798 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Свердлова, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 218374.34 | 235503.22 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26943 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500039798 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Свердлова, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 715017.46 | 768008.90 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-08-15 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26944 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500039798 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Свердлова, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 188198.20 | 202142.26 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26945 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500039798 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Свердлова, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1507939.70 | 1619646.76 | м кв. | 465 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26946 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500039798 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Свердлова, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 184306.56 | 197934.38 | м кв. | 0 |  | 2016-04-01 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26947 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500039798 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Свердлова, д. 17 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 511671.60 | 548288.18 | м кв. | 563 |  | 2016-04-01 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26948 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500039798 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Свердлова, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 70394.69 | 70394.69 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
26949 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500039798 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Свердлова, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 75753.12 | 81351.02 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
26950 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500039798 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Свердлова, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 223045.96 | 239391.32 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26951 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500039798 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Свердлова, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 239102.22 | 256635.84 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26952 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500039799 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Свердлова, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 284157.96 | 0.00 | cистема | 1
26953 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500039799 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Свердлова, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 497245.67 | 0.00 | cистема | 1
26954 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500039799 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Свердлова, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 106613.77 | 0.00 | cистема | 1
26955 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500039799 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Свердлова, д. 18 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 218663.93 | 0.00 | м кв. | 0
26956 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500039799 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Свердлова, д. 18 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 129360.50 | 0.00 | м кв. | 510
26957 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500039799 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Свердлова, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 71383.10 | 0.00 | компл. | 1
26958 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500039799 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Свердлова, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 31226.95 | 0.00 | услуга | 1
26959 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500039799 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Свердлова, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 191632.96 | 0.00 | cистема | 1
26960 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500039799 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Свердлова, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 133672.70 | 0.00 | cистема | 1
26961 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500039800 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Свердлова, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 284970.85 | 0.00 | cистема | 1
26962 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500039800 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Свердлова, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 498668.15 | 0.00 | cистема | 1
26963 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500039800 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Свердлова, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 106918.76 | 0.00 | cистема | 1
26964 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500039800 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Свердлова, д. 20 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 219289.46 | 0.00 | м кв. | 0
26965 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500039800 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Свердлова, д. 20 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 129730.56 | 0.00 | м кв. | 560
26966 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500039800 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Свердлова, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 71802.79 | 0.00 | компл. | 1
26967 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500039800 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Свердлова, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 31316.28 | 0.00 | услуга | 1
26968 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500039800 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Свердлова, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 192181.17 | 0.00 | cистема | 1
26969 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500039800 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Свердлова, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 134055.10 | 0.00 | cистема | 1
26970 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500039802 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Свердлова, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 218374.34 | 235503.22 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26971 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500039802 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Свердлова, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 798969.74 | 858182.14 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-08-15 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26972 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500039802 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Свердлова, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 237431.34 | 255020.42 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26973 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500039802 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Свердлова, д. 25 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2720056.94 | 2921562.00 | м кв. | 922 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26974 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500039802 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Свердлова, д. 25 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 208429.30 | 223841.28 | м кв. | 0 |  | 2016-04-01 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26975 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500039802 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Свердлова, д. 25 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 985911.24 | 1057381.48 | м кв. | 896 |  | 2016-04-01 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26976 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500039802 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Свердлова, д. 25 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 123859.01 | 123859.01 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
26977 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500039802 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Свердлова, д. 25 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 112626.42 | 120950.35 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
26978 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500039802 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Свердлова, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 223045.96 | 239391.32 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26979 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500039802 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Свердлова, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 239102.22 | 256635.84 | cистема | 1 |  | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  | ООО «СК «АльянсСтрой» | 6659205018 | 5
26980 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500034866 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Юбилейная, д. 4 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2016 | 2059303.52 | 0.00 | шт. | 3
26981 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500034866 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Юбилейная, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 464837.44 | 0.00 | компл. | 1
26982 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1500034866 | Городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Юбилейная, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 41186.07 | 0.00 | услуга | 1
26983 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1510004890 | Городской округ «Город Лесной», п. Таежный (г Лесной), ул. Зеленая, д. 16 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3799137.00 | 0.00 | м кв. | 0
26984 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1510004890 | Городской округ «Город Лесной», п. Таежный (г Лесной), ул. Зеленая, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 75982.74 | 0.00 | услуга | 1
26985 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1530011906 | Городской округ «Город Лесной», р.п. Елкино (г Лесной), ул. Мельничная, д. 1КОРПУС 10 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2635683.00 | 0.00 | м кв. | 0
26986 | Свердловская область | 65749000 | Городской округ «Город Лесной» | 1530011906 | Городской округ «Город Лесной», р.п. Елкино (г Лесной), ул. Мельничная, д. 1КОРПУС 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 52713.66 | 0.00 | услуга | 1
26987 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690053422 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Демьяна Бедного, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1003867.09 | 1003867.09 | м кв. | 448 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
26988 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690053422 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Демьяна Бедного, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 38411.10 | 37642.88 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-02 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
26989 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690053422 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Демьяна Бедного, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 20077.34 | 39113.00 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
26990 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690053422 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Демьяна Бедного, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 652343.87 | 652343.87 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
26991 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690053422 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Демьяна Бедного, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 77401.07 | 77401.07 | м кв. | 0 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
26992 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690053422 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Демьяна Бедного, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 470589.97 | 470589.97 | м кв. | 602 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
26993 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690053422 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Демьяна Бедного, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 24006.70 | 39113.00 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
26994 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690053423 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Демьяна Бедного, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 65823.03 | 64506.57 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-02 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
26995 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690053423 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Демьяна Бедного, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 934659.64 | 934659.64 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
26996 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690053423 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Демьяна Бедного, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1974785.07 | 1974785.07 | м кв. | 711 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
26997 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690053423 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Демьяна Бедного, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 110095.97 | 110095.97 | м кв. | 0 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
26998 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690053423 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Демьяна Бедного, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 816269.32 | 816269.32 | м кв. | 898 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
26999 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690053423 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Демьяна Бедного, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 76716.20 | 68066.00 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
27000 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690053424 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Демьяна Бедного, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 83673.30 | 0.00 | cистема | 1
27001 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690053424 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Демьяна Бедного, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 189966.06 | 0.00 | м кв. | 0
27002 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690053424 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Демьяна Бедного, д. 14 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 109270.03 | 0.00 | м кв. | 549
27003 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690053424 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Демьяна Бедного, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 36788.54 | 39102.57 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27004 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690053424 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Демьяна Бедного, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 7658.19 | 0.00 | услуга | 1
27005 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690053425 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Демьяна Бедного, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 170156.42 | 174378.04 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2015-12-01 | 2015-12-15 | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
27006 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690053425 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Демьяна Бедного, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 652265.66 | 259977.60 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2015-12-01 | 2015-11-30 | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
27007 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690053425 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Демьяна Бедного, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 40294.80 | 39488.90 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-02 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
27008 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690053425 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Демьяна Бедного, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 16448.44 | 42171.00 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
27009 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690053425 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Демьяна Бедного, д. 16 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1018897.67 | 1018897.67 | м кв. | 495 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
27010 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690053425 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Демьяна Бедного, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 76871.08 | 76871.08 | м кв. | 0 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
27011 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690053425 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Демьяна Бедного, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 444489.17 | 487833.24 | м кв. | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 | 2016-06-20 | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
27012 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690053425 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Демьяна Бедного, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 30805.16 | 42171.00 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
27013 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690004432 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, д. 101 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 170167.09 | 121475.10 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2015-12-01 | 2015-11-30 | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
27014 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690004432 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, д. 101 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 652306.59 | 506138.58 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2015-12-01 | 2015-11-30 | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
27015 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690004432 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, д. 101 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 42366.87 | 41519.53 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-02 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
27016 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690004432 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, д. 101 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 16449.47 | 43645.00 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
27017 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690004432 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, д. 101 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1046725.52 | 1006550.62 | м кв. | 450.25 |  | 2015-08-21 | 2015-12-01 | 2016-01-11 | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
27018 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690004432 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, д. 101 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 68691.57 | 68691.57 | м кв. | 0 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
27019 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690004432 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, д. 101 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 521799.23 | 391155.84 | м кв. | 549 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 | 2016-06-27 | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
27020 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690004432 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, д. 101 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 32744.33 | 43645.00 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
27021 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690004433 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, д. 103 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1500477.38 | 1735457.86 | м кв. | 479.9 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | ООО «Фрегат 2000» | 6623023367 | 5
27022 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690004433 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, д. 103 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 37552.32 | 37176.80 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-10-01 | 2015-09-03 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
27023 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690004433 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, д. 103 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 30009.55 | 86182.57 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
27024 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690004434 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, д. 105 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 184514.24 | 184514.24 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | ООО «Фрегат 2000» | 6623023367 | 5
27025 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690004434 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, д. 105 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 171341.90 | 171341.90 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | ООО «Фрегат 2000» | 6623023367 | 5
27026 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690004434 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, д. 105 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 35156.16 | 30628.04 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-10-01 | 2015-09-03 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
27027 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690004434 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, д. 105 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 7117.12 | 43928.82 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
27028 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690004435 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, д. 107 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1103058.10 | 1023179.18 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-08-15 |  | ООО «Фрегат 2000» | 6623023367 | 5
27029 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690004435 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, д. 107 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 240209.06 | 240209.06 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | ООО «Фрегат 2000» | 6623023367 | 5
27030 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690004435 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, д. 107 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 204623.80 | 204623.80 | м кв. | 150.2 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | ООО «Фрегат 2000» | 6623023367 | 5
27031 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690004435 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, д. 107 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 69698.30 | 69001.32 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-10-01 | 2015-09-09 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
27032 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690004435 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, д. 107 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 40375.80 | 76076.45 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
27033 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690004435 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, д. 107 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 192380.12 | 192380.12 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | ООО «Фрегат 2000» | 6623023367 | 5
27034 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690004435 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, д. 107 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 278518.94 | 278518.94 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | ООО «Фрегат 2000» | 6623023367 | 5
27035 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690004428 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, д. 93 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1091186.12 | 1563439.82 | м кв. | 451.4 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | ООО «Фрегат 2000» | 6623023367 | 5
27036 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690004428 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, д. 93 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 138713.72 | 0.00 | м кв. | 0
27037 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690004428 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, д. 93 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 657393.34 | 775866.52 | м кв. | 512.3 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | ООО «Фрегат 2000» | 6623023367 | 5
27038 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690004428 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, д. 93 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 36429.12 | 36064.83 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-10-01 | 2015-09-03 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
27039 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690004428 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, д. 93 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 37745.86 | 60012.41 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
27040 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690004429 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, д. 95 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 124428.49 | 0.00 | cистема | 1
27041 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690004429 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, д. 95 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 282493.80 | 0.00 | м кв. | 0
27042 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690004429 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, д. 95 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 110393.66 | 58148.45 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27043 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690004429 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, д. 95 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 8138.45 | 0.00 | услуга | 1
27044 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690004430 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, д. 97 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 39723.84 | 31461.28 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-10-01 | 2015-09-03 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
27045 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690004431 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, д. 99 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 212149.84 | 212149.84 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | ООО «Фрегат 2000» | 6623023367 | 5
27046 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690004431 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, д. 99 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 245624.08 | 245624.08 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | ООО «Фрегат 2000» | 6623023367 | 5
27047 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690004431 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, д. 99 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2129469.30 | 2271371.43 | м кв. | 710 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | ООО «Фрегат 2000» | 6623023367 | 5
27048 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690004431 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, д. 99 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 61626.24 | 61009.98 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-10-01 | 2015-09-03 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
27049 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690004431 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, д. 99 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 51744.86 | 106065.17 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
27050 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690007460 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Луначарского, д. 143 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 174872.88 | 0.00 | cистема | 1
27051 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690007460 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Луначарского, д. 143 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 421016.07 | 0.00 | cистема | 1
27052 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690007460 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Луначарского, д. 143 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 94626.73 | 0.00 | cистема | 1
27053 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690007460 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Луначарского, д. 143 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 872690.94 | 0.00 | м кв. | 0
27054 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690007460 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Луначарского, д. 143 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 204466.75 | 0.00 | м кв. | 0
27055 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690007460 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Луначарского, д. 143 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 541481.38 | 0.00 | м кв. | 0
27056 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690007460 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Луначарского, д. 143 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 113097.39 | 63727.71 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27057 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690007460 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Луначарского, д. 143 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 52987.44 | 0.00 | услуга | 1
27058 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690007460 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Луначарского, д. 143 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 200054.90 | 0.00 | cистема | 1
27059 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690007460 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Луначарского, д. 143 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 140162.54 | 0.00 | cистема | 1
27060 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690007461 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Луначарского, д. 147 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 439821.43 | 0.00 | cистема | 1
27061 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690007461 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Луначарского, д. 147 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 802073.59 | 0.00 | cистема | 1
27062 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690007461 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Луначарского, д. 147 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 169341.38 | 0.00 | cистема | 1
27063 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690007461 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Луначарского, д. 147 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1455971.65 | 0.00 | м кв. | 1239
27064 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690007461 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Луначарского, д. 147 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 387088.89 | 0.00 | м кв. | 0
27065 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690007461 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Луначарского, д. 147 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 237646.04 | 0.00 | м кв. | 1689
27066 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690007461 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Луначарского, д. 147 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 115938.75 | 115938.75 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27067 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690007461 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Луначарского, д. 147 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 82079.80 | 0.00 | услуга | 1
27068 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690007461 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Луначарского, д. 147 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 333890.21 | 0.00 | cистема | 1
27069 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690007461 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Луначарского, д. 147 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 278156.87 | 0.00 | cистема | 1
27070 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690010463 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Новая, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 99066.24 | 0.00 | cистема | 1
27071 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690010463 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Новая, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 53606.45 | 0.00 | cистема | 1
27072 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690010463 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Новая, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 494383.18 | 0.00 | м кв. | 0
27073 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690010463 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Новая, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 115831.30 | 0.00 | м кв. | 0
27074 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690010463 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Новая, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 306751.54 | 0.00 | м кв. | 0
27075 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690010463 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Новая, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 1.00 | 38529.52 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27076 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690010463 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Новая, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 21392.77 | 0.00 | услуга | 1
27077 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690031466 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Парижской Коммуны, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 146852.16 | 0.00 | cистема | 1
27078 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690031466 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Парижской Коммуны, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 353554.64 | 0.00 | cистема | 1
27079 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690031466 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Парижской Коммуны, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 79464.23 | 0.00 | cистема | 1
27080 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690031466 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Парижской Коммуны, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 732855.48 | 0.00 | м кв. | 0
27081 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690031466 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Парижской Коммуны, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 171704.06 | 0.00 | м кв. | 0
27082 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690031466 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Парижской Коммуны, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 454717.22 | 0.00 | м кв. | 0
27083 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690031466 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Парижской Коммуны, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 72745.26 | 67762.93 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27084 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690031466 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Парижской Коммуны, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 44497.01 | 0.00 | услуга | 1
27085 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690031466 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Парижской Коммуны, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 167999.14 | 0.00 | cистема | 1
27086 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690031466 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Парижской Коммуны, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 117703.62 | 0.00 | cистема | 1
27087 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690059468 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Рабочей молодежи, д. 137 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 210802.28 | 210802.28 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | ООО «Фрегат 2000» | 6623023367 | 5
27088 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690059468 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Рабочей молодежи, д. 137 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1435960.88 | 1119318.50 | м кв. | 421.3 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | ООО «Фрегат 2000» | 6623023367 | 5
27089 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690059468 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Рабочей молодежи, д. 137 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 151057.70 | 151057.70 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | ООО «Фрегат 2000» | 6623023367 | 5
27090 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690059468 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Рабочей молодежи, д. 137 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 37206.45 | 32741.66 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-08-27 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
27091 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690059468 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Рабочей молодежи, д. 137 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 35956.42 | 91209.75 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
27092 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690059469 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Рабочей молодежи, д. 139 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 16226.03 | 16226.03 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
27093 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690059469 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Рабочей молодежи, д. 139 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 863979.48 | 863979.48 | м кв. | 335.8 |  | 2015-09-01 | 2015-12-01 | 2016-01-11 | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
27094 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690059469 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Рабочей молодежи, д. 139 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 17279.59 | 18502.40 | услуга | 1 |  | 2015-09-21 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
27095 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690059470 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Рабочей молодежи, д. 156 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1160257.49 | 689836.26 | м кв. | 970 |  | 2015-09-01 | 2015-12-01 | 2015-11-30 | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
27096 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690059470 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Рабочей молодежи, д. 156 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 15967.22 | 15967.22 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-12 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
27097 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690059470 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Рабочей молодежи, д. 156 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 23205.15 | 28992.60 | услуга | 1 |  | 2015-09-21 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
27098 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690059470 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Рабочей молодежи, д. 156 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 321992.51 | 267861.18 | cистема | 2 |  | 2015-09-01 | 2015-12-01 | 2016-01-11 | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
27099 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690059470 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Рабочей молодежи, д. 156 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 6439.85 | 28992.60 | услуга | 1 |  | 2015-09-21 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
27100 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690054488 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 35757.54 | 27890.88 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-02 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
27101 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690054488 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 611664.61 | 611664.61 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
27102 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690054488 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 169924.35 | 169924.35 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
27103 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690054488 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 40941.06 | 40941.06 | м кв. | 0 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
27104 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690054488 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 19568.20 | 17364.00 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
27105 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690054488 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 155879.98 | 155879.98 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
27106 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690054489 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 362113.73 | 0.00 | cистема | 1
27107 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690054489 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 25 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 170053.07 | 0.00 | м кв. | 0
27108 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690054489 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 25 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 32932.22 | 35003.68 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27109 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690054489 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 25 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 12641.96 | 0.00 | услуга | 1
27110 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690054489 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 99931.36 | 0.00 | cистема | 1
27111 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690054490 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 357173.57 | 0.00 | cистема | 1
27112 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690054490 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 27 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 167733.11 | 0.00 | м кв. | 0
27113 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690054490 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 27 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 32482.94 | 34526.14 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27114 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690054490 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 27 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 12469.49 | 0.00 | услуга | 1
27115 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690054490 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 98568.04 | 0.00 | cистема | 1
27116 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690054491 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 707805.30 | 707805.30 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-08-15 |  | ООО «Фрегат 2000» | 6623023367 | 5
27117 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690054491 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 184514.24 | 184514.24 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | ООО «Фрегат 2000» | 6623023367 | 5
27118 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690054491 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 31 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 158974.32 | 158974.32 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | ООО «Фрегат 2000» | 6623023367 | 5
27119 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690054491 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 31 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 689958.98 | 689958.98 | м кв. | 455.3 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | ООО «Фрегат 2000» | 6623023367 | 5
27120 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690054491 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 31 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 32760.00 | 30486.46 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-10-01 | 2015-09-03 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
27121 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690054491 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 31 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 34825.06 | 56438.27 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
27122 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690054493 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 362937.09 | 0.00 | cистема | 1
27123 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690054493 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 75072.65 | 0.00 | cистема | 1
27124 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690054493 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 33 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 170439.73 | 0.00 | м кв. | 0
27125 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690054493 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 33 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 33007.10 | 35083.27 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27126 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690054493 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 33 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 14172.16 | 0.00 | услуга | 1
27127 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690054493 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 100158.58 | 0.00 | cистема | 1
27128 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690054495 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 218717.53 | 113098.28 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 | 2015-11-30 | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
27129 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690054495 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 17769.87 | 17769.87 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
27130 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690054495 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 35 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 34840.26 | 34143.45 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-02 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
27131 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690054495 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 35 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 4729.75 | 28972.00 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
27132 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690054495 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 35 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 882883.09 | 882883.09 | м кв. | 405 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
27133 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690054495 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 35 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 59310.62 | 59310.62 | м кв. | 0 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
27134 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690054495 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 35 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 453758.89 | 453758.89 | м кв. | 525 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084
27135 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690054495 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 35 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 27919.05 | 28972.00 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
27136 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690054497 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 359396.64 | 0.00 | cистема | 1
27137 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690054497 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 74340.32 | 0.00 | cистема | 1
27138 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690054497 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 37 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 669171.96 | 0.00 | м кв. | 405
27139 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690054497 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 37 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 168777.09 | 0.00 | м кв. | 0
27140 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690054497 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 37 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 97081.97 | 0.00 | м кв. | 525
27141 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690054497 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 37 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 34741.04 | 34741.04 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27142 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690054497 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 37 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 32092.88 | 0.00 | услуга | 1
27143 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690054497 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 136694.34 | 0.00 | cистема | 1
27144 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690054497 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 99181.53 | 0.00 | cистема | 1
27145 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690054499 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 39 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1189255.92 | 1295238.80 | м кв. | 405.3 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | ООО «Фрегат 2000» | 6623023367 | 5
27146 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690054499 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 39 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 131250.22 | 131250.22 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | ООО «Фрегат 2000» | 6623023367 | 5
27147 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690054499 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 39 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 33149.38 | 30848.81 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-10-01 | 2015-09-03 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
27148 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690054499 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 39 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 26410.12 | 105180.41 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
27149 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690054503 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 184514.24 | 184514.24 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | ООО «Фрегат 2000» | 6623023367 | 5
27150 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690054503 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 43 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1090669.28 | 1342955.64 | м кв. | 403.1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | ООО «Фрегат 2000» | 6623023367 | 5
27151 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690054503 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 43 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 33307.15 | 31308.72 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-10-01 | 2015-09-03 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
27152 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690054503 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 43 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 25503.67 | 44327.93 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
27153 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690054504 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 44 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1414720.00 | 0.00 | м кв. | 0
27154 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690054504 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 44 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 28294.40 | 0.00 | услуга | 1
27155 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025536 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 119 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 99284.64 | 0.00 | cистема | 1
27156 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025536 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 119 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 53724.63 | 0.00 | cистема | 1
27157 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025536 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 119 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 495473.09 | 0.00 | м кв. | 0
27158 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025536 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 119 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 116086.66 | 0.00 | м кв. | 0
27159 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025536 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 119 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 307427.80 | 0.00 | м кв. | 0
27160 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025536 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 119 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 40272.54 | 41426.60 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27161 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025536 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 119 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 21439.94 | 0.00 | услуга | 1
27162 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025537 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 121 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 100442.16 | 0.00 | cистема | 1
27163 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025537 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 121 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 241820.02 | 0.00 | cистема | 1
27164 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025537 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 121 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 54350.98 | 0.00 | cистема | 1
27165 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025537 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 121 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 501249.61 | 0.00 | м кв. | 0
27166 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025537 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 121 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 117440.06 | 0.00 | м кв. | 0
27167 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025537 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 121 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 311011.97 | 0.00 | м кв. | 0
27168 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025537 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 121 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 41705.16 | 41713.12 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27169 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025537 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 121 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 30434.53 | 0.00 | услуга | 1
27170 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025537 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 121 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 114906.02 | 0.00 | cистема | 1
27171 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025537 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 121 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 80505.50 | 0.00 | cистема | 1
27172 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025538 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 123 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 99284.64 | 0.00 | cистема | 1
27173 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025538 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 123 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 239033.23 | 0.00 | cистема | 1
27174 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025538 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 123 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 53724.63 | 0.00 | cистема | 1
27175 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025538 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 123 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 495473.09 | 0.00 | м кв. | 0
27176 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025538 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 123 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 116086.66 | 0.00 | м кв. | 0
27177 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025538 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 123 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 307427.80 | 0.00 | м кв. | 0
27178 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025538 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 123 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 41386.80 | 41426.60 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27179 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025538 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 123 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 30083.79 | 0.00 | услуга | 1
27180 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025538 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 123 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 113581.81 | 0.00 | cистема | 1
27181 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025538 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 123 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 79577.73 | 0.00 | cистема | 1
27182 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025539 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 125 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 179568.48 | 0.00 | cистема | 1
27183 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025539 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 125 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 432320.98 | 0.00 | cистема | 1
27184 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025539 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 125 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 97167.60 | 0.00 | cистема | 1
27185 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025539 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 125 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 896124.00 | 0.00 | м кв. | 0
27186 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025539 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 125 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 209956.99 | 0.00 | м кв. | 0
27187 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025539 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 125 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 556020.97 | 0.00 | м кв. | 0
27188 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025539 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 125 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 65422.98 | 65438.90 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27189 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025539 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 125 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 54410.24 | 0.00 | услуга | 1
27190 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025539 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 125 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 205426.67 | 0.00 | cистема | 1
27191 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025539 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 125 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 143926.11 | 0.00 | cистема | 1
27192 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025540 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 127 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 162817.20 | 0.00 | cистема | 1
27193 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025540 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 127 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 391991.36 | 0.00 | cистема | 1
27194 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025540 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 127 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 88103.19 | 0.00 | cистема | 1
27195 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025540 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 127 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 812527.91 | 0.00 | м кв. | 0
27196 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025540 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 127 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 190370.88 | 0.00 | м кв. | 0
27197 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025540 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 127 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 504151.83 | 0.00 | м кв. | 0
27198 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025540 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 127 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 68208.63 | 59334.35 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27199 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025540 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 127 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 49334.51 | 0.00 | услуга | 1
27200 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025540 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 127 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 186263.18 | 0.00 | cистема | 1
27201 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025540 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 127 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 130499.78 | 0.00 | cистема | 1
27202 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025541 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 129 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 185640.00 | 0.00 | cистема | 1
27203 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025541 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 129 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 446938.50 | 0.00 | cистема | 1
27204 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025541 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 129 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 100453.00 | 0.00 | cистема | 1
27205 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025541 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 129 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 926423.50 | 0.00 | м кв. | 0
27206 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025541 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 129 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 217056.00 | 0.00 | м кв. | 0
27207 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025541 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 129 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 574821.00 | 0.00 | м кв. | 0
27208 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025541 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 129 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 67651.50 | 67651.50 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27209 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025541 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 129 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 56249.94 | 0.00 | услуга | 1
27210 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025541 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 129 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 212372.50 | 0.00 | cистема | 1
27211 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025541 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 129 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 148792.50 | 0.00 | cистема | 1
27212 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025542 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 131 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 98280.00 | 0.00 | cистема | 1
27213 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025542 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 131 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 53181.00 | 0.00 | cистема | 1
27214 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025542 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 131 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 490459.50 | 0.00 | м кв. | 0
27215 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025542 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 131 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 114912.00 | 0.00 | м кв. | 0
27216 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025542 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 131 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 304317.00 | 0.00 | м кв. | 0
27217 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025542 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 131 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 38203.20 | 38672.78 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27218 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025542 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 131 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 21222.99 | 0.00 | услуга | 1
27219 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025543 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 133 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 100005.36 | 0.00 | cистема | 1
27220 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025543 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 133 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 54114.62 | 0.00 | cистема | 1
27221 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025543 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 133 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 499069.79 | 0.00 | м кв. | 0
27222 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025543 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 133 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 116929.34 | 0.00 | м кв. | 0
27223 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025543 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 133 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 309659.45 | 0.00 | м кв. | 0
27224 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025543 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 133 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 78475.74 | 41832.50 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27225 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025543 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 133 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 21595.57 | 0.00 | услуга | 1
27226 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025544 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 135 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 105574.56 | 0.00 | cистема | 1
27227 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025544 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 135 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 254176.55 | 0.00 | cистема | 1
27228 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025544 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 135 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 57128.21 | 0.00 | cистема | 1
27229 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025544 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 135 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 526862.49 | 0.00 | м кв. | 0
27230 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025544 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 135 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 123441.02 | 0.00 | м кв. | 0
27231 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025544 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 135 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 326904.08 | 0.00 | м кв. | 0
27232 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025544 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 135 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 43854.09 | 43893.89 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27233 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025544 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 135 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 31989.67 | 0.00 | услуга | 1
27234 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025544 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 135 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 120777.49 | 0.00 | cистема | 1
27235 | Свердловская область | 65750000 | городской округ Нижняя Салда | 3690025544 | городской округ Нижняя Салда, г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 135 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 84619.17 | 0.00 | cистема | 1
27236 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600427913 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пер. Полюсный, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 46984.45 | 0.00 | cистема | 1
27237 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600427913 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пер. Полюсный, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 101915.42 | 0.00 | cистема | 1
27238 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600427913 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пер. Полюсный, д. 15 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 796662.14 | 0.00 | м кв. | 492
27239 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600427913 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пер. Полюсный, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 197941.76 | 0.00 | м кв. | 0
27240 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600427913 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пер. Полюсный, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 73343.73 | 0.00 | м кв. | 0
27241 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600427913 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пер. Полюсный, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 21266.45 | 21266.45 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27242 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600427913 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пер. Полюсный, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 26798.56 | 0.00 | услуга | 1
27243 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600427913 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пер. Полюсный, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 123080.34 | 0.00 | cистема | 1
27244 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600427915 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пер. Полюсный, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 187389.90 | 536396.14 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27245 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600427915 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пер. Полюсный, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 402656.12 | 499089.26 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-08-15 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27246 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600427915 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пер. Полюсный, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 264665.74 | 289528.34 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27247 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600427915 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пер. Полюсный, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 866979.04 | 1650657.16 | м кв. | 489 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27248 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600427915 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пер. Полюсный, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 46782.28 | 46782.28 | м кв. | 0 |  | 2016-04-12 | 2016-10-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27249 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600427915 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пер. Полюсный, д. 17 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 328012.86 | 328012.86 | м кв. | 0 |  | 2016-04-12 | 2016-10-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27250 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600427915 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пер. Полюсный, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 17000.38 | 17000.38 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-09-23 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
27251 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600427915 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пер. Полюсный, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 47020.29 | 69424.79 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
27252 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600427915 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пер. Полюсный, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 107161.70 | 107161.70 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27253 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600427915 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пер. Полюсный, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 147366.66 | 399304.92 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27254 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600427917 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пер. Полюсный, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 21761.03 | 0.00 | компл. | 1
27255 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600427917 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пер. Полюсный, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 58749.60 | 0.00 | cистема | 1
27256 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600427917 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пер. Полюсный, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 141442.89 | 0.00 | cистема | 1
27257 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600427917 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пер. Полюсный, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 31790.42 | 0.00 | cистема | 1
27258 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600427917 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пер. Полюсный, д. 19 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 293185.79 | 0.00 | м кв. | 247.9
27259 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600427917 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пер. Полюсный, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 68691.84 | 0.00 | м кв. | 0
27260 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600427917 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пер. Полюсный, д. 19 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 181913.94 | 0.00 | м кв. | 422
27261 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600427917 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пер. Полюсный, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 17801.45 | 0.00 | услуга | 1
27262 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600427917 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пер. Полюсный, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 67209.65 | 0.00 | cистема | 1
27263 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600427917 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пер. Полюсный, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 47088.45 | 0.00 | cистема | 1
27264 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063927 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1325324.52 | 0.00 | cистема | 1
27265 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063927 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 332631.66 | 0.00 | cистема | 1
27266 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063927 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2922983.40 | 0.00 | м кв. | 1340
27267 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063927 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 830379.96 | 0.00 | м кв. | 0
27268 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063927 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 398164.86 | 0.00 | м кв. | 2100
27269 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063927 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 309830.98 | 268855.02 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27270 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063927 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 116189.69 | 0.00 | услуга | 1
27271 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063928 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 405585.18 | 397473.48 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-23 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
27272 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063928 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 1337555.61 | 1326022.64 | cистема | 2 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-01-21 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27273 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063928 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 4073139.61 | 3201030.84 | cистема | 1 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-03-18 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27274 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063928 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 1265852.29 | 866208.50 | cистема | 1 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-06-24 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27275 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063928 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 709816.19 | 279917.24 | м кв. | 707.4 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-06-29 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27276 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063928 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 205350.20 | 199018.80 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
27277 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063928 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 1474466.66 | 930904.36 | cистема | 2 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-03-18 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27278 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063928 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 1406679.64 | 948908.80 | cистема | 2 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-03-18 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27279 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063930 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1762626.68 | 0.00 | cистема | 1
27280 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063930 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 442386.32 | 0.00 | cистема | 1
27281 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063930 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 15 | ремонт фундамента многоквартирного дома | 11 | 2017 | 449260.00 | 0.00 | м куб. | 1
27282 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063930 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 477959.04 | 357566.03 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27283 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063930 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 53085.46 | 0.00 | услуга | 1
27284 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063936 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 737939.56 | 0.00 | cистема | 1
27285 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063936 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 1594518.91 | 0.00 | м кв. | 1471.5
27286 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063936 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 19 | ремонт фундамента многоквартирного дома | 11 | 2017 | 624420.00 | 0.00 | м куб. | 1
27287 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063936 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 577751.62 | 496975.88 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27288 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063936 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 59137.57 | 0.00 | услуга | 1
27289 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063920 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 2 | ремонт фундамента многоквартирного дома | 11 | 2017 | 209300.00 | 0.00 | м куб. | 1
27290 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063920 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 420518.59 | 0.00 | компл. | 1
27291 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063920 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 4186.00 | 0.00 | услуга | 1
27292 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063942 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 683853.66 | 734596.02 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27293 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063942 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1613698.38 | 1733300.82 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-08-15 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27294 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063942 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 628660.34 | 675252.64 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27295 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063942 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 23 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3114933.32 | 3345598.54 | м кв. | 1045.2 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27296 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063942 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 71315.66 | 76567.84 | м кв. | 331 |  | 2016-04-12 | 2016-10-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27297 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063942 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 23 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2018744.00 | 2159250.14 | м кв. | 1750 |  | 2016-04-12 | 2016-10-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27298 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063942 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 132251.26 | 132251.26 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-12-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
27299 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063942 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 182204.46 | 175963.92 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
27300 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063942 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 434742.68 | 466778.50 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27301 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063942 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 544275.00 | 584429.22 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27302 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063944 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 133513.13 | 0.00 | cистема | 1
27303 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063944 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 25 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 92806.27 | 91409.12 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27304 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063944 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 25 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 2670.26 | 0.00 | услуга | 1
27305 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063946 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 27 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 78607.62 | 84790.74 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
27306 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063946 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 399120.89 | 539208.08 | cистема | 2 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-01-28 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27307 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063946 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1132782.71 | 636071.92 | cистема | 2 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-03-09 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27308 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063946 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 507779.08 | 338451.14 | cистема | 2 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-03-09 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27309 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063946 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 27 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1424936.99 | 2172890.94 | м кв. | 832.3 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-03-03 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27310 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063946 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 27 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 195645.42 | 173716.06 | м кв. | 0 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-06-24 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27311 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063946 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 27 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 955453.98 | 1087890.38 | м кв. | 960 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-06-24 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27312 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063946 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 27 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 107398.60 | 104548.00 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
27313 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063946 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 334267.76 | 259837.18 | cистема | 2 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-03-09 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27314 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063946 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 419943.17 | 471041.84 | cистема | 2 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-03-09 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27315 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063948 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 29 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 58528.15 | 0.00 | компл. | 1
27316 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063948 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 301918.74 | 0.00 | cистема | 1
27317 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063948 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 594465.92 | 0.00 | cистема | 1
27318 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063948 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 122963.82 | 0.00 | cистема | 1
27319 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063948 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 29 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1106854.88 | 0.00 | м кв. | 680
27320 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063948 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 29 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 279168.52 | 0.00 | м кв. | 0
27321 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063948 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 29 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 160580.02 | 0.00 | м кв. | 657
27322 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063948 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 29 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 59122.13 | 0.00 | услуга | 1
27323 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063948 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 226101.52 | 0.00 | cистема | 1
27324 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063948 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 164052.84 | 0.00 | cистема | 1
27325 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063950 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 461427.20 | 495681.42 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27326 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063950 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1271785.12 | 1366045.88 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-08-15 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27327 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063950 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 615346.40 | 660953.40 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27328 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063950 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 31 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2413990.90 | 2592732.58 | м кв. | 854 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27329 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063950 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 31 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 65667.00 | 70505.00 | м кв. | 0 |  | 2016-04-12 | 2016-10-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27330 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063950 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 31 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 848882.56 | 907394.04 | м кв. | 893 |  | 2016-04-12 | 2016-10-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27331 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063950 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 31 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 70992.08 | 70992.08 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-12-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
27332 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063950 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 31 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 135729.90 | 131122.11 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
27333 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063950 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 488607.32 | 524636.26 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27334 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063950 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 620788.56 | 666612.68 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27335 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063951 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 32 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 78877.89 | 77300.33 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-23 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
27336 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063951 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 380924.19 | 455544.90 | cистема | 2 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-01-28 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27337 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063951 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1131419.08 | 480632.88 | cистема | 2 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-03-18 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27338 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063951 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 508033.46 | 151705.52 | cистема | 1 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-06-29 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27339 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063951 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 32 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1513995.13 | 2083809.20 | м кв. | 2 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-03-03 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27340 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063951 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 32 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 195727.49 | 164618.26 | м кв. | 0 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-06-24 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27341 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063951 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 32 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 779475.50 | 1100020.78 | м кв. | 1167 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-06-24 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27342 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063951 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 32 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 105237.60 | 102435.80 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
27343 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063951 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 334420.34 | 13595.96 | cистема | 1 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-03-15 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27344 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063951 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 417884.81 | 15435.58 | cистема | 1 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-06-27 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27345 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063952 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 318602.36 | 342332.16 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27346 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063952 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 824460.10 | 885566.40 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-08-15 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27347 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063952 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 316899.62 | 340380.44 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27348 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063952 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 33 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2290330.44 | 2460055.74 | м кв. | 663 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27349 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063952 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 33 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 82072.54 | 88117.68 | м кв. | 0 |  | 2016-04-12 | 2016-10-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27350 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063952 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 33 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 699932.34 | 750148.42 | м кв. | 679 |  | 2016-04-12 | 2016-10-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27351 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063952 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 33 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 56901.16 | 0.00 | компл. | 1
27352 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063952 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 33 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 103241.34 | 99767.98 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
27353 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063952 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 287667.48 | 308795.38 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27354 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063952 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 342102.06 | 367269.10 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27355 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063953 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 34 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 81334.89 | 79708.19 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-23 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
27356 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063953 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 383495.17 | 574051.12 | cистема | 2 |  | 2015-10-08 | 2015-11-16 | 2016-01-22 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
27357 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063953 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1148881.22 | 1148881.22 | cистема | 1 |  | 2015-10-08 | 2016-07-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
27358 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063953 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 521513.06 | 521513.06 | cистема | 1 |  | 2015-10-08 | 2016-07-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
27359 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063953 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 34 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1461491.67 | 1694193.26 | м кв. | 1 |  | 2015-10-08 | 2015-11-16 | 2016-06-23 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
27360 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063953 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 34 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 206690.71 | 206690.71 | м кв. | 0 |  | 2015-10-08 | 2016-07-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
27361 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063953 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 34 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 822882.80 | 822882.80 | м кв. | 1167 |  | 2015-10-08 | 2016-07-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
27362 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063953 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 34 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 106423.80 | 108040.80 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
27363 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063953 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 345083.32 | 345083.32 | cистема | 1 |  | 2015-10-08 | 2016-07-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
27364 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063953 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 431152.05 | 431152.05 | cистема | 1 |  | 2015-10-08 | 2016-07-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
27365 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063954 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 35 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 4098822.04 | 4402369.96 | м кв. | 922 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27366 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063954 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 35 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 78731.96 | 84531.66 | м кв. | 0 |  | 2016-04-12 | 2016-10-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27367 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063954 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 35 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 736433.28 | 789384.60 | м кв. | 776.5 |  | 2016-04-12 | 2016-10-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27368 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063954 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 35 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 52923.76 | 52923.76 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-12-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
27369 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063954 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 35 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 98279.75 | 94973.15 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
27370 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063956 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 36 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 136953.18 | 134214.12 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-23 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
27371 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063956 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 509357.12 | 715344.32 | cистема | 2 |  | 2015-10-08 | 2015-11-16 | 2016-01-22 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
27372 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063956 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1378181.26 | 1378181.26 | cистема | 1 |  | 2015-10-08 | 2016-07-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
27373 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063956 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 592944.79 | 592944.79 | cистема | 1 |  | 2015-10-08 | 2016-07-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
27374 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063956 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 36 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2286539.34 | 2295536.60 | м кв. | 1 |  | 2015-10-08 | 2015-11-16 | 2016-06-23 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
27375 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063956 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 36 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 242636.81 | 242636.81 | м кв. | 0 |  | 2015-10-08 | 2016-07-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
27376 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063956 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 36 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1424708.70 | 1424708.70 | м кв. | 1536 |  | 2015-10-08 | 2016-07-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
27377 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063956 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 36 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 146469.60 | 142732.80 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
27378 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063956 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 388804.78 | 388804.78 | cистема | 1 |  | 2015-10-08 | 2016-07-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
27379 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063956 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 500307.20 | 500307.20 | cистема | 1 |  | 2015-10-08 | 2016-07-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
27380 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063957 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 318602.36 | 342332.16 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27381 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063957 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 824460.10 | 885566.40 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-08-15 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27382 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063957 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 316899.62 | 340380.44 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27383 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063957 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 37 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2992530.74 | 3214289.32 | м кв. | 889 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27384 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063957 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 37 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 106389.98 | 114226.36 | м кв. | 0 |  | 2016-04-12 | 2016-10-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27385 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063957 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 37 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 844173.18 | 905130.80 | м кв. | 787.2 |  | 2016-04-12 | 2016-10-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27386 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063957 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 37 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 80761.30 | 0.00 | компл. | 1
27387 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063957 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 37 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 120591.82 | 116541.40 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
27388 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063957 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 287589.60 | 308717.50 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27389 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600063957 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Вагоностроителей, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 338945.56 | 363878.96 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27390 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130968 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 1772621.76 | 0.00 | cистема | 1
27391 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130968 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 4267684.28 | 0.00 | cистема | 1
27392 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130968 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 959196.15 | 0.00 | cистема | 1
27393 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130968 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 28 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 8846145.52 | 0.00 | м кв. | 4312.5
27394 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130968 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 28 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 2072603.90 | 0.00 | м кв. | 1745.5
27395 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130968 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 28 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 5488796.66 | 0.00 | м кв. | 6584
27396 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130968 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 28 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 645984.28 | 645984.28 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27397 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130968 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 28 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 537114.13 | 0.00 | услуга | 1
27398 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130968 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 2027882.54 | 0.00 | cистема | 1
27399 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130968 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 1420775.82 | 0.00 | cистема | 1
27400 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130969 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 30 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 189950.67 | 186151.66 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-23 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
27401 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130969 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 660898.14 | 1009403.86 | cистема | 2 |  | 2015-10-08 | 2015-11-16 | 2016-02-18 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
27402 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130969 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1795725.98 | 1795725.98 | cистема | 1 |  | 2015-10-08 | 2016-07-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
27403 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130969 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 629593.55 | 143565.88 | cистема | 2 |  | 2015-10-08 | 2015-11-16 | 2016-06-06 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
27404 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130969 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 30 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2143809.26 | 3522066.36 | м кв. | 1 |  | 2015-10-08 | 2015-11-16 | 2016-06-23 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
27405 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130969 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 30 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 522311.43 | 522311.43 | м кв. | 468 |  | 2015-10-08 | 2016-07-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
27406 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130969 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 30 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2237541.20 | 2237541.20 | м кв. | 2107 |  | 2015-10-08 | 2016-07-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
27407 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130969 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 30 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 184538.00 | 179855.60 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
27408 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130969 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 518925.08 | 518925.08 | cистема | 1 |  | 2015-10-08 | 2016-07-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
27409 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130969 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 718095.36 | 718095.36 | cистема | 1 |  | 2015-10-08 | 2016-07-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
27410 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130970 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 502210.80 | 0.00 | cистема | 1
27411 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130970 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1209100.10 | 0.00 | cистема | 1
27412 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130970 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 271754.91 | 0.00 | cистема | 1
27413 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130970 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 32 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2506248.05 | 0.00 | м кв. | 850
27414 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130970 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 32 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 587200.32 | 0.00 | м кв. | 1107.8
27415 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130970 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 32 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1555059.87 | 0.00 | м кв. | 1274.9
27416 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130970 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 32 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 188353.15 | 183017.21 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27417 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130970 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 32 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 152172.63 | 0.00 | услуга | 1
27418 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130970 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 574530.08 | 0.00 | cистема | 1
27419 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130970 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 402527.48 | 0.00 | cистема | 1
27420 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130971 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 440293.40 | 473096.22 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27421 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130971 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1132777.58 | 1216734.58 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-08-15 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27422 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130971 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 403476.22 | 433371.52 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27423 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130971 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 33 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2303928.76 | 2474659.42 | м кв. | 676 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27424 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130971 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 33 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 82891.46 | 88995.60 | м кв. | 0 |  | 2016-04-12 | 2016-10-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27425 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130971 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 33 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1176332.56 | 1260096.04 | м кв. | 1104.8 |  | 2016-04-12 | 2016-10-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27426 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130971 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 33 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 88997.95 | 88997.95 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-12-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
27427 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130971 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 33 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 129356.53 | 124982.87 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
27428 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130971 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 497381.80 | 534057.38 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27429 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130971 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 430744.84 | 462482.12 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27430 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130973 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 35 | ремонт фундамента многоквартирного дома | 11 | 2016 | 200000.00 | 0.00 | м куб. | 1
27431 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130973 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 35 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 134801.58 | 0.00 | компл. | 1
27432 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130973 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 35 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 4000.00 | 0.00 | услуга | 1
27433 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130974 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 541015.84 | 581171.24 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27434 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130974 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1272639.44 | 1366962.74 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-08-15 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27435 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130974 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 615346.40 | 660953.40 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27436 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130974 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 37 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2413095.28 | 2591770.88 | м кв. | 854 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27437 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130974 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 37 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 65667.00 | 70505.00 | м кв. | 0 |  | 2016-04-12 | 2016-10-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27438 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130974 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 37 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1623115.96 | 1738680.44 | м кв. | 1495 |  | 2016-04-12 | 2016-10-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27439 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130974 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 37 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 93196.17 | 0.00 | компл. | 1
27440 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130974 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 37 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 152805.52 | 147623.27 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
27441 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130974 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 488607.32 | 524636.26 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27442 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130974 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 620788.56 | 666612.68 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27443 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130975 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 551326.68 | 592244.36 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27444 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130975 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1241938.20 | 1333986.46 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-08-15 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27445 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130975 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 592946.46 | 636893.20 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27446 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130975 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 39 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2536878.46 | 2724745.08 | м кв. | 856 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27447 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130975 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 39 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 111855.74 | 120094.50 | м кв. | 0 |  | 2016-04-12 | 2016-10-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27448 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130975 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 39 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1193514.54 | 1277955.34 | м кв. | 1161.5 |  | 2016-04-12 | 2016-10-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27449 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130975 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 39 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 90080.19 | 90080.19 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-12-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
27450 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130975 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 39 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 142876.52 | 138037.62 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
27451 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130975 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 403915.18 | 433665.34 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27452 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130975 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 511450.94 | 549172.00 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27453 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130977 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 803827.80 | 863462.64 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27454 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130977 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 679910.10 | 730303.18 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-08-15 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27455 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130977 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 506950.42 | 544522.80 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27456 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130977 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 41 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2536878.46 | 2724745.08 | м кв. | 856 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27457 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130977 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 41 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 105273.70 | 113025.12 | м кв. | 0 |  | 2016-04-12 | 2016-10-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27458 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130977 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 41 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1111195.38 | 1189541.48 | м кв. | 1161.5 |  | 2016-04-12 | 2016-10-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27459 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130977 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 41 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 86855.26 | 0.00 | компл. | 1
27460 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130977 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 41 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 136206.24 | 131589.64 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
27461 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130977 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 471689.66 | 506464.26 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27462 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130977 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 594586.66 | 638470.86 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27463 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130979 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 541015.84 | 581171.24 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27464 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130979 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1241938.20 | 1333986.46 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-08-15 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27465 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130979 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 532748.76 | 572232.74 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27466 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130979 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 43 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2413095.28 | 2591770.88 | м кв. | 854 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27467 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130979 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 43 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 65667.00 | 70505.00 | м кв. | 0 |  | 2016-04-12 | 2016-10-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27468 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130979 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 43 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1623115.96 | 1738680.44 | м кв. | 1495 |  | 2016-04-12 | 2016-10-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27469 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130979 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 43 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 103590.04 | 103590.04 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-12-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
27470 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130979 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 43 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 146658.94 | 141681.31 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
27471 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130979 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 403915.18 | 433665.34 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27472 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600130979 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Дзержинского, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 511450.94 | 549172.00 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27473 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600272306 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Ленина, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 943251.54 | 0.00 | cистема | 1
27474 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600272306 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Ленина, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1575794.38 | 0.00 | cистема | 1
27475 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600272306 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Ленина, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 395494.91 | 0.00 | cистема | 1
27476 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600272306 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Ленина, д. 42 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 987311.45 | 0.00 | м кв. | 913.8
27477 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600272306 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Ленина, д. 42 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 473413.07 | 0.00 | м кв. | 3050
27478 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600272306 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Ленина, д. 42 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 363737.09 | 319665.28 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27479 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600272306 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Ленина, д. 42 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 87505.31 | 0.00 | услуга | 1
27480 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600272307 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Ленина, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 707086.38 | 0.00 | cистема | 1
27481 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600272307 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Ленина, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1181257.27 | 0.00 | cистема | 1
27482 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600272307 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Ленина, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 296473.48 | 0.00 | cистема | 1
27483 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600272307 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Ленина, д. 44 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2605245.24 | 0.00 | м кв. | 1430
27484 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600272307 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Ленина, д. 44 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 740114.86 | 0.00 | м кв. | 728.3
27485 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600272307 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Ленина, д. 44 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 354883.00 | 0.00 | м кв. | 2620
27486 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600272307 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Ленина, д. 44 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 239629.57 | 239629.57 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27487 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600272307 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Ленина, д. 44 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 137075.70 | 0.00 | услуга | 1
27488 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600272307 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Ленина, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 514455.40 | 0.00 | cистема | 1
27489 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600272307 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Ленина, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 454269.50 | 0.00 | cистема | 1
27490 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600272308 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Ленина, д. 46 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 172074.52 | 172074.52 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-23 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
27491 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600272309 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Ленина, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 582792.56 | 0.00 | cистема | 1
27492 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600272309 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Ленина, д. 48 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 52678.74 | 0.00 | м кв. | 724.3
27493 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600272309 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Ленина, д. 48 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 245696.26 | 0.00 | компл. | 1
27494 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600272309 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Ленина, д. 48 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 12709.43 | 0.00 | услуга | 1
27495 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600272310 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Ленина, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 487432.08 | 525732.52 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27496 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600272310 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Ленина, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1341406.30 | 1385356.49 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-08-15 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27497 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600272310 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Ленина, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 308570.00 | 331439.58 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27498 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600272310 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Ленина, д. 50 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2309131.38 | 2383381.02 | м кв. | 906 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27499 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600272310 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Ленина, д. 50 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 777168.06 | 833422.20 | м кв. | 0 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27500 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600272310 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Ленина, д. 50 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2341798.50 | 2508272.90 | м кв. | 1957 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27501 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600272310 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Ленина, д. 50 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 210901.17 | 210901.17 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
27502 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600272310 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Ленина, д. 50 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 160303.35 | 154843.55 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
27503 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600272310 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Ленина, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 174090.12 | 186809.34 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27504 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600272310 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Ленина, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 275571.30 | 295809.48 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27505 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600272311 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Ленина, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 931823.58 | 1001116.72 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27506 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600272311 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Ленина, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 3554182.42 | 106052.50 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-08-15 | 2016-06-29 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27507 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600272311 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Ленина, д. 52 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2327631.42 | 2402643.94 | м кв. | 911 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27508 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600272311 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Ленина, д. 52 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2032966.54 | 2183510.94 | м кв. | 2268 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27509 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600272311 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Ленина, д. 52 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 156297.63 | 156297.63 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-12-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
27510 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600272311 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Ленина, д. 52 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 176932.08 | 171042.88 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
27511 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600272312 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Ленина, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 720917.46 | 230436.30 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 | 2016-06-17 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27512 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600272312 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Ленина, д. 54 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 78399.98 | 78399.98 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-12-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
27513 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600272312 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Ленина, д. 54 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 14418.35 | 13938.07 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
27514 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600272315 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Ленина, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 657106.60 | 222747.42 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 |  | 2016-06-19 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27515 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600272315 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Ленина, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1941159.00 | 1941159.00 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 |  |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27516 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600272315 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Ленина, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 853534.12 | 853534.12 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 |  |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27517 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600272315 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Ленина, д. 58 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3928951.01 | 3928951.01 | м кв. | 945 |  | 2016-04-12 |  |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27518 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600272315 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Ленина, д. 58 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 73396.00 | 73396.00 | м кв. | 514.5 |  | 2016-04-12 |  |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27519 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600272315 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Ленина, д. 58 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2104627.94 | 2104627.94 | м кв. | 1796.84 |  | 2016-04-12 |  |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27520 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600272315 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Ленина, д. 58 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 199495.45 | 0.00 | компл. | 1
27521 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600272315 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Ленина, д. 58 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 230995.63 | 227283.25 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
27522 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600272315 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Ленина, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 905261.78 | 905261.78 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 |  |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27523 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600272315 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Ленина, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 1085745.14 | 1085745.14 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 |  |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27524 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600272317 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Ленина, д. 60 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 175538.64 | 77237.00 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
27525 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600272317 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Ленина, д. 60 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2101640.64 | 0.00 | м кв. | 1235
27526 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600272317 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Ленина, д. 60 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 597047.62 | 0.00 | м кв. | 927.8
27527 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600272317 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Ленина, д. 60 | ремонт фундамента многоквартирного дома | 11 | 2017 | 233330.00 | 0.00 | м куб. | 1
27528 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600272317 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Ленина, д. 60 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 58640.37 | 0.00 | услуга | 1
27529 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600273019 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Ленинградский, д. 31 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2017 | 1800000.00 | 0.00 | шт. | 1
27530 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600273019 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Ленинградский, д. 31 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 100000.00 | 0.00 | компл. | 1
27531 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600273019 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Ленинградский, д. 31 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 36000.00 | 0.00 | услуга | 1
27532 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333108 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 19А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 437435.44 | 469970.40 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27533 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333108 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 19А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1132777.58 | 1169890.30 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-08-15 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27534 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333108 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 19А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 402193.56 | 431995.64 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27535 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333108 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 19А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2865710.24 | 3213201.36 | м кв. | 748 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 | 2016-07-01 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27536 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333108 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 19А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 80730.88 | 86687.52 | м кв. | 404 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27537 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333108 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 19А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1699684.98 | 1822636.26 | м кв. | 1139.41 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27538 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333108 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 19А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 83172.74 | 83172.74 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-12-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
27539 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333108 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 19А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 150933.19 | 145848.02 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
27540 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333108 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 19А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 497381.80 | 534057.38 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27541 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333108 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 19А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 430744.84 | 462482.12 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27542 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333109 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 791802.42 | 313461.10 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 | 2016-06-17 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27543 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333109 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1961792.48 | 2026067.45 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-08-15 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27544 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333109 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 891048.68 | 957089.74 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27545 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333109 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 21 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 5938825.54 | 3749070.46 | м кв. | 1512 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27546 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333109 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 21 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 154077.32 | 165421.84 | м кв. | 838 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27547 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333109 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 21 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2154362.58 | 2305708.20 | м кв. | 2185.64 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27548 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333109 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 255219.94 | 255219.94 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-12-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
27549 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333109 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 279834.64 | 223022.03 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
27550 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333109 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 922226.64 | 990392.88 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27551 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333109 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 1177596.34 | 1264689.78 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27552 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333110 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 21Б | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 437435.44 | 469970.40 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27553 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333110 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 21Б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1132777.58 | 1169890.30 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-08-15 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27554 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333110 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 21Б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 402193.56 | 431995.64 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27555 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333110 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 21Б | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2880826.04 | 3215596.76 | м кв. | 749 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 | 2016-07-01 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27556 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333110 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 21Б | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 111979.64 | 120238.46 | м кв. | 602.2 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27557 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333110 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 21Б | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1688867.92 | 1811046.30 | м кв. | 1139.4 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27558 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333110 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 21Б | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 121186.59 | 121186.59 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-12-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
27559 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333110 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 21Б | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 151644.14 | 124605.90 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
27560 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333110 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 21Б | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 497381.80 | 534057.38 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27561 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333110 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 21Б | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 430744.84 | 462482.12 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27562 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333111 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 659910.28 | 257031.14 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 | 2016-06-17 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27563 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333111 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1498684.96 | 1547787.20 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-08-15 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27564 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333111 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 573592.10 | 616102.78 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27565 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333111 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 22 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3894985.30 | 4022650.93 | м кв. | 912 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27566 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333111 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 22 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 71315.66 | 76567.84 | м кв. | 0 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27567 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333111 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 22 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1499088.52 | 1610141.86 | м кв. | 1826.5 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27568 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333111 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 22 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 144206.75 | 144206.75 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-12-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
27569 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333111 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 22 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 182847.11 | 176792.16 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
27570 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333111 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 417623.24 | 448390.56 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27571 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333111 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 527155.56 | 566041.28 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27572 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333112 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 595428.68 | 734107.50 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-26 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27573 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333112 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1384630.64 | 834674.18 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-09-01 | 2015-09-18 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27574 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333112 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 635359.05 | 462473.86 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-18 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27575 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333112 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 24 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 3299757.98 | 3039848.22 | м кв. | 914.7 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27576 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333112 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 24 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 428899.63 | 287501.63 | м кв. | 0 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27577 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333112 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 24 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 1415517.41 | 1612494.62 | м кв. | 1250.3 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27578 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333112 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 24 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 188525.61 | 184755.10 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
27579 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333112 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 24 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 193932.00 | 189142.20 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
27580 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333112 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 426071.41 | 385773.86 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-15 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27581 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333112 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 1510935.20 | 677211.44 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27582 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333113 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 563931.18 | 596356.66 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-01 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27583 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333113 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1433235.02 | 714727.82 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-09-01 | 2015-09-18 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27584 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333113 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 665599.86 | 96934.64 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-15 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27585 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333113 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 26 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 3573518.80 | 3669906.94 | м кв. | 852 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27586 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333113 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 26 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 257256.17 | 170778.69 | м кв. | 109 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27587 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333113 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 26 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 1658054.41 | 1514850.22 | м кв. | 1119 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27588 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333113 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 26 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 160114.50 | 156912.21 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
27589 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333113 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 26 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 183832.60 | 179348.20 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
27590 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333113 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 473351.21 | 184494.06 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-01 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27591 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333113 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 566683.35 | 275355.07 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-01 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27592 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333118 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 155496.00 | 0.00 | cистема | 1
27593 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333118 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 34 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 355440.45 | 0.00 | м кв. | 0
27594 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333118 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 34 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 164166.91 | 106459.58 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27595 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333118 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 34 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 10218.73 | 0.00 | услуга | 1
27596 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333124 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 548850.17 | 637653.12 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-01 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27597 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333124 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1132880.50 | 673030.70 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-09-01 | 2015-10-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27598 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333124 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 486115.49 | 125634.60 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27599 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333124 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 45 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 2329972.52 | 2444327.26 | м кв. | 840 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27600 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333124 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 45 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 332270.51 | 165102.88 | м кв. | 622.7 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27601 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333124 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 45 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 1299496.86 | 1457810.36 | м кв. | 1218 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27602 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333124 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 45 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 138820.50 | 136044.09 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-23 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
27603 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333124 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 45 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 136315.60 | 132986.00 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
27604 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333124 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 310873.31 | 105665.46 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27605 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333124 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 375320.64 | 219183.82 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27606 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333126 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 55 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1395411.77 | 0.00 | м кв. | 1103
27607 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333126 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 55 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 326937.41 | 0.00 | м кв. | 0
27608 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333126 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 55 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 865815.68 | 0.00 | м кв. | 945.3
27609 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333126 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 55 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 105431.04 | 101899.08 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27610 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600333126 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, пр-кт Мира, д. 55 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 51763.30 | 0.00 | услуга | 1
27611 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600087204 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, проезд Восточный, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 299996.93 | 0.00 | м кв. | 200.1
27612 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600087204 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, проезд Восточный, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 87961.54 | 79892.44 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27613 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600087204 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, проезд Восточный, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 5999.94 | 0.00 | услуга | 1
27614 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600087206 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, проезд Восточный, д. 15 | ремонт фундамента многоквартирного дома | 11 | 2017 | 113620.00 | 0.00 | м куб. | 1
27615 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600087206 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, проезд Восточный, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 136970.50 | 79892.44 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27616 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600087206 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, проезд Восточный, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 2272.40 | 0.00 | услуга | 1
27617 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600087194 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, проезд Восточный, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 300933.36 | 0.00 | cистема | 1
27618 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600087194 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, проезд Восточный, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 724513.60 | 0.00 | cистема | 1
27619 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600087194 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, проезд Восточный, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 162840.22 | 0.00 | cистема | 1
27620 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600087194 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, проезд Восточный, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1501786.99 | 0.00 | м кв. | 808
27621 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600087194 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, проезд Восточный, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 351860.54 | 0.00 | м кв. | 308.5
27622 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600087194 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, проезд Восточный, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 931818.65 | 0.00 | м кв. | 1181
27623 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600087194 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, проезд Восточный, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 106883.71 | 109667.06 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27624 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600087194 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, проезд Восточный, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 91184.46 | 0.00 | услуга | 1
27625 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600087194 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, проезд Восточный, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 344268.32 | 0.00 | cистема | 1
27626 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600087194 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, проезд Восточный, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 241201.40 | 0.00 | cистема | 1
27627 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600087195 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, проезд Восточный, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 166799.25 | 0.00 | cистема | 1
27628 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600087195 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, проезд Восточный, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 360415.10 | 0.00 | м кв. | 262.2
27629 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600087195 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, проезд Восточный, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 127588.03 | 112333.33 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27630 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600087195 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, проезд Восточный, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 10544.29 | 0.00 | услуга | 1
27631 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600087196 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, проезд Восточный, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 256205.04 | 0.00 | cистема | 1
27632 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600087196 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, проезд Восточный, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 616827.71 | 0.00 | cистема | 1
27633 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600087196 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, проезд Восточный, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 138636.96 | 0.00 | cистема | 1
27634 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600087196 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, проезд Восточный, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1278573.42 | 0.00 | м кв. | 695
27635 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600087196 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, проезд Восточный, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 299562.82 | 0.00 | м кв. | 208.9
27636 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600087196 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, проезд Восточный, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 793320.61 | 0.00 | м кв. | 1094
27637 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600087196 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, проезд Восточный, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 89915.90 | 93367.03 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27638 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600087196 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, проезд Восточный, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 77631.54 | 0.00 | услуга | 1
27639 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600087196 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, проезд Восточный, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 293099.04 | 0.00 | cистема | 1
27640 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600087196 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, проезд Восточный, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 205351.16 | 0.00 | cистема | 1
27641 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600087197 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, проезд Восточный, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 351835.01 | 0.00 | м кв. | 262.2
27642 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600087197 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, проезд Восточный, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 115232.83 | 109659.10 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27643 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600087197 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, проезд Восточный, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 7036.70 | 0.00 | услуга | 1
27644 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600087198 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, проезд Восточный, д. 7 | ремонт фундамента многоквартирного дома | 11 | 2017 | 142260.00 | 0.00 | м куб. | 1
27645 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600087198 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, проезд Восточный, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 104539.97 | 111115.60 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27646 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600087198 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, проезд Восточный, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 2845.20 | 0.00 | услуга | 1
27647 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600087199 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, проезд Восточный, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 371542.08 | 0.00 | cистема | 1
27648 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600087199 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, проезд Восточный, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 894507.97 | 0.00 | cистема | 1
27649 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600087199 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, проезд Восточный, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 201047.82 | 0.00 | cистема | 1
27650 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600087199 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, проезд Восточный, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1854154.89 | 0.00 | м кв. | 976
27651 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600087199 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, проезд Восточный, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 434418.43 | 0.00 | м кв. | 364.4
27652 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600087199 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, проезд Восточный, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1150453.51 | 0.00 | м кв. | 1419
27653 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600087199 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, проезд Восточный, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 154672.13 | 135398.51 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27654 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600087199 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, проезд Восточный, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 112579.29 | 0.00 | услуга | 1
27655 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600087199 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, проезд Восточный, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 425044.82 | 0.00 | cистема | 1
27656 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600087199 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, проезд Восточный, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 297795.06 | 0.00 | cистема | 1
27657 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600087200 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, проезд Восточный, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 300562.08 | 0.00 | cистема | 1
27658 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600087200 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, проезд Восточный, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 723619.72 | 0.00 | cистема | 1
27659 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600087200 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, проезд Восточный, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 162639.32 | 0.00 | cистема | 1
27660 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600087200 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, проезд Восточный, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1499934.14 | 0.00 | м кв. | 816
27661 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600087200 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, проезд Восточный, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 351426.43 | 0.00 | м кв. | 652
27662 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600087200 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, проезд Восточный, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 930669.01 | 0.00 | м кв. | 1221.74
27663 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600087200 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, проезд Восточный, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 122660.93 | 109531.76 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27664 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600087200 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, проезд Восточный, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 91071.96 | 0.00 | услуга | 1
27665 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600087200 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, проезд Восточный, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 343843.57 | 0.00 | cистема | 1
27666 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600087200 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, проезд Восточный, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 240903.81 | 0.00 | cистема | 1
27667 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600282216 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, тракт Липовый, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 230739.60 | 0.00 | cистема | 1
27668 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600282216 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, тракт Липовый, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 555518.27 | 0.00 | cистема | 1
27669 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600282216 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, тракт Липовый, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 124857.17 | 0.00 | cистема | 1
27670 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600282216 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, тракт Липовый, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1151489.92 | 0.00 | м кв. | 975
27671 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600282216 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, тракт Липовый, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 269787.84 | 0.00 | м кв. | 449
27672 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600282216 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, тракт Липовый, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 714468.69 | 0.00 | м кв. | 2150
27673 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600282216 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, тракт Липовый, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 84086.84 | 84086.84 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27674 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600282216 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, тракт Липовый, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 69915.37 | 0.00 | услуга | 1
27675 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600282216 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, тракт Липовый, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 263966.53 | 0.00 | cистема | 1
27676 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600282216 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, тракт Липовый, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 184940.33 | 0.00 | cистема | 1
27677 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600282217 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, тракт Липовый, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 274594.32 | 0.00 | cистема | 1
27678 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600282217 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, тракт Липовый, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 661100.91 | 0.00 | cистема | 1
27679 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600282217 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, тракт Липовый, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 148587.71 | 0.00 | cистема | 1
27680 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600282217 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, тракт Липовый, д. 15 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1370343.84 | 0.00 | м кв. | 1456
27681 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600282217 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, тракт Липовый, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 321064.13 | 0.00 | м кв. | 661
27682 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600282217 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, тракт Липовый, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 850261.70 | 0.00 | м кв. | 1650
27683 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600282217 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, тракт Липовый, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 100068.51 | 100068.51 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27684 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600282217 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, тракт Липовый, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 83203.59 | 0.00 | услуга | 1
27685 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600282217 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, тракт Липовый, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 314136.41 | 0.00 | cистема | 1
27686 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600282217 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, тракт Липовый, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 220090.37 | 0.00 | cистема | 1
27687 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600282218 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, тракт Липовый, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 268784.88 | 0.00 | cистема | 1
27688 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600282218 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, тракт Липовый, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 647114.37 | 0.00 | cистема | 1
27689 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600282218 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, тракт Липовый, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 145444.13 | 0.00 | cистема | 1
27690 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600282218 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, тракт Липовый, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1341352.24 | 0.00 | м кв. | 1456
27691 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600282218 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, тракт Липовый, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 314271.55 | 0.00 | м кв. | 661
27692 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600282218 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, тракт Липовый, д. 17 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 832273.18 | 0.00 | м кв. | 1550
27693 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600282218 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, тракт Липовый, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 97951.41 | 97951.41 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27694 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600282218 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, тракт Липовый, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 81443.30 | 0.00 | услуга | 1
27695 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600282218 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, тракт Липовый, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 307490.40 | 0.00 | cистема | 1
27696 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600282218 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, тракт Липовый, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 215434.04 | 0.00 | cистема | 1
27697 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600282219 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, тракт Липовый, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 201299.28 | 0.00 | cистема | 1
27698 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600282219 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, тракт Липовый, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 484639.08 | 0.00 | cистема | 1
27699 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600282219 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, тракт Липовый, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 108926.51 | 0.00 | cистема | 1
27700 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600282219 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, тракт Липовый, д. 19 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1004570.05 | 0.00 | м кв. | 638.4
27701 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600282219 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, тракт Липовый, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 235365.31 | 0.00 | м кв. | 456
27702 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600282219 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, тракт Липовый, д. 19 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 623308.84 | 0.00 | м кв. | 1232
27703 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600282219 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, тракт Липовый, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 73358.10 | 73358.10 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27704 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600282219 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, тракт Липовый, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 60994.79 | 0.00 | услуга | 1
27705 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600282219 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, тракт Липовый, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 230286.75 | 0.00 | cистема | 1
27706 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600282219 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, тракт Липовый, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 161343.59 | 0.00 | cистема | 1
27707 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600282220 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, тракт Липовый, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 344718.12 | 370381.94 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27708 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600282220 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, тракт Липовый, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 897779.40 | 964320.78 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-08-15 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27709 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600282220 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, тракт Липовый, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 316899.62 | 340380.44 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27710 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600282220 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, тракт Липовый, д. 21 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2089213.60 | 705924.38 | м кв. | 610 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 | 2016-07-13 | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27711 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600282220 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, тракт Липовый, д. 21 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 49073.84 | 52687.00 | м кв. | 0 |  | 2016-04-12 | 2016-10-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27712 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600282220 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, тракт Липовый, д. 21 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 634032.88 | 679547.84 | м кв. | 646.4 |  | 2016-04-12 | 2016-10-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27713 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600282220 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, тракт Липовый, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 54540.57 | 54540.57 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-12-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
27714 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600282220 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, тракт Липовый, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 99165.05 | 95831.06 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
27715 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600282220 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, тракт Липовый, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 287589.60 | 308717.50 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27716 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600282220 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, тракт Липовый, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 338945.56 | 363878.96 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27717 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600282221 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, тракт Липовый, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 385111.72 | 0.00 | cистема | 1
27718 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600282221 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, тракт Липовый, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 148276.88 | 0.00 | cистема | 1
27719 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600282221 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, тракт Липовый, д. 23 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1274862.25 | 0.00 | м кв. | 450
27720 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600282221 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, тракт Липовый, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 338938.62 | 0.00 | м кв. | 0
27721 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600282221 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, тракт Липовый, д. 23 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 208085.07 | 0.00 | м кв. | 1000
27722 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600282221 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, тракт Липовый, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 97261.63 | 101517.05 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27723 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600282221 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, тракт Липовый, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 57823.77 | 0.00 | услуга | 1
27724 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600282221 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, тракт Липовый, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 292357.36 | 0.00 | cистема | 1
27725 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600282221 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, тракт Липовый, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 243556.73 | 0.00 | cистема | 1
27726 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600007271 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Аганичева, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 105658.38 | 0.00 | компл. | 1
27727 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600013290 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 357112.37 | 333575.38 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-26 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27728 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600013290 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1102078.21 | 928408.66 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-10-22 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27729 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600013290 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 416067.73 | 171265.20 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27730 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600013290 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1462641.25 | 1290729.29 | м кв. | 664 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27731 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600013290 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 208085.66 | 198049.50 | м кв. | 0 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27732 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600013290 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 963119.29 | 1019712.47 | м кв. | 815 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27733 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600013290 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 64840.23 | 63543.43 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-01-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
27734 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600013290 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 102710.20 | 100052.20 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
27735 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600013290 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 299920.92 | 118016.52 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27736 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600013290 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 326484.57 | 260772.92 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27737 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600013291 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 357196.55 | 367098.00 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-15 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27738 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600013291 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1102303.78 | 1004570.58 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-10-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27739 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600013291 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 416165.80 | 170565.46 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27740 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600013291 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1483362.59 | 1426946.28 | м кв. | 662 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27741 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600013291 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 208134.71 | 189068.13 | м кв. | 1082 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27742 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600013291 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 983873.50 | 1116620.15 | м кв. | 800 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27743 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600013291 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 65053.17 | 63752.11 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-01-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
27744 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600013291 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 103523.80 | 100831.00 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
27745 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600013291 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 299990.44 | 210777.50 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27746 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600013291 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 325162.63 | 450534.62 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27747 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600013292 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 276789.67 | 345037.90 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-15 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27748 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600013292 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 976440.33 | 425139.84 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-11-23 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27749 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600013292 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 64627.29 | 52994.37 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
27750 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600013292 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 25064.60 | 24213.60 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
27751 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600013293 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 357053.73 | 341202.90 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-15 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27752 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600013293 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1101887.75 | 667356.08 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-11-23 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27753 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600013293 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 415999.40 | 122904.08 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27754 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600013293 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1475551.82 | 1417353.72 | м кв. | 656 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27755 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600013293 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 208051.50 | 166442.54 | м кв. | 952 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27756 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600013293 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 17 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 964790.07 | 1049368.74 | м кв. | 815 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27757 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600013293 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 65323.44 | 64016.97 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-01-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
27758 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600013293 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 103351.60 | 92167.20 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
27759 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600013293 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 299872.50 | 90435.20 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27760 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600013293 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 344373.23 | 250878.62 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27761 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600013285 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 124384.40 | 324059.86 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-26 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27762 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600013285 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1102184.54 | 1015229.52 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-10-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27763 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600013285 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 416111.77 | 150602.22 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27764 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600013285 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1720632.65 | 1482977.41 | м кв. | 663 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27765 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600013285 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 208107.70 | 198040.85 | м кв. | 0 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27766 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600013285 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 938445.72 | 1102547.94 | м кв. | 815 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27767 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600013285 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 64963.08 | 63663.82 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-01-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
27768 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600013285 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 102698.80 | 100028.60 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
27769 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600013285 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 299952.15 | 130897.40 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27770 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600013285 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 325121.07 | 375734.42 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27771 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600013286 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 357165.26 | 331758.18 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-15 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27772 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600013286 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1102136.99 | 925124.72 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-10-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27773 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600013286 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 416102.69 | 169608.48 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-23 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27774 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600013286 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1633283.99 | 1464238.93 | м кв. | 673 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27775 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600013286 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 208103.15 | 196277.66 | м кв. | 108 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27776 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600013286 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 979884.74 | 1088534.87 | м кв. | 815 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27777 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600013286 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 66936.87 | 65598.13 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
27778 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600013286 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 106821.60 | 104076.00 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
27779 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600013286 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 299945.70 | 162851.80 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-26 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27780 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600013286 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 344457.48 | 391206.58 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-23 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27781 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600013287 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 276901.98 | 306915.64 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-26 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27782 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600013287 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 976438.02 | 522266.82 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-10-22 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27783 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600013287 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 63390.60 | 51980.29 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
27784 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600013287 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 25066.80 | 24213.60 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
27785 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600013288 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 357159.83 | 319220.68 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-26 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27786 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600013288 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1102215.49 | 907348.02 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-10-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27787 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600013288 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 416123.02 | 221959.18 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-23 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27788 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600013288 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1248142.30 | 1413654.14 | м кв. | 664 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27789 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600013288 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 208113.32 | 198049.50 | м кв. | 0 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27790 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600013288 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 954298.63 | 1023918.64 | м кв. | 815 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27791 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600013288 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 66117.87 | 64795.51 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-01-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
27792 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600013288 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 98250.80 | 95674.40 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
27793 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600013288 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 299960.12 | 139025.24 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-26 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27794 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600013288 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 326527.29 | 366834.86 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-26 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27795 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600026312 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Бажова, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 207264.33 | 203119.04 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
27796 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600026312 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Бажова, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 761948.98 | 133880.44 | cистема | 1 |  | 2015-10-08 | 2015-11-16 | 2016-05-20 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
27797 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600026312 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Бажова, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 2333449.46 | 2333449.46 | cистема | 1 |  | 2015-10-08 | 2016-07-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
27798 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600026312 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Бажова, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 776722.02 | 665294.62 | cистема | 1 |  | 2015-10-08 | 2015-11-16 | 2016-03-09 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
27799 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600026312 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Бажова, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2296619.12 | 4243281.18 | м кв. | 1 |  | 2015-10-08 | 2015-11-16 | 2016-06-23 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
27800 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600026312 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Бажова, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 443354.07 | 443354.07 | м кв. | 670 |  | 2015-10-08 | 2016-07-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
27801 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600026312 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Бажова, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2749925.06 | 2749925.06 | м кв. | 3050 |  | 2015-10-08 | 2016-07-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
27802 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600026312 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Бажова, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 218022.40 | 212459.00 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
27803 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600026312 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Бажова, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 626943.03 | 626943.03 | cистема | 1 |  | 2015-10-08 | 2016-07-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
27804 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600026312 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Бажова, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 912158.26 | 912158.26 | cистема | 1 |  | 2015-10-08 | 2016-07-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
27805 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600086438 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Восточная, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 219229.92 | 0.00 | cистема | 1
27806 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600086438 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Восточная, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 527808.08 | 0.00 | cистема | 1
27807 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600086438 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Восточная, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 118629.08 | 0.00 | cистема | 1
27808 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600086438 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Восточная, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1094051.66 | 0.00 | м кв. | 643
27809 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600086438 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Восточная, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 256330.37 | 0.00 | м кв. | 347.9
27810 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600086438 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Восточная, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 678829.79 | 0.00 | м кв. | 998
27811 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600086438 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Восточная, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 95726.59 | 93502.33 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27812 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600086438 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Восточная, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 66427.87 | 0.00 | услуга | 1
27813 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600086438 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Восточная, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 250799.43 | 0.00 | cистема | 1
27814 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600086438 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Восточная, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 175715.19 | 0.00 | cистема | 1
27815 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600086439 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Восточная, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 219229.92 | 0.00 | cистема | 1
27816 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600086439 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Восточная, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 527808.08 | 0.00 | cистема | 1
27817 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600086439 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Восточная, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 118629.08 | 0.00 | cистема | 1
27818 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600086439 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Восточная, д. 15 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1094051.66 | 0.00 | м кв. | 635.5
27819 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600086439 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Восточная, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 256330.37 | 0.00 | м кв. | 347.2
27820 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600086439 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Восточная, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 678829.79 | 0.00 | м кв. | 987
27821 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600086439 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Восточная, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 95307.26 | 79892.44 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27822 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600086439 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Восточная, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 66427.87 | 0.00 | услуга | 1
27823 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600086439 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Восточная, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 250799.43 | 0.00 | cистема | 1
27824 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600086439 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Восточная, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 175715.19 | 0.00 | cистема | 1
27825 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600086433 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Восточная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 503608.56 | 0.00 | cистема | 1
27826 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600086433 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Восточная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1212465.28 | 0.00 | cистема | 1
27827 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600086433 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Восточная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 272511.26 | 0.00 | cистема | 1
27828 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600086433 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Восточная, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2513223.47 | 0.00 | м кв. | 1273.3
27829 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600086433 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Восточная, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 588834.62 | 0.00 | м кв. | 713.6
27830 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600086433 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Восточная, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1559387.93 | 0.00 | м кв. | 1719.4
27831 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600086433 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Восточная, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 216238.46 | 183526.58 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27832 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600086433 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Восточная, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 152596.16 | 0.00 | услуга | 1
27833 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600086433 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Восточная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 576129.12 | 0.00 | cистема | 1
27834 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600086433 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Восточная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 403647.80 | 0.00 | cистема | 1
27835 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600086435 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Восточная, д. 7/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 296442.71 | 0.00 | cистема | 1
27836 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600086435 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Восточная, д. 7/2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 640545.02 | 0.00 | м кв. | 639
27837 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600086435 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Восточная, д. 7/2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 209491.78 | 199643.56 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27838 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600086435 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Восточная, д. 7/2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 18739.75 | 0.00 | услуга | 1
27839 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600086437 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Восточная, д. 9/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 667299.36 | 0.00 | cистема | 1
27840 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600086437 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Восточная, д. 9/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 361087.17 | 0.00 | cистема | 1
27841 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600086437 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Восточная, д. 9/1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 780226.94 | 0.00 | м кв. | 872.4
27842 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600086437 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Восточная, д. 9/1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 272960.06 | 243179.29 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27843 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600086437 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Восточная, д. 9/1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 36172.27 | 0.00 | услуга | 1
27844 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600089453 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Выйская, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 613706.20 | 659177.50 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27845 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600089453 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Выйская, д. 47 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 38291.00 | 41111.20 | м кв. | 0 |  | 2016-04-12 | 2016-10-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27846 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600089453 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Выйская, д. 47 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 71870.96 | 0.00 | компл. | 1
27847 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600089453 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Выйская, д. 47 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 13039.94 | 12605.19 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
27848 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600089454 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Выйская, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 932360.48 | 1001521.46 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27849 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600089454 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Выйская, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 916923.72 | 984881.10 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27850 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600089454 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Выйская, д. 51 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 133544.14 | 143377.08 | м кв. | 0 |  | 2016-04-12 | 2016-10-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27851 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600089454 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Выйская, д. 51 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 135290.23 | 135290.23 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-12-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
27852 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600089454 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Выйская, д. 51 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 80598.18 | 77907.83 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
27853 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600089454 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Выйская, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 863872.10 | 927713.64 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27854 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600089454 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Выйская, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 1183208.42 | 1270719.58 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
27855 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600090472 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Высокогорская, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 162642.48 | 0.00 | cистема | 1
27856 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600090472 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Высокогорская, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 391570.71 | 0.00 | cистема | 1
27857 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600090472 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Высокогорская, д. 58 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 811655.98 | 0.00 | м кв. | 680
27858 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600090472 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Высокогорская, д. 58 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 190166.59 | 0.00 | м кв. | 0
27859 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600090472 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Высокогорская, д. 58 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 503610.82 | 0.00 | м кв. | 1120
27860 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600090472 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Высокогорская, д. 58 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 59270.67 | 59270.67 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27861 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600090472 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Высокогорская, д. 58 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 41192.93 | 0.00 | услуга | 1
27862 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600092485 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Вязовская, д. 32 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 33785.95 | 33785.95 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-12-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
27863 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600092485 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Вязовская, д. 32 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 198874.37 | 0.00 | м кв. | 0
27864 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600092485 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Вязовская, д. 32 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 526671.29 | 0.00 | м кв. | 734.18
27865 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600092485 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Вязовская, д. 32 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 14510.91 | 0.00 | услуга | 1
27866 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600092486 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Вязовская, д. 34 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 196933.63 | 0.00 | м кв. | 0
27867 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600092486 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Вязовская, д. 34 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 521531.71 | 0.00 | м кв. | 617
27868 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600092486 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Вязовская, д. 34 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 79582.46 | 61379.81 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27869 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600092486 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Вязовская, д. 34 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 14369.31 | 0.00 | услуга | 1
27870 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600092487 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Вязовская, д. 36 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 31915.06 | 31915.06 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-12-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
27871 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600092487 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Вязовская, д. 36 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 193307.52 | 0.00 | м кв. | 50
27872 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600092487 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Вязовская, д. 36 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 511928.82 | 0.00 | м кв. | 686.6
27873 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600092487 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Вязовская, д. 36 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 14104.73 | 0.00 | услуга | 1
27874 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600092488 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Вязовская, д. 37 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 32507.31 | 32507.31 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-12-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
27875 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600092488 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Вязовская, д. 37 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 199180.80 | 0.00 | м кв. | 0
27876 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600092488 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Вязовская, д. 37 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 527482.80 | 0.00 | м кв. | 686.6
27877 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600092488 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Вязовская, д. 37 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 14533.27 | 0.00 | услуга | 1
27878 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600092489 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Вязовская, д. 38 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 194839.68 | 0.00 | м кв. | 0
27879 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600092489 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Вязовская, д. 38 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 515986.38 | 0.00 | м кв. | 640
27880 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600092489 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Вязовская, д. 38 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 62674.56 | 60727.17 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27881 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600092489 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Вязовская, д. 38 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 14216.52 | 0.00 | услуга | 1
27882 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600092490 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Вязовская, д. 39 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 33366.28 | 33366.28 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-12-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
27883 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600092490 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Вязовская, д. 39 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 197597.57 | 0.00 | м кв. | 0
27884 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600092490 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Вязовская, д. 39 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 523289.99 | 0.00 | м кв. | 728.8
27885 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600092490 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Вязовская, д. 39 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 14417.75 | 0.00 | услуга | 1
27886 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600092477 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Вязовская, д. 4А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1279106.87 | 0.00 | cистема | 1
27887 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600092477 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Вязовская, д. 4А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2821051.06 | 0.00 | м кв. | 1455.6
27888 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600092477 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Вязовская, д. 4А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 801422.36 | 0.00 | м кв. | 1213
27889 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600092477 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Вязовская, д. 4А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 256875.84 | 259479.32 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27890 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600092477 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Вязовская, д. 4А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 98031.61 | 0.00 | услуга | 1
27891 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600092479 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Вязовская, д. 4В | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 962495.21 | 0.00 | cистема | 1
27892 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600092479 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Вязовская, д. 4В | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 467436.48 | 0.00 | м кв. | 0
27893 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600092479 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Вязовская, д. 4В | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 136921.40 | 145689.50 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27894 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600092479 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Вязовская, д. 4В | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 28598.63 | 0.00 | услуга | 1
27895 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098563 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 357129.43 | 384713.04 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-15 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27896 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098563 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1102114.21 | 741214.64 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-09-01 | 2015-10-02 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27897 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098563 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 416087.60 | 296399.48 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-18 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27898 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098563 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1245095.31 | 1279462.21 | м кв. | 658 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27899 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098563 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 208095.60 | 193941.92 | м кв. | 0 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27900 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098563 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 974387.67 | 1083360.65 | м кв. | 815 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27901 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098563 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 64651.86 | 63358.82 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-01-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
27902 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098563 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 98945.80 | 96358.80 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
27903 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098563 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 299935.01 | 161865.32 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-18 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27904 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098563 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 344445.17 | 318017.08 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-18 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27905 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098564 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 318602.36 | 56829.98 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 | 2016-06-16 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27906 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098564 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 316899.62 | 298237.92 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27907 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098564 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2221643.82 | 2592077.09 | м кв. | 655 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27908 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098564 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 754248.92 | 1235487.14 | м кв. | 726.7 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27909 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098564 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 49242.13 | 49242.13 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-12-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
27910 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098564 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 84758.60 | 81903.05 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
27911 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098564 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 287589.60 | 327434.66 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27912 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098564 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 338945.56 | 393180.72 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27913 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098566 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 330486.12 | 410576.28 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-24 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27914 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098566 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1102285.32 | 695974.62 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-09-01 | 2015-10-22 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27915 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098566 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 394098.08 | 304547.38 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-24 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27916 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098566 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1704126.32 | 1645851.17 | м кв. | 659 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27917 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098566 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 208131.20 | 213399.54 | м кв. | 0 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27918 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098566 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 918342.36 | 1183370.32 | м кв. | 815 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27919 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098566 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 64217.79 | 135071.51 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-06-30 | 2015-11-18 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
27920 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098566 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 105127.60 | 102388.60 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
27921 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098566 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 283442.06 | 113615.12 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-24 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27922 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098566 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 315468.54 | 278254.62 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-24 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27923 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098567 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 323522.80 | 77957.88 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 |  | 2016-06-16 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27924 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098567 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1086801.24 | 1167343.32 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 |  |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27925 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098567 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 277662.26 | 298237.92 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 |  |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27926 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098567 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 15 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2540370.08 | 2728502.20 | м кв. | 657 |  | 2016-04-12 |  |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27927 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098567 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 224793.54 | 241417.38 | м кв. | 98 |  | 2016-04-12 |  |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27928 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098567 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1153375.66 | 1235487.14 | м кв. | 688 |  | 2016-04-12 |  |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27929 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098567 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 56028.21 | 56028.21 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
27930 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098567 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 125555.25 | 121326.72 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
27931 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098567 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 305014.66 | 327434.66 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 |  |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27932 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098567 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 366222.44 | 393180.72 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 |  |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27933 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098568 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 56865.82 | 56865.82 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
27934 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098568 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 312582.08 | 0.00 | cистема | 1
27935 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098568 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 615461.60 | 0.00 | cистема | 1
27936 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098568 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 127306.73 | 0.00 | cистема | 1
27937 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098568 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1145947.40 | 0.00 | м кв. | 659
27938 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098568 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 289028.35 | 0.00 | м кв. | 0
27939 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098568 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 17 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 166251.48 | 0.00 | м кв. | 769
27940 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098568 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 61210.23 | 0.00 | услуга | 1
27941 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098568 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 234087.10 | 0.00 | cистема | 1
27942 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098568 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 169846.95 | 0.00 | cистема | 1
27943 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098558 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 58223.09 | 58223.09 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-12-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
27944 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098558 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 309362.17 | 0.00 | cистема | 1
27945 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098558 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 609121.73 | 0.00 | cистема | 1
27946 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098558 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 125995.34 | 0.00 | cистема | 1
27947 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098558 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1134142.99 | 0.00 | м кв. | 671
27948 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098558 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 286051.07 | 0.00 | м кв. | 0
27949 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098558 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 164538.92 | 0.00 | м кв. | 788
27950 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098558 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 60579.71 | 0.00 | услуга | 1
27951 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098558 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 231675.77 | 0.00 | cистема | 1
27952 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098558 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 168097.36 | 0.00 | cистема | 1
27953 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098559 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 357145.06 | 390880.90 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-24 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27954 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098559 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1102142.96 | 855189.66 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-09-01 | 2015-10-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27955 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098559 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 416105.81 | 280439.98 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-01 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27956 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098559 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1276524.50 | 1378948.60 | м кв. | 664 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27957 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098559 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 208104.70 | 201173.56 | м кв. | 0 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27958 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098559 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 993849.02 | 1084689.82 | м кв. | 751 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27959 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098559 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 65626.47 | 64313.94 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-01-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
27960 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098559 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 99965.60 | 97350.00 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
27961 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098559 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 299947.92 | 122697.58 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-24 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27962 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098559 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 344460.03 | 217976.68 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-24 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27963 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098560 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 357133.47 | 417904.08 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-26 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27964 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098560 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1102144.57 | 960471.62 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-09-01 | 2015-11-23 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27965 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098560 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 416092.31 | 328941.52 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-24 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27966 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098560 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1276482.07 | 1391576.09 | м кв. | 664 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27967 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098560 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 208097.96 | 201173.56 | м кв. | 0 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27968 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098560 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 999562.25 | 1007452.91 | м кв. | 815 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27969 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098560 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 65552.76 | 64241.70 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-01-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
27970 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098560 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 100078.00 | 97468.00 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
27971 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098560 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 299938.35 | 139326.14 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-24 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27972 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098560 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 344449.02 | 286638.52 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-24 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
27973 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098561 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 318602.36 | 78028.68 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 | 2016-06-16 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27974 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098561 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 824460.10 | 851472.09 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-08-15 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27975 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098561 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 316899.62 | 340380.44 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27976 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098561 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2347897.92 | 2395794.48 | м кв. | 655 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27977 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098561 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 91382.74 | 98113.46 | м кв. | 0 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27978 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098561 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 785758.46 | 842330.02 | м кв. | 789.2 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27979 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098561 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 58143.20 | 58143.20 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-12-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
27980 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098561 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 106230.73 | 102657.74 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
27981 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098561 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 287589.60 | 308717.50 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27982 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098561 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 338945.56 | 363878.96 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27983 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098562 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 318602.36 | 56829.98 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 | 2016-06-16 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27984 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098562 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 824460.10 | 851472.09 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-08-15 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27985 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098562 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 316899.62 | 340380.44 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27986 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098562 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2995455.96 | 3056565.69 | м кв. | 808 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27987 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098562 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 806924.12 | 865159.48 | м кв. | 797.6 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27988 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098562 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 55698.95 | 55698.95 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-12-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
27989 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098562 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 117777.55 | 113822.51 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
27990 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098562 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 287589.60 | 308717.50 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27991 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600098562 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гастелло, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 338945.56 | 363878.96 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27992 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099575 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 349583.01 | 377518.33 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27993 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099575 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1266654.48 | 1369761.82 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-08-15 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27994 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099575 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 424272.54 | 455712.46 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27995 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099575 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2829319.04 | 2920318.28 | м кв. | 751 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27996 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099575 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 1141351.46 | 1225889.02 | м кв. | 399.1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27997 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099575 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1869511.76 | 2001275.28 | м кв. | 1079.2 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
27998 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099575 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 122424.46 | 122424.46 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
27999 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099575 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 173465.05 | 169410.73 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
28000 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099575 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 349661.14 | 375392.22 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28001 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099575 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 442898.84 | 512477.54 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28002 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099576 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 349583.01 | 377518.33 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28003 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099576 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1326309.38 | 1369761.82 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-08-15 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28004 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099576 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 424272.54 | 455712.46 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28005 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099576 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 14 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2001779.14 | 2066143.31 | м кв. | 733 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28006 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099576 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 453520.02 | 487075.68 | м кв. | 435.2 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28007 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099576 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 14 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1847843.42 | 1979414.60 | м кв. | 1074.2 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28008 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099576 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 122142.91 | 122142.91 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
28009 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099576 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 147257.43 | 142283.44 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
28010 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099576 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 410328.48 | 440554.18 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28011 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099576 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 549235.72 | 589758.10 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28012 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099577 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 378550.90 | 366227.16 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-10-02 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28013 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099577 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1023792.73 | 755958.74 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-09-01 | 2015-10-02 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28014 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099577 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 429091.65 | 368115.16 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28015 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099577 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 15 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1620059.53 | 1580321.43 | м кв. | 673 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28016 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099577 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 171576.43 | 121696.33 | м кв. | 0 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28017 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099577 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 1036995.30 | 1461971.57 | м кв. | 1090 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28018 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099577 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 91777.14 | 89941.60 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
28019 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099577 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 106810.60 | 104111.40 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
28020 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099577 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 296056.46 | 263871.60 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-18 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28021 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099577 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 384407.00 | 418124.74 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-18 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28022 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099578 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 556898.16 | 0.00 | cистема | 1
28023 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099578 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1340762.92 | 0.00 | cистема | 1
28024 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099578 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 301347.18 | 0.00 | cистема | 1
28025 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099578 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 16 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2779161.51 | 0.00 | м кв. | 1423
28026 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099578 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 651142.46 | 0.00 | м кв. | 796.6
28027 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099578 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1724395.37 | 0.00 | м кв. | 2630.6
28028 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099578 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 240829.06 | 202946.54 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28029 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099578 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 168743.20 | 0.00 | услуга | 1
28030 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099578 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 637092.52 | 0.00 | cистема | 1
28031 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099578 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 446360.00 | 0.00 | cистема | 1
28032 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099571 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 376249.32 | 381219.06 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-10-02 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28033 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099571 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 969499.15 | 575161.50 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-09-01 | 2015-10-02 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28034 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099571 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 434867.94 | 177705.64 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-24 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28035 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099571 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1587724.88 | 1691337.67 | м кв. | 673 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28036 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099571 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 210282.70 | 151001.22 | м кв. | 0 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28037 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099571 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 907602.82 | 1094454.95 | м кв. | 1120 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28038 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099571 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 97059.69 | 95118.50 | компл. | 1 |  | 2015-01-16 | 2015-03-11 | 2015-01-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
28039 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099571 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 103339.20 | 100701.20 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
28040 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099571 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 316072.39 | 206508.26 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-24 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28041 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099571 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 364660.80 | 343361.12 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-24 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28042 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099584 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 30 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 65399.29 | 65399.29 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-12-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
28043 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099584 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 146262.48 | 0.00 | cистема | 1
28044 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099584 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 352134.96 | 0.00 | cистема | 1
28045 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099584 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 79145.15 | 0.00 | cистема | 1
28046 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099584 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 30 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 729912.73 | 0.00 | м кв. | 721
28047 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099584 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 30 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 171014.59 | 0.00 | м кв. | 0
28048 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099584 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 30 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 452891.32 | 0.00 | м кв. | 743.6
28049 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099584 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 30 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 44318.34 | 0.00 | услуга | 1
28050 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099584 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 167324.55 | 0.00 | cистема | 1
28051 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099584 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 117230.99 | 0.00 | cистема | 1
28052 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099586 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 34 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 70156.79 | 70156.79 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-12-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
28053 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099586 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 317641.93 | 0.00 | cистема | 1
28054 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099586 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 625424.26 | 0.00 | cистема | 1
28055 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099586 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 129367.48 | 0.00 | cистема | 1
28056 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099586 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 34 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1164497.18 | 0.00 | м кв. | 686
28057 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099586 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 34 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 293706.94 | 0.00 | м кв. | 0
28058 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099586 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 34 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 168942.64 | 0.00 | м кв. | 940
28059 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099586 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 34 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 62201.06 | 0.00 | услуга | 1
28060 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099586 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 237876.34 | 0.00 | cистема | 1
28061 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099586 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 172596.31 | 0.00 | cистема | 1
28062 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099572 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 284902.80 | 0.00 | cистема | 1
28063 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099572 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 685919.15 | 0.00 | cистема | 1
28064 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099572 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 154165.81 | 0.00 | cистема | 1
28065 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099572 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1421787.60 | 0.00 | м кв. | 980.4
28066 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099572 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 333117.12 | 0.00 | м кв. | 305.2
28067 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099572 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 882181.17 | 0.00 | м кв. | 780.4
28068 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099572 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 103825.16 | 0.00 | компл. | 1
28069 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099572 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 86327.11 | 0.00 | услуга | 1
28070 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099572 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 325929.33 | 0.00 | cистема | 1
28071 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099572 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 228352.73 | 0.00 | cистема | 1
28072 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099589 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 383388.58 | 529336.20 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-26 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28073 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099589 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1425693.34 | 1005004.82 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-09-01 | 2015-10-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28074 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099589 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 543114.15 | 401673.18 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28075 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099589 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 42 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1564339.69 | 2323781.22 | м кв. | 1108 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28076 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099589 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 42 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 317365.58 | 723116.33 | м кв. | 300 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28077 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099589 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 42 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 782729.92 | 1277613.10 | м кв. | 1060 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28078 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099589 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 42 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 127706.67 | 125152.54 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
28079 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099589 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 42 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 119137.20 | 116194.60 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
28080 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099589 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 408140.89 | 206957.84 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28081 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099589 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 532087.85 | 474634.94 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28082 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099590 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 323522.80 | 348770.08 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28083 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099590 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1411435.76 | 1457679.65 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-08-15 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28084 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099590 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 259240.10 | 278450.50 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28085 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099590 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 44 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2515998.36 | 2596892.45 | м кв. | 531.3 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28086 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099590 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 44 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 176566.94 | 189624.82 | м кв. | 0 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28087 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099590 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 44 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1175112.44 | 1257977.94 | м кв. | 680 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28088 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099590 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 44 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 57780.85 | 57780.85 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-05-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
28089 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099590 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 44 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 140710.09 | 135961.10 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
28090 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099590 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 286343.52 | 307380.56 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28091 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099590 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 887284.48 | 952861.80 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28092 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099601 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 62 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 93846.48 | 0.00 | cистема | 1
28093 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099601 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 62 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 225940.56 | 0.00 | cистема | 1
28094 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099601 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 62 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 50781.95 | 0.00 | cистема | 1
28095 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099601 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 62 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 468334.33 | 0.00 | м кв. | 406
28096 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099601 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 62 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 109728.19 | 0.00 | м кв. | 0
28097 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099601 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 62 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 290588.92 | 0.00 | м кв. | 339.4
28098 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099601 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 62 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 40113.22 | 34199.82 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28099 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099601 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 62 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 28436.00 | 0.00 | услуга | 1
28100 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099601 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 62 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 107360.55 | 0.00 | cистема | 1
28101 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099601 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 62 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 75218.99 | 0.00 | cистема | 1
28102 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099602 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 63 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 175715.03 | 0.00 | cистема | 1
28103 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099602 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 63 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 345975.87 | 0.00 | cистема | 1
28104 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099602 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 63 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 71564.26 | 0.00 | cистема | 1
28105 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099602 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 63 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 644183.41 | 0.00 | м кв. | 399
28106 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099602 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 63 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 162474.53 | 0.00 | м кв. | 0
28107 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099602 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 63 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 93456.68 | 0.00 | м кв. | 318.9
28108 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099602 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 63 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 39252.10 | 33443.72 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28109 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099602 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 63 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 34408.75 | 0.00 | услуга | 1
28110 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099602 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 63 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 131589.83 | 0.00 | cистема | 1
28111 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099602 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 63 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 95477.84 | 0.00 | cистема | 1
28112 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099603 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 66 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 92099.28 | 0.00 | cистема | 1
28113 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099603 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 66 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 221734.08 | 0.00 | cистема | 1
28114 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099603 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 66 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 49836.51 | 0.00 | cистема | 1
28115 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099603 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 66 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 459615.05 | 0.00 | м кв. | 402
28116 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099603 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 66 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 107685.31 | 0.00 | м кв. | 0
28117 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099603 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 66 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 285178.84 | 0.00 | м кв. | 321.6
28118 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099603 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 66 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 39409.34 | 33563.10 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28119 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099603 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 66 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 27906.59 | 0.00 | услуга | 1
28120 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099603 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 66 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 105361.75 | 0.00 | cистема | 1
28121 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099603 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 66 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 73818.59 | 0.00 | cистема | 1
28122 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099574 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 330478.12 | 360019.18 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-10-02 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28123 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099574 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 993441.88 | 362831.12 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-09-01 | 2015-10-02 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28124 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099574 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 332210.00 | 342197.64 | cистема | 1 |  | 2015-10-26 | 2015-11-15 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28125 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099574 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 91465.92 | 65855.46 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
28126 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600099574 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 33122.60 | 25606.00 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
28127 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600114629 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гражданская, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 192337.15 | 0.00 | м кв. | 0
28128 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600114629 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гражданская, д. 12 | ремонт фундамента многоквартирного дома | 11 | 2017 | 75320.00 | 0.00 | м куб. | 1
28129 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600114629 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гражданская, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 61978.18 | 59947.19 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28130 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600114629 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гражданская, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 5353.14 | 0.00 | услуга | 1
28131 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600114626 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гражданская, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 307121.47 | 0.00 | м кв. | 0
28132 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600114626 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гражданская, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 95883.84 | 95722.89 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28133 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600114626 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гражданская, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 6142.43 | 0.00 | услуга | 1
28134 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600114627 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гражданская, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 250789.06 | 0.00 | м кв. | 0
28135 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600114627 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гражданская, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 79447.63 | 78165.34 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28136 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600114627 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гражданская, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 5015.78 | 0.00 | услуга | 1
28137 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600114628 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гражданская, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 191111.42 | 0.00 | м кв. | 0
28138 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600114628 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гражданская, д. 8 | ремонт фундамента многоквартирного дома | 11 | 2017 | 74840.00 | 0.00 | м куб. | 1
28139 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600114628 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гражданская, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 61663.68 | 59565.16 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28140 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600114628 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Гражданская, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 5319.03 | 0.00 | услуга | 1
28141 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600132642 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Днепровская, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 45864.00 | 44946.72 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-23 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
28142 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600132642 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Днепровская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 196974.34 | 246296.68 | cистема | 2 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-01-21 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28143 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600132642 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Днепровская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 753244.89 | 702629.82 | cистема | 2 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-03-09 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28144 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600132642 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Днепровская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 220986.96 | 71723.94 | cистема | 2 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-02-11 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28145 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600132642 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Днепровская, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 823228.47 | 1051790.64 | м кв. | 2 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-03-03 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28146 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600132642 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Днепровская, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 123548.21 | 142123.92 | м кв. | 0 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-06-29 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28147 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600132642 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Днепровская, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 494475.16 | 918555.66 | м кв. | 538 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-06-24 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28148 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600132642 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Днепровская, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 57959.20 | 56333.20 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
28149 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600132642 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Днепровская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 123453.88 | 85009.56 | cистема | 2 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-02-11 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28150 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600132642 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Днепровская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 162048.09 | 197425.80 | cистема | 2 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-02-11 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28151 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600132643 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Днепровская, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 46126.08 | 45203.56 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-23 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
28152 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600132643 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Днепровская, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 300936.97 | 248379.38 | cистема | 2 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-01-21 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28153 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600132643 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Днепровская, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 751141.36 | 501633.34 | cистема | 2 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-03-09 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28154 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600132643 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Днепровская, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 293889.69 | 53012.68 | cистема | 2 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-03-09 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28155 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600132643 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Днепровская, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 816164.15 | 1014802.36 | м кв. | 2 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-03-03 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28156 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600132643 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Днепровская, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 157347.70 | 154099.74 | м кв. | 0 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-06-24 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28157 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600132643 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Днепровская, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 630717.66 | 1000268.30 | м кв. | 538 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-06-24 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28158 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600132643 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Днепровская, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 67897.80 | 66080.00 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
28159 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600132643 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Днепровская, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 202387.55 | 31880.06 | cистема | 2 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-03-09 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28160 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600132643 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Днепровская, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 242304.92 | 133128.78 | cистема | 2 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-03-09 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28161 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600151722 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 256794.72 | 0.00 | cистема | 1
28162 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600151722 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 618247.40 | 0.00 | cистема | 1
28163 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600151722 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 138956.04 | 0.00 | cистема | 1
28164 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600151722 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1281516.18 | 0.00 | м кв. | 682
28165 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600151722 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 300252.29 | 0.00 | м кв. | 166.9
28166 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600151722 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 795146.51 | 0.00 | м кв. | 947
28167 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600151722 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 92536.70 | 93581.92 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28168 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600151722 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 77810.21 | 0.00 | услуга | 1
28169 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600151722 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 293773.63 | 0.00 | cистема | 1
28170 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600151722 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 205823.79 | 0.00 | cистема | 1
28171 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600151723 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 301129.92 | 0.00 | cистема | 1
28172 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600151723 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 724986.83 | 0.00 | cистема | 1
28173 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600151723 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 162946.58 | 0.00 | cистема | 1
28174 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600151723 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1502767.91 | 0.00 | м кв. | 688
28175 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600151723 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 352090.37 | 0.00 | м кв. | 249.3
28176 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600151723 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 932427.29 | 0.00 | м кв. | 1244
28177 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600151723 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 108778.18 | 109738.69 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28178 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600151723 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 91244.02 | 0.00 | услуга | 1
28179 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600151723 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 344493.18 | 0.00 | cистема | 1
28180 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600151723 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 241358.94 | 0.00 | cистема | 1
28181 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600151725 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 303852.86 | 0.00 | м кв. | 562.2
28182 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600151725 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 90537.41 | 94704.14 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28183 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600151725 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 6077.06 | 0.00 | услуга | 1
28184 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600151716 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, д. 2/17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 730712.64 | 0.00 | м кв. | 770.4
28185 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600151716 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, д. 2/17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 260544.96 | 227746.79 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28186 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600151716 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, д. 2/17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 14614.25 | 0.00 | услуга | 1
28187 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600151717 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 284728.08 | 0.00 | cистема | 1
28188 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600151717 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 685498.50 | 0.00 | cистема | 1
28189 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600151717 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 154071.27 | 0.00 | cистема | 1
28190 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600151717 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1420915.67 | 0.00 | м кв. | 702
28191 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600151717 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 332912.83 | 0.00 | м кв. | 205.2
28192 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600151717 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 881640.16 | 0.00 | м кв. | 1079
28193 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600151717 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 102735.36 | 103761.48 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28194 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600151717 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 86274.17 | 0.00 | услуга | 1
28195 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600151717 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 325729.45 | 0.00 | cистема | 1
28196 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600151717 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 228212.69 | 0.00 | cистема | 1
28197 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600151719 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 434341.82 | 0.00 | м кв. | 542.4
28198 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600151719 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 127363.39 | 135374.63 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28199 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600151719 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 8686.84 | 0.00 | услуга | 1
28200 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600153751 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Заводская, д. 93 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 90985.44 | 0.00 | cистема | 1
28201 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600153751 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Заводская, д. 93 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 219052.45 | 0.00 | cистема | 1
28202 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600153751 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Заводская, д. 93 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 49233.79 | 0.00 | cистема | 1
28203 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600153751 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Заводская, д. 93 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 454056.51 | 0.00 | м кв. | 400.6
28204 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600153751 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Заводская, д. 93 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 106382.98 | 0.00 | м кв. | 0
28205 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600153751 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Заводская, д. 93 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 281729.92 | 0.00 | м кв. | 544.7
28206 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600153751 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Заводская, д. 93 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 33157.19 | 33157.19 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28207 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600153751 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Заводская, д. 93 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 27569.09 | 0.00 | услуга | 1
28208 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600153751 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Заводская, д. 93 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 104087.51 | 0.00 | cистема | 1
28209 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600153751 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Заводская, д. 93 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 72925.83 | 0.00 | cистема | 1
28210 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600160809 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Зари, д. 77 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2016 | 5988916.56 | 0.00 | шт. | 3
28211 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600160809 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Зари, д. 77 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 472143.80 | 0.00 | компл. | 1
28212 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600160809 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Зари, д. 77 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 119778.33 | 0.00 | услуга | 1
28213 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600160812 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Зари, д. 83 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2016 | 13974138.64 | 0.00 | шт. | 7
28214 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600160812 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Зари, д. 83 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 1071504.25 | 0.00 | компл. | 1
28215 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600160812 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Зари, д. 83 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 279482.77 | 0.00 | услуга | 1
28216 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600168831 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Землячки, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 503883.72 | 0.00 | cистема | 1
28217 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600168831 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Землячки, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 113251.89 | 0.00 | cистема | 1
28218 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600168831 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Землячки, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 244711.49 | 0.00 | м кв. | 353.7
28219 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600168831 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Землячки, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 648059.96 | 0.00 | м кв. | 583.4
28220 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600168831 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Землячки, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 98332.42 | 76271.10 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28221 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600168831 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Землячки, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 30198.14 | 0.00 | услуга | 1
28222 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600662858 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Зои Космодемьянской, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 40658.64 | 0.00 | компл. | 1
28223 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600662858 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Зои Космодемьянской, д. 17 | ремонт фундамента многоквартирного дома | 11 | 2017 | 1000000.00 | 0.00 | м куб. | 1
28224 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600662858 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Зои Космодемьянской, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 20000.00 | 0.00 | услуга | 1
28225 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600176871 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 182153.79 | 178510.71 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-23 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
28226 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600176871 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 788794.12 | 203476.51 | cистема | 1 |  | 2015-10-08 | 2015-11-16 | 2016-05-20 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
28227 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600176871 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1577057.12 | 1577057.12 | cистема | 1 |  | 2015-10-08 | 2016-07-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
28228 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600176871 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 672062.43 | 219567.32 | cистема | 2 |  | 2015-10-08 | 2015-11-16 | 2016-06-06 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
28229 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600176871 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2531204.36 | 2137220.72 | м кв. | 1 |  | 2015-10-08 | 2015-11-16 | 2016-06-23 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
28230 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600176871 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 718207.21 | 718207.21 | м кв. | 603 |  | 2015-10-08 | 2016-07-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
28231 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600176871 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1621240.62 | 1621240.62 | м кв. | 1570 |  | 2015-10-08 | 2016-07-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
28232 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600176871 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 192981.14 | 178510.71 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-23 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
28233 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600176871 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 177256.20 | 172858.20 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
28234 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600176871 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 403614.04 | 225535.76 | cистема | 1 |  | 2015-10-08 | 2015-11-16 | 2016-05-20 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
28235 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600176871 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 550630.10 | 443762.60 | cистема | 2 |  | 2015-10-08 | 2015-11-16 | 2016-06-06 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
28236 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600176874 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 284536.98 | 278846.24 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-23 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
28237 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600176874 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 758662.90 | 249328.10 | cистема | 1 |  | 2015-10-08 | 2015-11-16 | 2016-05-20 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
28238 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600176874 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 2359483.89 | 2359483.89 | cистема | 1 |  | 2015-10-08 | 2016-07-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
28239 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600176874 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 740678.96 | 312519.46 | cистема | 1 |  | 2015-10-08 | 2015-11-16 | 2016-03-01 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
28240 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600176874 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 14 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2180859.58 | 3765827.22 | м кв. | 1 |  | 2015-10-08 | 2015-11-16 | 2016-06-23 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
28241 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600176874 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 597131.10 | 597131.10 | м кв. | 698.1 |  | 2015-10-08 | 2016-07-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
28242 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600176874 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 14 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 3221598.69 | 3221598.69 | м кв. | 3143 |  | 2015-10-08 | 2016-07-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
28243 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600176874 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 54401.00 | 278846.24 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-23 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
28244 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600176874 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 230943.80 | 225273.80 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
28245 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600176874 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 705468.16 | 471064.26 | cистема | 2 |  | 2015-10-08 | 2015-11-16 | 2016-04-26 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
28246 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600176874 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 983306.72 | 538960.28 | cистема | 2 |  | 2015-10-08 | 2015-11-16 | 2016-04-26 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
28247 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600176879 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 641208.46 | 688789.60 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
28248 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600176879 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1605471.42 | 1724463.80 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-08-15 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
28249 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600176879 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 656291.22 | 704932.00 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
28250 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600176879 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 26 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3192065.20 | 3428427.46 | м кв. | 1099 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
28251 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600176879 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 26 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 65667.00 | 70505.00 | м кв. | 0 |  | 2016-04-12 | 2016-10-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
28252 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600176879 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 26 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1553398.02 | 1668504.66 | м кв. | 1953 |  | 2016-04-12 | 2016-10-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
28253 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600176879 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 26 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 148187.07 | 148187.07 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-12-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
28254 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600176879 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 26 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 173280.19 | 167500.17 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
28255 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600176879 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 426187.68 | 457589.84 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
28256 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600176879 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 523720.58 | 562352.60 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
28257 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600176881 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 318602.36 | 342332.16 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
28258 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600176881 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 824460.10 | 885566.40 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-08-15 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
28259 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600176881 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 316899.62 | 340380.44 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
28260 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600176881 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 28 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2200851.04 | 2363947.10 | м кв. | 588 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
28261 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600176881 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 28 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 82156.32 | 88207.36 | м кв. | 0 |  | 2016-04-12 | 2016-10-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
28262 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600176881 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 28 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 682730.30 | 731669.62 | м кв. | 658.7 |  | 2016-04-12 | 2016-10-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
28263 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600176881 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 28 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 58252.15 | 58252.15 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-12-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
28264 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600176881 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 28 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 101044.70 | 97644.59 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
28265 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600176881 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 287589.60 | 308717.50 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
28266 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600176881 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 338945.56 | 363878.96 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
28267 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600176883 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 30 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 179017.02 | 175436.68 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-23 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
28268 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600176883 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 737604.25 | 900736.48 | cистема | 2 |  | 2015-10-08 | 2015-11-16 | 2016-04-04 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
28269 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600176883 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 786029.82 | 786029.82 | cистема | 1 |  | 2015-10-08 | 2016-07-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
28270 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600176883 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 30 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2285107.78 | 2686470.60 | м кв. | 1118.8 |  | 2015-10-08 | 2015-11-16 | 2016-06-23 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
28271 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600176883 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 30 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 339198.34 | 339198.34 | м кв. | 443 |  | 2015-10-08 | 2016-07-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
28272 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600176883 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 30 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1886325.97 | 1886325.97 | м кв. | 1682 |  | 2015-10-08 | 2016-07-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
28273 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600176883 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 30 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 49176.00 | 175436.68 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-23 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
28274 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600176883 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 30 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 163075.40 | 158816.20 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
28275 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600176883 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 462409.45 | 136750.20 | cистема | 1 |  | 2015-10-08 | 2015-11-16 | 2016-04-26 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
28276 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600176883 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 1657094.39 | 180722.90 | cистема | 1 |  | 2015-10-08 | 2015-11-16 | 2016-04-26 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
28277 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600176885 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 676138.51 | 676138.51 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
28278 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600176885 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1839489.02 | 1999222.08 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-08-15 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
28279 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600176885 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 811828.20 | 811828.20 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
28280 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600176885 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 32 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 5520063.60 | 6560287.88 | м кв. | 1323 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
28281 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600176885 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 32 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 815134.56 | 815134.56 | м кв. | 0 |  | 2016-04-12 | 2016-10-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
28282 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600176885 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 32 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2466581.14 | 2526095.62 | м кв. | 1725 |  | 2016-04-12 | 2016-10-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
28283 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600176885 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 32 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 148187.07 | 133616.02 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-10-01 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
28284 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600176885 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 32 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 273465.32 | 268611.06 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
28285 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600176885 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 671479.00 | 672008.82 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
28286 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600176885 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 872552.18 | 862120.98 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
28287 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600176890 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 589786.97 | 0.00 | cистема | 1
28288 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600176890 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 42 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 545345.26 | 0.00 | м кв. | 0
28289 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600176890 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 42 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 120212.35 | 112253.74 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28290 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600176890 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 42 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 22702.64 | 0.00 | услуга | 1
28291 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600178908 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Индивидуальная, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 166202.40 | 0.00 | cистема | 1
28292 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600178908 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Индивидуальная, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 400141.41 | 0.00 | cистема | 1
28293 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600178908 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Индивидуальная, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 89934.98 | 0.00 | cистема | 1
28294 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600178908 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Индивидуальная, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 829421.51 | 0.00 | м кв. | 0
28295 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600178908 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Индивидуальная, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 194328.96 | 0.00 | м кв. | 0
28296 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600178908 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Индивидуальная, д. 17 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 514633.86 | 0.00 | м кв. | 0
28297 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600178908 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Индивидуальная, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 56922.80 | 60567.99 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28298 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600178908 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Индивидуальная, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 50360.24 | 0.00 | услуга | 1
28299 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600178908 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Индивидуальная, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 190135.85 | 0.00 | cистема | 1
28300 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600178908 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Индивидуальная, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 133213.05 | 0.00 | cистема | 1
28301 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600178904 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Индивидуальная, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 63597.98 | 63597.98 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-12-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
28302 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600178904 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Индивидуальная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 319900.05 | 0.00 | cистема | 1
28303 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600178904 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Индивидуальная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 629870.40 | 0.00 | cистема | 1
28304 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600178904 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Индивидуальная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 130287.15 | 0.00 | cистема | 1
28305 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600178904 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Индивидуальная, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1172775.60 | 0.00 | м кв. | 726
28306 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600178904 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Индивидуальная, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 295794.90 | 0.00 | м кв. | 0
28307 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600178904 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Индивидуальная, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 170143.65 | 0.00 | м кв. | 789.6
28308 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600178904 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Индивидуальная, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 62643.25 | 0.00 | услуга | 1
28309 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600178904 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Индивидуальная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 239567.40 | 0.00 | cистема | 1
28310 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600178904 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Индивидуальная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 173823.30 | 0.00 | cистема | 1
28311 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600178906 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Индивидуальная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 362537.07 | 411879.00 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-28 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28312 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600178906 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Индивидуальная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1032246.00 | 894474.22 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-10-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28313 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600178906 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Индивидуальная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 434837.97 | 239941.20 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28314 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600178906 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Индивидуальная, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1392497.69 | 1599767.00 | м кв. | 746 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28315 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600178906 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Индивидуальная, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 195181.68 | 208279.81 | м кв. | 0 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28316 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600178906 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Индивидуальная, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 846640.97 | 861395.71 | м кв. | 758 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28317 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600178906 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Индивидуальная, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 73783.71 | 72308.04 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-01-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
28318 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600178906 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Индивидуальная, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 98972.60 | 96370.60 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-11-01 | 2015-12-30 | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
28319 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600178906 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Индивидуальная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 315056.61 | 148225.70 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28320 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600178906 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Индивидуальная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 369632.01 | 342956.38 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28321 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311970 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 339568.32 | 0.00 | cистема | 1
28322 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311970 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 817529.39 | 0.00 | cистема | 1
28323 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311970 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 183746.26 | 0.00 | cистема | 1
28324 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311970 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 30 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1694592.07 | 0.00 | м кв. | 1211
28325 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311970 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 30 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 397033.73 | 0.00 | м кв. | 449.7
28326 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311970 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 30 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1051449.05 | 0.00 | м кв. | 1650
28327 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311970 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 30 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 142182.14 | 123746.53 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28328 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311970 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 30 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 102891.07 | 0.00 | услуга | 1
28329 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311970 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 388466.78 | 0.00 | cистема | 1
28330 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311970 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 272167.74 | 0.00 | cистема | 1
28331 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311972 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 397505.14 | 301043.96 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-01 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28332 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311972 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 931376.94 | 114195.68 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-09-01 | 2015-09-18 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28333 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311972 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 400222.88 | 37312.78 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-28 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28334 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311972 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 33 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1430407.21 | 1105597.13 | м кв. | 953.27 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28335 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311972 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 33 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 149447.74 | 11661.69 | м кв. | 60 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28336 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311972 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 33 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 905461.71 | 916040.63 | м кв. | 930 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28337 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311972 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 33 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 59483.97 | 58294.29 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-23 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
28338 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311972 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 33 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 100346.60 | 97550.60 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
28339 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311972 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 280139.00 | 12512.72 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-25 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28340 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311972 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 522769.38 | 19234.00 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-24 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28341 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311973 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 448728.37 | 0.00 | cистема | 1
28342 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311973 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 818316.58 | 0.00 | cистема | 1
28343 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311973 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 172770.75 | 0.00 | cистема | 1
28344 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311973 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 40 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1485456.90 | 0.00 | м кв. | 855.5
28345 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311973 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 40 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 394927.93 | 0.00 | м кв. | 0
28346 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311973 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 40 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 242458.67 | 0.00 | м кв. | 1340
28347 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311973 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 40 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 146892.10 | 118286.66 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28348 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311973 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 40 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 83742.02 | 0.00 | услуга | 1
28349 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311973 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 340651.90 | 0.00 | cистема | 1
28350 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311973 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 283789.89 | 0.00 | cистема | 1
28351 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311976 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 858986.92 | 858986.92 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28352 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311976 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 2265374.62 | 0.00 | cистема | 1
28353 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311976 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 785692.38 | 785692.38 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28354 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311976 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 44 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 4555181.22 | 4565181.22 | м кв. | 1560 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28355 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311976 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 44 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 988870.03 | 2416985.74 | м кв. | 840 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28356 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311976 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 44 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2781514.88 | 2781514.88 | м кв. | 2200 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28357 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311976 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 44 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 241599.00 | 241599.00 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
28358 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311976 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 44 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 289505.33 | 256342.95 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
28359 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311976 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 1080419.30 | 170237.42 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 | 2016-06-17 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28360 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311976 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 1159226.94 | 1459226.94 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28361 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311978 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 499104.50 | 538626.24 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28362 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311978 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1161232.10 | 1199279.07 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-08-15 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28363 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311978 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 677206.72 | 310770.70 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 | 2016-06-28 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28364 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311978 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 46 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2054952.30 | 2121032.48 | м кв. | 1170 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28365 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311978 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 46 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 1530864.74 | 1639147.44 | м кв. | 445.3 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28366 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311978 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 46 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2381756.84 | 2554089.94 | м кв. | 1650 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28367 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311978 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 46 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 119756.78 | 119756.78 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
28368 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311978 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 46 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 194997.36 | 188372.36 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
28369 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311978 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 625139.22 | 671286.66 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28370 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311978 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 819611.48 | 880172.62 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28371 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311979 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 437435.44 | 469970.40 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28372 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311979 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1132777.58 | 1169890.30 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-08-15 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28373 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311979 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 402193.56 | 431995.64 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28374 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311979 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 48 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2276362.78 | 2349697.28 | м кв. | 615 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28375 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311979 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 48 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 56002.80 | 4367.18 | м кв. | 422.3 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 | 2016-06-17 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28376 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311979 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 48 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1311768.24 | 1405979.44 | м кв. | 1008.7 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28377 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311979 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 48 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 89942.19 | 89942.19 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-12-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
28378 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311979 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 48 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 130893.34 | 126475.45 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
28379 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311979 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 497381.80 | 534057.38 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28380 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311979 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 430744.84 | 462482.12 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28381 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311980 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 449504.48 | 200994.12 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 | 2016-06-17 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28382 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311980 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1272639.44 | 1314334.67 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-08-15 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28383 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311980 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 631023.88 | 677792.00 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28384 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311980 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 50 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3067837.16 | 3166551.84 | м кв. | 793 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28385 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311980 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 50 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 63626.78 | 68312.56 | м кв. | 676.3 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28386 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311980 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 50 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1382257.90 | 1480045.68 | м кв. | 1047.1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28387 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311980 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 50 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 92295.52 | 92295.52 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-12-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
28388 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311980 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 50 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 159525.71 | 154121.35 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
28389 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311980 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 488607.32 | 524636.26 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28390 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311980 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 620788.56 | 666612.68 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28391 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311981 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 641093.19 | 155499.22 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 | 2016-06-17 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28392 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311981 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 1032426.84 | 278832.82 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 | 2016-06-28 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28393 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311981 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 52 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 5702442.04 | 5886214.63 | м кв. | 1560 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28394 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311981 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 52 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 2440300.18 | 2615624.58 | м кв. | 1196.2 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28395 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311981 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 52 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2621665.00 | 2815865.86 | м кв. | 2250 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28396 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311981 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 52 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 226386.35 | 181109.10 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
28397 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311981 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 52 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 248758.55 | 240436.62 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
28398 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311982 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 540645.37 | 605626.74 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-01 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28399 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311982 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 2734929.96 | 1136808.46 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-09-01 | 2015-10-02 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28400 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311982 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 637827.68 | 339886.02 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-01 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28401 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311982 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 54 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 3161544.57 | 3804542.34 | м кв. | 1126 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28402 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311982 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 54 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 465755.76 | 405421.73 | м кв. | 888.1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28403 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311982 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 54 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 1605565.09 | 1986502.35 | м кв. | 1521 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28404 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311982 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 54 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 209582.10 | 205390.46 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
28405 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311982 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 54 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 206183.60 | 201319.80 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
28406 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311982 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 490416.10 | 266756.70 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-24 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28407 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311982 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 672495.47 | 427613.12 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-18 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28408 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311984 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 398906.17 | 386780.40 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-03 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28409 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311984 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1020243.38 | 596163.79 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-09-01 | 2015-09-18 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28410 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311984 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 442854.41 | 270959.86 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28411 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311984 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 56 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 2283825.08 | 2194332.72 | м кв. | 710.25 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28412 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311984 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 56 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 206831.18 | 63876.94 | м кв. | 54 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28413 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311984 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 56 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 888285.57 | 1218547.06 | м кв. | 1258 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28414 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311984 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 56 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 100089.99 | 98088.19 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
28415 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311984 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 56 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 118127.00 | 115250.60 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
28416 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311984 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 284509.16 | 172955.03 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28417 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311984 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 380895.05 | 175892.78 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-18 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28418 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311986 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 351001.25 | 378387.87 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28419 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311986 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 819333.00 | 846177.06 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-08-15 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28420 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311986 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 397983.32 | 427479.78 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28421 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311986 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 60 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2367130.74 | 2417553.32 | м кв. | 876 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 | 2016-06-17 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28422 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311986 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 60 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 455980.32 | 489723.60 | м кв. | 0 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28423 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311986 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 60 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1157970.58 | 1242237.92 | м кв. | 1520 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28424 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311986 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 60 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 112373.16 | 112373.16 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
28425 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311986 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 60 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 122893.85 | 118788.08 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
28426 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311986 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 297545.26 | 319413.02 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28427 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311986 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 297748.22 | 319631.32 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28428 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311988 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 62 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 345325.75 | 372586.11 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28429 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311988 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 62 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1052175.32 | 1086648.03 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-08-15 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28430 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311988 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 62 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 245560.36 | 263760.68 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28431 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311988 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 62 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2298700.18 | 2412570.18 | м кв. | 855 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 | 2016-06-17 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28432 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311988 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 62 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 440223.78 | 472801.22 | м кв. | 2016-07-26 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28433 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311988 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 62 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1106738.52 | 1185274.60 | м кв. | 1250 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28434 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311988 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 62 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 112373.16 | 98888.38 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
28435 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311988 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 62 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 109774.48 | 106082.82 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
28436 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311990 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 64 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 681262.52 | 166877.96 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-15 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28437 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311990 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 64 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 241253.11 | 146934.10 | м кв. | 358.4 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28438 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311990 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 64 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 1740774.37 | 2195756.93 | м кв. | 1442.9 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28439 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311990 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 64 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 186551.82 | 132451.79 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-23 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
28440 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311990 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 64 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 53265.80 | 52167.80 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
28441 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311990 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 64 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 152765.05 | 132451.79 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-23 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
28442 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311991 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 65 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 4420674.96 | 0.00 | м кв. | 0
28443 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311991 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 65 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 322817.04 | 322817.04 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28444 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311991 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 65 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 88413.50 | 0.00 | услуга | 1
28445 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311996 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 77 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 592977.84 | 0.00 | cистема | 1
28446 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311996 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 77 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1427626.73 | 0.00 | cистема | 1
28447 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311996 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 77 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 320870.52 | 0.00 | cистема | 1
28448 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311996 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 77 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2959214.64 | 0.00 | м кв. | 1560
28449 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311996 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 77 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 693327.94 | 0.00 | м кв. | 702
28450 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311996 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 77 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1836113.53 | 0.00 | м кв. | 2800
28451 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311996 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 77 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 216094.81 | 216094.81 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28452 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311996 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 77 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 179675.54 | 0.00 | услуга | 1
28453 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311996 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 77 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 678367.74 | 0.00 | cистема | 1
28454 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311996 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 77 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 475278.26 | 0.00 | cистема | 1
28455 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311998 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 81 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 457285.92 | 0.00 | cистема | 1
28456 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311998 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 81 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1100940.98 | 0.00 | cистема | 1
28457 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311998 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 81 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 247445.28 | 0.00 | cистема | 1
28458 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311998 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 81 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2282053.56 | 0.00 | м кв. | 1450
28459 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311998 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 81 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 534672.77 | 0.00 | м кв. | 534
28460 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311998 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 81 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1415953.19 | 0.00 | м кв. | 2100
28461 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311998 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 81 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 164286.72 | 166645.54 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28462 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311998 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 81 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 138560.15 | 0.00 | услуга | 1
28463 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311998 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 81 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 523135.93 | 0.00 | cистема | 1
28464 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311998 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 81 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 366519.69 | 0.00 | cистема | 1
28465 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311002 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 89 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1906639.64 | 0.00 | cистема | 1
28466 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311002 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 89 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 925960.90 | 0.00 | м кв. | 1006.2
28467 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311002 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 89 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 382531.97 | 259630.54 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28468 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311002 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 89 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 56652.01 | 0.00 | услуга | 1
28469 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311004 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 93 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 841276.80 | 0.00 | cистема | 1
28470 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311004 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 93 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 2025420.12 | 0.00 | cистема | 1
28471 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311004 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 93 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 455229.36 | 0.00 | cистема | 1
28472 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311004 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 93 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 4198333.32 | 0.00 | м кв. | 1925.4
28473 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311004 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 93 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 983646.72 | 0.00 | м кв. | 951.8
28474 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311004 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 93 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2604953.52 | 0.00 | м кв. | 2500
28475 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311004 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 93 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 306580.68 | 306580.68 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28476 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311004 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 93 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 254911.49 | 0.00 | услуга | 1
28477 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311004 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 93 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 962422.20 | 0.00 | cистема | 1
28478 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311004 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 93 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 674292.60 | 0.00 | cистема | 1
28479 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311007 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 97/33 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 576973.17 | 622235.61 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28480 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311007 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 97/33 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1804013.50 | 1863120.51 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-08-15 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28481 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311007 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 97/33 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 451971.86 | 485470.88 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28482 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311007 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 97/33 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3485478.10 | 3597543.62 | м кв. | 1062 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28483 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311007 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 97/33 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 709839.62 | 797713.04 | м кв. | 249.8 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28484 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311007 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 97/33 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1345969.36 | 1445626.26 | м кв. | 1740 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28485 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311007 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 97/33 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 145131.37 | 145131.37 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
28486 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311007 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 97/33 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 184163.43 | 178698.14 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
28487 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311007 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 97/33 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 355216.58 | 381358.30 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28488 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600311007 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 97/33 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 478709.48 | 514005.64 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28489 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600203034 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кирова, д. 22А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 14035.21 | 14035.21 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
28490 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600203034 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кирова, д. 22А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 41845.44 | 0.00 | cистема | 1
28491 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600203034 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кирова, д. 22А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 100745.20 | 0.00 | cистема | 1
28492 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600203034 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кирова, д. 22А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 22643.29 | 0.00 | cистема | 1
28493 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600203034 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кирова, д. 22А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 208826.76 | 0.00 | м кв. | 110
28494 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600203034 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кирова, д. 22А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 48926.98 | 0.00 | м кв. | 0
28495 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600203034 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кирова, д. 22А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 129571.42 | 0.00 | м кв. | 150
28496 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600203034 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кирова, д. 22А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 12679.40 | 0.00 | услуга | 1
28497 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600203034 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кирова, д. 22А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 47871.26 | 0.00 | cистема | 1
28498 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600203034 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кирова, д. 22А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 33539.58 | 0.00 | cистема | 1
28499 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600203035 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кирова, д. 22Б | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 18096.55 | 16286.92 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
28500 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600203035 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кирова, д. 22Б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 130295.72 | 0.00 | cистема | 1
28501 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600203035 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кирова, д. 22Б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 29285.00 | 0.00 | cистема | 1
28502 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600203035 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кирова, д. 22Б | ремонт крыши | 8 | 2017 | 270079.70 | 0.00 | м кв. | 130
28503 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600203035 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кирова, д. 22Б | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 63278.21 | 0.00 | м кв. | 0
28504 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600203035 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кирова, д. 22Б | ремонт фасада | 10 | 2017 | 167577.23 | 0.00 | м кв. | 180
28505 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600203035 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кирова, д. 22Б | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 15316.12 | 0.00 | услуга | 1
28506 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600203035 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кирова, д. 22Б | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 61912.83 | 0.00 | cистема | 1
28507 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600203035 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кирова, д. 22Б | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 43377.39 | 0.00 | cистема | 1
28508 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600232095 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 180660.48 | 0.00 | cистема | 1
28509 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600232095 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 434950.03 | 0.00 | cистема | 1
28510 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600232095 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 97758.50 | 0.00 | cистема | 1
28511 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600232095 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов, д. 20 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 211233.79 | 0.00 | м кв. | 0
28512 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600232095 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 69114.24 | 65836.85 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28513 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600232095 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 18492.06 | 0.00 | услуга | 1
28514 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600232097 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 186338.88 | 0.00 | cистема | 1
28515 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600232097 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 448621.09 | 0.00 | cистема | 1
28516 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600232097 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 100831.18 | 0.00 | cистема | 1
28517 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600232097 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов, д. 24 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 929911.21 | 0.00 | м кв. | 450
28518 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600232097 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов, д. 24 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 217873.15 | 0.00 | м кв. | 0
28519 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600232097 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов, д. 24 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 576985.03 | 0.00 | м кв. | 600
28520 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600232097 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов, д. 24 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 69144.19 | 67906.19 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28521 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600232097 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов, д. 24 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 56461.70 | 0.00 | услуга | 1
28522 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600232097 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 213172.02 | 0.00 | cистема | 1
28523 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600232097 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 149352.66 | 0.00 | cистема | 1
28524 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600232098 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 187168.80 | 0.00 | cистема | 1
28525 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600232098 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 450619.17 | 0.00 | cистема | 1
28526 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600232098 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 101280.26 | 0.00 | cистема | 1
28527 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600232098 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов, д. 26 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 218843.52 | 0.00 | м кв. | 99
28528 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600232098 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов, д. 26 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 579554.82 | 0.00 | м кв. | 1056
28529 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600232098 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов, д. 26 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 71592.77 | 68208.63 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28530 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600232098 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов, д. 26 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 38032.12 | 0.00 | услуга | 1
28531 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600232098 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 214121.45 | 0.00 | cистема | 1
28532 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600232098 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 150017.85 | 0.00 | cистема | 1
28533 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600232109 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов, д. 34 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 7739668.89 | 0.00 | м кв. | 0
28534 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600232109 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов, д. 34 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 565184.50 | 565168.59 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28535 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600232109 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов, д. 34 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 154793.38 | 0.00 | услуга | 1
28536 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600241140 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 45 | ремонт фундамента многоквартирного дома | 11 | 2017 | 115060.00 | 0.00 | м куб. | 1
28537 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600241140 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 45 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 154417.54 | 145458.68 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28538 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600241140 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 45 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 2301.20 | 0.00 | услуга | 1
28539 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600242185 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, д. 6А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 93693.60 | 0.00 | cистема | 1
28540 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600242185 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, д. 6А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 225572.49 | 0.00 | cистема | 1
28541 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600242185 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, д. 6А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 50699.22 | 0.00 | cистема | 1
28542 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600242185 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, д. 6А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 467571.39 | 0.00 | м кв. | 0
28543 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600242185 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, д. 6А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 109549.44 | 0.00 | м кв. | 0
28544 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600242185 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, д. 6А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 290115.54 | 0.00 | м кв. | 0
28545 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600242185 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, д. 6А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 32089.20 | 34144.11 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28546 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600242185 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, д. 6А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 28389.68 | 0.00 | услуга | 1
28547 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600242185 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, д. 6А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 107185.65 | 0.00 | cистема | 1
28548 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600242185 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, д. 6А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 75096.45 | 0.00 | cистема | 1
28549 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600245193 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Краснознаменная, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 245350.56 | 0.00 | cистема | 1
28550 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600245193 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Краснознаменная, д. 43 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 286871.42 | 0.00 | м кв. | 1153
28551 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600245193 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Краснознаменная, д. 43 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 110260.80 | 89411.41 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28552 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600245193 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Краснознаменная, д. 43 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 10644.44 | 0.00 | услуга | 1
28553 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600236218 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Красных Зорь, д. 15А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 109898.88 | 0.00 | cистема | 1
28554 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600236218 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Красных Зорь, д. 15А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 264587.59 | 0.00 | cистема | 1
28555 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600236218 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Красных Зорь, д. 15А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 59468.18 | 0.00 | cистема | 1
28556 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600236218 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Красных Зорь, д. 15А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 548442.71 | 0.00 | м кв. | 462
28557 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600236218 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Красных Зорь, д. 15А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 128497.15 | 0.00 | м кв. | 0
28558 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600236218 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Красных Зорь, д. 15А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 340294.03 | 0.00 | м кв. | 594
28559 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600236218 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Красных Зорь, д. 15А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 40049.69 | 40049.69 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28560 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600236218 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Красных Зорь, д. 15А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 33299.96 | 0.00 | услуга | 1
28561 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600236218 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Красных Зорь, д. 15А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 125724.52 | 0.00 | cистема | 1
28562 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600236218 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Красных Зорь, д. 15А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 88085.16 | 0.00 | cистема | 1
28563 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600257239 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кузнецкого, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 34862.78 | 34862.78 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
28564 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600257239 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кузнецкого, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 148492.17 | 0.00 | cистема | 1
28565 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600257239 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кузнецкого, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 292375.14 | 0.00 | cистема | 1
28566 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600257239 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кузнецкого, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 60477.08 | 0.00 | cистема | 1
28567 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600257239 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кузнецкого, д. 19 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 544382.50 | 0.00 | м кв. | 780
28568 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600257239 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кузнецкого, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 137302.97 | 0.00 | м кв. | 0
28569 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600257239 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кузнецкого, д. 19 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 78977.79 | 0.00 | м кв. | 1120
28570 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600257239 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кузнецкого, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 29077.93 | 0.00 | услуга | 1
28571 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600257239 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кузнецкого, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 111203.12 | 0.00 | cистема | 1
28572 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600257239 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кузнецкого, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 80685.82 | 0.00 | cистема | 1
28573 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600257240 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кузнецкого, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 21759.58 | 32639.38 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-12-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
28574 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600257240 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кузнецкого, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 185583.85 | 0.00 | cистема | 1
28575 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600257240 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кузнецкого, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 365407.17 | 0.00 | cистема | 1
28576 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600257240 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кузнецкого, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 75583.58 | 0.00 | cистема | 1
28577 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600257240 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кузнецкого, д. 21 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 171599.71 | 0.00 | м кв. | 372
28578 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600257240 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кузнецкого, д. 21 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 98705.56 | 0.00 | м кв. | 1150
28579 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600257240 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кузнецкого, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 17937.60 | 0.00 | услуга | 1
28580 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600257241 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кузнецкого, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 35052.83 | 35052.83 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
28581 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600257241 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кузнецкого, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 208248.66 | 0.00 | cистема | 1
28582 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600257241 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кузнецкого, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 410033.28 | 0.00 | cистема | 1
28583 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600257241 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кузнецкого, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 84814.38 | 0.00 | cистема | 1
28584 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600257241 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кузнецкого, д. 23 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 763453.92 | 0.00 | м кв. | 550
28585 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600257241 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кузнецкого, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 192556.68 | 0.00 | м кв. | 0
28586 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600257241 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кузнецкого, д. 23 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 110760.18 | 0.00 | м кв. | 700
28587 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600257241 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кузнецкого, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 40779.53 | 0.00 | услуга | 1
28588 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600257241 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кузнецкого, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 155953.68 | 0.00 | cистема | 1
28589 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600257241 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кузнецкого, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 113155.56 | 0.00 | cистема | 1
28590 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265261 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 417194.09 | 399868.96 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-10-02 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28591 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265261 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1142569.64 | 916895.40 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-10-02 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28592 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265261 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 486638.95 | 291430.50 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-28 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28593 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265261 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1560382.36 | 1667340.51 | м кв. | 673 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28594 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265261 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 173703.85 | 167441.96 | м кв. | 0 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28595 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265261 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 1169096.47 | 1633363.83 | м кв. | 1112 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28596 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265261 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 98959.77 | 96980.57 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
28597 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265261 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 114265.80 | 111073.40 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
28598 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265261 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 332610.72 | 332570.02 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-24 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28599 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265261 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 431093.92 | 291519.00 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-24 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28600 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265262 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 345325.75 | 372586.11 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28601 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265262 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 984590.82 | 1016848.15 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-08-15 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28602 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265262 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 813027.08 | 233188.06 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28603 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265262 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2371549.84 | 2447813.76 | м кв. | 671 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28604 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265262 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 302481.20 | 324870.52 | м кв. | 0 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28605 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265262 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2167713.10 | 2327885.12 | м кв. | 1157 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28606 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265262 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 84387.21 | 84387.21 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
28607 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265262 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 147588.12 | 131163.28 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
28608 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265262 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 162502.52 | 174361.52 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28609 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265262 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 232215.74 | 249240.78 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28610 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265263 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 381707.42 | 382587.86 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-10-02 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28611 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265263 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 993923.70 | 687590.72 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-10-13 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28612 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265263 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 429426.12 | 323391.98 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-26 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28613 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265263 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1475054.95 | 1471455.69 | м кв. | 671 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28614 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265263 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 171998.61 | 156699.66 | м кв. | 0 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28615 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265263 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 1185855.48 | 1436010.87 | м кв. | 1115 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28616 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265263 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 96617.43 | 94685.08 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
28617 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265263 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 106404.80 | 103651.20 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
28618 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265263 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 296029.31 | 275803.76 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-26 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28619 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265263 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 386244.41 | 328050.62 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-26 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28620 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265264 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 345325.75 | 372586.11 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28621 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265264 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 984590.82 | 1016848.15 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-08-15 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28622 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265264 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 408342.54 | 438604.82 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28623 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265264 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2340262.14 | 2415521.41 | м кв. | 657 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28624 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265264 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 711288.66 | 763968.58 | м кв. | 0 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28625 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265264 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1981352.16 | 2127706.38 | м кв. | 1130.8 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28626 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265264 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 85344.48 | 85344.48 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
28627 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265264 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 143661.41 | 138888.85 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
28628 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265264 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 162502.52 | 174361.52 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28629 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265264 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 249405.98 | 267705.42 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28630 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265265 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 706576.59 | 0.00 | cистема | 1
28631 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265265 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1288537.52 | 0.00 | cистема | 1
28632 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265265 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 272048.25 | 0.00 | cистема | 1
28633 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265265 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 15 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2339029.90 | 0.00 | м кв. | 1472
28634 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265265 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 621861.35 | 0.00 | м кв. | 800.1
28635 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265265 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 381780.23 | 0.00 | м кв. | 1925.7
28636 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265265 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 235145.66 | 186256.52 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28637 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265265 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 131861.85 | 0.00 | услуга | 1
28638 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265265 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 536397.24 | 0.00 | cистема | 1
28639 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265265 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 446861.19 | 0.00 | cистема | 1
28640 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265267 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 284518.37 | 307022.15 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28641 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265267 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1087154.06 | 1122773.88 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-08-15 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28642 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265267 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 1066329.42 | 505261.84 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28643 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265267 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1916138.28 | 1977743.90 | м кв. | 626 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28644 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265267 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 184392.70 | 198028.78 | м кв. | 0 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28645 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265267 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 17 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 856064.04 | 918045.90 | м кв. | 650.5 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28646 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265267 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 53853.00 | 53853.25 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
28647 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265267 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 118904.83 | 103413.28 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
28648 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265267 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 242618.62 | 260415.38 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28649 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265267 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 308026.02 | 330670.22 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28650 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265256 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 437435.44 | 469970.40 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28651 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265256 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1132777.58 | 1169890.30 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-08-15 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28652 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265256 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 402193.56 | 431995.64 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28653 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265256 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2462106.58 | 2541421.55 | м кв. | 673 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28654 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265256 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 92110.80 | 98895.80 | м кв. | 0 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28655 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265256 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1241629.04 | 1329672.38 | м кв. | 1110.7 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28656 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265256 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 85780.28 | 85780.28 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-12-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
28657 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265256 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 133927.59 | 129390.62 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
28658 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265256 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 497381.80 | 534057.38 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28659 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265256 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 430744.84 | 462482.12 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28660 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265258 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 349583.01 | 377518.33 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28661 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265258 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1285792.90 | 1327920.02 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-08-15 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28662 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265258 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 424272.54 | 455712.46 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28663 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265258 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2567779.12 | 2650358.47 | м кв. | 721 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28664 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265258 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 1007985.50 | 1076456.18 | м кв. | 402.4 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28665 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265258 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1309964.02 | 1401684.24 | м кв. | 1080 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28666 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265258 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 119454.12 | 119454.12 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
28667 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265258 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 159138.93 | 153657.97 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
28668 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265258 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 410664.78 | 440916.44 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28669 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265258 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 600904.38 | 645257.04 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28670 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265260 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 349583.01 | 377518.33 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28671 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265260 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 315730.24 | 339126.10 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28672 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265260 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2359913.86 | 2435804.91 | м кв. | 650 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28673 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265260 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 1370048.44 | 1471555.58 | м кв. | 0 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28674 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265260 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1649081.86 | 1771275.58 | м кв. | 1158 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28675 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265260 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 86069.47 | 79183.87 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
28676 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265260 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 134759.54 | 130298.16 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
28677 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265260 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 299853.34 | 321891.02 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28678 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600265260 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 393766.00 | 422763.32 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28679 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600270282 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 57499.30 | 22999.72 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-10-01 | 2015-08-27 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
28680 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600270282 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 240987.47 | 0.00 | cистема | 1
28681 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600270282 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 530226.05 | 0.00 | cистема | 1
28682 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600270282 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 114624.47 | 0.00 | cистема | 1
28683 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600270282 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1113507.31 | 0.00 | м кв. | 668
28684 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600270282 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 278029.02 | 0.00 | м кв. | 0
28685 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600270282 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1899915.69 | 0.00 | м кв. | 982.8
28686 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600270282 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 90984.69 | 0.00 | услуга | 1
28687 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600270282 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 206250.14 | 0.00 | cистема | 1
28688 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600270282 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 165694.28 | 0.00 | cистема | 1
28689 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600270283 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 55275.07 | 51958.57 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
28690 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600270283 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 151198.32 | 0.00 | cистема | 1
28691 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600270283 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 364018.26 | 0.00 | cистема | 1
28692 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600270283 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 81816.01 | 0.00 | cистема | 1
28693 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600270283 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 754544.69 | 0.00 | м кв. | 673
28694 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600270283 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 176785.73 | 0.00 | м кв. | 0
28695 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600270283 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 468174.80 | 0.00 | м кв. | 1076.8
28696 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600270283 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 43390.18 | 0.00 | услуга | 1
28697 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600270283 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 172971.16 | 0.00 | cистема | 1
28698 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600270285 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 56915.09 | 22766.04 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-10-01 | 2015-09-03 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
28699 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600270285 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 238227.05 | 0.00 | cистема | 1
28700 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600270285 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 524152.53 | 0.00 | cистема | 1
28701 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600270285 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 113311.50 | 0.00 | cистема | 1
28702 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600270285 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 14 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1100752.54 | 0.00 | м кв. | 694
28703 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600270285 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 274844.31 | 0.00 | м кв. | 0
28704 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600270285 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 14 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1878152.93 | 0.00 | м кв. | 967.2
28705 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600270285 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 89942.50 | 0.00 | услуга | 1
28706 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600270285 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 203887.63 | 0.00 | cистема | 1
28707 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600270285 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 163796.32 | 0.00 | cистема | 1
28708 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600270287 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 53811.01 | 21524.40 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-10-01 | 2015-09-03 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
28709 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600270287 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 237329.09 | 0.00 | cистема | 1
28710 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600270287 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 522176.80 | 0.00 | cистема | 1
28711 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600270287 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 112884.38 | 0.00 | cистема | 1
28712 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600270287 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 16 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1096603.39 | 0.00 | м кв. | 675
28713 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600270287 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 273808.32 | 0.00 | м кв. | 0
28714 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600270287 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1871073.47 | 0.00 | м кв. | 898.2
28715 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600270287 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 89603.47 | 0.00 | услуга | 1
28716 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600270287 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 203119.10 | 0.00 | cистема | 1
28717 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600270287 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 163178.91 | 0.00 | cистема | 1
28718 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600270276 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 58674.77 | 23469.91 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-10-01 | 2015-08-27 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
28719 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600270276 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 250532.51 | 0.00 | cистема | 1
28720 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600270276 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 551227.28 | 0.00 | cистема | 1
28721 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600270276 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 119164.53 | 0.00 | cистема | 1
28722 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600270276 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1157611.18 | 0.00 | м кв. | 694
28723 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600270276 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 289041.21 | 0.00 | м кв. | 0
28724 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600270276 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1975167.67 | 0.00 | м кв. | 753
28725 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600270276 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 94588.42 | 0.00 | услуга | 1
28726 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600270276 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 214419.31 | 0.00 | cистема | 1
28727 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600270276 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 172257.11 | 0.00 | cистема | 1
28728 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600270278 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 55929.67 | 46980.91 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
28729 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600270278 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 153273.12 | 0.00 | cистема | 1
28730 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600270278 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 369013.46 | 0.00 | cистема | 1
28731 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600270278 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 82938.72 | 0.00 | cистема | 1
28732 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600270278 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 764898.84 | 0.00 | м кв. | 664
28733 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600270278 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 474599.27 | 0.00 | м кв. | 1002
28734 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600270278 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 6 | ремонт фундамента многоквартирного дома | 11 | 2017 | 70180.00 | 0.00 | м куб. | 1
28735 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600270278 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 38298.07 | 0.00 | услуга | 1
28736 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600270281 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 57668.23 | 23067.29 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-10-01 | 2015-08-27 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
28737 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600270281 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 242284.53 | 0.00 | cистема | 1
28738 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600270281 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 533079.88 | 0.00 | cистема | 1
28739 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600270281 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 115241.42 | 0.00 | cистема | 1
28740 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600270281 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1119500.52 | 0.00 | м кв. | 666
28741 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600270281 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 279525.45 | 0.00 | м кв. | 0
28742 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600270281 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1910141.57 | 0.00 | м кв. | 787.7
28743 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600270281 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 91474.39 | 0.00 | услуга | 1
28744 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600270281 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 207360.24 | 0.00 | cистема | 1
28745 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600270281 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 166586.10 | 0.00 | cистема | 1
28746 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600657363 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Матросова, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 58920.96 | 58920.96 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-12-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
28747 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600657363 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Матросова, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 328590.42 | 0.00 | cистема | 1
28748 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600657363 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Матросова, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 289193.96 | 0.00 | м кв. | 171.6
28749 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600657363 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Матросова, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 12355.69 | 0.00 | услуга | 1
28750 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600657364 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Матросова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 496863.74 | 459877.86 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-10-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28751 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600657364 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Матросова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 967413.87 | 1088513.42 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-10-13 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28752 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600657364 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Матросова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 412750.87 | 427967.12 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28753 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600657364 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Матросова, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1919994.41 | 1750929.97 | м кв. | 736 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28754 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600657364 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Матросова, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 127753.81 | 110982.03 | м кв. | 437 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28755 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600657364 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Матросова, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 1060257.57 | 1192397.91 | м кв. | 1134 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28756 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600657364 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Матросова, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 142317.63 | 139471.28 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
28757 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600657364 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Матросова, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 112647.60 | 109663.80 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-11-01 | 2015-12-30 | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
28758 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600657364 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Матросова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 275401.88 | 296413.64 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28759 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600657364 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Матросова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 371943.85 | 594689.32 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28760 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600657367 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Матросова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 440293.40 | 88174.32 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 | 2016-06-16 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28761 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600657367 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Матросова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1132777.58 | 1169890.30 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-08-15 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28762 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600657367 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Матросова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 402193.56 | 431995.64 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28763 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600657367 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Матросова, д. 14 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2618384.60 | 2710516.11 | м кв. | 672 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28764 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600657367 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Матросова, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 91572.72 | 98317.60 | м кв. | 0 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28765 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600657367 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Матросова, д. 14 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1579579.86 | 1693167.84 | м кв. | 1062.2 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28766 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600657367 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Матросова, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 89128.69 | 89128.69 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-12-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
28767 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600657367 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Матросова, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 143858.57 | 139146.62 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
28768 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600657367 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Матросова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 497381.80 | 534057.38 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28769 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600657367 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Матросова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 430744.84 | 462482.12 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28770 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600657369 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Матросова, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 243364.88 | 94814.18 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 | 2016-06-16 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28771 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600657369 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Матросова, д. 18 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1216910.40 | 1256003.05 | м кв. | 647 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28772 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600657369 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Матросова, д. 18 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 25433.72 | 27318.18 | м кв. | 0 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28773 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600657369 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Матросова, д. 18 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 27010.20 | 29010.30 | м кв. | 640.7 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28774 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600657369 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Матросова, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 51382.66 | 38023.14 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
28775 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600657369 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Матросова, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 30254.38 | 29272.09 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
28776 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600657360 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Матросова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 437198.14 | 436789.98 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-10-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28777 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600657360 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Матросова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1204133.49 | 1060550.96 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28778 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600657360 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Матросова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 528717.13 | 384707.14 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-18 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28779 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600657360 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Матросова, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 2325681.93 | 2276695.54 | м кв. | 673 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28780 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600657360 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Матросова, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 1807156.59 | 1992176.54 | м кв. | 1550 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28781 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600657360 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Матросова, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 139598.55 | 136806.58 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
28782 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600657360 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Матросова, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 143541.02 | 143098.60 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-11-01 | 2015-12-30 | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
28783 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600657360 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Матросова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 372134.25 | 379842.00 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-18 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28784 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600657360 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Матросова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 502029.65 | 419097.06 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-18 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28785 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600327375 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 794881.04 | 853853.90 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28786 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600327375 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1471665.32 | 1519882.45 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-08-15 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28787 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600327375 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 774564.98 | 831971.98 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28788 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600327375 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, д. 14 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2921517.16 | 3015467.14 | м кв. | 994.68 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28789 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600327375 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 64845.72 | 69621.18 | м кв. | 238 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28790 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600327375 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, д. 14 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1645901.76 | 1753277.04 | м кв. | 1395.05 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28791 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600327375 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 206323.00 | 0.00 | компл. | 1
28792 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600327375 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 177248.46 | 171073.78 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
28793 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600327375 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 539860.62 | 579687.98 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28794 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600327375 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 649186.44 | 697102.70 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28795 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600338400 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Московская, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 25184.25 | 198683.16 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-06-30 | 2015-11-18 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
28796 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600338400 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Московская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 117882.12 | 0.00 | cистема | 1
28797 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600338400 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Московская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 232105.18 | 0.00 | cистема | 1
28798 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600338400 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Московская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 48010.39 | 0.00 | cистема | 1
28799 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600338400 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Московская, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 432163.98 | 0.00 | м кв. | 253
28800 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600338400 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Московская, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 108999.45 | 0.00 | м кв. | 0
28801 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600338400 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Московская, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 62697.38 | 0.00 | м кв. | 1600
28802 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600338400 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Московская, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 23083.83 | 0.00 | услуга | 1
28803 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600338400 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Московская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 88279.80 | 0.00 | cистема | 1
28804 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600338400 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Московская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 64053.32 | 0.00 | cистема | 1
28805 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600363430 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Новострой, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 514555.58 | 555441.40 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28806 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600363430 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Новострой, д. 15 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2955786.72 | 2903224.67 | м кв. | 1117 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28807 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600363430 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Новострой, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 1499069.64 | 1608617.30 | м кв. | 0 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28808 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600363430 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Новострой, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1480529.48 | 1589389.20 | м кв. | 1421 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28809 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600363430 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Новострой, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 142674.85 | 105579.38 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
28810 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600363430 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Новострой, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 128998.83 | 121940.88 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
28811 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600363432 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Новострой, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 514555.58 | 555441.40 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28812 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600363432 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Новострой, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2823348.24 | 2914102.93 | м кв. | 1116 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28813 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600363432 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Новострой, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 380853.26 | 409016.32 | м кв. | 0 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28814 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600363432 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Новострой, д. 17 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1464514.52 | 1572177.72 | м кв. | 1420 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28815 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600363432 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Новострой, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 141963.94 | 105053.34 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
28816 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600363432 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Новострой, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 103665.43 | 100242.01 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
28817 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600363434 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Новострой, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 322494.14 | 0.00 | м кв. | 189
28818 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600363434 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Новострой, д. 19 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 854048.75 | 0.00 | м кв. | 960
28819 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600363434 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Новострой, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 103806.14 | 100514.21 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28820 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600363434 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Новострой, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 23530.86 | 0.00 | услуга | 1
28821 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600363436 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Новострой, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 330742.27 | 0.00 | м кв. | 0
28822 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600363436 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Новострой, д. 23 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 875891.95 | 0.00 | м кв. | 979.2
28823 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600363436 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Новострой, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 101716.99 | 103084.97 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28824 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600363436 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Новострой, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 24132.68 | 0.00 | услуга | 1
28825 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600365442 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Носова, д. 80 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 260332.80 | 0.00 | cистема | 1
28826 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600365442 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Носова, д. 80 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 626765.52 | 0.00 | cистема | 1
28827 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600365442 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Носова, д. 80 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 140870.56 | 0.00 | cистема | 1
28828 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600365442 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Носова, д. 80 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1299172.72 | 0.00 | м кв. | 600
28829 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600365442 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Носова, д. 80 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 304389.12 | 0.00 | м кв. | 128
28830 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600365442 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Носова, д. 80 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 806101.92 | 0.00 | м кв. | 1356
28831 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600365442 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Носова, д. 80 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 93068.35 | 94871.28 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28832 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600365442 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Носова, д. 80 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 78882.27 | 0.00 | услуга | 1
28833 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600365442 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Носова, д. 80 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 297821.20 | 0.00 | cистема | 1
28834 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600365442 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Носова, д. 80 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 208659.60 | 0.00 | cистема | 1
28835 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600646466 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской Революции, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 574190.37 | 602470.24 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-15 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28836 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600646466 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской Революции, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1509050.44 | 967693.22 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-09-01 | 2015-09-18 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28837 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600646466 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской Революции, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 697560.46 | 269966.30 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28838 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600646466 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской Революции, д. 27 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 2679174.28 | 3650734.46 | м кв. | 1065 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28839 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600646466 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской Революции, д. 27 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 238459.23 | 186004.57 | м кв. | 97.4 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28840 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600646466 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской Революции, д. 27 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 1568133.88 | 2047240.28 | м кв. | 1015.2 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28841 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600646466 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской Революции, д. 27 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 158132.52 | 154969.87 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-23 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
28842 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600646466 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской Революции, д. 27 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 169756.20 | 165412.40 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
28843 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600646466 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской Революции, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 553102.61 | 205602.02 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-01 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28844 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600646466 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской Революции, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 668138.73 | 127762.14 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-01 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28845 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600646468 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской Революции, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 559004.12 | 580945.86 | cистема | 2 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-25 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28846 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600646468 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской Революции, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1645734.62 | 1010870.60 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-09-01 | 2015-10-02 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28847 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600646468 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской Революции, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 669698.86 | 255458.20 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-28 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28848 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600646468 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской Революции, д. 29 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 2634324.25 | 3590039.75 | м кв. | 852 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28849 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600646468 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской Революции, д. 29 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 238444.31 | 157865.18 | м кв. | 0 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28850 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600646468 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской Революции, д. 29 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 1598618.23 | 1847457.15 | м кв. | 1149.31 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28851 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600646468 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской Революции, д. 29 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 142268.49 | 139423.12 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
28852 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600646468 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской Революции, д. 29 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 172656.60 | 167878.60 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
28853 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600646468 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской Революции, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 544719.18 | 229275.18 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-28 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28854 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600646468 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской Революции, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 742286.43 | 457667.72 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-28 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28855 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600646471 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской Революции, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 349583.01 | 377518.33 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28856 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600646471 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской Революции, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1460100.14 | 1507938.83 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-08-15 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28857 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600646471 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской Революции, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 338144.34 | 363205.18 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28858 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600646471 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской Революции, д. 35 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2123561.04 | 2191883.55 | м кв. | 710 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28859 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600646471 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской Революции, д. 35 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 948675.16 | 1140906.60 | м кв. | 0 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28860 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600646471 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской Революции, д. 35 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1240877.38 | 1330379.20 | м кв. | 1520 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28861 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600646471 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской Революции, д. 35 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 83690.38 | 83690.38 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
28862 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600646471 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской Революции, д. 35 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 143235.83 | 140644.65 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
28863 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600646471 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской Революции, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 301139.54 | 323275.16 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28864 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600646471 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской Революции, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 399710.84 | 429151.84 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28865 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600379493 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Окунева, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 499603.57 | 0.00 | cистема | 1
28866 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600379493 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Окунева, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 911094.37 | 0.00 | cистема | 1
28867 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600379493 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Окунева, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 192358.88 | 0.00 | cистема | 1
28868 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600379493 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Окунева, д. 23 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1653872.65 | 0.00 | м кв. | 1100
28869 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600379493 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Окунева, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 439703.43 | 0.00 | м кв. | 180
28870 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600379493 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Окунева, д. 23 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 269947.76 | 0.00 | м кв. | 1600
28871 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600379493 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Окунева, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 156326.98 | 131697.57 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28872 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600379493 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Окунева, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 93236.39 | 0.00 | услуга | 1
28873 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600379493 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Окунева, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 379273.79 | 0.00 | cистема | 1
28874 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600379493 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Окунева, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 315964.97 | 0.00 | cистема | 1
28875 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600383511 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1783807.65 | 0.00 | м кв. | 650
28876 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600383511 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 474248.33 | 0.00 | м кв. | 0
28877 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600383511 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 133024.32 | 142044.27 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28878 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600383511 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 45161.12 | 0.00 | услуга | 1
28879 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600384534 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Орджоникидзе, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 374430.42 | 322010.16 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-23 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
28880 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600384534 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Орджоникидзе, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 1738019.32 | 605808.46 | cистема | 1 |  | 2015-10-08 | 2015-11-16 | 2016-05-20 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
28881 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600384534 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Орджоникидзе, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 3727311.79 | 1433566.66 | cистема | 1 |  | 2015-10-08 | 2015-11-16 | 2016-06-28 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
28882 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600384534 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Орджоникидзе, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 1222763.78 | 1134659.68 | cистема | 2 |  | 2015-10-08 | 2015-11-16 | 2016-02-01 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
28883 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600384534 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Орджоникидзе, д. 23 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 4093185.35 | 6006733.36 | м кв. | 1596 |  | 2015-10-08 | 2015-11-16 | 2016-06-23 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
28884 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600384534 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Орджоникидзе, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 832144.02 | 832144.02 | м кв. | 813 |  | 2015-10-08 | 2016-07-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
28885 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600384534 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Орджоникидзе, д. 23 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 5041075.74 | 5041075.74 | м кв. | 4037 |  | 2015-10-08 | 2016-07-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
28886 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600384534 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Орджоникидзе, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 333090.00 | 325054.60 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
28887 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600384537 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Орджоникидзе, д. 27 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 80401.23 | 78793.21 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-23 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
28888 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600384537 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Орджоникидзе, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 462312.10 | 724894.06 | cистема | 2 |  | 2015-10-08 | 2015-11-16 | 2016-01-22 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
28889 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600384537 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Орджоникидзе, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 885302.51 | 663498.66 | cистема | 2 |  | 2015-10-08 | 2015-11-16 | 2016-05-25 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
28890 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600384537 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Орджоникидзе, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 325215.22 | 206420.94 | cистема | 2 |  | 2015-10-08 | 2015-11-16 | 2016-06-06 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
28891 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600384537 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Орджоникидзе, д. 27 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 230860.00 | 573056.38 | м кв. | 1 |  | 2015-10-26 | 2015-11-15 | 2016-06-30 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
28892 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600384537 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Орджоникидзе, д. 27 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 303308.74 | 303308.74 | м кв. | 251 |  | 2015-10-08 | 2016-07-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
28893 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600384537 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Орджоникидзе, д. 27 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1256834.37 | 1256834.37 | м кв. | 1284 |  | 2015-10-08 | 2016-07-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
28894 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600384537 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Орджоникидзе, д. 27 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 80283.20 | 78068.80 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
28895 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600384537 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Орджоникидзе, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 237798.88 | 116668.96 | cистема | 2 |  | 2015-10-08 | 2015-11-16 | 2016-05-25 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
28896 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600384537 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Орджоникидзе, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 312528.18 | 117228.28 | cистема | 2 |  | 2015-10-08 | 2015-11-16 | 2016-05-25 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
28897 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600400623 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 136 | ремонт фундамента многоквартирного дома | 11 | 2017 | 250000.00 | 0.00 | м куб. | 1
28898 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600400623 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 136 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 165245.18 | 146262.54 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28899 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600400623 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 136 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 5000.00 | 0.00 | услуга | 1
28900 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600647640 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Патона, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 375233.04 | 330205.08 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-23 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
28901 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600647640 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Патона, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 3371870.22 | 1871846.98 | cистема | 2 |  | 2015-10-08 |  | 2016-02-11 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28902 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600647640 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Патона, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 1133384.04 | 542927.44 | cистема | 2 |  | 2015-10-08 |  | 2016-02-11 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28903 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600647640 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Патона, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1244008.05 | 1294867.10 | м кв. | 2 |  | 2015-10-08 |  | 2016-03-09 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28904 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600647640 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Патона, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 771194.82 | 771194.82 | м кв. | 909.5 |  | 2015-10-08 |  |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28905 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600647640 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Патона, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 3386198.62 | 4950016.22 | м кв. | 2200 |  | 2015-10-08 | 2016-07-31 | 2016-06-24 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28906 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600647640 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Патона, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 226319.60 | 221497.80 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
28907 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600647640 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Патона, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 537682.79 | 372937.82 | cистема | 2 |  | 2015-10-08 |  | 2016-02-11 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28908 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600647640 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Патона, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 871641.46 | 673810.68 | cистема | 2 |  | 2015-10-08 |  | 2016-02-11 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28909 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600647641 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Патона, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 24001.20 | 119880.96 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-23 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
28910 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600647641 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Патона, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 717963.44 | 0.00 | cистема | 1
28911 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600647641 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Патона, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 437311.92 | 0.00 | cистема | 1
28912 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600647641 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Патона, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 92484.64 | 0.00 | м кв. | 407.9
28913 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600647641 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Патона, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 24955.20 | 24001.20 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
28914 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600404650 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Первомайская, д. 37 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2017 | 1800000.00 | 0.00 | шт. | 1
28915 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600404650 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Первомайская, д. 37 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 100000.00 | 0.00 | компл. | 1
28916 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600404650 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Первомайская, д. 37 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 36000.00 | 0.00 | услуга | 1
28917 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600423715 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Пожарского, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 54845.71 | 54845.71 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
28918 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600423715 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Пожарского, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 294809.85 | 0.00 | cистема | 1
28919 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600423715 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Пожарского, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 580468.80 | 0.00 | cистема | 1
28920 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600423715 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Пожарского, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 120068.55 | 0.00 | cистема | 1
28921 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600423715 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Пожарского, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1080793.20 | 0.00 | м кв. | 654
28922 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600423715 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Пожарского, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 272595.30 | 0.00 | м кв. | 0
28923 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600423715 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Пожарского, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 156799.05 | 0.00 | м кв. | 638.2
28924 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600423715 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Пожарского, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 57730.05 | 0.00 | услуга | 1
28925 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600423715 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Пожарского, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 220777.80 | 0.00 | cистема | 1
28926 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600423715 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Пожарского, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 160190.10 | 0.00 | cистема | 1
28927 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600423716 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Пожарского, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 152705.28 | 0.00 | cистема | 1
28928 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600423716 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Пожарского, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 82631.46 | 0.00 | cистема | 1
28929 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600423716 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Пожарского, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 762065.07 | 0.00 | м кв. | 0
28930 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600423716 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Пожарского, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 178547.71 | 0.00 | м кв. | 0
28931 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600423716 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Пожарского, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 472840.99 | 0.00 | м кв. | 0
28932 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600423716 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Пожарского, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 52300.16 | 55649.33 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28933 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600423716 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Пожарского, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 38917.61 | 0.00 | услуга | 1
28934 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600423716 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Пожарского, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 174695.12 | 0.00 | cистема | 1
28935 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600423716 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Пожарского, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 122394.96 | 0.00 | cистема | 1
28936 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600423717 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Пожарского, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 284518.37 | 145554.18 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 | 2016-06-14 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28937 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600423717 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Пожарского, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 966735.06 | 998398.91 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-08-15 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28938 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600423717 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Пожарского, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 1064735.24 | 503550.84 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28939 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600423717 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Пожарского, д. 15 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1930563.78 | 1992630.79 | м кв. | 634 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28940 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600423717 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Пожарского, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 227570.08 | 244396.88 | м кв. | 0 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28941 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600423717 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Пожарского, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 539586.86 | 577048.32 | м кв. | 643.2 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28942 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600423717 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Пожарского, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 54324.84 | 54324.84 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
28943 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600423717 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Пожарского, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 111287.08 | 96029.59 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
28944 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600423717 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Пожарского, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 242618.62 | 260415.38 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28945 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600423717 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Пожарского, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 308026.02 | 330670.22 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
28946 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600423714 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Пожарского, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 54162.95 | 54162.95 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
28947 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600423714 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Пожарского, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 289666.36 | 0.00 | cистема | 1
28948 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600423714 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Пожарского, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 570341.47 | 0.00 | cистема | 1
28949 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600423714 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Пожарского, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 117973.74 | 0.00 | cистема | 1
28950 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600423714 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Пожарского, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1061936.81 | 0.00 | м кв. | 866
28951 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600423714 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Пожарского, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 267839.38 | 0.00 | м кв. | 0
28952 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600423714 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Пожарского, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 154063.41 | 0.00 | м кв. | 644
28953 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600423714 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Пожарского, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 56722.85 | 0.00 | услуга | 1
28954 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600423714 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Пожарского, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 216925.93 | 0.00 | cистема | 1
28955 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600423714 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Пожарского, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 157395.29 | 0.00 | cистема | 1
28956 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600426720 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Полюсная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 323522.80 | 348770.08 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
28957 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600426720 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Полюсная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1144661.36 | 1229508.08 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-08-15 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
28958 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600426720 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Полюсная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 395905.34 | 425243.68 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
28959 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600426720 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Полюсная, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2309711.94 | 2480734.06 | м кв. | 683 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
28960 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600426720 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Полюсная, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 126339.06 | 135682.30 | м кв. | 0 |  | 2016-04-12 | 2016-10-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
28961 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600426720 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Полюсная, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1047837.64 | 1123636.12 | м кв. | 597 |  | 2016-04-12 | 2016-10-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
28962 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600426720 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Полюсная, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 58252.45 | 58252.45 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
28963 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600426720 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Полюсная, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 115897.52 | 112018.00 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
28964 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600426720 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Полюсная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 205646.86 | 220702.48 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
28965 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600426720 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Полюсная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 241251.00 | 258945.10 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
28966 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600426721 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Полюсная, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 19545.24 | 19566.14 | компл. | 1 |  | 2015-11-30 | 2016-01-31 | 2016-04-01 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
28967 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600426721 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Полюсная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 57067.92 | 0.00 | cистема | 1
28968 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600426721 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Полюсная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 137394.15 | 0.00 | cистема | 1
28969 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600426721 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Полюсная, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 284793.48 | 0.00 | м кв. | 489
28970 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600426721 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Полюсная, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 66725.57 | 0.00 | м кв. | 0
28971 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600426721 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Полюсная, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 176706.74 | 0.00 | м кв. | 0
28972 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600426721 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Полюсная, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 16674.28 | 0.00 | услуга | 1
28973 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600426721 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Полюсная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 65285.81 | 0.00 | cистема | 1
28974 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600426721 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Полюсная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 45740.57 | 0.00 | cистема | 1
28975 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600426722 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Полюсная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 323522.80 | 348770.08 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
28976 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600426722 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Полюсная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 395905.34 | 425243.68 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
28977 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600426722 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Полюсная, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1577782.72 | 1694580.30 | м кв. | 410 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
28978 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600426722 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Полюсная, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 126339.06 | 135682.30 | м кв. | 0 |  | 2016-04-12 | 2016-10-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
28979 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600426722 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Полюсная, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 994138.20 | 1067790.26 | м кв. | 800 |  | 2016-04-12 | 2016-10-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
28980 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600426722 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Полюсная, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 59526.46 | 51192.72 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
28981 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600426722 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Полюсная, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 72466.70 | 70069.84 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
28982 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600426722 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Полюсная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 205646.86 | 220702.48 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
28983 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600428727 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Полярная, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 212088.24 | 0.00 | cистема | 1
28984 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600428727 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Полярная, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 510614.09 | 0.00 | cистема | 1
28985 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600428727 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Полярная, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 114764.60 | 0.00 | cистема | 1
28986 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600428727 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Полярная, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1058411.60 | 0.00 | м кв. | 700
28987 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600428727 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Полярная, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 247980.10 | 0.00 | м кв. | 0
28988 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600428727 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Полярная, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 656716.09 | 0.00 | м кв. | 997
28989 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600428727 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Полярная, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 100563.84 | 77289.85 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
28990 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600428727 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Полярная, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 64263.90 | 0.00 | услуга | 1
28991 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600428727 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Полярная, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 242629.34 | 0.00 | cистема | 1
28992 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600428727 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Полярная, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 169991.06 | 0.00 | cистема | 1
28993 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600428728 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Полярная, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 19672.40 | 16936.34 | компл. | 1 |  | 2015-11-30 | 2016-01-31 | 2016-04-01 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
28994 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600428728 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Полярная, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 57439.20 | 0.00 | cистема | 1
28995 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600428728 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Полярная, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 31081.34 | 0.00 | cистема | 1
28996 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600428728 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Полярная, д. 16 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 286646.33 | 0.00 | м кв. | 487
28997 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600428728 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Полярная, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 67159.68 | 0.00 | м кв. | 0
28998 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600428728 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Полярная, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 177856.38 | 0.00 | м кв. | 0
28999 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600428728 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Полярная, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 13717.87 | 0.00 | услуга | 1
29000 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600428728 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Полярная, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 65710.55 | 0.00 | cистема | 1
29001 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600429729 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Поперечная, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 55507.35 | 52176.90 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
29002 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600429729 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Поперечная, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 152377.68 | 0.00 | cистема | 1
29003 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600429729 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Поперечная, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 366857.64 | 0.00 | cистема | 1
29004 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600429729 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Поперечная, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 82454.19 | 0.00 | cистема | 1
29005 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600429729 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Поперечная, д. 20 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 760430.21 | 0.00 | м кв. | 400
29006 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600429729 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Поперечная, д. 20 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 178164.67 | 0.00 | м кв. | 0
29007 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600429729 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Поперечная, д. 20 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 471826.60 | 0.00 | м кв. | 600
29008 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600429729 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Поперечная, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 43728.63 | 0.00 | услуга | 1
29009 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600429729 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Поперечная, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 174320.35 | 0.00 | cистема | 1
29010 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430737 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 109763.90 | 0.00 | компл. | 1
29011 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430737 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 233404.08 | 0.00 | cистема | 1
29012 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430737 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 561933.15 | 0.00 | cистема | 1
29013 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430737 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 126298.97 | 0.00 | cистема | 1
29014 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430737 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 16 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1164786.82 | 0.00 | м кв. | 861.6
29015 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430737 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 272903.23 | 0.00 | м кв. | 254.3
29016 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430737 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 722719.06 | 0.00 | м кв. | 662.2
29017 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430737 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 70722.72 | 0.00 | услуга | 1
29018 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430737 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 267014.70 | 0.00 | cистема | 1
29019 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430737 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 187075.94 | 0.00 | cистема | 1
29020 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430738 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 428744.74 | 460579.96 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29021 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430738 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1080765.54 | 1116172.95 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-08-15 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29022 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430738 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 394219.12 | 423437.10 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29023 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430738 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 18 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2143710.43 | 2212634.31 | м кв. | 767 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29024 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430738 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 18 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 108226.06 | 116198.14 | м кв. | 0 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29025 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430738 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 18 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1064937.02 | 1137925.92 | м кв. | 943 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29026 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430738 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 68246.53 | 68246.53 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-12-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
29027 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430738 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 115326.56 | 111370.28 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
29028 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430738 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 247600.58 | 265766.68 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29029 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430738 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 298124.64 | 320034.88 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29030 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430740 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 20 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3551031.82 | 3516503.23 | м кв. | 802 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29031 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430740 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 20 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 116647.72 | 125244.02 | м кв. | 0 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29032 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430740 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 37614.03 | 37614.03 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-12-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
29033 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430740 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 73353.59 | 70906.30 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
29034 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430742 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 352673.36 | 437177.02 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-26 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29035 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430742 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1096937.54 | 786307.16 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-10-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29036 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430742 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 419563.98 | 187451.26 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-23 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29037 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430742 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 22 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1386683.23 | 1528284.30 | м кв. | 736 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29038 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430742 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 22 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 242106.24 | 238538.66 | м кв. | 0 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29039 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430742 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 22 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 925192.12 | 971755.91 | м кв. | 763 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29040 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430742 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 22 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 82923.75 | 81265.28 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
29041 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430742 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 22 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 102866.60 | 100193.80 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-11-01 | 2015-12-30 | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
29042 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430742 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 323316.80 | 190719.86 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-26 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29043 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430742 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 396856.73 | 416837.36 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-26 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29044 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430744 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 548610.36 | 590879.14 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29045 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430744 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1203886.74 | 1243329.88 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-08-15 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29046 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430744 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 591808.94 | 635671.90 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29047 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430744 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 26 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3509316.46 | 3622147.58 | м кв. | 1117 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29048 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430744 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 26 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 1269013.30 | 1361327.06 | м кв. | 0 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29049 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430744 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 26 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1287632.52 | 1378989.30 | м кв. | 894 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29050 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430744 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 26 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 109691.41 | 109691.41 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
29051 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430744 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 26 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 197346.86 | 190688.83 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
29052 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430744 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 637694.42 | 684772.88 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29053 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430744 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 819380.20 | 879924.82 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29054 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430746 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 417971.34 | 449010.06 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29055 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430746 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1080765.54 | 1116172.95 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-08-15 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29056 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430746 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 394219.12 | 423437.10 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29057 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430746 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 28 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2143752.02 | 2212677.34 | м кв. | 767 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29058 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430746 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 28 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 101857.60 | 109357.68 | м кв. | 0 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29059 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430746 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 28 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 962004.44 | 1027359.92 | м кв. | 937 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29060 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430746 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 28 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 68239.27 | 68239.27 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-12-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
29061 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430746 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 28 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 112922.93 | 109046.65 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
29062 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430746 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 247451.90 | 265607.38 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29063 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430746 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 298124.64 | 320034.88 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29064 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430747 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 349886.52 | 375878.38 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29065 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430747 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 852407.22 | 880335.55 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-08-15 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29066 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430747 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 437142.80 | 469540.88 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29067 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430747 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 30 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1761813.16 | 1818466.21 | м кв. | 686 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29068 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430747 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 30 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 90740.82 | 97421.98 | м кв. | 0 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29069 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430747 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 30 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 850214.78 | 911229.04 | м кв. | 940 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29070 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430747 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 30 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 69561.20 | 69561.20 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-12-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
29071 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430747 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 30 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 99548.91 | 96189.59 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
29072 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430747 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 305709.68 | 328179.24 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29073 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430747 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 329530.34 | 353766.36 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29074 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430748 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 267479.79 | 0.00 | cистема | 1
29075 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430748 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 487785.40 | 0.00 | cистема | 1
29076 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430748 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 102985.88 | 0.00 | cистема | 1
29077 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430748 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 32 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 885457.05 | 0.00 | м кв. | 639.5
29078 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430748 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 32 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 235410.21 | 0.00 | м кв. | 0
29079 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430748 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 32 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 144525.73 | 0.00 | м кв. | 515.7
29080 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430748 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 32 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 71173.44 | 70508.78 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29081 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430748 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 32 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 49917.28 | 0.00 | услуга | 1
29082 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430748 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 203057.14 | 0.00 | cистема | 1
29083 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430748 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 169162.61 | 0.00 | cистема | 1
29084 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430749 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 281595.68 | 0.00 | cистема | 1
29085 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430749 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 554450.62 | 0.00 | cистема | 1
29086 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430749 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 34 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 260376.84 | 0.00 | м кв. | 0
29087 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430749 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 34 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 149770.89 | 0.00 | м кв. | 489
29088 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430749 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 34 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 55665.79 | 53595.91 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29089 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430749 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 34 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 32201.72 | 0.00 | услуга | 1
29090 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430749 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 210881.94 | 0.00 | cистема | 1
29091 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430749 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 153009.95 | 0.00 | cистема | 1
29092 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430752 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 145983.15 | 0.00 | cистема | 1
29093 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430752 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 287434.98 | 0.00 | cистема | 1
29094 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430752 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 59455.22 | 0.00 | cистема | 1
29095 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430752 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 36 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 535184.26 | 0.00 | м кв. | 254.5
29096 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430752 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 36 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 134983.01 | 0.00 | м кв. | 254.6
29097 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430752 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 36 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 77643.33 | 0.00 | м кв. | 117.6
29098 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430752 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 36 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 28708.99 | 27784.87 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29099 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430752 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 36 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 28586.61 | 0.00 | услуга | 1
29100 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430752 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 109324.16 | 0.00 | cистема | 1
29101 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430752 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 79322.50 | 0.00 | cистема | 1
29102 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430753 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 163275.84 | 0.00 | cистема | 1
29103 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430753 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 393095.56 | 0.00 | cистема | 1
29104 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430753 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 88351.37 | 0.00 | cистема | 1
29105 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430753 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 37 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 814816.72 | 0.00 | м кв. | 0
29106 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430753 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 37 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 190907.14 | 0.00 | м кв. | 0
29107 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430753 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 37 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 505571.98 | 0.00 | м кв. | 0
29108 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430753 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 37 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 55920.48 | 59501.48 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29109 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430753 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 37 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 49473.48 | 0.00 | услуга | 1
29110 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430753 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 186787.86 | 0.00 | cистема | 1
29111 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430753 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 130867.38 | 0.00 | cистема | 1
29112 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430754 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 275950.38 | 0.00 | cистема | 1
29113 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430754 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 543335.26 | 0.00 | cистема | 1
29114 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430754 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 112387.57 | 0.00 | cистема | 1
29115 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430754 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 38 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1011653.10 | 0.00 | м кв. | 606
29116 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430754 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 38 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 255156.93 | 0.00 | м кв. | 0
29117 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430754 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 38 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 146768.36 | 0.00 | м кв. | 480
29118 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430754 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 38 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 54602.50 | 52521.44 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29119 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430754 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 38 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 54036.97 | 0.00 | услуга | 1
29120 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430754 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 206654.28 | 0.00 | cистема | 1
29121 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430754 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 149942.48 | 0.00 | cистема | 1
29122 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430755 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 110969.04 | 0.00 | cистема | 1
29123 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430755 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 267164.06 | 0.00 | cистема | 1
29124 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430755 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 60047.26 | 0.00 | cистема | 1
29125 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430755 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 39 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 129748.42 | 0.00 | м кв. | 0
29126 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430755 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 39 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 343607.71 | 0.00 | м кв. | 377.4
29127 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430755 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 39 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 43003.58 | 40439.68 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29128 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430755 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 39 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 22548.56 | 0.00 | услуга | 1
29129 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430755 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 126948.79 | 0.00 | cистема | 1
29130 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430755 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 88942.91 | 0.00 | cистема | 1
29131 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430731 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 239672.16 | 0.00 | cистема | 1
29132 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430731 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 577023.89 | 0.00 | cистема | 1
29133 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430731 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 129690.73 | 0.00 | cистема | 1
29134 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430731 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 280232.06 | 0.00 | м кв. | 0
29135 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430731 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 90792.00 | 87342.07 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29136 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430731 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 33858.08 | 0.00 | услуга | 1
29137 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430731 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 274185.39 | 0.00 | cистема | 1
29138 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430731 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 192099.87 | 0.00 | cистема | 1
29139 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430756 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 74343.36 | 0.00 | cистема | 1
29140 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430756 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 178985.72 | 0.00 | cистема | 1
29141 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430756 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 40228.47 | 0.00 | cистема | 1
29142 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430756 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 41 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 371005.36 | 0.00 | м кв. | 271.8
29143 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430756 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 41 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 86924.54 | 0.00 | м кв. | 227.3
29144 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430756 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 41 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 230198.90 | 0.00 | м кв. | 254.2
29145 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430756 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 41 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 28080.00 | 27092.44 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29146 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430756 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 41 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 22526.45 | 0.00 | услуга | 1
29147 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430756 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 85048.94 | 0.00 | cистема | 1
29148 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430756 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 59587.02 | 0.00 | cистема | 1
29149 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430757 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 111777.12 | 0.00 | cистема | 1
29150 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430757 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 269109.56 | 0.00 | cистема | 1
29151 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430757 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 60484.52 | 0.00 | cистема | 1
29152 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430757 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 43 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 557815.94 | 0.00 | м кв. | 463.4
29153 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430757 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 43 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 130693.25 | 0.00 | м кв. | 0
29154 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430757 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 43 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 346109.87 | 0.00 | м кв. | 428.3
29155 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430757 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 43 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 45047.81 | 40734.16 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29156 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430757 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 43 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 33869.08 | 0.00 | услуга | 1
29157 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430757 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 127873.23 | 0.00 | cистема | 1
29158 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430757 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 89590.59 | 0.00 | cистема | 1
29159 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430732 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 339407.66 | 418765.48 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-26 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29160 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430732 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1102238.70 | 412670.78 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-10-22 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29161 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430732 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 386391.98 | 28640.96 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-10-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29162 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430732 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1771174.89 | 1477324.00 | м кв. | 663 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29163 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430732 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 208126.27 | 130864.65 | м кв. | 0 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29164 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430732 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 905846.46 | 749106.08 | м кв. | 815 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29165 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430732 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 65765.70 | 64450.39 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-01-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
29166 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430732 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 100210.66 | 103132.00 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-11-01 | 2015-12-30 | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
29167 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600430732 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 297347.01 | 319128.64 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-26 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29168 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434767 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1069326.62 | 1148581.32 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-08-15 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
29169 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434767 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 434025.24 | 466183.78 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
29170 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434767 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1989998.02 | 2137325.74 | м кв. | 788 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
29171 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434767 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 35213.56 | 37822.54 | м кв. | 754 |  | 2016-04-12 | 2016-10-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
29172 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434767 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 102807.54 | 88414.52 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
29173 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434767 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 85246.83 | 82398.74 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
29174 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434767 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 309283.90 | 332022.50 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
29175 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434767 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 424494.38 | 455771.46 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
29176 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434768 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 371803.84 | 399360.38 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
29177 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434768 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 15 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1713044.94 | 1839879.60 | м кв. | 950 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
29178 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434768 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 47276.70 | 50780.12 | м кв. | 0 |  | 2016-04-12 | 2016-10-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
29179 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434768 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 49263.82 | 52913.56 | м кв. | 1500 |  | 2016-04-12 | 2016-10-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
29180 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434768 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 85773.84 | 70334.58 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
29181 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434768 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 61099.74 | 59056.38 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
29182 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434768 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 384995.06 | 413344.56 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
29183 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434768 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 488602.60 | 524631.54 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
29184 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434769 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 182678.00 | 34123.71 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
29185 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434769 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 371753.13 | 0.00 | cистема | 1
29186 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434769 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 731967.04 | 0.00 | cистема | 1
29187 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434769 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 151405.59 | 0.00 | cистема | 1
29188 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434769 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1362872.56 | 0.00 | м кв. | 1070
29189 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434769 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 343740.74 | 0.00 | м кв. | 0
29190 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434769 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 17 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 197722.49 | 0.00 | м кв. | 1400
29191 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434769 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 72797.19 | 0.00 | услуга | 1
29192 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434769 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 278399.24 | 0.00 | cистема | 1
29193 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434769 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 201998.58 | 0.00 | cистема | 1
29194 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434770 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 284518.37 | 307022.15 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
29195 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434770 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1056319.48 | 1134600.68 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-08-15 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
29196 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434770 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 316275.40 | 339707.84 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
29197 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434770 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 19 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2127695.76 | 2285234.02 | м кв. | 662 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
29198 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434770 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 212270.20 | 227967.74 | м кв. | 0 |  | 2016-04-12 | 2016-10-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
29199 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434770 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 19 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 824576.92 | 885103.84 | м кв. | 642.3 |  | 2016-04-12 | 2016-10-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
29200 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434770 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 56985.48 | 56985.48 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
29201 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434770 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 109756.46 | 106106.55 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
29202 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434770 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 297590.10 | 319462.58 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
29203 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434770 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 368576.54 | 395709.46 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
29204 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434758 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 1153665.94 | 1237080.14 | м кв. | 180 |  | 2016-04-12 | 2016-10-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
29205 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434758 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 20491.88 | 22010.54 | м кв. | 1030.4 |  | 2016-04-12 | 2016-10-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
29206 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434758 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 100822.63 | 54444.21 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
29207 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434758 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 23483.16 | 22663.63 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
29208 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434771 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 34410.88 | 34410.88 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-12-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
29209 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434771 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 724556.80 | 0.00 | cистема | 1
29210 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434771 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 14491.14 | 0.00 | услуга | 1
29211 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434759 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 304093.22 | 0.00 | cистема | 1
29212 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434759 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 123849.43 | 0.00 | cистема | 1
29213 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434759 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1114826.69 | 0.00 | м кв. | 450
29214 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434759 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 281179.15 | 0.00 | м кв. | 0
29215 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434759 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 161736.55 | 0.00 | м кв. | 530
29216 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434759 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 59829.12 | 57877.85 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29217 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434759 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 47572.99 | 0.00 | услуга | 1
29218 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434759 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 227729.95 | 0.00 | cистема | 1
29219 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434759 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 165234.38 | 0.00 | cистема | 1
29220 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434760 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 1355050.64 | 1451348.08 | м кв. | 363 |  | 2016-04-12 | 2016-10-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
29221 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434760 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 157632.13 | 69358.13 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-10-01 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
29222 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434760 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 27101.01 | 26124.26 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
29223 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434761 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 300413.33 | 0.00 | cистема | 1
29224 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434761 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 122350.70 | 0.00 | cистема | 1
29225 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434761 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1101335.94 | 0.00 | м кв. | 520
29226 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434761 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 277776.54 | 0.00 | м кв. | 0
29227 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434761 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 159779.34 | 0.00 | м кв. | 670
29228 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434761 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 59679.36 | 57177.46 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29229 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434761 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 46997.30 | 0.00 | услуга | 1
29230 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434761 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 224974.14 | 0.00 | cистема | 1
29231 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434761 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 163234.85 | 0.00 | cистема | 1
29232 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434762 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2657305.72 | 2854067.18 | м кв. | 849 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
29233 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434762 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 1522532.76 | 1632862.76 | м кв. | 661 |  | 2016-04-12 | 2016-10-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
29234 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434762 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 83100.32 | 89254.02 | м кв. | 1219.6 |  | 2016-04-12 | 2016-10-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
29235 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434762 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 138648.71 | 88735.18 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
29236 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434762 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 85258.78 | 82371.31 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
29237 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434764 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 152421.36 | 0.00 | cистема | 1
29238 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434764 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 82477.82 | 0.00 | cистема | 1
29239 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434764 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 760648.19 | 0.00 | м кв. | 593
29240 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434764 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 178215.74 | 0.00 | м кв. | 0
29241 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434764 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 471961.85 | 0.00 | м кв. | 842
29242 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434764 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 53194.75 | 55545.86 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29243 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434764 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 38845.25 | 0.00 | услуга | 1
29244 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434764 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 174370.32 | 0.00 | cистема | 1
29245 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600434764 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Правды, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 122167.40 | 0.00 | cистема | 1
29246 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600439772 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Проезжая, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 230280.96 | 0.00 | cистема | 1
29247 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600439772 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Проезжая, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 554414.06 | 0.00 | cистема | 1
29248 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600439772 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Проезжая, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 124608.99 | 0.00 | cистема | 1
29249 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600439772 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Проезжая, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1149201.10 | 0.00 | м кв. | 600
29250 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600439772 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Проезжая, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 269251.58 | 0.00 | м кв. | 0
29251 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600439772 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Проезжая, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 713048.54 | 0.00 | м кв. | 110
29252 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600439772 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Проезжая, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 83363.90 | 83919.70 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29253 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600439772 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Проезжая, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 69776.40 | 0.00 | услуга | 1
29254 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600439772 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Проезжая, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 263441.84 | 0.00 | cистема | 1
29255 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600439772 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Проезжая, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 184572.72 | 0.00 | cистема | 1
29256 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600439776 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Проезжая, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 112690.37 | 0.00 | м кв. | 0
29257 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600439776 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Проезжая, д. 13 | ремонт фундамента многоквартирного дома | 11 | 2017 | 92570.00 | 0.00 | м куб. | 1
29258 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600439776 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Проезжая, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 79260.48 | 35123.07 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29259 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600439776 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Проезжая, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 4105.21 | 0.00 | услуга | 1
29260 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600439779 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Проезжая, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 110881.68 | 0.00 | cистема | 1
29261 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600439779 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Проезжая, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 266953.74 | 0.00 | cистема | 1
29262 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600439779 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Проезжая, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 59999.99 | 0.00 | cистема | 1
29263 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600439779 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Проезжая, д. 19 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 553347.31 | 0.00 | м кв. | 300
29264 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600439779 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Проезжая, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 129646.27 | 0.00 | м кв. | 0
29265 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600439779 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Проезжая, д. 19 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 343337.20 | 0.00 | м кв. | 400
29266 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600439779 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Проезжая, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 55553.47 | 40407.84 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29267 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600439779 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Проезжая, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 33597.76 | 0.00 | услуга | 1
29268 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600439779 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Проезжая, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 126848.85 | 0.00 | cистема | 1
29269 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600439779 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Проезжая, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 88872.89 | 0.00 | cистема | 1
29270 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600439774 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Проезжая, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 271141.25 | 0.00 | м кв. | 0
29271 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600439774 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Проезжая, д. 5 | ремонт фундамента многоквартирного дома | 11 | 2017 | 106180.00 | 0.00 | м куб. | 1
29272 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600439774 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Проезжая, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 85273.34 | 84508.66 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29273 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600439774 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Проезжая, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 7546.43 | 0.00 | услуга | 1
29274 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600474789 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Рудянская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 323522.80 | 109376.56 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 | 2016-06-18 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29275 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600474789 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Рудянская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1248781.02 | 1289686.14 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-08-15 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29276 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600474789 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Рудянская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 254344.28 | 102684.78 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 | 2016-06-20 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29277 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600474789 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Рудянская, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2364476.92 | 2440522.27 | м кв. | 300 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29278 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600474789 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Рудянская, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 256642.92 | 275620.86 | м кв. | 0 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29279 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600474789 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Рудянская, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1338933.02 | 1433652.80 | м кв. | 600 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29280 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600474789 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Рудянская, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 42846.34 | 40275.56 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
29281 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600474789 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Рудянская, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 123237.31 | 119065.09 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
29282 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600474789 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Рудянская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 170384.92 | 69578.70 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 | 2016-06-21 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29283 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600474789 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Рудянская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 204779.56 | 69673.10 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 | 2016-06-21 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29284 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600474790 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Рудянская, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 348770.08 | 109376.56 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 |  | 2016-06-18 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29285 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600474790 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Рудянская, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1341346.12 | 1341346.12 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 |  |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29286 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600474790 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Рудянская, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 273758.82 | 114071.78 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 |  | 2016-06-21 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29287 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600474790 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Рудянская, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1768861.30 | 1768861.30 | м кв. | 300 |  | 2016-04-12 |  |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29288 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600474790 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Рудянская, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 275620.86 | 275620.86 | м кв. | 0 |  | 2016-04-12 |  |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29289 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600474790 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Рудянская, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1424736.72 | 1424736.72 | м кв. | 600 |  | 2016-04-12 |  |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29290 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600474790 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Рудянская, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 42344.94 | 42344.94 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
29291 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600474790 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Рудянская, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 115236.06 | 120492.12 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
29292 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600474790 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Рудянская, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 182826.84 | 182826.84 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 |  |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29293 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600474790 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Рудянская, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 145882.22 | 145882.22 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 |  |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29294 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600485820 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Свердлова, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 308817.60 | 0.00 | cистема | 1
29295 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600485820 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Свердлова, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 743495.34 | 0.00 | cистема | 1
29296 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600485820 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Свердлова, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 167106.52 | 0.00 | cистема | 1
29297 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600485820 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Свердлова, д. 37 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1541132.74 | 0.00 | м кв. | 750
29298 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600485820 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Свердлова, д. 37 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 361079.04 | 0.00 | м кв. | 0
29299 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600485820 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Свердлова, д. 37 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 956231.64 | 0.00 | м кв. | 1500
29300 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600485820 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Свердлова, д. 37 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 117441.79 | 112540.26 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29301 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600485820 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Свердлова, д. 37 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 93573.43 | 0.00 | услуга | 1
29302 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600485820 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Свердлова, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 353287.90 | 0.00 | cистема | 1
29303 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600485820 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Свердлова, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 247520.70 | 0.00 | cистема | 1
29304 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600493823 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Семенова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 189447.31 | 147461.06 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-09-26 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29305 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600493823 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Семенова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1151536.33 | 112908.30 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-09-01 | 2015-09-18 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29306 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600493823 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Семенова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 203707.55 | 70370.48 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-01 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29307 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600493823 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Семенова, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 484378.15 | 538899.73 | м кв. | 309 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29308 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600493823 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Семенова, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 98777.18 | 87978.31 | м кв. | 0 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29309 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600493823 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Семенова, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 407016.60 | 496088.93 | м кв. | 380 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29310 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600493823 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Семенова, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 28804.23 | 28228.15 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-23 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
29311 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600493823 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Семенова, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 57545.20 | 56014.60 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
29312 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600493823 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Семенова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 158145.84 | 47006.48 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-01 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29313 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600493823 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Семенова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 184251.04 | 51820.88 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-01 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29314 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600530855 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Сурикова, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 48476.61 | 47507.08 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-23 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
29315 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600530855 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Сурикова, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 241030.33 | 244493.64 | cистема | 2 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-01-21 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29316 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600530855 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Сурикова, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 731386.27 | 737879.96 | cистема | 2 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-02-11 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29317 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600530855 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Сурикова, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 319282.49 | 110140.02 | cистема | 2 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-02-11 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29318 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600530855 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Сурикова, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 769075.50 | 1208369.56 | м кв. | 2 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-03-03 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29319 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600530855 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Сурикова, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 142204.01 | 139362.72 | м кв. | 0 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-06-24 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29320 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600530855 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Сурикова, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 605809.44 | 1003895.62 | м кв. | 576 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-06-24 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29321 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600530855 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Сурикова, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 65072.00 | 63318.80 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
29322 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600530855 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Сурикова, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 198633.87 | 104641.22 | cистема | 2 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-02-11 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29323 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600530855 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Сурикова, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 246178.09 | 213052.54 | cистема | 2 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-02-11 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29324 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600530856 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Сурикова, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 48673.17 | 47699.71 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-23 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
29325 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600530856 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Сурикова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 241036.45 | 244493.64 | cистема | 2 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-01-21 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29326 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600530856 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Сурикова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 744198.20 | 350596.88 | cистема | 2 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-02-05 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29327 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600530856 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Сурикова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 319050.86 | 79666.52 | cистема | 2 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-02-02 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29328 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600530856 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Сурикова, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 765773.70 | 1189452.98 | м кв. | 2 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-03-03 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29329 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600530856 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Сурикова, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 133524.04 | 130787.66 | м кв. | 0 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-06-24 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29330 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600530856 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Сурикова, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 860713.98 | 996268.10 | м кв. | 576 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-06-24 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29331 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600530856 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Сурикова, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 70711.60 | 68841.20 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
29332 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600530856 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Сурикова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 222174.78 | 68110.78 | cистема | 2 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-02-02 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29333 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600530856 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Сурикова, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 249107.99 | 178382.96 | cистема | 2 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-02-02 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29334 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600530857 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Сурикова, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 44168.67 | 22084.34 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-23 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
29335 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600530857 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Сурикова, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 361510.00 | 487397.82 | м кв. | 1 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-03-03 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29336 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600530857 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Сурикова, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 7230.20 | 7068.20 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
29337 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600530858 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Сурикова, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 49180.95 | 26557.71 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-23 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
29338 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600530858 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Сурикова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 320180.00 | 30650.50 | cистема | 2 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-02-02 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29339 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600530858 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Сурикова, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 6403.60 | 6254.00 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
29340 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600534870 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тагильская, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 196960.53 | 0.00 | компл. | 1
29341 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600534870 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тагильская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 381307.40 | 0.00 | cистема | 1
29342 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600534870 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тагильская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 695365.37 | 0.00 | cистема | 1
29343 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600534870 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тагильская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 146812.13 | 0.00 | cистема | 1
29344 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600534870 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тагильская, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1262268.55 | 0.00 | м кв. | 945
29345 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600534870 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тагильская, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 335590.42 | 0.00 | м кв. | 423.9
29346 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600534870 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тагильская, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 206029.51 | 0.00 | м кв. | 2017.56
29347 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600534870 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тагильская, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 71159.87 | 0.00 | услуга | 1
29348 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600534870 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тагильская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 289469.31 | 0.00 | cистема | 1
29349 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600534870 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тагильская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 241150.76 | 0.00 | cистема | 1
29350 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600539896 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Техническая, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 330482.11 | 283097.34 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-10-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29351 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600539896 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Техническая, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1102299.75 | 885303.26 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-10-13 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29352 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600539896 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Техническая, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 433057.19 | 286660.94 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29353 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600539896 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Техническая, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1704564.72 | 1478367.41 | м кв. | 664 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29354 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600539896 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Техническая, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 208128.68 | 164989.35 | м кв. | 0 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29355 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600539896 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Техническая, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 921951.93 | 1066000.62 | м кв. | 677 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29356 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600539896 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Техническая, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 60106.41 | 58904.28 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-01-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
29357 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600539896 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Техническая, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 106758.60 | 103993.40 | услуга | 100 |  | 2015-07-20 | 2015-11-01 | 2015-12-30 | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
29358 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600539896 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Техническая, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 322394.13 | 142093.24 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29359 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600539896 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Техническая, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 315051.49 | 255929.02 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29360 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540907 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 149189.04 | 0.00 | cистема | 1
29361 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540907 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 80728.76 | 0.00 | cистема | 1
29362 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540907 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 174436.42 | 0.00 | м кв. | 0
29363 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540907 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 19 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 461953.21 | 0.00 | м кв. | 400
29364 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540907 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 55141.63 | 54367.93 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29365 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540907 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 17326.15 | 0.00 | услуга | 1
29366 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540911 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 32 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 92170.26 | 90326.85 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
29367 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540911 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 332744.20 | 103240.56 | cистема | 1 |  | 2015-10-08 | 2015-11-16 | 2016-07-06 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
29368 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540911 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1155174.04 | 1155174.04 | cистема | 1 |  | 2015-10-08 | 2016-07-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
29369 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540911 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 446739.25 | 332349.36 | cистема | 2 |  | 2015-10-08 | 2015-11-16 | 2016-02-11 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
29370 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540911 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 32 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2350491.18 | 2410086.28 | м кв. | 1 |  | 2015-10-08 | 2015-11-16 | 2016-06-23 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
29371 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540911 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 32 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 233706.43 | 233706.43 | м кв. | 0 |  | 2015-10-08 | 2016-07-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
29372 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540911 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 32 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 880956.81 | 880956.81 | м кв. | 1075 |  | 2015-10-08 | 2016-07-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
29373 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540911 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 32 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 121940.80 | 118967.60 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
29374 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540911 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 314300.53 | 324671.10 | cистема | 2 |  | 2015-10-08 | 2015-11-16 | 2016-02-11 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
29375 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540911 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 382927.56 | 444219.26 | cистема | 2 |  | 2015-10-08 | 2015-11-16 | 2016-02-11 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
29376 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540912 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 34 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 91629.72 | 89797.13 | компл. | 1 |  | 2015-03-23 | 2015-03-25 | 2015-03-23 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
29377 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540912 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 332782.04 | 359724.18 | cистема | 2 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-01-28 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29378 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540912 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1155594.19 | 770953.00 | cистема | 1 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-06-29 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29379 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540912 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 446923.54 | 327306.04 | cистема | 2 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-03-09 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29380 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540912 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 34 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1900242.19 | 2171977.62 | м кв. | 891 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-03-09 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29381 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540912 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 34 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 233806.63 | 229010.86 | м кв. | 0 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-06-24 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29382 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540912 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 34 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 826048.70 | 1010127.20 | м кв. | 676 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-06-24 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29383 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540912 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 34 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 111858.40 | 109043.80 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
29384 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540912 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 314433.13 | 175791.68 | cистема | 2 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-03-09 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29385 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540912 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 383089.58 | 386282.44 | cистема | 2 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-03-09 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29386 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540913 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 36 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 81640.17 | 81640.17 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-12-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
29387 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540913 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 434185.91 | 0.00 | cистема | 1
29388 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540913 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 854894.69 | 0.00 | cистема | 1
29389 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540913 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 176832.87 | 0.00 | cистема | 1
29390 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540913 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 36 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1591755.43 | 0.00 | м кв. | 850
29391 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540913 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 36 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 401469.08 | 0.00 | м кв. | 0
29392 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540913 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 36 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 230928.30 | 0.00 | м кв. | 906
29393 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540913 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 36 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 85022.86 | 0.00 | услуга | 1
29394 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540913 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 325154.03 | 0.00 | cистема | 1
29395 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540913 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 235922.53 | 0.00 | cистема | 1
29396 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540915 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 38 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 91392.21 | 89564.37 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
29397 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540915 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 332895.52 | 348537.78 | cистема | 2 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-01-28 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29398 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540915 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1155601.02 | 723983.10 | cистема | 2 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-03-18 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29399 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540915 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 446942.42 | 216858.04 | cистема | 1 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-02-11 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29400 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540915 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 38 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1922071.01 | 2294697.62 | м кв. | 897 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-03-03 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29401 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540915 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 38 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 233812.71 | 217674.60 | м кв. | 0 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-06-24 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29402 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540915 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 38 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 892046.71 | 889350.66 | м кв. | 888 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-06-24 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29403 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540915 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 38 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 113618.20 | 110766.60 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
29404 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540915 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 314441.18 | 164809.42 | cистема | 2 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-03-03 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29405 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540915 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 383099.43 | 332172.36 | cистема | 2 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-02-11 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29406 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540917 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 40 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 71785.80 | 0.00 | компл. | 1
29407 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540917 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 98520.24 | 0.00 | cистема | 1
29408 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540917 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 53311.00 | 0.00 | cистема | 1
29409 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540917 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 40 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 491658.40 | 0.00 | м кв. | 855
29410 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540917 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 40 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 305060.89 | 0.00 | м кв. | 858.7
29411 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540917 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 40 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 22804.46 | 0.00 | услуга | 1
29412 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540917 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 112707.34 | 0.00 | cистема | 1
29413 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540917 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 78965.06 | 0.00 | cистема | 1
29414 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540918 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 42 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 93357.81 | 63483.31 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-23 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
29415 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540918 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 459366.88 | 291284.18 | cистема | 2 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-02-11 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29416 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540918 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 42 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2093454.42 | 1633937.74 | м кв. | 897 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-03-03 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29417 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540918 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 42 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 199318.70 | 195032.76 | м кв. | 0 |  | 2015-10-08 | 2016-06-30 | 2016-06-24 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29418 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540918 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 42 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 55042.80 | 53867.00 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
29419 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540920 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 44 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 57126.33 | 57126.33 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-12-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
29420 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540920 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 157182.48 | 0.00 | cистема | 1
29421 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540920 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 378425.46 | 0.00 | cистема | 1
29422 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540920 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 85054.15 | 0.00 | cистема | 1
29423 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540920 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 44 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 784408.23 | 0.00 | м кв. | 642
29424 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540920 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 44 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 183782.59 | 0.00 | м кв. | 0
29425 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540920 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 44 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 486704.32 | 0.00 | м кв. | 690.6
29426 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540920 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 44 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 47627.16 | 0.00 | услуга | 1
29427 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540920 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 179817.05 | 0.00 | cистема | 1
29428 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540920 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 125983.49 | 0.00 | cистема | 1
29429 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540922 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 46 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 78200.25 | 78200.25 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-12-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
29430 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540922 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 406921.23 | 0.00 | cистема | 1
29431 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540922 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 801211.62 | 0.00 | cистема | 1
29432 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540922 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 165728.66 | 0.00 | cистема | 1
29433 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540922 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 46 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1491801.22 | 0.00 | м кв. | 820
29434 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540922 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 46 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 216427.17 | 0.00 | м кв. | 839
29435 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540922 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 46 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 72158.67 | 0.00 | услуга | 1
29436 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540922 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 304736.00 | 0.00 | cистема | 1
29437 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600540922 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 221107.78 | 0.00 | cистема | 1
29438 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600570970 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Учительская, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 319900.05 | 0.00 | cистема | 1
29439 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600570970 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Учительская, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 629870.40 | 0.00 | cистема | 1
29440 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600570970 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Учительская, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 130287.15 | 0.00 | cистема | 1
29441 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600570970 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Учительская, д. 16 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1172775.60 | 0.00 | м кв. | 676
29442 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600570970 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Учительская, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 295794.90 | 0.00 | м кв. | 0
29443 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600570970 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Учительская, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 170143.65 | 0.00 | м кв. | 770
29444 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600570970 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Учительская, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 62375.04 | 60886.35 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29445 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600570970 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Учительская, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 62643.25 | 0.00 | услуга | 1
29446 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600570970 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Учительская, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 239567.40 | 0.00 | cистема | 1
29447 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600570970 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Учительская, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 173823.30 | 0.00 | cистема | 1
29448 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600570978 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Учительская, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 404629.68 | 0.00 | cистема | 1
29449 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600570978 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Учительская, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 218952.09 | 0.00 | cистема | 1
29450 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600570978 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Учительская, д. 30 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2019276.26 | 0.00 | м кв. | 1061.4
29451 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600570978 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Учительская, д. 30 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 473105.47 | 0.00 | м кв. | 269.8
29452 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600570978 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Учительская, д. 30 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1252906.90 | 0.00 | м кв. | 1480.4
29453 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600570978 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Учительская, д. 30 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 157397.76 | 147456.39 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29454 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600570978 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Учительская, д. 30 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 103121.65 | 0.00 | услуга | 1
29455 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600570978 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Учительская, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 462897.10 | 0.00 | cистема | 1
29456 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600570978 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Учительская, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 324315.14 | 0.00 | cистема | 1
29457 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600570979 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Учительская, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 401331.84 | 0.00 | cистема | 1
29458 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600570979 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Учительская, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 217167.57 | 0.00 | cистема | 1
29459 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600570979 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Учительская, д. 32 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2002818.62 | 0.00 | м кв. | 1100
29460 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600570979 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Учительская, д. 32 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 469249.54 | 0.00 | м кв. | 269
29461 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600570979 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Учительская, д. 32 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1242695.38 | 0.00 | м кв. | 1556
29462 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600570979 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Учительская, д. 32 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 171632.45 | 146254.58 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29463 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600570979 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Учительская, д. 32 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 102281.18 | 0.00 | услуга | 1
29464 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600570979 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Учительская, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 459124.36 | 0.00 | cистема | 1
29465 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600570979 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Учительская, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 321671.88 | 0.00 | cистема | 1
29466 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600570980 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Учительская, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 399890.40 | 0.00 | cистема | 1
29467 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600570980 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Учительская, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 962758.11 | 0.00 | cистема | 1
29468 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600570980 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Учительская, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 216387.58 | 0.00 | cистема | 1
29469 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600570980 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Учительская, д. 34 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1995625.21 | 0.00 | м кв. | 1170
29470 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600570980 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Учительская, д. 34 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 467564.16 | 0.00 | м кв. | 424.7
29471 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600570980 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Учительская, д. 34 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1238232.06 | 0.00 | м кв. | 1650
29472 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600570980 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Учительская, д. 34 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 157315.39 | 145729.29 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29473 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600570980 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Учительская, д. 34 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 121168.99 | 0.00 | услуга | 1
29474 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600570980 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Учительская, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 457475.35 | 0.00 | cистема | 1
29475 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600570980 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Учительская, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 320516.55 | 0.00 | cистема | 1
29476 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600570981 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Учительская, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 378312.48 | 0.00 | cистема | 1
29477 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600570981 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Учительская, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 910808.08 | 0.00 | cистема | 1
29478 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600570981 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Учительская, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 204711.40 | 0.00 | cистема | 1
29479 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600570981 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Учительская, д. 36 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1887942.10 | 0.00 | м кв. | 1170
29480 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600570981 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Учительская, д. 36 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 442334.59 | 0.00 | м кв. | 266.7
29481 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600570981 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Учительская, д. 36 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1171417.57 | 0.00 | м кв. | 1650
29482 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600570981 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Учительская, д. 36 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 157315.39 | 137865.80 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29483 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600570981 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Учительская, д. 36 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 114630.76 | 0.00 | услуга | 1
29484 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600570981 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Учительская, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 432790.17 | 0.00 | cистема | 1
29485 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600570981 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Учительская, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 303221.61 | 0.00 | cистема | 1
29486 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600581994 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д. 34 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2883901.86 | 0.00 | м кв. | 1371.2
29487 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600581994 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д. 34 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 675682.56 | 0.00 | м кв. | 562.4
29488 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600581994 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д. 34 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1789383.96 | 0.00 | м кв. | 1383.4
29489 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600581994 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д. 34 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 213175.87 | 210595.14 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29490 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600581994 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д. 34 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 106979.37 | 0.00 | услуга | 1
29491 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600581998 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д. 38 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 860592.94 | 0.00 | м кв. | 670.3
29492 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600581998 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д. 38 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 201632.26 | 0.00 | м кв. | 566.1
29493 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600581998 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д. 38 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 533974.90 | 0.00 | м кв. | 942
29494 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600581998 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д. 38 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 103004.93 | 62844.26 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29495 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600581998 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д. 38 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 31924.00 | 0.00 | услуга | 1
29496 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600581999 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 376909.67 | 0.00 | cистема | 1
29497 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600581999 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 792185.80 | 0.00 | cистема | 1
29498 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600581999 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 169112.35 | 0.00 | cистема | 1
29499 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600581999 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д. 42 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1283172.99 | 0.00 | м кв. | 715
29500 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600581999 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д. 42 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 349279.45 | 0.00 | м кв. | 290
29501 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600581999 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д. 42 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2954668.71 | 0.00 | м кв. | 1321.4
29502 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600581999 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д. 42 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 104607.36 | 105623.89 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29503 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600581999 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д. 42 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 130679.54 | 0.00 | услуга | 1
29504 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600581999 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 333420.60 | 0.00 | cистема | 1
29505 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600581999 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 275227.27 | 0.00 | cистема | 1
29506 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600581001 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 264285.84 | 0.00 | cистема | 1
29507 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600581001 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 636282.68 | 0.00 | cистема | 1
29508 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600581001 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 143009.62 | 0.00 | cистема | 1
29509 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600581001 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д. 44 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1318900.09 | 0.00 | м кв. | 1560
29510 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600581001 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д. 44 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 309011.14 | 0.00 | м кв. | 424.7
29511 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600581001 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д. 44 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 818342.23 | 0.00 | м кв. | 1250
29512 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600581001 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д. 44 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 96311.86 | 96311.86 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29513 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600581001 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д. 44 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 80080.06 | 0.00 | услуга | 1
29514 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600581001 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 302343.49 | 0.00 | cистема | 1
29515 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600581001 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 211828.01 | 0.00 | cистема | 1
29516 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600581003 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 352710.19 | 352710.19 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
29517 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600581003 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1489188.32 | 1489188.32 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-08-15 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
29518 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600581003 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 334387.22 | 334387.22 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
29519 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600581003 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д. 46 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3179320.02 | 3179320.02 | м кв. | 400 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
29520 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600581003 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д. 46 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 489460.46 | 489460.46 | м кв. | 0 |  | 2016-04-12 | 2016-10-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
29521 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600581003 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д. 46 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1332650.70 | 1332650.70 | м кв. | 600 |  | 2016-04-12 | 2016-10-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
29522 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600581003 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д. 46 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 52790.40 | 52790.40 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
29523 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600581003 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д. 46 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 158447.43 | 142602.69 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
29524 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600581003 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 321891.02 | 321891.02 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
29525 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600581003 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 422763.32 | 422763.32 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
29526 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600581004 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д. 48 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 218040.00 | 47457.88 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
29527 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600581004 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 297862.49 | 0.00 | cистема | 1
29528 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600581004 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 586479.33 | 0.00 | cистема | 1
29529 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600581004 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 121311.81 | 0.00 | cистема | 1
29530 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600581004 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д. 48 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1091984.39 | 0.00 | м кв. | 780
29531 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600581004 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д. 48 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 275417.92 | 0.00 | м кв. | 0
29532 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600581004 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д. 48 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 158422.64 | 0.00 | м кв. | 1110
29533 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600581004 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д. 48 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 58327.83 | 0.00 | услуга | 1
29534 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600581004 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 223063.87 | 0.00 | cистема | 1
29535 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600581004 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 161848.81 | 0.00 | cистема | 1
29536 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600581005 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 358539.39 | 386862.93 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
29537 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600581005 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1386432.74 | 1489188.32 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-08-15 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
29538 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600581005 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 296879.74 | 318879.66 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
29539 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600581005 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д. 50 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2431564.64 | 2611610.22 | м кв. | 300 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
29540 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600581005 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д. 50 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 459031.80 | 493028.78 | м кв. | 0 |  | 2016-04-12 | 2016-10-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
29541 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600581005 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д. 50 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 956484.40 | 1026779.36 | м кв. | 700 |  | 2016-04-12 | 2016-10-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
29542 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600581005 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д. 50 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 72041.30 | 72041.30 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
29543 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600581005 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д. 50 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 131421.93 | 127056.62 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
29544 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600581005 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 299853.34 | 321891.02 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
29545 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600581005 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 382310.56 | 410460.64 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
29546 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600586011 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Хохрякова, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 214061.22 | 0.00 | cистема | 1
29547 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600586011 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Хохрякова, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 421477.98 | 0.00 | cистема | 1
29548 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600586011 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Хохрякова, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 87181.69 | 0.00 | cистема | 1
29549 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600586011 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Хохрякова, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 784763.18 | 0.00 | м кв. | 463
29550 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600586011 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Хохрякова, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 197931.25 | 0.00 | м кв. | 0
29551 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600586011 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Хохрякова, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 113851.68 | 0.00 | м кв. | 593.5
29552 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600586011 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Хохрякова, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 40742.12 | 40742.12 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29553 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600586011 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Хохрякова, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 41917.75 | 0.00 | услуга | 1
29554 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600586011 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Хохрякова, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 160306.60 | 0.00 | cистема | 1
29555 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600586011 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Хохрякова, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 116313.92 | 0.00 | cистема | 1
29556 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600586012 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Хохрякова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 211761.29 | 0.00 | cистема | 1
29557 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600586012 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Хохрякова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 416949.50 | 0.00 | cистема | 1
29558 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600586012 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Хохрякова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 86244.98 | 0.00 | cистема | 1
29559 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600586012 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Хохрякова, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 776331.46 | 0.00 | м кв. | 463
29560 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600586012 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Хохрякова, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 195804.62 | 0.00 | м кв. | 0
29561 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600586012 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Хохрякова, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 112628.42 | 0.00 | м кв. | 369.8
29562 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600586012 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Хохрякова, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 41610.82 | 40304.38 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29563 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600586012 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Хохрякова, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 41467.37 | 0.00 | услуга | 1
29564 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600586012 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Хохрякова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 158584.22 | 0.00 | cистема | 1
29565 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600586012 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Хохрякова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 115064.21 | 0.00 | cистема | 1
29566 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600586013 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Хохрякова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 108785.04 | 0.00 | cистема | 1
29567 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600586013 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Хохрякова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 261905.96 | 0.00 | cистема | 1
29568 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600586013 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Хохрякова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 58865.46 | 0.00 | cистема | 1
29569 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600586013 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Хохрякова, д. 14 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 542884.17 | 0.00 | м кв. | 459
29570 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600586013 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Хохрякова, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 127194.82 | 0.00 | м кв. | 0
29571 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600586013 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Хохрякова, д. 14 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 336845.11 | 0.00 | м кв. | 371
29572 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600586013 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Хохрякова, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 41288.83 | 39643.78 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29573 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600586013 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Хохрякова, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 32962.47 | 0.00 | услуга | 1
29574 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600586013 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Хохрякова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 124450.29 | 0.00 | cистема | 1
29575 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600586013 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Хохрякова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 87192.41 | 0.00 | cистема | 1
29576 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600586014 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Хохрякова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 112170.24 | 0.00 | cистема | 1
29577 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600586014 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Хохрякова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 270056.02 | 0.00 | cистема | 1
29578 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600586014 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Хохрякова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 60697.25 | 0.00 | cистема | 1
29579 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600586014 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Хохрякова, д. 16 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 559777.78 | 0.00 | м кв. | 466
29580 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600586014 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Хохрякова, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 131152.90 | 0.00 | м кв. | 0
29581 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600586014 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Хохрякова, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 347327.14 | 0.00 | м кв. | 611.3
29582 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600586014 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Хохрякова, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 40877.42 | 40877.42 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29583 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600586014 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Хохрякова, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 33988.20 | 0.00 | услуга | 1
29584 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600586014 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Хохрякова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 128322.96 | 0.00 | cистема | 1
29585 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600586014 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Хохрякова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 89905.68 | 0.00 | cистема | 1
29586 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600586018 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Хохрякова, д. 24 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 41045.25 | 41045.25 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-12-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
29587 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600586018 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Хохрякова, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 159406.40 | 0.00 | cистема | 1
29588 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600586018 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Хохрякова, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 313864.83 | 0.00 | cистема | 1
29589 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600586018 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Хохрякова, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 64922.17 | 0.00 | cистема | 1
29590 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600586018 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Хохрякова, д. 24 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 584394.85 | 0.00 | м кв. | 411
29591 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600586018 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Хохрякова, д. 24 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 147394.79 | 0.00 | м кв. | 0
29592 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600586018 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Хохрякова, д. 24 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 84782.69 | 0.00 | м кв. | 528
29593 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600586018 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Хохрякова, д. 24 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 31215.17 | 0.00 | услуга | 1
29594 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600586018 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Хохрякова, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 119376.59 | 0.00 | cистема | 1
29595 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600586018 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Хохрякова, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 86616.26 | 0.00 | cистема | 1
29596 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600586009 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Хохрякова, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 129620.40 | 0.00 | cистема | 1
29597 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600586009 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Хохрякова, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 312068.24 | 0.00 | cистема | 1
29598 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600586009 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Хохрякова, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 70139.83 | 0.00 | cистема | 1
29599 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600586009 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Хохрякова, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 646861.59 | 0.00 | м кв. | 466
29600 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600586009 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Хохрякова, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 151556.16 | 0.00 | м кв. | 0
29601 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600586009 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Хохрякова, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 401360.31 | 0.00 | м кв. | 503.5
29602 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600586009 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Хохрякова, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 50828.54 | 47236.67 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29603 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600586009 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Хохрякова, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 39275.69 | 0.00 | услуга | 1
29604 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600586009 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Хохрякова, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 148285.98 | 0.00 | cистема | 1
29605 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600586009 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Хохрякова, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 103892.18 | 0.00 | cистема | 1
29606 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600590022 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Цементная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 272213.76 | 0.00 | cистема | 1
29607 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600590022 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Цементная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 655369.58 | 0.00 | cистема | 1
29608 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600590022 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Цементная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 147299.55 | 0.00 | cистема | 1
29609 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600590022 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Цементная, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1358463.82 | 0.00 | м кв. | 990
29610 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600590022 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Цементная, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 318280.70 | 0.00 | м кв. | 0
29611 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600590022 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Цементная, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 842890.46 | 0.00 | м кв. | 963
29612 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600590022 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Цементная, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 95344.70 | 99200.98 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29613 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600590022 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Цементная, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 82482.26 | 0.00 | услуга | 1
29614 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600590022 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Цементная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 311413.04 | 0.00 | cистема | 1
29615 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600590022 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Цементная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 218182.32 | 0.00 | cистема | 1
29616 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600590027 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Цементная, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 104059.20 | 0.00 | м кв. | 0
29617 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600590027 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Цементная, д. 11 | ремонт фундамента многоквартирного дома | 11 | 2017 | 40750.00 | 0.00 | м куб. | 1
29618 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600590027 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Цементная, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 33456.38 | 32432.93 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29619 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600590027 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Цементная, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 2896.18 | 0.00 | услуга | 1
29620 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600590028 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Цементная, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 89284.99 | 0.00 | cистема | 1
29621 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600590028 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Цементная, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 192924.48 | 0.00 | м кв. | 0
29622 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600590028 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Цементная, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 62015.62 | 60130.25 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29623 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600590028 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Цементная, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 5644.19 | 0.00 | услуга | 1
29624 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600590024 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Цементная, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 183093.12 | 0.00 | м кв. | 0
29625 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600590024 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Цементная, д. 5 | ремонт фундамента многоквартирного дома | 11 | 2017 | 71700.00 | 0.00 | м куб. | 1
29626 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600590024 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Цементная, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 56377.15 | 57066.03 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29627 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600590024 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Цементная, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 5095.86 | 0.00 | услуга | 1
29628 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600590025 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Цементная, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 105080.64 | 0.00 | м кв. | 0
29629 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600590025 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Цементная, д. 7 | ремонт фундамента многоквартирного дома | 11 | 2017 | 11150.00 | 0.00 | м куб. | 1
29630 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600590025 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Цементная, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 33718.46 | 32751.29 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29631 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600590025 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Цементная, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 2324.61 | 0.00 | услуга | 1
29632 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600594047 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, д. 18 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 323234.69 | 0.00 | м кв. | 199.8
29633 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600594047 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, д. 18 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 856009.91 | 0.00 | м кв. | 947
29634 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600594047 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 118520.06 | 100745.02 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29635 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600594047 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 23584.89 | 0.00 | услуга | 1
29636 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600594049 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, д. 20 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 333295.87 | 0.00 | м кв. | 0
29637 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600594049 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, д. 20 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 882654.55 | 0.00 | м кв. | 947
29638 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600594049 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 105902.78 | 103880.87 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29639 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600594049 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 24319.01 | 0.00 | услуга | 1
29640 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600594064 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 409958.64 | 0.00 | cистема | 1
29641 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600594064 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 221835.68 | 0.00 | cистема | 1
29642 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600594064 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, д. 37 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2045870.06 | 0.00 | м кв. | 1385
29643 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600594064 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, д. 37 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 479336.26 | 0.00 | м кв. | 457.8
29644 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600594064 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, д. 37 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1269407.65 | 0.00 | м кв. | 2090
29645 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600594064 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, д. 37 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 154305.22 | 149398.39 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29646 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600594064 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, д. 37 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 104479.76 | 0.00 | услуга | 1
29647 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600594064 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 468993.44 | 0.00 | cистема | 1
29648 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600594064 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 328586.36 | 0.00 | cистема | 1
29649 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600594065 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 399475.44 | 0.00 | cистема | 1
29650 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600594065 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 216163.04 | 0.00 | cистема | 1
29651 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600594065 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, д. 39 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 467078.98 | 0.00 | м кв. | 419.2
29652 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600594065 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, д. 39 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 157390.27 | 145578.07 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29653 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600594065 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, д. 39 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 37198.04 | 0.00 | услуга | 1
29654 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600594065 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 457000.64 | 0.00 | cистема | 1
29655 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600594065 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 320183.96 | 0.00 | cистема | 1
29656 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600594066 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 373769.76 | 0.00 | cистема | 1
29657 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600594066 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 899871.23 | 0.00 | cистема | 1
29658 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600594066 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 202253.25 | 0.00 | cистема | 1
29659 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600594066 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, д. 43 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1865271.97 | 0.00 | м кв. | 1170
29660 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600594066 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, д. 43 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 437023.10 | 0.00 | м кв. | 268.5
29661 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600594066 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, д. 43 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1157351.36 | 0.00 | м кв. | 1650
29662 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600594066 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, д. 43 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 156611.52 | 136210.33 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29663 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600594066 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, д. 43 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 113254.29 | 0.00 | услуга | 1
29664 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600594066 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 427593.29 | 0.00 | cистема | 1
29665 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600594066 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 299580.57 | 0.00 | cистема | 1
29666 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600594067 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 403952.64 | 0.00 | cистема | 1
29667 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600594067 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 972538.18 | 0.00 | cистема | 1
29668 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600594067 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 218585.73 | 0.00 | cистема | 1
29669 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600594067 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, д. 45 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2015897.54 | 0.00 | м кв. | 1150
29670 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600594067 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, д. 45 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 472313.86 | 0.00 | м кв. | 414
29671 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600594067 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, д. 45 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1250810.50 | 0.00 | м кв. | 1430
29672 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600594067 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, д. 45 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 169251.26 | 147209.66 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29673 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600594067 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, д. 45 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 122399.87 | 0.00 | услуга | 1
29674 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600594067 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 462122.56 | 0.00 | cистема | 1
29675 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600594067 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 323772.48 | 0.00 | cистема | 1
29676 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600599105 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чаплыгина, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 19757.69 | 7903.08 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-10-01 | 2015-08-27 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
29677 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600599105 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чаплыгина, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 107636.96 | 0.00 | cистема | 1
29678 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600599105 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чаплыгина, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 211932.86 | 0.00 | cистема | 1
29679 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600599105 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чаплыгина, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 43837.79 | 0.00 | cистема | 1
29680 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600599105 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чаплыгина, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 394604.50 | 0.00 | м кв. | 258.5
29681 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600599105 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чаплыгина, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 99526.28 | 0.00 | м кв. | 0
29682 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600599105 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чаплыгина, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 57248.33 | 0.00 | м кв. | 430
29683 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600599105 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чаплыгина, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 21077.61 | 0.00 | услуга | 1
29684 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600599105 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чаплыгина, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 80607.38 | 0.00 | cистема | 1
29685 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600599105 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чаплыгина, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 58486.43 | 0.00 | cистема | 1
29686 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600599107 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чаплыгина, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 74107.43 | 80084.13 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29687 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600599107 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чаплыгина, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 271772.88 | 280677.87 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-08-15 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29688 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600599107 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чаплыгина, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 89940.78 | 96605.42 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29689 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600599107 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чаплыгина, д. 21 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 989040.60 | 1020877.96 | м кв. | 255 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29690 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600599107 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чаплыгина, д. 21 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 105771.66 | 113593.88 | м кв. | 0 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29691 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600599107 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чаплыгина, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 22221.24 | 19999.12 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
29692 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600599107 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чаплыгина, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 34074.62 | 32941.18 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
29693 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600599107 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чаплыгина, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 78113.64 | 83718.64 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29694 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600599107 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чаплыгина, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 94984.10 | 101838.72 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29695 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600599107 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чаплыгина, д. 21 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 64832.52 | 0.00 | м кв. | 425
29696 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600599107 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чаплыгина, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 1296.65 | 32941.18 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
29697 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600599101 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чаплыгина, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 58935.24 | 245575.38 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-11-30 | 2015-11-18 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
29698 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600599101 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чаплыгина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 267837.89 | 0.00 | cистема | 1
29699 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600599101 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чаплыгина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 527362.08 | 0.00 | cистема | 1
29700 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600599101 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чаплыгина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 109083.56 | 0.00 | cистема | 1
29701 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600599101 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чаплыгина, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 981912.12 | 0.00 | м кв. | 613
29702 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600599101 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чаплыгина, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 247655.73 | 0.00 | м кв. | 0
29703 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600599101 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чаплыгина, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 142453.61 | 0.00 | м кв. | 732
29704 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600599101 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чаплыгина, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 52448.37 | 0.00 | услуга | 1
29705 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600599101 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чаплыгина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 200578.98 | 0.00 | cистема | 1
29706 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600599101 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чаплыгина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 145534.41 | 0.00 | cистема | 1
29707 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600599102 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чаплыгина, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 60278.40 | 250664.71 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-06-30 | 2015-11-18 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
29708 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600599102 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чаплыгина, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 271559.60 | 0.00 | cистема | 1
29709 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600599102 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чаплыгина, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 534689.98 | 0.00 | cистема | 1
29710 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600599102 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чаплыгина, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 110599.31 | 0.00 | cистема | 1
29711 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600599102 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чаплыгина, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 995556.18 | 0.00 | м кв. | 613
29712 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600599102 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чаплыгина, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 251097.00 | 0.00 | м кв. | 0
29713 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600599102 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чаплыгина, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 144433.05 | 0.00 | м кв. | 732
29714 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600599102 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чаплыгина, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 53177.16 | 0.00 | услуга | 1
29715 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600599102 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чаплыгина, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 203366.10 | 0.00 | cистема | 1
29716 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600599102 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чаплыгина, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 147556.67 | 0.00 | cистема | 1
29717 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600599103 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чаплыгина, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 57207.15 | 246342.53 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-11-30 | 2015-11-18 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
29718 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600599103 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чаплыгина, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 257341.82 | 0.00 | cистема | 1
29719 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600599103 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чаплыгина, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 506695.74 | 0.00 | cистема | 1
29720 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600599103 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чаплыгина, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 104808.77 | 0.00 | cистема | 1
29721 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600599103 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чаплыгина, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 943432.82 | 0.00 | м кв. | 613
29722 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600599103 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чаплыгина, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 237950.56 | 0.00 | м кв. | 0
29723 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600599103 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чаплыгина, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 136871.11 | 0.00 | м кв. | 732
29724 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600599103 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чаплыгина, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 50393.01 | 0.00 | услуга | 1
29725 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600599103 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чаплыгина, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 192718.66 | 0.00 | cистема | 1
29726 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600599103 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чаплыгина, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 139831.19 | 0.00 | cистема | 1
29727 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600599104 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чаплыгина, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 21798.92 | 19619.07 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
29728 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600599104 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чаплыгина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 118593.01 | 0.00 | cистема | 1
29729 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600599104 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чаплыгина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 233504.90 | 0.00 | cистема | 1
29730 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600599104 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чаплыгина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 48299.92 | 0.00 | cистема | 1
29731 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600599104 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чаплыгина, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 434770.14 | 0.00 | м кв. | 264.3
29732 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600599104 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чаплыгина, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 109656.78 | 0.00 | м кв. | 0
29733 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600599104 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чаплыгина, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 63075.48 | 0.00 | м кв. | 435
29734 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600599104 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чаплыгина, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 23223.04 | 0.00 | услуга | 1
29735 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600599104 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чаплыгина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 88812.18 | 0.00 | cистема | 1
29736 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600599104 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чаплыгина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 64439.59 | 0.00 | cистема | 1
29737 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600603108 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черемшанская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 273997.20 | 295671.44 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
29738 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600603108 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черемшанская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1130211.08 | 1213969.84 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-08-15 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
29739 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600603108 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черемшанская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 1061144.50 | 499692.24 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
29740 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600603108 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черемшанская, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2085355.00 | 2239776.88 | м кв. | 780 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
29741 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600603108 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черемшанская, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 186154.44 | 199920.32 | м кв. | 0 |  | 2016-04-12 | 2016-10-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
29742 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600603108 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черемшанская, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 943955.16 | 1008164.86 | м кв. | 1120 |  | 2016-04-12 | 2016-10-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
29743 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600603108 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черемшанская, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 54993.52 | 54933.52 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
29744 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600603108 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черемшанская, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 124514.69 | 108758.33 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
29745 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600603108 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черемшанская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 242618.62 | 260415.38 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
29746 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600603108 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черемшанская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 302298.30 | 324518.88 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-12-01 |  | АО «Ремонтно-строительный комплекс Урала» | 6623083084 | 5
29747 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600603112 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черемшанская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 275293.20 | 0.00 | cистема | 1
29748 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600603112 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черемшанская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 662783.51 | 0.00 | cистема | 1
29749 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600603112 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черемшанская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 148965.89 | 0.00 | cистема | 1
29750 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600603112 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черемшанская, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1373831.56 | 0.00 | м кв. | 1170
29751 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600603112 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черемшанская, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 321881.28 | 0.00 | м кв. | 406.3
29752 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600603112 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черемшанская, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 852425.73 | 0.00 | м кв. | 1650
29753 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600603112 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черемшанская, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 100323.20 | 100323.20 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29754 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600603112 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черемшанская, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 83415.35 | 0.00 | услуга | 1
29755 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600603112 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черемшанская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 314935.93 | 0.00 | cистема | 1
29756 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600603112 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черемшанская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 220650.53 | 0.00 | cистема | 1
29757 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600603109 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черемшанская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 287829.36 | 0.00 | cистема | 1
29758 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600603109 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черемшанская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 692965.00 | 0.00 | cистема | 1
29759 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600603109 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черемшанская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 155749.42 | 0.00 | cистема | 1
29760 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600603109 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черемшанская, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1436392.39 | 0.00 | м кв. | 1170
29761 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600603109 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черемшанская, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 336538.94 | 0.00 | м кв. | 400
29762 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600603109 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черемшанская, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 891243.05 | 0.00 | м кв. | 1650
29763 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600603109 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черемшанская, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 104891.66 | 104891.66 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29764 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600603109 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черемшанская, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 87213.88 | 0.00 | услуга | 1
29765 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600603109 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черемшанская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 329277.32 | 0.00 | cистема | 1
29766 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600603109 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черемшанская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 230698.40 | 0.00 | cистема | 1
29767 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600603110 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черемшанская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 162970.08 | 0.00 | cистема | 1
29768 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600603110 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черемшанская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 392359.42 | 0.00 | cистема | 1
29769 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600603110 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черемшанская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 88185.92 | 0.00 | cистема | 1
29770 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600603110 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черемшанская, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 813290.84 | 0.00 | м кв. | 900
29771 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600603110 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черемшанская, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 190549.63 | 0.00 | м кв. | 465.4
29772 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600603110 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черемшанская, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 504625.21 | 0.00 | м кв. | 1200
29773 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600603110 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черемшанская, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 59390.06 | 59390.06 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29774 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600603110 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черемшанская, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 49380.83 | 0.00 | услуга | 1
29775 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600603110 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черемшанская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 186438.07 | 0.00 | cистема | 1
29776 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600603110 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черемшанская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 130622.31 | 0.00 | cистема | 1
29777 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600603111 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черемшанская, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 206846.64 | 0.00 | cистема | 1
29778 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600603111 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черемшанская, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 497994.65 | 0.00 | cистема | 1
29779 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600603111 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черемшанская, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 111928.28 | 0.00 | cистема | 1
29780 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600603111 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черемшанская, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1032253.76 | 0.00 | м кв. | 1170
29781 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600603111 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черемшанская, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 241851.46 | 0.00 | м кв. | 142.8
29782 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600603111 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черемшанская, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 640485.85 | 0.00 | м кв. | 1650
29783 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600603111 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черемшанская, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 75379.69 | 75379.69 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29784 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600603111 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черемшанская, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 62675.67 | 0.00 | услуга | 1
29785 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600603111 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черемшанская, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 236632.94 | 0.00 | cистема | 1
29786 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600603111 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черемшанская, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 165789.86 | 0.00 | cистема | 1
29787 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600607120 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черноморская, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 65036.13 | 65036.13 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-12-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
29788 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600607120 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черноморская, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 323496.31 | 0.00 | cистема | 1
29789 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600607120 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черноморская, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 636951.30 | 0.00 | cистема | 1
29790 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600607120 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черноморская, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 131751.82 | 0.00 | cистема | 1
29791 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600607120 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черноморская, д. 15 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1185959.74 | 0.00 | м кв. | 721
29792 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600607120 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черноморская, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 299120.18 | 0.00 | м кв. | 0
29793 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600607120 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черноморская, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 172056.38 | 0.00 | м кв. | 754
29794 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600607120 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черноморская, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 63347.47 | 0.00 | услуга | 1
29795 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600607120 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черноморская, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 242260.58 | 0.00 | cистема | 1
29796 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600607120 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черноморская, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 175777.39 | 0.00 | cистема | 1
29797 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600607129 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черноморская, д. 94 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 217281.13 | 0.00 | cистема | 1
29798 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600607129 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черноморская, д. 94 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 427817.86 | 0.00 | cистема | 1
29799 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600607129 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черноморская, д. 94 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 88493.08 | 0.00 | cистема | 1
29800 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600607129 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черноморская, д. 94 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 796567.58 | 0.00 | м кв. | 721
29801 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600607129 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черноморская, д. 94 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 200908.54 | 0.00 | м кв. | 0
29802 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600607129 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черноморская, д. 94 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 115564.24 | 0.00 | м кв. | 580
29803 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600607129 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черноморская, д. 94 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 41354.96 | 41354.96 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29804 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600607129 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черноморская, д. 94 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 42548.28 | 0.00 | услуга | 1
29805 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600607129 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черноморская, д. 94 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 162717.94 | 0.00 | cистема | 1
29806 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600607129 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Черноморская, д. 94 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 118063.51 | 0.00 | cистема | 1
29807 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609171 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 333228.46 | 358042.68 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29808 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609171 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 824460.10 | 851472.09 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-08-15 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29809 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609171 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 309160.00 | 332066.16 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29810 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609171 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2363639.12 | 2439785.19 | м кв. | 642 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29811 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609171 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 813766.94 | 869921.96 | м кв. | 760 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29812 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609171 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 57205.06 | 57205.06 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-12-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
29813 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609171 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 105529.69 | 101935.96 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
29814 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609171 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 290433.40 | 311771.34 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29815 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609171 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 341796.44 | 366942.24 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29816 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609172 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 356534.23 | 483526.24 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-28 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29817 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609172 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1061665.41 | 402336.34 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29818 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609172 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 485644.27 | 214391.84 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-01 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29819 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609172 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1404146.20 | 1607185.95 | м кв. | 664 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29820 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609172 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 171678.24 | 155302.79 | м кв. | 0 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29821 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609172 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 1094184.56 | 1556269.37 | м кв. | 1368 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29822 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609172 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 93275.91 | 91410.39 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
29823 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609172 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 106698.80 | 103887.20 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-11-01 | 2015-12-30 | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
29824 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609172 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 331568.92 | 173893.06 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29825 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609172 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 429518.17 | 173716.06 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29826 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609164 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 357121.95 | 350071.78 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-26 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29827 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609164 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1102086.69 | 1191726.84 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-10-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29828 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609164 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 416078.89 | 199758.66 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-23 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29829 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609164 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 2386111.91 | 2169382.22 | м кв. | 651 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29830 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609164 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 208091.25 | 205655.20 | м кв. | 0 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29831 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609164 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 971092.39 | 970796.22 | м кв. | 815 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29832 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609164 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 63808.29 | 62532.12 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-01-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
29833 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609164 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 121699.00 | 118649.00 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-11-01 | 2015-12-30 | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
29834 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609164 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 299928.84 | 167164.70 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-26 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29835 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609164 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 344438.08 | 352628.84 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-26 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29836 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609173 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 400496.72 | 49031.36 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 | 2016-06-16 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29837 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609173 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 873819.50 | 902448.32 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-08-15 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29838 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609173 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 372548.42 | 400153.34 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29839 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609173 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 28 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2452664.22 | 2531676.13 | м кв. | 712 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29840 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609173 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 28 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 89584.42 | 96179.44 | м кв. | 0 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29841 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609173 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 28 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 733741.70 | 786662.34 | м кв. | 796.9 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29842 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609173 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 28 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 63568.93 | 63568.93 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-12-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
29843 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609173 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 28 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 112190.79 | 108421.83 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
29844 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609173 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 293663.06 | 315239.36 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29845 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609173 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 393021.42 | 421960.92 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29846 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609165 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 109200.00 | 0.00 | cистема | 1
29847 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609165 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 262905.00 | 0.00 | cистема | 1
29848 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609165 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 59090.00 | 0.00 | cистема | 1
29849 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609165 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 544955.00 | 0.00 | м кв. | 0
29850 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609165 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 127680.00 | 0.00 | м кв. | 0
29851 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609165 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 338130.00 | 0.00 | м кв. | 0
29852 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609165 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 37400.00 | 39795.00 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29853 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609165 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 33088.20 | 0.00 | услуга | 1
29854 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609165 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 124925.00 | 0.00 | cистема | 1
29855 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609165 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 87525.00 | 0.00 | cистема | 1
29856 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609174 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 400496.72 | 430237.44 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29857 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609174 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 873819.50 | 902448.32 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-08-15 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29858 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609174 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 368924.64 | 396260.52 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29859 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609174 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 30 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2736281.94 | 2824433.48 | м кв. | 771 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29860 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609174 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 30 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 91261.20 | 97981.30 | м кв. | 0 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29861 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609174 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 30 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 630359.54 | 675623.16 | м кв. | 788.8 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29862 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609174 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 30 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 65166.87 | 65166.87 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-12-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
29863 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609174 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 30 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 115750.28 | 111862.96 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
29864 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609174 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 293349.18 | 314905.42 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29865 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609174 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 393021.42 | 421960.92 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29866 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609166 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 360142.82 | 323617.36 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-26 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29867 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609166 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1111170.66 | 872855.44 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-10-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29868 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609166 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 419598.48 | 328130.86 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29869 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609166 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1570784.52 | 1376813.18 | м кв. | 663 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29870 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609166 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 209851.47 | 200160.46 | м кв. | 0 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29871 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609166 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 967069.13 | 1064020.94 | м кв. | 698 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29872 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609166 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 63972.09 | 62692.65 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-01-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
29873 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609166 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 105767.00 | 102188.00 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-11-01 | 2015-12-30 | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
29874 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609166 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 302423.59 | 150992.80 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-26 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29875 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609166 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 347309.33 | 386451.18 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-26 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29876 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609167 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 362538.15 | 438593.02 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-26 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29877 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609167 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1035768.33 | 781464.44 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-10-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29878 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609167 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 434839.26 | 477299.38 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29879 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609167 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1401851.54 | 1625722.94 | м кв. | 746 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29880 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609167 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 195182.26 | 226233.62 | м кв. | 0 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29881 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609167 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 754503.11 | 1022659.22 | м кв. | 758 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29882 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609167 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 74103.12 | 72621.06 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-01-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
29883 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609167 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 97385.20 | 94813.00 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-11-01 | 2015-12-30 | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
29884 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609167 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 315057.53 | 97781.88 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-24 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29885 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609167 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 369519.82 | 313358.44 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-24 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29886 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609168 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 269801.41 | 106469.04 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 | 2016-06-16 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29887 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609168 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1257580.28 | 1297977.32 | м кв. | 679 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29888 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609168 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 86499.90 | 92880.16 | м кв. | 776.4 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29889 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609168 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 52846.71 | 36992.72 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
29890 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609168 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 32277.63 | 31225.46 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
29891 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609169 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 330439.46 | 403392.44 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-26 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29892 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609169 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1102138.91 | 685367.60 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-10-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29893 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609169 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 394042.45 | 224255.46 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29894 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609169 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1821047.83 | 1500425.07 | м кв. | 658 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29895 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609169 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 208101.82 | 202948.01 | м кв. | 0 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29896 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609169 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 922422.07 | 1051075.02 | м кв. | 751 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29897 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609169 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 66576.51 | 65224.98 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-01-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
29898 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609169 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 107540.40 | 104772.20 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-11-01 | 2015-12-30 | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
29899 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609169 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 283402.75 | 130331.00 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29900 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609169 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 315424.71 | 316553.88 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29901 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609170 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 362537.91 | 496644.30 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-28 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29902 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609170 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1031944.01 | 720419.50 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-15 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29903 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609170 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 434838.96 | 270916.20 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-01 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29904 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609170 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1421706.27 | 1557662.68 | м кв. | 311 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29905 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609170 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 195182.14 | 175030.95 | м кв. | 0 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29906 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609170 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 807423.79 | 1072735.38 | м кв. | 360 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29907 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609170 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 61490.52 | 156430.71 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-12-30 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
29908 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609170 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 98764.20 | 96170.00 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
29909 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609170 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 315057.33 | 118700.92 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-26 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29910 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600609170 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 369519.59 | 287168.34 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-26 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29911 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600619175 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 563753.34 | 608252.32 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29912 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600619175 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1108685.52 | 1145009.18 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-08-15 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29913 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600619175 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 467618.66 | 502276.44 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29914 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600619175 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3566575.96 | 3681273.29 | м кв. | 986 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29915 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600619175 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 2095855.82 | 2251142.64 | м кв. | 683 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29916 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600619175 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1653583.56 | 1770479.08 | м кв. | 1314.3 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29917 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600619175 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 182091.69 | 182091.69 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
29918 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600619175 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 205713.04 | 198798.65 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
29919 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600619175 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 338663.54 | 363578.06 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29920 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600619175 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 490915.40 | 527114.26 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29921 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600619180 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 385625.64 | 409542.60 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-26 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29922 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600619180 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1075298.26 | 874586.50 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-10-02 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29923 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600619180 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 543356.44 | 310751.82 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-24 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29924 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600619180 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1131616.33 | 1558743.55 | м кв. | 673 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29925 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600619180 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 173095.26 | 155431.19 | м кв. | 0 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29926 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600619180 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 1570056.23 | 1681149.64 | м кв. | 1268 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29927 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600619180 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 99516.69 | 97526.36 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
29928 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600619180 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 112887.60 | 110011.40 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-11-01 | 2015-12-30 | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
29929 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600619180 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 333527.13 | 186486.02 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-15 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29930 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600619180 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 431804.71 | 261287.40 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-15 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29931 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600619181 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 381383.48 | 382209.08 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-26 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29932 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600619181 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1079121.28 | 237549.34 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-10-02 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29933 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600619181 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 429382.85 | 290392.10 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29934 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600619181 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 15 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1676448.92 | 1722811.88 | м кв. | 671 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29935 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600619181 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 172139.08 | 155431.20 | м кв. | 0 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29936 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600619181 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 1126960.44 | 1522564.50 | м кв. | 1115 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29937 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600619181 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 97207.11 | 95262.97 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-23 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
29938 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600619181 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 111356.20 | 108512.80 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-11-01 | 2015-12-30 | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
29939 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600619181 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 309336.89 | 176859.58 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29940 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600619181 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 393037.06 | 313196.78 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29941 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600619176 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 437435.44 | 469970.40 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29942 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600619176 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 401659.02 | 431420.98 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29943 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600619176 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2462899.54 | 2542242.55 | м кв. | 700 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29944 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600619176 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 86183.66 | 92528.52 | м кв. | 0 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29945 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600619176 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1098279.10 | 1175803.92 | м кв. | 1037.4 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29946 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600619176 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 79392.31 | 79392.31 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-12-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
29947 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600619176 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 108020.03 | 104347.59 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "СТРОЙГОСТ" | 6623013055 | 5
29948 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600619176 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 480947.94 | 516405.76 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29949 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600619176 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 433596.90 | 465545.40 | cистема | 1 |  | 2016-04-12 | 2016-09-01 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245 | 5
29950 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600619177 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 88954.37 | 88954.37 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-12-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
29951 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600619177 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 336440.60 | 0.00 | cистема | 1
29952 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600619177 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 613544.72 | 0.00 | cистема | 1
29953 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600619177 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 129537.38 | 0.00 | cистема | 1
29954 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600619177 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1113742.85 | 0.00 | м кв. | 644
29955 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600619177 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 296102.94 | 0.00 | м кв. | 0
29956 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600619177 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 181786.90 | 0.00 | м кв. | 1130
29957 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600619177 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 62786.79 | 0.00 | услуга | 1
29958 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600619177 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 255408.70 | 0.00 | cистема | 1
29959 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600619177 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 212775.59 | 0.00 | cистема | 1
29960 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600619178 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 118532.04 | 85343.06 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
29961 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600619178 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 614866.19 | 0.00 | cистема | 1
29962 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600619178 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1116141.65 | 0.00 | м кв. | 742
29963 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600619178 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 296740.69 | 0.00 | м кв. | 405
29964 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600619178 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 182178.44 | 0.00 | м кв. | 1324
29965 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600619178 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 7 | ремонт фундамента многоквартирного дома | 11 | 2017 | 111670.00 | 0.00 | м куб. | 1
29966 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600619178 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 46431.94 | 0.00 | услуга | 1
29967 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600619179 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 381331.03 | 403615.46 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-26 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29968 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600619179 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1079013.87 | 693331.42 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-10-02 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29969 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600619179 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 429400.05 | 309471.52 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-24 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29970 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600619179 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1501416.99 | 1468287.57 | м кв. | 671 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29971 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600619179 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 172142.59 | 155431.19 | м кв. | 0 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29972 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600619179 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 1189520.72 | 1570289.48 | м кв. | 1115 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29973 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600619179 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 90480.66 | 88671.05 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
29974 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600619179 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 108588.80 | 105810.60 | услуга | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-11-01 | 2015-12-30 | ООО "СтройПроект-2010" | 6673214060
29975 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600619179 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 296351.64 | 192618.48 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29976 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600619179 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 380263.11 | 271798.84 | cистема | 1 |  | 2015-07-20 | 2015-12-31 | 2015-12-24 | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29977 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600643304 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ярославская, д. 1А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 82314.96 | 0.00 | cистема | 1
29978 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600643304 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ярославская, д. 1А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 198177.79 | 0.00 | cистема | 1
29979 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600643304 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ярославская, д. 1А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 44542.04 | 0.00 | cистема | 1
29980 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600643304 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ярославская, д. 1А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 410787.08 | 0.00 | м кв. | 331
29981 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600643304 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ярославская, д. 1А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 96245.18 | 0.00 | м кв. | 0
29982 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600643304 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ярославская, д. 1А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 254882.39 | 0.00 | м кв. | 401
29983 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600643304 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ярославская, д. 1А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 29997.47 | 29997.47 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29984 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600643304 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ярославская, д. 1А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 24941.89 | 0.00 | услуга | 1
29985 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600643304 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ярославская, д. 1А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 94168.47 | 0.00 | cистема | 1
29986 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1600643304 | город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ярославская, д. 1А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 65976.35 | 0.00 | cистема | 1
29987 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1630011397 | Пригородный р-н, город Нижний Тагил, п. Уралец, ул. Ленина, д. 64 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1103457.11 | 0.00 | м кв. | 0
29988 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1630011397 | Пригородный р-н, город Нижний Тагил, п. Уралец, ул. Ленина, д. 64 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 28835.46 | 28835.46 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
29989 | Свердловская область | 65751000 | город Нижний Тагил | 1630011397 | Пригородный р-н, город Нижний Тагил, п. Уралец, ул. Ленина, д. 64 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 22069.14 | 0.00 | услуга | 1
29990 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010058935 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, проезд Красногвардейский, д. 2 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2017 | 3600000.00 | 0.00 | шт. | 2
29991 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010058935 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, проезд Красногвардейский, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 200000.00 | 0.00 | компл. | 1
29992 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010058935 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, проезд Красногвардейский, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 72000.00 | 0.00 | услуга | 1
29993 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010001997 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Белинского, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 214897.56 | 0.00 | cистема | 1
29994 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010001997 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Белинского, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 423124.70 | 0.00 | cистема | 1
29995 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010001997 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Белинского, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 87522.31 | 0.00 | cистема | 1
29996 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010001997 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Белинского, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 787829.26 | 0.00 | м кв. | 442.5
29997 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010001997 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Белинского, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 198704.57 | 0.00 | м кв. | 130.4
29998 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010001997 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Белинского, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 114296.50 | 0.00 | м кв. | 510.6
29999 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010001997 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Белинского, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 40901.30 | 40901.30 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
30000 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010001997 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Белинского, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 42081.52 | 0.00 | услуга | 1
30001 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010001997 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Белинского, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 160932.92 | 0.00 | cистема | 1
30002 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010001997 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Белинского, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 116768.36 | 0.00 | cистема | 1
30003 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010001991 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Белинского, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 266876.09 | 0.00 | cистема | 1
30004 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010001991 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Белинского, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 525468.35 | 0.00 | cистема | 1
30005 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010001991 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Белинского, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 108691.84 | 0.00 | cистема | 1
30006 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010001991 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Белинского, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 978386.13 | 0.00 | м кв. | 0
30007 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010001991 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Белинского, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 246766.41 | 0.00 | м кв. | 0
30008 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010001991 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Белинского, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 141942.06 | 0.00 | м кв. | 0
30009 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010001991 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Белинского, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 50794.33 | 0.00 | компл. | 1
30010 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010001991 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Белинского, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 52260.03 | 0.00 | услуга | 1
30011 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010001991 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Белинского, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 199858.71 | 0.00 | cистема | 1
30012 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010001991 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Белинского, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 145011.80 | 0.00 | cистема | 1
30013 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010001992 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Белинского, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 424359.74 | 0.00 | cистема | 1
30014 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010001992 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Белинского, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 79080.77 | 41020.69 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
30015 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010001992 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Белинского, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 8487.19 | 0.00 | услуга | 1
30016 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010001993 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Белинского, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 213810.32 | 0.00 | cистема | 1
30017 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010001993 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Белинского, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 420983.97 | 0.00 | cистема | 1
30018 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010001993 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Белинского, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 87079.50 | 0.00 | cистема | 1
30019 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010001993 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Белинского, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 783843.35 | 0.00 | м кв. | 0
30020 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010001993 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Белинского, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 197699.26 | 0.00 | м кв. | 0
30021 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010001993 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Белинского, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 113718.23 | 0.00 | м кв. | 0
30022 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010001993 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Белинского, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 40694.36 | 0.00 | компл. | 1
30023 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010001993 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Белинского, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 41868.62 | 0.00 | услуга | 1
30024 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010001993 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Белинского, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 160118.71 | 0.00 | cистема | 1
30025 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010001993 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Белинского, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 116177.59 | 0.00 | cистема | 1
30026 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010001994 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Белинского, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 215608.45 | 0.00 | cистема | 1
30027 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010001994 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Белинского, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 424524.42 | 0.00 | cистема | 1
30028 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010001994 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Белинского, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 87811.84 | 0.00 | cистема | 1
30029 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010001994 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Белинского, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 790435.42 | 0.00 | м кв. | 493.6
30030 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010001994 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Белинского, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 199361.90 | 0.00 | м кв. | 147.3
30031 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010001994 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Белинского, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 114674.60 | 0.00 | м кв. | 527.6
30032 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010001994 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Белинского, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 41036.60 | 41036.60 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
30033 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010001994 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Белинского, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 42220.73 | 0.00 | услуга | 1
30034 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010001994 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Белинского, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 161465.30 | 0.00 | cистема | 1
30035 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010001994 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Белинского, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 117154.63 | 0.00 | cистема | 1
30036 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010001995 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Белинского, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 421395.65 | 0.00 | cистема | 1
30037 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010001995 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Белинского, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 80428.61 | 40734.16 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
30038 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010001995 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Белинского, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 8427.91 | 0.00 | услуга | 1
30039 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010007008 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Гагарина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 217532.03 | 0.00 | cистема | 1
30040 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010007008 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Гагарина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 428311.87 | 0.00 | cистема | 1
30041 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010007008 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Гагарина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 88595.26 | 0.00 | cистема | 1
30042 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010007008 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Гагарина, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 797487.41 | 0.00 | м кв. | 620.3
30043 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010007008 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Гагарина, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 201140.53 | 0.00 | м кв. | 0
30044 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010007008 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Гагарина, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 115697.68 | 0.00 | м кв. | 689.7
30045 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010007008 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Гагарина, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 41402.72 | 41402.72 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
30046 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010007008 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Гагарина, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 42597.41 | 0.00 | услуга | 1
30047 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010007008 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Гагарина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 162905.83 | 0.00 | cистема | 1
30048 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010007008 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Гагарина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 118199.84 | 0.00 | cистема | 1
30049 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010037033 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Герцена, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 291971.98 | 0.00 | cистема | 1
30050 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010037033 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Герцена, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 642403.33 | 0.00 | cистема | 1
30051 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010037033 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Герцена, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 138875.00 | 0.00 | cистема | 1
30052 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010037033 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Герцена, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1349086.49 | 0.00 | м кв. | 809.3
30053 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010037033 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Герцена, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 336850.23 | 0.00 | м кв. | 191.3
30054 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010037033 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Герцена, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2301871.36 | 0.00 | м кв. | 881.2
30055 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010037033 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Герцена, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 69872.06 | 69872.06 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
30056 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010037033 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Герцена, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 110233.86 | 0.00 | услуга | 1
30057 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010037033 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Герцена, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 249885.46 | 0.00 | cистема | 1
30058 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010037033 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Герцена, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 200749.39 | 0.00 | cистема | 1
30059 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010037036 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Герцена, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 904790.30 | 0.00 | cистема | 1
30060 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010037036 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Герцена, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 187153.66 | 0.00 | cистема | 1
30061 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010037036 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Герцена, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 163695.17 | 87461.45 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
30062 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010037036 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Герцена, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 21838.88 | 0.00 | услуга | 1
30063 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010037025 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Герцена, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 522339.58 | 0.00 | cистема | 1
30064 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010037025 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Герцена, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 108044.66 | 0.00 | cистема | 1
30065 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010037025 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Герцена, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 86044.61 | 50491.90 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
30066 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010037025 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Герцена, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 19464.03 | 0.00 | услуга | 1
30067 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010037025 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Герцена, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 198668.70 | 0.00 | cистема | 1
30068 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010037025 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Герцена, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 144148.37 | 0.00 | cистема | 1
30069 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010037026 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Герцена, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 265747.04 | 0.00 | cистема | 1
30070 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010037026 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Герцена, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 523245.28 | 0.00 | cистема | 1
30071 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010037026 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Герцена, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 82592.64 | 50579.45 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
30072 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010037026 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Герцена, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 22648.08 | 0.00 | услуга | 1
30073 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010037026 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Герцена, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 199013.18 | 0.00 | cистема | 1
30074 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010037026 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Герцена, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 144398.31 | 0.00 | cистема | 1
30075 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010037027 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Герцена, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 579131.60 | 0.00 | cистема | 1
30076 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010037027 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Герцена, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 122271.75 | 0.00 | cистема | 1
30077 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010037027 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Герцена, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 80428.61 | 83712.76 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
30078 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010037027 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Герцена, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 14028.07 | 0.00 | услуга | 1
30079 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010037028 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Герцена, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 322502.83 | 0.00 | cистема | 1
30080 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010037028 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Герцена, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 709577.98 | 0.00 | cистема | 1
30081 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010037028 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Герцена, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 153396.84 | 0.00 | cистема | 1
30082 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010037028 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Герцена, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1490157.38 | 0.00 | м кв. | 814.4
30083 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010037028 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Герцена, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 372073.89 | 0.00 | м кв. | 216.4
30084 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010037028 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Герцена, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2542572.79 | 0.00 | м кв. | 860
30085 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010037028 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Герцена, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 77178.42 | 77178.42 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
30086 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010037028 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Герцена, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 121760.77 | 0.00 | услуга | 1
30087 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010037028 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Герцена, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 276015.41 | 0.00 | cистема | 1
30088 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010037028 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Герцена, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 221741.30 | 0.00 | cистема | 1
30089 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010037029 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Герцена, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 379289.32 | 0.00 | cистема | 1
30090 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010037029 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Герцена, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 90140.54 | 50571.49 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
30091 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010037029 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Герцена, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 7585.79 | 0.00 | услуга | 1
30092 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010021041 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Гоголя, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 153781.99 | 153781.99 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-01-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
30093 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010021041 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Гоголя, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 369910.78 | 143728.38 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-15 | 2016-06-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом Лесной" | 6681004155 | 5
30094 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010021041 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Гоголя, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 826003.92 | 647183.31 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-24 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом Лесной" | 6681004155 | 5
30095 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010021041 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Гоголя, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 274482.17 | 124170.25 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-24 | 2016-06-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом Лесной" | 6681004155 | 5
30096 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010021041 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Гоголя, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2117225.96 | 5685620.21 | м кв. | 742.1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом Лесной" | 6681004155 | 5
30097 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010021041 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Гоголя, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 371630.60 | 376821.76 | м кв. | 174.7 |  | 2016-02-16 | 2016-07-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом Лесной" | 6681004155 | 5
30098 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010021041 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Гоголя, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1350861.92 | 1828535.65 | м кв. | 947.8 |  | 2016-02-16 | 2016-07-29 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом Лесной" | 6681004155 | 5
30099 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010021041 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Гоголя, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 125019.00 | 0.00 | услуга | 1
30100 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010021041 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Гоголя, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 369101.32 | 120714.63 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-15 | 2016-06-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом Лесной" | 6681004155 | 5
30101 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010021041 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Гоголя, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 571733.33 | 173387.51 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом Лесной" | 6681004155 | 5
30102 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010021042 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Гоголя, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 369263.57 | 0.00 | cистема | 1
30103 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010021042 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Гоголя, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 812462.03 | 0.00 | cистема | 1
30104 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010021042 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Гоголя, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 175638.36 | 0.00 | cистема | 1
30105 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010021042 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Гоголя, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1706220.22 | 0.00 | м кв. | 823.3
30106 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010021042 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Гоголя, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 426022.11 | 0.00 | м кв. | 196.6
30107 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010021042 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Гоголя, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2911228.81 | 0.00 | м кв. | 1027.8
30108 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010021042 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Гоголя, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 88368.78 | 88368.78 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
30109 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010021042 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Гоголя, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 139415.26 | 0.00 | услуга | 1
30110 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010021042 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Гоголя, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 316035.79 | 0.00 | cистема | 1
30111 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010021042 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Гоголя, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 253892.30 | 0.00 | cистема | 1
30112 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010014056 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Заречная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 364801.72 | 364801.72 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-10-31 |  | Общество с органиченной ответственностью "Кречет" | 6682007374 | 5
30113 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010014056 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Заречная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1207912.90 | 1207912.90 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-31 |  | Общество с органиченной ответственностью "Кречет" | 6682007374 | 5
30114 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010014056 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Заречная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 132925.82 | 132925.82 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-15 |  | Общество с органиченной ответственностью "Кречет" | 6682007374 | 5
30115 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010014056 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Заречная, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 4468445.24 | 4468445.24 | м кв. | 751 |  | 2016-02-16 | 2016-10-30 |  | Общество с органиченной ответственностью "Кречет" | 6682007374 | 5
30116 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010014056 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Заречная, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 284675.00 | 284675.00 | м кв. | 121 |  | 2016-02-16 | 2016-10-30 |  | Общество с органиченной ответственностью "Кречет" | 6682007374 | 5
30117 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010014056 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Заречная, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2057377.20 | 2057377.20 | м кв. | 977.4 |  | 2016-02-16 | 2016-10-30 |  | Общество с органиченной ответственностью "Кречет" | 6682007374 | 5
30118 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010014056 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Заречная, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 152465.64 | 152465.64 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
30119 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010014056 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Заречная, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 179268.46 | 0.00 | услуга | 1
30120 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010014056 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Заречная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 214768.26 | 214768.26 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-31 |  | Общество с органиченной ответственностью "Кречет" | 6682007374 | 5
30121 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010014056 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Заречная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 232516.64 | 232516.64 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-31 |  | Общество с органиченной ответственностью "Кречет" | 6682007374 | 5
30122 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010014057 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Заречная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 266776.76 | 266776.76 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-30 |  | Общество с органиченной ответственностью "Кречет" | 6682007374 | 5
30123 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010014057 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Заречная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1280649.28 | 1280649.28 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-30 |  | Общество с органиченной ответственностью "Кречет" | 6682007374 | 5
30124 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010014057 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Заречная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 307149.28 | 307149.28 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-15 |  | Общество с органиченной ответственностью "Кречет" | 6682007374 | 5
30125 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010014057 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Заречная, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3889962.04 | 3889962.04 | м кв. | 811 |  | 2016-02-16 | 2016-10-30 |  | Общество с органиченной ответственностью "Кречет" | 6682007374 | 5
30126 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010014057 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Заречная, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 156482.16 | 156482.16 | м кв. | 64.3 |  | 2016-02-16 | 2016-10-30 |  | Общество с органиченной ответственностью "Кречет" | 6682007374 | 5
30127 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010014057 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Заречная, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1183311.08 | 1183311.08 | м кв. | 753 |  | 2016-02-16 | 2016-10-30 |  | Общество с органиченной ответственностью "Кречет" | 6682007374 | 5
30128 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010014057 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Заречная, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 111723.13 | 111723.13 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
30129 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010014057 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Заречная, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 151344.20 | 0.00 | услуга | 1
30130 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010014057 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Заречная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 228641.52 | 228641.52 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-30 |  | Общество с органиченной ответственностью "Кречет" | 6682007374 | 5
30131 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010014057 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Заречная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 254238.08 | 254238.08 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-30 |  | Общество с органиченной ответственностью "Кречет" | 6682007374 | 5
30132 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010014058 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Заречная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 497234.30 | 497234.30 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-30 |  | Общество с органиченной ответственностью "Кречет" | 6682007374 | 5
30133 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010014058 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Заречная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 2217995.26 | 2217995.26 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-30 |  | Общество с органиченной ответственностью "Кречет" | 6682007374 | 5
30134 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010014058 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Заречная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 356441.42 | 356441.42 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-15 |  | Общество с органиченной ответственностью "Кречет" | 6682007374 | 5
30135 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010014058 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Заречная, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 6351646.18 | 4998019.88 | м кв. | 2 |  | 2016-02-16 | 2016-10-30 | 2016-05-20 | Общество с органиченной ответственностью "Кречет" | 6682007374 | 5
30136 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010014058 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Заречная, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 98139.42 | 98139.42 | м кв. | 166.6 |  | 2016-02-16 | 2016-10-30 |  | Общество с органиченной ответственностью "Кречет" | 6682007374 | 5
30137 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010014058 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Заречная, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2680495.08 | 2680495.08 | м кв. | 1270.6 |  | 2016-02-16 | 2016-10-30 |  | Общество с органиченной ответственностью "Кречет" | 6682007374 | 5
30138 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010014058 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Заречная, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 211852.14 | 211852.14 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
30139 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010014058 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Заречная, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 260724.26 | 0.00 | услуга | 1
30140 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010014058 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Заречная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 388490.22 | 388490.22 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-30 |  | Общество с органиченной ответственностью "Кречет" | 6682007374 | 5
30141 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010014058 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Заречная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 445770.96 | 445770.96 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-30 |  | Общество с органиченной ответственностью "Кречет" | 6682007374 | 5
30142 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010014059 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Заречная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 478435.72 | 478435.72 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-30 |  | Общество с органиченной ответственностью "Кречет" | 6682007374 | 5
30143 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010014059 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Заречная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 2153803.26 | 2153803.26 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-30 |  | Общество с органиченной ответственностью "Кречет" | 6682007374 | 5
30144 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010014059 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Заречная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 389543.96 | 389543.96 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-15 |  | Общество с органиченной ответственностью "Кречет" | 6682007374 | 5
30145 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010014059 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Заречная, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 6189055.16 | 6189055.16 | м кв. | 1042 |  | 2016-02-16 | 2016-10-30 |  | Общество с органиченной ответственностью "Кречет" | 6682007374 | 5
30146 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010014059 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Заречная, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 96717.52 | 96717.52 | м кв. | 164.5 |  | 2016-02-16 | 2016-10-30 |  | Общество с органиченной ответственностью "Кречет" | 6682007374 | 5
30147 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010014059 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Заречная, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2868794.76 | 2868794.76 | м кв. | 1252.7 |  | 2016-02-16 | 2016-10-30 |  | Общество с органиченной ответственностью "Кречет" | 6682007374 | 5
30148 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010014059 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Заречная, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 206722.26 | 206722.26 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
30149 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010014059 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Заречная, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 260209.07 | 0.00 | услуга | 1
30150 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010014059 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Заречная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 388332.10 | 388332.10 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-30 |  | Общество с органиченной ответственностью "Кречет" | 6682007374 | 5
30151 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010014059 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Заречная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 445770.96 | 445770.96 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-30 |  | Общество с органиченной ответственностью "Кречет" | 6682007374 | 5
30152 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010014060 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Заречная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 266776.76 | 266776.76 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-09-12 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Мастеровой" | 6682009540 | 5
30153 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010014060 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Заречная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1308388.72 | 1308388.72 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-09-12 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Мастеровой" | 6682009540 | 5
30154 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010014060 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Заречная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 312770.80 | 312770.80 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-09-12 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Мастеровой" | 6682009540 | 5
30155 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010014060 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Заречная, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3889962.04 | 3687891.76 | м кв. | 760.4 |  | 2016-02-16 | 2016-09-12 | 2016-06-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Мастеровой" | 6682009540 | 5
30156 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010014060 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Заречная, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 222859.52 | 222859.52 | м кв. | 0 |  | 2016-02-16 | 2016-09-12 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Мастеровой" | 6682009540 | 5
30157 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010014060 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Заречная, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1196522.36 | 1285735.08 | м кв. | 766.4 |  | 2016-02-16 | 2016-09-12 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Мастеровой" | 6682009540 | 5
30158 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010014060 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Заречная, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 113465.21 | 113465.21 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
30159 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010014060 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Заречная, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 153603.20 | 0.00 | услуга | 1
30160 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010014060 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Заречная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 228641.52 | 228641.52 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-09-12 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Мастеровой" | 6682009540 | 5
30161 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010014060 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Заречная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 254238.08 | 254238.08 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-09-12 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Мастеровой" | 6682009540 | 5
30162 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010014062 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Заречная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 364801.72 | 364801.72 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Мастеровой" | 6682009540 | 5
30163 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010014062 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Заречная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1182841.44 | 1182841.44 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-09-08 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Мастеровой" | 6682009540 | 5
30164 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010014062 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Заречная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 122474.56 | 122474.56 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Мастеровой" | 6682009540 | 5
30165 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010014062 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Заречная, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 4487844.44 | 4487844.44 | м кв. | 755.4 |  | 2016-02-16 | 2016-07-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Мастеровой" | 6682009540 | 5
30166 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010014062 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Заречная, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 284675.00 | 284675.00 | м кв. | 121 |  | 2016-02-16 | 2016-09-09 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Мастеровой" | 6682009540 | 5
30167 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010014062 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Заречная, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1816581.68 | 1816581.68 | м кв. | 970.7 |  | 2016-02-16 | 2016-09-09 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Мастеровой" | 6682009540 | 5
30168 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010014062 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Заречная, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 154608.03 | 154608.03 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
30169 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010014062 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Заречная, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 174130.07 | 0.00 | услуга | 1
30170 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010014062 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Заречная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 214768.26 | 214768.26 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Мастеровой" | 6682009540 | 5
30171 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010014062 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Заречная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 232516.64 | 232516.64 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Мастеровой" | 6682009540 | 5
30172 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010002087 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Комсомольская, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2331104.51 | 0.00 | м кв. | 0
30173 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010002087 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Комсомольская, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 345189.79 | 345189.79 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
30174 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010002087 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Комсомольская, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 46622.09 | 0.00 | услуга | 1
30175 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010002083 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Комсомольская, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1444638.74 | 0.00 | м кв. | 0
30176 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010002083 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Комсомольская, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 213922.00 | 213922.00 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
30177 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010002083 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Комсомольская, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 28892.77 | 0.00 | услуга | 1
30178 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010029119 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Крупской, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 388856.28 | 0.00 | cистема | 1
30179 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010029119 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Крупской, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 765642.46 | 0.00 | cистема | 1
30180 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010029119 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Крупской, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 158371.27 | 0.00 | cистема | 1
30181 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010029119 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Крупской, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1425573.90 | 0.00 | м кв. | 0
30182 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010029119 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Крупской, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 359555.13 | 0.00 | м кв. | 0
30183 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010029119 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Крупской, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 206819.06 | 0.00 | м кв. | 0
30184 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010029119 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Крупской, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 74010.74 | 74010.74 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
30185 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010029119 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Крупской, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 76146.35 | 0.00 | услуга | 1
30186 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010029119 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Крупской, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 291207.48 | 0.00 | cистема | 1
30187 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010029119 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Крупской, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 211291.88 | 0.00 | cистема | 1
30188 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010029120 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Крупской, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 346119.31 | 0.00 | cистема | 1
30189 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010029120 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Крупской, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 681495.07 | 0.00 | cистема | 1
30190 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010029120 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Крупской, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 140965.59 | 0.00 | cистема | 1
30191 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010029120 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Крупской, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1268897.21 | 0.00 | м кв. | 0
30192 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010029120 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Крупской, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 320038.48 | 0.00 | м кв. | 0
30193 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010029120 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Крупской, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 184088.76 | 0.00 | м кв. | 0
30194 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010029120 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Крупской, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 65876.64 | 74010.74 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
30195 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010029120 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Крупской, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 67777.54 | 0.00 | услуга | 1
30196 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010029120 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Крупской, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 259202.53 | 0.00 | cистема | 1
30197 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010029120 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Крупской, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 188069.99 | 0.00 | cистема | 1
30198 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010029121 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Крупской, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 230245.13 | 0.00 | cистема | 1
30199 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010029121 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Крупской, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 506590.53 | 0.00 | cистема | 1
30200 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010029121 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Крупской, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 109514.94 | 0.00 | cистема | 1
30201 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010029121 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Крупской, д. 15 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1063871.26 | 0.00 | м кв. | 0
30202 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010029121 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Крупской, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 265635.51 | 0.00 | м кв. | 0
30203 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010029121 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Крупской, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1815224.45 | 0.00 | м кв. | 0
30204 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010029121 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Крупской, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 55100.15 | 55100.16 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
30205 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010029121 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Крупской, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 86928.93 | 0.00 | услуга | 1
30206 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010029121 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Крупской, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 197056.27 | 0.00 | cистема | 1
30207 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010029121 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Крупской, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 158308.24 | 0.00 | cистема | 1
30208 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010029116 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Крупской, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 268046.97 | 0.00 | cистема | 1
30209 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010029116 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Крупской, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 527773.76 | 0.00 | cистема | 1
30210 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010029116 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Крупской, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 109168.71 | 0.00 | cистема | 1
30211 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010029116 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Крупской, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 982678.64 | 0.00 | м кв. | 0
30212 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010029116 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Крупской, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 247849.06 | 0.00 | м кв. | 0
30213 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010029116 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Крупской, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 142564.81 | 0.00 | м кв. | 0
30214 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010029116 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Крупской, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 51017.19 | 51017.19 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
30215 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010029116 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Крупской, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 52489.31 | 0.00 | услуга | 1
30216 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010029116 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Крупской, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 200735.56 | 0.00 | cистема | 1
30217 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010029116 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Крупской, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 145648.02 | 0.00 | cистема | 1
30218 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010029117 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Крупской, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 269008.76 | 0.00 | cистема | 1
30219 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010029117 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Крупской, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 529667.49 | 0.00 | cистема | 1
30220 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010029117 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Крупской, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 109560.42 | 0.00 | cистема | 1
30221 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010029117 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Крупской, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 986204.63 | 0.00 | м кв. | 0
30222 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010029117 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Крупской, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 248738.38 | 0.00 | м кв. | 0
30223 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010029117 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Крупской, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 143076.35 | 0.00 | м кв. | 0
30224 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010029117 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Крупской, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 51200.24 | 51200.25 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
30225 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010029117 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Крупской, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 52677.65 | 0.00 | услуга | 1
30226 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010029117 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Крупской, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 201455.83 | 0.00 | cистема | 1
30227 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010029117 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Крупской, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 146170.63 | 0.00 | cистема | 1
30228 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010029118 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Крупской, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 383001.90 | 0.00 | cистема | 1
30229 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010029118 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Крупской, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 754115.42 | 0.00 | cистема | 1
30230 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010029118 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Крупской, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 155986.93 | 0.00 | cистема | 1
30231 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010029118 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Крупской, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1404111.34 | 0.00 | м кв. | 0
30232 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010029118 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Крупской, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 354141.89 | 0.00 | м кв. | 0
30233 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010029118 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Крупской, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 203705.32 | 0.00 | м кв. | 0
30234 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010029118 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Крупской, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 72896.48 | 72896.48 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
30235 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010029118 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Крупской, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 74999.94 | 0.00 | услуга | 1
30236 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010029118 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Крупской, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 286823.24 | 0.00 | cистема | 1
30237 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010029118 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Крупской, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 208110.80 | 0.00 | cистема | 1
30238 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035135 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 102061.16 | 102061.16 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
30239 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035135 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 257150.81 | 256901.96 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-26 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30240 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035135 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 711785.79 | 153848.64 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-26 | 2016-07-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30241 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035135 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 231308.95 | 239512.20 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-26 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30242 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035135 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2551905.15 | 3036556.11 | м кв. | 610.3 |  | 2016-02-16 | 2016-08-26 | 2016-07-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30243 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035135 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 78722.07 | 202008.13 | м кв. | 0 |  | 2016-02-16 | 2016-08-29 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30244 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035135 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 904113.89 | 1173945.26 | м кв. | 751.7 |  | 2016-02-16 | 2016-08-26 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30245 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035135 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 111060.28 | 0.00 | услуга | 1
30246 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035135 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 323482.30 | 166359.31 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-26 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30247 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035135 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 494545.04 | 173387.51 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-26 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30248 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035136 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 93119.97 | 93119.97 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
30249 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035136 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 256901.96 | 256901.96 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-10-21 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом Лесной" | 6681004155 | 5
30250 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035136 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 647183.31 | 647183.31 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-10-09 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом Лесной" | 6681004155 | 5
30251 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035136 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 239512.20 | 239512.20 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-10-09 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом Лесной" | 6681004155 | 5
30252 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035136 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2668546.89 | 2668546.89 | м кв. | 791 |  | 2016-02-16 | 2016-12-23 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом Лесной" | 6681004155 | 5
30253 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035136 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 188810.15 | 188810.15 | м кв. | 0 |  | 2016-02-16 | 2016-10-24 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом Лесной" | 6681004155 | 5
30254 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035136 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1306917.49 | 1306917.49 | м кв. | 1138 |  | 2016-02-16 | 2016-10-21 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом Лесной" | 6681004155 | 5
30255 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035136 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 112952.38 | 0.00 | услуга | 1
30256 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035136 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 166359.31 | 166359.31 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-09-09 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом Лесной" | 6681004155 | 5
30257 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035136 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 173387.51 | 173387.51 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-10-09 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом Лесной" | 6681004155 | 5
30258 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035205 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 122 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2262639.17 | 0.00 | м кв. | 0
30259 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035205 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 122 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 274919.77 | 274919.78 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
30260 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035205 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 122 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 45252.78 | 0.00 | услуга | 1
30261 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035128 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 94428.24 | 94428.24 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
30262 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035128 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 297472.73 | 256901.96 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-06 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом Лесной" | 6681004155 | 5
30263 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035128 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 697021.89 | 647183.31 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-06 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом Лесной" | 6681004155 | 5
30264 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035128 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 188287.20 | 239512.20 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-06 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом Лесной" | 6681004155 | 5
30265 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035128 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2201705.83 | 2084765.72 | м кв. | 575.4 |  | 2016-02-16 | 2016-08-19 | 2016-07-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом Лесной" | 6681004155 | 5
30266 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035128 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 230950.30 | 188810.15 | м кв. | 0 |  | 2016-02-16 | 2016-07-22 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом Лесной" | 6681004155 | 5
30267 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035128 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1016717.38 | 755521.12 | м кв. | 735.6 |  | 2016-02-16 | 2016-07-22 | 2016-07-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом Лесной" | 6681004155 | 5
30268 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035128 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 107620.40 | 0.00 | услуга | 1
30269 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035128 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 309994.79 | 166359.31 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-06 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом Лесной" | 6681004155 | 5
30270 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035128 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 438869.88 | 173387.51 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-06 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом Лесной" | 6681004155 | 5
30271 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035137 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 25 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 65887.08 | 65887.08 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
30272 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035137 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 231166.59 | 43934.14 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-26 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30273 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035137 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 345688.28 | 60641.06 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-26 | 2016-06-27 | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30274 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035137 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 162974.40 | 71118.27 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-26 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30275 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035137 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 25 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1671251.82 | 1797612.11 | м кв. | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-26 | 2016-05-19 | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30276 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035137 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 25 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 34443.14 | 151586.68 | м кв. | 0 |  | 2016-02-16 | 2016-08-26 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30277 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035137 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 25 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 725917.28 | 980802.69 | м кв. | 525.7 |  | 2016-02-16 | 2016-08-26 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30278 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035137 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 25 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 77846.00 | 0.00 | услуга | 1
30279 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035137 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 234103.18 | 12087.07 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-26 | 2016-06-27 | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30280 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035137 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 486755.31 | 28009.18 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-26 | 2016-06-27 | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30281 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035129 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 100463.95 | 100463.95 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
30282 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035129 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 260078.06 | 256901.96 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-22 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом Лесной" | 6681004155 | 5
30283 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035129 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 732619.40 | 647183.31 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-22 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом Лесной" | 6681004155 | 5
30284 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035129 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 227435.61 | 239512.20 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-22 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом Лесной" | 6681004155 | 5
30285 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035129 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2580237.14 | 3243445.70 | м кв. | 600 |  | 2016-02-16 | 2016-07-22 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом Лесной" | 6681004155 | 5
30286 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035129 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 86734.86 | 188810.15 | м кв. | 0 |  | 2016-02-16 | 2016-07-22 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом Лесной" | 6681004155 | 5
30287 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035129 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 993786.71 | 1102810.69 | м кв. | 730 |  | 2016-02-16 | 2016-07-22 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом Лесной" | 6681004155 | 5
30288 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035129 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 114724.20 | 0.00 | услуга | 1
30289 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035129 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 393084.57 | 166359.31 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-22 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом Лесной" | 6681004155 | 5
30290 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035129 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 462233.65 | 173387.51 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-22 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом Лесной" | 6681004155 | 5
30291 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035139 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 30 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 72123.43 | 72123.43 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
30292 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035139 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 229457.36 | 43934.14 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-26 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30293 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035139 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 352798.49 | 57018.74 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-26 | 2016-06-27 | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30294 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035139 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 162977.46 | 71118.27 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-26 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30295 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035139 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 30 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1671302.53 | 1747420.74 | м кв. | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-26 | 2016-05-19 | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30296 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035139 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 30 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 34443.79 | 151586.68 | м кв. | 0 |  | 2016-02-16 | 2016-08-26 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30297 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035139 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 30 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 780118.15 | 980802.69 | м кв. | 571.7 |  | 2016-02-16 | 2016-08-26 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30298 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035139 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 30 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 79041.20 | 0.00 | услуга | 1
30299 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035139 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 234107.48 | 2634.32 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-26 | 2016-06-27 | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30300 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035139 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 486854.74 | 173387.51 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-26 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30301 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035142 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 36 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 82894.59 | 82894.59 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
30302 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035142 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 561646.00 | 0.00 | cистема | 1
30303 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035142 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 423572.00 | 0.00 | cистема | 1
30304 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035142 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 116862.00 | 0.00 | cистема | 1
30305 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035142 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 36 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1567127.00 | 0.00 | м кв. | 520.9
30306 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035142 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 36 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 385363.02 | 0.00 | м кв. | 0
30307 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035142 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 36 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 628227.00 | 0.00 | м кв. | 650.3
30308 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035142 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 36 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 76347.64 | 0.00 | услуга | 1
30309 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035142 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 69273.00 | 0.00 | cистема | 1
30310 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035142 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 65312.00 | 0.00 | cистема | 1
30311 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035146 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 290669.97 | 0.00 | cистема | 1
30312 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035146 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 572317.54 | 0.00 | cистема | 1
30313 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035146 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 118382.48 | 0.00 | cистема | 1
30314 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035146 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 41 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1065616.10 | 0.00 | м кв. | 612.5
30315 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035146 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 41 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 268767.37 | 0.00 | м кв. | 0
30316 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035146 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 41 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 154597.19 | 0.00 | м кв. | 742.6
30317 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035146 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 41 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 55323.01 | 55323.01 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
30318 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035146 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 41 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 56919.38 | 0.00 | услуга | 1
30319 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035146 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 217677.52 | 0.00 | cистема | 1
30320 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035146 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 157940.62 | 0.00 | cистема | 1
30321 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035148 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 561943.20 | 0.00 | cистема | 1
30322 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035148 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 43 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 263895.45 | 0.00 | м кв. | 0
30323 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035148 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 43 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 93263.04 | 54320.18 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
30324 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035148 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 43 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 16516.77 | 0.00 | услуга | 1
30325 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035149 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 45 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 130586.27 | 130586.27 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-01-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
30326 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035149 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 323081.88 | 256901.96 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30327 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035149 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 796875.71 | 647183.31 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30328 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035149 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 272391.93 | 239512.20 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30329 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035149 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 45 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2869734.89 | 5493916.92 | м кв. | 616.3 |  | 2016-02-16 | 2016-12-20 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30330 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035149 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 45 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 301334.72 | 376821.76 | м кв. | 101.4 |  | 2016-02-16 | 2016-08-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30331 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035149 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 45 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1109281.00 | 1862576.67 | м кв. | 1100 |  | 2016-02-16 | 2016-12-20 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30332 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035149 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 45 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 130866.40 | 0.00 | услуга | 1
30333 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035149 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 358449.65 | 166359.31 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30334 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035149 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 512170.22 | 173387.51 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30335 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035150 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 47 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 73239.08 | 73239.08 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-02 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
30336 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035150 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 205792.53 | 43934.14 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-26 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30337 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035150 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 447269.06 | 647183.31 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-26 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30338 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035150 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 144405.26 | 71118.27 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-26 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30339 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035150 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 47 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1706695.92 | 2215595.16 | м кв. | 455.6 |  | 2016-02-16 | 2016-08-26 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30340 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035150 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 47 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 70312.19 | 151586.68 | м кв. | 0 |  | 2016-02-16 | 2016-08-26 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30341 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035150 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 47 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 763969.19 | 980802.69 | м кв. | 549.5 |  | 2016-02-16 | 2016-08-26 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30342 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035150 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 47 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 76901.40 | 0.00 | услуга | 1
30343 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035150 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 230148.52 | 166359.31 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-26 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30344 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035150 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 276477.33 | 173387.51 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-26 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30345 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035151 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 48 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 101611.69 | 101611.69 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-01-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
30346 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035151 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 740240.35 | 647183.31 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30347 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035151 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 270994.80 | 53670.19 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-09-01 | 2016-06-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30348 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035151 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 48 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2525934.83 | 2887164.60 | м кв. | 678 |  | 2016-02-16 | 2016-11-10 | 2016-06-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30349 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035151 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 48 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 100568.28 | 188810.15 | м кв. | 101.4 |  | 2016-02-16 | 2016-08-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30350 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035151 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 48 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 985928.00 | 372196.92 | м кв. | 613 |  | 2016-02-16 | 2016-12-20 | 2016-07-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30351 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035151 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 48 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 109610.50 | 0.00 | услуга | 1
30352 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035151 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 392975.02 | 5261.96 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-09-01 | 2016-06-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30353 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035151 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 463883.95 | 173387.51 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30354 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035152 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 995824.42 | 995824.42 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональная строительная компания" | 6629026029 | 5
30355 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035152 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 273777.70 | 273777.70 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-09-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональная строительная компания" | 6629026029 | 5
30356 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035152 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 49 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 1137861.02 | 1137861.02 | м кв. | 83.6 |  | 2016-02-16 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональная строительная компания" | 6629026029 | 5
30357 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035152 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 49 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1254139.40 | 1254139.40 | м кв. | 685.5 |  | 2016-02-16 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональная строительная компания" | 6629026029 | 5
30358 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035152 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 49 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 111797.26 | 100617.54 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
30359 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035152 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 49 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 81070.70 | 0.00 | услуга | 1
30360 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035152 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 192440.30 | 192440.30 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-09-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональная строительная компания" | 6629026029 | 5
30361 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035152 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 199491.98 | 199491.98 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-09-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональная строительная компания" | 6629026029 | 5
30362 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035153 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 50 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 84764.70 | 84764.70 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
30363 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035153 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 263155.15 | 256901.96 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-22 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30364 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035153 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 632251.39 | 647183.31 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-22 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30365 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035153 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 225159.47 | 239512.20 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-22 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30366 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035153 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 50 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2572465.19 | 2842903.94 | м кв. | 467.6 |  | 2016-02-16 | 2016-07-22 | 2016-05-25 | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30367 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035153 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 50 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 126262.03 | 188810.15 | м кв. | 138.2 |  | 2016-02-16 | 2016-07-22 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30368 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035153 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 50 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 831386.43 | 1102810.69 | м кв. | 528.2 |  | 2016-02-16 | 2016-07-22 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30369 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035153 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 50 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 109532.42 | 0.00 | услуга | 1
30370 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035153 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 377775.49 | 166359.31 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-22 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30371 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035153 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 448165.85 | 173387.51 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-22 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30372 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035156 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 710108.66 | 710108.66 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-25 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30373 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035156 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 2221725.24 | 2221725.24 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-21 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30374 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035156 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 410307.24 | 410307.24 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30375 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035156 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 56 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 518313.82 | 518313.82 | м кв. | 113.6 |  | 2016-02-16 | 2016-09-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30376 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035156 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 56 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2308140.18 | 2308140.18 | м кв. | 1081.8 |  | 2016-02-16 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30377 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035156 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 56 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 92145.08 | 82930.53 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
30378 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035156 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 56 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 136542.78 | 0.00 | услуга | 1
30379 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035156 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 311659.24 | 311659.24 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30380 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035156 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 346884.60 | 346884.60 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30381 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035164 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 65 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 2220094.48 | 2220094.48 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-30 |  | Общество с органиченной ответственностью "Кречет" | 6682007374 | 5
30382 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035164 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 65 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 381999.04 | 381999.04 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-15 |  | Общество с органиченной ответственностью "Кречет" | 6682007374 | 5
30383 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035164 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 65 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 542654.86 | 542654.86 | м кв. | 137.3 |  | 2016-02-16 | 2016-10-30 |  | Общество с органиченной ответственностью "Кречет" | 6682007374 | 5
30384 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035164 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 65 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 91188.79 | 63832.14 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
30385 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035164 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 65 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 76260.57 | 0.00 | услуга | 1
30386 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035164 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 65 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 314783.88 | 314783.88 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-30 |  | Общество с органиченной ответственностью "Кречет" | 6682007374 | 5
30387 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035164 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 65 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 353496.14 | 353496.14 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-30 |  | Общество с органиченной ответственностью "Кречет" | 6682007374 | 5
30388 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035132 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 100062.64 | 100062.64 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
30389 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035132 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 262899.87 | 256901.96 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-09-02 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом Лесной" | 6681004155 | 5
30390 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035132 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 731973.46 | 647183.31 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-07 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом Лесной" | 6681004155 | 5
30391 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035132 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 231327.11 | 239512.20 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-07 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом Лесной" | 6681004155 | 5
30392 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035132 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2514956.29 | 3209902.12 | м кв. | 601.9 |  | 2016-02-16 | 2016-10-07 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом Лесной" | 6681004155 | 5
30393 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035132 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 138873.15 | 202008.13 | м кв. | 0 |  | 2016-02-16 | 2016-09-02 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом Лесной" | 6681004155 | 5
30394 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035132 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 923918.99 | 1173945.26 | м кв. | 779.1 |  | 2016-02-16 | 2016-09-02 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом Лесной" | 6681004155 | 5
30395 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035132 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 113219.00 | 0.00 | услуга | 1
30396 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035132 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 394711.08 | 166359.31 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-07 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом Лесной" | 6681004155 | 5
30397 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035132 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 462290.05 | 173387.51 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-07 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом Лесной" | 6681004155 | 5
30398 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035134 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 101427.09 | 101427.09 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
30399 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035134 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 262863.80 | 256901.96 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-09-08 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом Лесной" | 6681004155 | 5
30400 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035134 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 723214.63 | 647183.31 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-09-08 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом Лесной" | 6681004155 | 5
30401 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035134 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 229280.78 | 239512.20 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-09-08 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом Лесной" | 6681004155 | 5
30402 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035134 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2501926.02 | 3250944.47 | м кв. | 614.9 |  | 2016-02-16 | 2016-11-18 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом Лесной" | 6681004155 | 5
30403 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035134 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 54748.33 | 202008.13 | м кв. | 0 |  | 2016-02-16 | 2016-09-02 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом Лесной" | 6681004155 | 5
30404 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035134 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 912637.25 | 1173945.26 | м кв. | 778 |  | 2016-02-16 | 2016-09-02 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом Лесной" | 6681004155 | 5
30405 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035134 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 110844.20 | 0.00 | услуга | 1
30406 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035134 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 393079.20 | 166359.31 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-09-08 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом Лесной" | 6681004155 | 5
30407 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010035134 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 464459.99 | 173387.51 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-09-08 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом Лесной" | 6681004155 | 5
30408 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010048225 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Льва Толстого, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 600660.45 | 0.00 | cистема | 1
30409 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010048225 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Льва Толстого, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 289884.86 | 0.00 | м кв. | 0
30410 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010048225 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Льва Толстого, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 86269.25 | 86824.73 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
30411 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010048225 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Льва Толстого, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 17810.91 | 0.00 | услуга | 1
30412 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010048227 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Льва Толстого, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 641525.23 | 0.00 | cистема | 1
30413 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010048227 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Льва Толстого, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 336389.79 | 0.00 | м кв. | 191.8
30414 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010048227 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Льва Толстого, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 122952.96 | 69776.55 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
30415 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010048227 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Льва Толстого, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 19558.30 | 0.00 | услуга | 1
30416 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010048217 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Льва Толстого, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 442390.26 | 442390.26 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-29 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30417 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010048217 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Льва Толстого, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 953358.58 | 953358.58 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-05 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30418 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010048217 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Льва Толстого, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 304615.82 | 304615.82 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-08 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30419 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010048217 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Льва Толстого, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 215744.12 | 215744.12 | м кв. | 96.6 |  | 2016-02-16 | 2016-07-08 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30420 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010048217 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Льва Толстого, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 70031.74 | 56025.38 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
30421 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010048217 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Льва Толстого, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 45402.34 | 0.00 | услуга | 1
30422 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010048217 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Льва Толстого, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 169806.72 | 169806.72 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30423 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010048217 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Льва Толстого, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 184201.54 | 184201.54 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30424 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009267 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 361298.88 | 0.00 | cистема | 1
30425 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009267 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 711383.04 | 0.00 | cистема | 1
30426 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009267 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 147147.84 | 0.00 | cистема | 1
30427 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009267 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1324546.56 | 0.00 | м кв. | 621.4
30428 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009267 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 334074.24 | 0.00 | м кв. | 0
30429 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009267 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 192162.24 | 0.00 | м кв. | 916
30430 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009267 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 68765.76 | 68765.76 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
30431 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009267 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 70750.02 | 0.00 | услуга | 1
30432 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009267 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 270570.24 | 0.00 | cистема | 1
30433 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009267 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 196318.08 | 0.00 | cистема | 1
30434 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009268 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 361675.23 | 0.00 | cистема | 1
30435 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009268 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 712124.06 | 0.00 | cистема | 1
30436 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009268 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 147301.12 | 0.00 | cистема | 1
30437 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009268 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1325926.30 | 0.00 | м кв. | 630.8
30438 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009268 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 334422.23 | 0.00 | м кв. | 0
30439 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009268 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 192362.41 | 0.00 | м кв. | 996.7
30440 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009268 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 68837.39 | 68837.39 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
30441 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009268 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 70823.72 | 0.00 | услуга | 1
30442 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009268 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 270852.08 | 0.00 | cистема | 1
30443 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009268 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 196522.58 | 0.00 | cистема | 1
30444 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009269 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 138764.97 | 138764.97 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-01-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
30445 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009269 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 266157.58 | 256901.96 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-27 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30446 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009269 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 723309.81 | 120706.53 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-27 | 2016-06-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30447 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009269 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 241616.72 | 80973.51 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-27 | 2016-06-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30448 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009269 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 14 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1635558.76 | 2766617.98 | м кв. | 2 |  | 2016-02-16 | 2016-07-27 | 2016-05-23 | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30449 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009269 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 98703.39 | 188810.15 | м кв. | 0 |  | 2016-02-16 | 2016-07-27 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30450 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009269 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 14 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1129386.79 | 306906.61 | м кв. | 912 |  | 2016-02-16 | 2016-07-27 | 2016-06-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30451 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009269 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 99006.20 | 0.00 | услуга | 1
30452 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009269 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 393203.36 | 39244.23 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-27 | 2016-06-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30453 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009269 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 462373.59 | 173387.51 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-27 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30454 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009270 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 361633.42 | 0.00 | cистема | 1
30455 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009270 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 712041.73 | 0.00 | cистема | 1
30456 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009270 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 147284.09 | 0.00 | cистема | 1
30457 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009270 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 15 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1325772.99 | 0.00 | м кв. | 628.9
30458 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009270 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 334383.57 | 0.00 | м кв. | 0
30459 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009270 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 192340.17 | 0.00 | м кв. | 918
30460 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009270 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 68829.43 | 68829.43 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
30461 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009270 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 70815.53 | 0.00 | услуга | 1
30462 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009270 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 270820.77 | 0.00 | cистема | 1
30463 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009270 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 196499.86 | 0.00 | cистема | 1
30464 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009271 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 134406.75 | 134406.75 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-01-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
30465 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009271 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 266595.86 | 40846.46 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-06-28 | 2016-06-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30466 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009271 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 723407.43 | 448211.26 | cистема | 2 |  | 2016-02-16 | 2016-06-28 | 2016-06-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30467 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009271 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 232173.26 | 74177.85 | cистема | 2 |  | 2016-02-16 | 2016-06-28 | 2016-06-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30468 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009271 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 16 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1523753.09 | 2826705.85 | м кв. | 2 |  | 2016-02-16 | 2016-06-28 | 2016-05-23 | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30469 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009271 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 75794.90 | 179280.70 | м кв. | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-06-28 | 2016-05-23 | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30470 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009271 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 973195.18 | 2206074.73 | м кв. | 863 |  | 2016-02-16 | 2016-06-28 | 2016-07-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30471 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009271 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 92681.40 | 0.00 | услуга | 1
30472 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009271 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 376734.03 | 77065.91 | cистема | 2 |  | 2016-02-16 | 2016-06-28 | 2016-06-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30473 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009271 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 462416.25 | 173387.51 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-06-28 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30474 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009272 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 51191.10 | 51191.10 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-01-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
30475 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009272 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 369586.54 | 256901.96 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-09-01 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30476 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009272 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 809402.23 | 647183.31 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-30 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30477 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009272 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 270181.64 | 239512.20 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-10 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30478 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009272 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1566750.95 | 3443240.81 | м кв. | 634.5 |  | 2016-02-16 | 2016-06-20 | 2016-06-10 | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30479 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009272 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 267584.08 | 376821.76 | м кв. | 76 |  | 2016-02-16 | 2016-08-20 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30480 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009272 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 17 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2200578.02 | 1862576.67 | м кв. | 619.5 |  | 2016-02-16 | 2016-10-30 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30481 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009272 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 127843.00 | 0.00 | услуга | 1
30482 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009272 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 355766.83 | 166359.31 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-20 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30483 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009272 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 552299.71 | 173387.51 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-20 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30484 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009273 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 92614.32 | 92614.32 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-01-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
30485 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009273 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 331513.39 | 256901.96 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-09-01 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30486 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009273 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 807661.64 | 647183.31 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-30 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30487 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009273 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 265899.24 | 239512.20 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-10 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30488 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009273 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 18 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1545566.03 | 3824136.68 | м кв. | 630.6 |  | 2016-02-16 | 2016-11-10 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30489 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009273 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 18 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 436029.76 | 376821.76 | м кв. | 76 |  | 2016-02-16 | 2016-08-20 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30490 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009273 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 18 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1928405.93 | 1862576.67 | м кв. | 619.5 |  | 2016-02-16 | 2016-10-30 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30491 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009273 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 124463.60 | 0.00 | услуга | 1
30492 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009273 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 355781.46 | 166359.31 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-20 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30493 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009273 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 552322.55 | 173387.51 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-20 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30494 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009274 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 145266.19 | 145266.19 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-01-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
30495 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009274 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 344652.06 | 256901.96 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-09-30 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30496 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009274 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 803538.18 | 647183.31 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-09-10 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30497 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009274 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 270123.70 | 239512.20 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-09-10 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30498 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009274 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 19 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1484789.80 | 3130279.65 | м кв. | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-10 | 2016-05-24 | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30499 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009274 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 267895.47 | 376821.76 | м кв. | 76 |  | 2016-02-16 | 2016-09-20 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30500 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009274 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 19 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1902878.11 | 1862576.67 | м кв. | 619.5 |  | 2016-02-16 | 2016-11-30 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30501 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009274 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 119647.80 | 0.00 | услуга | 1
30502 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009274 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 355691.62 | 166359.31 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-10-10 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30503 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009274 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 552821.06 | 173387.51 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-10-10 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30504 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009275 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 383475.22 | 0.00 | cистема | 1
30505 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009275 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1610851.04 | 1610851.04 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональная строительная компания" | 6629026029 | 5
30506 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009275 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 307281.44 | 307281.44 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-09-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональная строительная компания" | 6629026029 | 5
30507 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009275 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 20 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3580452.76 | 3004358.04 | м кв. | 2 |  | 2016-02-16 | 2016-05-31 | 2016-06-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональная строительная компания" | 6629026029 | 5
30508 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009275 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 20 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 392637.92 | 392637.92 | м кв. | 113.6 |  | 2016-02-16 | 2016-08-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональная строительная компания" | 6629026029 | 5
30509 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009275 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 20 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1093041.08 | 1093041.08 | м кв. | 657.4 |  | 2016-02-16 | 2016-07-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональная строительная компания" | 6629026029 | 5
30510 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009275 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 92745.54 | 92745.54 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
30511 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009275 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 154677.00 | 0.00 | услуга | 1
30512 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009275 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 166549.92 | 166549.92 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-09-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональная строительная компания" | 6629026029 | 5
30513 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009275 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 199560.42 | 199560.42 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-09-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональная строительная компания" | 6629026029 | 5
30514 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009276 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 353144.57 | 0.00 | cистема | 1
30515 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009276 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 695327.52 | 0.00 | cистема | 1
30516 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009276 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 143826.80 | 0.00 | cистема | 1
30517 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009276 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 22 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1294652.28 | 0.00 | м кв. | 804.5
30518 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009276 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 22 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 326534.37 | 0.00 | м кв. | 0
30519 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009276 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 22 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 187825.25 | 0.00 | м кв. | 792.8
30520 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009276 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 22 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 67213.76 | 67213.76 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
30521 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009276 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 22 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 69153.23 | 0.00 | услуга | 1
30522 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009276 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 264463.62 | 0.00 | cистема | 1
30523 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009276 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 191887.29 | 0.00 | cистема | 1
30524 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009277 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 351392.20 | 351392.20 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-09-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональная строительная компания" | 6629026029 | 5
30525 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009277 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1639685.52 | 1639685.52 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональная строительная компания" | 6629026029 | 5
30526 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009277 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 273344.64 | 273344.64 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-09-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональная строительная компания" | 6629026029 | 5
30527 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009277 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 24 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3504742.78 | 3014891.98 | м кв. | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-05-31 | 2016-05-31 | Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональная строительная компания" | 6629026029 | 5
30528 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009277 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 24 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 390348.72 | 390348.72 | м кв. | 113 |  | 2016-02-16 | 2016-08-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональная строительная компания" | 6629026029 | 5
30529 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009277 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 24 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1051300.94 | 1051300.94 | м кв. | 651.6 |  | 2016-02-16 | 2016-07-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональная строительная компания" | 6629026029 | 5
30530 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009277 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 24 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 102871.87 | 102871.87 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
30531 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009277 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 24 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 150920.32 | 0.00 | услуга | 1
30532 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009277 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 160698.30 | 160698.30 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-09-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональная строительная компания" | 6629026029 | 5
30533 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009277 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 174503.12 | 174503.12 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-09-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональная строительная компания" | 6629026029 | 5
30534 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009266 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 433809.56 | 0.00 | cистема | 1
30535 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009266 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 854153.66 | 0.00 | cистема | 1
30536 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009266 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 176679.59 | 0.00 | cистема | 1
30537 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009266 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1590375.70 | 0.00 | м кв. | 623.9
30538 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009266 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 401121.08 | 0.00 | м кв. | 0
30539 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009266 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 230728.13 | 0.00 | м кв. | 914
30540 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009266 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 82566.67 | 82566.67 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
30541 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009266 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 84949.16 | 0.00 | услуга | 1
30542 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009266 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 324872.18 | 0.00 | cистема | 1
30543 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010009266 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Маяковского, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 235718.03 | 0.00 | cистема | 1
30544 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010004294 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Мичурина, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1439974.30 | 0.00 | cистема | 1
30545 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010004294 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Мичурина, д. 31 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 143470.08 | 139194.95 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
30546 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010004294 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Мичурина, д. 31 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 28799.49 | 0.00 | услуга | 1
30547 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010004296 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Мичурина, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 645037.63 | 0.00 | cистема | 1
30548 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010004296 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Мичурина, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 139444.49 | 0.00 | cистема | 1
30549 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010004296 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Мичурина, д. 34 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 338231.55 | 0.00 | м кв. | 196.6
30550 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010004296 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Мичурина, д. 34 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 156559.10 | 70158.59 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
30551 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010004296 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Мичурина, д. 34 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 22454.27 | 0.00 | услуга | 1
30552 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010004298 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Мичурина, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 423701.06 | 0.00 | cистема | 1
30553 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010004298 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Мичурина, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 87641.53 | 0.00 | cистема | 1
30554 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010004298 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Мичурина, д. 36 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 80975.23 | 40957.01 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
30555 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010004298 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Мичурина, д. 36 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 10226.85 | 0.00 | услуга | 1
30556 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010004299 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Мичурина, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 285735.56 | 0.00 | cистема | 1
30557 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010004299 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Мичурина, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 562601.89 | 0.00 | cистема | 1
30558 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010004299 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Мичурина, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 116372.82 | 0.00 | cистема | 1
30559 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010004299 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Мичурина, д. 38 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 154005.70 | 54383.85 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
30560 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010004299 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Мичурина, д. 38 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 19294.21 | 0.00 | услуга | 1
30561 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010004300 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Мичурина, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 189551.66 | 189551.66 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональная строительная компания" | 6629026029 | 5
30562 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010004300 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Мичурина, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 620344.88 | 620344.88 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональная строительная компания" | 6629026029 | 5
30563 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010004300 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Мичурина, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 208457.62 | 208457.62 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-09-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональная строительная компания" | 6629026029 | 5
30564 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010004300 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Мичурина, д. 40 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 1123539.36 | 1123539.36 | м кв. | 63.6 |  | 2016-02-16 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональная строительная компания" | 6629026029 | 5
30565 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010004300 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Мичурина, д. 40 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1204112.12 | 1204112.12 | м кв. | 617 |  | 2016-02-16 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональная строительная компания" | 6629026029 | 5
30566 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010004300 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Мичурина, д. 40 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 111723.13 | 100550.81 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
30567 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010004300 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Мичурина, д. 40 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 71948.61 | 0.00 | услуга | 1
30568 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010004300 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Мичурина, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 136426.88 | 136426.88 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-09-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональная строительная компания" | 6629026029 | 5
30569 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010004300 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Мичурина, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 114998.08 | 114998.08 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-09-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональная строительная компания" | 6629026029 | 5
30570 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010356 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 101 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 392547.06 | 392547.06 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-25 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30571 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010356 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 101 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 781032.56 | 781032.56 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-18 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30572 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010356 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 101 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 403334.62 | 403334.62 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-18 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30573 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010356 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 101 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2308880.52 | 2338880.52 | м кв. | 617 |  | 2016-02-16 | 2016-07-04 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30574 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010356 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 101 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 276909.11 | 276909.11 | м кв. | 120.4 |  | 2016-02-16 | 2016-08-25 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30575 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010356 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 101 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1035572.72 | 1035572.72 | м кв. | 640 |  | 2016-02-16 | 2016-08-16 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30576 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010356 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 101 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 93968.71 | 93968.71 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
30577 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010356 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 101 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 110792.78 | 0.00 | услуга | 1
30578 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010356 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 101 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 163721.46 | 163721.46 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-18 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30579 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010356 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 101 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 177640.74 | 177640.74 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-18 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30580 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010357 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 103 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 901496.86 | 0.00 | cистема | 1
30581 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010357 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 103 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 186472.42 | 0.00 | cистема | 1
30582 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010357 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 103 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 423354.03 | 0.00 | м кв. | 0
30583 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010357 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 103 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 93352.90 | 87143.09 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
30584 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010357 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 103 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 30226.47 | 0.00 | услуга | 1
30585 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010358 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 105 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 173373.95 | 0.00 | cистема | 1
30586 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010358 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 105 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 381461.28 | 0.00 | cистема | 1
30587 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010358 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 105 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 82464.45 | 0.00 | cистема | 1
30588 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010358 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 105 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 801092.14 | 0.00 | м кв. | 604.5
30589 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010358 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 105 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 200022.81 | 0.00 | м кв. | 0
30590 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010358 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 105 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1366859.03 | 0.00 | м кв. | 723
30591 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010358 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 105 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 94333.82 | 41490.27 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
30592 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010358 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 105 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 65457.24 | 0.00 | услуга | 1
30593 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010358 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 105 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 148382.83 | 0.00 | cистема | 1
30594 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010358 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 105 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 119205.67 | 0.00 | cистема | 1
30595 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010318 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 223818.61 | 223818.61 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-01-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
30596 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010318 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 315082.31 | 256901.96 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-09 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30597 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010318 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 732704.92 | 647183.31 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-06-24 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30598 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010318 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 229994.63 | 239512.20 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-08 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30599 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010318 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2534678.79 | 3062933.00 | м кв. | 585 |  | 2016-02-16 | 2016-08-05 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30600 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010318 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 21624.99 | 188810.15 | м кв. | 82.6 |  | 2016-02-16 | 2016-07-08 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30601 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010318 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 938123.67 | 1327281.43 | м кв. | 613 |  | 2016-02-16 | 2016-08-08 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30602 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010318 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 112550.80 | 0.00 | услуга | 1
30603 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010318 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 393090.30 | 166359.31 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30604 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010318 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 462240.39 | 173387.51 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30605 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010319 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 13А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 350304.24 | 350304.24 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-10-24 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30606 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010319 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 13А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1115536.60 | 1115536.60 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-09-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30607 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010319 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 13А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 310467.44 | 310467.44 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-09-12 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30608 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010319 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 13А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3776749.44 | 3776749.44 | м кв. | 760.4 |  | 2016-02-16 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30609 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010319 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 13А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 179842.09 | 170556.30 | м кв. | 82.7 |  | 2016-02-16 | 2016-09-12 | 2016-06-07 | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30610 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010319 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 13А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1119854.22 | 1119854.22 | м кв. | 556 |  | 2016-02-16 | 2016-12-16 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30611 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010319 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 13А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 113465.21 | 113465.21 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
30612 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010319 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 13А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 143882.32 | 0.00 | услуга | 1
30613 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010319 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 13А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 163721.46 | 163721.46 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-10-06 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30614 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010319 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 13А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 177640.74 | 177640.74 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-10-06 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30615 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010320 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 167394.43 | 167394.43 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-01-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
30616 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010320 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 262926.58 | 256901.96 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-26 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30617 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010320 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 732670.87 | 647183.31 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-26 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30618 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010320 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 231569.57 | 239512.20 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-26 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30619 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010320 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 15 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2534523.67 | 2731601.44 | м кв. | 755.4 |  | 2016-02-16 | 2016-08-26 | 2016-05-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30620 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010320 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 105960.79 | 188810.15 | м кв. | 0 |  | 2016-02-16 | 2016-08-29 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30621 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010320 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 946137.11 | 1327281.43 | м кв. | 1141 |  | 2016-02-16 | 2016-08-26 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30622 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010320 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 113381.60 | 0.00 | услуга | 1
30623 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010320 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 393072.27 | 166359.31 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-26 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30624 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010320 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 462219.14 | 173387.51 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-26 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30625 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010321 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 15А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 363622.90 | 363622.90 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-10-24 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30626 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010321 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 15А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 881132.00 | 881132.00 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-09-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30627 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010321 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 15А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 310467.44 | 310467.44 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-09-12 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30628 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010321 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 15А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3535079.40 | 3535079.40 | м кв. | 614.6 |  | 2016-02-16 | 2016-11-08 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30629 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010321 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 15А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 554173.11 | 554173.11 | м кв. | 240 |  | 2016-02-16 | 2016-09-12 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30630 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010321 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 15А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1213542.68 | 1213542.68 | м кв. | 777.7 |  | 2016-02-16 | 2016-12-16 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30631 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010321 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 15А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 81944.63 | 81944.63 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
30632 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010321 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 15А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 143987.59 | 0.00 | услуга | 1
30633 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010321 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 15А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 163721.46 | 163721.46 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-10-06 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30634 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010321 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 15А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 177640.74 | 177640.74 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-10-06 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30635 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010315 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 229372.74 | 229372.74 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-01-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
30636 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010315 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 315055.46 | 256901.96 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-26 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30637 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010315 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 732667.43 | 148219.98 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-26 | 2016-06-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30638 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010315 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 229426.20 | 239512.20 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-26 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30639 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010315 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2527074.06 | 2826108.76 | м кв. | 1074.3 |  | 2016-02-16 | 2016-08-26 | 2016-07-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30640 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010315 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 21623.89 | 188810.15 | м кв. | 0 |  | 2016-02-16 | 2016-08-29 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30641 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010315 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 978865.51 | 1327281.43 | м кв. | 1548 |  | 2016-02-16 | 2016-08-26 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30642 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010315 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 113200.00 | 0.00 | услуга | 1
30643 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010315 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 393070.45 | 166359.31 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-26 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30644 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010315 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 462217.00 | 173387.51 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-26 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Новоуральское строительное предприятие" | 6629014778 | 5
30645 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010346 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 80 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 330613.35 | 0.00 | cистема | 1
30646 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010346 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 80 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 602917.95 | 0.00 | cистема | 1
30647 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010346 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 80 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 127293.75 | 0.00 | cистема | 1
30648 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010346 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 80 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1094452.50 | 0.00 | м кв. | 600
30649 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010346 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 80 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 290974.35 | 0.00 | м кв. | 0
30650 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010346 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 80 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 178638.30 | 0.00 | м кв. | 730
30651 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010346 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 80 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 87151.05 | 87151.05 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
30652 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010346 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 80 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 61699.31 | 0.00 | услуга | 1
30653 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010346 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 80 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 250984.95 | 0.00 | cистема | 1
30654 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010346 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 80 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 209090.25 | 0.00 | cистема | 1
30655 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010347 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 82 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 299588.06 | 0.00 | cистема | 1
30656 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010347 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 82 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 659160.40 | 0.00 | cистема | 1
30657 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010347 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 82 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 142497.55 | 0.00 | cистема | 1
30658 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010347 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 82 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1384277.38 | 0.00 | м кв. | 594.8
30659 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010347 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 82 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 345636.96 | 0.00 | м кв. | 0
30660 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010347 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 82 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2361915.62 | 0.00 | м кв. | 777.9
30661 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010347 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 82 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 52011.64 | 71694.67 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
30662 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010347 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 82 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 113109.31 | 0.00 | услуга | 1
30663 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010347 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 82 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 256403.71 | 0.00 | cистема | 1
30664 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010347 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 82 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 205985.94 | 0.00 | cистема | 1
30665 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010349 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 84 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 293934.20 | 0.00 | cистема | 1
30666 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010349 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 84 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 646720.65 | 0.00 | cистема | 1
30667 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010349 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 84 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 139808.32 | 0.00 | cистема | 1
30668 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010349 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 84 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1358153.14 | 0.00 | м кв. | 0
30669 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010349 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 84 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 339114.06 | 0.00 | м кв. | 0
30670 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010349 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 84 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2317341.28 | 0.00 | м кв. | 0
30671 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010349 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 84 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 70341.64 | 70341.64 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
30672 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010349 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 84 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 110974.70 | 0.00 | услуга | 1
30673 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010349 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 84 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 251564.83 | 0.00 | cистема | 1
30674 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010010349 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. 84 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 202098.55 | 0.00 | cистема | 1
30675 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010024376 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Победы, д. 14 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1656334.14 | 0.00 | м кв. | 0
30676 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010024376 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Победы, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 201251.27 | 201219.44 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
30677 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010024376 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Победы, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 33126.68 | 0.00 | услуга | 1
30678 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010024379 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Победы, д. 22 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2103387.63 | 0.00 | м кв. | 0
30679 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010024379 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Победы, д. 22 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 248949.56 | 248949.56 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
30680 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010024379 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Победы, д. 22 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 42067.75 | 0.00 | услуга | 1
30681 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010024383 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Победы, д. 28 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2016 | 8237214.08 | 0.00 | шт. | 4
30682 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010024383 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Победы, д. 28 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 584875.07 | 0.00 | компл. | 1
30683 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010024383 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Победы, д. 28 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 164744.28 | 0.00 | услуга | 1
30684 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010024387 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Победы, д. 30Б | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2016 | 4118607.04 | 0.00 | шт. | 4
30685 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010024387 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Победы, д. 30Б | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 593637.93 | 0.00 | компл. | 1
30686 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010024387 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Победы, д. 30Б | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 82372.14 | 0.00 | услуга | 1
30687 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011415 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 871885.48 | 871885.48 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30688 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011415 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 312973.76 | 312973.76 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30689 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011415 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 278686.50 | 278686.50 | м кв. | 106.4 |  | 2016-02-16 | 2016-08-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30690 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011415 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1128900.10 | 1128900.10 | м кв. | 547.3 |  | 2016-02-16 | 2016-09-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30691 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011415 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 66614.30 | 53291.46 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
30692 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011415 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 62586.94 | 0.00 | услуга | 1
30693 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011415 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 255652.90 | 62256.05 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-15 | 2016-07-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30694 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011415 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 281248.28 | 281248.28 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30695 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011416 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 542415.32 | 0.00 | cистема | 1
30696 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011416 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1754733.16 | 0.00 | cистема | 1
30697 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011416 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 359397.32 | 0.00 | cистема | 1
30698 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011416 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 6248446.92 | 0.00 | м кв. | 519
30699 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011416 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 535181.92 | 0.00 | м кв. | 0
30700 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011416 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2554558.40 | 0.00 | м кв. | 608.4
30701 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011416 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 80224.78 | 80224.78 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
30702 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011416 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 253688.98 | 0.00 | услуга | 1
30703 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011416 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 329924.46 | 0.00 | cистема | 1
30704 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011416 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 359791.44 | 0.00 | cистема | 1
30705 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011417 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 81915.40 | 81915.40 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-01-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
30706 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011417 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 732731.93 | 647183.31 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30707 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011417 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 236384.69 | 239512.20 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30708 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011417 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2620641.71 | 3256867.74 | м кв. | 642 |  | 2016-02-16 | 2016-09-25 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30709 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011417 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 110532.88 | 202008.13 | м кв. | 101.4 |  | 2016-02-16 | 2016-08-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30710 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011417 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 952492.70 | 1173945.26 | м кв. | 667 |  | 2016-02-16 | 2016-08-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30711 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011417 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 110162.92 | 0.00 | услуга | 1
30712 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011417 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 393104.60 | 82190.07 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-15 | 2016-07-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30713 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011417 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 462257.25 | 173387.51 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30714 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011418 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 311470.99 | 0.00 | cистема | 1
30715 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011418 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 568009.28 | 0.00 | cистема | 1
30716 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011418 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 119923.50 | 0.00 | cистема | 1
30717 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011418 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 77336.06 | 82105.04 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
30718 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011418 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 19988.08 | 0.00 | услуга | 1
30719 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011419 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 871885.48 | 871885.48 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30720 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011419 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 312973.76 | 312973.76 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30721 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011419 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 380237.30 | 380237.30 | м кв. | 151.3 |  | 2016-02-16 | 2016-08-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30722 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011419 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 14 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1179853.68 | 1179853.68 | м кв. | 568 |  | 2016-02-16 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30723 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011419 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 79009.03 | 63207.21 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
30724 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011419 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 65636.91 | 0.00 | услуга | 1
30725 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011419 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 255652.90 | 255652.90 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30726 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011419 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 281242.38 | 281242.38 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30727 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011420 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1013838.19 | 0.00 | cистема | 1
30728 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011420 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 214051.13 | 0.00 | cистема | 1
30729 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011420 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 79470.14 | 146549.07 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
30730 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011420 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 31589.71 | 0.00 | услуга | 1
30731 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011420 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 351596.24 | 0.00 | cистема | 1
30732 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011421 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 957446.10 | 957446.10 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30733 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011421 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 297907.52 | 297907.52 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30734 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011421 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 432603.34 | 432603.34 | м кв. | 174.3 |  | 2016-02-16 | 2016-08-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30735 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011421 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1050683.80 | 1050683.80 | м кв. | 575.4 |  | 2016-02-16 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30736 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011421 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 95540.29 | 76432.24 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
30737 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011421 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 62611.46 | 0.00 | услуга | 1
30738 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011421 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 192440.30 | 192440.30 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30739 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011421 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 199491.98 | 199491.98 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30740 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011412 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 871885.48 | 871885.48 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30741 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011412 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 312973.76 | 312973.76 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30742 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011412 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 219180.28 | 219180.28 | м кв. | 92.7 |  | 2016-02-16 | 2016-08-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30743 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011412 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1209120.04 | 1209120.04 | м кв. | 550.3 |  | 2016-02-16 | 2016-12-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30744 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011412 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 94265.23 | 75412.19 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
30745 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011412 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 63001.21 | 0.00 | услуга | 1
30746 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011412 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 255652.90 | 255652.90 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30747 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011412 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 281248.28 | 281248.28 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30748 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011414 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 542415.32 | 542415.32 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30749 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011414 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1774689.32 | 1774689.32 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30750 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011414 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 354199.42 | 354199.42 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30751 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011414 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 6198227.30 | 6198227.30 | м кв. | 1155.7 |  | 2016-02-16 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30752 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011414 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 593899.90 | 593899.90 | м кв. | 165 |  | 2016-02-16 | 2016-08-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30753 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011414 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2572454.28 | 2572454.28 | м кв. | 1465 |  | 2016-02-16 | 2016-09-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30754 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011414 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 60854.30 | 60854.30 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
30755 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011414 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 254311.83 | 0.00 | услуга | 1
30756 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011414 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 319914.52 | 319914.52 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30757 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010011414 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 359791.44 | 359791.44 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30758 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040501 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 782981.51 | 0.00 | cистема | 1
30759 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040501 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1541659.26 | 0.00 | cистема | 1
30760 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040501 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 318888.44 | 0.00 | cистема | 1
30761 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040501 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2870464.10 | 0.00 | м кв. | 1381.6
30762 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040501 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 723982.18 | 0.00 | м кв. | 163.9
30763 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040501 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 416440.48 | 0.00 | м кв. | 1739.9
30764 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040501 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 149024.32 | 149024.32 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
30765 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040501 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 153324.47 | 0.00 | услуга | 1
30766 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040501 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 586360.78 | 0.00 | cистема | 1
30767 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040501 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 425446.73 | 0.00 | cистема | 1
30768 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040503 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 100263.29 | 100263.29 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-01-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
30769 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040503 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 264703.97 | 256901.96 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-26 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30770 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040503 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 733202.05 | 114925.98 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-26 | 2016-06-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30771 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040503 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 233888.52 | 82162.69 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-26 | 2016-06-23 | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30772 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040503 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 32485.42 | 179280.70 | м кв. | 0 |  | 2016-02-16 | 2016-08-26 | 2016-07-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30773 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040503 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 959775.81 | 1327281.43 | м кв. | 714.4 |  | 2016-02-16 | 2016-08-26 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30774 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040503 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 61599.20 | 0.00 | услуга | 1
30775 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040503 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 393353.61 | 166359.31 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-26 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30776 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040503 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 462550.62 | 173387.51 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-26 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30777 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040504 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 98730.29 | 98730.29 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-01-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
30778 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040504 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 264537.55 | 173048.02 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-06-10 | 2016-06-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30779 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040504 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 740521.75 | 446881.18 | cистема | 2 |  | 2016-02-16 | 2016-06-10 | 2016-06-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30780 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040504 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 262643.31 | 82939.18 | cистема | 2 |  | 2016-02-16 | 2016-06-10 | 2016-06-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30781 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040504 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 18 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1615960.86 | 2604347.73 | м кв. | 2 |  | 2016-02-16 | 2016-06-10 | 2016-05-23 | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30782 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040504 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 18 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 104986.47 | 179280.70 | м кв. | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-06-10 | 2016-05-23 | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30783 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040504 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 18 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1139147.63 | 2372826.90 | м кв. | 2 |  | 2016-02-16 | 2016-06-10 | 2016-06-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30784 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040504 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 99663.40 | 0.00 | услуга | 1
30785 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040504 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 393109.46 | 62553.68 | cистема | 2 |  | 2016-02-16 | 2016-06-10 | 2016-06-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30786 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040504 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 462262.97 | 173387.51 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-06-10 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Комви" | 6616006018 | 5
30787 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040505 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 285885.77 | 0.00 | cистема | 1
30788 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040505 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 629012.30 | 0.00 | cистема | 1
30789 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040505 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 135980.12 | 0.00 | cистема | 1
30790 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040505 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 20 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1320964.51 | 0.00 | м кв. | 616.3
30791 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040505 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 20 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 329828.52 | 0.00 | м кв. | 273.9
30792 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040505 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 20 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2253888.39 | 0.00 | м кв. | 915.3
30793 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040505 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 68415.56 | 68415.56 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
30794 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040505 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 107936.02 | 0.00 | услуга | 1
30795 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040505 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 244676.54 | 0.00 | cистема | 1
30796 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040505 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 196564.73 | 0.00 | cистема | 1
30797 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040506 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 352634.57 | 0.00 | cистема | 1
30798 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040506 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 775874.53 | 0.00 | cистема | 1
30799 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040506 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 167728.86 | 0.00 | cистема | 1
30800 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040506 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 22 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1629384.22 | 0.00 | м кв. | 608.5
30801 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040506 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 22 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 406837.11 | 0.00 | м кв. | 0
30802 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040506 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 22 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2780127.81 | 0.00 | м кв. | 876.3
30803 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040506 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 22 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 84389.28 | 84389.28 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
30804 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040506 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 22 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 133136.99 | 0.00 | услуга | 1
30805 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040506 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 301803.79 | 0.00 | cистема | 1
30806 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040506 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 242458.80 | 0.00 | cистема | 1
30807 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040507 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 383641.60 | 0.00 | cистема | 1
30808 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040507 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1018158.28 | 0.00 | cистема | 1
30809 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040507 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 265941.32 | 0.00 | cистема | 1
30810 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040507 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 23 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3780963.08 | 3557085.22 | м кв. | 2 |  |  |  | 2016-05-31
30811 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040507 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 436660.18 | 0.00 | м кв. | 191.8
30812 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040507 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 23 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1504059.86 | 0.00 | м кв. | 759.7
30813 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040507 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 122952.96 | 121723.43 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
30814 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040507 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 155816.05 | 0.00 | услуга | 1
30815 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040507 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 192957.14 | 0.00 | cистема | 1
30816 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040507 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 208421.04 | 0.00 | cистема | 1
30817 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040508 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 399643.97 | 399643.97 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Мастеровой" | 6682009540 | 5
30818 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040508 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1033003.86 | 1033003.86 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Мастеровой" | 6682009540 | 5
30819 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040508 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 268201.02 | 268201.02 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Мастеровой" | 6682009540 | 5
30820 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040508 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 24 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3902008.66 | 0.00 | м кв. | 607.6
30821 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040508 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 24 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 489452.20 | 489452.20 | м кв. | 175 |  | 2016-02-16 | 2016-07-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Мастеровой" | 6682009540 | 5
30822 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040508 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 24 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1804306.14 | 0.00 | м кв. | 844.4
30823 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040508 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 24 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 121478.80 | 121478.80 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
30824 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040508 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 24 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 167290.35 | 0.00 | услуга | 1
30825 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040508 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 225932.24 | 225932.24 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Мастеровой" | 6682009540 | 5
30826 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040508 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 241969.62 | 241969.62 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Мастеровой" | 6682009540 | 5
30827 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040509 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 383641.60 | 383641.60 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-06-21 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Мастеровой" | 6682009540 | 5
30828 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040509 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1088184.20 | 1088184.20 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-05 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Мастеровой" | 6682009540 | 5
30829 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040509 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 288545.40 | 288545.40 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Мастеровой" | 6682009540 | 5
30830 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040509 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 25 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3091703.44 | 0.00 | м кв. | 630.5
30831 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040509 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 25 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 432431.06 | 432431.06 | м кв. | 131 |  | 2016-02-16 | 2016-07-05 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Мастеровой" | 6682009540 | 5
30832 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040509 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 25 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1464380.00 | 0.00 | м кв. | 867.8
30833 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040509 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 25 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 117164.36 | 117164.36 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
30834 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040509 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 25 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 143629.99 | 0.00 | услуга | 1
30835 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040509 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 224961.10 | 224961.10 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-06-21 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Мастеровой" | 6682009540 | 5
30836 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040509 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 207652.86 | 207652.86 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-06-21 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Мастеровой" | 6682009540 | 5
30837 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040510 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 356866.28 | 0.00 | cистема | 1
30838 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040510 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 702655.42 | 0.00 | cистема | 1
30839 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040510 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 145342.55 | 0.00 | cистема | 1
30840 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040510 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 27 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 120055.10 | 67922.11 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
30841 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040510 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 27 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 24097.29 | 0.00 | услуга | 1
30842 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040502 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 265119.78 | 0.00 | cистема | 1
30843 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040502 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 522010.24 | 0.00 | cистема | 1
30844 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040502 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 107976.54 | 0.00 | cистема | 1
30845 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040502 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 971947.36 | 0.00 | м кв. | 601.8
30846 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040502 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 245142.44 | 0.00 | м кв. | 337.4
30847 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040502 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 141007.94 | 0.00 | м кв. | 706.3
30848 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040502 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 113203.58 | 50460.06 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
30849 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040502 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 51916.10 | 0.00 | услуга | 1
30850 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040502 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 198543.44 | 0.00 | cистема | 1
30851 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010040502 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Строителей, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 144057.48 | 0.00 | cистема | 1
30852 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010013526 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Уральская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 376128.54 | 376128.54 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-12-15 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30853 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010013526 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Уральская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1269478.22 | 1269478.22 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-10-10 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30854 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010013526 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Уральская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 310997.26 | 310997.26 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-12-10 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30855 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010013526 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Уральская, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3781711.20 | 3781711.20 | м кв. | 622.5 |  | 2016-02-16 | 2016-12-15 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30856 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010013526 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Уральская, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 333026.68 | 333026.68 | м кв. | 142.7 |  | 2016-02-16 | 2016-12-15 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30857 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010013526 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Уральская, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1453895.70 | 1453895.70 | м кв. | 790 |  | 2016-02-16 | 2016-12-10 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30858 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010013526 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Уральская, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 124140.11 | 124140.11 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
30859 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010013526 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Уральская, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 160586.84 | 0.00 | услуга | 1
30860 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010013526 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Уральская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 264576.06 | 264576.06 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-10-10 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30861 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010013526 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Уральская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 239528.20 | 239528.20 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-10-10 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30862 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010013521 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Уральская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 395730.70 | 395730.70 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-25 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30863 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010013521 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Уральская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1204615.98 | 1204615.98 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-25 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30864 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010013521 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Уральская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 294995.28 | 294995.28 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-15 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30865 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010013521 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Уральская, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3605972.62 | 3605972.62 | м кв. | 624 |  | 2016-02-16 | 2016-07-15 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30866 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010013521 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Уральская, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 311430.32 | 311430.32 | м кв. | 117.6 |  | 2016-02-16 | 2016-08-25 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30867 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010013521 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Уральская, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1019741.84 | 1019741.84 | м кв. | 809 |  | 2016-02-16 | 2016-08-20 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30868 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010013521 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Уральская, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 122765.76 | 121538.10 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
30869 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010013521 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Уральская, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 145438.26 | 0.00 | услуга | 1
30870 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010013521 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Уральская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 209748.54 | 209748.54 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-25 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30871 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010013521 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Уральская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 229677.56 | 229677.56 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-08-25 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30872 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010013522 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Уральская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 376128.54 | 376128.54 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-09-30 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30873 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010013522 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Уральская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1269478.22 | 1269478.22 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-09-10 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30874 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010013522 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Уральская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 310997.26 | 310997.26 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-09-20 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30875 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010013522 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Уральская, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3766108.06 | 3766108.06 | м кв. | 621.4 |  | 2016-02-16 | 2016-09-05 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30876 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010013522 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Уральская, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 294397.02 | 294397.02 | м кв. | 113 |  | 2016-02-16 | 2016-10-30 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30877 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010013522 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Уральская, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1439229.48 | 1439229.48 | м кв. | 797.3 |  | 2016-02-16 | 2016-10-30 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30878 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010013522 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Уральская, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 125518.95 | 125518.95 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
30879 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010013522 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Уральская, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 159448.40 | 0.00 | услуга | 1
30880 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010013522 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Уральская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 264576.06 | 264576.06 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-09-20 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30881 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010013522 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Уральская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 251505.20 | 251505.20 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-09-20 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30882 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010013523 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Уральская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 376128.54 | 376128.54 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-09-10 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30883 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010013523 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Уральская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1269452.26 | 1269452.26 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-09-10 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30884 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010013523 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Уральская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 310997.26 | 310997.26 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-07-30 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30885 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010013523 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Уральская, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 295356.36 | 295356.36 | м кв. | 113.6 |  | 2016-02-16 | 2016-09-10 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30886 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010013523 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Уральская, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1368154.54 | 1368154.54 | м кв. | 816 |  | 2016-02-16 | 2016-07-20 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30887 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010013523 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Уральская, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 127965.28 | 127965.28 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
30888 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010013523 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Уральская, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 82720.03 | 0.00 | услуга | 1
30889 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010013523 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Уральская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 215777.16 | 215777.16 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-09-10 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30890 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010013523 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Уральская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 300135.36 | 300135.36 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-09-10 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30891 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010013525 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Уральская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 376128.54 | 376128.54 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-12-15 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30892 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010013525 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Уральская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1269452.26 | 1269452.26 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-10-10 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30893 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010013525 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Уральская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 310997.26 | 310997.26 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-12-10 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30894 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010013525 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Уральская, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3803698.14 | 3803698.14 | м кв. | 629 |  | 2016-02-16 | 2016-12-15 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30895 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010013525 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Уральская, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 356297.46 | 356297.46 | м кв. | 149.7 |  | 2016-02-16 | 2016-12-15 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30896 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010013525 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Уральская, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1414979.30 | 1414979.30 | м кв. | 811 |  | 2016-02-16 | 2016-12-10 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30897 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010013525 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Уральская, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 125911.84 | 125911.84 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
30898 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010013525 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Уральская, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 160952.68 | 0.00 | услуга | 1
30899 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010013525 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Уральская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 264576.06 | 264576.06 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-12-10 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30900 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010013525 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Уральская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 251505.20 | 251505.20 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-12-10 |  | Общество с органиченной ответственностью "Ремстройсервис" | 6629008735 | 5
30901 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010019532 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Фрунзе, д. 4А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 51191.10 | 51191.10 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-01-16 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
30902 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010019532 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Фрунзе, д. 4А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 252199.27 | 43934.14 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-06-28 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом Лесной" | 6681004155 | 5
30903 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010019532 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Фрунзе, д. 4А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 454992.91 | 255545.06 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-06-28 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом Лесной" | 6681004155 | 5
30904 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010019532 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Фрунзе, д. 4А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 171966.05 | 71118.27 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-06-28 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом Лесной" | 6681004155 | 5
30905 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010019532 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Фрунзе, д. 4А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 618843.64 | 991977.96 | м кв. | 328.8 |  | 2016-02-16 | 2016-06-28 | 2016-06-09 | Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом Лесной" | 6681004155 | 5
30906 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010019532 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Фрунзе, д. 4А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 84790.63 | 50152.64 | м кв. | 0 |  | 2016-02-16 | 2016-06-28 | 2016-06-09 | Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом Лесной" | 6681004155 | 5
30907 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010019532 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Фрунзе, д. 4А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 634537.22 | 330911.33 | м кв. | 527.2 |  | 2016-02-16 | 2016-06-28 | 2016-06-09 | Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом Лесной" | 6681004155 | 5
30908 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010019532 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Фрунзе, д. 4А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 56575.40 | 0.00 | услуга | 1
30909 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010019532 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Фрунзе, д. 4А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 267401.17 | 115629.54 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-06-28 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом Лесной" | 6681004155 | 5
30910 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010019532 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Фрунзе, д. 4А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 344039.11 | 122637.85 | cистема | 1 |  | 2016-02-16 | 2016-06-28 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом Лесной" | 6681004155 | 5
30911 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010026566 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Чкалова, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 293634.88 | 0.00 | cистема | 1
30912 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010026566 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Чкалова, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 646062.08 | 0.00 | cистема | 1
30913 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010026566 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Чкалова, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 338768.73 | 0.00 | м кв. | 0
30914 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010026566 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Чкалова, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 103910.98 | 70270.01 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
30915 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010026566 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Чкалова, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 25569.31 | 0.00 | услуга | 1
30916 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010026568 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Чкалова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 469137.35 | 0.00 | cистема | 1
30917 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010026568 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Чкалова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1032206.55 | 0.00 | cистема | 1
30918 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010026568 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Чкалова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 223142.81 | 0.00 | cистема | 1
30919 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010026568 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Чкалова, д. 14 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2167697.23 | 0.00 | м кв. | 0
30920 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010026568 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Чкалова, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 541247.22 | 0.00 | м кв. | 0
30921 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010026568 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Чкалова, д. 14 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 3698621.41 | 0.00 | м кв. | 0
30922 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010026568 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Чкалова, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 112269.65 | 112269.65 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
30923 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010026568 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Чкалова, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 177122.55 | 0.00 | услуга | 1
30924 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010026568 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Чкалова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 401513.18 | 0.00 | cистема | 1
30925 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010026568 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Чкалова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 322561.90 | 0.00 | cистема | 1
30926 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010026569 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Чкалова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 371544.05 | 0.00 | cистема | 1
30927 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010026569 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Чкалова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 731555.36 | 0.00 | cистема | 1
30928 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010026569 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Чкалова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 151320.44 | 0.00 | cистема | 1
30929 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010026569 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Чкалова, д. 16 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1362106.04 | 0.00 | м кв. | 0
30930 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010026569 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Чкалова, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 343547.41 | 0.00 | м кв. | 0
30931 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010026569 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Чкалова, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 197611.29 | 0.00 | м кв. | 0
30932 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010026569 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Чкалова, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 70715.71 | 70715.72 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
30933 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010026569 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Чкалова, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 72756.24 | 0.00 | услуга | 1
30934 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010026569 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Чкалова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 278242.66 | 0.00 | cистема | 1
30935 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5010026569 | Новоуральский городской округ, г. Новоуральск, ул. Чкалова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 201884.97 | 0.00 | cистема | 1
30936 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5030009611 | Новоуральский городской округ, д. Починок (г Новоуральск), ул. Ленина, д. 28 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1388654.33 | 0.00 | м кв. | 0
30937 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5030009611 | Новоуральский городской округ, д. Починок (г Новоуральск), ул. Ленина, д. 28 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 101405.62 | 0.00 | компл. | 1
30938 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5030009611 | Новоуральский городской округ, д. Починок (г Новоуральск), ул. Ленина, д. 28 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 27773.09 | 0.00 | услуга | 1
30939 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5040001628 | Новоуральский городской округ, с. Тарасково (г Новоуральск), ул. Советская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 366543.31 | 0.00 | cистема | 1
30940 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5040001628 | Новоуральский городской округ, с. Тарасково (г Новоуральск), ул. Советская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 770397.86 | 0.00 | cистема | 1
30941 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5040001628 | Новоуральский городской округ, с. Тарасково (г Новоуральск), ул. Советская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 164461.16 | 0.00 | cистема | 1
30942 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5040001628 | Новоуральский городской округ, с. Тарасково (г Новоуральск), ул. Советская, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 102718.85 | 102718.85 | компл. | 1 |  | 2016-06-21 | 2016-12-31 |  | ЗАО "Стройкомплекс" | 6669014245
30943 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5040001628 | Новоуральский городской округ, с. Тарасково (г Новоуральск), ул. Советская, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 37866.20 | 0.00 | услуга | 1
30944 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5040001628 | Новоуральский городской округ, с. Тарасково (г Новоуральск), ул. Советская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 324250.34 | 0.00 | cистема | 1
30945 | Свердловская область | 65752000 | Новоуральский городской округ | 5040001628 | Новоуральский городской округ, с. Тарасково (г Новоуральск), ул. Советская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 267657.53 | 0.00 | cистема | 1
30946 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710126638 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, пр-кт Космонавтов, д. 15 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2016 | 7985222.08 | 0.00 | шт. | 4
30947 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710126638 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, пр-кт Космонавтов, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 598612.31 | 0.00 | компл. | 1
30948 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710126638 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, пр-кт Космонавтов, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 159704.44 | 0.00 | услуга | 1
30949 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710242662 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, тер. совхоз Первоуральский, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 427868.15 | 132719.32 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2015-12-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
30950 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710242662 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, тер. совхоз Первоуральский, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 454175.69 | 229002.60 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-12-09 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
30951 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710242662 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, тер. совхоз Первоуральский, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 531343.30 | 361829.30 | м кв. | 303 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2015-11-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
30952 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710242662 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, тер. совхоз Первоуральский, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 98982.89 | 66638.14 | м кв. | 165 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2015-11-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
30953 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710242662 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, тер. совхоз Первоуральский, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 29783.75 | 28080.69 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
30954 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710242662 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, тер. совхоз Первоуральский, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 32818.61 | 40285.20 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
30955 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710242662 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, тер. совхоз Первоуральский, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 128560.68 | 120983.04 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2015-11-25 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
30956 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710242662 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, тер. совхоз Первоуральский, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 413609.29 | 413609.29 | м кв. | 525 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
30957 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710242662 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, тер. совхоз Первоуральский, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 8272.19 | 24500.41 | услуга | 3 |  | 2015-06-22 | 2015-12-31 | 2016-06-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
30958 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710181702 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. 50 лет СССР, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 976386.14 | 327336.72 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-12-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
30959 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710181702 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. 50 лет СССР, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 125076.63 | 135902.96 | м кв. | 614 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2015-12-07 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
30960 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710181702 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. 50 лет СССР, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 55270.22 | 54164.81 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
30961 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710181702 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. 50 лет СССР, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 22029.26 | 59436.60 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
30962 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710181702 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. 50 лет СССР, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 716301.50 | 389664.32 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-06-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
30963 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710181702 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. 50 лет СССР, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 117082.57 | 233354.44 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-04-07 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
30964 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710181702 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. 50 лет СССР, д. 14 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1130610.00 | 1363294.12 | м кв. | 2 |  | 2015-10-19 | 2015-12-01 | 2016-04-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
30965 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710181702 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. 50 лет СССР, д. 14 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 550273.88 | 550273.88 | м кв. | 548 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
30966 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710181702 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. 50 лет СССР, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 61202.94 | 23673.82 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2015-12-31 | 2016-06-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
30967 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710181702 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. 50 лет СССР, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 268356.11 | 294426.52 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-04-07 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
30968 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710181702 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. 50 лет СССР, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 277523.17 | 243946.12 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-04-07 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
30969 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710181705 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. 50 лет СССР, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 984658.55 | 353959.88 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-12-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
30970 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710181705 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. 50 лет СССР, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 125078.45 | 122425.00 | м кв. | 561 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2015-10-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
30971 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710181705 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. 50 лет СССР, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 50621.57 | 49609.15 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
30972 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710181705 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. 50 лет СССР, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 22194.74 | 58764.00 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
30973 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710181705 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. 50 лет СССР, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 716311.93 | 732237.20 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-05-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
30974 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710181705 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. 50 лет СССР, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 107194.94 | 208179.14 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-04-07 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
30975 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710181705 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. 50 лет СССР, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 513793.69 | 1246531.94 | м кв. | 489 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 | 2016-06-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
30976 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710181705 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. 50 лет СССР, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 37742.26 | 8574.92 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2015-12-31 | 2016-04-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
30977 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710181705 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. 50 лет СССР, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 269630.62 | 255862.94 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-04-07 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
30978 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710181705 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. 50 лет СССР, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 280181.82 | 256414.00 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-04-07 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
30979 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710181707 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. 50 лет СССР, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 994399.99 | 308787.12 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2015-12-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
30980 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710181707 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. 50 лет СССР, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 126358.92 | 124043.96 | м кв. | 829 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2015-12-07 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
30981 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710181707 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. 50 лет СССР, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 74657.58 | 73164.43 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
30982 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710181707 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. 50 лет СССР, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 22415.18 | 82611.80 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
30983 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710181707 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. 50 лет СССР, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 715978.02 | 654764.30 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-04-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
30984 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710181707 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. 50 лет СССР, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 350309.45 | 311790.22 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-04-07 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
30985 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710181707 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. 50 лет СССР, д. 17 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 543451.11 | 543451.11 | м кв. | 727 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
30986 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710181707 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. 50 лет СССР, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 61849.62 | 7790.97 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2015-12-31 | 2016-04-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
30987 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710181707 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. 50 лет СССР, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 734260.47 | 475701.66 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-04-07 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
30988 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710181707 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. 50 лет СССР, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 748482.04 | 434326.14 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-04-07 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
30989 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096821 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1394309.63 | 526484.14 | cистема | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-09-01 | 2015-12-16 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
30990 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096821 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 20 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1773943.25 | 2333304.86 | м кв. | 849 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2015-10-28 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
30991 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096821 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 20 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 217880.56 | 170340.08 | м кв. | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2015-11-09 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
30992 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096821 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 20 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 959480.59 | 872077.82 | м кв. | 690 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2015-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
30993 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096821 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 137819.68 | 135063.25 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
30994 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096821 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 105961.08 | 60763.01 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2015-12-31 | 2016-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
30995 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096821 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 483690.39 | 233155.02 | cистема | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2015-12-16 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
30996 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096821 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 468749.48 | 244313.10 | cистема | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2015-12-16 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
30997 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096821 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 723160.82 | 439187.74 | cистема | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2016-02-03 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
30998 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096821 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 535275.28 | 417389.60 | cистема | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2016-04-11 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
30999 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096821 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 25168.72 | 115766.17 | услуга | 3 |  | 2015-06-22 | 2015-12-31 | 2016-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
31000 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096822 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 22 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 107394.09 | 69302.58 | м кв. | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2015-12-18 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31001 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096822 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 22 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 129549.42 | 126958.43 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
31002 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096822 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 22 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 2147.88 | 143570.60 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
31003 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096822 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 1032595.62 | 771486.36 | cистема | 3 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2016-03-02 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31004 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096822 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1605429.92 | 396705.38 | cистема | 2 |  | 2015-06-19 | 2015-09-01 | 2016-02-11 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31005 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096822 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 476725.70 | 476725.70 | cистема | 1 |  | 2015-06-19 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31006 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096822 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 22 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1803396.89 | 2135416.50 | м кв. | 2 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2016-03-10 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31007 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096822 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 22 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 842513.45 | 842513.45 | м кв. | 1063 |  | 2015-06-19 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31008 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096822 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 22 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 144296.32 | 53171.29 | услуга | 2 |  | 2015-06-22 | 2015-12-31 | 2016-06-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
31009 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096822 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 719456.56 | 719456.56 | cистема | 1 |  | 2015-06-19 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31010 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096822 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 734697.77 | 734697.77 | cистема | 1 |  | 2015-06-19 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31011 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096823 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 1204259.20 | 0.00 | cистема | 1
31012 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096823 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 2531102.59 | 0.00 | cистема | 1
31013 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096823 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 540328.69 | 0.00 | cистема | 1
31014 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096823 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 23 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 4099849.38 | 0.00 | м кв. | 1984
31015 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096823 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 1115978.24 | 0.00 | м кв. | 1413
31016 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096823 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 23 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 9440423.68 | 0.00 | м кв. | 1690
31017 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096823 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 349256.79 | 0.00 | компл. | 1
31018 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096823 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 417532.49 | 0.00 | услуга | 1
31019 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096823 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 1065307.85 | 0.00 | cистема | 1
31020 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096823 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 879375.08 | 0.00 | cистема | 1
31021 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096824 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 610836.44 | 586402.98 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31022 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096824 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1067023.26 | 1024342.33 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31023 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096824 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 495610.62 | 475786.20 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31024 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096824 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 24 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2036052.63 | 1598522.64 | м кв. | 1000 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31025 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096824 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 24 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 228681.64 | 219534.37 | м кв. | 513 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31026 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096824 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 24 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1048628.24 | 862629.47 | м кв. | 1103 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31027 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096824 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 24 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 123009.36 | 123009.36 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
31028 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096824 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 24 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 128150.84 | 104780.79 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
31029 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096824 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 452272.76 | 434181.85 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31030 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096824 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 468436.40 | 449698.94 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31031 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096825 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 2802516.31 | 1561329.98 | cистема | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-09-01 | 2015-10-30 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31032 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096825 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 795988.18 | 651677.42 | cистема | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2015-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31033 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096825 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 25 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 3149196.39 | 991115.04 | м кв. | 1883 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2015-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31034 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096825 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 25 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 150409.43 | 171779.68 | м кв. | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2015-12-04 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31035 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096825 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 25 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 525323.80 | 514817.32 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
31036 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096825 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 25 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 186661.61 | 28103.94 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2015-12-31 | 2016-04-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
31037 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096825 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 824835.82 | 726374.96 | cистема | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2015-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31038 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096825 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 1610134.41 | 1393517.46 | cистема | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2015-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31039 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096825 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 1446731.08 | 1818249.02 | cистема | 3 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2016-04-11 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31040 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096825 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 25 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2387138.38 | 2387138.38 | м кв. | 3052 |  | 2015-06-19 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31041 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096825 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 25 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 76677.39 | 182575.93 | услуга | 2 |  | 2015-06-22 | 2015-12-31 | 2016-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
31042 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096826 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 440101.90 | 0.00 | cистема | 1
31043 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096826 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 925002.73 | 0.00 | cистема | 1
31044 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096826 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 197465.53 | 0.00 | cистема | 1
31045 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096826 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 26 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1498308.24 | 0.00 | м кв. | 985
31046 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096826 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 26 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 407839.22 | 0.00 | м кв. | 517
31047 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096826 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 26 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 3450044.94 | 0.00 | м кв. | 2640
31048 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096826 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 26 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 123332.66 | 0.00 | компл. | 1
31049 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096826 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 26 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 152589.11 | 0.00 | услуга | 1
31050 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096826 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 389321.50 | 0.00 | cистема | 1
31051 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096826 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 321371.54 | 0.00 | cистема | 1
31052 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096827 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 1231864.97 | 0.00 | cистема | 1
31053 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096827 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 2589124.18 | 0.00 | cистема | 1
31054 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096827 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 552714.88 | 0.00 | cистема | 1
31055 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096827 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 27 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 4193832.06 | 0.00 | м кв. | 1992
31056 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096827 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 27 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 1141560.31 | 0.00 | м кв. | 1446
31057 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096827 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 27 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 9656830.73 | 0.00 | м кв. | 2490
31058 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096827 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 27 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 357262.96 | 0.00 | компл. | 1
31059 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096827 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 27 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 427103.78 | 0.00 | услуга | 1
31060 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096827 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 1089728.38 | 0.00 | cистема | 1
31061 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096827 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 899533.39 | 0.00 | cистема | 1
31062 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096828 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 29 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 201926.85 | 149510.72 | м кв. | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2015-12-04 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31063 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096828 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 29 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 235062.83 | 230361.55 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
31064 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096828 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 29 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 4038.54 | 151016.40 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
31065 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096828 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 927016.18 | 927410.38 | cистема | 2 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2016-04-11 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31066 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096828 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 2078357.23 | 1741809.80 | cистема | 2 |  | 2015-06-19 | 2015-09-01 | 2016-04-11 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31067 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096828 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 473103.81 | 259168.12 | cистема | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2016-02-29 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31068 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096828 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 29 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1724379.15 | 2844683.82 | м кв. | 2 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2016-05-31 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31069 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096828 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 29 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1064026.01 | 1028497.44 | м кв. | 690 |  | 2015-06-19 | 2016-07-01 | 2016-07-12 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31070 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096828 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 29 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 149532.26 | 43675.94 | услуга | 2 |  | 2015-06-22 | 2015-12-31 | 2016-06-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
31071 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096828 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 592264.85 | 358994.94 | cистема | 2 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2016-03-14 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31072 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096828 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 617465.92 | 367836.68 | cистема | 2 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2016-03-14 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31073 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096829 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 2714344.37 | 1720559.18 | cистема | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-09-01 | 2015-10-30 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31074 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096829 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 30 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 152616.53 | 122480.46 | м кв. | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2015-12-21 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31075 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096829 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 30 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 634783.15 | 622087.48 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
31076 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096829 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 30 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 57339.22 | 30970.07 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2015-12-31 | 2016-04-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
31077 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096829 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 1493630.10 | 1970736.88 | cистема | 2 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2016-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31078 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096829 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 866380.93 | 725417.98 | cистема | 2 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2016-04-11 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31079 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096829 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 30 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3028086.50 | 3893847.78 | м кв. | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2016-04-11 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31080 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096829 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 30 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1904089.53 | 1904089.53 | м кв. | 2490 |  | 2015-06-19 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31081 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096829 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 30 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 175469.58 | 122226.32 | услуга | 2 |  | 2015-06-22 | 2015-12-31 | 2016-06-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
31082 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096829 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 729129.36 | 660097.90 | cистема | 2 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2016-04-11 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31083 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096829 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 752162.68 | 676940.04 | cистема | 2 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2016-04-11 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31084 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096830 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 30А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 188439.99 | 0.00 | cистема | 1
31085 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096830 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 30А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 293616.33 | 0.00 | cистема | 1
31086 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096830 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 30А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 78232.53 | 0.00 | cистема | 1
31087 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096830 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 30А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 509522.94 | 0.00 | м кв. | 559
31088 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096830 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 30А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 144766.16 | 0.00 | м кв. | 132
31089 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096830 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 30А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1290226.71 | 0.00 | м кв. | 458
31090 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096830 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 30А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 60305.34 | 0.00 | компл. | 1
31091 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096830 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 30А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 54827.32 | 0.00 | услуга | 1
31092 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096830 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 30А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 123588.45 | 0.00 | cистема | 1
31093 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096830 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 30А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 112973.07 | 0.00 | cистема | 1
31094 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096831 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 30Б | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 407011.40 | 0.00 | cистема | 1
31095 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096831 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 30Б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 895515.65 | 0.00 | cистема | 1
31096 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096831 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 30Б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 193592.92 | 0.00 | cистема | 1
31097 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096831 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 30Б | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1880637.94 | 0.00 | м кв. | 958
31098 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096831 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 30Б | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 469572.06 | 0.00 | м кв. | 612
31099 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096831 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 30Б | ремонт фасада | 10 | 2017 | 3208828.08 | 0.00 | м кв. | 1053
31100 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096831 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 30Б | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 100801.96 | 0.00 | компл. | 1
31101 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096831 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 30Б | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 153666.94 | 0.00 | услуга | 1
31102 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096831 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 30Б | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 348342.43 | 0.00 | cистема | 1
31103 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096831 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 30Б | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 279846.35 | 0.00 | cистема | 1
31104 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096833 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 599042.34 | 575080.65 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31105 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096833 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1372626.74 | 1317721.67 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31106 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096833 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 321460.32 | 308601.91 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31107 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096833 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 32 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2161760.00 | 1915914.83 | м кв. | 980 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31108 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096833 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 32 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 274332.30 | 263359.01 | м кв. | 792 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31109 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096833 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 32 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2013214.52 | 1932685.94 | м кв. | 690 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31110 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096833 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 32 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 126516.84 | 126516.84 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
31111 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096833 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 32 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 151876.17 | 132214.72 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
31112 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096833 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 413044.84 | 396523.05 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31113 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096833 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 438327.52 | 420794.42 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31114 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096834 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 926693.61 | 438067.92 | cистема | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31115 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096834 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 33 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 145744.16 | 106799.44 | м кв. | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2015-12-04 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31116 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096834 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 33 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 235621.39 | 207346.83 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
31117 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096834 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 33 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 21448.76 | 137104.20 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
31118 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096834 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 2347021.45 | 1731563.86 | cистема | 2 |  | 2015-06-19 | 2015-09-01 | 2016-04-11 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31119 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096834 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 508159.67 | 293285.46 | cистема | 2 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2016-04-11 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31120 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096834 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 33 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2229430.00 | 3371661.20 | м кв. | 2 |  | 2015-12-07 | 2015-12-25 | 2016-05-31 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31121 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096834 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 33 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1774485.48 | 4960774.28 | м кв. | 2647 |  | 2015-06-19 | 2016-07-01 | 2016-07-11 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31122 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096834 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 33 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 162573.64 | 30187.47 | услуга | 2 |  | 2015-06-22 | 2015-12-31 | 2016-06-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
31123 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096834 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 621732.05 | 323126.48 | cистема | 2 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2016-04-11 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31124 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096834 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 647853.58 | 347600.86 | cистема | 2 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2016-04-11 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31125 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096836 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 820210.40 | 0.00 | cистема | 1
31126 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096836 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1445223.95 | 0.00 | cистема | 1
31127 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096836 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 360925.65 | 0.00 | cистема | 1
31128 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096836 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 35 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2766424.16 | 0.00 | м кв. | 850
31129 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096836 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 35 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 783466.30 | 0.00 | м кв. | 827
31130 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096836 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 35 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 6753142.80 | 0.00 | м кв. | 1690
31131 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096836 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 35 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 272415.69 | 0.00 | компл. | 1
31132 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096836 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 35 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 282273.43 | 0.00 | услуга | 1
31133 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096836 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 626038.82 | 0.00 | cистема | 1
31134 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710096836 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 558239.17 | 0.00 | cистема | 1
31135 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710097892 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Володарского, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 407461.08 | 389125.33 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
31136 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710097892 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Володарского, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 849373.44 | 811151.64 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
31137 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710097892 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Володарского, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 339176.84 | 323913.88 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
31138 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710097892 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Володарского, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1276315.14 | 1218880.96 | м кв. | 734 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
31139 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710097892 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Володарского, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 165978.80 | 120069.72 | м кв. | 575 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 | 2016-06-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
31140 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710097892 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Володарского, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1167304.38 | 1114775.68 | м кв. | 1103 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
31141 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710097892 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Володарского, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 91857.53 | 91857.53 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
31142 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710097892 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Володарского, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 97473.55 | 86751.46 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
31143 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710097892 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Володарского, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 326573.26 | 311877.46 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
31144 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710097892 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Володарского, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 341494.36 | 326127.11 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
31145 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710097893 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Володарского, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 363861.26 | 349306.81 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31146 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710097893 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Володарского, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 676621.44 | 649556.58 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31147 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710097893 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Володарского, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 237623.68 | 228118.73 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31148 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710097893 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Володарского, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1088457.96 | 1044919.64 | м кв. | 577 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31149 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710097893 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Володарского, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 368053.80 | 353331.65 | м кв. | 395 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31150 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710097893 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Володарского, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1012137.92 | 971652.40 | м кв. | 548 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31151 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710097893 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Володарского, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 63126.59 | 63126.59 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
31152 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710097893 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Володарского, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 84748.14 | 75425.84 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
31153 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710097893 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Володарского, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 239237.92 | 229668.40 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31154 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710097893 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Володарского, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 251413.16 | 241356.63 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31155 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710097894 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Володарского, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 341470.76 | 327811.93 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
31156 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710097894 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Володарского, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 749464.02 | 719485.46 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
31157 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710097894 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Володарского, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 224815.96 | 215823.32 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
31158 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710097894 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Володарского, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1156974.66 | 1110695.67 | м кв. | 569.1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
31159 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710097894 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Володарского, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 77135.42 | 59472.00 | м кв. | 318 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 | 2016-06-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
31160 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710097894 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Володарского, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 802376.40 | 770281.34 | м кв. | 458 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
31161 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710097894 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Володарского, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 50734.57 | 50734.57 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
31162 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710097894 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Володарского, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 77943.30 | 69369.54 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
31163 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710097894 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Володарского, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 266136.02 | 255490.58 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
31164 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710097894 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Володарского, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 278791.52 | 267639.86 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
31165 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710097895 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Володарского, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 299433.26 | 287455.93 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
31166 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710097895 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Володарского, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 656319.54 | 630066.76 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
31167 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710097895 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Володарского, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 286664.48 | 275197.90 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
31168 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710097895 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Володарского, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1128561.44 | 1083418.98 | м кв. | 515 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
31169 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710097895 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Володарского, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 138340.84 | 104736.80 | м кв. | 399 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 | 2016-06-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
31170 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710097895 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Володарского, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 821164.36 | 788317.79 | м кв. | 727 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
31171 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710097895 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Володарского, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 63893.60 | 63893.60 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
31172 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710097895 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Володарского, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 76611.00 | 68183.79 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
31173 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710097895 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Володарского, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 244330.80 | 234557.57 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
31174 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710097895 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Володарского, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 255735.50 | 245506.08 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
31175 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710097896 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Володарского, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 379839.62 | 0.00 | cистема | 1
31176 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710097896 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Володарского, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 835731.68 | 0.00 | cистема | 1
31177 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710097896 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Володарского, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 180668.80 | 0.00 | cистема | 1
31178 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710097896 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Володарского, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1755087.91 | 0.00 | м кв. | 734
31179 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710097896 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Володарского, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 438223.77 | 0.00 | м кв. | 571
31180 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710097896 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Володарского, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2994609.04 | 0.00 | м кв. | 1103
31181 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710097896 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Володарского, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 94072.49 | 0.00 | компл. | 1
31182 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710097896 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Володарского, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 143408.24 | 0.00 | услуга | 1
31183 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710097896 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Володарского, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 325087.34 | 0.00 | cистема | 1
31184 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710097896 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Володарского, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 261164.01 | 0.00 | cистема | 1
31185 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018906 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 290142.79 | 0.00 | cистема | 1
31186 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018906 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 638378.70 | 0.00 | cистема | 1
31187 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018906 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 138004.96 | 0.00 | cистема | 1
31188 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018906 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1340634.53 | 0.00 | м кв. | 562
31189 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018906 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 334739.88 | 0.00 | м кв. | 436
31190 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018906 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2287450.25 | 0.00 | м кв. | 548
31191 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018906 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 71857.84 | 0.00 | компл. | 1
31192 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018906 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 109543.26 | 0.00 | услуга | 1
31193 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018906 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 248319.94 | 0.00 | cистема | 1
31194 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018906 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 199491.71 | 0.00 | cистема | 1
31195 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018913 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 370693.67 | 0.00 | cистема | 1
31196 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018913 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 815608.55 | 0.00 | cистема | 1
31197 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018913 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 176318.57 | 0.00 | cистема | 1
31198 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018913 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 28 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1712828.11 | 0.00 | м кв. | 958
31199 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018913 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 28 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 427672.02 | 0.00 | м кв. | 557
31200 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018913 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 28 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2922503.49 | 0.00 | м кв. | 1103
31201 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018913 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 28 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 91807.37 | 0.00 | компл. | 1
31202 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018913 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 28 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 139955.19 | 0.00 | услуга | 1
31203 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018913 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 317259.74 | 0.00 | cистема | 1
31204 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018913 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 254875.58 | 0.00 | cистема | 1
31205 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018914 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 172442.73 | 0.00 | cистема | 1
31206 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018914 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 379412.38 | 0.00 | cистема | 1
31207 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018914 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 82021.52 | 0.00 | cистема | 1
31208 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018914 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 30 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 796789.32 | 0.00 | м кв. | 254
31209 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018914 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 30 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 198948.45 | 0.00 | м кв. | 259
31210 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018914 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 30 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1359517.37 | 0.00 | м кв. | 548
31211 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018914 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 30 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 42707.81 | 0.00 | компл. | 1
31212 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018914 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 30 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 65105.66 | 0.00 | услуга | 1
31213 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018914 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 147585.84 | 0.00 | cистема | 1
31214 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018914 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 118565.40 | 0.00 | cистема | 1
31215 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018915 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 467840.29 | 0.00 | cистема | 1
31216 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018915 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1029352.73 | 0.00 | cистема | 1
31217 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018915 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 222525.87 | 0.00 | cистема | 1
31218 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018915 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 32 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2161704.02 | 0.00 | м кв. | 566.2
31219 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018915 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 32 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 539750.79 | 0.00 | м кв. | 703
31220 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018915 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 32 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 3688395.53 | 0.00 | м кв. | 690
31221 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018915 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 32 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 115867.07 | 0.00 | компл. | 1
31222 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018915 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 32 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 176632.85 | 0.00 | услуга | 1
31223 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018915 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 400403.09 | 0.00 | cистема | 1
31224 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018915 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 321670.09 | 0.00 | cистема | 1
31225 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018916 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 32А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 12201.86 | 12201.86 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
31226 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018916 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 32А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 126979.04 | 0.00 | cистема | 1
31227 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018916 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 32А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 279382.15 | 0.00 | cистема | 1
31228 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018916 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 32А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 60396.94 | 0.00 | cистема | 1
31229 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018916 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 32А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 586719.70 | 0.00 | м кв. | 480
31230 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018916 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 32А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 146496.66 | 0.00 | м кв. | 191
31231 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018916 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 32А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1001087.24 | 0.00 | м кв. | 525
31232 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018916 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 32А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 47940.87 | 0.00 | услуга | 1
31233 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018916 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 32А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 108675.55 | 0.00 | cистема | 1
31234 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018916 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 32А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 87306.21 | 0.00 | cистема | 1
31235 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018917 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 32Б | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 12217.84 | 12217.84 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
31236 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018917 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 32Б | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 127145.33 | 0.00 | cистема | 1
31237 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018917 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 32Б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 279748.03 | 0.00 | cистема | 1
31238 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018917 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 32Б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 60476.04 | 0.00 | cистема | 1
31239 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018917 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 32Б | ремонт крыши | 8 | 2017 | 587488.06 | 0.00 | м кв. | 309
31240 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018917 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 32Б | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 146688.51 | 0.00 | м кв. | 191
31241 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018917 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 32Б | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1002398.25 | 0.00 | м кв. | 525
31242 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018917 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 32Б | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 48003.65 | 0.00 | услуга | 1
31243 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018917 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 32Б | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 108817.87 | 0.00 | cистема | 1
31244 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018917 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 32Б | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 87420.54 | 0.00 | cистема | 1
31245 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018918 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 34А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 124650.98 | 0.00 | cистема | 1
31246 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018918 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 34А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 274259.90 | 0.00 | cистема | 1
31247 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018918 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 34А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 59289.61 | 0.00 | cистема | 1
31248 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018918 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 34А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 575962.66 | 0.00 | м кв. | 480
31249 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018918 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 34А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 143810.76 | 0.00 | м кв. | 187
31250 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018918 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 34А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 982733.10 | 0.00 | м кв. | 525
31251 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018918 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 34А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 29830.33 | 0.00 | компл. | 1
31252 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018918 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 34А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 47061.91 | 0.00 | услуга | 1
31253 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018918 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 34А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 106683.07 | 0.00 | cистема | 1
31254 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018918 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 34А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 85705.52 | 0.00 | cистема | 1
31255 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018919 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 299433.26 | 287455.93 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31256 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018919 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 963432.24 | 924894.95 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31257 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018919 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 270984.64 | 260145.25 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31258 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018919 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 36 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1356057.78 | 1301815.47 | м кв. | 705 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31259 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018919 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 36 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 139855.63 | 134261.40 | м кв. | 555 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31260 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018919 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 36 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 899375.94 | 863400.90 | м кв. | 1103 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31261 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018919 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 36 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 88749.54 | 88749.54 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
31262 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018919 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 36 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 89243.43 | 79426.65 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
31263 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018919 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 256910.78 | 246634.35 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31264 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018919 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 276121.18 | 265076.33 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31265 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018921 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 204390.16 | 204390.16 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31266 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018921 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 490634.56 | 490634.56 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31267 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018921 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 139907.88 | 139907.88 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31268 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018921 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 38 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 536156.66 | 536156.66 | м кв. | 480 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31269 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018921 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 38 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 89541.80 | 89541.80 | м кв. | 192 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31270 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018921 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 38 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 256087.94 | 256087.94 | м кв. | 525 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31271 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018921 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 38 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 30664.45 | 30664.45 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
31272 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018921 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 38 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 41931.53 | 37319.06 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
31273 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018921 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 200976.42 | 200976.42 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31274 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018921 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 178880.92 | 178880.92 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31275 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018903 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 299433.26 | 299433.26 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31276 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018903 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 741772.78 | 741772.78 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31277 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018903 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 264216.16 | 264216.16 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31278 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018903 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 977014.04 | 977014.04 | м кв. | 572 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31279 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018903 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 116447.12 | 116447.12 | м кв. | 443 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31280 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018903 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 705446.48 | 705446.48 | м кв. | 548 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31281 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018903 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 70868.60 | 70868.60 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
31282 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018903 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 74027.04 | 65884.07 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
31283 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018903 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 292992.82 | 292992.82 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31284 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018903 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 304029.36 | 304029.36 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31285 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018923 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 291362.06 | 279707.58 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31286 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018923 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 991684.98 | 952017.58 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31287 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018923 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 270313.22 | 259500.69 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31288 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018923 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 42 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1396010.80 | 1340170.37 | м кв. | 568.5 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31289 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018923 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 42 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 190153.46 | 182547.32 | м кв. | 613 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31290 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018923 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 42 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1138330.66 | 1092797.43 | м кв. | 1103 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31291 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018923 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 42 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 97905.73 | 52731.99 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
31292 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018923 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 42 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 95031.98 | 84578.46 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
31293 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018923 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 231033.38 | 221792.04 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31294 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018923 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 242710.66 | 233002.23 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31295 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018904 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 207314.20 | 207314.20 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31296 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018904 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 532922.22 | 532922.22 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31297 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018904 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 172973.84 | 172973.84 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31298 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018904 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 694958.64 | 694958.64 | м кв. | 425.2 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31299 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018904 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 128837.12 | 128837.12 | м кв. | 330 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31300 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018904 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 499173.04 | 499173.04 | м кв. | 458 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31301 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018904 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 52731.99 | 97905.73 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
31302 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018904 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 51850.10 | 46146.59 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
31303 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018904 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 174337.92 | 174337.92 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31304 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018904 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 181987.86 | 181987.86 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31305 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018924 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 71 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 129307.10 | 0.00 | cистема | 1
31306 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018924 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 71 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 284504.40 | 0.00 | cистема | 1
31307 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018924 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 71 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 61504.27 | 0.00 | cистема | 1
31308 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018924 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 71 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 597476.74 | 0.00 | м кв. | 324
31309 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018924 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 71 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 149182.56 | 0.00 | м кв. | 194
31310 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018924 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 71 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1019441.38 | 0.00 | м кв. | 525
31311 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018924 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 71 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 30944.59 | 0.00 | компл. | 1
31312 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018924 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 71 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 48819.83 | 0.00 | услуга | 1
31313 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018924 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 71 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 110668.03 | 0.00 | cистема | 1
31314 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018924 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 71 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 88906.90 | 0.00 | cистема | 1
31315 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018925 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 73 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 366187.21 | 0.00 | cистема | 1
31316 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018925 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 73 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 805693.34 | 0.00 | cистема | 1
31317 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018925 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 73 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 174175.10 | 0.00 | cистема | 1
31318 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018925 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 73 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1692005.56 | 0.00 | м кв. | 711
31319 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018925 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 73 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 422472.89 | 0.00 | м кв. | 551
31320 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018925 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 73 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2886975.12 | 0.00 | м кв. | 953
31321 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018925 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 73 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 90691.66 | 0.00 | компл. | 1
31322 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018925 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 73 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 138253.78 | 0.00 | услуга | 1
31323 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018925 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 73 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 313402.87 | 0.00 | cистема | 1
31324 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018925 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 73 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 251777.10 | 0.00 | cистема | 1
31325 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018905 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 221398.51 | 0.00 | cистема | 1
31326 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018905 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 487125.98 | 0.00 | cистема | 1
31327 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018905 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 105307.08 | 0.00 | cистема | 1
31328 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018905 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1022994.50 | 0.00 | м кв. | 429
31329 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018905 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 255429.09 | 0.00 | м кв. | 333
31330 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018905 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1745478.71 | 0.00 | м кв. | 458
31331 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018905 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 54832.38 | 0.00 | компл. | 1
31332 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018905 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 83588.89 | 0.00 | услуга | 1
31333 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018905 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 189484.85 | 0.00 | cистема | 1
31334 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710018905 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Гагарина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 152225.62 | 0.00 | cистема | 1
31335 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140934 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 11А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 204860.98 | 204860.98 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31336 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140934 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 11А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 530047.74 | 530047.74 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31337 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140934 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 11А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 140643.02 | 140643.02 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31338 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140934 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 11А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 736970.18 | 736970.18 | м кв. | 335.3 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31339 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140934 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 11А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 182822.10 | 182822.10 | м кв. | 98 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31340 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140934 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 11А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 544849.46 | 544849.46 | м кв. | 525 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31341 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140934 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 11А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 31431.46 | 31431.46 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
31342 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140934 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 11А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 53672.89 | 47768.87 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
31343 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140934 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 11А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 200408.84 | 200408.84 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31344 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140934 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 11А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 143041.96 | 143041.96 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31345 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140938 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 358407.30 | 346938.27 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31346 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140938 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 956708.60 | 926093.92 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31347 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140938 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 254018.60 | 245890.00 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31348 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140938 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 15 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1262345.12 | 1221950.08 | м кв. | 604 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31349 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140938 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 362844.10 | 351233.09 | м кв. | 181 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31350 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140938 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1140532.54 | 1104035.50 | м кв. | 727 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31351 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140938 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 57933.29 | 57933.29 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
31352 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140938 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 96470.31 | 85858.58 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
31353 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140938 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 238795.42 | 231153.97 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31354 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140938 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 249863.82 | 241868.18 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31355 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140939 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 320903.36 | 308067.23 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31356 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140939 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 963920.76 | 925363.93 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31357 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140939 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 237102.12 | 227618.04 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31358 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140939 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1387831.04 | 1332317.80 | м кв. | 700 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31359 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140939 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 278232.20 | 255096.36 | м кв. | 419 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31360 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140939 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 17 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 926376.70 | 889321.63 | м кв. | 727 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31361 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140939 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 66961.64 | 66961.64 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
31362 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140939 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 91689.87 | 81381.36 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
31363 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140939 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 229833.32 | 220639.99 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31364 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140939 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 240294.02 | 230682.26 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31365 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140940 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 17А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 273014.92 | 0.00 | cистема | 1
31366 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140940 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 17А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 600693.58 | 0.00 | cистема | 1
31367 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140940 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 17А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 129858.17 | 0.00 | cистема | 1
31368 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140940 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 17А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1261493.45 | 0.00 | м кв. | 602
31369 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140940 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 17А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 314979.33 | 0.00 | м кв. | 410
31370 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140940 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 17А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2152416.22 | 0.00 | м кв. | 727
31371 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140940 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 17А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 67615.89 | 0.00 | компл. | 1
31372 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140940 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 17А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 103076.64 | 0.00 | услуга | 1
31373 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140940 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 17А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 233660.98 | 0.00 | cистема | 1
31374 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140940 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 17А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 187715.20 | 0.00 | cистема | 1
31375 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140941 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 17Б | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 236530.90 | 0.00 | cистема | 1
31376 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140941 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 17Б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 520420.60 | 0.00 | cистема | 1
31377 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140941 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 17Б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 112504.73 | 0.00 | cистема | 1
31378 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140941 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 17Б | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1092915.26 | 0.00 | м кв. | 602
31379 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140941 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 17Б | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 272887.44 | 0.00 | м кв. | 356
31380 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140941 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 17Б | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1864780.62 | 0.00 | м кв. | 711
31381 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140941 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 17Б | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 58580.12 | 0.00 | компл. | 1
31382 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140941 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 17Б | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 89302.11 | 0.00 | услуга | 1
31383 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140941 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 17Б | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 202435.97 | 0.00 | cистема | 1
31384 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140941 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 17Б | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 162630.10 | 0.00 | cистема | 1
31385 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140942 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 19А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 238526.38 | 0.00 | cистема | 1
31386 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140942 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 19А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 524811.10 | 0.00 | cистема | 1
31387 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140942 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 19А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 113453.87 | 0.00 | cистема | 1
31388 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140942 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 19А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1102135.58 | 0.00 | м кв. | 603
31389 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140942 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 19А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 275189.64 | 0.00 | м кв. | 357
31390 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140942 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 19А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1880512.74 | 0.00 | м кв. | 717
31391 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140942 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 19А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 59074.33 | 0.00 | компл. | 1
31392 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140942 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 19А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 90055.50 | 0.00 | услуга | 1
31393 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140942 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 19А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 204143.81 | 0.00 | cистема | 1
31394 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140942 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 19А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 164002.12 | 0.00 | cистема | 1
31395 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140943 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 785855.24 | 365895.58 | cистема | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31396 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140943 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1635116.95 | 415254.98 | cистема | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-09-01 | 2015-11-05 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31397 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140943 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 276357.44 | 172957.32 | cистема | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2015-12-24 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31398 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140943 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 20 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1480768.63 | 1992166.86 | м кв. | 932 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2015-12-22 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31399 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140943 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 132162.03 | 129518.77 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
31400 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140943 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 103276.84 | 7474.59 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2015-12-31 | 2016-04-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
31401 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140943 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 481430.91 | 193188.42 | cистема | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2015-12-24 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31402 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140943 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 504312.98 | 177536.90 | cистема | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2015-12-24 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31403 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140943 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 20 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 221080.91 | 221080.91 | м кв. | 1 |  | 2015-06-19 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31404 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140943 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 20 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1069866.94 | 1069866.94 | м кв. | 1457 |  | 2015-06-19 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31405 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140943 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 25818.96 | 54447.76 | услуга | 2 |  | 2015-06-22 | 2015-12-31 | 2016-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
31406 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140944 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 358407.30 | 358407.30 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31407 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140944 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 963920.76 | 963920.76 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31408 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140944 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 237102.12 | 237102.12 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31409 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140944 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 21 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1171653.86 | 894552.10 | м кв. | 706 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31410 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140944 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 21 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 187367.48 | 187367.48 | м кв. | 385 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31411 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140944 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 21 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 760806.18 | 760806.18 | м кв. | 727 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31412 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140944 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 61504.68 | 61504.68 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
31413 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140944 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 82998.70 | 68936.43 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
31414 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140944 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 229833.32 | 229833.32 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31415 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140944 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 240843.90 | 240843.90 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31416 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140945 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 21А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 265096.19 | 0.00 | cистема | 1
31417 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140945 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 21А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 583270.61 | 0.00 | cистема | 1
31418 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140945 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 21А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 126091.67 | 0.00 | cистема | 1
31419 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140945 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 21А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1224904.14 | 0.00 | м кв. | 599
31420 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140945 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 21А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 305843.43 | 0.00 | м кв. | 398
31421 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140945 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 21А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2089985.92 | 0.00 | м кв. | 727
31422 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140945 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 21А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 65654.78 | 0.00 | компл. | 1
31423 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140945 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 21А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 100086.92 | 0.00 | услуга | 1
31424 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140945 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 21А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 226883.70 | 0.00 | cистема | 1
31425 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140945 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 21А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 182270.57 | 0.00 | cистема | 1
31426 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140946 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 358407.30 | 344071.01 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31427 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140946 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 677209.08 | 650120.72 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31428 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140946 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 240769.56 | 231138.78 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31429 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140946 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 23 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1273746.28 | 1222796.43 | м кв. | 606 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31430 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140946 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 213169.36 | 204642.59 | м кв. | 326 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31431 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140946 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 23 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1298788.55 | 1246837.00 | м кв. | 617 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31432 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140946 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 52084.83 | 52084.83 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
31433 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140946 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 90780.50 | 80794.65 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
31434 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140946 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 232382.12 | 223086.84 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31435 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140946 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 244552.64 | 234770.53 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31436 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010822 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 144493.44 | 0.00 | cистема | 1
31437 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010822 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 347875.90 | 0.00 | cистема | 1
31438 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010822 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 78187.89 | 0.00 | cистема | 1
31439 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010822 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 721084.46 | 0.00 | м кв. | 0
31440 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010822 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 168946.18 | 0.00 | м кв. | 0
31441 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010822 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 447413.62 | 0.00 | м кв. | 0
31442 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010822 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 50632.00 | 0.00 | компл. | 1
31443 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010822 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 43782.31 | 0.00 | услуга | 1
31444 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010822 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 165300.76 | 0.00 | cистема | 1
31445 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010822 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 115813.08 | 0.00 | cистема | 1
31446 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010823 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 145978.56 | 0.00 | cистема | 1
31447 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010823 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 351451.40 | 0.00 | cистема | 1
31448 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010823 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 78991.51 | 0.00 | cистема | 1
31449 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010823 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 728495.84 | 0.00 | м кв. | 0
31450 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010823 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 170682.62 | 0.00 | м кв. | 0
31451 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010823 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 452012.18 | 0.00 | м кв. | 0
31452 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010823 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 51152.00 | 0.00 | компл. | 1
31453 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010823 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 44232.31 | 0.00 | услуга | 1
31454 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010823 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 166999.74 | 0.00 | cистема | 1
31455 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010823 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 117003.42 | 0.00 | cистема | 1
31456 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010824 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 5А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 147201.60 | 0.00 | cистема | 1
31457 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010824 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 5А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 354395.94 | 0.00 | cистема | 1
31458 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010824 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 5А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 79653.32 | 0.00 | cистема | 1
31459 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010824 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 5А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 734599.34 | 0.00 | м кв. | 0
31460 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010824 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 5А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 172112.64 | 0.00 | м кв. | 0
31461 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010824 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 5А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 455799.24 | 0.00 | м кв. | 0
31462 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010824 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 5А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 51581.00 | 0.00 | компл. | 1
31463 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010824 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 5А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 44602.89 | 0.00 | услуга | 1
31464 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010824 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 5А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 168398.90 | 0.00 | cистема | 1
31465 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010824 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 5А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 117983.70 | 0.00 | cистема | 1
31466 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140929 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 887941.98 | 447262.48 | cистема | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31467 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140929 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1378107.79 | 498675.10 | cистема | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-09-01 | 2015-10-22 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31468 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140929 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1424436.33 | 1793887.92 | м кв. | 335.7 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2015-10-22 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31469 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140929 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 136740.34 | 118759.92 | м кв. | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2015-11-09 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31470 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140929 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 1966066.57 | 1875842.46 | м кв. | 1629 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2015-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31471 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140929 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 158116.96 | 154954.64 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
31472 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140929 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 129603.91 | 43403.81 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2015-12-31 | 2016-04-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
31473 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140929 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 339871.00 | 74079.22 | cистема | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2015-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31474 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140929 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 347031.72 | 74138.22 | cистема | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2015-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31475 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140929 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 339924.27 | 339924.27 | cистема | 1 |  | 2015-06-19 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31476 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140929 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 6798.49 | 90301.28 | услуга | 3 |  | 2015-06-22 | 2015-12-31 | 2016-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
31477 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140930 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 7А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 204860.98 | 204860.98 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31478 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140930 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 7А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 533339.94 | 533339.94 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31479 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140930 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 7А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 140643.02 | 140643.02 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31480 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140930 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 7А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 736970.18 | 736970.18 | м кв. | 335.7 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31481 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140930 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 7А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 182871.99 | 182871.99 | м кв. | 96 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31482 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140930 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 7А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 522831.79 | 522831.79 | м кв. | 525 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31483 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140930 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 7А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 30608.53 | 30608.53 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
31484 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140930 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 7А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 53302.18 | 47438.94 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
31485 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140930 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 7А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 200549.26 | 200549.26 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31486 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140930 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 7А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 143041.96 | 143041.96 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31487 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140931 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 797701.09 | 0.00 | cистема | 1
31488 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140931 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1570641.54 | 0.00 | cистема | 1
31489 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140931 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 324883.36 | 0.00 | cистема | 1
31490 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140931 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2924427.10 | 0.00 | м кв. | 612.4
31491 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140931 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 737592.62 | 0.00 | м кв. | 954
31492 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140931 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 424269.32 | 0.00 | м кв. | 1629
31493 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140931 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 157125.20 | 0.00 | компл. | 1
31494 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140931 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 156206.88 | 0.00 | услуга | 1
31495 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140931 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 597384.02 | 0.00 | cистема | 1
31496 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140931 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 433444.87 | 0.00 | cистема | 1
31497 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140932 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 9А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 364388.72 | 349813.17 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31498 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140932 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 9А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 761533.06 | 731071.74 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31499 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140932 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 9А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 256802.22 | 246530.13 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31500 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140932 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 9А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1376597.44 | 1321533.54 | м кв. | 612.4 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31501 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140932 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 9А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 293714.98 | 281966.38 | м кв. | 182 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31502 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140932 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 9А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 978942.16 | 939784.47 | м кв. | 727 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31503 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140932 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 9А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 58164.99 | 58164.99 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
31504 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140932 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 9А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 89621.76 | 79763.37 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
31505 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140932 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 9А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 212300.88 | 203808.84 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31506 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710140932 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 9А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 236808.30 | 227335.97 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31507 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710019954 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Горняков, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 329748.71 | 158527.10 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2015-12-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
31508 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710019954 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Горняков, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 454651.81 | 144052.04 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-12-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
31509 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710019954 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Горняков, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 502882.62 | 342367.56 | м кв. | 368 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2015-12-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
31510 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710019954 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Горняков, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 92927.06 | 91053.52 | м кв. | 177 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2015-12-09 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
31511 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710019954 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Горняков, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 343060.82 | 326162.62 | м кв. | 466 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2015-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
31512 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710019954 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Горняков, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 31909.88 | 29357.09 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
31513 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710019954 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Горняков, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 34465.42 | 37016.60 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
31514 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710019954 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Горняков, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 81538.18 | 81538.18 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
31515 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710019954 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Горняков, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 3286.18 | 25218.09 | услуга | 2 |  | 2015-06-22 | 2015-12-31 | 2016-06-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
31516 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710019954 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Горняков, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 82770.80 | 82770.80 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
31517 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710019950 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Горняков, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 26789.30 | 26789.30 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
31518 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710019950 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Горняков, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 207338.98 | 0.00 | cистема | 1
31519 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710019950 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Горняков, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 514404.48 | 0.00 | cистема | 1
31520 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710019950 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Горняков, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 151158.00 | 0.00 | cистема | 1
31521 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710019950 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Горняков, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 623596.96 | 0.00 | м кв. | 346
31522 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710019950 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Горняков, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 118620.68 | 0.00 | м кв. | 178
31523 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710019950 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Горняков, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 530622.40 | 0.00 | м кв. | 525
31524 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710019950 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Горняков, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 45914.20 | 0.00 | услуга | 1
31525 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710019950 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Горняков, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 149968.56 | 0.00 | cистема | 1
31526 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710019951 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Горняков, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 27172.31 | 27172.31 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
31527 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710019951 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Горняков, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 207338.98 | 0.00 | cистема | 1
31528 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710019951 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Горняков, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 479812.78 | 0.00 | cистема | 1
31529 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710019951 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Горняков, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 147444.54 | 0.00 | cистема | 1
31530 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710019951 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Горняков, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 618056.86 | 0.00 | м кв. | 365
31531 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710019951 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Горняков, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 90279.44 | 0.00 | м кв. | 181
31532 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710019951 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Горняков, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 499029.08 | 0.00 | м кв. | 525
31533 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710019951 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Горняков, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 43457.84 | 0.00 | услуга | 1
31534 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710019951 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Горняков, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 130930.44 | 0.00 | cистема | 1
31535 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710019952 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Горняков, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 27307.49 | 27307.49 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
31536 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710019952 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Горняков, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 207338.98 | 0.00 | cистема | 1
31537 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710019952 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Горняков, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 514579.12 | 0.00 | cистема | 1
31538 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710019952 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Горняков, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 152277.82 | 0.00 | cистема | 1
31539 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710019952 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Горняков, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 317193.10 | 0.00 | м кв. | 363
31540 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710019952 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Горняков, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 119151.68 | 0.00 | м кв. | 182
31541 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710019952 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Горняков, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 530655.44 | 0.00 | м кв. | 525
31542 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710019952 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Горняков, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 40230.70 | 0.00 | услуга | 1
31543 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710019952 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Горняков, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 170338.90 | 0.00 | cистема | 1
31544 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710019953 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Горняков, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 26834.35 | 26834.35 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
31545 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710019953 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Горняков, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 118830.83 | 0.00 | cистема | 1
31546 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710019953 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Горняков, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 261454.28 | 0.00 | cистема | 1
31547 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710019953 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Горняков, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 56521.29 | 0.00 | cистема | 1
31548 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710019953 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Горняков, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 549070.06 | 0.00 | м кв. | 366
31549 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710019953 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Горняков, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 137096.01 | 0.00 | м кв. | 179
31550 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710019953 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Горняков, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 936847.75 | 0.00 | м кв. | 525
31551 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710019953 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Горняков, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 43230.44 | 0.00 | услуга | 1
31552 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710019953 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Горняков, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 101701.87 | 0.00 | cистема | 1
31553 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101009 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 167254.48 | 0.00 | cистема | 1
31554 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101009 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 367997.08 | 0.00 | cистема | 1
31555 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101009 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 79553.75 | 0.00 | cистема | 1
31556 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101009 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 772816.49 | 0.00 | м кв. | 352
31557 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101009 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 192962.73 | 0.00 | м кв. | 254
31558 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101009 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1318613.86 | 0.00 | м кв. | 525
31559 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101009 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 41422.87 | 0.00 | компл. | 1
31560 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101009 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 63146.84 | 0.00 | услуга | 1
31561 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101009 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 143145.46 | 0.00 | cистема | 1
31562 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101009 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 114998.14 | 0.00 | cистема | 1
31563 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101010 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 11А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 533569.59 | 0.00 | cистема | 1
31564 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101010 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 11А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 239402.74 | 0.00 | cистема | 1
31565 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101010 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 11А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 494455.05 | 0.00 | м кв. | 626
31566 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101010 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 11А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 154744.76 | 0.00 | компл. | 1
31567 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101010 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 11А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 42581.11 | 0.00 | услуга | 1
31568 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101010 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 11А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 472004.59 | 0.00 | cистема | 1
31569 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101010 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 11А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 389623.59 | 0.00 | cистема | 1
31570 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101012 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 494173.82 | 387260.66 | cистема | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-09-01 | 2015-10-22 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31571 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101012 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 40405.37 | 37981.05 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
31572 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101012 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 9883.48 | 7002.40 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2015-12-31 | 2016-04-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
31573 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101012 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 369084.18 | 305094.73 | cистема | 2 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2016-02-01 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31574 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101012 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 88576.42 | 88576.42 | cистема | 1 |  | 2015-06-19 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31575 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101012 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 13780.92 | 12553.72 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2015-12-31 | 2016-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
31576 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101012 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 118422.00 | 118422.00 | cистема | 1 |  | 2015-06-19 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31577 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101012 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 112963.58 | 112963.58 | cистема | 1 |  | 2015-06-19 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31578 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101013 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 648120.14 | 236661.98 | cистема | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2015-11-09 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31579 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101013 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 495906.26 | 360394.42 | cистема | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-09-01 | 2015-10-22 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31580 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101013 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 39783.74 | 38988.06 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
31581 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101013 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 22880.53 | 4259.92 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2015-12-31 | 2015-12-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
31582 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101013 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 83900.02 | 18210.94 | cистема | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2016-02-01 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31583 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101013 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 98681.87 | 96920.48 | м кв. | 1 |  | 2015-06-19 | 2016-07-01 | 2016-05-31 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31584 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101013 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 5791.72 | 6675.57 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2015-12-31 | 2016-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
31585 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101013 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 107004.19 | 107004.19 | cистема | 1 |  | 2015-06-19 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31586 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101015 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 588394.00 | 557709.30 | cистема | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-09-01 | 2015-09-21 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31587 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101015 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 98691.61 | 86122.30 | м кв. | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2015-12-04 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31588 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101015 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 39468.43 | 38679.05 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
31589 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101015 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 13741.71 | 10038.77 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2015-12-31 | 2015-11-25 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
31590 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101015 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 382156.05 | 331561.17 | cистема | 2 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2016-02-01 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31591 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101015 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 135247.30 | 124163.14 | cистема | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2016-02-01 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31592 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101015 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 15595.89 | 25157.78 | услуга | 2 |  | 2015-06-22 | 2015-12-31 | 2016-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
31593 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101015 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 130071.38 | 140717.36 | cистема | 2 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2016-02-01 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31594 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101015 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 132319.66 | 146937.14 | cистема | 2 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2016-02-01 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31595 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101016 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 494103.94 | 422843.56 | cистема | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-09-01 | 2015-10-22 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31596 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101016 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 98714.03 | 86122.30 | м кв. | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2015-12-04 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31597 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101016 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 40936.90 | 40118.16 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
31598 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101016 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 11856.36 | 7643.75 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2015-12-31 | 2015-12-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
31599 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101016 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 371199.65 | 305094.73 | cистема | 2 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2016-02-01 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31600 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101016 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 88567.96 | 88834.02 | cистема | 1 |  | 2015-06-19 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31601 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101016 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 13822.64 | 14954.23 | услуга | 2 |  | 2015-06-22 | 2015-12-31 | 2016-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
31602 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101016 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 118411.16 | 118751.83 | cистема | 1 |  | 2015-06-19 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31603 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101016 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 112953.26 | 113277.53 | cистема | 1 |  | 2015-06-19 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
31604 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101017 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 23А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 89829.86 | 0.00 | cистема | 1
31605 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101017 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 23А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 197645.68 | 0.00 | cистема | 1
31606 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101017 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 23А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 42727.12 | 0.00 | cистема | 1
31607 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101017 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 23А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 415068.07 | 0.00 | м кв. | 494
31608 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101017 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 23А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 103637.37 | 0.00 | м кв. | 135
31609 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101017 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 23А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 708207.60 | 0.00 | м кв. | 525
31610 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101017 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 23А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 21497.26 | 0.00 | компл. | 1
31611 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101017 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 23А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 33915.21 | 0.00 | услуга | 1
31612 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101017 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 23А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 76881.26 | 0.00 | cистема | 1
31613 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101017 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 23А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 61763.77 | 0.00 | cистема | 1
31614 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101018 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 245876.39 | 0.00 | cистема | 1
31615 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101018 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 116949.87 | 0.00 | cистема | 1
31616 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101018 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 24 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 283669.41 | 0.00 | м кв. | 370
31617 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101018 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 24 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 60894.66 | 0.00 | компл. | 1
31618 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101018 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 24 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 16311.03 | 0.00 | услуга | 1
31619 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101018 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 169055.73 | 0.00 | cистема | 1
31620 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101019 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 24А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 245876.39 | 0.00 | cистема | 1
31621 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101019 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 24А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 540982.78 | 0.00 | cистема | 1
31622 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101019 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 24А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 116949.87 | 0.00 | cистема | 1
31623 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101019 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 24А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 283669.41 | 0.00 | м кв. | 370
31624 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101019 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 24А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 60894.66 | 0.00 | компл. | 1
31625 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101019 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 24А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 31339.37 | 0.00 | услуга | 1
31626 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101019 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 24А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 210434.35 | 0.00 | cистема | 1
31627 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101019 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 24А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 169055.73 | 0.00 | cистема | 1
31628 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101020 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 24Б | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 296195.75 | 0.00 | cистема | 1
31629 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101020 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 24Б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 651696.55 | 0.00 | cистема | 1
31630 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101020 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 24Б | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 341723.22 | 0.00 | м кв. | 445
31631 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101020 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 24Б | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 73356.94 | 0.00 | компл. | 1
31632 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101020 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 24Б | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 34935.39 | 0.00 | услуга | 1
31633 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101020 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 24Б | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 253500.38 | 0.00 | cистема | 1
31634 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101020 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 24Б | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 203653.50 | 0.00 | cистема | 1
31635 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101007 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 637289.68 | 608611.64 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
31636 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101007 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1039672.04 | 992886.80 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
31637 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101007 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 346549.48 | 330954.75 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
31638 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101007 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2721457.60 | 2192065.38 | м кв. | 1255 |  | 2016-04-20 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
31639 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101007 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 613955.18 | 586327.20 | м кв. | 697 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
31640 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101007 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2397716.34 | 2289819.10 | м кв. | 690 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
31641 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101007 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 156958.04 | 156958.04 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
31642 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101007 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 160785.12 | 135514.16 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
31643 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710101007 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ильича, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 282615.90 | 269898.18 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
31644 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710200033 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Карбышева, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 414393.90 | 70788.20 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2015-12-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
31645 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710200033 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Карбышева, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 799809.90 | 284746.98 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-12-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
31646 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710200033 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Карбышева, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 109627.00 | 99599.08 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2015-12-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
31647 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710200033 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Карбышева, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 970368.22 | 785857.58 | м кв. | 692 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2015-12-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
31648 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710200033 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Карбышева, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 173276.92 | 146259.82 | м кв. | 378 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2015-12-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
31649 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710200033 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Карбышева, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 637182.47 | 532197.70 | м кв. | 727 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2015-12-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
31650 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710200033 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Карбышева, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 68072.00 | 66710.56 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
31651 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710200033 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Карбышева, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 68652.60 | 67307.20 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
31652 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710200033 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Карбышева, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 160786.85 | 76707.08 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2015-12-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
31653 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710200033 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Карбышева, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 167184.74 | 77627.48 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2015-12-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
31654 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710200033 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Карбышева, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 137809.80 | 208598.00 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-01-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
31655 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710200033 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Карбышева, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 2756.20 | 39808.70 | услуга | 3 |  | 2015-06-22 | 2015-12-31 | 2016-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
31656 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710006038 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Комсомольская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 672337.72 | 0.00 | cистема | 1
31657 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710006038 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Комсомольская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1226098.35 | 0.00 | cистема | 1
31658 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710006038 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Комсомольская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 258865.50 | 0.00 | cистема | 1
31659 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710006038 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Комсомольская, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2225686.60 | 0.00 | м кв. | 700.2
31660 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710006038 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Комсомольская, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 591727.56 | 0.00 | м кв. | 742
31661 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710006038 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Комсомольская, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 363280.15 | 0.00 | м кв. | 1142
31662 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710006038 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Комсомольская, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 183417.06 | 0.00 | компл. | 1
31663 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710006038 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Комсомольская, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 125472.16 | 0.00 | услуга | 1
31664 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710006038 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Комсомольская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 510404.83 | 0.00 | cистема | 1
31665 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710006038 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Комсомольская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 425207.46 | 0.00 | cистема | 1
31666 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710006039 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Комсомольская, д. 1А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 460526.66 | 98105.20 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2015-12-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
31667 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710006039 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Комсомольская, д. 1А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 739374.86 | 388217.64 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-12-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
31668 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710006039 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Комсомольская, д. 1А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 195363.34 | 151022.30 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2015-12-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
31669 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710006039 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Комсомольская, д. 1А | ремонт крыши | 8 | 2015 | 796358.01 | 674371.18 | м кв. | 335.2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2015-12-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
31670 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710006039 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Комсомольская, д. 1А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 107291.56 | 104111.40 | м кв. | 220 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2015-12-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
31671 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710006039 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Комсомольская, д. 1А | ремонт фасада | 10 | 2015 | 575392.42 | 449570.56 | м кв. | 727 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2015-12-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
31672 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710006039 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Комсомольская, д. 1А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 59459.40 | 58270.22 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
31673 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710006039 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Комсомольская, д. 1А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 64272.40 | 63012.00 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
31674 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710006039 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Комсомольская, д. 1А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 166748.79 | 119672.06 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2015-12-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
31675 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710006039 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Комсомольская, д. 1А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 172564.36 | 131192.40 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2015-12-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
31676 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710006039 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Комсомольская, д. 1А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 71782.94 | 169888.14 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-01-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
31677 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710006039 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Комсомольская, д. 1А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 1435.66 | 39384.82 | услуга | 2 |  | 2015-06-22 | 2015-12-31 | 2016-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
31678 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710131108 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ленина, д. 37 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2016 | 2059303.52 | 0.00 | шт. | 1
31679 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710131108 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ленина, д. 37 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 241531.77 | 0.00 | компл. | 1
31680 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710131108 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ленина, д. 37 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 41186.07 | 0.00 | услуга | 1
31681 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710131109 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ленина, д. 39 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2016 | 2059303.52 | 0.00 | шт. | 1
31682 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710131109 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ленина, д. 39 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 186137.13 | 0.00 | компл. | 1
31683 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710131109 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Ленина, д. 39 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 41186.07 | 0.00 | услуга | 1
31684 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710011114 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Малышева, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 375177.49 | 59834.26 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2015-12-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
31685 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710011114 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Малышева, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 314010.05 | 240168.94 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-12-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
31686 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710011114 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Малышева, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 48562.42 | 37408.36 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2015-12-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
31687 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710011114 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Малышева, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 395881.48 | 301441.62 | м кв. | 239 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2015-12-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
31688 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710011114 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Малышева, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 93780.52 | 74006.06 | м кв. | 125 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2015-12-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
31689 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710011114 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Малышева, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 346565.30 | 270034.74 | м кв. | 284 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2015-12-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
31690 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710011114 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Малышева, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 22459.44 | 22010.23 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
31691 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710011114 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Малышева, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 33909.40 | 33240.60 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
31692 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710011114 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Малышева, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 60201.23 | 39616.14 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2015-12-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
31693 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710011114 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Малышева, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 61291.51 | 40536.54 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2015-12-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
31694 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710011114 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Малышева, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 54933.72 | 114767.98 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-01-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
31695 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710011114 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Малышева, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 1098.67 | 20123.66 | услуга | 2 |  | 2015-06-22 | 2015-12-31 | 2016-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
31696 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710159122 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Мамина-Сибиряка, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 253292.93 | 0.00 | cистема | 1
31697 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710159122 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Мамина-Сибиряка, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 557300.80 | 0.00 | cистема | 1
31698 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710159122 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Мамина-Сибиряка, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 120477.50 | 0.00 | cистема | 1
31699 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710159122 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Мамина-Сибиряка, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1170365.95 | 0.00 | м кв. | 490
31700 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710159122 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Мамина-Сибиряка, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 292225.92 | 0.00 | м кв. | 381
31701 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710159122 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Мамина-Сибиряка, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1996930.43 | 0.00 | м кв. | 727
31702 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710159122 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Мамина-Сибиряка, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 62731.47 | 0.00 | компл. | 1
31703 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710159122 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Мамина-Сибиряка, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 95630.61 | 0.00 | услуга | 1
31704 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710159122 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Мамина-Сибиряка, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 216781.82 | 0.00 | cистема | 1
31705 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710159122 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Мамина-Сибиряка, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 174155.07 | 0.00 | cистема | 1
31706 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710159123 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Мамина-Сибиряка, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 248869.61 | 0.00 | cистема | 1
31707 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710159123 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Мамина-Сибиряка, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 547568.53 | 0.00 | cистема | 1
31708 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710159123 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Мамина-Сибиряка, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 118373.58 | 0.00 | cистема | 1
31709 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710159123 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Мамина-Сибиряка, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1149927.58 | 0.00 | м кв. | 482
31710 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710159123 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Мамина-Сибиряка, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 287122.71 | 0.00 | м кв. | 374
31711 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710159123 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Мамина-Сибиряка, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1962057.57 | 0.00 | м кв. | 727
31712 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710159123 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Мамина-Сибиряка, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 61635.97 | 0.00 | компл. | 1
31713 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710159123 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Мамина-Сибиряка, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 93960.59 | 0.00 | услуга | 1
31714 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710159123 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Мамина-Сибиряка, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 212996.11 | 0.00 | cистема | 1
31715 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710159123 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Мамина-Сибиряка, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 171113.76 | 0.00 | cистема | 1
31716 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176125 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 299433.26 | 287455.93 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31717 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176125 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 959833.24 | 921439.91 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31718 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176125 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 306342.16 | 294088.47 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31719 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176125 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1406186.79 | 1349939.32 | м кв. | 958 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31720 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176125 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 197811.24 | 189898.79 | м кв. | 526 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31721 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176125 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 881294.80 | 846043.01 | м кв. | 575.7 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31722 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176125 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 83987.68 | 83987.68 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
31723 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176125 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 92345.44 | 82187.44 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
31724 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176125 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 277602.08 | 266498.00 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31725 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176125 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 288768.42 | 277217.68 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31726 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176133 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 13291.66 | 13291.66 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
31727 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176133 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 249078.35 | 0.00 | cистема | 1
31728 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176133 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 241808.42 | 0.00 | cистема | 1
31729 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176133 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 75560.71 | 0.00 | cистема | 1
31730 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176133 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1008877.56 | 0.00 | м кв. | 339
31731 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176133 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 274894.88 | 0.00 | м кв. | 208
31732 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176133 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1633356.13 | 0.00 | м кв. | 427
31733 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176133 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 74733.69 | 0.00 | услуга | 1
31734 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176133 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 147187.01 | 0.00 | cистема | 1
31735 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176133 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 105921.41 | 0.00 | cистема | 1
31736 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176136 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 207314.00 | 207314.00 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31737 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176136 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 488313.50 | 488313.50 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31738 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176136 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 142097.96 | 142097.96 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31739 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176136 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 695565.16 | 695565.16 | м кв. | 374 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31740 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176136 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 120135.80 | 120135.80 | м кв. | 291 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31741 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176136 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 563625.82 | 563625.82 | м кв. | 487 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31742 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176136 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 46420.13 | 46420.13 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
31743 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176136 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 52073.75 | 46345.64 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
31744 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176136 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 203741.16 | 203741.16 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31745 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176136 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 182894.10 | 182894.10 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31746 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176126 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 190435.31 | 0.00 | cистема | 1
31747 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176126 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 419000.05 | 0.00 | cистема | 1
31748 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176126 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 90579.59 | 0.00 | cистема | 1
31749 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176126 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 879925.87 | 0.00 | м кв. | 372
31750 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176126 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 219706.62 | 0.00 | м кв. | 286
31751 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176126 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1501368.65 | 0.00 | м кв. | 427
31752 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176126 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 47163.92 | 0.00 | компл. | 1
31753 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176126 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 71898.75 | 0.00 | услуга | 1
31754 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176126 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 162984.86 | 0.00 | cистема | 1
31755 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176126 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 130936.44 | 0.00 | cистема | 1
31756 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176127 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 198616.78 | 0.00 | cистема | 1
31757 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176127 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 437001.10 | 0.00 | cистема | 1
31758 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176127 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 94471.07 | 0.00 | cистема | 1
31759 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176127 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 917729.18 | 0.00 | м кв. | 261.7
31760 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176127 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 229145.64 | 0.00 | м кв. | 299
31761 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176127 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1565870.34 | 0.00 | м кв. | 487
31762 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176127 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 49190.17 | 0.00 | компл. | 1
31763 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176127 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 74987.66 | 0.00 | услуга | 1
31764 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176127 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 169987.01 | 0.00 | cистема | 1
31765 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176127 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 136561.72 | 0.00 | cистема | 1
31766 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176128 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 7А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 15845.16 | 15845.16 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
31767 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176128 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 7А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 296929.66 | 0.00 | cистема | 1
31768 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176128 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 7А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 288263.08 | 0.00 | cистема | 1
31769 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176128 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 7А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 90076.94 | 0.00 | cистема | 1
31770 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176128 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 7А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 913644.28 | 0.00 | м кв. | 307
31771 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176128 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 7А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 327759.28 | 0.00 | м кв. | 248
31772 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176128 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 7А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1633356.13 | 0.00 | м кв. | 427
31773 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176128 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 7А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 77035.27 | 0.00 | услуга | 1
31774 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176128 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 7А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 175463.62 | 0.00 | cистема | 1
31775 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176128 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 7А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 126270.34 | 0.00 | cистема | 1
31776 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176129 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 7Б | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 11818.36 | 11818.36 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
31777 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176129 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 7Б | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 73856.46 | 0.00 | cистема | 1
31778 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176129 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 7Б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 87875.57 | 0.00 | cистема | 1
31779 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176129 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 7Б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 25660.42 | 0.00 | cистема | 1
31780 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176129 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 7Б | ремонт крыши | 8 | 2017 | 335563.92 | 0.00 | м кв. | 307
31781 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176129 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 7Б | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 95678.35 | 0.00 | м кв. | 92
31782 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176129 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 7Б | ремонт фасада | 10 | 2017 | 848972.05 | 0.00 | м кв. | 427
31783 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176129 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 7Б | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 30852.27 | 0.00 | услуга | 1
31784 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176129 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 7Б | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 39269.06 | 0.00 | cистема | 1
31785 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176129 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 7Б | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 35737.47 | 0.00 | cистема | 1
31786 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176130 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 9А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 191898.66 | 0.00 | cистема | 1
31787 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176130 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 9А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 422219.75 | 0.00 | cистема | 1
31788 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176130 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 9А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 91275.63 | 0.00 | cистема | 1
31789 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176130 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 9А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 886687.44 | 0.00 | м кв. | 308.6
31790 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176130 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 9А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 221394.90 | 0.00 | м кв. | 287
31791 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176130 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 9А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1512905.54 | 0.00 | м кв. | 487
31792 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176130 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 9А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 47526.34 | 0.00 | компл. | 1
31793 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176130 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 9А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 72451.24 | 0.00 | услуга | 1
31794 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176130 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 9А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 164237.28 | 0.00 | cистема | 1
31795 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710176130 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Медиков, д. 9А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 131942.59 | 0.00 | cистема | 1
31796 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710075139 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Металлургов, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 327458.27 | 0.00 | cистема | 1
31797 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710075139 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Металлургов, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 720481.05 | 0.00 | cистема | 1
31798 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710075139 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Металлургов, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 155753.87 | 0.00 | cистема | 1
31799 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710075139 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Металлургов, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1513054.51 | 0.00 | м кв. | 674.2
31800 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710075139 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Металлургов, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 377791.02 | 0.00 | м кв. | 492
31801 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710075139 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Металлургов, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2581640.89 | 0.00 | м кв. | 903
31802 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710075139 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Металлургов, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 81099.53 | 0.00 | компл. | 1
31803 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710075139 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Металлургов, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 123631.69 | 0.00 | услуга | 1
31804 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710075139 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Металлургов, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 280256.54 | 0.00 | cистема | 1
31805 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710075139 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Металлургов, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 225148.48 | 0.00 | cистема | 1
31806 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710075141 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Металлургов, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 327857.36 | 0.00 | cистема | 1
31807 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710075141 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Металлургов, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 721359.15 | 0.00 | cистема | 1
31808 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710075141 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Металлургов, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 155943.70 | 0.00 | cистема | 1
31809 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710075141 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Металлургов, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1514898.58 | 0.00 | м кв. | 673
31810 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710075141 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Металлургов, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 378251.46 | 0.00 | м кв. | 493
31811 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710075141 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Металлургов, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2584787.32 | 0.00 | м кв. | 903
31812 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710075141 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Металлургов, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 81198.37 | 0.00 | компл. | 1
31813 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710075141 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Металлургов, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 123782.37 | 0.00 | услуга | 1
31814 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710075141 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Металлургов, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 280598.11 | 0.00 | cистема | 1
31815 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710075141 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Металлургов, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 225422.89 | 0.00 | cистема | 1
31816 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710075143 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Металлургов, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 332580.00 | 0.00 | cистема | 1
31817 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710075143 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Металлургов, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 731750.00 | 0.00 | cистема | 1
31818 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710075143 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Металлургов, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 158190.00 | 0.00 | cистема | 1
31819 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710075143 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Металлургов, д. 14 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1536720.00 | 0.00 | м кв. | 677
31820 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710075143 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Металлургов, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 383700.00 | 0.00 | м кв. | 500
31821 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710075143 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Металлургов, д. 14 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2622020.00 | 0.00 | м кв. | 993
31822 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710075143 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Металлургов, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 82368.00 | 0.00 | компл. | 1
31823 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710075143 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Металлургов, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 125565.40 | 0.00 | услуга | 1
31824 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710075143 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Металлургов, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 284640.00 | 0.00 | cистема | 1
31825 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710075143 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Металлургов, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 228670.00 | 0.00 | cистема | 1
31826 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710075137 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Металлургов, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 462552.26 | 0.00 | cистема | 1
31827 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710075137 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Металлургов, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1017717.90 | 0.00 | cистема | 1
31828 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710075137 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Металлургов, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 220010.65 | 0.00 | cистема | 1
31829 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710075137 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Металлургов, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2137270.18 | 0.00 | м кв. | 781
31830 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710075137 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Металлургов, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 533649.96 | 0.00 | м кв. | 695
31831 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710075137 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Металлургов, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 3646705.42 | 0.00 | м кв. | 1103
31832 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710075137 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Металлургов, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 114557.41 | 0.00 | компл. | 1
31833 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710075137 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Металлургов, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 174636.36 | 0.00 | услуга | 1
31834 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710075137 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Металлургов, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 395877.31 | 0.00 | cистема | 1
31835 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710075137 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Металлургов, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 318034.24 | 0.00 | cистема | 1
31836 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710075138 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Металлургов, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 257616.47 | 0.00 | cистема | 1
31837 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710075138 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Металлургов, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 566813.55 | 0.00 | cистема | 1
31838 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710075138 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Металлургов, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 122533.97 | 0.00 | cистема | 1
31839 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710075138 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Металлургов, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1190343.31 | 0.00 | м кв. | 672
31840 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710075138 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Металлургов, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 297214.02 | 0.00 | м кв. | 387
31841 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710075138 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Металлургов, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2031016.69 | 0.00 | м кв. | 727
31842 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710075138 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Металлургов, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 63802.25 | 0.00 | компл. | 1
31843 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710075138 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Металлургов, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 97262.96 | 0.00 | услуга | 1
31844 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710075138 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Металлургов, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 220482.14 | 0.00 | cистема | 1
31845 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710075138 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Металлургов, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 177127.78 | 0.00 | cистема | 1
31846 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152162 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 358407.30 | 344071.01 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31847 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152162 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 963920.76 | 925363.93 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31848 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152162 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 237102.12 | 227618.04 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31849 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152162 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1367542.12 | 1312840.44 | м кв. | 705.1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31850 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152162 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 271149.84 | 260303.85 | м кв. | 280 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31851 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152162 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1076103.36 | 1033059.23 | м кв. | 753 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31852 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152162 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 67113.45 | 67113.45 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
31853 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152162 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 94880.99 | 84444.08 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
31854 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152162 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 229530.06 | 220348.86 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31855 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152162 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 240294.02 | 230682.26 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31856 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152163 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 358407.30 | 344071.01 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31857 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152163 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 956697.98 | 918430.06 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31858 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152163 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 254018.60 | 243857.86 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31859 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152163 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 16 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1275464.36 | 1224436.19 | м кв. | 602 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31860 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152163 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 406777.86 | 390506.75 | м кв. | 359 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31861 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152163 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1184456.86 | 1137078.59 | м кв. | 727 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31862 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152163 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 57413.96 | 57413.96 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
31863 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152163 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 98096.70 | 87306.06 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
31864 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152163 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 219148.42 | 210382.48 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31865 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152163 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 249863.82 | 239869.27 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31866 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152164 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 216210.26 | 0.00 | cистема | 1
31867 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152164 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 475710.68 | 0.00 | cистема | 1
31868 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152164 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 102839.32 | 0.00 | cистема | 1
31869 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152164 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 999021.67 | 0.00 | м кв. | 554.3
31870 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152164 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 249443.37 | 0.00 | м кв. | 325
31871 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152164 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 17 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1704575.20 | 0.00 | м кв. | 458
31872 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152164 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 53547.44 | 0.00 | компл. | 1
31873 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152164 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 81630.07 | 0.00 | услуга | 1
31874 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152164 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 185044.46 | 0.00 | cистема | 1
31875 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152164 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 148658.37 | 0.00 | cистема | 1
31876 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152165 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 273081.44 | 0.00 | cистема | 1
31877 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152165 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 600839.93 | 0.00 | cистема | 1
31878 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152165 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 129889.81 | 0.00 | cистема | 1
31879 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152165 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 18 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1261800.79 | 0.00 | м кв. | 686
31880 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152165 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 18 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 315056.07 | 0.00 | м кв. | 411
31881 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152165 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 18 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2152940.62 | 0.00 | м кв. | 727
31882 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152165 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 67632.36 | 0.00 | компл. | 1
31883 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152165 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 103101.75 | 0.00 | услуга | 1
31884 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152165 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 233717.90 | 0.00 | cистема | 1
31885 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152165 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 187760.94 | 0.00 | cистема | 1
31886 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152166 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 214680.39 | 0.00 | cистема | 1
31887 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152166 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 472344.63 | 0.00 | cистема | 1
31888 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152166 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 102111.65 | 0.00 | cистема | 1
31889 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152166 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 19 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 991952.76 | 0.00 | м кв. | 551.1
31890 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152166 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 247678.35 | 0.00 | м кв. | 323
31891 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152166 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 19 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1692513.91 | 0.00 | м кв. | 458
31892 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152166 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 53168.54 | 0.00 | компл. | 1
31893 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152166 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 81052.47 | 0.00 | услуга | 1
31894 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152166 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 183735.12 | 0.00 | cистема | 1
31895 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152166 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 147606.49 | 0.00 | cистема | 1
31896 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152167 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 21А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 218372.03 | 0.00 | cистема | 1
31897 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152167 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 21А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 480467.05 | 0.00 | cистема | 1
31898 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152167 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 21А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 103867.55 | 0.00 | cистема | 1
31899 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152167 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 21А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1009010.35 | 0.00 | м кв. | 457.5
31900 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152167 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 21А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 251937.42 | 0.00 | м кв. | 328
31901 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152167 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 21А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1721618.33 | 0.00 | м кв. | 458
31902 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152167 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 21А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 54082.83 | 0.00 | компл. | 1
31903 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152167 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 21А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 82446.24 | 0.00 | услуга | 1
31904 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152167 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 21А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 186894.62 | 0.00 | cистема | 1
31905 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152167 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 21А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 150144.72 | 0.00 | cистема | 1
31906 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152168 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 212651.65 | 0.00 | cистема | 1
31907 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152168 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 467880.95 | 0.00 | cистема | 1
31908 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152168 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 101146.69 | 0.00 | cистема | 1
31909 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152168 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 25 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 982578.77 | 0.00 | м кв. | 553
31910 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152168 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 25 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 245337.78 | 0.00 | м кв. | 320
31911 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152168 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 25 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1676519.59 | 0.00 | м кв. | 458
31912 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152168 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 25 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 52666.10 | 0.00 | компл. | 1
31913 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152168 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 25 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 80286.52 | 0.00 | услуга | 1
31914 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152168 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 181998.82 | 0.00 | cистема | 1
31915 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152168 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 146211.60 | 0.00 | cистема | 1
31916 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152170 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 271983.92 | 0.00 | cистема | 1
31917 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152170 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 598425.15 | 0.00 | cистема | 1
31918 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152170 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 129367.78 | 0.00 | cистема | 1
31919 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152170 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 33 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1256729.62 | 0.00 | м кв. | 677
31920 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152170 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 33 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 313789.86 | 0.00 | м кв. | 409
31921 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152170 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 33 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2144287.96 | 0.00 | м кв. | 727
31922 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152170 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 33 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 67360.55 | 0.00 | компл. | 1
31923 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152170 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 33 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 102687.38 | 0.00 | услуга | 1
31924 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152170 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 232778.59 | 0.00 | cистема | 1
31925 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152170 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 187006.33 | 0.00 | cистема | 1
31926 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152171 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 318478.61 | 0.00 | cистема | 1
31927 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152171 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 700723.80 | 0.00 | cистема | 1
31928 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152171 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 151482.74 | 0.00 | cистема | 1
31929 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152171 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 37 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1471563.07 | 0.00 | м кв. | 676
31930 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152171 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 37 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 367431.12 | 0.00 | м кв. | 479
31931 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152171 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 37 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2510846.35 | 0.00 | м кв. | 458
31932 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152171 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 37 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 78875.60 | 0.00 | компл. | 1
31933 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152171 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 37 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 120241.43 | 0.00 | услуга | 1
31934 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152171 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 272571.26 | 0.00 | cистема | 1
31935 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152171 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 218974.39 | 0.00 | cистема | 1
31936 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152158 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 360747.24 | 346317.35 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31937 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152158 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 958691.00 | 920343.36 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31938 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152158 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 248618.92 | 238674.16 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31939 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152158 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 955292.44 | 917080.74 | м кв. | 621 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31940 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152158 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 338304.35 | 324772.18 | м кв. | 427 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31941 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152158 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 782509.18 | 751208.81 | м кв. | 727 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31942 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152158 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 68184.07 | 68184.07 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
31943 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152158 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 82343.70 | 73285.89 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
31944 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152158 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 220626.96 | 211801.88 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31945 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152158 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 252394.92 | 242299.12 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31946 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152159 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 355267.32 | 341056.63 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31947 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152159 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 966090.78 | 927447.15 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31948 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152159 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 236158.12 | 226711.80 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31949 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152159 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1101576.02 | 1057512.98 | м кв. | 710 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31950 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152159 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 228013.76 | 218893.21 | м кв. | 456 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31951 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152159 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 923282.74 | 886351.43 | м кв. | 903 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31952 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152159 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 72850.05 | 72850.05 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
31953 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152159 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 85681.33 | 76256.38 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
31954 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152159 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 231033.38 | 221792.04 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31955 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152159 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 242644.58 | 232938.80 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31956 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152160 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 6А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 314249.34 | 301679.37 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31957 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152160 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 6А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 765841.24 | 735207.59 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31958 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152160 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 6А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 257334.40 | 247041.02 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31959 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152160 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 6А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1059407.74 | 1017031.43 | м кв. | 590 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31960 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152160 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 6А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 351739.11 | 337669.55 | м кв. | 410 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31961 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152160 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 6А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 786412.18 | 754955.69 | м кв. | 727 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31962 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152160 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 6А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 65539.48 | 65539.48 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
31963 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152160 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 6А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 79746.27 | 70974.18 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
31964 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152160 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 6А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 213421.88 | 204885.00 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31965 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152160 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 6А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 238907.52 | 229351.22 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31966 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152161 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 6Б | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 314249.34 | 301679.37 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31967 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152161 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 6Б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 760602.04 | 730177.96 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31968 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152161 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 6Б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 199917.96 | 191921.24 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31969 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152161 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 6Б | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1085482.76 | 1042063.45 | м кв. | 609.7 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31970 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152161 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 6Б | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 297987.29 | 286067.80 | м кв. | 470 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31971 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152161 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 6Б | ремонт фасада | 10 | 2016 | 903535.44 | 867394.02 | м кв. | 933 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31972 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152161 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 6Б | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 75127.11 | 75127.11 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
31973 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152161 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 6Б | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 78980.80 | 70292.91 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
31974 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152161 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 6Б | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 182219.14 | 174930.37 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31975 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710152161 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 6Б | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 205046.24 | 196844.39 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
31976 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710180176 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Подволошная, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 14614.75 | 14614.75 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
31977 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710180176 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Подволошная, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 152088.83 | 0.00 | cистема | 1
31978 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710180176 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Подволошная, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 334629.28 | 0.00 | cистема | 1
31979 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710180176 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Подволошная, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 72340.29 | 0.00 | cистема | 1
31980 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710180176 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Подволошная, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 702742.06 | 0.00 | м кв. | 418
31981 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710180176 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Подволошная, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 175466.01 | 0.00 | м кв. | 289
31982 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710180176 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Подволошная, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1199049.75 | 0.00 | м кв. | 525
31983 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710180176 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Подволошная, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 57421.06 | 0.00 | услуга | 1
31984 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710180176 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Подволошная, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 130165.87 | 0.00 | cистема | 1
31985 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710180176 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Подволошная, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 104570.79 | 0.00 | cистема | 1
31986 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710049182 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Прокатчиков, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 211121.78 | 0.00 | cистема | 1
31987 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710049182 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Прокатчиков, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 464514.90 | 0.00 | cистема | 1
31988 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710049182 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Прокатчиков, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 100419.01 | 0.00 | cистема | 1
31989 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710049182 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Прокатчиков, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 975509.86 | 0.00 | м кв. | 596
31990 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710049182 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Прокатчиков, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 243572.76 | 0.00 | м кв. | 317
31991 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710049182 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Прокатчиков, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1664458.30 | 0.00 | м кв. | 458
31992 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710049182 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Прокатчиков, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 52287.21 | 0.00 | компл. | 1
31993 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710049182 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Прокатчиков, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 79708.92 | 0.00 | услуга | 1
31994 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710049182 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Прокатчиков, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 180689.47 | 0.00 | cистема | 1
31995 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710049182 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Прокатчиков, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 145159.72 | 0.00 | cистема | 1
31996 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710049183 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Прокатчиков, д. 12КОРПУС 69 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 245344.27 | 0.00 | cистема | 1
31997 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710049183 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Прокатчиков, д. 12КОРПУС 69 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 539811.98 | 0.00 | cистема | 1
31998 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710049183 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Прокатчиков, д. 12КОРПУС 69 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 116696.76 | 0.00 | cистема | 1
31999 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710049183 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Прокатчиков, д. 12КОРПУС 69 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1133638.34 | 0.00 | м кв. | 711
32000 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710049183 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Прокатчиков, д. 12КОРПУС 69 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 283055.49 | 0.00 | м кв. | 369
32001 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710049183 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Прокатчиков, д. 12КОРПУС 69 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1934264.15 | 0.00 | м кв. | 458
32002 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710049183 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Прокатчиков, д. 12КОРПУС 69 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 56456.00 | 0.00 | компл. | 1
32003 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710049183 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Прокатчиков, д. 12КОРПУС 69 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 92629.60 | 0.00 | услуга | 1
32004 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710049183 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Прокатчиков, д. 12КОРПУС 69 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 209978.93 | 0.00 | cистема | 1
32005 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710049183 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Прокатчиков, д. 12КОРПУС 69 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 168689.86 | 0.00 | cистема | 1
32006 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035190 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 568181.71 | 161447.60 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2015-11-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32007 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035190 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 458660.27 | 134423.24 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-12-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32008 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035190 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 39918.88 | 35128.63 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
32009 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035190 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 20536.84 | 28733.00 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32010 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035190 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 108736.87 | 27301.66 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-06-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32011 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035190 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 102893.37 | 100755.48 | м кв. | 221 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 | 2016-06-23 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32012 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035190 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 8767.36 | 5325.68 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2015-12-31 | 2016-04-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32013 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035190 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 117537.54 | 4342.40 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-06-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32014 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035190 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 109200.24 | 6565.52 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-06-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32015 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035198 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 568181.71 | 162058.84 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2015-12-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32016 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035198 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 458660.27 | 118332.76 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-12-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32017 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035198 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 40045.01 | 35239.60 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-06-01 | 2015-02-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
32018 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035198 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 20536.84 | 28733.00 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32019 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035198 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 108745.31 | 65547.82 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-06-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32020 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035198 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 102884.93 | 100755.48 | м кв. | 225 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 | 2016-06-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32021 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035198 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 8767.36 | 5047.05 | услуга | 2 |  | 2015-06-22 | 2015-12-31 | 2016-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32022 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035198 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 117537.54 | 24908.62 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-06-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32023 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035198 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 109200.24 | 36428.96 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-06-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32024 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035199 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 737359.66 | 265586.14 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-12-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32025 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035199 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 697544.54 | 927767.92 | м кв. | 570 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2015-12-25 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32026 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035199 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 115913.89 | 81764.56 | м кв. | 264 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2015-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32027 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035199 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 46990.94 | 43231.70 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
32028 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035199 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 31016.36 | 58303.80 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32029 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035199 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 620237.26 | 310453.28 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-04-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32030 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035199 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 166799.27 | 144721.10 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-06-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32031 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035199 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 484021.99 | 484021.99 | м кв. | 515 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32032 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035199 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 28454.64 | 26740.23 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2015-12-31 | 2016-06-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32033 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035199 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 151673.39 | 134136.50 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-06-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32034 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035200 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 621599.85 | 181358.92 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-06-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32035 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035200 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 167170.15 | 201922.78 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-04-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32036 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035200 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 48378.33 | 42572.95 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
32037 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035200 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 15775.40 | 15564.20 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32038 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035201 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 49468.42 | 43532.21 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
32039 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035201 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 166999.36 | 312117.08 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-04-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32040 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035201 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 620981.31 | 230629.82 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-06-23 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32041 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035201 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 14 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 396239.33 | 396239.33 | м кв. | 458 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32042 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035201 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 23684.40 | 23316.80 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32043 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035202 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 512024.33 | 86412.58 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2015-12-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32044 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035202 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 39531.49 | 33206.42 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
32045 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035202 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 10240.49 | 25311.00 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32046 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035202 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 465457.82 | 465457.82 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32047 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035202 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 97596.10 | 6146.62 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-06-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32048 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035202 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 102949.61 | 100755.48 | м кв. | 219 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-06-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32049 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035202 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 15571.91 | 1555.43 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2015-12-31 | 2016-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32050 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035202 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 112592.14 | 1391.22 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-06-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32051 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035203 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 511817.78 | 151953.32 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2015-12-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32052 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035203 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 465270.05 | 131140.48 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-12-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32053 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035203 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 548452.78 | 396719.54 | м кв. | 280 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2015-12-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32054 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035203 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 37936.90 | 33384.48 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-06-01 | 2015-03-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
32055 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035203 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 30510.81 | 35718.60 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32056 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035203 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 78656.21 | 28022.64 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-06-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32057 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035203 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 102871.01 | 100755.48 | м кв. | 211 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-06-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32058 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035203 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 5916.99 | 18629.14 | услуга | 3 |  | 2015-06-22 | 2015-12-31 | 2016-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32059 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035203 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 114322.17 | 11777.58 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-06-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32060 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035191 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 568201.24 | 223543.92 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-06-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32061 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035191 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 454827.83 | 122403.76 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-12-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32062 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035191 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 38810.77 | 34153.49 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
32063 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035191 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 20460.58 | 27812.60 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32064 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035191 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 81826.04 | 135189.06 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-04-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32065 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035191 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 102896.78 | 100755.48 | м кв. | 215 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 | 2016-06-23 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32066 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035191 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 7911.02 | 5109.33 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2015-12-31 | 2016-04-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32067 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035191 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 105308.60 | 136800.94 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-04-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32068 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035191 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 105519.51 | 147489.38 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-04-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32069 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035205 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 714381.43 | 249238.42 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-12-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32070 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035205 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 49369.32 | 48381.97 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
32071 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035205 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 14287.63 | 32416.88 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32072 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035205 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 414136.85 | 300083.44 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-04-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32073 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035205 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 149654.40 | 182887.02 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-06-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32074 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035205 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 115881.63 | 113518.36 | м кв. | 274 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-06-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32075 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035205 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 18778.17 | 8010.45 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2015-12-31 | 2016-06-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32076 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035205 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 131856.74 | 165266.08 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-06-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32077 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035205 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 127378.95 | 163418.20 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-06-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32078 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035207 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 714568.90 | 256863.58 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-12-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32079 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035207 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 25 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 47504.46 | 46554.34 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
32080 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035207 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 25 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 14291.38 | 32470.86 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32081 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035207 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 414260.35 | 323792.00 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-04-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32082 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035207 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 152007.86 | 151353.88 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-06-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32083 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035207 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 25 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 115891.80 | 113518.36 | м кв. | 264 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-06-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32084 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035207 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 25 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 18829.22 | 4623.54 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2015-12-31 | 2016-04-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32085 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035207 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 131890.03 | 129785.84 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-06-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32086 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035207 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 127411.06 | 119804.22 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-06-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32087 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035192 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 385526.72 | 155420.16 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2015-11-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32088 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035192 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 478179.64 | 115925.56 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-12-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32089 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035192 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 529616.10 | 638081.46 | м кв. | 533 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2015-12-25 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32090 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035192 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 39873.83 | 35088.99 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
32091 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035192 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 27866.45 | 35175.80 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32092 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035192 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 81803.12 | 16583.72 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-06-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32093 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035192 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 102878.61 | 100755.48 | м кв. | 221 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 | 2016-06-23 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32094 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035192 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 8011.75 | 16369.69 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2015-12-31 | 2016-04-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32095 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035192 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 103446.71 | 8678.90 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-06-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32096 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035192 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 112459.10 | 13123.96 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-06-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32097 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035193 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 615520.24 | 216611.42 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-06-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32098 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035193 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 578530.12 | 216548.88 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-12-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32099 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035193 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 48648.60 | 47675.62 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
32100 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035193 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 23881.01 | 50279.80 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32101 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035193 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 157493.03 | 165412.40 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-06-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32102 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035193 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 115936.50 | 113518.36 | м кв. | 270 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 | 2016-06-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32103 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035193 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 483779.18 | 483779.18 | м кв. | 525 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32104 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035193 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 27403.99 | 7167.14 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2015-12-31 | 2016-04-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32105 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035193 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 153806.07 | 140797.60 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-06-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32106 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035193 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 459184.86 | 137566.76 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-06-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32107 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035194 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 479620.96 | 139671.88 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-12-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32108 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035194 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 40450.41 | 35596.36 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
32109 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035194 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 9592.42 | 27387.80 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32110 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035194 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 512014.15 | 285147.00 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-04-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32111 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035194 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 86497.54 | 56818.18 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-06-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32112 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035194 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 102925.67 | 100755.48 | м кв. | 224 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 | 2016-06-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32113 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035194 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 18344.98 | 2514.09 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2015-12-31 | 2016-04-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32114 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035194 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 103402.47 | 53321.84 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-06-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32115 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035194 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 112409.21 | 77406.82 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-06-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32116 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035195 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 536640.04 | 205021.46 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-12-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32117 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035195 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 667265.43 | 896955.76 | м кв. | 354 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2015-12-25 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32118 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035195 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 47576.53 | 46625.03 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
32119 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035195 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 24078.11 | 47247.20 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32120 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035195 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 615474.72 | 302888.30 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-04-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32121 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035195 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 157481.37 | 175998.18 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-05-19 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32122 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035195 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 115926.91 | 113518.36 | м кв. | 264 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 | 2016-06-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32123 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035195 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 489308.24 | 474628.99 | м кв. | 525 |  | 2016-06-07 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32124 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035195 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 33898.46 | 23956.91 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2015-12-31 | 2016-06-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32125 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035195 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 168341.06 | 173347.90 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-05-19 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32126 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035195 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 148390.47 | 178942.28 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-05-19 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32127 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035196 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 568187.94 | 131644.34 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2015-12-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32128 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035196 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 479625.70 | 138214.58 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-12-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32129 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035196 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 39252.21 | 34541.95 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
32130 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035196 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 20956.27 | 28485.20 | услуга | 1 |  | 2015-06-15 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32131 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035196 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 86492.96 | 6013.28 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-06-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32132 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035196 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 102892.61 | 100755.48 | м кв. | 218 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 | 2016-06-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32133 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035196 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 8103.73 | 4857.46 | услуга | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-12-31 | 2016-04-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32134 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035196 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 103397.26 | 1398.30 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-06-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32135 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035196 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 112403.53 | 4489.90 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-06-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32136 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035197 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 773357.06 | 272955.24 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-12-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32137 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035197 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 48684.64 | 44789.85 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
32138 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035197 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 15467.14 | 35341.00 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32139 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035197 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 615892.89 | 304661.84 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-04-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32140 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035197 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 157588.38 | 148755.52 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-06-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32141 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035197 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 116009.05 | 113518.36 | м кв. | 270 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 | 2016-06-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32142 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035197 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 20586.26 | 8588.69 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2015-12-31 | 2016-06-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32143 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710035197 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 139822.62 | 128835.94 | cистема | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-06-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32144 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710119220 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 23850.84 | 23850.84 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
32145 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710119220 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 446951.61 | 0.00 | cистема | 1
32146 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710119220 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 433906.28 | 0.00 | cистема | 1
32147 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710119220 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 135587.78 | 0.00 | cистема | 1
32148 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710119220 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2038587.40 | 0.00 | м кв. | 685
32149 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710119220 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 492960.53 | 0.00 | м кв. | 373
32150 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710119220 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2008224.75 | 0.00 | м кв. | 525
32151 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710119220 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 120208.03 | 0.00 | услуга | 1
32152 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710119220 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 264115.57 | 0.00 | cистема | 1
32153 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710119220 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 190067.68 | 0.00 | cистема | 1
32154 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710119223 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 54281.99 | 54281.99 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
32155 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710119223 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 395624.50 | 0.00 | cистема | 1
32156 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710119223 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 621051.70 | 0.00 | cистема | 1
32157 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710119223 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 208860.00 | 0.00 | cистема | 1
32158 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710119223 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1163923.68 | 0.00 | м кв. | 371.8
32159 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710119223 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 212437.76 | 0.00 | м кв. | 339
32160 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710119223 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 930876.04 | 0.00 | м кв. | 458
32161 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710119223 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 80169.41 | 0.00 | услуга | 1
32162 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710119223 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 257211.68 | 0.00 | cистема | 1
32163 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710119223 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 218485.26 | 0.00 | cистема | 1
32164 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110260 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 199263.06 | 0.00 | cистема | 1
32165 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110260 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 96827.26 | 96827.26 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32166 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110260 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 443753.16 | 443753.16 | м кв. | 233 |  | 2016-04-20 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32167 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110260 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 84948.20 | 84948.20 | м кв. | 116 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32168 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110260 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 137045.20 | 137045.20 | м кв. | 466 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32169 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110260 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 14816.11 | 14816.11 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
32170 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110260 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 19236.74 | 13573.82 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
32171 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110261 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 299433.26 | 0.00 | cистема | 1
32172 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110261 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 668695.38 | 668695.38 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32173 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110261 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 260702.12 | 260702.12 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32174 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110261 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 971504.62 | 971504.62 | м кв. | 537 |  | 2016-04-20 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32175 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110261 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 173690.10 | 173690.10 | м кв. | 271 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32176 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110261 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 38966.52 | 38966.52 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
32177 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110261 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 57804.16 | 46115.80 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
32178 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110261 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 252372.50 | 252372.50 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32179 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110261 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 263810.24 | 263810.24 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32180 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110262 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 199263.06 | 0.00 | cистема | 1
32181 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110262 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 96827.26 | 96827.26 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32182 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110262 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 431701.82 | 431701.82 | м кв. | 242 |  | 2016-04-20 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32183 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110262 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 111618.56 | 111618.56 | м кв. | 116 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32184 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110262 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 408680.02 | 408680.02 | м кв. | 466 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32185 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110262 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 14886.40 | 14886.40 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
32186 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110262 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 24961.81 | 18669.13 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
32187 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110263 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 297613.70 | 0.00 | cистема | 1
32188 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110263 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 646432.32 | 617342.87 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32189 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110263 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 252412.62 | 241054.05 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32190 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110263 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1019161.28 | 973299.02 | м кв. | 525 |  | 2016-04-20 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32191 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110263 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 162758.58 | 155434.44 | м кв. | 277 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32192 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110263 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 900474.52 | 859953.17 | м кв. | 525 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32193 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110263 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 41569.61 | 41569.61 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
32194 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110263 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 71008.27 | 57899.84 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
32195 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110263 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 271560.48 | 259340.26 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32196 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110264 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 320888.02 | 0.00 | cистема | 1
32197 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110264 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 735778.38 | 735778.38 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32198 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110264 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 179655.00 | 179655.00 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32199 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110264 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 14 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 990994.68 | 990994.68 | м кв. | 523 |  | 2016-04-20 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32200 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110264 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 529717.34 | 529717.34 | м кв. | 396 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32201 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110264 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 53086.78 | 53086.78 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
32202 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110264 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 58825.31 | 46642.72 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
32203 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110264 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 184232.22 | 184232.22 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32204 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110265 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 297613.70 | 0.00 | cистема | 1
32205 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110265 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 644090.02 | 615105.97 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32206 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110265 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 252412.62 | 241054.05 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32207 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110265 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 15 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1017108.08 | 971338.22 | м кв. | 525 |  | 2016-04-20 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32208 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110265 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 160498.88 | 153276.43 | м кв. | 276 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32209 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110265 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1006515.22 | 961222.04 | м кв. | 525 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32210 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110265 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 41426.88 | 41426.88 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
32211 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110265 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 72995.98 | 59668.90 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
32212 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110265 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 271560.48 | 259340.26 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32213 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110266 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 207338.98 | 0.00 | cистема | 1
32214 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110266 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 498991.32 | 479031.67 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32215 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110266 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 190039.00 | 182437.44 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32216 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110266 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 16 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 858652.96 | 824306.84 | м кв. | 501 |  | 2016-04-20 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32217 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110266 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 142613.62 | 136909.08 | м кв. | 268 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32218 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110266 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 904577.38 | 868394.28 | м кв. | 525 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32219 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110266 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 40315.38 | 40315.38 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
32220 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110266 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 59142.99 | 48946.63 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
32221 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110266 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 154936.36 | 148738.91 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32222 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110267 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 301517.14 | 0.00 | cистема | 1
32223 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110267 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 754389.34 | 754389.34 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32224 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110267 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 221109.58 | 221109.58 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32225 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110267 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1413111.36 | 1328324.67 | м кв. | 822 |  | 2016-06-14 | 2016-07-15 |  | ООО "МВ-Строй" | 6672337221 | 5
32226 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110267 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 208382.10 | 208382.10 | м кв. | 451 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32227 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110267 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 17 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1138913.58 | 1138913.58 | м кв. | 933 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32228 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110267 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 67705.48 | 67705.48 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
32229 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110267 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 83963.63 | 44207.24 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
32230 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110267 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 160758.48 | 160758.48 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32231 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110268 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 17А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 11831.14 | 11831.14 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
32232 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110268 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 17А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 221709.08 | 0.00 | cистема | 1
32233 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110268 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 17А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 215237.98 | 0.00 | cистема | 1
32234 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110268 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 17А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 67257.94 | 0.00 | cистема | 1
32235 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110268 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 17А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 913644.28 | 0.00 | м кв. | 307
32236 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110268 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 17А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 244497.85 | 0.00 | м кв. | 185
32237 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110268 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 17А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1539701.28 | 0.00 | м кв. | 466
32238 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110268 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 17А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 68546.89 | 0.00 | услуга | 1
32239 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110268 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 17А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 131013.78 | 0.00 | cистема | 1
32240 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110268 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 17А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 94282.54 | 0.00 | cистема | 1
32241 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110269 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 301517.14 | 0.00 | cистема | 1
32242 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110269 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 754389.34 | 720441.82 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32243 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110269 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 218932.48 | 209080.52 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32244 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110269 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 18 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1400891.28 | 922632.63 | м кв. | 794 |  | 2016-04-20 | 2016-10-31 | 2016-07-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32245 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110269 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 18 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 435804.68 | 416193.47 | м кв. | 445 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32246 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110269 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 18 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1457405.02 | 1391821.79 | м кв. | 525 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32247 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110269 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 66834.28 | 66834.28 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
32248 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110269 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 94858.55 | 79057.11 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
32249 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110269 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 173987.46 | 166158.02 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32250 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110270 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 301517.14 | 0.00 | cистема | 1
32251 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110270 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 766814.74 | 732308.08 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32252 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110270 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 222670.72 | 212650.54 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32253 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110270 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 19 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1421078.72 | 978709.83 | м кв. | 846 |  | 2016-04-20 | 2016-10-31 | 2016-07-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32254 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110270 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 421225.78 | 402270.62 | м кв. | 448 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32255 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110270 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 19 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1355639.46 | 1294635.68 | м кв. | 525 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32256 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110270 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 67329.97 | 67329.97 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
32257 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110270 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 93035.83 | 77434.88 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
32258 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110270 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 162844.72 | 155516.71 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32259 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110271 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 291428.14 | 0.00 | cистема | 1
32260 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110271 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 656021.00 | 656021.00 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32261 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110271 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 228106.98 | 228106.98 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32262 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110271 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 20 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 987865.32 | 987865.32 | м кв. | 846 |  | 2016-04-20 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32263 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110271 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 20 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 162857.70 | 162857.70 | м кв. | 268 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32264 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110271 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 36026.50 | 36026.50 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
32265 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110271 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 51749.70 | 40869.81 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
32266 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110271 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 261205.98 | 261205.98 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32267 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110272 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 207314.20 | 0.00 | cистема | 1
32268 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110272 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 161208.06 | 156371.82 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32269 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110272 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 21 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 432893.87 | 419907.06 | м кв. | 453 |  | 2016-04-20 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32270 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110272 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 21 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 134925.37 | 130877.60 | м кв. | 234 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32271 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110272 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 21 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 643263.34 | 623965.44 | м кв. | 525 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32272 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110272 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 29964.52 | 29964.52 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
32273 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110272 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 31592.10 | 24426.77 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
32274 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110273 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 199263.06 | 0.00 | cистема | 1
32275 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110273 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 391544.06 | 391544.06 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32276 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110273 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 96827.26 | 96827.26 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32277 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110273 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 22 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 431701.82 | 431701.82 | м кв. | 238 |  | 2016-04-20 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32278 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110273 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 22 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 96743.48 | 96743.48 | м кв. | 116 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32279 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110273 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 22 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 439315.18 | 439315.18 | м кв. | 466 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32280 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110273 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 22 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 17408.91 | 17408.91 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
32281 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110273 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 22 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 35023.34 | 27623.89 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
32282 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110273 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 95772.34 | 95772.34 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32283 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110274 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 199263.06 | 199263.06 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32284 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110274 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 408143.12 | 408143.12 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32285 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110274 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 96827.26 | 96827.26 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32286 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110274 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 23 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 438318.96 | 438318.96 | м кв. | 236 |  | 2016-04-20 |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32287 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110274 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 73880.18 | 73880.18 | м кв. | 113 |  | 2016-04-20 |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32288 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110274 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 23 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 501520.06 | 501520.06 | м кв. | 466 |  | 2016-04-20 |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32289 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110274 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 17025.88 | 17025.88 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
32290 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110274 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 36329.91 | 32333.62 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 |  |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
32291 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110274 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 98542.98 | 98542.98 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32292 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110258 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 313196.78 | 0.00 | cистема | 1
32293 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110258 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 616480.38 | 588738.76 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32294 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110258 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 257052.38 | 245485.02 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32295 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110258 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1149957.20 | 1098209.12 | м кв. | 537 |  | 2016-04-20 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32296 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110258 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 169455.08 | 161829.60 | м кв. | 269 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32297 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110258 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1140265.86 | 1088953.90 | м кв. | 525 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32298 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110258 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 40488.10 | 40488.10 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
32299 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110258 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 77777.98 | 63647.50 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
32300 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110258 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 242491.18 | 231579.08 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32301 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110259 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 291428.14 | 0.00 | cистема | 1
32302 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110259 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 249475.60 | 238249.20 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32303 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110259 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1172338.26 | 1119583.04 | м кв. | 539 |  | 2016-04-20 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32304 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110259 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 170557.20 | 162882.13 | м кв. | 268 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32305 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110259 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1240689.76 | 1184858.72 | м кв. | 525 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
32306 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110259 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 34304.56 | 34304.56 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
32307 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710110259 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 62489.78 | 50428.49 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
32308 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010828 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. КОТТЕДЖ №1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 114821.56 | 0.00 | cистема | 1
32309 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010828 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. КОТТЕДЖ №1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 200925.30 | 0.00 | cистема | 1
32310 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010828 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. КОТТЕДЖ №1 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 348040.00 | 0.00 | м кв. | 0
32311 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010828 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. КОТТЕДЖ №1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 88356.96 | 0.00 | м кв. | 0
32312 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010828 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. КОТТЕДЖ №1 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 52271.54 | 0.00 | м кв. | 0
32313 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010828 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. КОТТЕДЖ №1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 17295.00 | 0.00 | компл. | 1
32314 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010828 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. КОТТЕДЖ №1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 17636.99 | 0.00 | услуга | 1
32315 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010828 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. КОТТЕДЖ №1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 77434.38 | 0.00 | cистема | 1
32316 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010829 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. КОТТЕДЖ №2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 129555.30 | 0.00 | cистема | 1
32317 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010829 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. КОТТЕДЖ №2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 226707.75 | 0.00 | cистема | 1
32318 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010829 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. КОТТЕДЖ №2 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 392700.00 | 0.00 | м кв. | 0
32319 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010829 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. КОТТЕДЖ №2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 99694.80 | 0.00 | м кв. | 0
32320 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010829 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. КОТТЕДЖ №2 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 58978.95 | 0.00 | м кв. | 0
32321 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010829 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. КОТТЕДЖ №2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 19515.00 | 0.00 | компл. | 1
32322 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010829 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. КОТТЕДЖ №2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 19900.15 | 0.00 | услуга | 1
32323 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010829 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Свердлова, д. КОТТЕДЖ №2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 87370.65 | 0.00 | cистема | 1
32324 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138344 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 407461.08 | 391162.64 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32325 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138344 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1011497.18 | 971037.29 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32326 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138344 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 341628.88 | 327963.72 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32327 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138344 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1136376.58 | 1090921.52 | м кв. | 724 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32328 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138344 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 199089.60 | 191126.02 | м кв. | 570 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32329 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138344 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1106307.82 | 1062055.51 | м кв. | 1103 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32330 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138344 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 91010.63 | 91010.63 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
32331 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138344 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 96859.50 | 86204.96 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
32332 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138344 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 312838.06 | 300324.54 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32333 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138344 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 327775.68 | 314664.65 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32334 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138345 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 207314.20 | 199021.63 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32335 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138345 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 535919.42 | 514482.64 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32336 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138345 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 166908.64 | 160232.29 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32337 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138345 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 750775.00 | 720744.00 | м кв. | 436 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32338 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138345 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 132115.16 | 126830.55 | м кв. | 338 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32339 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138345 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 599868.34 | 575873.61 | м кв. | 458 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32340 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138345 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 53970.40 | 53970.40 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
32341 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138345 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 54741.31 | 48719.77 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
32342 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138345 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 168257.38 | 161527.08 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32343 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138345 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 175907.32 | 168871.03 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32344 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138346 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 407461.08 | 391162.64 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32345 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138346 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1016427.22 | 975770.13 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32346 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138346 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 341628.88 | 327963.72 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32347 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138346 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1196271.02 | 1148420.18 | м кв. | 736 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32348 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138346 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 219194.44 | 210426.66 | м кв. | 577 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32349 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138346 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1082687.12 | 1039379.64 | м кв. | 1103 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32350 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138346 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 92121.19 | 92121.19 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
32351 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138346 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 98085.67 | 87296.25 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
32352 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138346 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 312838.06 | 300324.54 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32353 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138346 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 327775.68 | 314664.65 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32354 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138347 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 299433.26 | 287455.93 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32355 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138347 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 632935.48 | 607618.06 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32356 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138347 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 236933.38 | 227456.04 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32357 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138347 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1212996.34 | 1164476.49 | м кв. | 559 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32358 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138347 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 168747.08 | 161997.20 | м кв. | 407 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32359 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138347 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 873024.18 | 838103.21 | м кв. | 458 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32360 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138347 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 65068.08 | 65068.08 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
32361 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138347 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 80631.43 | 71761.97 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
32362 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138347 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 294612.96 | 282828.44 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32363 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138347 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 312888.80 | 300373.25 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32364 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138349 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 299391.96 | 287416.28 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32365 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138349 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 661777.04 | 635305.96 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32366 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138349 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 239138.80 | 229573.25 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32367 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138349 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 15 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 993030.18 | 953308.97 | м кв. | 530 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32368 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138349 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 167339.34 | 160645.77 | м кв. | 282 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32369 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138349 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 946868.58 | 908993.84 | м кв. | 458 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32370 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138349 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 45189.72 | 45189.72 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
32371 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138349 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 76166.92 | 67788.56 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
32372 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138349 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 245025.82 | 235224.79 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32373 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138349 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 255774.44 | 245543.46 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32374 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138351 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 349072.32 | 335109.43 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32375 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138351 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 993450.26 | 953712.25 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32376 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138351 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 249206.56 | 239238.30 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32377 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138351 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 19 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1435356.72 | 1377942.45 | м кв. | 710 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32378 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138351 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 310022.58 | 297621.68 | м кв. | 448 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32379 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138351 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 19 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 938719.50 | 901170.72 | м кв. | 658 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32380 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138351 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 71579.69 | 71579.69 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
32381 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138351 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 95093.51 | 84633.22 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
32382 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138351 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 230372.58 | 221157.68 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32383 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138351 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 248474.96 | 238535.96 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32384 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138352 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 221843.54 | 212969.80 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32385 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138352 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 529314.96 | 508142.36 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32386 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138352 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 127209.90 | 122121.50 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32387 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138352 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 20 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 612772.82 | 588261.91 | м кв. | 266.3 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32388 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138352 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 20 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 63172.48 | 60645.58 | м кв. | 206 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32389 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138352 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 20 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 375542.08 | 360520.40 | м кв. | 458 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32390 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138352 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 32957.50 | 32957.50 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
32391 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138352 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 45418.86 | 40422.79 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
32392 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138352 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 206094.08 | 197850.32 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32393 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138352 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 134993.18 | 129593.45 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32394 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138353 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 365396.44 | 350780.58 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32395 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138353 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 908906.80 | 872550.53 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32396 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138353 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 196596.26 | 188732.41 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32397 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138353 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 21 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1040873.28 | 999238.35 | м кв. | 603.4 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32398 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138353 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 21 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 146927.70 | 141050.59 | м кв. | 490 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32399 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138353 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 21 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 584061.06 | 560698.62 | м кв. | 973 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32400 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138353 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 78322.99 | 78322.99 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
32401 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138353 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 72018.54 | 64096.50 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
32402 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138353 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 164271.34 | 157700.49 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32403 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138353 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 193894.06 | 186138.30 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32404 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010831 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 78078.00 | 0.00 | cистема | 1
32405 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010831 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 187977.08 | 0.00 | cистема | 1
32406 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010831 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 42249.35 | 0.00 | cистема | 1
32407 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010831 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 23 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 389642.83 | 0.00 | м кв. | 0
32408 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010831 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 91291.20 | 0.00 | м кв. | 0
32409 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010831 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 23 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 241762.95 | 0.00 | м кв. | 0
32410 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010831 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 27359.00 | 0.00 | компл. | 1
32411 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010831 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 23658.06 | 0.00 | услуга | 1
32412 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010831 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 89321.38 | 0.00 | cистема | 1
32413 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010831 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 62580.38 | 0.00 | cистема | 1
32414 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010832 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 170352.00 | 0.00 | cистема | 1
32415 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010832 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 410131.80 | 0.00 | cистема | 1
32416 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010832 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 92180.40 | 0.00 | cистема | 1
32417 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010832 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 24 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 850129.80 | 0.00 | м кв. | 0
32418 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010832 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 24 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 199180.80 | 0.00 | м кв. | 0
32419 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010832 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 24 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 527482.80 | 0.00 | м кв. | 0
32420 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010832 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 24 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 59693.00 | 0.00 | компл. | 1
32421 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010832 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 24 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 51617.59 | 0.00 | услуга | 1
32422 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010832 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 194883.00 | 0.00 | cистема | 1
32423 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010832 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 136539.00 | 0.00 | cистема | 1
32424 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010833 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 24А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 162489.60 | 0.00 | cистема | 1
32425 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010833 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 24А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 391202.64 | 0.00 | cистема | 1
32426 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010833 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 24А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 87925.92 | 0.00 | cистема | 1
32427 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010833 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 24А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 810893.04 | 0.00 | м кв. | 0
32428 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010833 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 24А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 189987.84 | 0.00 | м кв. | 0
32429 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010833 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 24А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 503137.44 | 0.00 | м кв. | 0
32430 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010833 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 24А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 56938.00 | 0.00 | компл. | 1
32431 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010833 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 24А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 49235.24 | 0.00 | услуга | 1
32432 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010833 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 24А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 185888.40 | 0.00 | cистема | 1
32433 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 6500010833 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 24А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 130237.20 | 0.00 | cистема | 1
32434 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138340 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 222296.47 | 0.00 | cистема | 1
32435 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138340 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 489101.70 | 0.00 | cистема | 1
32436 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138340 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 105734.20 | 0.00 | cистема | 1
32437 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138340 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1027143.65 | 0.00 | м кв. | 448.8
32438 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138340 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 256465.08 | 0.00 | м кв. | 334
32439 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138340 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1752558.17 | 0.00 | м кв. | 458
32440 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138340 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 55054.77 | 0.00 | компл. | 1
32441 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138340 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 83927.91 | 0.00 | услуга | 1
32442 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138340 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 190253.38 | 0.00 | cистема | 1
32443 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138340 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 152843.03 | 0.00 | cистема | 1
32444 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138341 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 207314.20 | 199021.63 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32445 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138341 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 535648.02 | 514222.10 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32446 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138341 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 172973.84 | 166054.89 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32447 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138341 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 368574.70 | 353831.71 | м кв. | 430.4 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32448 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138341 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 130843.12 | 125609.40 | м кв. | 244 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32449 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138341 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 516688.96 | 496021.40 | м кв. | 525 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32450 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138341 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 39029.66 | 39029.66 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
32451 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138341 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 45766.76 | 40732.42 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
32452 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138341 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 174322.58 | 167349.68 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32453 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138341 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 181972.52 | 174693.62 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32454 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138342 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 407461.08 | 391162.64 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32455 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138342 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 994997.24 | 955197.35 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32456 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138342 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 349950.24 | 335952.23 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32457 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138342 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1434718.34 | 1377329.61 | м кв. | 722 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32458 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138342 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 216999.64 | 208319.65 | м кв. | 388 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32459 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138342 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1378619.96 | 1323475.16 | м кв. | 458 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32460 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138342 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 61920.14 | 61920.14 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
32461 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138342 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 108431.03 | 96503.62 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
32462 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138342 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 312467.54 | 299968.84 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32463 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138342 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 326337.26 | 313283.77 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32464 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138343 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 9А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 407461.08 | 391162.64 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32465 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138343 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 9А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1014258.38 | 973688.04 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32466 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138343 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 9А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 337784.44 | 324273.06 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32467 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138343 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 9А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1550823.26 | 1488790.33 | м кв. | 742.3 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32468 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138343 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 9А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 219308.90 | 210536.54 | м кв. | 579 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32469 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138343 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 9А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1544971.64 | 1219249.63 | м кв. | 1103 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32470 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138343 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 9А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 92584.60 | 92584.60 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
32471 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138343 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 9А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 114222.28 | 96764.25 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
32472 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138343 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 9А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 311326.48 | 298873.42 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32473 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710138343 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Трубников, д. 9А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 325179.68 | 312172.49 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32474 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710151394 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1614407.70 | 583891.14 | м кв. | 958 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2015-12-21 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
32475 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710151394 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 182225.11 | 174812.28 | м кв. | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2015-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
32476 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710151394 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 1181749.75 | 1067027.98 | м кв. | 1453 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2015-12-24 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
32477 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710151394 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 140857.35 | 138040.22 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
32478 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710151394 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 59567.65 | 3146.62 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2015-12-31 | 2016-04-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32479 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710151394 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 755584.68 | 623043.54 | cистема | 2 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2016-03-16 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
32480 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710151394 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1591845.97 | 1191182.86 | cистема | 2 |  | 2015-06-19 | 2015-09-01 | 2016-03-10 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
32481 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710151394 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 292140.43 | 221473.02 | cистема | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2016-02-29 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
32482 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710151394 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 68719.55 | 90851.65 | услуга | 2 |  | 2015-06-22 | 2015-12-31 | 2016-06-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32483 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710151394 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 394172.12 | 266772.04 | cистема | 2 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2016-03-14 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
32484 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710151394 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 402234.24 | 263496.36 | cистема | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2016-02-29 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
32485 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710151395 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1609110.06 | 1005616.06 | cистема | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-09-01 | 2015-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
32486 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710151395 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1387363.70 | 570391.94 | м кв. | 840 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2015-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
32487 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710151395 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 145585.08 | 176048.92 | м кв. | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2015-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
32488 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710151395 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 125135.01 | 122632.30 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
32489 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710151395 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 62841.18 | 120961.80 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32490 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710151395 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 755570.22 | 674591.84 | cистема | 2 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2016-03-16 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
32491 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710151395 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 292134.85 | 191366.50 | cистема | 2 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2016-04-11 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
32492 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710151395 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1182820.67 | 1182820.67 | м кв. | 1552 |  | 2015-06-19 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
32493 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710151395 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 60536.82 | 85945.32 | услуга | 2 |  | 2015-06-22 | 2015-12-31 | 2016-06-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32494 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710151395 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 394164.66 | 239675.70 | cистема | 2 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2016-03-14 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
32495 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710151395 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 402150.76 | 266395.62 | cистема | 2 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2016-03-14 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
32496 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710151396 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1768006.00 | 944969.96 | cистема | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-09-01 | 2015-12-24 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
32497 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710151396 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1626294.66 | 2122454.20 | м кв. | 972.4 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2015-11-16 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
32498 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710151396 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 141044.90 | 138224.06 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
32499 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710151396 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 67886.01 | 38204.18 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2015-12-31 | 2016-04-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32500 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710151396 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 755577.04 | 605765.98 | cистема | 2 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2016-03-16 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
32501 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710151396 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 292137.48 | 139723.80 | cистема | 2 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2016-04-11 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
32502 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710151396 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 175095.82 | 166426.02 | м кв. | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2016-02-01 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
32503 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710151396 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1140160.60 | 1140160.60 | м кв. | 1552 |  | 2015-06-19 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
32504 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710151396 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 63187.39 | 75754.16 | услуга | 2 |  | 2015-06-22 | 2015-12-31 | 2016-06-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32505 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710151396 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 394168.18 | 142631.32 | cистема | 2 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2016-04-11 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
32506 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710151396 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 402230.22 | 157412.00 | cистема | 2 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2016-04-11 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
32507 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710151397 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 2206871.40 | 1043663.98 | cистема | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-09-01 | 2015-12-24 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
32508 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710151397 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 2048616.09 | 2235215.00 | м кв. | 1221 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2015-10-30 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
32509 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710151397 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 180333.15 | 176726.48 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
32510 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710151397 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 85109.75 | 40233.87 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2015-12-31 | 2016-04-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32511 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710151397 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 970178.38 | 840928.18 | cистема | 2 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2016-04-11 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
32512 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710151397 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 415094.59 | 204248.56 | cистема | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2016-02-29 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
32513 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710151397 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 231268.65 | 11136.84 | м кв. | 1 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2016-05-31 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
32514 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710151397 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1391984.96 | 1391984.96 | м кв. | 1773 |  | 2015-06-19 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
32515 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710151397 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 79835.65 | 84107.80 | услуга | 2 |  | 2015-06-22 | 2015-12-31 | 2016-06-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32516 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710151397 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 486729.78 | 279734.34 | cистема | 2 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2016-03-16 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
32517 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710151397 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 496526.15 | 285636.70 | cистема | 2 |  | 2015-06-19 | 2015-11-24 | 2016-03-16 | Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройМонтаж" | 6672309922
32518 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710151398 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 690683.92 | 0.00 | cистема | 1
32519 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710151398 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1451674.07 | 0.00 | cистема | 1
32520 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710151398 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 309897.02 | 0.00 | cистема | 1
32521 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710151398 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2351404.11 | 0.00 | м кв. | 1210
32522 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710151398 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 640051.76 | 0.00 | м кв. | 811
32523 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710151398 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 5414406.48 | 0.00 | м кв. | 1791
32524 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710151398 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 200310.74 | 0.00 | компл. | 1
32525 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710151398 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 239469.19 | 0.00 | услуга | 1
32526 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710151398 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 610990.56 | 0.00 | cистема | 1
32527 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710151398 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 504351.74 | 0.00 | cистема | 1
32528 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710014414 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Циолковского, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 158773.69 | 0.00 | cистема | 1
32529 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710014414 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Циолковского, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 349337.45 | 0.00 | cистема | 1
32530 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710014414 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Циолковского, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 75519.91 | 0.00 | cистема | 1
32531 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710014414 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Циолковского, д. 23 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 733630.13 | 0.00 | м кв. | 446
32532 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710014414 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Циолковского, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 183178.38 | 0.00 | м кв. | 239
32533 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710014414 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Циолковского, д. 23 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1251752.35 | 0.00 | м кв. | 466
32534 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710014414 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Циолковского, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 37996.27 | 0.00 | компл. | 1
32535 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710014414 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Циолковского, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 59944.92 | 0.00 | услуга | 1
32536 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710014414 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Циолковского, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 135887.14 | 0.00 | cистема | 1
32537 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710014414 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Циолковского, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 109167.06 | 0.00 | cистема | 1
32538 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710014415 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Циолковского, д. 27 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 35568.84 | 35568.84 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
32539 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710014415 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Циолковского, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 207338.98 | 0.00 | cистема | 1
32540 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710014415 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Циолковского, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 527126.06 | 0.00 | cистема | 1
32541 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710014415 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Циолковского, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 176296.72 | 0.00 | cистема | 1
32542 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710014415 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Циолковского, д. 27 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1114731.84 | 0.00 | м кв. | 447
32543 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710014415 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Циолковского, д. 27 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 149170.88 | 0.00 | м кв. | 237
32544 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710014415 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Циолковского, д. 27 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 715015.10 | 0.00 | м кв. | 466
32545 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710014415 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Циолковского, д. 27 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 60598.71 | 0.00 | услуга | 1
32546 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710014415 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Циолковского, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 140255.98 | 0.00 | cистема | 1
32547 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710014417 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Циолковского, д. 29 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 12690.83 | 12690.83 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
32548 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710014417 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Циолковского, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 82005.12 | 0.00 | cистема | 1
32549 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710014417 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Циолковского, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 162930.13 | 0.00 | cистема | 1
32550 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710014417 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Циолковского, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 52429.11 | 0.00 | cистема | 1
32551 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710014417 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Циолковского, д. 29 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1209447.47 | 0.00 | м кв. | 444.5
32552 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710014417 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Циолковского, д. 29 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 303062.75 | 0.00 | м кв. | 397
32553 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710014417 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Циолковского, д. 29 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 99608.56 | 0.00 | м кв. | 466
32554 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710014417 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Циолковского, д. 29 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 46084.49 | 0.00 | услуга | 1
32555 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710014417 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Циолковского, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 245951.83 | 0.00 | cистема | 1
32556 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710014417 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Циолковского, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 148789.40 | 0.00 | cистема | 1
32557 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710014418 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Циолковского, д. 33 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 59714.51 | 59714.51 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
32558 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710014418 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Циолковского, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 296755.84 | 0.00 | cистема | 1
32559 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710014418 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Циолковского, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 729346.20 | 0.00 | cистема | 1
32560 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710014418 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Циолковского, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 232966.22 | 0.00 | cистема | 1
32561 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710014418 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Циолковского, д. 33 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1223838.18 | 0.00 | м кв. | 741
32562 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710014418 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Циолковского, д. 33 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 204266.26 | 0.00 | м кв. | 398
32563 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710014418 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Циолковского, д. 33 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 870683.06 | 0.00 | м кв. | 458
32564 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710014418 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Циолковского, д. 33 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 76083.45 | 0.00 | услуга | 1
32565 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710014418 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Циолковского, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 246316.74 | 0.00 | cистема | 1
32566 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091427 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 407461.08 | 391162.64 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32567 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091427 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1009340.14 | 968966.53 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32568 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091427 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 340044.14 | 326442.37 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32569 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091427 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 14 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1366503.72 | 1311843.57 | м кв. | 714 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32570 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091427 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 208605.12 | 200260.92 | м кв. | 387 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32571 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091427 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 14 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1069431.64 | 1026654.37 | м кв. | 727 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32572 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091427 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 61912.15 | 61912.15 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
32573 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091427 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 100795.60 | 89708.08 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
32574 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091427 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 312853.40 | 300339.26 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32575 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091427 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 325540.76 | 312519.13 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32576 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091429 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 207314.20 | 199021.63 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32577 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091429 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 535919.42 | 514482.64 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32578 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091429 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 166908.64 | 160232.29 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32579 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091429 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 16 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 749727.16 | 719738.07 | м кв. | 434 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32580 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091429 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 131821.34 | 126548.49 | м кв. | 336 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32581 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091429 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 751837.00 | 721763.52 | м кв. | 458 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32582 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091429 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 53738.70 | 53738.70 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
32583 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091429 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 57753.85 | 51400.93 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
32584 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091429 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 168257.38 | 161527.08 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32585 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091429 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 175907.32 | 168871.03 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32586 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091430 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 299391.96 | 287416.28 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32587 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091430 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 661788.84 | 635317.29 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32588 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091430 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 239138.80 | 229573.25 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32589 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091430 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 18 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1043974.32 | 1002215.35 | м кв. | 529 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32590 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091430 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 18 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 167339.34 | 160645.77 | м кв. | 294 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32591 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091430 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 18 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 953419.94 | 915283.14 | м кв. | 458 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32592 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091430 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 46931.47 | 46931.47 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
32593 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091430 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 77317.07 | 68812.19 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
32594 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091430 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 245025.82 | 235224.79 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32595 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091430 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 255774.44 | 245543.46 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32596 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091431 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 18А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 299433.26 | 287455.93 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32597 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091431 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 18А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 745600.70 | 715776.67 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32598 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091431 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 18А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 261427.82 | 250970.71 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32599 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091431 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 18А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1117749.10 | 1073039.14 | м кв. | 573.9 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32600 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091431 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 18А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 175271.30 | 168260.45 | м кв. | 310 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32601 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091431 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 18А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 958689.82 | 920342.23 | м кв. | 458 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32602 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091431 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 18А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 49560.08 | 49560.08 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
32603 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091431 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 18А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 82977.79 | 73850.23 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
32604 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091431 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 18А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 289031.56 | 277470.30 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32605 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091431 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 18А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 301685.88 | 289618.44 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32606 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091432 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 18Б | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 299433.26 | 287455.93 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32607 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091432 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 18Б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 745600.70 | 715776.67 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32608 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091432 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 18Б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 261427.82 | 250970.71 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32609 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091432 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 18Б | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1164118.38 | 1062383.50 | м кв. | 529 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 | 2016-07-06 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32610 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091432 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 18Б | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 175304.34 | 163814.68 | м кв. | 317 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 | 2016-07-11 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32611 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091432 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 18Б | ремонт фасада | 10 | 2016 | 952703.68 | 914595.53 | м кв. | 458 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32612 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091432 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 18Б | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 50678.64 | 50678.64 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
32613 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091432 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 18Б | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 83786.11 | 74569.64 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
32614 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091432 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 18Б | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 289031.56 | 277470.30 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32615 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091432 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 18Б | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 301685.88 | 289618.44 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32616 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091435 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 291344.36 | 279690.59 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32617 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091435 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 664919.38 | 638322.60 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32618 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091435 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 247618.28 | 237713.55 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32619 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091435 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 20 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 931375.18 | 894120.17 | м кв. | 529 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32620 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091435 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 20 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 168079.20 | 161356.03 | м кв. | 544 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32621 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091435 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 20 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 659126.76 | 632761.69 | м кв. | 727 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32622 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091435 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 56646.94 | 56646.94 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
32623 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091435 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 69364.39 | 61734.31 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
32624 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091435 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 247101.44 | 237217.38 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32625 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091435 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 258654.82 | 248308.63 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32626 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091436 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 20Б | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 299408.48 | 287432.14 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32627 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091436 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 20Б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 650445.50 | 624427.68 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32628 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091436 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 20Б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 271879.08 | 261003.92 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32629 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091436 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 20Б | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1138714.16 | 1093165.59 | м кв. | 571 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32630 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091436 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 20Б | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 173668.86 | 162274.78 | м кв. | 446 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 | 2016-07-06 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32631 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091436 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 20Б | ремонт фасада | 10 | 2016 | 949155.42 | 911189.20 | м кв. | 458 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32632 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091436 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 20Б | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 71204.17 | 71204.17 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
32633 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091436 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 20Б | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 79832.73 | 71051.13 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
32634 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091436 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 20Б | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 248418.32 | 238481.59 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32635 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091436 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 20Б | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 259946.92 | 249549.04 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32636 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091439 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 207314.20 | 199021.63 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32637 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091439 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 533760.02 | 512409.62 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32638 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091439 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 166364.66 | 159710.07 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32639 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091439 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 22 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 789895.54 | 466500.02 | м кв. | 440 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 | 2016-07-12 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32640 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091439 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 22 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 132547.04 | 123853.98 | м кв. | 249 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 | 2016-06-20 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32641 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091439 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 22 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 732474.38 | 703175.40 | м кв. | 258 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32642 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091439 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 22 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 39860.59 | 39860.59 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
32643 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091439 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 22 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 58094.11 | 51703.76 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
32644 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091439 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 167616.64 | 160911.97 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32645 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091439 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 174733.22 | 167743.89 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32646 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091440 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 407461.08 | 391162.64 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32647 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091440 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1009320.08 | 968947.28 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32648 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091440 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 337784.44 | 324273.06 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32649 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091440 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 24 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1455705.82 | 1397477.59 | м кв. | 745 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32650 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091440 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 24 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 215799.58 | 190232.52 | м кв. | 579 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 | 2016-05-31 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32651 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091440 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 24 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1372908.76 | 1317992.41 | м кв. | 1103 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32652 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091440 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 24 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 92592.59 | 92592.59 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
32653 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091440 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 24 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 108709.72 | 96751.65 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
32654 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091440 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 311326.48 | 298873.42 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32655 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091440 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 325179.68 | 312172.49 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32656 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091442 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 27А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 204374.82 | 196199.83 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32657 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091442 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 27А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 530047.74 | 508845.83 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32658 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091442 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 27А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 140643.02 | 135017.30 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32659 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091442 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 27А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 755837.20 | 725603.71 | м кв. | 325 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32660 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091442 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 27А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 118648.32 | 110868.48 | м кв. | 192 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 | 2016-07-06 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32661 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091442 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 27А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 426276.89 | 409225.81 | м кв. | 466 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32662 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091442 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 27А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 30744.35 | 30744.35 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
32663 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091442 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 27А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 50770.96 | 45186.15 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
32664 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091442 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 27А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 200408.84 | 192392.49 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32665 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091442 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 27А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 162311.36 | 155818.91 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32666 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091443 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 440486.06 | 186320.82 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2015-12-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32667 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091443 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 590272.83 | 164787.00 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-12-09 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32668 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091443 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 29 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 851666.73 | 616124.02 | м кв. | 528.1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2015-12-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32669 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091443 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 29 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 134118.43 | 93401.72 | м кв. | 303 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2015-12-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32670 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091443 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 29 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 567756.16 | 537040.42 | м кв. | 458 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2015-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32671 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091443 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 29 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 54540.49 | 53449.63 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
32672 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091443 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 29 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 51686.00 | 58492.60 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32673 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091443 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 144223.53 | 144223.53 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32674 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091443 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 29 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 7982.00 | 39809.82 | услуга | 2 |  | 2015-06-22 | 2015-12-31 | 2016-06-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32675 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091443 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 125800.72 | 3098.68 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-01-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32676 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091443 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 129075.54 | 3098.68 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-01-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32677 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091445 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 426264.59 | 170192.58 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2015-12-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32678 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091445 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 590038.06 | 109441.46 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-12-09 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32679 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091445 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 141996.66 | 59357.54 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2015-11-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32680 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091445 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 31 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 838727.87 | 611619.96 | м кв. | 544.6 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2015-12-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32681 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091445 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 31 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 130179.07 | 93379.30 | м кв. | 279 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2015-12-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32682 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091445 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 31 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 495922.43 | 466677.02 | м кв. | 458 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2015-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32683 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091445 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 31 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 50243.19 | 49238.34 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
32684 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091445 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 31 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 57497.80 | 56368.60 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32685 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091445 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 124753.34 | 61837.90 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2015-11-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32686 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091445 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 127007.98 | 61926.40 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2015-11-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32687 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091445 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 243548.46 | 413741.04 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-03-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32688 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091445 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 31 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 327196.30 | 938816.26 | м кв. | 544.6 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-01-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32689 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091445 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 31 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 51511.72 | 518188.74 | м кв. | 458 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-02-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32690 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091445 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 31 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 12445.13 | 40620.41 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2015-12-31 | 2016-06-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32691 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091447 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 575275.96 | 552264.92 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32692 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091447 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1272428.22 | 1221531.09 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32693 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091447 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 386798.10 | 371326.18 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32694 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091447 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 34 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2207736.34 | 1898341.71 | м кв. | 953 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32695 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091447 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 34 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 592251.44 | 568561.38 | м кв. | 315 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32696 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091447 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 34 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2305391.96 | 2211089.66 | м кв. | 690 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32697 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091447 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 34 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 126532.83 | 126532.83 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
32698 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091447 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 34 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 159226.84 | 137573.91 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
32699 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091447 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 301021.54 | 288980.68 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32700 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091447 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 320438.44 | 307620.90 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32701 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091448 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 496307.48 | 0.00 | cистема | 1
32702 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091448 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1043135.18 | 0.00 | cистема | 1
32703 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091448 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 222683.93 | 0.00 | cистема | 1
32704 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091448 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 35 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1689657.75 | 0.00 | м кв. | 977
32705 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091448 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 35 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 459924.53 | 0.00 | м кв. | 583
32706 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091448 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 35 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 3890651.48 | 0.00 | м кв. | 690
32707 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091448 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 35 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 143938.08 | 0.00 | компл. | 1
32708 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091448 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 35 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 172076.33 | 0.00 | услуга | 1
32709 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091448 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 439041.90 | 0.00 | cистема | 1
32710 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091448 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 362414.03 | 0.00 | cистема | 1
32711 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091449 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 706556.86 | 678294.59 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32712 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091449 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1272412.88 | 1221516.36 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32713 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091449 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 385162.62 | 369756.12 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32714 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091449 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 36 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 666220.92 | 562693.48 | м кв. | 505 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32715 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091449 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 36 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 96879.83 | 96879.83 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
32716 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091449 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 36 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 73000.42 | 63544.91 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
32717 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091449 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 300124.74 | 288119.75 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32718 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091449 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 319542.82 | 306761.11 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32719 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091450 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 306475.19 | 0.00 | cистема | 1
32720 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091450 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 644147.16 | 0.00 | cистема | 1
32721 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091450 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 137509.71 | 0.00 | cистема | 1
32722 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091450 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 37 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1043381.79 | 0.00 | м кв. | 795.2
32723 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091450 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 37 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 284008.33 | 0.00 | м кв. | 360
32724 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091450 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 37 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2402519.03 | 0.00 | м кв. | 690
32725 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091450 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 37 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 88883.31 | 0.00 | компл. | 1
32726 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091450 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 37 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 106258.98 | 0.00 | услуга | 1
32727 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091450 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 271113.08 | 0.00 | cистема | 1
32728 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091450 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 223794.55 | 0.00 | cистема | 1
32729 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091451 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 740996.61 | 0.00 | cистема | 1
32730 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091451 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1351307.06 | 0.00 | cистема | 1
32731 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091451 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 285300.75 | 0.00 | cистема | 1
32732 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091451 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 38 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2452972.90 | 0.00 | м кв. | 941
32733 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091451 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 38 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 652154.57 | 0.00 | м кв. | 818
32734 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091451 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 38 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 400378.19 | 0.00 | м кв. | 690
32735 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091451 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 38 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 202147.55 | 0.00 | компл. | 1
32736 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091451 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 38 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 138285.34 | 0.00 | услуга | 1
32737 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091451 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 562527.18 | 0.00 | cистема | 1
32738 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091451 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 468629.49 | 0.00 | cистема | 1
32739 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091452 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 705685.75 | 451391.30 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2015-12-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32740 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091452 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1295766.22 | 862344.00 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-12-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32741 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091452 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 39 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 151162.01 | 148138.76 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
32742 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091452 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 39 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 40029.04 | 136254.60 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32743 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091452 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 349122.34 | 270341.54 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-03-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32744 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091452 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 39 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1856603.39 | 2111044.78 | м кв. | 1027.6 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-03-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32745 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091452 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 39 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 171852.97 | 171852.97 | м кв. | 419 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32746 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091452 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 39 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1753440.59 | 2968306.52 | м кв. | 1142 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-06-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32747 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091452 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 39 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 98950.16 | 78157.71 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2015-12-31 | 2016-06-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32748 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091452 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 400753.31 | 321610.18 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-03-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32749 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091452 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 415735.43 | 325363.76 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-03-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32750 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091455 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 320570.57 | 0.00 | cистема | 1
32751 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091455 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 381419.91 | 0.00 | cистема | 1
32752 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091455 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 111377.89 | 0.00 | cистема | 1
32753 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091455 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 41 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1456499.84 | 0.00 | м кв. | 932
32754 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091455 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 41 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 415287.52 | 0.00 | м кв. | 401
32755 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091455 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 41 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 3684924.38 | 0.00 | м кв. | 690
32756 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091455 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 41 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 132208.88 | 0.00 | компл. | 1
32757 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091455 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 41 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 133912.85 | 0.00 | услуга | 1
32758 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091455 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 170445.57 | 0.00 | cистема | 1
32759 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710091455 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Чкалова, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 155116.86 | 0.00 | cистема | 1
32760 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710139467 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Школьная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 299408.48 | 287432.14 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32761 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710139467 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Школьная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 677209.08 | 650120.72 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32762 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710139467 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Школьная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 240934.76 | 231297.37 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32763 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710139467 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Школьная, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1085992.94 | 1042553.22 | м кв. | 574 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32764 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710139467 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Школьная, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 173668.86 | 162274.78 | м кв. | 322 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 | 2016-07-06 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32765 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710139467 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Школьная, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 947947.10 | 910029.22 | м кв. | 458 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32766 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710139467 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Школьная, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 51509.57 | 51509.57 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
32767 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710139467 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Школьная, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 78670.53 | 70016.77 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
32768 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710139467 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Школьная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 248418.32 | 238481.59 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32769 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710139467 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Школьная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 259946.92 | 249549.04 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32770 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710139469 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Школьная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 311060.98 | 298618.54 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32771 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710139469 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Школьная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 654024.44 | 627863.46 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-08-15 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32772 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710139469 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Школьная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 242906.54 | 233190.28 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32773 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710139469 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Школьная, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1186928.96 | 1139451.80 | м кв. | 517 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32774 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710139469 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Школьная, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 166506.26 | 147007.94 | м кв. | 406 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 | 2016-07-06 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32775 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710139469 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Школьная, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 729361.54 | 700187.08 | м кв. | 458 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32776 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710139469 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Школьная, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 64796.43 | 64796.43 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
32777 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710139469 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Школьная, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 77956.49 | 69381.28 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
32778 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710139469 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Школьная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 294163.38 | 282396.84 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32779 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710139469 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Школьная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 312872.28 | 300357.39 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-11-01 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483 | 5
32780 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710016483 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Энгельса, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 62485.81 | 62485.81 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
32781 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710016483 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Энгельса, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 396885.92 | 0.00 | cистема | 1
32782 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710016483 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Энгельса, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1070831.12 | 0.00 | cистема | 1
32783 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710016483 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Энгельса, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 312666.96 | 0.00 | cистема | 1
32784 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710016483 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Энгельса, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1599479.38 | 0.00 | м кв. | 830
32785 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710016483 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Энгельса, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 183603.28 | 0.00 | м кв. | 416
32786 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710016483 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Энгельса, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1267204.36 | 0.00 | м кв. | 458
32787 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710016483 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Энгельса, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 102909.74 | 0.00 | услуга | 1
32788 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710016483 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Энгельса, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 314815.74 | 0.00 | cистема | 1
32789 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710016484 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Энгельса, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 469128.39 | 178968.24 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2015-12-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32790 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710016484 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Энгельса, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 561248.94 | 117478.44 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-12-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32791 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710016484 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Энгельса, д. 14 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 513805.20 | 350795.12 | м кв. | 311.4 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2015-12-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32792 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710016484 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Энгельса, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 88570.32 | 86754.78 | м кв. | 181 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2015-10-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32793 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710016484 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Энгельса, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 32603.57 | 29995.29 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
32794 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710016484 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Энгельса, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 32655.06 | 42008.00 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32795 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710016484 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Энгельса, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 59134.82 | 27029.08 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-03-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32796 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710016484 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Энгельса, д. 14 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 360989.02 | 360989.02 | м кв. | 466 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32797 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710016484 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Энгельса, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 10198.94 | 19778.67 | услуга | 2 |  | 2015-06-22 | 2015-12-31 | 2016-06-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32798 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710016484 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Энгельса, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 89823.31 | 22473.10 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-03-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32799 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710016485 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Энгельса, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 27345.05 | 27345.05 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
32800 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710016485 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Энгельса, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 207338.98 | 0.00 | cистема | 1
32801 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710016485 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Энгельса, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 524982.00 | 0.00 | cистема | 1
32802 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710016485 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Энгельса, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 195215.66 | 0.00 | cистема | 1
32803 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710016485 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Энгельса, д. 15 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 708005.90 | 0.00 | м кв. | 356
32804 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710016485 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Энгельса, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 116869.56 | 0.00 | м кв. | 182
32805 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710016485 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Энгельса, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 598383.90 | 0.00 | м кв. | 525
32806 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710016485 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Энгельса, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 50267.10 | 0.00 | услуга | 1
32807 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710016485 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Энгельса, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 162559.16 | 0.00 | cистема | 1
32808 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710016486 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Энгельса, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 459097.29 | 116967.50 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2015-12-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32809 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710016486 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Энгельса, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 570278.24 | 118185.26 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-09-01 | 2015-12-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32810 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710016486 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Энгельса, д. 16 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 509978.71 | 355661.44 | м кв. | 341 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2015-12-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32811 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710016486 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Энгельса, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 91164.56 | 89294.14 | м кв. | 187 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2015-12-09 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32812 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710016486 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Энгельса, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 33621.59 | 30931.86 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
32813 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710016486 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Энгельса, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 32610.38 | 41913.60 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32814 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710016486 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Энгельса, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 76909.15 | 76909.15 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32815 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710016486 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Энгельса, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 327528.90 | 327528.90 | м кв. | 448 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32816 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710016486 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Энгельса, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 10137.62 | 19981.66 | услуга | 3 |  | 2015-06-22 | 2015-12-31 | 2016-06-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32817 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3710016486 | городской округ Первоуральск, г. Первоуральск, ул. Энгельса, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 102443.15 | 42170.84 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-03-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32818 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3740054506 | городской округ Первоуральск, п. Билимбай (г Первоуральск), ул. Ленина, д. 67 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 124451.44 | 0.00 | cистема | 1
32819 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3740054506 | городской округ Первоуральск, п. Билимбай (г Первоуральск), ул. Ленина, д. 67 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 273820.85 | 0.00 | cистема | 1
32820 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3740054506 | городской округ Первоуральск, п. Билимбай (г Первоуральск), ул. Ленина, д. 67 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 59194.70 | 0.00 | cистема | 1
32821 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3740054506 | городской округ Первоуральск, п. Билимбай (г Первоуральск), ул. Ленина, д. 67 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 575040.62 | 0.00 | м кв. | 360
32822 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3740054506 | городской округ Первоуральск, п. Билимбай (г Первоуральск), ул. Ленина, д. 67 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 143580.54 | 0.00 | м кв. | 187
32823 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3740054506 | городской округ Первоуральск, п. Билимбай (г Первоуральск), ул. Ленина, д. 67 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 981159.88 | 0.00 | м кв. | 525
32824 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3740054506 | городской округ Первоуральск, п. Билимбай (г Первоуральск), ул. Ленина, д. 67 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 29782.58 | 0.00 | компл. | 1
32825 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3740054506 | городской округ Первоуральск, п. Билимбай (г Первоуральск), ул. Ленина, д. 67 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 46986.57 | 0.00 | услуга | 1
32826 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3740054506 | городской округ Первоуральск, п. Билимбай (г Первоуральск), ул. Ленина, д. 67 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 106512.29 | 0.00 | cистема | 1
32827 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3740054506 | городской округ Первоуральск, п. Билимбай (г Первоуральск), ул. Ленина, д. 67 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 85568.31 | 0.00 | cистема | 1
32828 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3760021532 | городской округ Первоуральск, п. Кузино (г Первоуральск), ул. Вайнера, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 354327.65 | 249535.78 | cистема | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2015-12-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32829 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3760021532 | городской округ Первоуральск, п. Кузино (г Первоуральск), ул. Вайнера, д. 18 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 603891.38 | 388497.30 | м кв. | 357 |  | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2015-12-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32830 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3760021532 | городской округ Первоуральск, п. Кузино (г Первоуральск), ул. Вайнера, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 28981.95 | 21446.66 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
32831 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3760021532 | городской округ Первоуральск, п. Кузино (г Первоуральск), ул. Вайнера, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 19164.38 | 23930.40 | услуга | 1 |  | 2015-06-22 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32832 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3760021532 | городской округ Первоуральск, п. Кузино (г Первоуральск), ул. Вайнера, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 152808.00 | 0.00 | cистема | 1
32833 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3760021532 | городской округ Первоуральск, п. Кузино (г Первоуральск), ул. Вайнера, д. 18 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 141736.61 | 141736.61 | м кв. | 202 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32834 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3760021532 | городской округ Первоуральск, п. Кузино (г Первоуральск), ул. Вайнера, д. 18 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 120484.36 | 120484.36 | м кв. | 525 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32835 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3760021532 | городской округ Первоуральск, п. Кузино (г Первоуральск), ул. Вайнера, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 8300.58 | 18530.66 | услуга | 2 |  | 2015-06-22 | 2015-12-31 | 2016-06-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
32836 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3760016554 | городской округ Первоуральск, п. Кузино (г Первоуральск), ул. Машинистов, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 202919.16 | 0.00 | cистема | 1
32837 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3760016554 | городской округ Первоуральск, п. Кузино (г Первоуральск), ул. Машинистов, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 355086.57 | 0.00 | cистема | 1
32838 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3760016554 | городской округ Первоуральск, п. Кузино (г Первоуральск), ул. Машинистов, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 76133.63 | 0.00 | cистема | 1
32839 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3760016554 | городской округ Первоуральск, п. Кузино (г Первоуральск), ул. Машинистов, д. 41 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 615076.00 | 0.00 | м кв. | 337.7
32840 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3760016554 | городской округ Первоуральск, п. Кузино (г Первоуральск), ул. Машинистов, д. 41 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 156149.42 | 0.00 | м кв. | 199
32841 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3760016554 | городской округ Первоуральск, п. Кузино (г Первоуральск), ул. Машинистов, д. 41 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 92377.23 | 0.00 | м кв. | 525
32842 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3760016554 | городской округ Первоуральск, п. Кузино (г Первоуральск), ул. Машинистов, д. 41 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 32897.78 | 0.00 | компл. | 1
32843 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3760016554 | городской округ Первоуральск, п. Кузино (г Первоуральск), ул. Машинистов, д. 41 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 34600.90 | 0.00 | услуга | 1
32844 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3760016554 | городской округ Первоуральск, п. Кузино (г Первоуральск), ул. Машинистов, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 136846.42 | 0.00 | cистема | 1
32845 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3760016554 | городской округ Первоуральск, п. Кузино (г Первоуральск), ул. Машинистов, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 95456.60 | 0.00 | cистема | 1
32846 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3760016555 | городской округ Первоуральск, п. Кузино (г Первоуральск), ул. Машинистов, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 201750.63 | 0.00 | cистема | 1
32847 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3760016555 | городской округ Первоуральск, п. Кузино (г Первоуральск), ул. Машинистов, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 353041.76 | 0.00 | cистема | 1
32848 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3760016555 | городской округ Первоуральск, п. Кузино (г Первоуральск), ул. Машинистов, д. 43 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 155250.22 | 0.00 | м кв. | 198
32849 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3760016555 | городской округ Первоуральск, п. Кузино (г Первоуральск), ул. Машинистов, д. 43 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 91845.26 | 0.00 | м кв. | 525
32850 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3760016555 | городской округ Первоуральск, п. Кузино (г Первоуральск), ул. Машинистов, д. 43 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 32708.33 | 0.00 | компл. | 1
32851 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3760016555 | городской округ Первоуральск, п. Кузино (г Первоуральск), ул. Машинистов, д. 43 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 20657.06 | 0.00 | услуга | 1
32852 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3760016555 | городской округ Первоуральск, п. Кузино (г Первоуральск), ул. Машинистов, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 136058.37 | 0.00 | cистема | 1
32853 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3760016555 | городской округ Первоуральск, п. Кузино (г Первоуральск), ул. Машинистов, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 94906.90 | 0.00 | cистема | 1
32854 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3760016557 | городской округ Первоуральск, п. Кузино (г Первоуральск), ул. Машинистов, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 215620.66 | 0.00 | cистема | 1
32855 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3760016557 | городской округ Первоуральск, п. Кузино (г Первоуральск), ул. Машинистов, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 377312.82 | 0.00 | cистема | 1
32856 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3760016557 | городской округ Первоуральск, п. Кузино (г Первоуральск), ул. Машинистов, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 80899.13 | 0.00 | cистема | 1
32857 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3760016557 | городской округ Первоуральск, п. Кузино (г Первоуральск), ул. Машинистов, д. 55 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 653576.00 | 0.00 | м кв. | 351
32858 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3760016557 | городской округ Первоуральск, п. Кузино (г Первоуральск), ул. Машинистов, д. 55 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 165923.42 | 0.00 | м кв. | 212
32859 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3760016557 | городской округ Первоуральск, п. Кузино (г Первоуральск), ул. Машинистов, д. 55 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 98159.48 | 0.00 | м кв. | 525
32860 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3760016557 | городской округ Первоуральск, п. Кузино (г Первоуральск), ул. Машинистов, д. 55 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 34956.98 | 0.00 | компл. | 1
32861 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3760016557 | городской округ Первоуральск, п. Кузино (г Первоуральск), ул. Машинистов, д. 55 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 36766.71 | 0.00 | услуга | 1
32862 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3760016557 | городской округ Первоуральск, п. Кузино (г Первоуральск), ул. Машинистов, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 145412.17 | 0.00 | cистема | 1
32863 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3760016557 | городской округ Первоуральск, п. Кузино (г Первоуральск), ул. Машинистов, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 101431.60 | 0.00 | cистема | 1
32864 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3760016558 | городской округ Первоуральск, п. Кузино (г Первоуральск), ул. Машинистов, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 221310.94 | 0.00 | cистема | 1
32865 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3760016558 | городской округ Первоуральск, п. Кузино (г Первоуральск), ул. Машинистов, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 387270.18 | 0.00 | cистема | 1
32866 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3760016558 | городской округ Первоуральск, п. Кузино (г Первоуральск), ул. Машинистов, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 83034.07 | 0.00 | cистема | 1
32867 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3760016558 | городской округ Первоуральск, п. Кузино (г Первоуральск), ул. Машинистов, д. 57 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 670824.00 | 0.00 | м кв. | 253
32868 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3760016558 | городской округ Первоуральск, п. Кузино (г Первоуральск), ул. Машинистов, д. 57 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 170302.18 | 0.00 | м кв. | 218
32869 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3760016558 | городской округ Первоуральск, п. Кузино (г Первоуральск), ул. Машинистов, д. 57 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 100749.92 | 0.00 | м кв. | 525
32870 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3760016558 | городской округ Первоуральск, п. Кузино (г Первоуральск), ул. Машинистов, д. 57 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 35879.50 | 0.00 | компл. | 1
32871 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3760016558 | городской округ Первоуральск, п. Кузино (г Первоуральск), ул. Машинистов, д. 57 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 37736.99 | 0.00 | услуга | 1
32872 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3760016558 | городской округ Первоуральск, п. Кузино (г Первоуральск), ул. Машинистов, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 149249.63 | 0.00 | cистема | 1
32873 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3760016558 | городской округ Первоуральск, п. Кузино (г Первоуральск), ул. Машинистов, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 104108.40 | 0.00 | cистема | 1
32874 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3760016559 | городской округ Первоуральск, п. Кузино (г Первоуральск), ул. Машинистов, д. 57А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 135426.58 | 0.00 | cистема | 1
32875 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3760016559 | городской округ Первоуральск, п. Кузино (г Первоуральск), ул. Машинистов, д. 57А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 297968.60 | 0.00 | cистема | 1
32876 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3760016559 | городской округ Первоуральск, п. Кузино (г Первоуральск), ул. Машинистов, д. 57А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 64414.97 | 0.00 | cистема | 1
32877 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3760016559 | городской округ Первоуральск, п. Кузино (г Первоуральск), ул. Машинистов, д. 57А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 625752.38 | 0.00 | м кв. | 339
32878 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3760016559 | городской округ Первоуральск, п. Кузино (г Первоуральск), ул. Машинистов, д. 57А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 156242.64 | 0.00 | м кв. | 204
32879 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3760016559 | городской округ Первоуральск, п. Кузино (г Первоуральск), ул. Машинистов, д. 57А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1067686.54 | 0.00 | м кв. | 525
32880 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3760016559 | городской округ Первоуральск, п. Кузино (г Первоуральск), ул. Машинистов, д. 57А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 32409.05 | 0.00 | компл. | 1
32881 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3760016559 | городской округ Первоуральск, п. Кузино (г Первоуральск), ул. Машинистов, д. 57А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 51130.23 | 0.00 | услуга | 1
32882 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3760016559 | городской округ Первоуральск, п. Кузино (г Первоуральск), ул. Машинистов, д. 57А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 115905.41 | 0.00 | cистема | 1
32883 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3760016559 | городской округ Первоуральск, п. Кузино (г Первоуральск), ул. Машинистов, д. 57А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 93114.42 | 0.00 | cистема | 1
32884 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3770022589 | городской округ Первоуральск, п. Новоуткинск (г Первоуральск), ул. Строителей, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 135027.48 | 0.00 | cистема | 1
32885 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3770022589 | городской округ Первоуральск, п. Новоуткинск (г Первоуральск), ул. Строителей, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 297090.50 | 0.00 | cистема | 1
32886 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3770022589 | городской округ Первоуральск, п. Новоуткинск (г Первоуральск), ул. Строителей, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 64225.14 | 0.00 | cистема | 1
32887 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3770022589 | городской округ Первоуральск, п. Новоуткинск (г Первоуральск), ул. Строителей, д. 45 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 623908.32 | 0.00 | м кв. | 480
32888 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3770022589 | городской округ Первоуральск, п. Новоуткинск (г Первоуральск), ул. Строителей, д. 45 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 155782.20 | 0.00 | м кв. | 203
32889 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3770022589 | городской округ Первоуральск, п. Новоуткинск (г Первоуральск), ул. Строителей, д. 45 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1064540.12 | 0.00 | м кв. | 525
32890 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3770022589 | городской округ Первоуральск, п. Новоуткинск (г Первоуральск), ул. Строителей, д. 45 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 32313.54 | 0.00 | компл. | 1
32891 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3770022589 | городской округ Первоуральск, п. Новоуткинск (г Первоуральск), ул. Строителей, д. 45 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 50979.55 | 0.00 | услуга | 1
32892 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3770022589 | городской округ Первоуральск, п. Новоуткинск (г Первоуральск), ул. Строителей, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 115563.84 | 0.00 | cистема | 1
32893 | Свердловская область | 65753000 | городской округ Первоуральск | 3770022589 | городской округ Первоуральск, п. Новоуткинск (г Первоуральск), ул. Строителей, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 92840.02 | 0.00 | cистема | 1
32894 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840091739 | Полевской городской округ, г. Полевской, пер. Сталеваров, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 337606.26 | 360941.09 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
32895 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840091739 | Полевской городской округ, г. Полевской, пер. Сталеваров, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 854776.66 | 737371.38 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-08-15 | 2016-06-06 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
32896 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840091739 | Полевской городской округ, г. Полевской, пер. Сталеваров, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 241442.16 | 317868.39 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
32897 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840091739 | Полевской городской округ, г. Полевской, пер. Сталеваров, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2084608.06 | 1986020.24 | м кв. | 630 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 | 2016-06-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
32898 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840091739 | Полевской городской округ, г. Полевской, пер. Сталеваров, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 388004.06 | 411183.04 | м кв. | 171.5 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
32899 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840091739 | Полевской городской округ, г. Полевской, пер. Сталеваров, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 722885.70 | 767555.30 | м кв. | 685.58 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
32900 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840091739 | Полевской городской округ, г. Полевской, пер. Сталеваров, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 54070.85 | 54070.85 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
32901 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840091739 | Полевской городской округ, г. Полевской, пер. Сталеваров, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 102177.95 | 77674.89 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
32902 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840091739 | Полевской городской округ, г. Полевской, пер. Сталеваров, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 243641.68 | 258895.32 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
32903 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840091739 | Полевской городской округ, г. Полевской, пер. Сталеваров, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 235932.74 | 250700.39 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
32904 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840091740 | Полевской городской округ, г. Полевской, пер. Сталеваров, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 331677.94 | 354576.74 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
32905 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840091740 | Полевской городской округ, г. Полевской, пер. Сталеваров, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 765858.94 | 814394.28 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
32906 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840091740 | Полевской городской округ, г. Полевской, пер. Сталеваров, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 206946.04 | 220059.68 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
32907 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840091740 | Полевской городской округ, г. Полевской, пер. Сталеваров, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2029457.22 | 2158015.86 | м кв. | 512 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
32908 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840091740 | Полевской городской округ, г. Полевской, пер. Сталеваров, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 81598.18 | 86748.20 | м кв. | 0 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
32909 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840091740 | Полевской городской округ, г. Полевской, пер. Сталеваров, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 670944.46 | 712346.16 | м кв. | 654.12 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
32910 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840091740 | Полевской городской округ, г. Полевской, пер. Сталеваров, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 45856.51 | 45856.51 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
32911 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840091740 | Полевской городской округ, г. Полевской, пер. Сталеваров, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 89507.37 | 67303.24 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
32912 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840091740 | Полевской городской округ, г. Полевской, пер. Сталеваров, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 184668.82 | 196186.34 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
32913 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840091740 | Полевской городской округ, г. Полевской, пер. Сталеваров, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 204216.70 | 216973.29 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
32914 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840001757 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Бажова, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 554502.76 | 265424.48 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-09-01 | 2015-11-11 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
32915 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840001757 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Бажова, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 116776.92 | 88866.98 | м кв. | 0 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
32916 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840001757 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Бажова, д. 19 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 602487.19 | 468288.90 | м кв. | 160 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-12-07 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
32917 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840001757 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Бажова, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 47190.78 | 46246.97 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
32918 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840001757 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Бажова, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 25475.34 | 14806.45 | услуга | 3 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2016-02-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
32919 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840001757 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Бажова, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 280338.09 | 162380.98 | cистема | 2 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2016-01-18 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
32920 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840001757 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Бажова, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 176726.45 | 215554.47 | cистема | 2 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2016-04-01 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
32921 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840001757 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Бажова, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 13254.00 | 9552.37 | услуга | 3 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2016-05-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
32922 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840001757 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Бажова, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 116782.36 | 69015.84 | cистема | 2 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2016-04-01 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
32923 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840001757 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Бажова, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 88853.23 | 65209.16 | cистема | 2 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2016-04-01 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
32924 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840001759 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Бажова, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 835207.24 | 599519.06 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-09-01 | 2015-12-22 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
32925 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840001759 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Бажова, д. 21 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 125699.47 | 103338.50 | м кв. | 0 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
32926 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840001759 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Бажова, д. 21 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 885104.35 | 764380.40 | м кв. | 610 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
32927 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840001759 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Бажова, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 54987.66 | 53887.87 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
32928 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840001759 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Бажова, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 36920.22 | 23827.41 | услуга | 3 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2016-02-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
32929 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840001759 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Бажова, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 495205.62 | 479907.18 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2016-01-18 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
32930 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840001759 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Бажова, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 203907.92 | 224654.97 | cистема | 2 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2016-03-01 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
32931 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840001759 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Бажова, д. 21 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1831545.72 | 1800432.20 | м кв. | 676.9 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2016-04-01 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
32932 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840001759 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Бажова, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 56140.24 | 49010.65 | услуга | 3 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2016-05-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
32933 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840001759 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Бажова, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 169680.38 | 148600.94 | cистема | 2 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2016-03-01 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
32934 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840001759 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Бажова, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 106672.30 | 121646.20 | cистема | 2 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2016-03-01 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
32935 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840001745 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Бажова, д. 5 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2016 | 2059303.52 | 0.00 | шт. | 1
32936 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840001745 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Бажова, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 248655.08 | 0.00 | компл. | 1
32937 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840001745 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Бажова, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 41186.07 | 0.00 | услуга | 1
32938 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155762 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 55912.90 | 55912.90 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
32939 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155762 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 321794.26 | 0.00 | cистема | 1
32940 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155762 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 854776.66 | 0.00 | cистема | 1
32941 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155762 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 244040.52 | 0.00 | cистема | 1
32942 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155762 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2334573.36 | 0.00 | м кв. | 606
32943 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155762 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 213026.58 | 0.00 | м кв. | 0
32944 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155762 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 797468.78 | 0.00 | м кв. | 776.32
32945 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155762 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 105534.65 | 0.00 | услуга | 1
32946 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155762 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 263060.94 | 0.00 | cистема | 1
32947 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155762 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 247991.16 | 0.00 | cистема | 1
32948 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155763 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 240200.80 | 256622.00 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
32949 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155763 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 959740.02 | 1020560.55 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
32950 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155763 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 265928.34 | 282776.83 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
32951 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155763 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2566848.10 | 2729438.55 | м кв. | 738 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
32952 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155763 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 191676.84 | 203759.78 | м кв. | 0 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
32953 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155763 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 833013.92 | 884191.89 | м кв. | 785.51 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
32954 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155763 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 63618.05 | 63618.05 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
32955 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155763 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 111462.14 | 83793.01 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
32956 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155763 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 214959.42 | 228398.29 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
32957 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155763 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 300739.52 | 319614.85 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
32958 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155764 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 142769.95 | 142769.95 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
32959 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155764 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 470948.62 | 0.00 | cистема | 1
32960 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155764 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 2127812.58 | 0.00 | cистема | 1
32961 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155764 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 253685.84 | 0.00 | cистема | 1
32962 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155764 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 971345.32 | 0.00 | м кв. | 884.5
32963 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155764 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1530489.50 | 0.00 | м кв. | 1608.54
32964 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155764 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 118577.04 | 0.00 | услуга | 1
32965 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155764 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 268916.10 | 0.00 | cистема | 1
32966 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155764 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 305654.22 | 0.00 | cистема | 1
32967 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155765 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 259211.78 | 276850.55 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
32968 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155765 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 959740.02 | 1020560.55 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
32969 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155765 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 265641.60 | 282471.93 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
32970 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155765 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2575101.02 | 2738212.90 | м кв. | 736 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
32971 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155765 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 288619.74 | 356456.37 | м кв. | 189 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
32972 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155765 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 17 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 783963.68 | 832035.26 | м кв. | 773.78 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
32973 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155765 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 64187.14 | 64187.14 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
32974 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155765 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 112959.54 | 85620.62 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
32975 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155765 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 214959.42 | 228398.29 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
32976 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155765 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 300739.52 | 319614.85 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
32977 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155766 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 254011.52 | 271320.29 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
32978 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155766 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 949236.84 | 1009391.39 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
32979 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155766 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 260305.64 | 276797.98 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
32980 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155766 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 21 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2546851.82 | 2708173.81 | м кв. | 728 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
32981 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155766 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 21 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 306706.78 | 334428.79 | м кв. | 183.1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
32982 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155766 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 21 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 853654.48 | 906166.90 | м кв. | 775.1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
32983 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155766 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 63677.95 | 63677.95 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
32984 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155766 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 113595.12 | 85515.33 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
32985 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155766 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 212332.74 | 225603.95 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
32986 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155766 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 296656.06 | 315272.44 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
32987 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155767 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 254011.52 | 271320.29 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
32988 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155767 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 949162.50 | 1009313.12 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
32989 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155767 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 260305.64 | 276797.98 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
32990 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155767 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 23 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2631985.28 | 2798702.30 | м кв. | 748 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
32991 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155767 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 304876.60 | 332484.91 | м кв. | 145.7 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
32992 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155767 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 23 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 854638.60 | 907215.94 | м кв. | 768.9 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
32993 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155767 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 63969.98 | 63969.98 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
32994 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155767 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 115279.38 | 86781.77 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
32995 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155767 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 212332.74 | 225603.95 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
32996 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155767 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 296656.06 | 315272.44 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
32997 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155768 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 335461.02 | 358660.76 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
32998 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155768 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 857898.94 | 912264.90 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
32999 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155768 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 241376.08 | 256669.89 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33000 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155768 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 25 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2473056.98 | 2629721.00 | м кв. | 619 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33001 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155768 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 25 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 398014.00 | 483808.86 | м кв. | 158.8 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33002 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155768 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 25 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 726002.08 | 770847.28 | м кв. | 618.5 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33003 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155768 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 25 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 54183.17 | 54183.17 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33004 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155768 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 25 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 110590.04 | 84011.84 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
33005 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155768 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 253747.20 | 269643.92 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33006 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155768 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 243945.55 | 259220.34 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33007 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155769 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 178079.70 | 190025.25 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33008 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155769 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 987700.12 | 1050293.57 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33009 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155769 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 163337.96 | 173687.98 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33010 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155769 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 27 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2895960.72 | 3079407.91 | м кв. | 753 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33011 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155769 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 27 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 92108.44 | 97924.37 | м кв. | 0 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33012 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155769 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 27 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1063983.58 | 1130356.16 | м кв. | 1092.8 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33013 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155769 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 27 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 87841.73 | 87841.73 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33014 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155769 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 27 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 119340.86 | 89717.73 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
33015 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155769 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 281592.84 | 299253.12 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33016 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155769 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 304279.44 | 323377.05 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33017 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155770 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 29 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 70155.07 | 70155.08 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33018 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155770 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 190520.44 | 0.00 | cистема | 1
33019 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155770 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 951791.54 | 0.00 | cистема | 1
33020 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155770 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 129881.42 | 0.00 | cистема | 1
33021 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155770 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 29 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2851507.76 | 0.00 | м кв. | 722
33022 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155770 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 29 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 60552.88 | 0.00 | м кв. | 324.1
33023 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155770 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 29 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 593670.26 | 0.00 | м кв. | 1116.89
33024 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155770 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 29 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 107107.37 | 0.00 | услуга | 1
33025 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155770 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 276936.56 | 0.00 | cистема | 1
33026 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840155770 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 300507.67 | 0.00 | cистема | 1
33027 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840003808 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Декабристов, д. 22 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2016 | 4118607.04 | 0.00 | шт. | 3
33028 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840003808 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Декабристов, д. 22 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 600808.99 | 0.00 | компл. | 1
33029 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840003808 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Декабристов, д. 22 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 82372.14 | 0.00 | услуга | 1
33030 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840003808 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Декабристов, д. 22 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2017 | 2059303.52 | 0.00 | шт. | 3
33031 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840003808 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Декабристов, д. 22 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 600808.99 | 0.00 | компл. | 1
33032 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840003808 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Декабристов, д. 22 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 41186.07 | 0.00 | услуга | 1
33033 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840114828 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. К.Маркса, д. 21А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3656650.22 | 3656650.22 | м кв. | 0 |  | 2016-07-14 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСтрой» | 6658426007 | 5
33034 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840114828 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. К.Маркса, д. 21А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 73133.00 | 0.00 | услуга | 1
33035 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840099830 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Коммунистическая, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 1095457.83 | 0.00 | cистема | 1
33036 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840099830 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Коммунистическая, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1830069.93 | 0.00 | cистема | 1
33037 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840099830 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Коммунистическая, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 459313.32 | 0.00 | cистема | 1
33038 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840099830 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Коммунистическая, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 1146627.39 | 0.00 | м кв. | 999.8
33039 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840099830 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Коммунистическая, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 549804.62 | 0.00 | м кв. | 4153
33040 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840099830 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Коммунистическая, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 358315.78 | 0.00 | компл. | 1
33041 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840099830 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Коммунистическая, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 131641.52 | 0.00 | услуга | 1
33042 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840099830 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Коммунистическая, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 797023.12 | 0.00 | cистема | 1
33043 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840099830 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Коммунистическая, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 703779.76 | 0.00 | cистема | 1
33044 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840099831 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Коммунистическая, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 967816.85 | 0.00 | cистема | 1
33045 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840099831 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Коммунистическая, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1616833.14 | 0.00 | cистема | 1
33046 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840099831 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Коммунистическая, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 405794.87 | 0.00 | cистема | 1
33047 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840099831 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Коммунистическая, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 3565901.30 | 0.00 | м кв. | 1912
33048 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840099831 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Коммунистическая, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 1013024.22 | 0.00 | м кв. | 585.8
33049 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840099831 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Коммунистическая, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 485742.27 | 0.00 | м кв. | 4153
33050 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840099831 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Коммунистическая, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 349128.00 | 0.00 | компл. | 1
33051 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840099831 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Коммунистическая, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 187620.89 | 0.00 | услуга | 1
33052 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840099831 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Коммунистическая, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 704155.27 | 0.00 | cистема | 1
33053 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840099831 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Коммунистическая, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 621776.48 | 0.00 | cистема | 1
33054 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840005867 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Красноармейская, д. 85А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 21195.72 | 20771.81 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33055 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840005867 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Красноармейская, д. 85А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 291318.50 | 165257.82 | cистема | 2 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2016-05-16 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
33056 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840005867 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Красноармейская, д. 85А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 359879.26 | 352525.00 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 | 2016-06-21 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
33057 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840005867 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Красноармейская, д. 85А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 98235.30 | 98235.30 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
33058 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840005867 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Красноармейская, д. 85А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 130191.76 | 127541.48 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 | 2016-05-17 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
33059 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840005867 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Красноармейская, д. 85А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 25761.19 | 2316.39 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-21 | 2016-05-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
33060 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840005867 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Красноармейская, д. 85А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 194914.65 | 186030.54 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2016-06-21 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
33061 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840005867 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Красноармейская, д. 85А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 213519.95 | 204255.64 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2016-06-21 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
33062 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101875 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 324363.40 | 0.00 | cистема | 1
33063 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101875 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 591520.32 | 0.00 | cистема | 1
33064 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101875 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 124887.38 | 0.00 | cистема | 1
33065 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101875 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 285473.74 | 0.00 | м кв. | 365.5
33066 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101875 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 175261.30 | 0.00 | м кв. | 1102
33067 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101875 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 89548.99 | 0.00 | компл. | 1
33068 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101875 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 30030.12 | 0.00 | услуга | 1
33069 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101876 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 556970.27 | 0.00 | cистема | 1
33070 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101876 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1015710.27 | 0.00 | cистема | 1
33071 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101876 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 214446.38 | 0.00 | cистема | 1
33072 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101876 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 490192.13 | 0.00 | м кв. | 901.6
33073 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101876 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 300944.36 | 0.00 | м кв. | 1558.6
33074 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101876 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 191745.22 | 0.00 | компл. | 1
33075 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101876 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 67066.65 | 0.00 | услуга | 1
33076 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101876 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 422823.69 | 0.00 | cистема | 1
33077 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101876 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 352245.47 | 0.00 | cистема | 1
33078 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101877 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 457061.63 | 0.00 | cистема | 1
33079 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101877 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 833513.42 | 0.00 | cистема | 1
33080 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101877 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 175979.25 | 0.00 | cистема | 1
33081 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101877 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 402262.07 | 0.00 | м кв. | 901.6
33082 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101877 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 246961.33 | 0.00 | м кв. | 1558.6
33083 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101877 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 120758.98 | 0.00 | компл. | 1
33084 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101877 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 55036.32 | 0.00 | услуга | 1
33085 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101877 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 346978.10 | 0.00 | cистема | 1
33086 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101877 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 289060.11 | 0.00 | cистема | 1
33087 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101878 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 317328.43 | 0.00 | cистема | 1
33088 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101878 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 578691.11 | 0.00 | cистема | 1
33089 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101878 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 122178.75 | 0.00 | cистема | 1
33090 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101878 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 279282.23 | 0.00 | м кв. | 391.1
33091 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101878 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 14 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 171460.14 | 0.00 | м кв. | 1027
33092 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101878 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 81634.18 | 0.00 | компл. | 1
33093 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101878 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 29378.81 | 0.00 | услуга | 1
33094 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101879 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 465124.14 | 461246.47 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-10-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
33095 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101879 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1550986.10 | 1532657.68 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
33096 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101879 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 486734.66 | 480979.42 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-10-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
33097 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101879 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 15 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 4012434.24 | 3964923.85 | м кв. | 1025 |  | 2016-04-11 | 2016-10-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
33098 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101879 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 445355.60 | 712248.05 | м кв. | 551 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
33099 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101879 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1626132.04 | 1603360.64 | м кв. | 1598.87 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
33100 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101879 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 130830.34 | 130830.34 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33101 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101879 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 188914.09 | 146145.77 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
33102 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101879 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 403574.16 | 398635.58 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-10-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
33103 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101879 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 455363.65 | 449813.12 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-10-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
33104 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101880 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 358609.08 | 356140.85 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-10-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
33105 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101880 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1032024.46 | 1019830.01 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
33106 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101880 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 408034.56 | 403210.30 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-10-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
33107 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101880 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2750263.76 | 2717707.32 | м кв. | 679 |  | 2016-04-11 | 2016-10-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
33108 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101880 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 436420.64 | 634026.22 | м кв. | 527.6 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
33109 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101880 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 17 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1504485.84 | 1484665.47 | м кв. | 1054.5 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
33110 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101880 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 88231.10 | 88231.10 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33111 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101880 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 139774.63 | 108168.86 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
33112 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101880 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 237467.92 | 234492.86 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-10-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
33113 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101880 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 261425.22 | 258165.99 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-10-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
33114 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101881 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 468163.82 | 464250.33 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-10-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
33115 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101881 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1568759.26 | 1550221.60 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
33116 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101881 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 486797.20 | 481041.30 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-10-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
33117 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101881 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 18 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3902805.16 | 3856591.83 | м кв. | 1015 |  | 2016-04-11 | 2016-10-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
33118 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101881 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 18 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 442988.52 | 431597.65 | м кв. | 777.7 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
33119 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101881 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 18 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1590275.38 | 1567934.25 | м кв. | 1566.24 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
33120 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101881 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 131571.65 | 131571.65 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33121 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101881 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 186380.42 | 140005.71 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
33122 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101881 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 403722.84 | 398782.13 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-10-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
33123 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101881 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 455508.76 | 449956.52 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-10-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
33124 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101882 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 93442.75 | 93442.75 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33125 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101882 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 366908.02 | 0.00 | cистема | 1
33126 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101882 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1024629.40 | 0.00 | cистема | 1
33127 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101882 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 408125.42 | 0.00 | cистема | 1
33128 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101882 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 20 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2742408.50 | 0.00 | м кв. | 689
33129 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101882 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 20 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 425109.16 | 0.00 | м кв. | 347
33130 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101882 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 20 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1565267.64 | 0.00 | м кв. | 1018.98
33131 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101882 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 140225.11 | 0.00 | услуга | 1
33132 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101882 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 227435.56 | 0.00 | cистема | 1
33133 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101882 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 251371.86 | 0.00 | cистема | 1
33134 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101883 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 22 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 61109.57 | 61109.57 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33135 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101883 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 253492.32 | 0.00 | cистема | 1
33136 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101883 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 953550.92 | 0.00 | cистема | 1
33137 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101883 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 260296.20 | 0.00 | cистема | 1
33138 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101883 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 22 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2722755.60 | 0.00 | м кв. | 728
33139 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101883 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 22 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 293193.42 | 0.00 | м кв. | 159
33140 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101883 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 22 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 803181.16 | 0.00 | м кв. | 773.78
33141 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101883 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 22 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 115912.18 | 0.00 | услуга | 1
33142 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101883 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 212332.74 | 0.00 | cистема | 1
33143 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101883 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 296806.58 | 0.00 | cистема | 1
33144 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101884 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 336751.94 | 360032.23 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33145 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101884 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 817563.00 | 587201.04 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-08-15 | 2016-05-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33146 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101884 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 241376.08 | 115809.92 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 | 2016-06-20 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33147 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101884 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 24 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2853032.32 | 3033760.48 | м кв. | 859 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33148 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101884 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 24 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 391095.66 | 414470.35 | м кв. | 170 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33149 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101884 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 24 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 700967.20 | 744256.72 | м кв. | 648.56 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33150 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101884 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 24 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 53733.89 | 53733.89 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33151 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101884 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 24 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 116764.74 | 87778.10 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
33152 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101884 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 253616.22 | 104095.62 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 | 2016-06-20 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33153 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101884 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 243834.70 | 86914.29 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 | 2016-06-20 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33154 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101885 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 25 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 51061.57 | 51061.57 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33155 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101885 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 27568.34 | 0.00 | cистема | 1
33156 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101885 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 185789.82 | 0.00 | cистема | 1
33157 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101885 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 25 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 206212.08 | 0.00 | м кв. | 0
33158 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101885 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 25 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 774116.58 | 0.00 | м кв. | 807.89
33159 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101885 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 25 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 33400.25 | 0.00 | услуга | 1
33160 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101885 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 220068.82 | 0.00 | cистема | 1
33161 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101885 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 256257.06 | 0.00 | cистема | 1
33162 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101886 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 259457.22 | 277113.39 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33163 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101886 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 951784.46 | 1012101.61 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33164 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101886 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 260305.64 | 276797.98 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33165 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101886 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 26 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2464787.54 | 2620906.93 | м кв. | 676 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33166 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101886 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 26 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 410062.98 | 496613.50 | м кв. | 155.8 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33167 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101886 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 26 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 774142.54 | 821624.27 | м кв. | 724.75 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33168 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101886 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 26 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 60944.83 | 60944.83 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33169 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101886 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 26 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 112262.30 | 85252.64 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
33170 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101886 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 205439.18 | 218273.50 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33171 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101886 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 287135.30 | 305147.86 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33172 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101887 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 27 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 39484.22 | 39484.22 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33173 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101887 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 168647.96 | 0.00 | cистема | 1
33174 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101887 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 655689.42 | 0.00 | cистема | 1
33175 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101887 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 119891.54 | 0.00 | cистема | 1
33176 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101887 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 27 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1652105.02 | 0.00 | м кв. | 430
33177 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101887 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 27 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 128375.74 | 0.00 | м кв. | 0
33178 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101887 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 27 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 453351.28 | 0.00 | м кв. | 499.15
33179 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101887 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 27 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 68083.90 | 0.00 | услуга | 1
33180 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101887 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 120810.76 | 0.00 | cистема | 1
33181 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101887 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 105323.26 | 0.00 | cистема | 1
33182 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101888 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 28 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 63004.03 | 63004.03 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33183 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101888 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 291350.26 | 0.00 | cистема | 1
33184 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101888 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1105962.08 | 0.00 | cистема | 1
33185 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101888 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 163938.58 | 0.00 | cистема | 1
33186 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101888 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 28 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 3601553.52 | 0.00 | м кв. | 734
33187 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101888 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 28 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 205486.38 | 0.00 | м кв. | 0
33188 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101888 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 28 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 809691.22 | 0.00 | м кв. | 803.33
33189 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101888 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 28 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 133022.72 | 0.00 | услуга | 1
33190 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101888 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 218482.90 | 0.00 | cистема | 1
33191 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101888 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 254671.14 | 0.00 | cистема | 1
33192 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101889 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 29 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 64756.22 | 64756.22 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33193 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101889 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 359091.70 | 0.00 | cистема | 1
33194 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101889 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1031677.54 | 0.00 | cистема | 1
33195 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101889 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 170892.62 | 0.00 | cистема | 1
33196 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101889 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 29 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2647416.14 | 0.00 | м кв. | 721
33197 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101889 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 29 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 103146.16 | 0.00 | м кв. | 0
33198 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101889 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 29 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 738296.50 | 0.00 | м кв. | 654.12
33199 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101889 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 29 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 110179.13 | 0.00 | услуга | 1
33200 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101889 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 218901.80 | 0.00 | cистема | 1
33201 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101889 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 239534.10 | 0.00 | cистема | 1
33202 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101868 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 318143.64 | 0.00 | cистема | 1
33203 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101868 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 580177.76 | 0.00 | cистема | 1
33204 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101868 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 122492.63 | 0.00 | cистема | 1
33205 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101868 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 279999.70 | 0.00 | м кв. | 361.7
33206 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101868 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 171900.62 | 0.00 | м кв. | 1843
33207 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101868 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 87467.33 | 0.00 | компл. | 1
33208 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101868 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 38308.74 | 0.00 | услуга | 1
33209 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101868 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 241518.58 | 0.00 | cистема | 1
33210 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101868 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 201204.02 | 0.00 | cистема | 1
33211 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101890 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 30 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 38226.24 | 38226.24 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33212 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101890 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 168647.96 | 0.00 | cистема | 1
33213 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101890 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 656084.72 | 0.00 | cистема | 1
33214 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101890 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 116037.66 | 0.00 | cистема | 1
33215 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101890 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 30 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1585899.94 | 0.00 | м кв. | 428
33216 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101890 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 30 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 126867.70 | 0.00 | м кв. | 0
33217 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101890 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 30 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 507842.50 | 0.00 | м кв. | 498.21
33218 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101890 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 30 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 67751.12 | 0.00 | услуга | 1
33219 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101890 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 120827.28 | 0.00 | cистема | 1
33220 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101890 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 105348.04 | 0.00 | cистема | 1
33221 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101891 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 31 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 39117.31 | 39117.31 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33222 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101891 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 168647.96 | 0.00 | cистема | 1
33223 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101891 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 655689.42 | 0.00 | cистема | 1
33224 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101891 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 104796.98 | 0.00 | cистема | 1
33225 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101891 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 31 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1600397.42 | 0.00 | м кв. | 439
33226 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101891 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 31 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 129661.94 | 0.00 | м кв. | 0
33227 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101891 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 31 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 458827.66 | 0.00 | м кв. | 504.24
33228 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101891 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 31 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 66884.90 | 0.00 | услуга | 1
33229 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101891 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 120794.24 | 0.00 | cистема | 1
33230 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101891 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 105429.46 | 0.00 | cистема | 1
33231 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101892 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 32 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 63243.65 | 63243.65 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33232 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101892 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 343280.80 | 0.00 | cистема | 1
33233 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101892 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1113536.50 | 0.00 | cистема | 1
33234 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101892 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 168062.68 | 0.00 | cистема | 1
33235 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101892 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 32 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2869053.18 | 0.00 | м кв. | 732
33236 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101892 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 32 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 206382.00 | 0.00 | м кв. | 0
33237 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101892 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 32 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 798108.34 | 0.00 | м кв. | 654.12
33238 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101892 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 32 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 118846.65 | 0.00 | услуга | 1
33239 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101892 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 210347.98 | 0.00 | cистема | 1
33240 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101892 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 233560.94 | 0.00 | cистема | 1
33241 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101893 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 33 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 38503.30 | 38503.30 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33242 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101893 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 176264.86 | 0.00 | cистема | 1
33243 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101893 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 656042.24 | 0.00 | cистема | 1
33244 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101893 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 110918.82 | 0.00 | cистема | 1
33245 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101893 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 33 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1575480.54 | 0.00 | м кв. | 431
33246 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101893 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 33 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 129534.50 | 0.00 | м кв. | 0
33247 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101893 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 33 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 471663.70 | 0.00 | м кв. | 506.12
33248 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101893 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 33 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 66921.60 | 0.00 | услуга | 1
33249 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101893 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 120827.28 | 0.00 | cистема | 1
33250 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101893 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 105348.04 | 0.00 | cистема | 1
33251 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101895 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 34 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 38510.78 | 38510.78 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33252 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101895 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 168647.96 | 0.00 | cистема | 1
33253 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101895 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 608153.12 | 0.00 | cистема | 1
33254 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101895 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 116037.66 | 0.00 | cистема | 1
33255 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101895 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 34 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1662609.38 | 0.00 | м кв. | 572
33256 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101895 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 34 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 129336.26 | 0.00 | м кв. | 0
33257 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101895 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 34 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 531869.66 | 0.00 | м кв. | 533.55
33258 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101895 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 34 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 68856.59 | 0.00 | услуга | 1
33259 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101895 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 120827.28 | 0.00 | cистема | 1
33260 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101895 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 105348.04 | 0.00 | cистема | 1
33261 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101896 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 35 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 63782.78 | 28064.42 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33262 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101897 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 317365.72 | 339411.16 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33263 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101897 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 846121.36 | 922241.33 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33264 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101897 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 161424.00 | 171652.97 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33265 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101897 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 36 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2113233.68 | 2247100.46 | м кв. | 526 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33266 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101897 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 36 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 164961.64 | 175373.69 | м кв. | 0 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33267 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101897 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 36 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 652980.14 | 693243.76 | м кв. | 654.12 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33268 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101897 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 36 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 48260.16 | 48260.16 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33269 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101897 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 36 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 92811.11 | 70105.88 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
33270 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101897 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 180252.08 | 191490.18 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33271 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101897 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 204216.70 | 216973.29 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33272 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101898 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 38 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 71847.36 | 71847.36 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33273 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101898 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 335271.04 | 0.00 | cистема | 1
33274 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101898 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1198633.38 | 0.00 | cистема | 1
33275 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101898 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 364273.08 | 0.00 | cистема | 1
33276 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101898 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 38 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 3163642.54 | 0.00 | м кв. | 830
33277 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101898 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 38 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 202801.88 | 0.00 | м кв. | 0
33278 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101898 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 38 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1099922.84 | 0.00 | м кв. | 944.03
33279 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101898 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 38 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 138637.61 | 0.00 | услуга | 1
33280 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101898 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 272215.38 | 0.00 | cистема | 1
33281 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101898 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 295120.57 | 0.00 | cистема | 1
33282 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101899 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 39 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 69608.45 | 30627.72 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33283 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101869 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 320136.38 | 0.00 | cистема | 1
33284 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101869 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 583811.78 | 0.00 | cистема | 1
33285 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101869 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 123259.88 | 0.00 | cистема | 1
33286 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101869 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1059769.85 | 0.00 | м кв. | 672
33287 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101869 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 281753.52 | 0.00 | м кв. | 364.7
33288 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101869 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 172977.34 | 0.00 | м кв. | 1843
33289 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101869 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 87991.49 | 0.00 | компл. | 1
33290 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101869 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 59744.09 | 0.00 | услуга | 1
33291 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101869 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 243031.36 | 0.00 | cистема | 1
33292 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101869 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 202464.29 | 0.00 | cистема | 1
33293 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101900 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 335271.04 | 358048.63 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33294 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101900 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1198674.68 | 1274631.20 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33295 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101900 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 364273.08 | 387355.26 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33296 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101900 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 42 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3016343.14 | 3207407.58 | м кв. | 834 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33297 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101900 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 42 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 181895.82 | 193377.99 | м кв. | 0 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33298 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101900 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 42 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1081277.66 | 1147463.28 | м кв. | 928.62 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33299 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101900 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 42 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 71779.97 | 71779.97 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33300 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101900 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 42 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 134901.43 | 101410.93 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
33301 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101900 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 272215.38 | 289280.20 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33302 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101900 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 295120.57 | 313637.06 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33303 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101872 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 604316.02 | 0.00 | cистема | 1
33304 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101872 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1009569.29 | 0.00 | cистема | 1
33305 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101872 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 253383.00 | 0.00 | cистема | 1
33306 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101872 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2226589.96 | 0.00 | м кв. | 1106
33307 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101872 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 632544.02 | 0.00 | м кв. | 323.4
33308 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101872 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 303303.08 | 0.00 | м кв. | 1996
33309 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101872 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 209963.52 | 0.00 | компл. | 1
33310 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101872 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 117152.65 | 0.00 | услуга | 1
33311 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101872 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 439682.68 | 0.00 | cистема | 1
33312 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101872 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 388244.42 | 0.00 | cистема | 1
33313 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101874 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 1174054.81 | 0.00 | cистема | 1
33314 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101874 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 2141046.99 | 0.00 | cистема | 1
33315 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101874 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 452038.13 | 0.00 | cистема | 1
33316 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101874 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 1033291.11 | 0.00 | м кв. | 399.9
33317 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101874 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 634369.89 | 0.00 | м кв. | 2990.4
33318 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101874 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 315282.24 | 0.00 | компл. | 1
33319 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101874 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 141371.86 | 0.00 | услуга | 1
33320 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101874 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 891283.09 | 0.00 | cистема | 1
33321 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840101874 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Ленина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 742509.08 | 0.00 | cистема | 1
33322 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840125907 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. М.Горького, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 168647.96 | 180094.38 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33323 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840125907 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. М.Горького, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 651102.76 | 280181.56 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-08-15 | 2016-07-01 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33324 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840125907 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. М.Горького, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 93586.98 | 99516.62 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33325 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840125907 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. М.Горького, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1590610.50 | 1974823.22 | м кв. | 434 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 | 2016-06-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33326 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840125907 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. М.Горького, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 128648.32 | 136768.18 | м кв. | 0 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33327 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840125907 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. М.Горького, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 516251.18 | 548045.84 | м кв. | 500.76 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33328 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840125907 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. М.Горького, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 38645.57 | 38645.57 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33329 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840125907 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. М.Горького, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 67775.45 | 50950.33 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
33330 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840125907 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. М.Горького, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 121945.92 | 129487.96 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33331 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840125907 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. М.Горького, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 117978.76 | 125271.93 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33332 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840125903 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. М.Горького, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 62622.14 | 62622.14 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33333 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840125903 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. М.Горького, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 308863.82 | 0.00 | cистема | 1
33334 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840125903 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. М.Горького, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1070219.88 | 0.00 | cистема | 1
33335 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840125903 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. М.Горького, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 163970.44 | 0.00 | cистема | 1
33336 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840125903 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. М.Горького, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 3065175.08 | 0.00 | м кв. | 734
33337 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840125903 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. М.Горького, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 212683.20 | 0.00 | м кв. | 0
33338 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840125903 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. М.Горького, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 883191.06 | 0.00 | м кв. | 804.27
33339 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840125903 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. М.Горького, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 119150.55 | 0.00 | услуга | 1
33340 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840125903 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. М.Горького, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 113729.58 | 0.00 | cистема | 1
33341 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840125903 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. М.Горького, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 139694.30 | 0.00 | cистема | 1
33342 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840125904 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. М.Горького, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 38690.50 | 38690.50 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33343 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840125904 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. М.Горького, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 177070.80 | 0.00 | cистема | 1
33344 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840125904 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. М.Горького, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 651142.88 | 0.00 | cистема | 1
33345 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840125904 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. М.Горького, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 107804.80 | 0.00 | cистема | 1
33346 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840125904 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. М.Горького, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1589246.42 | 0.00 | м кв. | 427
33347 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840125904 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. М.Горького, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 75658.06 | 0.00 | м кв. | 0
33348 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840125904 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. М.Горького, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 644695.36 | 0.00 | м кв. | 497.27
33349 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840125904 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. М.Горького, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 69677.99 | 0.00 | услуга | 1
33350 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840125904 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. М.Горького, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 121929.40 | 0.00 | cистема | 1
33351 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840125904 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. М.Горького, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 116351.54 | 0.00 | cистема | 1
33352 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840125905 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. М.Горького, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 168647.96 | 180094.38 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33353 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840125905 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. М.Горького, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 651142.88 | 511114.64 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-08-15 | 2016-06-14 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33354 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840125905 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. М.Горького, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 101409.20 | 57694.92 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 | 2016-06-21 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33355 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840125905 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. М.Горького, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1607876.26 | 2054232.50 | м кв. | 2 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 | 2016-06-14 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33356 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840125905 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. М.Горького, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 126578.60 | 134575.47 | м кв. | 0 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33357 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840125905 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. М.Горького, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 690775.48 | 733566.52 | м кв. | 497.01 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33358 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840125905 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. М.Горького, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 38952.58 | 38952.58 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33359 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840125905 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. М.Горького, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 71698.17 | 53898.96 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
33360 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840125905 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. М.Горького, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 122028.52 | 98770.72 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 | 2016-06-21 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33361 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840125905 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. М.Горького, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 116449.48 | 103439.98 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 | 2016-06-21 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33362 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840125906 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. М.Горького, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 38353.54 | 38353.54 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33363 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840125906 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. М.Горького, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 168647.96 | 0.00 | cистема | 1
33364 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840125906 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. М.Горького, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 650996.56 | 0.00 | cистема | 1
33365 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840125906 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. М.Горького, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 93446.56 | 0.00 | cистема | 1
33366 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840125906 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. М.Горького, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1575736.60 | 0.00 | м кв. | 432
33367 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840125906 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. М.Горького, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 128203.46 | 0.00 | м кв. | 0
33368 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840125906 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. М.Горького, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 515897.18 | 0.00 | м кв. | 499.95
33369 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840125906 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. М.Горького, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 67454.39 | 0.00 | услуга | 1
33370 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840125906 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. М.Горького, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 121871.58 | 0.00 | cистема | 1
33371 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840125906 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. М.Горького, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 117919.76 | 0.00 | cистема | 1
33372 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840053919 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Металлургов, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 233631.58 | 0.00 | cистема | 1
33373 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840053919 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Металлургов, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 460011.23 | 0.00 | cистема | 1
33374 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840053919 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Металлургов, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 95152.20 | 0.00 | cистема | 1
33375 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840053919 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Металлургов, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 856509.45 | 0.00 | м кв. | 508
33376 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840053919 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Металлургов, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 216026.94 | 0.00 | м кв. | 0
33377 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840053919 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Металлургов, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 124260.47 | 0.00 | м кв. | 638
33378 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840053919 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Металлургов, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 45227.52 | 0.00 | компл. | 1
33379 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840053919 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Металлургов, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 45750.04 | 0.00 | услуга | 1
33380 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840053919 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Металлургов, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 174962.49 | 0.00 | cистема | 1
33381 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840053919 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Металлургов, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 126947.81 | 0.00 | cистема | 1
33382 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840053911 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Металлургов, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 133856.22 | 0.00 | cистема | 1
33383 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840053911 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Металлургов, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 123769.87 | 0.00 | м кв. | 0
33384 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840053911 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Металлургов, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 25638.91 | 0.00 | компл. | 1
33385 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840053911 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Металлургов, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 5152.52 | 0.00 | услуга | 1
33386 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840053913 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Металлургов, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 116293.08 | 0.00 | cистема | 1
33387 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840053913 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Металлургов, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 228976.42 | 0.00 | cистема | 1
33388 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840053913 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Металлургов, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 47363.21 | 0.00 | cистема | 1
33389 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840053913 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Металлургов, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 426338.42 | 0.00 | м кв. | 252
33390 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840053913 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Металлургов, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 107530.15 | 0.00 | м кв. | 0
33391 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840053913 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Металлургов, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 61852.22 | 0.00 | м кв. | 409
33392 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840053913 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Металлургов, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 22396.61 | 0.00 | компл. | 1
33393 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840053913 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Металлургов, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 22772.66 | 0.00 | услуга | 1
33394 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840053913 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Металлургов, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 87089.80 | 0.00 | cистема | 1
33395 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840053913 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Металлургов, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 63189.88 | 0.00 | cистема | 1
33396 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056927 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 128304.54 | 125738.48 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33397 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056927 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 513563.31 | 364026.46 | cистема | 2 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2016-03-31 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
33398 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056927 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1208347.76 | 1208347.76 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
33399 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056927 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 368091.11 | 368091.11 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
33400 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056927 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3105018.70 | 3147054.10 | м кв. | 2 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2016-05-12 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
33401 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056927 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 278059.28 | 278059.28 | м кв. | 292.7 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
33402 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056927 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1732086.18 | 1732086.18 | м кв. | 1142 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
33403 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056927 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 156547.40 | 4223.89 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-21 | 2016-05-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
33404 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056927 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 311071.72 | 311071.72 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
33405 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056927 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 311131.94 | 311131.94 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
33406 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056928 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 39207.16 | 17919.72 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33407 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056939 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 27 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 59713.29 | 58519.02 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33408 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056939 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 524268.86 | 133881.62 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2016-06-09 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
33409 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056939 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 877025.37 | 877025.37 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
33410 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056939 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 327593.78 | 327593.78 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
33411 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056939 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 27 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 136784.07 | 133959.50 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 | 2016-06-14 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
33412 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056939 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 27 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 771645.97 | 754997.04 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 | 2016-06-09 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
33413 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056939 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 27 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 61946.20 | 48571.71 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
33414 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056939 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 223351.66 | 223351.66 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
33415 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056939 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 236640.29 | 236640.29 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
33416 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056940 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 29 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 32162.13 | 31518.89 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33417 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056940 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 251395.73 | 64625.06 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2016-06-17 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
33418 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056940 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 478140.91 | 478140.91 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
33419 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056940 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 128312.88 | 128312.88 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
33420 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056940 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 29 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1354352.32 | 1113511.72 | м кв. | 2 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2016-05-12 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
33421 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056940 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 29 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 91149.77 | 89294.14 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 | 2016-06-14 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
33422 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056940 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 29 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 497147.06 | 487026.12 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 | 2016-06-09 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
33423 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056940 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 29 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 61741.00 | 48411.28 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
33424 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056940 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 143572.58 | 143572.58 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
33425 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056940 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 142978.75 | 142978.75 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
33426 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056941 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 31 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 59099.04 | 57917.04 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33427 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056941 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 512493.62 | 210711.93 | cистема | 2 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2016-05-16 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
33428 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056941 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 845853.28 | 845853.28 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
33429 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056941 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 338137.02 | 338137.02 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
33430 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056941 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 31 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 132774.59 | 130065.50 | м кв. | 0 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 | 2016-06-09 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
33431 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056941 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 31 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 776541.82 | 754558.08 | м кв. | 770 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 | 2016-06-09 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
33432 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056941 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 31 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 61627.40 | 48319.74 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
33433 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056941 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 232149.22 | 232149.22 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
33434 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056941 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 243420.45 | 243420.45 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
33435 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056942 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 33 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 61506.90 | 60276.82 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33436 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056942 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 484726.13 | 219890.27 | cистема | 2 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2016-05-16 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
33437 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056942 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 625252.95 | 601454.26 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 | 2016-06-16 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
33438 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056942 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 323511.40 | 323511.40 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
33439 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056942 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 33 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 138769.37 | 135939.54 | м кв. | 0 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 | 2016-06-09 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
33440 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056942 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 33 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 700444.18 | 672414.74 | м кв. | 763 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 | 2016-06-09 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
33441 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056942 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 33 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 53637.60 | 42050.81 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
33442 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056942 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 227840.28 | 118185.26 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2016-06-16 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
33443 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056942 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 181335.69 | 172736.66 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2016-06-21 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
33444 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056923 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 80958.15 | 79338.98 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33445 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056923 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 527397.37 | 95275.56 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2016-05-24 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
33446 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056923 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 706963.14 | 706963.14 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
33447 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056923 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 259353.91 | 259353.91 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
33448 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056923 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1611267.24 | 1887621.22 | м кв. | 2 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2016-03-24 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
33449 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056923 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 200799.97 | 185250.56 | м кв. | 910 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 | 2016-06-03 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
33450 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056923 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1164630.40 | 1152527.24 | м кв. | 810 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 | 2016-06-23 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
33451 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056923 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 97120.64 | 17321.47 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-21 | 2016-05-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
33452 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056923 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 194226.24 | 194226.24 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
33453 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056923 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 191393.73 | 191393.73 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
33454 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056924 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 81703.44 | 80069.36 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33455 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056924 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 527396.83 | 91622.28 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2016-05-17 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
33456 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056924 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 706962.41 | 706962.41 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
33457 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056924 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 230563.98 | 230563.98 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
33458 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056924 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1611276.68 | 1883403.90 | м кв. | 2 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2016-03-24 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
33459 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056924 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 200799.76 | 183027.44 | м кв. | 910 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 | 2016-06-03 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
33460 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056924 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1164622.75 | 1131276.62 | м кв. | 847 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 | 2016-06-23 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
33461 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056924 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 96544.84 | 17427.36 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-21 | 2016-05-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
33462 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056924 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 194226.05 | 194226.05 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
33463 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056924 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 191393.54 | 191393.54 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
33464 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056925 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 149541.21 | 146550.38 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33465 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056925 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 614473.71 | 647910.86 | cистема | 2 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2016-03-31 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
33466 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056925 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1208120.56 | 1208120.56 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
33467 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056925 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 368021.91 | 368021.91 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
33468 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056925 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2338895.54 | 2454480.24 | м кв. | 2 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2016-03-31 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
33469 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056925 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 809791.02 | 809791.02 | м кв. | 292.7 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
33470 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056925 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1536428.73 | 1536428.73 | м кв. | 1142 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
33471 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056925 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 149956.40 | 5691.11 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-21 | 2016-05-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
33472 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056925 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 311014.17 | 311014.17 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
33473 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840056925 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Победы, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 311074.36 | 311074.36 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
33474 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840095988 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. С.Разина, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 206199.63 | 0.00 | cистема | 1
33475 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840095988 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. С.Разина, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 405998.82 | 0.00 | cистема | 1
33476 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840095988 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. С.Разина, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 83979.86 | 0.00 | cистема | 1
33477 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840095988 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. С.Разина, д. 41 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 190662.05 | 0.00 | м кв. | 0
33478 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840095988 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. С.Разина, д. 41 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 109670.37 | 0.00 | м кв. | 558
33479 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840095988 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. С.Разина, д. 41 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 39798.72 | 0.00 | компл. | 1
33480 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840095988 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. С.Разина, д. 41 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 25259.44 | 0.00 | услуга | 1
33481 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840095988 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. С.Разина, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 154419.20 | 0.00 | cистема | 1
33482 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840095988 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. С.Разина, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 112042.18 | 0.00 | cистема | 1
33483 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840095989 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. С.Разина, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 345492.05 | 0.00 | cистема | 1
33484 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840095989 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. С.Разина, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 680260.03 | 0.00 | cистема | 1
33485 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840095989 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. С.Разина, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 140710.12 | 0.00 | cистема | 1
33486 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840095989 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. С.Разина, д. 43 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1266597.65 | 0.00 | м кв. | 717.4
33487 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840095989 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. С.Разина, д. 43 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 319458.49 | 0.00 | м кв. | 0
33488 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840095989 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. С.Разина, д. 43 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 183755.14 | 0.00 | м кв. | 899
33489 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840095989 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. С.Разина, д. 43 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 65684.74 | 0.00 | компл. | 1
33490 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840095989 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. С.Разина, д. 43 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 67654.71 | 0.00 | услуга | 1
33491 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840095989 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. С.Разина, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 258732.79 | 0.00 | cистема | 1
33492 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840095989 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. С.Разина, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 187729.16 | 0.00 | cистема | 1
33493 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840095991 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. С.Разина, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 332277.88 | 0.00 | cистема | 1
33494 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840095991 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. С.Разина, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 654241.86 | 0.00 | cистема | 1
33495 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840095991 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. С.Разина, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 135328.33 | 0.00 | cистема | 1
33496 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840095991 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. С.Разина, д. 45 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 307240.04 | 0.00 | м кв. | 0
33497 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840095991 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. С.Разина, д. 45 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 176726.99 | 0.00 | м кв. | 892.4
33498 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840095991 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. С.Разина, д. 45 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 63303.55 | 0.00 | компл. | 1
33499 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840095991 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. С.Разина, д. 45 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 40704.02 | 0.00 | услуга | 1
33500 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840095991 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. С.Разина, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 248836.94 | 0.00 | cистема | 1
33501 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840095991 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. С.Разина, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 180549.01 | 0.00 | cистема | 1
33502 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083008 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 37829.38 | 37829.38 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33503 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083008 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 148711.86 | 0.00 | cистема | 1
33504 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083008 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 667062.26 | 0.00 | cистема | 1
33505 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083008 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 93597.60 | 0.00 | cистема | 1
33506 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083008 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 21 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1571070.88 | 0.00 | м кв. | 425
33507 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083008 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 21 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 130972.92 | 0.00 | м кв. | 0
33508 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083008 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 21 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 537828.66 | 0.00 | м кв. | 555.45
33509 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083008 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 67775.66 | 0.00 | услуга | 1
33510 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083008 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 121198.98 | 0.00 | cистема | 1
33511 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083008 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 118339.84 | 0.00 | cистема | 1
33512 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083009 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 279033.42 | 104661.28 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 | 2016-05-18 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33513 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083009 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1106258.26 | 1176363.38 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33514 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083009 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 163930.32 | 174316.47 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33515 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083009 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 23 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2700984.60 | 2872074.61 | м кв. | 748 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33516 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083009 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 217700.56 | 231457.80 | м кв. | 0 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33517 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083009 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 23 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 891874.68 | 946555.08 | м кв. | 878.88 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33518 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083009 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 63311.04 | 63311.04 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33519 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083009 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 116656.59 | 87706.05 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
33520 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083009 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 218376.70 | 232029.05 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33521 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083009 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 254671.14 | 270624.04 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33522 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083010 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 25 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 38578.18 | 38578.18 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33523 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083010 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 168647.96 | 0.00 | cистема | 1
33524 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083010 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 650823.10 | 0.00 | cистема | 1
33525 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083010 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 119530.46 | 0.00 | cистема | 1
33526 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083010 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 25 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1646411.52 | 0.00 | м кв. | 457
33527 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083010 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 25 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 132103.36 | 0.00 | м кв. | 0
33528 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083010 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 25 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 478615.08 | 0.00 | м кв. | 552.82
33529 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083010 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 25 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 65199.06 | 0.00 | услуга | 1
33530 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083010 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 21615.24 | 0.00 | cистема | 1
33531 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083010 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 42206.24 | 0.00 | cистема | 1
33532 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083011 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 27 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 40300.42 | 40300.42 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33533 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083011 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 168647.96 | 0.00 | cистема | 1
33534 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083011 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 689706.46 | 0.00 | cистема | 1
33535 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083011 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 112497.66 | 0.00 | cистема | 1
33536 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083011 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 27 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1855461.50 | 0.00 | м кв. | 452
33537 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083011 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 27 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 131567.64 | 0.00 | м кв. | 0
33538 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083011 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 27 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 542995.88 | 0.00 | м кв. | 530.42
33539 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083011 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 27 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 74813.37 | 0.00 | услуга | 1
33540 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083011 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 121871.58 | 0.00 | cистема | 1
33541 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083011 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 117919.76 | 0.00 | cистема | 1
33542 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083012 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 337151.96 | 109875.70 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 | 2016-05-18 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33543 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083012 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 821556.12 | 592889.82 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-08-15 | 2016-06-20 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33544 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083012 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 179494.80 | 190869.82 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33545 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083012 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 31 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2154724.84 | 2291221.03 | м кв. | 528 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33546 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083012 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 31 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 165118.58 | 175540.74 | м кв. | 0 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33547 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083012 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 31 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 672158.68 | 713635.86 | м кв. | 654.12 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33548 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083012 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 31 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 46313.28 | 46313.28 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33549 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083012 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 31 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 94381.81 | 70968.68 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
33550 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083012 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 184668.82 | 196186.34 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33551 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083012 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 204216.70 | 216973.29 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33552 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083013 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 336560.78 | 117264.86 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 | 2016-06-16 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33553 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083013 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 818910.56 | 870806.65 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33554 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083013 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 167554.10 | 178171.53 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33555 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083013 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 35 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2003223.46 | 2130121.58 | м кв. | 519 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33556 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083013 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 35 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 164088.44 | 169871.62 | м кв. | 0 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 | 2016-06-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33557 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083013 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 35 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 499962.46 | 531880.28 | м кв. | 654.12 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 | 2016-06-20 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33558 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083013 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 35 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 46665.22 | 46665.22 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33559 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083013 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 35 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 87563.15 | 65842.03 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
33560 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083013 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 184142.54 | 195626.77 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33561 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083013 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 203715.20 | 216440.59 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33562 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083014 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 316766.28 | 113599.78 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 | 2016-06-16 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33563 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083014 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 752768.02 | 800472.84 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33564 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083014 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 179483.90 | 190858.18 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33565 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083014 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 37 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2074084.26 | 2205479.83 | м кв. | 516 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33566 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083014 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 37 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 190531.06 | 196642.28 | м кв. | 0 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 | 2016-06-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33567 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083014 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 37 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 520538.12 | 545372.40 | м кв. | 654.12 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 | 2016-06-20 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33568 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083014 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 37 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 47047.10 | 47047.10 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33569 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083014 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 37 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 88440.59 | 66501.81 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
33570 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083014 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 184142.54 | 195626.77 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33571 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840083014 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Свердлова, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 203715.20 | 216440.59 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33572 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840085021 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Трояна, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 721485.62 | 459345.68 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-09-01 | 2015-10-14 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33573 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840085021 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Трояна, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 223975.64 | 38602.67 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-10-30 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33574 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840085021 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Трояна, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1012025.17 | 613754.58 | м кв. | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-10-19 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33575 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840085021 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Трояна, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 519566.96 | 506776.96 | м кв. | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-10-19 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33576 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840085021 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Трояна, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 47952.45 | 46993.38 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33577 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840085021 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Трояна, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 55563.57 | 11018.99 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2016-02-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
33578 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840085021 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Трояна, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 124308.10 | 56479.52 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-12-04 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33579 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840085021 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Трояна, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 176817.09 | 57738.58 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-12-04 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33580 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840085021 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Трояна, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 310621.19 | 178768.82 | cистема | 2 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2016-03-01 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33581 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840085021 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Трояна, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 117119.23 | 112745.46 | м кв. | 0 |  | 2015-07-06 | 2016-07-01 | 2016-06-08 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33582 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840085021 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Трояна, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 8554.81 | 34285.69 | услуга | 2 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2016-05-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
33583 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840085022 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Трояна, д. 1А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 94093.00 | 203960.64 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-12-29 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33584 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840085022 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Трояна, д. 1А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 581522.19 | 617801.98 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-09-01 | 2015-11-18 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33585 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840085022 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Трояна, д. 1А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 241735.71 | 228582.46 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-12-04 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33586 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840085022 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Трояна, д. 1А | ремонт крыши | 8 | 2015 | 933821.49 | 793006.02 | м кв. | 444 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-11-18 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33587 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840085022 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Трояна, д. 1А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 100247.29 | 107659.66 | м кв. | 0 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-11-18 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33588 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840085022 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Трояна, д. 1А | ремонт фасада | 10 | 2015 | 606799.59 | 525849.30 | м кв. | 538 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-11-18 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33589 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840085022 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Трояна, д. 1А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 41367.69 | 40540.30 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33590 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840085022 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Трояна, д. 1А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 55301.83 | 49855.11 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-12-25 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
33591 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840085022 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Трояна, д. 1А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 123400.74 | 87895.84 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-12-04 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33592 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840085022 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Трояна, д. 1А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 83471.63 | 108336.98 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-12-04 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33593 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840085024 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Трояна, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 449605.66 | 708567.58 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-12-22 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33594 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840085024 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Трояна, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 620454.87 | 620224.52 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-09-01 | 2015-12-04 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33595 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840085024 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Трояна, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 317247.02 | 146266.90 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-12-07 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33596 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840085024 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Трояна, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 1152049.71 | 935029.64 | м кв. | 699 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-12-04 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33597 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840085024 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Трояна, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 86224.32 | 84335.98 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33598 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840085024 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Трояна, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 66251.04 | 39630.27 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2016-02-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
33599 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840085024 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Трояна, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 386030.27 | 78532.54 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-12-07 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33600 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840085024 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Трояна, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 387164.58 | 80152.68 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-12-07 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33601 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840085024 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Трояна, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1918121.46 | 2050532.02 | м кв. | 2 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2016-03-31 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33602 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840085024 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Трояна, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 91121.43 | 89294.14 | м кв. | 0 |  | 2015-07-06 | 2016-07-01 | 2016-06-08 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33603 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840085024 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Трояна, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 40184.86 | 10974.36 | услуга | 2 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2016-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
33604 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840085025 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Трояна, д. 3А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 495400.38 | 212499.12 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-12-29 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33605 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840085025 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Трояна, д. 3А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 581520.84 | 619672.28 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-09-01 | 2015-11-18 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33606 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840085025 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Трояна, д. 3А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 244472.47 | 229974.28 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-12-04 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33607 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840085025 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Трояна, д. 3А | ремонт крыши | 8 | 2015 | 950579.17 | 897072.58 | м кв. | 445 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-11-18 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33608 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840085025 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Трояна, д. 3А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 100247.06 | 107659.66 | м кв. | 0 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-11-18 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33609 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840085025 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Трояна, д. 3А | ремонт фасада | 10 | 2015 | 606798.17 | 525849.30 | м кв. | 539 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-11-18 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33610 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840085025 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Трояна, д. 3А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 42096.60 | 41254.66 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33611 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840085025 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Трояна, д. 3А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 63717.80 | 49202.93 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-12-25 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
33612 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840085025 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Трояна, д. 3А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 123400.46 | 85474.48 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-12-04 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33613 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840085025 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Трояна, д. 3А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 83471.45 | 91576.26 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-12-04 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33614 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840060027 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Хохрякова, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 328105.90 | 120755.30 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-12-22 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33615 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840060027 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Хохрякова, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 772337.79 | 468884.80 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-09-01 | 2015-09-18 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33616 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840060027 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Хохрякова, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 129862.01 | 129862.01 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-09-18 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33617 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840060027 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Хохрякова, д. 31 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 721157.95 | 706379.86 | м кв. | 538 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-08-27 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33618 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840060027 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Хохрякова, д. 31 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 39541.32 | 38750.53 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33619 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840060027 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Хохрякова, д. 31 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 50372.95 | 34599.93 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2016-02-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
33620 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840060027 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Хохрякова, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 296521.04 | 74309.66 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-09-18 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33621 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840060027 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Хохрякова, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 270662.93 | 99947.52 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-09-18 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33622 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840060027 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Хохрякова, д. 31 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 97660.91 | 97660.91 | м кв. | 0 |  | 2015-07-06 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33623 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840060027 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Хохрякова, д. 31 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 1953.22 | 34264.06 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2016-03-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
33624 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840060028 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Хохрякова, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 301025.35 | 125362.56 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-12-22 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33625 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840060028 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Хохрякова, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 772134.61 | 505145.02 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-09-01 | 2015-10-14 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33626 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840060028 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Хохрякова, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 126381.70 | 102888.72 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-11-30 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33627 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840060028 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Хохрякова, д. 33 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 38935.26 | 38156.56 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33628 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840060028 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Хохрякова, д. 33 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 35522.40 | 15440.33 | услуга | 2 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2016-02-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
33629 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840060028 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Хохрякова, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 301214.77 | 59379.96 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-10-30 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33630 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840060028 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Хохрякова, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 275363.46 | 108043.16 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-12-04 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33631 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840060028 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Хохрякова, д. 33 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 97635.21 | 95661.42 | м кв. | 0 |  | 2015-07-06 | 2016-07-01 | 2016-06-08 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33632 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840060028 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Хохрякова, д. 33 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 593204.90 | 529196.96 | м кв. | 1 |  | 2015-07-06 | 2016-07-01 | 2016-05-10 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33633 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840060028 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Хохрякова, д. 33 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 13816.80 | 7541.28 | услуга | 2 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2016-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
33634 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840060029 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Хохрякова, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 328024.61 | 120925.22 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-12-22 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33635 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840060029 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Хохрякова, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 772123.56 | 500271.62 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-09-01 | 2015-11-30 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33636 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840060029 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Хохрякова, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 116764.36 | 92451.72 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-12-04 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33637 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840060029 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Хохрякова, д. 37 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 38656.80 | 37883.66 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33638 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840060029 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Хохрякова, д. 37 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 35601.63 | 13765.45 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2016-02-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
33639 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840060029 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Хохрякова, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 296448.82 | 66108.32 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-12-04 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33640 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840060029 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Хохрякова, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 266720.26 | 36038.38 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-12-04 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33641 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840060029 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Хохрякова, д. 37 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 96321.54 | 94372.86 | м кв. | 0 |  | 2015-07-06 | 2016-07-01 | 2016-06-08 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33642 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840060029 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Хохрякова, д. 37 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 644976.85 | 612398.76 | м кв. | 538 |  | 2015-07-06 | 2016-07-01 | 2016-06-09 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33643 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840060029 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Хохрякова, д. 37 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 14825.97 | 8171.97 | услуга | 2 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2016-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
33644 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840060031 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Хохрякова, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 291710.95 | 122389.60 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-12-22 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33645 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840060031 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Хохрякова, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 603176.83 | 495333.32 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-09-01 | 2015-12-04 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33646 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840060031 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Хохрякова, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 188212.89 | 126924.58 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-11-30 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33647 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840060031 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Хохрякова, д. 42 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 507690.65 | 497517.50 | м кв. | 442 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-09-07 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33648 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840060031 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Хохрякова, д. 42 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 34979.49 | 34279.86 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33649 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840060031 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Хохрякова, д. 42 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 41216.92 | 23231.86 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2016-02-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
33650 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840060031 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Хохрякова, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 234797.87 | 40550.70 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-12-04 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33651 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840060031 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Хохрякова, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 235256.64 | 54603.32 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-12-04 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33652 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840060031 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Хохрякова, д. 42 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1199292.09 | 1373039.74 | м кв. | 2 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2016-04-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33653 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840060031 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Хохрякова, д. 42 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 99308.08 | 99308.08 | м кв. | 0 |  | 2015-07-06 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
33654 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3840060031 | Полевской городской округ, г. Полевской, ул. Хохрякова, д. 42 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 25972.00 | 19256.39 | услуга | 2 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2016-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
33655 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3850004049 | Полевской городской округ, п. Зюзельский (г Полевской), ул. М.Горького, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 680904.27 | 445949.14 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-09-01 | 2015-12-04 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33656 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3850004049 | Полевской городской округ, п. Зюзельский (г Полевской), ул. М.Горького, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 173483.71 | 66777.54 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-12-04 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33657 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3850004049 | Полевской городской округ, п. Зюзельский (г Полевской), ул. М.Горького, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 697330.59 | 507726.86 | м кв. | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-11-19 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33658 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3850004049 | Полевской городской округ, п. Зюзельский (г Полевской), ул. М.Горького, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 50008.14 | 49007.98 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33659 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3850004049 | Полевской городской округ, п. Зюзельский (г Полевской), ул. М.Горького, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 33506.81 | 19342.91 | услуга | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2016-02-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
33660 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3850004049 | Полевской городской округ, п. Зюзельский (г Полевской), ул. М.Горького, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 123621.87 | 54152.94 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2015-12-04 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33661 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3850004049 | Полевской городской округ, п. Зюзельский (г Полевской), ул. М.Горького, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 344977.80 | 212476.70 | cистема | 2 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2016-03-01 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33662 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3850004049 | Полевской городской округ, п. Зюзельский (г Полевской), ул. М.Горького, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1608565.46 | 1608565.46 | м кв. | 1 |  | 2015-07-06 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33663 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3850004049 | Полевской городской округ, п. Зюзельский (г Полевской), ул. М.Горького, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 123689.87 | 123689.87 | м кв. | 1 |  | 2015-07-06 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33664 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3850004049 | Полевской городской округ, п. Зюзельский (г Полевской), ул. М.Горького, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 44017.99 | 10896.27 | услуга | 2 |  | 2015-07-06 | 2015-11-22 | 2016-05-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
33665 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3850004049 | Полевской городской округ, п. Зюзельский (г Полевской), ул. М.Горького, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 123666.43 | 123666.43 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
33666 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3860026051 | Полевской городской округ, п. Станционный-Полевской (г Полевской), пер. Железнодорожный, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 190624.11 | 0.00 | cистема | 1
33667 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3860026051 | Полевской городской округ, п. Станционный-Полевской (г Полевской), пер. Железнодорожный, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 577808.00 | 0.00 | м кв. | 429
33668 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3860026051 | Полевской городской округ, п. Станционный-Полевской (г Полевской), пер. Железнодорожный, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 146688.19 | 0.00 | м кв. | 0
33669 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3860026051 | Полевской городской округ, п. Станционный-Полевской (г Полевской), пер. Железнодорожный, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 86780.01 | 0.00 | м кв. | 558
33670 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3860026051 | Полевской городской округ, п. Станционный-Полевской (г Полевской), пер. Железнодорожный, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 34856.64 | 0.00 | компл. | 1
33671 | Свердловская область | 65754000 | Полевской городской округ | 3860026051 | Полевской городской округ, п. Станционный-Полевской (г Полевской), пер. Железнодорожный, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 20038.01 | 0.00 | услуга | 1
33672 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270002113 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Белинского, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 77228.10 | 77228.10 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-30 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
33673 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270002113 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Белинского, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 378550.05 | 198867.76 | cистема | 1 |  | 2015-08-18 | 2015-12-01 | 2016-01-11 | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
33674 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270002113 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Белинского, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 778196.52 | 666240.90 | cистема | 1 |  | 2015-08-18 | 2015-12-01 | 2016-01-11 | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
33675 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270002113 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Белинского, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 320605.64 | 320605.64 | cистема | 1 |  | 2015-08-18 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
33676 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270002113 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Белинского, д. 21 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 860560.25 | 754029.44 | м кв. | 1 |  | 2015-08-18 | 2015-12-01 | 2016-03-01 | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
33677 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270002113 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Белинского, д. 21 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 159134.81 | 159134.81 | м кв. | 68 |  | 2015-08-18 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
33678 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270002113 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Белинского, д. 21 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 777157.66 | 777157.66 | м кв. | 480 |  | 2015-08-18 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
33679 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270002113 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Белинского, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 78472.00 | 40319.66 | услуга | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2016-06-06 | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
33680 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270002113 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Белинского, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 291468.39 | 275060.36 | cистема | 1 |  | 2015-08-18 | 2015-12-01 | 2016-01-11 | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
33681 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270002113 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Белинского, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 357926.68 | 345782.48 | cистема | 1 |  | 2015-08-18 | 2015-12-01 | 2016-01-11 | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
33682 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270002114 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Белинского, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 80368.47 | 78761.09 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-30 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
33683 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270002114 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Белинского, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 427827.40 | 238034.32 | cистема | 1 |  | 2015-08-18 | 2015-12-01 | 2016-01-11 | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
33684 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270002114 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Белинского, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 780691.95 | 780691.95 | cистема | 1 |  | 2015-08-18 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
33685 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270002114 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Белинского, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 321199.97 | 321199.97 | cистема | 1 |  | 2015-08-18 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
33686 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270002114 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Белинского, д. 23 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 843296.77 | 741589.88 | м кв. | 1 |  | 2015-08-18 | 2015-12-01 | 2016-03-01 | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
33687 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270002114 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Белинского, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 150001.96 | 150001.96 | м кв. | 66 |  | 2015-08-18 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
33688 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270002114 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Белинского, д. 23 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 818305.98 | 818305.98 | м кв. | 480 |  | 2015-08-18 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
33689 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270002114 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Белинского, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 79807.80 | 27538.71 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2016-06-06 | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
33690 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270002114 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Белинского, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 291266.46 | 247302.04 | cистема | 1 |  | 2015-08-18 | 2015-12-01 | 2016-01-11 | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
33691 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270002114 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Белинского, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 357799.51 | 303001.58 | cистема | 1 |  | 2015-08-18 | 2015-12-01 | 2016-01-11 | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
33692 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270002117 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Белинского, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 167051.42 | 179478.00 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33693 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270002117 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Белинского, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 513701.20 | 563467.70 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33694 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270002117 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Белинского, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 148623.36 | 166634.88 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33695 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270002117 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Белинского, д. 27 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 80385.14 | 135178.44 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33696 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270002117 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Белинского, д. 27 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 380225.50 | 414340.48 | м кв. | 440 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33697 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270002117 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Белинского, д. 27 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 57889.77 | 57889.77 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
33698 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270002117 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Белинского, д. 27 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 32652.46 | 36891.21 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
33699 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270002117 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Белинского, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 169551.84 | 186940.32 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33700 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270002117 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Белинского, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 173084.76 | 198520.84 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33701 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270047121 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ватутина, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 114242.31 | 107387.77 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-30 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
33702 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270047121 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ватутина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 348889.60 | 175084.86 | cистема | 1 |  | 2015-08-18 | 2015-12-01 | 2016-01-11 | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
33703 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270047121 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ватутина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 682932.61 | 682932.61 | cистема | 1 |  | 2015-08-18 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
33704 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270047121 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ватутина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 274500.03 | 274500.03 | cистема | 1 |  | 2015-08-18 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
33705 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270047121 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ватутина, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1289304.54 | 1139273.48 | м кв. | 1 |  | 2015-08-18 | 2015-12-01 | 2016-03-01 | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
33706 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270047121 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ватутина, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 197437.20 | 193361.88 | м кв. | 95 |  | 2015-08-18 | 2015-12-01 | 2016-01-11 | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
33707 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270047121 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ватутина, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 879872.53 | 879872.53 | м кв. | 816 |  | 2015-08-18 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
33708 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270047121 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ватутина, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 86608.80 | 38453.78 | услуга | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2016-06-06 | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
33709 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270047121 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ватутина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 307240.39 | 290414.52 | cистема | 1 |  | 2015-08-18 | 2015-12-01 | 2016-01-11 | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
33710 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270047121 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ватутина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 350263.10 | 338186.82 | cистема | 1 |  | 2015-08-18 | 2015-12-01 | 2016-01-11 | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
33711 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270066143 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 96257.07 | 94331.93 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-30 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
33712 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270066143 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 371018.52 | 172095.92 | cистема | 1 |  | 2015-08-18 | 2015-12-01 | 2016-01-11 | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
33713 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270066143 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 562929.18 | 387408.16 | cистема | 1 |  | 2015-08-18 | 2015-12-01 | 2016-01-11 | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
33714 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270066143 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 228436.79 | 228436.79 | cистема | 1 |  | 2015-08-18 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
33715 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270066143 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 21 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 227895.81 | 227895.81 | м кв. | 142.4 |  | 2015-08-18 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
33716 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270066143 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 21 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 525023.67 | 525023.67 | м кв. | 498 |  | 2015-08-18 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
33717 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270066143 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 46355.60 | 13792.07 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2016-06-06 | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
33718 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270066143 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 187029.24 | 172714.24 | cистема | 1 |  | 2015-08-18 | 2015-12-01 | 2016-03-01 | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
33719 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270066143 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 215446.79 | 206103.52 | cистема | 1 |  | 2015-08-18 | 2015-12-01 | 2016-03-01 | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
33720 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270066145 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 167051.42 | 179478.00 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33721 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270066145 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 484013.58 | 563467.70 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33722 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270066145 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 148623.36 | 166634.88 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33723 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270066145 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 72560.56 | 78433.42 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33724 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270066145 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 23 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 383573.16 | 414286.20 | м кв. | 440 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33725 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270066145 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 58961.30 | 58961.30 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
33726 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270066145 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 31959.97 | 35755.23 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
33727 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270066145 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 169551.84 | 186940.32 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33728 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270066145 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 172624.56 | 198520.84 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33729 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270066149 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 248677.92 | 267155.54 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33730 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270066149 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 732258.44 | 810547.90 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33731 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270066149 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 251380.12 | 278688.86 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33732 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270066149 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 31 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 110610.84 | 116744.48 | м кв. | 63 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33733 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270066149 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 31 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 474414.28 | 510439.68 | м кв. | 480 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33734 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270066149 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 31 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 64042.58 | 64042.58 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
33735 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270066149 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 31 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 44111.85 | 48591.22 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
33736 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270066149 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 192095.74 | 211217.64 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33737 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270066149 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 196154.94 | 234766.90 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33738 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270066151 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 146480.88 | 0.00 | cистема | 1
33739 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270066151 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 352660.77 | 0.00 | cистема | 1
33740 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270066151 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 79263.33 | 0.00 | cистема | 1
33741 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270066151 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 33 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 171269.95 | 0.00 | м кв. | 86.5
33742 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270066151 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 33 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 453567.58 | 0.00 | м кв. | 670
33743 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270066151 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 33 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 100541.38 | 0.00 | компл. | 1
33744 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270066151 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 33 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 29764.46 | 0.00 | услуга | 1
33745 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270066151 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 167574.40 | 0.00 | cистема | 1
33746 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270066151 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 117406.04 | 0.00 | cистема | 1
33747 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270066152 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 74845.68 | 0.00 | cистема | 1
33748 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270066152 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 180195.09 | 0.00 | cистема | 1
33749 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270066152 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 40500.29 | 0.00 | cистема | 1
33750 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270066152 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 35 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 87511.87 | 0.00 | м кв. | 39
33751 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270066152 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 35 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 231754.30 | 0.00 | м кв. | 360
33752 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270066152 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 35 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 53329.54 | 0.00 | компл. | 1
33753 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270066152 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 35 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 15208.41 | 0.00 | услуга | 1
33754 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270066152 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 85623.60 | 0.00 | cистема | 1
33755 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270066152 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 59989.64 | 0.00 | cистема | 1
33756 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270066153 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 144624.48 | 0.00 | cистема | 1
33757 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270066153 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 348191.38 | 0.00 | cистема | 1
33758 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270066153 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 78258.80 | 0.00 | cистема | 1
33759 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270066153 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 37 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 169099.39 | 0.00 | м кв. | 105
33760 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270066153 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 37 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 447819.37 | 0.00 | м кв. | 670
33761 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270066153 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 37 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 98706.82 | 0.00 | компл. | 1
33762 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270066153 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 37 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 29387.24 | 0.00 | услуга | 1
33763 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270066153 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 165450.67 | 0.00 | cистема | 1
33764 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270066153 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 115918.11 | 0.00 | cистема | 1
33765 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270066155 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 44 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 71547.84 | 70116.88 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
33766 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270066155 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 274390.68 | 112312.40 | cистема | 1 |  | 2015-08-18 | 2015-12-01 | 2016-01-11 | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
33767 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270066155 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 654686.83 | 654686.83 | cистема | 1 |  | 2015-08-18 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
33768 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270066155 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 275315.87 | 275315.87 | cистема | 1 |  | 2015-08-18 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
33769 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270066155 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 44 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 766312.59 | 686958.24 | м кв. | 529 |  | 2015-08-18 | 2015-12-01 | 2016-03-01 | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
33770 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270066155 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 44 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 113028.61 | 110714.68 | м кв. | 20 |  | 2015-08-18 | 2015-12-01 | 2016-01-11 | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
33771 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270066155 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 44 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 535813.19 | 535813.19 | м кв. | 496 |  | 2015-08-18 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
33772 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270066155 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 44 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 62353.40 | 16379.73 | услуга | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2016-06-06 | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
33773 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270066155 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 223033.77 | 223033.77 | cистема | 1 |  | 2015-08-18 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
33774 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270066155 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 275088.46 | 275088.46 | cистема | 1 |  | 2015-08-18 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
33775 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270004161 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Комсомольская, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 112716.24 | 0.00 | cистема | 1
33776 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270004161 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Комсомольская, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 271370.54 | 0.00 | cистема | 1
33777 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270004161 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Комсомольская, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 60992.70 | 0.00 | cистема | 1
33778 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270004161 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Комсомольская, д. 20 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 131791.30 | 0.00 | м кв. | 0
33779 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270004161 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Комсомольская, д. 20 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 349017.79 | 0.00 | м кв. | 586
33780 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270004161 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Комсомольская, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 69765.70 | 0.00 | компл. | 1
33781 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270004161 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Комсомольская, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 22903.59 | 0.00 | услуга | 1
33782 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270004161 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Комсомольская, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 128947.59 | 0.00 | cистема | 1
33783 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270004161 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Комсомольская, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 90343.31 | 0.00 | cистема | 1
33784 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055170 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 63361.99 | 63361.99 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
33785 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055170 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 267320.74 | 0.00 | cистема | 1
33786 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055170 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 772944.84 | 0.00 | cистема | 1
33787 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055170 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 300166.04 | 0.00 | cистема | 1
33788 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055170 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 155406.00 | 0.00 | м кв. | 0
33789 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055170 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 423968.10 | 0.00 | м кв. | 586
33790 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055170 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 47066.26 | 0.00 | услуга | 1
33791 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055170 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 207501.82 | 0.00 | cистема | 1
33792 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055170 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 226005.40 | 0.00 | cистема | 1
33793 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055171 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 77204.02 | 77204.02 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
33794 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055171 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 146804.00 | 0.00 | cистема | 1
33795 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055171 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 862798.00 | 0.00 | cистема | 1
33796 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055171 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 65777.00 | 0.00 | cистема | 1
33797 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055171 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 49717.00 | 0.00 | м кв. | 28
33798 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055171 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 17 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 345276.00 | 0.00 | м кв. | 586
33799 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055171 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 33737.44 | 0.00 | услуга | 1
33800 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055171 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 123636.00 | 0.00 | cистема | 1
33801 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055171 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 92864.03 | 0.00 | cистема | 1
33802 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055174 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 19КОРПУС 1 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2016 | 4118607.04 | 0.00 | шт. | 3
33803 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055174 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 19КОРПУС 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 536285.38 | 0.00 | компл. | 1
33804 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055174 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 19КОРПУС 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 82372.14 | 0.00 | услуга | 1
33805 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055174 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 19КОРПУС 1 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2017 | 2059303.52 | 0.00 | шт. | 3
33806 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055174 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 19КОРПУС 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 536285.38 | 0.00 | компл. | 1
33807 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055174 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 19КОРПУС 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 41186.07 | 0.00 | услуга | 1
33808 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055181 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 299524.12 | 321771.84 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33809 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055181 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 839739.92 | 901914.12 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33810 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055181 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 265149.54 | 287937.70 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33811 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055181 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 28 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2592255.90 | 2630810.00 | м кв. | 794.6 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33812 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055181 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 28 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 143711.02 | 154390.02 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33813 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055181 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 28 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 657524.32 | 653774.28 | м кв. | 670 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33814 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055181 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 28 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 106666.56 | 106666.56 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
33815 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055181 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 28 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 106339.64 | 110154.68 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
33816 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055181 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 249645.52 | 267941.42 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33817 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055181 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 269431.76 | 289194.40 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33818 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055183 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 299524.12 | 321771.84 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33819 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055183 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 839739.92 | 901914.12 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33820 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055183 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 265149.54 | 287937.70 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33821 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055183 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 30 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 132708.70 | 142542.82 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33822 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055183 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 30 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 649127.44 | 668722.52 | м кв. | 670 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33823 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055183 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 30 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 104127.39 | 104127.39 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
33824 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055183 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 30 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 54106.54 | 57600.50 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
33825 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055183 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 249645.52 | 267941.42 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33826 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055183 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 269431.76 | 289194.40 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33827 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055184 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 30А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 167051.42 | 179478.00 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33828 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055184 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 30А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 513701.20 | 563467.70 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33829 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055184 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 30А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 148623.36 | 166634.88 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33830 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055184 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 30А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 91452.36 | 98769.54 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33831 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055184 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 30А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 376727.98 | 404934.70 | м кв. | 440 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33832 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055184 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 30А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 58354.73 | 58354.73 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
33833 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055184 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 30А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 32803.86 | 35974.92 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
33834 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055184 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 30А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 169551.84 | 186940.32 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33835 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055184 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 30А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 173084.76 | 198520.84 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33836 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055186 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 299524.12 | 321771.84 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33837 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055186 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 839739.92 | 901914.12 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33838 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055186 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 265149.54 | 287937.70 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33839 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055186 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 32 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 99882.28 | 107182.94 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33840 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055186 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 32 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 629860.40 | 748285.20 | м кв. | 670 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33841 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055186 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 32 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 95723.61 | 95723.61 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
33842 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055186 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 32 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 53064.67 | 58484.55 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
33843 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055186 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 249645.52 | 267941.42 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33844 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055186 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 269431.76 | 289194.40 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33845 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055187 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 32А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 58374.92 | 58374.92 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
33846 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055187 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 32А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 167051.42 | 0.00 | cистема | 1
33847 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055187 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 32А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 513701.20 | 0.00 | cистема | 1
33848 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055187 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 32А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 148623.36 | 0.00 | cистема | 1
33849 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055187 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 32А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 105624.16 | 0.00 | м кв. | 0
33850 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055187 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 32А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 373651.72 | 0.00 | м кв. | 490
33851 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055187 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 32А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 33025.77 | 0.00 | услуга | 1
33852 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055187 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 32А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 169551.84 | 0.00 | cистема | 1
33853 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055187 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 32А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 173084.76 | 0.00 | cистема | 1
33854 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055188 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 299524.12 | 321771.84 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33855 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055188 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 839739.92 | 901914.12 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33856 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055188 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 265149.54 | 287937.70 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33857 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055188 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 34 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 121562.42 | 130445.46 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33858 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055188 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 34 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 671936.84 | 683499.66 | м кв. | 670 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33859 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055188 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 34 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 95689.88 | 95689.88 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
33860 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055188 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 34 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 54339.80 | 57654.09 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
33861 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055188 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 249645.52 | 267941.42 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33862 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055188 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 269431.76 | 289194.40 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33863 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055190 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 170242.80 | 0.00 | cистема | 1
33864 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055190 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 409868.90 | 0.00 | cистема | 1
33865 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055190 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 92121.31 | 0.00 | cистема | 1
33866 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055190 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 36 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 849584.85 | 0.00 | м кв. | 783.7
33867 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055190 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 36 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 199053.12 | 0.00 | м кв. | 80.4
33868 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055190 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 36 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 527144.67 | 0.00 | м кв. | 670
33869 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055190 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 36 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 112821.70 | 0.00 | компл. | 1
33870 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055190 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 36 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 51584.50 | 0.00 | услуга | 1
33871 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055190 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 194758.08 | 0.00 | cистема | 1
33872 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055190 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 136451.48 | 0.00 | cистема | 1
33873 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055194 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 173016.48 | 0.00 | cистема | 1
33874 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055194 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 416546.68 | 0.00 | cистема | 1
33875 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055194 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 93622.20 | 0.00 | cистема | 1
33876 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055194 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 40 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 202296.19 | 0.00 | м кв. | 87.1
33877 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055194 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 40 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 535733.17 | 0.00 | м кв. | 670
33878 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055194 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 40 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 113637.89 | 0.00 | компл. | 1
33879 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055194 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 40 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 35156.41 | 0.00 | услуга | 1
33880 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055194 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 197931.17 | 0.00 | cистема | 1
33881 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270055194 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 138674.61 | 0.00 | cистема | 1
33882 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270013207 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Маяковского, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 124340.58 | 121853.77 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
33883 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270013207 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Маяковского, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 344680.52 | 206133.02 | cистема | 1 |  | 2015-08-18 | 2015-12-01 | 2016-01-11 | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
33884 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270013207 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Маяковского, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 590215.58 | 590215.58 | cистема | 1 |  | 2015-08-18 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
33885 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270013207 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Маяковского, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 225236.81 | 225236.81 | cистема | 1 |  | 2015-08-18 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
33886 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270013207 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Маяковского, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1014649.33 | 922269.12 | м кв. | 1 |  | 2015-08-18 | 2015-12-01 | 2016-03-01 | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
33887 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270013207 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Маяковского, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 170299.67 | 170299.67 | м кв. | 278.4 |  | 2015-08-18 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
33888 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270013207 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Маяковского, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 877867.52 | 877867.52 | м кв. | 670 |  | 2015-08-18 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
33889 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270013207 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Маяковского, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 81785.20 | 35406.67 | услуга | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2016-06-06 | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
33890 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270013207 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Маяковского, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 410389.42 | 397021.62 | cистема | 1 |  | 2015-08-18 | 2015-12-01 | 2016-01-11 | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
33891 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270013207 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Маяковского, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 455921.15 | 441613.82 | cистема | 1 |  | 2015-08-18 | 2015-12-01 | 2016-01-11 | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
33892 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270013202 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Маяковского, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 143532.48 | 0.00 | cистема | 1
33893 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270013202 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Маяковского, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 345562.33 | 0.00 | cистема | 1
33894 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270013202 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Маяковского, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 77667.90 | 0.00 | cистема | 1
33895 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270013202 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Маяковского, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 167822.59 | 0.00 | м кв. | 90.8
33896 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270013202 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Маяковского, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 444438.07 | 0.00 | м кв. | 670
33897 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270013202 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Маяковского, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 98347.39 | 0.00 | компл. | 1
33898 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270013202 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Маяковского, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 29165.35 | 0.00 | услуга | 1
33899 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270013202 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Маяковского, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 164201.42 | 0.00 | cистема | 1
33900 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270013202 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Маяковского, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 115042.86 | 0.00 | cистема | 1
33901 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270014218 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Мира, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 972590.76 | 0.00 | cистема | 1
33902 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270014218 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Мира, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 218597.55 | 0.00 | cистема | 1
33903 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270014218 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Мира, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 472339.39 | 0.00 | м кв. | 475
33904 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270014218 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Мира, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 260365.25 | 0.00 | компл. | 1
33905 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270014218 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Мира, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 33270.55 | 0.00 | услуга | 1
33906 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270014219 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Мира, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 306985.77 | 300846.05 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-30 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
33907 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270014219 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Мира, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 783518.85 | 783518.85 | cистема | 1 |  | 2015-08-18 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
33908 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270014219 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Мира, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1433376.37 | 1433376.37 | cистема | 1 |  | 2015-08-18 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
33909 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270014219 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Мира, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 442166.81 | 442166.81 | cистема | 1 |  | 2015-08-18 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
33910 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270014219 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Мира, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 1673296.14 | 1673296.14 | м кв. | 464 |  | 2015-08-18 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
33911 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270014219 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Мира, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2750350.38 | 2750350.38 | м кв. | 1185 |  | 2015-08-18 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
33912 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270014219 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Мира, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 155528.00 | 152479.60 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
33913 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270014219 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Мира, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 447821.38 | 447821.38 | cистема | 1 |  | 2015-08-18 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
33914 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270014219 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Мира, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 245870.07 | 245870.07 | cистема | 1 |  | 2015-08-18 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
33915 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051237 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 58246.89 | 58246.89 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
33916 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051237 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 167051.42 | 0.00 | cистема | 1
33917 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051237 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 513701.20 | 0.00 | cистема | 1
33918 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051237 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 148623.36 | 0.00 | cистема | 1
33919 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051237 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 91249.40 | 0.00 | м кв. | 0
33920 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051237 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 379483.28 | 0.00 | м кв. | 440
33921 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051237 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 32854.91 | 0.00 | услуга | 1
33922 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051237 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 169551.84 | 0.00 | cистема | 1
33923 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051237 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 173084.76 | 0.00 | cистема | 1
33924 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051238 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 13А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 167051.42 | 179478.00 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33925 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051238 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 13А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 513701.20 | 563467.70 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33926 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051238 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 13А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 148623.36 | 166634.88 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33927 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051238 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 13А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 65040.42 | 70299.68 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33928 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051238 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 13А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 379083.26 | 412443.04 | м кв. | 440 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33929 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051238 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 13А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 57458.40 | 57458.40 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
33930 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051238 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 13А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 32322.73 | 35555.69 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
33931 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051238 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 13А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 169551.84 | 186940.32 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33932 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051238 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 13А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 173084.76 | 198520.84 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33933 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051239 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 77325.40 | 75783.38 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-30 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
33934 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051239 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 343539.30 | 343539.30 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33935 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051239 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 823943.07 | 823943.07 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33936 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051239 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 362457.72 | 362457.72 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33937 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051239 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 14 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 767273.76 | 767273.76 | м кв. | 562.8 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33938 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051239 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 200281.40 | 200281.40 | м кв. | 64 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33939 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051239 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 14 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 684844.86 | 684844.86 | м кв. | 480 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33940 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051239 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 85006.05 | 85006.05 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 |  |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
33941 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051239 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 319431.90 | 319431.90 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33942 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051239 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 748530.64 | 748530.64 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33943 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051240 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 14А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 70737.03 | 69322.29 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
33944 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051240 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 14А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 146121.44 | 146121.44 | cистема | 1 |  | 2015-08-18 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
33945 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051240 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 14А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 561522.71 | 381055.04 | cистема | 1 |  | 2015-08-18 | 2015-12-01 | 2016-03-01 | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
33946 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051240 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 14А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 257017.13 | 177587.64 | cистема | 1 |  | 2015-08-18 | 2015-12-01 | 2016-01-11 | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
33947 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051240 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 14А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 728188.41 | 621909.56 | м кв. | 1 |  | 2015-08-18 | 2015-12-01 | 2016-03-01 | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
33948 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051240 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 14А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 125394.25 | 122830.92 | м кв. | 1 |  | 2015-08-18 | 2015-12-01 | 2016-03-01 | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
33949 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051240 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 14А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 517150.47 | 448212.38 | м кв. | 1 |  | 2015-08-18 | 2015-12-01 | 2016-03-01 | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
33950 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051240 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 14А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 76039.60 | 47008.39 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2016-06-06 | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
33951 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051240 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 14А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 682304.96 | 369808.46 | cистема | 1 |  | 2015-08-18 | 2015-12-01 | 2016-01-11 | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
33952 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051240 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 14А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 784280.63 | 490173.18 | cистема | 1 |  | 2015-08-18 | 2015-12-01 | 2016-03-01 | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
33953 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051241 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 64851.31 | 64851.31 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
33954 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051241 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 267320.74 | 0.00 | cистема | 1
33955 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051241 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 772938.94 | 0.00 | cистема | 1
33956 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051241 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 257487.80 | 0.00 | cистема | 1
33957 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051241 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 81720.90 | 0.00 | м кв. | 0
33958 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051241 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 17 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 437662.00 | 0.00 | м кв. | 490
33959 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051241 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 45089.17 | 0.00 | услуга | 1
33960 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051241 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 207518.34 | 0.00 | cистема | 1
33961 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051241 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 229809.72 | 0.00 | cистема | 1
33962 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051242 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 17А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 104460.72 | 0.00 | cистема | 1
33963 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051242 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 17А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 251494.92 | 0.00 | cистема | 1
33964 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051242 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 17А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 56525.49 | 0.00 | cистема | 1
33965 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051242 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 17А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 122138.69 | 0.00 | м кв. | 0
33966 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051242 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 17А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 323455.16 | 0.00 | м кв. | 440
33967 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051242 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 17А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 64756.22 | 0.00 | компл. | 1
33968 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051242 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 17А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 21226.09 | 0.00 | услуга | 1
33969 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051242 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 17А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 119503.26 | 0.00 | cистема | 1
33970 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051242 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 17А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 83726.42 | 0.00 | cистема | 1
33971 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051243 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 268315.48 | 288250.40 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33972 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051243 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 744660.24 | 810547.90 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33973 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051243 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 256516.66 | 278688.86 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33974 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051243 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 18 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 91693.08 | 98363.62 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33975 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051243 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 18 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 508224.82 | 525254.58 | м кв. | 480 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33976 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051243 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 63752.79 | 63752.79 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
33977 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051243 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 45342.49 | 48941.80 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
33978 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051243 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 196827.54 | 211217.64 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33979 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051243 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 200886.74 | 234766.90 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33980 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051244 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 18А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 167051.42 | 179478.00 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33981 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051244 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 18А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 513701.20 | 563467.70 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33982 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051244 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 18А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 148623.36 | 166634.88 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33983 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051244 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 18А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 66207.44 | 71145.74 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33984 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051244 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 18А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 380624.34 | 411835.34 | м кв. | 440 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33985 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051244 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 18А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 57829.11 | 57829.11 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
33986 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051244 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 18А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 32376.89 | 35560.46 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
33987 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051244 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 18А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 169551.84 | 186940.32 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33988 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051244 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 18А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 173084.76 | 198520.84 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33989 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051245 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 169760.70 | 182391.42 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33990 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051245 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 744660.24 | 810547.90 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33991 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051245 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 256516.66 | 278688.86 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33992 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051245 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 100160.76 | 107439.00 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33993 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051245 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 19 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 484080.84 | 503149.64 | м кв. | 480 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33994 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051245 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 64649.15 | 64649.15 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
33995 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051245 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 43057.87 | 46564.03 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
33996 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051245 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 196827.54 | 211217.64 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33997 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051245 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 200886.74 | 234766.90 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
33998 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051246 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 79164.54 | 77581.25 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-30 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
33999 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051246 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 366626.25 | 366626.25 | cистема | 1 |  | 2015-08-18 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
34000 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051246 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 769338.97 | 769338.97 | cистема | 1 |  | 2015-08-18 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
34001 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051246 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 314062.58 | 314062.58 | cистема | 1 |  | 2015-08-18 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
34002 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051246 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 20 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 867520.73 | 867520.73 | м кв. | 532.2 |  | 2015-08-18 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
34003 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051246 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 20 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 150091.93 | 150091.93 | м кв. | 68 |  | 2015-08-18 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
34004 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051246 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 20 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 776728.78 | 776728.78 | м кв. | 480 |  | 2015-08-18 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
34005 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051246 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 90256.20 | 88488.20 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
34006 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051246 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 284251.32 | 284251.32 | cистема | 1 |  | 2015-08-18 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
34007 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051246 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 984189.44 | 984189.44 | cистема | 1 |  | 2015-08-18 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
34008 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051247 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 173060.16 | 0.00 | cистема | 1
34009 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051247 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 416651.84 | 0.00 | cистема | 1
34010 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051247 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 93645.83 | 0.00 | cистема | 1
34011 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051247 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 21 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 863644.68 | 0.00 | м кв. | 795.5
34012 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051247 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 21 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 202347.26 | 0.00 | м кв. | 83.4
34013 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051247 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 21 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 535868.42 | 0.00 | м кв. | 670
34014 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051247 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 116123.90 | 0.00 | компл. | 1
34015 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051247 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 52438.18 | 0.00 | услуга | 1
34016 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051247 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 197981.14 | 0.00 | cистема | 1
34017 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270051247 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 138709.62 | 0.00 | cистема | 1
34018 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270038264 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Осипенко, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 263730.00 | 283326.26 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34019 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270038264 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Осипенко, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 821895.96 | 882756.82 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34020 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270038264 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Осипенко, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 267620.46 | 290559.66 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34021 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270038264 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Осипенко, д. 28 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 133309.32 | 147503.54 | м кв. | 103 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34022 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270038264 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Осипенко, д. 28 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 574761.48 | 748720.62 | м кв. | 545 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34023 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270038264 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Осипенко, д. 28 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 89745.94 | 89745.94 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
34024 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270038264 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Осипенко, д. 28 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 52597.60 | 59263.05 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
34025 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270038264 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Осипенко, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 275341.20 | 295540.44 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34026 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270038264 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Осипенко, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 293221.74 | 314744.94 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34027 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270038265 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Осипенко, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 263730.00 | 283326.26 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34028 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270038265 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Осипенко, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 821895.96 | 882756.82 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34029 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270038265 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Осипенко, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 267620.46 | 290559.66 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34030 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270038265 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Осипенко, д. 30 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1924860.86 | 2102977.12 | м кв. | 698 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34031 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270038265 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Осипенко, д. 30 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 121931.76 | 135304.70 | м кв. | 95 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34032 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270038265 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Осипенко, д. 30 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 550723.70 | 700746.54 | м кв. | 566 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34033 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270038265 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Осипенко, д. 30 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 100324.22 | 100324.22 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
34034 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270038265 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Осипенко, д. 30 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 90386.51 | 100119.13 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
34035 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270038265 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Осипенко, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 275341.20 | 295540.44 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34036 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270038265 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Осипенко, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 293221.74 | 314744.94 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34037 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270038266 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Осипенко, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 263730.00 | 283326.26 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34038 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270038266 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Осипенко, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 821895.96 | 882756.82 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34039 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270038266 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Осипенко, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 267620.46 | 290559.66 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34040 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270038266 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Осипенко, д. 32 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1757448.38 | 1914122.84 | м кв. | 700 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34041 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270038266 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Осипенко, д. 32 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 121733.52 | 135082.86 | м кв. | 90 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34042 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270038266 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Осипенко, д. 32 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 550814.56 | 665331.20 | м кв. | 539 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34043 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270038266 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Осипенко, д. 32 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 100241.86 | 100241.86 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
34044 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270038266 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Осипенко, д. 32 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 87036.12 | 95629.30 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
34045 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270038266 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Осипенко, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 275341.20 | 295540.44 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34046 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270038266 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Осипенко, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 293221.74 | 314744.94 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34047 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270008304 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Циолковского, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 60828.00 | 60828.00 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
34048 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270008304 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Циолковского, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 264389.62 | 0.00 | cистема | 1
34049 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270008304 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Циолковского, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 732258.44 | 0.00 | cистема | 1
34050 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270008304 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Циолковского, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 251380.12 | 0.00 | cистема | 1
34051 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270008304 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Циолковского, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 144840.28 | 0.00 | м кв. | 0
34052 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270008304 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Циолковского, д. 19 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 453147.14 | 0.00 | м кв. | 498
34053 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270008304 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Циолковского, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 44685.33 | 0.00 | услуга | 1
34054 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270008304 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Циолковского, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 192095.74 | 0.00 | cистема | 1
34055 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270008304 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Циолковского, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 196154.94 | 0.00 | cистема | 1
34056 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270054312 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 118578.20 | 116211.35 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
34057 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270054312 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 324362.01 | 343323.36 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34058 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270054312 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 824210.54 | 948048.04 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34059 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270054312 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 320278.96 | 368400.83 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34060 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270054312 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2932063.30 | 2590603.86 | м кв. | 810 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34061 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270054312 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 83971.00 | 239392.50 | м кв. | 70 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34062 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270054312 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1158330.68 | 1091202.64 | м кв. | 790 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34063 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270054312 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 125457.12 | 125874.11 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
34064 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270054312 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 279181.18 | 315373.88 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34065 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270054312 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 350458.33 | 397360.28 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34066 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270054313 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 137723.04 | 0.00 | cистема | 1
34067 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270054313 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 331575.79 | 0.00 | cистема | 1
34068 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270054313 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 74524.31 | 0.00 | cистема | 1
34069 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270054313 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 161030.02 | 0.00 | м кв. | 114
34070 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270054313 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 426449.56 | 0.00 | м кв. | 625
34071 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270054313 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 100900.80 | 0.00 | компл. | 1
34072 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270054313 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 27984.89 | 0.00 | услуга | 1
34073 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270054313 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 157555.41 | 0.00 | cистема | 1
34074 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270054313 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 110386.53 | 0.00 | cистема | 1
34075 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270054314 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 115994.64 | 115994.64 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
34076 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270054314 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 209299.00 | 0.00 | cистема | 1
34077 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270054314 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 448216.00 | 0.00 | cистема | 1
34078 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270054314 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 96521.00 | 0.00 | cистема | 1
34079 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270054314 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 83971.00 | 0.00 | м кв. | 70
34080 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270054314 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 401956.00 | 0.00 | м кв. | 790
34081 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270054314 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 31795.38 | 0.00 | услуга | 1
34082 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270054314 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 172818.00 | 0.00 | cистема | 1
34083 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270054314 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 176988.00 | 0.00 | cистема | 1
34084 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270054315 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 137723.04 | 0.00 | cистема | 1
34085 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270054315 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 331575.79 | 0.00 | cистема | 1
34086 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270054315 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 74524.31 | 0.00 | cистема | 1
34087 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270054315 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 161030.02 | 0.00 | м кв. | 0
34088 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270054315 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 426449.56 | 0.00 | м кв. | 620
34089 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270054315 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 100099.58 | 0.00 | компл. | 1
34090 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270054315 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 27984.89 | 0.00 | услуга | 1
34091 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270054315 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 157555.41 | 0.00 | cистема | 1
34092 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270054315 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 110386.53 | 0.00 | cистема | 1
34093 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270054316 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 167051.42 | 179478.00 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34094 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270054316 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 513701.20 | 563467.70 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34095 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270054316 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 148623.36 | 166634.88 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34096 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270054316 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 77083.50 | 83280.86 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34097 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270054316 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 386732.02 | 423846.56 | м кв. | 440 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34098 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270054316 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 58280.61 | 58280.61 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
34099 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270054316 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 32716.56 | 36043.38 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
34100 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270054316 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 169551.84 | 186940.32 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34101 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270054316 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 173084.76 | 198520.84 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34102 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270054311 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 136281.60 | 0.00 | cистема | 1
34103 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270054311 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 328105.44 | 0.00 | cистема | 1
34104 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270054311 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 73744.32 | 0.00 | cистема | 1
34105 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270054311 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 680103.84 | 0.00 | м кв. | 712
34106 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270054311 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 159344.64 | 0.00 | м кв. | 2016-04-17
34107 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270054311 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 421986.24 | 0.00 | м кв. | 619
34108 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270054311 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 49664.16 | 0.00 | компл. | 1
34109 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270054311 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 41294.07 | 0.00 | услуга | 1
34110 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270054311 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 155906.40 | 0.00 | cистема | 1
34111 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5270054311 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 109231.20 | 0.00 | cистема | 1
34112 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5290010326 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), пер. Больничный, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 84169.40 | 82485.26 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
34113 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5290010326 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), пер. Больничный, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 391973.21 | 0.00 | cистема | 1
34114 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5290010326 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), пер. Больничный, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 647737.87 | 0.00 | cистема | 1
34115 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5290010326 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), пер. Больничный, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 304329.25 | 0.00 | cистема | 1
34116 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5290010326 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), пер. Больничный, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2303951.75 | 0.00 | м кв. | 552.4
34117 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5290010326 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), пер. Больничный, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 70651.00 | 0.00 | м кв. | 58
34118 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5290010326 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), пер. Больничный, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1732185.95 | 0.00 | м кв. | 592
34119 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5290010326 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), пер. Больничный, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 146613.20 | 0.00 | услуга | 1
34120 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5290010326 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), пер. Больничный, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 842617.64 | 0.00 | cистема | 1
34121 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5290010326 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), пер. Больничный, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 1037213.33 | 0.00 | cистема | 1
34122 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5290004337 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Клубная, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 177465.36 | 0.00 | cистема | 1
34123 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5290004337 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Клубная, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 310545.17 | 0.00 | cистема | 1
34124 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5290004337 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Клубная, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 66583.57 | 0.00 | cистема | 1
34125 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5290004337 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Клубная, д. 27 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 537922.00 | 0.00 | м кв. | 320.8
34126 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5290004337 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Клубная, д. 27 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 136562.33 | 0.00 | м кв. | 0
34127 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5290004337 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Клубная, д. 27 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 80789.60 | 0.00 | м кв. | 366.1
34128 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5290004337 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Клубная, д. 27 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 44328.96 | 0.00 | компл. | 1
34129 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5290004337 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Клубная, д. 27 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 30260.63 | 0.00 | услуга | 1
34130 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5290004337 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Клубная, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 119680.66 | 0.00 | cистема | 1
34131 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5290004337 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Клубная, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 83482.70 | 0.00 | cистема | 1
34132 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5290013352 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 305598.09 | 0.00 | cистема | 1
34133 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5290013352 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 534763.58 | 0.00 | cистема | 1
34134 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5290013352 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 114657.93 | 0.00 | cистема | 1
34135 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5290013352 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 926310.00 | 0.00 | м кв. | 552.4
34136 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5290013352 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 235162.44 | 0.00 | м кв. | 0
34137 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5290013352 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 139120.94 | 0.00 | м кв. | 579.6
34138 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5290013352 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 79208.06 | 0.00 | компл. | 1
34139 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5290013352 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 52109.27 | 0.00 | услуга | 1
34140 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5290013352 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 206091.95 | 0.00 | cистема | 1
34141 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5290013352 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 143758.50 | 0.00 | cистема | 1
34142 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5290013355 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 84688.60 | 82998.93 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
34143 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5290013355 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 296605.43 | 0.00 | cистема | 1
34144 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5290013355 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 519027.39 | 0.00 | cистема | 1
34145 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5290013355 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 111283.96 | 0.00 | cистема | 1
34146 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5290013355 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 16 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 899052.00 | 0.00 | м кв. | 552.4
34147 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5290013355 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 228242.45 | 0.00 | м кв. | 58
34148 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5290013355 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 135027.10 | 0.00 | м кв. | 591.7
34149 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5290013355 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 50575.88 | 0.00 | услуга | 1
34150 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5290013355 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 200027.39 | 0.00 | cистема | 1
34151 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5290013355 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 139528.20 | 0.00 | cистема | 1
34152 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5290013345 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 262572.42 | 282080.18 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34153 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5290013345 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 841138.22 | 903472.90 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34154 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5290013345 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 252520.00 | 271231.26 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34155 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5290013345 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1772682.14 | 1903935.90 | м кв. | 672.6 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34156 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5290013345 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 104641.22 | 112366.68 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34157 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5290013345 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 740867.72 | 793465.04 | м кв. | 682.5 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34158 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5290013345 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 87624.58 | 87624.58 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-02-16 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
34159 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5290013345 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 90142.65 | 96767.39 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
34160 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5290013345 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 259182.28 | 278203.88 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34161 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5290013345 | Североуральский городской округ, п. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 273528.72 | 293613.50 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34162 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300017380 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), пер. Клубный, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 135727.14 | 145833.84 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34163 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300017380 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), пер. Клубный, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 504969.20 | 542391.72 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34164 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300017380 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), пер. Клубный, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1064066.18 | 1064661.58 | м кв. | 289.2 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34165 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300017380 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), пер. Клубный, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 65150.16 | 69959.84 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34166 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300017380 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), пер. Клубный, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 449615.40 | 482367.48 | м кв. | 296.1 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34167 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300017380 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), пер. Клубный, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 27997.63 | 22958.05 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-02-16 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
34168 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300017380 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), пер. Клубный, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 44390.56 | 46104.29 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
34169 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300008386 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Ленина, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 178430.67 | 0.00 | cистема | 1
34170 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300008386 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Ленина, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 312234.36 | 0.00 | cистема | 1
34171 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300008386 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Ленина, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 66945.74 | 0.00 | cистема | 1
34172 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300008386 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Ленина, д. 21 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 540848.00 | 0.00 | м кв. | 294.71
34173 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300008386 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Ленина, д. 21 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 137305.15 | 0.00 | м кв. | 0
34174 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300008386 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Ленина, д. 21 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 81229.05 | 0.00 | м кв. | 312.1
34175 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300008386 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Ленина, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 28664.06 | 0.00 | компл. | 1
34176 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300008386 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Ленина, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 30425.23 | 0.00 | услуга | 1
34177 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300008386 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Ленина, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 120331.66 | 0.00 | cистема | 1
34178 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300008386 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Ленина, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 83936.80 | 0.00 | cистема | 1
34179 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300008387 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Ленина, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 171876.70 | 0.00 | cистема | 1
34180 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300008387 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Ленина, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 300765.62 | 0.00 | cистема | 1
34181 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300008387 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Ленина, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 64486.75 | 0.00 | cистема | 1
34182 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300008387 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Ленина, д. 23 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 520982.00 | 0.00 | м кв. | 292.13
34183 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300008387 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Ленина, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 132261.77 | 0.00 | м кв. | 0
34184 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300008387 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Ленина, д. 23 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 78245.41 | 0.00 | м кв. | 313.06
34185 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300008387 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Ленина, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 26507.52 | 0.00 | компл. | 1
34186 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300008387 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Ленина, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 29307.67 | 0.00 | услуга | 1
34187 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300008387 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Ленина, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 115911.73 | 0.00 | cистема | 1
34188 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300008387 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Ленина, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 80853.70 | 0.00 | cистема | 1
34189 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300007390 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Свердлова, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 278213.66 | 0.00 | cистема | 1
34190 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300007390 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Свердлова, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 486843.78 | 0.00 | cистема | 1
34191 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300007390 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Свердлова, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 104383.51 | 0.00 | cистема | 1
34192 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300007390 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Свердлова, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 843304.00 | 0.00 | м кв. | 482.91
34193 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300007390 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Свердлова, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 214089.70 | 0.00 | м кв. | 0
34194 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300007390 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Свердлова, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 126654.40 | 0.00 | м кв. | 496.67
34195 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300007390 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Свердлова, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 47099.52 | 0.00 | компл. | 1
34196 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300007390 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Свердлова, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 47439.79 | 0.00 | услуга | 1
34197 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300007390 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Свердлова, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 187624.19 | 0.00 | cистема | 1
34198 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300007390 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Свердлова, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 130876.40 | 0.00 | cистема | 1
34199 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300007391 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Свердлова, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 278061.24 | 0.00 | cистема | 1
34200 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300007391 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Свердлова, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 486577.07 | 0.00 | cистема | 1
34201 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300007391 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Свердлова, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 104326.33 | 0.00 | cистема | 1
34202 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300007391 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Свердлова, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 842842.00 | 0.00 | м кв. | 480.18
34203 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300007391 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Свердлова, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 213972.41 | 0.00 | м кв. | 0
34204 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300007391 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Свердлова, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 126585.02 | 0.00 | м кв. | 462.4
34205 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300007391 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Свердлова, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 46695.17 | 0.00 | компл. | 1
34206 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300007391 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Свердлова, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 47413.80 | 0.00 | услуга | 1
34207 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300007391 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Свердлова, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 187521.40 | 0.00 | cистема | 1
34208 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300007391 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Свердлова, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 130804.70 | 0.00 | cистема | 1
34209 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300003394 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Чапаева, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 28665.00 | 25225.20 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
34210 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300003394 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Чапаева, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 222006.64 | 222006.64 | cистема | 1 |  | 2015-08-18 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
34211 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300003394 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Чапаева, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 486225.27 | 486225.27 | cистема | 1 |  | 2015-08-18 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
34212 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300003394 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Чапаева, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 568414.37 | 506013.50 | м кв. | 1 |  | 2015-08-18 | 2015-12-01 | 2016-03-01 | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
34213 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300003394 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Чапаева, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 91633.14 | 91633.14 | м кв. | 50.3 |  | 2015-08-18 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
34214 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300003394 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Чапаева, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1232192.23 | 1207499.90 | м кв. | 1 |  | 2015-08-18 | 2016-07-01 | 2016-03-01 | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
34215 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300003394 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Чапаева, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 66449.00 | 9108.24 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2016-06-06 | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
34216 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300003394 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Чапаева, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 721978.35 | 721978.35 | cистема | 1 |  | 2015-08-18 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральская промышленно-строительная компания" | 6670063871
34217 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300003395 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Чапаева, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 28662.20 | 25225.20 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
34218 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300003395 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Чапаева, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 222157.61 | 225971.18 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34219 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300003395 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Чапаева, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 484707.52 | 558011.38 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34220 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300003395 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Чапаева, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1228394.69 | 1083001.64 | м кв. | 292.65 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34221 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300003395 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Чапаева, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 80482.00 | 108187.12 | м кв. | 50.3 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34222 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300003395 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Чапаева, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1278577.47 | 1363097.06 | м кв. | 310.2 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34223 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300003395 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Чапаева, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 65886.39 | 66765.37 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
34224 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300003396 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Чапаева, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 28662.20 | 25225.20 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
34225 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300003396 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Чапаева, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 188038.61 | 186722.02 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34226 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300003396 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Чапаева, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 547363.15 | 630176.64 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34227 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300003396 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Чапаева, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1213976.19 | 1070749.70 | м кв. | 291.97 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34228 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300003396 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Чапаева, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 80482.00 | 96125.16 | м кв. | 50.3 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34229 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300003396 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Чапаева, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1219791.40 | 1712784.16 | м кв. | 309.9 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34230 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300003396 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Чапаева, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 64993.03 | 73931.15 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
34231 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300003397 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Чапаева, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 28815.60 | 25354.93 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
34232 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300003397 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Чапаева, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 188038.13 | 0.00 | cистема | 1
34233 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300003397 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Чапаева, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 547519.58 | 0.00 | cистема | 1
34234 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300003397 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Чапаева, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1211902.26 | 0.00 | м кв. | 291.97
34235 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300003397 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Чапаева, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 80482.00 | 0.00 | м кв. | 50.3
34236 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300003397 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Чапаева, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1126296.31 | 0.00 | м кв. | 309.9
34237 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300003397 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Чапаева, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 63084.77 | 0.00 | услуга | 1
34238 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300003398 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Чапаева, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 135727.14 | 145833.84 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34239 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300003398 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Чапаева, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 504969.20 | 542391.72 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34240 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300003398 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Чапаева, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 990379.90 | 1063709.82 | м кв. | 309.03 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34241 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300003398 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Чапаева, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 54933.72 | 58989.38 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34242 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300003398 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Чапаева, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 410593.98 | 440449.16 | м кв. | 343.8 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34243 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300003398 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Чапаева, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 28649.09 | 23492.22 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-02-16 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
34244 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300003398 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Чапаева, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 41932.08 | 45027.48 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
34245 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300003399 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Чапаева, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 135723.60 | 145830.30 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34246 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300003399 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Чапаева, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 504969.20 | 542391.72 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34247 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300003399 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Чапаева, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 920274.92 | 988415.20 | м кв. | 293.37 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34248 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300003399 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Чапаева, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 65349.58 | 70173.42 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34249 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300003399 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Чапаева, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 480208.08 | 515226.94 | м кв. | 313.9 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34250 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300003399 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Чапаева, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 26140.61 | 21435.28 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-02-16 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
34251 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5300003399 | Североуральский городской округ, п. Покровск-Уральский (г Североуральск), ул. Чапаева, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 42130.51 | 45240.75 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
34252 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310010402 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Александра Матросова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 296402.20 | 0.00 | cистема | 1
34253 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310010402 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Александра Матросова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 518671.77 | 0.00 | cистема | 1
34254 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310010402 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Александра Матросова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 111207.71 | 0.00 | cистема | 1
34255 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310010402 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Александра Матросова, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 898436.00 | 0.00 | м кв. | 551.7
34256 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310010402 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Александра Матросова, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 228086.06 | 0.00 | м кв. | 0
34257 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310010402 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Александра Матросова, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 134934.59 | 0.00 | м кв. | 578.8
34258 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310010402 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Александра Матросова, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 77433.41 | 0.00 | компл. | 1
34259 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310010402 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Александра Матросова, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 50541.23 | 0.00 | услуга | 1
34260 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310010402 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Александра Матросова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 199890.34 | 0.00 | cистема | 1
34261 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310010402 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Александра Матросова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 139432.60 | 0.00 | cистема | 1
34262 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310011406 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Калинина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 294268.35 | 0.00 | cистема | 1
34263 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310011406 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Калинина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 514937.76 | 0.00 | cистема | 1
34264 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310011406 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Калинина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 110407.10 | 0.00 | cистема | 1
34265 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310011406 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Калинина, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 891968.00 | 0.00 | м кв. | 549
34266 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310011406 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Калинина, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 226444.03 | 0.00 | м кв. | 0
34267 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310011406 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Калинина, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 133963.17 | 0.00 | м кв. | 605
34268 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310011406 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Калинина, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 76916.74 | 0.00 | компл. | 1
34269 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310011406 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Калинина, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 50177.37 | 0.00 | услуга | 1
34270 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310011406 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Калинина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 198451.30 | 0.00 | cистема | 1
34271 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310011406 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Калинина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 138428.80 | 0.00 | cистема | 1
34272 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310003413 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 216770.72 | 0.00 | cистема | 1
34273 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310003413 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 750816.30 | 0.00 | cистема | 1
34274 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310003413 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 250929.36 | 0.00 | cистема | 1
34275 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310003413 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1672167.38 | 0.00 | м кв. | 549
34276 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310003413 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 64708.84 | 0.00 | м кв. | 0
34277 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310003413 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 358843.90 | 0.00 | м кв. | 605
34278 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310003413 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 78346.94 | 78346.94 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-02-16 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
34279 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310003413 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 76874.10 | 82539.06 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
34280 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310003413 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 255309.52 | 0.00 | cистема | 1
34281 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310003413 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 274158.84 | 0.00 | cистема | 1
34282 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310003408 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 304378.75 | 0.00 | cистема | 1
34283 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310003408 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 532629.86 | 0.00 | cистема | 1
34284 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310003408 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 114200.44 | 0.00 | cистема | 1
34285 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310003408 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 922614.00 | 0.00 | м кв. | 549
34286 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310003408 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 234224.14 | 0.00 | м кв. | 0
34287 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310003408 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 138565.84 | 0.00 | м кв. | 605
34288 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310003408 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 78938.50 | 0.00 | компл. | 1
34289 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310003408 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 51901.35 | 0.00 | услуга | 1
34290 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310003408 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 205269.63 | 0.00 | cистема | 1
34291 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310003408 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 143184.90 | 0.00 | cистема | 1
34292 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310003409 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 48214.80 | 47250.24 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
34293 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310003409 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 227554.74 | 232884.80 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34294 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310003409 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 640862.72 | 806456.84 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34295 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310003409 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 283911.54 | 269514.36 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34296 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310003409 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 957603.04 | 1795977.70 | м кв. | 310 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34297 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310003409 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 142552.76 | 69485.48 | м кв. | 35 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34298 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310003409 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 282071.92 | 384296.50 | м кв. | 360 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34299 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310003409 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 78532.48 | 78531.88 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 |  |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
34300 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310003409 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 648347.46 | 274045.56 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34301 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310003409 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 743719.78 | 294292.00 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «МехСтройГрупп» | 6623085268 | 5
34302 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310003410 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 86446.80 | 84716.54 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
34303 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310003410 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 414040.10 | 0.00 | cистема | 1
34304 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310003410 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 831627.34 | 0.00 | cистема | 1
34305 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310003410 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 325735.23 | 0.00 | cистема | 1
34306 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310003410 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2374396.82 | 0.00 | м кв. | 549
34307 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310003410 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 70957.00 | 0.00 | м кв. | 35
34308 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310003410 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2296402.69 | 0.00 | м кв. | 605
34309 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310003410 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 138549.31 | 0.00 | услуга | 1
34310 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310003410 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 291166.90 | 0.00 | cистема | 1
34311 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310003410 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 323139.32 | 0.00 | cистема | 1
34312 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310003411 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 251337.28 | 0.00 | cистема | 1
34313 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310003411 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 439813.04 | 0.00 | cистема | 1
34314 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310003411 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 94299.71 | 0.00 | cистема | 1
34315 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310003411 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 761838.00 | 0.00 | м кв. | 440.6
34316 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310003411 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 193407.91 | 0.00 | м кв. | 0
34317 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310003411 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 114419.16 | 0.00 | м кв. | 543.5
34318 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310003411 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 63895.10 | 0.00 | компл. | 1
34319 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310003411 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 42856.95 | 0.00 | услуга | 1
34320 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310003411 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 169499.06 | 0.00 | cистема | 1
34321 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310003411 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 118233.30 | 0.00 | cистема | 1
34322 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310003412 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 85951.20 | 84226.94 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
34323 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310003412 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 414009.28 | 0.00 | cистема | 1
34324 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310003412 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2374422.43 | 0.00 | м кв. | 549
34325 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310003412 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 70957.00 | 0.00 | м кв. | 58
34326 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310003412 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2286736.96 | 0.00 | м кв. | 605
34327 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310003412 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Кедровая, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 102922.51 | 0.00 | услуга | 1
34328 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310001426 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Комсомольская, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 260583.97 | 0.00 | cистема | 1
34329 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310001426 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Комсомольская, д. 52 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 789866.00 | 0.00 | м кв. | 465.6
34330 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310001426 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Комсомольская, д. 52 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 200523.38 | 0.00 | м кв. | 0
34331 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310001426 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Комсомольская, д. 52 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 118628.64 | 0.00 | м кв. | 530
34332 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310001426 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Комсомольская, д. 52 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 66822.91 | 0.00 | компл. | 1
34333 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310001426 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Комсомольская, д. 52 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 27392.04 | 0.00 | услуга | 1
34334 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310001429 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Комсомольская, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 260279.14 | 0.00 | cистема | 1
34335 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310001429 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Комсомольская, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 455460.32 | 0.00 | cистема | 1
34336 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310001429 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Комсомольская, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 97654.63 | 0.00 | cистема | 1
34337 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310001429 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Комсомольская, д. 54 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 788942.00 | 0.00 | м кв. | 466.7
34338 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310001429 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Комсомольская, д. 54 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 200288.81 | 0.00 | м кв. | 0
34339 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310001429 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Комсомольская, д. 54 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 118489.87 | 0.00 | м кв. | 532
34340 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310001429 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Комсомольская, д. 54 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 66598.27 | 0.00 | компл. | 1
34341 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310001429 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Комсомольская, д. 54 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 44381.68 | 0.00 | услуга | 1
34342 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310001429 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Комсомольская, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 175529.35 | 0.00 | cистема | 1
34343 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310001429 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Комсомольская, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 122439.70 | 0.00 | cистема | 1
34344 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310001430 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Комсомольская, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 257332.39 | 0.00 | cистема | 1
34345 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310001430 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Комсомольская, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 450303.83 | 0.00 | cистема | 1
34346 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310001430 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Комсомольская, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 96549.03 | 0.00 | cистема | 1
34347 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310001430 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Комсомольская, д. 56 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 780010.00 | 0.00 | м кв. | 466
34348 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310001430 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Комсомольская, д. 56 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 198021.24 | 0.00 | м кв. | 0
34349 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310001430 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Комсомольская, д. 56 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 117148.39 | 0.00 | м кв. | 516.2
34350 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310001430 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Комсомольская, д. 56 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 66029.18 | 0.00 | компл. | 1
34351 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310001430 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Комсомольская, д. 56 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 43879.21 | 0.00 | услуга | 1
34352 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310001430 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Комсомольская, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 173542.10 | 0.00 | cистема | 1
34353 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310001430 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Комсомольская, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 121053.50 | 0.00 | cистема | 1
34354 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310005444 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Уральская, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 174112.16 | 0.00 | cистема | 1
34355 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310005444 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Уральская, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 304677.44 | 0.00 | cистема | 1
34356 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310005444 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Уральская, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 65325.47 | 0.00 | cистема | 1
34357 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310005444 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Уральская, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 527758.00 | 0.00 | м кв. | 323.1
34358 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310005444 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Уральская, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 133981.99 | 0.00 | м кв. | 0
34359 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310005444 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Уральская, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 79263.08 | 0.00 | м кв. | 374
34360 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310005444 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Уральская, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 45010.37 | 0.00 | компл. | 1
34361 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310005444 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Уральская, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 29688.85 | 0.00 | услуга | 1
34362 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310005444 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Уральская, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 117419.30 | 0.00 | cистема | 1
34363 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310005444 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Уральская, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 81905.30 | 0.00 | cистема | 1
34364 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310005445 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Уральская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 291575.63 | 0.00 | cистема | 1
34365 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310005445 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Уральская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 510225.80 | 0.00 | cистема | 1
34366 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310005445 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Уральская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 109396.82 | 0.00 | cистема | 1
34367 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310005445 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Уральская, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 883806.00 | 0.00 | м кв. | 550.1
34368 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310005445 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Уральская, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 224371.94 | 0.00 | м кв. | 0
34369 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310005445 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Уральская, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 132737.33 | 0.00 | м кв. | 600.2
34370 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310005445 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Уральская, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 76609.73 | 0.00 | компл. | 1
34371 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310005445 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Уральская, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 49718.22 | 0.00 | услуга | 1
34372 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310005445 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Уральская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 196635.36 | 0.00 | cистема | 1
34373 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310005445 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Уральская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 137162.10 | 0.00 | cистема | 1
34374 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310005446 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Уральская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 173654.91 | 0.00 | cистема | 1
34375 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310005446 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Уральская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 303877.29 | 0.00 | cистема | 1
34376 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310005446 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Уральская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 65153.92 | 0.00 | cистема | 1
34377 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310005446 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Уральская, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 526372.00 | 0.00 | м кв. | 321.1
34378 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310005446 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Уральская, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 133630.13 | 0.00 | м кв. | 0
34379 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310005446 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Уральская, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 79054.92 | 0.00 | м кв. | 372.9
34380 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310005446 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Уральская, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 44823.17 | 0.00 | компл. | 1
34381 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310005446 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Уральская, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 29610.89 | 0.00 | услуга | 1
34382 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310005446 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Уральская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 117110.93 | 0.00 | cистема | 1
34383 | Свердловская область | 65755000 | Североуральский городской округ | 5310005446 | Североуральский городской округ, п. Третий Северный (г Североуральск), ул. Уральская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 81690.20 | 0.00 | cистема | 1
34384 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930259626 | Серовский городской округ, г. Серов, пл. Металлургов, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 810503.70 | 0.00 | cистема | 1
34385 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930259626 | Серовский городской округ, г. Серов, пл. Металлургов, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 964350.07 | 0.00 | cистема | 1
34386 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930259626 | Серовский городской округ, г. Серов, пл. Металлургов, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 281598.50 | 0.00 | cистема | 1
34387 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930259626 | Серовский городской округ, г. Серов, пл. Металлургов, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 3682491.84 | 0.00 | м кв. | 1500
34388 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930259626 | Серовский городской округ, г. Серов, пл. Металлургов, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 1049978.09 | 0.00 | м кв. | 89.68
34389 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930259626 | Серовский городской округ, г. Серов, пл. Металлургов, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 331763.33 | 0.00 | компл. | 1
34390 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930259626 | Серовский городской округ, г. Серов, пл. Металлургов, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 152240.94 | 0.00 | услуга | 1
34391 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930259626 | Серовский городской округ, г. Серов, пл. Металлургов, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 430940.26 | 0.00 | cистема | 1
34392 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930259626 | Серовский городской округ, г. Серов, пл. Металлургов, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 392184.45 | 0.00 | cистема | 1
34393 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930259627 | Серовский городской округ, г. Серов, пл. Металлургов, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 317531.76 | 0.00 | cистема | 1
34394 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930259627 | Серовский городской округ, г. Серов, пл. Металлургов, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 764475.16 | 0.00 | cистема | 1
34395 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930259627 | Серовский городской округ, г. Серов, пл. Металлургов, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 171821.90 | 0.00 | cистема | 1
34396 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930259627 | Серовский городской округ, г. Серов, пл. Металлургов, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 983214.41 | 0.00 | м кв. | 2377.7
34397 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930259627 | Серовский городской округ, г. Серов, пл. Металлургов, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 115715.90 | 0.00 | компл. | 1
34398 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930259627 | Серовский городской округ, г. Серов, пл. Металлургов, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 57096.11 | 0.00 | услуга | 1
34399 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930259627 | Серовский городской округ, г. Серов, пл. Металлургов, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 363256.92 | 0.00 | cистема | 1
34400 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930259627 | Серовский городской округ, г. Серов, пл. Металлургов, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 254505.20 | 0.00 | cистема | 1
34401 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930274634 | Серовский городской округ, г. Серов, пр-кт Серова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 192630.34 | 0.00 | cистема | 1
34402 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930274634 | Серовский городской округ, г. Серов, пр-кт Серова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 423829.60 | 0.00 | cистема | 1
34403 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930274634 | Серовский городской округ, г. Серов, пр-кт Серова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 91623.65 | 0.00 | cистема | 1
34404 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930274634 | Серовский городской округ, г. Серов, пр-кт Серова, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 890068.22 | 0.00 | м кв. | 0
34405 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930274634 | Серовский городской округ, г. Серов, пр-кт Серова, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 222239.04 | 0.00 | м кв. | 0
34406 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930274634 | Серовский городской округ, г. Серов, пр-кт Серова, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1518673.98 | 0.00 | м кв. | 0
34407 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930274634 | Серовский городской округ, г. Серов, пр-кт Серова, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 46098.53 | 0.00 | компл. | 1
34408 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930274634 | Серовский городской округ, г. Серов, пр-кт Серова, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 72727.48 | 0.00 | услуга | 1
34409 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930274634 | Серовский городской округ, г. Серов, пр-кт Серова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 164863.49 | 0.00 | cистема | 1
34410 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930274634 | Серовский городской округ, г. Серов, пр-кт Серова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 132445.66 | 0.00 | cистема | 1
34411 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930223733 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Автодорожная, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 895754.09 | 0.00 | м кв. | 0
34412 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930223733 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Автодорожная, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 223658.73 | 0.00 | м кв. | 0
34413 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930223733 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Автодорожная, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1528375.46 | 0.00 | м кв. | 0
34414 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930223733 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Автодорожная, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 46393.01 | 0.00 | компл. | 1
34415 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930223733 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Автодорожная, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 52955.77 | 0.00 | услуга | 1
34416 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930223736 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Автодорожная, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2312741.00 | 0.00 | м кв. | 0
34417 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930223736 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Автодорожная, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 46254.82 | 0.00 | услуга | 1
34418 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930223730 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Автодорожная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 316516.39 | 0.00 | cистема | 1
34419 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930223730 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Автодорожная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 696406.48 | 0.00 | cистема | 1
34420 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930223730 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Автодорожная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 150549.42 | 0.00 | cистема | 1
34421 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930223730 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Автодорожная, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1462496.42 | 0.00 | м кв. | 0
34422 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930223730 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Автодорожная, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 365167.29 | 0.00 | м кв. | 0
34423 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930223730 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Автодорожная, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2495376.43 | 0.00 | м кв. | 0
34424 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930223730 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Автодорожная, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 75745.80 | 0.00 | компл. | 1
34425 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930223730 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Автодорожная, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 119500.59 | 0.00 | услуга | 1
34426 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930223730 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Автодорожная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 270891.89 | 0.00 | cистема | 1
34427 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930223730 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Автодорожная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 217625.24 | 0.00 | cистема | 1
34428 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930223731 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Автодорожная, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 327890.62 | 0.00 | cистема | 1
34429 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930223731 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Автодорожная, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 721432.33 | 0.00 | cистема | 1
34430 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930223731 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Автодорожная, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 155959.52 | 0.00 | cистема | 1
34431 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930223731 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Автодорожная, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1515052.25 | 0.00 | м кв. | 0
34432 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930223731 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Автодорожная, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 378289.83 | 0.00 | м кв. | 0
34433 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930223731 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Автодорожная, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2585049.52 | 0.00 | м кв. | 0
34434 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930223731 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Автодорожная, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 78467.78 | 0.00 | компл. | 1
34435 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930223731 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Автодорожная, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 123794.93 | 0.00 | услуга | 1
34436 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930223731 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Автодорожная, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 280626.58 | 0.00 | cистема | 1
34437 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930223731 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Автодорожная, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 225445.75 | 0.00 | cистема | 1
34438 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930224740 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Агломератчиков, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 970573.60 | 951162.13 | м кв. | 601.8 |  | 2016-06-07 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
34439 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930224740 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Агломератчиков, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 182477.56 | 178828.01 | м кв. | 81.3 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
34440 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930224740 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Агломератчиков, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1006547.08 | 986416.14 | м кв. | 944.6 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
34441 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930224740 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Агломератчиков, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 72483.84 | 72483.84 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
34442 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930224740 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Агломератчиков, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 43191.96 | 43191.96 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
34443 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930224741 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Агломератчиков, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 622247.04 | 609802.10 | м кв. | 797.5 |  | 2016-06-07 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
34444 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930224741 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Агломератчиков, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1368401.16 | 1341033.14 | м кв. | 1090.1 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
34445 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930224741 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Агломератчиков, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 72700.99 | 72700.99 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
34446 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930224741 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Агломератчиков, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 39812.96 | 39812.96 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
34447 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930175748 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Больничный Городок, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 210142.66 | 205939.81 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
34448 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930175748 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Больничный Городок, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 261165.86 | 255942.54 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
34449 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930175748 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Больничный Городок, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 91710.78 | 89876.56 | м кв. | 56.1 |  | 2016-06-01 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
34450 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930175748 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Больничный Городок, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 32303.23 | 32303.23 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
34451 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930175748 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Больничный Городок, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 18902.37 | 18902.37 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
34452 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930175748 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Больничный Городок, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 183655.20 | 179982.10 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
34453 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930175748 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Больничный Городок, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 198444.14 | 194475.26 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
34454 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930175749 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Больничный Городок, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 210142.66 | 205939.81 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
34455 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930175749 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Больничный Городок, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 407823.34 | 399666.87 | м кв. | 314.8 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
34456 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930175749 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Больничный Городок, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 92377.48 | 90529.93 | м кв. | 56.4 |  | 2016-06-01 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
34457 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930175749 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Больничный Городок, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 32827.39 | 32827.39 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
34458 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930175749 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Больничный Городок, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 21848.86 | 21848.86 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
34459 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930175749 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Больничный Городок, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 183655.20 | 179982.10 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
34460 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930175749 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Больничный Городок, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 198444.14 | 194475.26 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
34461 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930175750 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Больничный Городок, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 210142.66 | 205939.81 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
34462 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930175750 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Больничный Городок, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 382307.02 | 374660.88 | м кв. | 218.9 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
34463 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930175750 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Больничный Городок, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 72546.40 | 71095.47 | м кв. | 47.1 |  | 2016-06-01 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
34464 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930175750 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Больничный Городок, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 21415.68 | 21415.68 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
34465 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930175750 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Больничный Городок, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 13299.92 | 13299.92 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
34466 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930175751 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Больничный Городок, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 138409.28 | 135641.09 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
34467 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930175751 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Больничный Городок, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 319823.96 | 313525.48 | м кв. | 215.1 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
34468 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930175751 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Больничный Городок, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 71697.98 | 70264.02 | м кв. | 46.6 |  | 2016-06-01 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
34469 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930175751 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Больничный Городок, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 20097.79 | 20097.79 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
34470 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930175751 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Больничный Городок, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 10598.62 | 10600.62 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
34471 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930175752 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Больничный Городок, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 211604.68 | 207372.59 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
34472 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930175752 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Больничный Городок, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 438157.60 | 429394.45 | м кв. | 321.6 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
34473 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930175752 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Больничный Городок, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 93100.82 | 91238.80 | м кв. | 56.9 |  | 2016-06-01 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
34474 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930175752 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Больничный Городок, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 31419.65 | 31419.65 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
34475 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930175752 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Больничный Городок, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 14857.26 | 14857.26 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
34476 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930105754 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Братская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 94564.44 | 366363.71 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
34477 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930105754 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Братская, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 41169.02 | 27171.55 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
34478 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930105754 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Братская, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 8226.61 | 18164.68 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
34479 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930105754 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Братская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 184204.95 | 251690.46 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
34480 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930105754 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Братская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 132560.94 | 272015.35 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
34481 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930105767 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Братская, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 121375.53 | 0.00 | cистема | 1
34482 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930105767 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Братская, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 212394.05 | 0.00 | cистема | 1
34483 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930105767 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Братская, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 45539.12 | 0.00 | cистема | 1
34484 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930105767 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Братская, д. 59 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 367906.00 | 0.00 | м кв. | 0
34485 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930105767 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Братская, д. 59 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 93400.34 | 0.00 | м кв. | 0
34486 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930105767 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Братская, д. 59 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 19014.05 | 0.00 | компл. | 1
34487 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930105767 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Братская, д. 59 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 19591.33 | 0.00 | услуга | 1
34488 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930105767 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Братская, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 81854.31 | 0.00 | cистема | 1
34489 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930105767 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Братская, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 57097.10 | 0.00 | cистема | 1
34490 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930105753 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Братская, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 262862.70 | 257605.45 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
34491 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930105753 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Братская, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 391174.72 | 383351.23 | м кв. | 360 |  | 2016-06-07 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
34492 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930105753 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Братская, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 127084.82 | 124543.12 | м кв. | 64 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
34493 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930105753 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Братская, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 44710.85 | 44710.85 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
34494 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930105753 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Братская, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 26314.68 | 26314.68 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
34495 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930105753 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Братская, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 256405.74 | 251277.63 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
34496 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930105753 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Братская, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 278206.24 | 272642.12 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
34497 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930229768 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Братьев Горшковых, д. 5А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 509594.80 | 499402.90 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
34498 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930229768 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Братьев Горшковых, д. 5А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 627673.86 | 615120.38 | м кв. | 98.7 |  | 2016-06-01 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
34499 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930229768 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Братьев Горшковых, д. 5А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1123695.12 | 1101221.22 | м кв. | 400 |  | 2016-06-01 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
34500 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930229768 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Братьев Горшковых, д. 5А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 137516.37 | 137516.37 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
34501 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930229768 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Братьев Горшковых, д. 5А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 66807.49 | 66807.49 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
34502 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930229768 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Братьев Горшковых, д. 5А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 566251.32 | 554926.29 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
34503 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930229768 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Братьев Горшковых, д. 5А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 513159.58 | 502896.39 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
34504 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930226770 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Визе, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 136091.74 | 0.00 | cистема | 1
34505 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930226770 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Визе, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 299432.10 | 0.00 | cистема | 1
34506 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930226770 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Визе, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 64731.35 | 0.00 | cистема | 1
34507 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930226770 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Визе, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 628825.82 | 0.00 | м кв. | 556.6
34508 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930226770 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Визе, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 32568.23 | 0.00 | компл. | 1
34509 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930226770 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Визе, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 26782.55 | 0.00 | услуга | 1
34510 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930226770 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Визе, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 116474.69 | 0.00 | cистема | 1
34511 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930226770 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Визе, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 93571.76 | 0.00 | cистема | 1
34512 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930020780 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Гагарина, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 357775.85 | 0.00 | cистема | 1
34513 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930020780 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Гагарина, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 626069.01 | 0.00 | cистема | 1
34514 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930020780 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Гагарина, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 134234.60 | 0.00 | cистема | 1
34515 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930020780 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Гагарина, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1084468.00 | 0.00 | м кв. | 588.2
34516 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930020780 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Гагарина, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 275314.03 | 0.00 | м кв. | 64.03
34517 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930020780 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Гагарина, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 162874.42 | 0.00 | м кв. | 456.2
34518 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930020780 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Гагарина, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 58683.46 | 0.00 | компл. | 1
34519 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930020780 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Гагарина, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 61006.40 | 0.00 | услуга | 1
34520 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930020780 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Гагарина, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 241280.05 | 0.00 | cистема | 1
34521 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930020780 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Гагарина, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 168303.80 | 0.00 | cистема | 1
34522 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930020782 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Гагарина, д. 14А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 134029.74 | 0.00 | cистема | 1
34523 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930020782 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Гагарина, д. 14А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 294895.25 | 0.00 | cистема | 1
34524 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930020782 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Гагарина, д. 14А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 63750.57 | 0.00 | cистема | 1
34525 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930020782 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Гагарина, д. 14А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 619298.16 | 0.00 | м кв. | 385.6
34526 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930020782 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Гагарина, д. 14А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 154631.10 | 0.00 | м кв. | 64.08
34527 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930020782 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Гагарина, д. 14А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1056674.06 | 0.00 | м кв. | 404.6
34528 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930020782 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Гагарина, д. 14А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 31516.99 | 0.00 | компл. | 1
34529 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930020782 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Гагарина, д. 14А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 50602.86 | 0.00 | услуга | 1
34530 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930020782 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Гагарина, д. 14А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 114709.92 | 0.00 | cистема | 1
34531 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930020782 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Гагарина, д. 14А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 92154.01 | 0.00 | cистема | 1
34532 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930020783 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Гагарина, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 372763.62 | 0.00 | cистема | 1
34533 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930020783 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Гагарина, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 652295.99 | 0.00 | cистема | 1
34534 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930020783 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Гагарина, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 139857.89 | 0.00 | cистема | 1
34535 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930020783 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Гагарина, д. 15 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1129898.00 | 0.00 | м кв. | 565.3
34536 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930020783 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Гагарина, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 286847.35 | 0.00 | м кв. | 122.2
34537 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930020783 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Гагарина, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 169697.47 | 0.00 | м кв. | 690.2
34538 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930020783 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Гагарина, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 56467.01 | 0.00 | компл. | 1
34539 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930020783 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Гагарина, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 63562.05 | 0.00 | услуга | 1
34540 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930020783 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Гагарина, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 251387.63 | 0.00 | cистема | 1
34541 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930020783 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Гагарина, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 175354.30 | 0.00 | cистема | 1
34542 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930020784 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Гагарина, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 384194.97 | 0.00 | cистема | 1
34543 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930020784 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Гагарина, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 672299.61 | 0.00 | cистема | 1
34544 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930020784 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Гагарина, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 144146.84 | 0.00 | cистема | 1
34545 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930020784 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Гагарина, д. 16 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1164548.00 | 0.00 | м кв. | 565.3
34546 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930020784 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Гагарина, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 295643.95 | 0.00 | м кв. | 122.2
34547 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930020784 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Гагарина, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 174901.50 | 0.00 | м кв. | 690.2
34548 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930020784 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Гагарина, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 56624.26 | 0.00 | компл. | 1
34549 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930020784 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Гагарина, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 65511.27 | 0.00 | услуга | 1
34550 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930020784 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Гагарина, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 259096.81 | 0.00 | cистема | 1
34551 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930020784 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Гагарина, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 180731.80 | 0.00 | cистема | 1
34552 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930020774 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Гагарина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 391156.22 | 0.00 | cистема | 1
34553 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930020774 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Гагарина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 770170.94 | 0.00 | cистема | 1
34554 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930020774 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Гагарина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 159307.97 | 0.00 | cистема | 1
34555 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930020774 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Гагарина, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1434005.62 | 0.00 | м кв. | 0
34556 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930020774 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Гагарина, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 361681.76 | 0.00 | м кв. | 0
34557 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930020774 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Гагарина, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 208042.31 | 0.00 | м кв. | 0
34558 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930020774 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Гагарина, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 74448.48 | 0.00 | компл. | 1
34559 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930020774 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Гагарина, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 76596.73 | 0.00 | услуга | 1
34560 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930020774 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Гагарина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 292929.86 | 0.00 | cистема | 1
34561 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930020774 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Гагарина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 212541.59 | 0.00 | cистема | 1
34562 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930073792 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Жданова, д. 13А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2123379.32 | 0.00 | м кв. | 0
34563 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930022798 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Железнодорожников, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 358131.49 | 0.00 | cистема | 1
34564 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930022798 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Железнодорожников, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 626691.35 | 0.00 | cистема | 1
34565 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930022798 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Железнодорожников, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 134368.04 | 0.00 | cистема | 1
34566 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930022798 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Железнодорожников, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 59050.37 | 0.00 | компл. | 1
34567 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930022798 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Железнодорожников, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 30583.64 | 0.00 | услуга | 1
34568 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930022798 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Железнодорожников, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 241519.89 | 0.00 | cистема | 1
34569 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930022798 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Железнодорожников, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 168471.10 | 0.00 | cистема | 1
34570 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930022799 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Железнодорожников, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 350256.56 | 0.00 | cистема | 1
34571 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930022799 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Железнодорожников, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 612911.07 | 0.00 | cистема | 1
34572 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930022799 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Железнодорожников, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 131413.43 | 0.00 | cистема | 1
34573 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930022799 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Железнодорожников, д. 16 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1061676.00 | 0.00 | м кв. | 565.9
34574 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930022799 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Железнодорожников, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 269527.82 | 0.00 | м кв. | 105.8
34575 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930022799 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Железнодорожников, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 159451.33 | 0.00 | м кв. | 906.5
34576 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930022799 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Железнодорожников, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 54916.99 | 0.00 | компл. | 1
34577 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930022799 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Железнодорожников, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 59724.24 | 0.00 | услуга | 1
34578 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930022799 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Железнодорожников, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 236209.12 | 0.00 | cистема | 1
34579 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930022799 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Железнодорожников, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 164766.60 | 0.00 | cистема | 1
34580 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930022805 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Железнодорожников, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 1158173.29 | 0.00 | cистема | 1
34581 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930022805 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Железнодорожников, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 2112084.90 | 0.00 | cистема | 1
34582 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930022805 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Железнодорожников, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 445923.38 | 0.00 | cистема | 1
34583 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930022805 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Железнодорожников, д. 28 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 3833982.05 | 0.00 | м кв. | 0
34584 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930022805 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Железнодорожников, д. 28 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 1019313.71 | 0.00 | м кв. | 0
34585 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930022805 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Железнодорожников, д. 28 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 625788.73 | 0.00 | м кв. | 0
34586 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930022805 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Железнодорожников, д. 28 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 305299.28 | 0.00 | компл. | 1
34587 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930022805 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Железнодорожников, д. 28 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 216139.16 | 0.00 | услуга | 1
34588 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930022805 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Железнодорожников, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 879226.64 | 0.00 | cистема | 1
34589 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930022805 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Железнодорожников, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 732465.11 | 0.00 | cистема | 1
34590 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077891 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 26977.86 | 24819.63 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
34591 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077891 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 304732.61 | 304732.61 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34592 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077891 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 207701.28 | 207701.28 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34593 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077891 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 149243.91 | 149243.91 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34594 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077891 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 578276.96 | 382961.92 | м кв. | 327.9 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-06-29 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34595 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077891 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 109750.08 | 109750.08 | м кв. | 55.1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34596 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077891 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 37033.60 | 33040.83 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
34597 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077891 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 501975.16 | 501975.16 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34598 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077892 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 20106.45 | 18497.93 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
34599 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077892 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 319650.09 | 86879.86 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-06-20 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34600 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077892 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 673139.42 | 673139.42 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34601 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077892 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 248353.64 | 248353.64 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34602 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077892 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 14 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 656039.74 | 322404.32 | м кв. | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-06-03 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34603 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077892 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 106479.77 | 106479.77 | м кв. | 2016-02-27 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34604 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077892 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 43004.00 | 38366.87 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
34605 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077892 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 146537.34 | 146537.34 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34606 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077893 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 27796.86 | 25573.11 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
34607 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077893 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 328823.65 | 328823.65 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34608 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077893 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 561825.50 | 561825.50 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34609 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077893 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 251784.50 | 251784.50 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34610 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077893 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 15 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 585304.70 | 381865.70 | м кв. | 338.9 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-06-22 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34611 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077893 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 110462.13 | 110462.13 | м кв. | 54.9 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34612 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077893 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 39799.20 | 35489.09 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
34613 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077893 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 151759.52 | 151759.52 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34614 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077894 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 16 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 412929.20 | 412929.20 | м кв. | 175.44 |  | 2016-04-25 | 2016-11-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
34615 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077894 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 90242.86 | 90242.86 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
34616 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077894 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 17392.68 | 17392.68 | компл. | 1 |  | 2015-11-30 | 2016-01-31 | 2016-01-14 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
34617 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077894 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 10063.44 | 10063.44 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
34618 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077895 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 27313.65 | 25128.56 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
34619 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077895 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 304790.69 | 82007.64 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-06-21 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34620 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077895 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 504748.07 | 504748.07 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34621 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077895 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 201376.25 | 201376.25 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34622 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077895 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 661681.85 | 399863.06 | м кв. | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-05-16 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34623 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077895 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 110309.30 | 110309.30 | м кв. | 55 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34624 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077895 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 38608.20 | 34447.50 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
34625 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077895 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 147503.84 | 147503.84 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34626 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077896 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 18 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 412929.20 | 412929.20 | м кв. | 175.44 |  | 2016-04-25 | 2016-11-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
34627 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077896 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 18 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 90242.86 | 90242.86 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
34628 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077896 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 17139.27 | 17139.27 | компл. | 1 |  | 2015-11-30 | 2016-01-31 | 2016-01-14 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
34629 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077896 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 10063.44 | 10063.44 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
34630 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077885 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 1А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 30950.01 | 28474.01 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
34631 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077885 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 1А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 304823.94 | 304823.94 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34632 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077885 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 1А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 573475.43 | 573475.43 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34633 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077885 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 1А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 249009.65 | 249009.65 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34634 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077885 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 1А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 652742.06 | 513815.66 | м кв. | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-03-09 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34635 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077885 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 1А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 114069.22 | 114069.22 | м кв. | 66.6 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34636 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077885 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 1А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 42020.34 | 37488.51 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
34637 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077885 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 1А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 206896.70 | 206896.70 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34638 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077897 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 19819.80 | 17045.03 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
34639 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077897 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 361729.35 | 361729.35 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34640 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077897 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 489653.71 | 489653.71 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34641 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077897 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 20 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 562632.25 | 381049.14 | м кв. | 305.4 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-06-22 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34642 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077897 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 20 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 100654.69 | 100654.69 | м кв. | 59 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34643 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077897 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 30293.40 | 27210.09 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
34644 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077898 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 27117.09 | 24947.72 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
34645 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077898 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 398278.22 | 85688.06 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-06-21 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34646 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077898 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 590016.04 | 590016.04 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34647 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077898 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 245778.00 | 245778.00 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34648 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077898 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 21 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 552601.59 | 454730.70 | м кв. | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-05-05 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34649 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077898 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 21 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 103964.94 | 103964.94 | м кв. | 61.74 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34650 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077898 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 41802.26 | 37294.15 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
34651 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077898 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 199474.21 | 199474.21 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34652 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077899 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 22 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 20245.68 | 17411.28 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
34653 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077899 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 1082922.49 | 1082922.49 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34654 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077899 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 334576.26 | 334576.26 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34655 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077899 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 22 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 523038.13 | 323272.80 | м кв. | 262.8 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-07-05 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34656 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077899 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 22 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 83665.15 | 83665.15 | м кв. | 58.5 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34657 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077899 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 22 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 40484.04 | 36118.34 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
34658 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077900 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 27674.01 | 25460.09 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
34659 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077900 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 303587.03 | 83487.36 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-06-22 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34660 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077900 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 529539.23 | 529539.23 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34661 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077900 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 244812.75 | 244812.75 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34662 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077900 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 23 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 596316.41 | 459191.10 | м кв. | 328.03 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-07-05 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34663 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077900 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 104372.41 | 104372.41 | м кв. | 62.01 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34664 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077900 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 39561.96 | 35295.80 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
34665 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077900 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 199470.17 | 199470.17 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34666 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077901 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 24 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 19893.51 | 17108.42 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
34667 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077901 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 313471.55 | 313471.55 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34668 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077901 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 609008.49 | 609008.49 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34669 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077901 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 24 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 613293.66 | 334697.56 | м кв. | 263.1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-06-22 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34670 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077901 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 24 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 106586.30 | 106586.30 | м кв. | 53.4 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34671 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077901 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 24 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 32847.20 | 29304.00 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
34672 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077902 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 265613.28 | 265613.28 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
34673 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077902 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 25 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 293611.14 | 293611.14 | м кв. | 267.2 |  | 2016-04-25 | 2016-11-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
34674 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077902 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 25 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 104332.06 | 104332.06 | м кв. | 55 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
34675 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077902 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 25 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 17969.42 | 17969.42 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
34676 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077902 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 25 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 13271.13 | 13271.13 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
34677 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077903 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 305119.68 | 305119.68 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
34678 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077903 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 26 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 309904.40 | 309903.40 | м кв. | 267.6 |  | 2016-04-25 | 2016-11-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
34679 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077903 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 26 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 104340.32 | 104340.32 | м кв. | 55.08 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
34680 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077903 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 26 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 17915.47 | 17915.47 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
34681 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077903 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 26 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 14387.29 | 14387.27 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
34682 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077904 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 343908.64 | 343908.64 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
34683 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077904 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 28 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 89998.60 | 89998.60 | м кв. | 54.9 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
34684 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077904 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 28 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 15478.30 | 15478.30 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
34685 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077904 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 28 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 8678.14 | 8678.14 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
34686 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077886 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 2А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 30802.59 | 28338.38 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
34687 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077886 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 2А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 337766.63 | 337766.63 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34688 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077886 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 2А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 580075.96 | 580075.96 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34689 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077886 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 2А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 255629.52 | 255629.52 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34690 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077886 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 2А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 747103.14 | 535338.86 | м кв. | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-03-09 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34691 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077886 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 2А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 117417.55 | 117417.55 | м кв. | 58.9 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34692 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077886 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 2А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 45741.44 | 39161.49 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
34693 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077886 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 2А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 157047.20 | 157047.20 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34694 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077886 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 2А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 92032.00 | 0.00 | cистема | 1
34695 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077887 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 3А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 31138.38 | 30515.61 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
34696 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077887 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 3А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 376876.02 | 376876.02 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34697 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077887 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 3А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 546278.61 | 546278.61 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34698 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077887 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 3А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 218758.86 | 218758.86 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34699 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077887 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 3А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 706617.71 | 523422.04 | м кв. | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-03-09 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34700 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077887 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 3А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 117491.09 | 117491.09 | м кв. | 58.9 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34701 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077887 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 3А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 45368.80 | 40471.52 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
34702 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077887 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 3А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 151208.86 | 151208.86 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34703 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077887 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 3А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 151208.85 | 151208.85 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34704 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077888 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 4А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 30294.81 | 27871.23 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
34705 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077888 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 4А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 306153.31 | 306153.31 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34706 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077888 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 4А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 796699.67 | 796699.67 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34707 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077888 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 4А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 268438.06 | 268438.06 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34708 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077888 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 4А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 114141.58 | 114141.58 | м кв. | 20 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34709 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077888 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 4А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 35979.27 | 30484.11 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
34710 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077888 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 4А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 223017.38 | 223017.38 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34711 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077888 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 4А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 90513.25 | 0.00 | cистема | 1
34712 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077889 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 5А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 216996.10 | 212656.18 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
34713 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077889 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 5А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 897123.32 | 338814.79 | м кв. | 296.2 |  | 2016-06-07 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
34714 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077889 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 5А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 96567.66 | 94636.31 | м кв. | 56.4 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
34715 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077889 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 5А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 28416.96 | 28416.96 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
34716 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077889 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 5А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 24213.74 | 13185.86 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
34717 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077890 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 6А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 30835.35 | 30218.64 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
34718 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077890 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 6А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 304763.86 | 304763.86 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34719 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077890 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 6А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 540109.47 | 540109.47 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34720 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077890 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 6А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 243998.21 | 243998.21 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34721 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077890 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 6А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 641431.58 | 518445.98 | м кв. | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-03-09 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34722 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077890 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 6А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 111961.20 | 111961.20 | м кв. | 58 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34723 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077890 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 6А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 42800.65 | 40589.64 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
34724 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077890 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 6А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 205639.68 | 205639.68 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34725 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930077890 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Карпинского, д. 6А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 92128.25 | 0.00 | cистема | 1
34726 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930249905 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Касаткина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 279229.78 | 0.00 | cистема | 1
34727 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930249905 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Касаткина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 488621.88 | 0.00 | cистема | 1
34728 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930249905 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Касаткина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 104764.75 | 0.00 | cистема | 1
34729 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930249905 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Касаткина, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 846384.00 | 0.00 | м кв. | 0
34730 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930249905 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Касаткина, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 214871.62 | 0.00 | м кв. | 0
34731 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930249905 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Касаткина, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 43742.66 | 0.00 | компл. | 1
34732 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930249905 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Касаткина, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 45070.72 | 0.00 | услуга | 1
34733 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930249905 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Касаткина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 188309.45 | 0.00 | cистема | 1
34734 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930249905 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Касаткина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 131354.40 | 0.00 | cистема | 1
34735 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930249913 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Касаткина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 336420.36 | 329691.95 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
34736 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930249913 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Касаткина, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 574546.72 | 563055.79 | м кв. | 419.6 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
34737 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930249913 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Касаткина, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 157776.62 | 154621.09 | м кв. | 0 |  | 2016-06-01 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
34738 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930249913 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Касаткина, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 31307.32 | 31307.32 | компл. | 1 |  | 2015-11-30 | 2016-01-31 | 2016-01-14 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
34739 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930249913 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Касаткина, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 21374.87 | 21374.87 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
34740 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930249906 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Касаткина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 261346.06 | 0.00 | cистема | 1
34741 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930249906 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Касаткина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 457327.32 | 0.00 | cистема | 1
34742 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930249906 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Касаткина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 98054.93 | 0.00 | cистема | 1
34743 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930249906 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Касаткина, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 792176.00 | 0.00 | м кв. | 429
34744 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930249906 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Касаткина, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 201109.82 | 0.00 | м кв. | 71.4
34745 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930249906 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Касаткина, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 31449.60 | 0.00 | компл. | 1
34746 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930249906 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Касаткина, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 42184.09 | 0.00 | услуга | 1
34747 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930249906 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Касаткина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 176248.87 | 0.00 | cистема | 1
34748 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930249906 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Касаткина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 122941.60 | 0.00 | cистема | 1
34749 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930249907 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Касаткина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 330178.16 | 323574.60 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
34750 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930249907 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Касаткина, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 511645.64 | 501412.73 | м кв. | 419.6 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
34751 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930249907 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Касаткина, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 158512.94 | 155342.68 | м кв. | 0 |  | 2016-06-01 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
34752 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930249907 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Касаткина, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 34452.45 | 34452.45 | компл. | 1 |  | 2015-11-30 | 2016-01-31 | 2016-01-14 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
34753 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930249907 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Касаткина, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 20006.73 | 20006.73 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
34754 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930249908 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Касаткина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 304531.16 | 0.00 | cистема | 1
34755 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930249908 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Касаткина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 532896.57 | 0.00 | cистема | 1
34756 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930249908 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Касаткина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 114257.63 | 0.00 | cистема | 1
34757 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930249908 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Касаткина, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 923076.00 | 0.00 | м кв. | 0
34758 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930249908 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Касаткина, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 234341.42 | 0.00 | м кв. | 0
34759 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930249908 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Касаткина, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 47706.24 | 0.00 | компл. | 1
34760 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930249908 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Касаткина, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 49154.64 | 0.00 | услуга | 1
34761 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930249908 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Касаткина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 205372.42 | 0.00 | cистема | 1
34762 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930249908 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Касаткина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 143256.60 | 0.00 | cистема | 1
34763 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930249909 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Касаткина, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 290965.96 | 0.00 | cистема | 1
34764 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930249909 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Касаткина, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 509158.94 | 0.00 | cистема | 1
34765 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930249909 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Касаткина, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 109168.07 | 0.00 | cистема | 1
34766 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930249909 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Касаткина, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 881958.00 | 0.00 | м кв. | 0
34767 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930249909 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Касаткина, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 223902.79 | 0.00 | м кв. | 0
34768 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930249909 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Касаткина, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 45581.19 | 0.00 | компл. | 1
34769 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930249909 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Касаткина, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 46965.07 | 0.00 | услуга | 1
34770 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930249909 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Касаткина, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 196224.20 | 0.00 | cистема | 1
34771 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930249909 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Касаткина, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 136875.30 | 0.00 | cистема | 1
34772 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930249910 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Касаткина, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 285275.69 | 0.00 | cистема | 1
34773 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930249910 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Касаткина, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 499201.58 | 0.00 | cистема | 1
34774 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930249910 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Касаткина, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 107033.13 | 0.00 | cистема | 1
34775 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930249910 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Касаткина, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 864710.00 | 0.00 | м кв. | 0
34776 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930249910 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Касаткина, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 219524.04 | 0.00 | м кв. | 0
34777 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930249910 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Касаткина, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 44689.78 | 0.00 | компл. | 1
34778 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930249910 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Касаткина, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 46046.59 | 0.00 | услуга | 1
34779 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930249910 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Касаткина, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 192386.75 | 0.00 | cистема | 1
34780 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930249910 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Касаткина, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 134198.50 | 0.00 | cистема | 1
34781 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930249911 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Касаткина, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 386878.34 | 379140.77 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
34782 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930249911 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Касаткина, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 558085.72 | 546924.01 | м кв. | 433.08 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
34783 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930249911 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Касаткина, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 227478.04 | 222928.48 | м кв. | 80.2 |  | 2016-06-01 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
34784 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930249911 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Касаткина, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 34022.51 | 34022.51 | компл. | 1 |  | 2015-11-30 | 2016-01-31 | 2016-01-14 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
34785 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930249911 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Касаткина, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 23448.84 | 23448.84 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
34786 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930249912 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Касаткина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 287460.35 | 0.00 | cистема | 1
34787 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930249912 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Касаткина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 107852.80 | 0.00 | cистема | 1
34788 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930249912 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Касаткина, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 871332.00 | 0.00 | м кв. | 0
34789 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930249912 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Касаткина, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 221205.17 | 0.00 | м кв. | 0
34790 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930249912 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Касаткина, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 45032.02 | 0.00 | компл. | 1
34791 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930249912 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Касаткина, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 36338.73 | 0.00 | услуга | 1
34792 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930249912 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Касаткина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 193860.05 | 0.00 | cистема | 1
34793 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930249912 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Касаткина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 135226.20 | 0.00 | cистема | 1
34794 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930039918 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кирова, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 31122.00 | 30499.57 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
34795 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930039918 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кирова, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 306322.87 | 306322.87 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34796 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930039918 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кирова, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 603237.20 | 603237.20 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34797 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930039918 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кирова, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 217090.61 | 217090.61 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34798 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930039918 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кирова, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 704105.51 | 476076.90 | м кв. | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-05-16 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34799 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930039918 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кирова, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 117116.43 | 117116.43 | м кв. | 66.24 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34800 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930039918 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кирова, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 44743.20 | 39913.15 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
34801 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930039918 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кирова, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 144643.69 | 144643.69 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34802 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930039918 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кирова, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 144643.69 | 144643.69 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34803 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930039919 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кирова, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 31048.29 | 30427.32 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
34804 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930039919 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кирова, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 329285.19 | 329285.19 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34805 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930039919 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кирова, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 626035.85 | 626035.85 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34806 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930039919 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кирова, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 239253.37 | 239253.37 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34807 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930039919 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кирова, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 113811.05 | 113811.05 | м кв. | 66.35 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34808 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930039919 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кирова, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 30273.40 | 27006.07 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
34809 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930039919 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кирова, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 205284.54 | 205284.54 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34810 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930039920 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кирова, д. 33 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 35262.50 | 18354.77 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
34811 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930039920 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кирова, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 319519.85 | 319519.85 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34812 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930039920 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кирова, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 607990.01 | 607990.01 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34813 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930039920 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кирова, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 247614.58 | 247614.58 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34814 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930039920 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кирова, д. 33 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 594542.46 | 411684.30 | м кв. | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-06-22 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34815 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930039920 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кирова, д. 33 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 105307.07 | 45474.84 | м кв. | 51.5 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-06-22 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34816 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930039920 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кирова, д. 33 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 40508.20 | 36144.10 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
34817 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930039920 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кирова, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 150436.03 | 150436.03 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34818 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930039922 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кирова, д. 39 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 19926.27 | 17136.59 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
34819 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930039922 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кирова, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 132559.38 | 132559.38 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34820 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930039922 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кирова, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 495684.99 | 495684.99 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34821 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930039922 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кирова, д. 39 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 642813.91 | 413922.76 | м кв. | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-06-22 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34822 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930039922 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кирова, д. 39 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 122091.47 | 122091.47 | м кв. | 58.5 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34823 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930039922 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кирова, д. 39 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 27863.00 | 24858.47 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
34824 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930039923 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кирова, д. 41 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 20163.78 | 17340.85 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
34825 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930039923 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кирова, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 328681.55 | 328681.55 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34826 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930039923 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кирова, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 617722.06 | 617722.06 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34827 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930039923 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кирова, д. 41 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 698504.91 | 420436.36 | м кв. | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-05-16 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34828 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930039923 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кирова, д. 41 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 116651.48 | 116651.48 | м кв. | 36 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34829 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930039923 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кирова, д. 41 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 35231.20 | 31430.13 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
34830 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930039924 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кирова, д. 43 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 20204.73 | 17376.07 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
34831 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930039924 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кирова, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 1082692.19 | 1082692.19 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34832 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930039924 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кирова, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 331428.94 | 331428.94 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34833 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930039924 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кирова, д. 43 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 519267.32 | 307418.32 | м кв. | 321.4 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-06-29 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34834 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930039924 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кирова, д. 43 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 83830.30 | 83830.30 | м кв. | 36.1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34835 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930039924 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кирова, д. 43 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 40344.38 | 35993.78 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
34836 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930039925 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кирова, д. 45 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 27977.04 | 24619.80 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
34837 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930039925 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кирова, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 286828.58 | 286828.58 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34838 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930039925 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кирова, д. 45 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 674490.13 | 472580.56 | м кв. | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-05-16 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34839 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930039925 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кирова, д. 45 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 104115.16 | 104115.16 | м кв. | 61.9 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34840 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930039925 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кирова, д. 45 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 21308.68 | 19010.55 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
34841 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930039926 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кирова, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 243026.90 | 243026.90 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-11-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
34842 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930039926 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кирова, д. 46 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 332139.32 | 332139.32 | м кв. | 376.8 |  | 2016-04-25 | 2016-11-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
34843 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930039926 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кирова, д. 46 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 102016.90 | 102016.90 | м кв. | 24.89 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
34844 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930039926 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кирова, д. 46 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 37065.60 | 37065.60 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
34845 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930039926 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кирова, д. 46 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 16591.22 | 16591.22 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
34846 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930039926 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кирова, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 152378.12 | 152378.12 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-11-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
34847 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930039916 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кирова, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 587925.56 | 576167.05 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
34848 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930039916 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кирова, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 2030261.98 | 1989656.74 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
34849 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930039916 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кирова, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 348914.20 | 341935.92 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
34850 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930039916 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кирова, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 129978.48 | 129978.48 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
34851 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930039916 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кирова, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 75277.27 | 75277.27 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
34852 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930039916 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кирова, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 396631.04 | 388698.42 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
34853 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930039916 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кирова, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 400130.92 | 392128.30 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
34854 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930039917 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кирова, д. 7А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 433569.76 | 424898.36 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
34855 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930039917 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кирова, д. 7А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1137410.26 | 1114662.05 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
34856 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930039917 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кирова, д. 7А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 581099.26 | 569477.27 | м кв. | 99.83 |  | 2016-06-01 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
34857 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930039917 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кирова, д. 7А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 90380.16 | 90380.16 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
34858 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930039917 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кирова, д. 7А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 56130.15 | 56130.15 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
34859 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930039917 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кирова, д. 7А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 324974.36 | 318474.87 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
34860 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930039917 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кирова, д. 7А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 329453.64 | 322864.57 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
34861 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930043951 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Коммунальная, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 44144.10 | 40612.57 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
34862 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930043951 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Коммунальная, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 397733.54 | 195282.92 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-03-16 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34863 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930043951 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Коммунальная, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 617487.21 | 617487.21 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34864 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930043951 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Коммунальная, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 337064.62 | 337064.62 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34865 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930043951 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Коммунальная, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 126423.80 | 126423.80 | м кв. | 67.6 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34866 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930043951 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Коммунальная, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 35807.20 | 31945.55 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
34867 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930043951 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Коммунальная, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 311650.83 | 311650.83 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34868 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930043952 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Коммунальная, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 260266.70 | 260266.70 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-11-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
34869 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930043952 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Коммунальная, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 228991.98 | 228991.98 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-11-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
34870 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930043952 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Коммунальная, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 30577.09 | 30577.09 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
34871 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930043952 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Коммунальная, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 16881.27 | 16881.27 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
34872 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930043952 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Коммунальная, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 172768.52 | 172768.52 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-11-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
34873 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930043952 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Коммунальная, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 182036.24 | 182036.24 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-11-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
34874 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930043953 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Коммунальная, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 43513.47 | 40032.39 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
34875 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930043953 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Коммунальная, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 400018.60 | 166060.22 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-03-15 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34876 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930043953 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Коммунальная, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 555321.63 | 555321.63 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34877 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930043953 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Коммунальная, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 273690.98 | 273690.98 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34878 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930043953 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Коммунальная, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 126366.17 | 126366.17 | м кв. | 67.7 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34879 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930043953 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Коммунальная, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 32982.40 | 29425.34 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
34880 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930043953 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Коммунальная, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 293722.62 | 293722.62 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34881 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930005957 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Комсомольская, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 44496.27 | 40936.57 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
34882 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930005957 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Комсомольская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 395738.40 | 195357.26 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-03-11 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34883 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930005957 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Комсомольская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 661736.48 | 661736.48 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34884 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930005957 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Комсомольская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 341869.70 | 341869.70 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34885 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930005957 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Комсомольская, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 922264.05 | 883050.64 | м кв. | 2 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-05-18 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34886 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930005957 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Комсомольская, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 126173.33 | 126173.33 | м кв. | 75.69 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34887 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930005957 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Комсомольская, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 55186.20 | 49233.74 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
34888 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930005957 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Комсомольская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 311528.04 | 311528.04 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34889 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930005958 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Комсомольская, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 336420.36 | 336420.36 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-11-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
34890 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930005958 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Комсомольская, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 473725.16 | 473725.16 | м кв. | 355.69 |  | 2016-04-25 | 2016-11-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
34891 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930005958 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Комсомольская, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 140540.36 | 140540.36 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
34892 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930005958 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Комсомольская, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 29423.33 | 29423.33 | компл. | 1 |  | 2015-11-30 | 2016-01-31 | 2016-01-14 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
34893 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930005958 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Комсомольская, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 19013.72 | 19013.72 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
34894 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930005959 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Комсомольская, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 44660.07 | 41087.26 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
34895 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930005959 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Комсомольская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 420259.37 | 211926.82 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-03-11 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34896 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930005959 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Комсомольская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 664654.90 | 664654.90 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34897 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930005959 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Комсомольская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 359374.54 | 359374.54 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34898 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930005959 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Комсомольская, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 875497.85 | 883794.04 | м кв. | 2 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-05-18 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34899 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930005959 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Комсомольская, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 126576.96 | 126576.96 | м кв. | 76 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34900 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930005959 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Комсомольская, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 55673.50 | 49669.70 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
34901 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930005959 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Комсомольская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 337311.38 | 337311.38 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34902 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930005960 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Комсомольская, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 43808.31 | 40303.65 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
34903 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930005960 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Комсомольская, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 306408.93 | 166914.54 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-03-16 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34904 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930005960 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Комсомольская, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 728000.67 | 728000.67 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34905 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930005960 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Комсомольская, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 251741.75 | 251741.75 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34906 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930005960 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Комсомольская, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 126040.73 | 126040.73 | м кв. | 75.85 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34907 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930005960 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Комсомольская, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 32659.00 | 29132.19 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
34908 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930005960 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Комсомольская, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 220757.92 | 220757.92 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34909 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930005954 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Комсомольская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 206331.26 | 206331.26 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-11-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
34910 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930005954 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Комсомольская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 495636.58 | 495636.58 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
34911 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930005954 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Комсомольская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 165813.60 | 165813.60 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-11-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
34912 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930005954 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Комсомольская, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 25112.50 | 25112.50 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
34913 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930005954 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Комсомольская, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 19463.72 | 19463.72 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
34914 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930005954 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Комсомольская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 105404.68 | 105404.68 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-11-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
34915 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930005956 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Комсомольская, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 35405.37 | 32572.94 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
34916 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930005956 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Комсомольская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 495624.43 | 495624.43 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34917 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930005956 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Комсомольская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 769616.50 | 769616.50 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34918 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930005956 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Комсомольская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 359791.61 | 359791.61 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34919 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930005956 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Комсомольская, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 904755.92 | 558879.86 | м кв. | 2 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-05-18 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34920 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930005956 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Комсомольская, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 140018.75 | 103883.66 | м кв. | 91 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-06-22 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34921 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930005956 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Комсомольская, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 63293.00 | 56471.15 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
34922 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930005956 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Комсомольская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 494842.79 | 494842.79 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34923 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930206006 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кузьмина, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 116733.86 | 116733.86 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-11-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
34924 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930206006 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кузьмина, д. 44 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 681228.16 | 681228.16 | м кв. | 360 |  | 2016-04-25 | 2016-11-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
34925 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930206006 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кузьмина, д. 44 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 132770.06 | 132770.06 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
34926 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930206006 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кузьмина, д. 44 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 26598.51 | 26598.51 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
34927 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930206006 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кузьмина, д. 44 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 18614.64 | 18614.64 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
34928 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930206007 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кузьмина, д. 44А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 321870.96 | 315433.54 | м кв. | 222.2 |  | 2016-06-07 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
34929 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930206007 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кузьмина, д. 44А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 72520.44 | 71070.03 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
34930 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930206007 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кузьмина, д. 44А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 209919.64 | 205721.25 | м кв. | 182 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
34931 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930206007 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кузьмина, д. 44А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 11510.86 | 11510.86 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
34932 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930206007 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кузьмина, д. 44А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 12086.22 | 12086.22 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
34933 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930206008 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кузьмина, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 116733.86 | 114399.18 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
34934 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930206008 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кузьмина, д. 46 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 708966.42 | 694787.09 | м кв. | 385.4 |  | 2016-06-07 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
34935 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930206008 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кузьмина, д. 46 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 170643.34 | 167230.47 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
34936 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930206008 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кузьмина, д. 46 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 26192.16 | 26192.16 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
34937 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930206008 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кузьмина, д. 46 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 22239.44 | 22239.44 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
34938 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930206008 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Кузьмина, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 115628.20 | 113315.64 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
34939 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930142056 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Ленина, д. 234 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2016 | 1800000.00 | 0.00 | шт. | 3
34940 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930142056 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Ленина, д. 234 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 100000.00 | 0.00 | компл. | 1
34941 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930142056 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Ленина, д. 234 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 36000.00 | 0.00 | услуга | 1
34942 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930199068 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Лизы Чайкиной, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 260405.94 | 260405.94 | cистема | 1 |  | 2016-04-26 | 2016-11-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
34943 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930199068 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Лизы Чайкиной, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 4318863.72 | 1419521.12 | м кв. | 738 |  | 2016-04-26 | 2016-11-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
34944 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930199068 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Лизы Чайкиной, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 373171.46 | 373171.46 | м кв. | 90.6 |  | 2016-04-26 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
34945 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930199068 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Лизы Чайкиной, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 62679.80 | 62679.80 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
34946 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930199068 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Лизы Чайкиной, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 99048.82 | 41061.97 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
34947 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930199067 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Лизы Чайкиной, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 210109.62 | 210109.62 | cистема | 1 |  | 2016-04-26 | 2016-11-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
34948 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930199067 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Лизы Чайкиной, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 486346.44 | 486346.44 | м кв. | 369 |  | 2016-04-26 | 2016-11-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
34949 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930199067 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Лизы Чайкиной, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 109935.88 | 109935.88 | м кв. | 63.96 |  | 2016-04-26 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
34950 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930199067 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Лизы Чайкиной, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1485540.94 | 1485540.94 | м кв. | 766 |  | 2016-04-26 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
34951 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930199067 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Лизы Чайкиной, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 28502.66 | 28502.66 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
34952 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930199067 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Лизы Чайкиной, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 45838.66 | 45838.66 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
34953 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930185118 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Льва Толстого, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 42506.10 | 41655.98 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
34954 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930185118 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Льва Толстого, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 618429.00 | 154497.40 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-06-18 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34955 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930185118 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Льва Толстого, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 757885.51 | 757885.51 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34956 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930185118 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Льва Толстого, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 306043.23 | 17901.78 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-06-22 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34957 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930185118 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Льва Толстого, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1635256.14 | 637448.98 | м кв. | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-05-05 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34958 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930185118 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Льва Толстого, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 164826.70 | 83060.20 | м кв. | 76 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-07-11 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34959 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930185118 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Льва Толстого, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 76092.31 | 74202.80 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
34960 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930185118 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Льва Толстого, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 322175.09 | 100203.24 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-06-22 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34961 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930185119 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Льва Толстого, д. 10А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 42006.51 | 38645.99 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
34962 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930185119 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Льва Толстого, д. 10А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 618227.87 | 110855.10 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-06-18 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34963 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930185119 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Льва Толстого, д. 10А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 590581.44 | 590581.44 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34964 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930185119 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Льва Толстого, д. 10А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 256348.23 | 15972.48 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-06-22 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34965 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930185119 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Льва Толстого, д. 10А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 825637.83 | 601004.68 | м кв. | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-05-05 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34966 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930185119 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Льва Толстого, д. 10А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 111985.11 | 97877.46 | м кв. | 92.7 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-07-11 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34967 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930185119 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Льва Толстого, д. 10А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 52556.80 | 46892.84 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
34968 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930185119 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Льва Толстого, д. 10А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 225059.52 | 225059.52 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34969 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930185120 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Льва Толстого, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 305551.56 | 305551.56 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
34970 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930185120 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Льва Толстого, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 168765.96 | 168765.96 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
34971 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930185120 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Льва Толстого, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 30730.75 | 30730.75 | компл. | 1 |  | 2015-11-30 | 2016-01-31 | 2016-01-14 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
34972 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930185120 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Льва Толстого, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 9486.35 | 9486.35 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
34973 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930185114 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Льва Толстого, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 36527.40 | 33605.21 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
34974 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930185114 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Льва Толстого, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 120380.00 | 120380.00 | м кв. | 0 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34975 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930185114 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Льва Толстого, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 2407.60 | 2244.25 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
34976 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930185115 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Льва Толстого, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 32994.89 | 32994.89 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
34977 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930185116 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Льва Толстого, д. 8А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 30049.11 | 27645.18 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
34978 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930185116 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Льва Толстого, д. 8А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 368406.91 | 127136.74 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-06-18 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34979 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930185116 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Льва Толстого, д. 8А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 563641.75 | 563641.75 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34980 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930185116 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Льва Толстого, д. 8А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 247134.55 | 247134.55 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34981 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930185116 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Льва Толстого, д. 8А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 751911.22 | 517857.16 | м кв. | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-05-05 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34982 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930185116 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Льва Толстого, д. 8А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 111423.07 | 111423.07 | м кв. | 66.51 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34983 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930185116 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Льва Толстого, д. 8А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 44996.38 | 40052.76 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
34984 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930185116 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Льва Толстого, д. 8А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 207301.64 | 207301.64 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34985 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930185117 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Льва Толстого, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 32112.99 | 29543.95 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
34986 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930185117 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Льва Толстого, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 163680.00 | 163680.00 | м кв. | 82 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
34987 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930185117 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Льва Толстого, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 3273.60 | 3006.66 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
34988 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930028161 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Мира, д. 19 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 647887.29 | 0.00 | м кв. | 0
34989 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930028161 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Мира, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 209231.61 | 0.00 | м кв. | 0
34990 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930028161 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Мира, д. 19 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1429787.51 | 0.00 | м кв. | 0
34991 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930028161 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Мира, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 43400.43 | 0.00 | компл. | 1
34992 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930028161 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Мира, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 45738.13 | 0.00 | услуга | 1
34993 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930028162 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Мира, д. 21 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 858258.12 | 0.00 | м кв. | 0
34994 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930028162 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Мира, д. 21 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 214296.45 | 0.00 | м кв. | 0
34995 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930028162 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Мира, д. 21 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1464398.17 | 0.00 | м кв. | 0
34996 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930028162 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Мира, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 44451.01 | 0.00 | компл. | 1
34997 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930028162 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Мира, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 50739.05 | 0.00 | услуга | 1
34998 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930181169 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Народная, д. 40 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 44791.11 | 41207.82 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
34999 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930181169 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Народная, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 376330.32 | 376330.32 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35000 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930181169 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Народная, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 725432.68 | 725432.68 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35001 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930181169 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Народная, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 374293.67 | 374293.67 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35002 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930181169 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Народная, д. 40 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1177033.77 | 857412.78 | м кв. | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-06-21 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35003 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930181169 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Народная, д. 40 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 123297.19 | 123297.19 | м кв. | 71.7 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35004 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930181169 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Народная, д. 40 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 59752.20 | 53303.43 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
35005 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930181169 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Народная, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 211222.37 | 211222.37 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35006 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930181170 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Народная, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 117068.16 | 0.00 | cистема | 1
35007 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930181170 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Народная, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 257576.00 | 0.00 | cистема | 1
35008 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930181170 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Народная, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 55682.88 | 0.00 | cистема | 1
35009 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930181170 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Народная, д. 42 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 540925.44 | 0.00 | м кв. | 586.7
35010 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930181170 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Народная, д. 42 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 135062.40 | 0.00 | м кв. | 78.54
35011 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930181170 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Народная, д. 42 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 922951.04 | 0.00 | м кв. | 563.2
35012 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930181170 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Народная, д. 42 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 28015.68 | 0.00 | компл. | 1
35013 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930181170 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Народная, д. 42 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 44199.02 | 0.00 | услуга | 1
35014 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930181170 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Народная, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 100193.28 | 0.00 | cистема | 1
35015 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930181170 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Народная, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 80491.84 | 0.00 | cистема | 1
35016 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930181171 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Народная, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 91488.94 | 89659.16 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
35017 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930181171 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Народная, д. 43 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 103458.86 | 101389.68 | м кв. | 63.61 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
35018 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930181171 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Народная, д. 43 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 760525.34 | 745314.83 | м кв. | 1003.1 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
35019 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930181171 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Народная, д. 43 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 36460.58 | 36460.58 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
35020 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930181171 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Народная, д. 43 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 22473.01 | 22473.01 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
35021 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930181171 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Народная, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 168177.14 | 164813.60 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
35022 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930181172 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Народная, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 290711.78 | 0.00 | cистема | 1
35023 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930181172 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Народная, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 572399.87 | 0.00 | cистема | 1
35024 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930181172 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Народная, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 118399.51 | 0.00 | cистема | 1
35025 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930181172 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Народная, д. 44 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1065769.41 | 0.00 | м кв. | 578.5
35026 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930181172 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Народная, д. 44 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 268806.03 | 0.00 | м кв. | 59.8
35027 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930181172 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Народная, д. 44 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 154619.43 | 0.00 | м кв. | 639
35028 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930181172 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Народная, д. 44 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 57283.20 | 0.00 | компл. | 1
35029 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930181172 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Народная, д. 44 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 56927.56 | 0.00 | услуга | 1
35030 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930181172 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Народная, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 217708.83 | 0.00 | cистема | 1
35031 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930181172 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Народная, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 157963.34 | 0.00 | cистема | 1
35032 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930181173 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Народная, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 91488.94 | 89659.16 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
35033 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930181173 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Народная, д. 45 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 105160.42 | 103057.21 | м кв. | 63.8 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
35034 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930181173 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Народная, д. 45 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 792685.06 | 776831.36 | м кв. | 973 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
35035 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930181173 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Народная, д. 45 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 33902.67 | 33902.69 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
35036 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930181173 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Народная, д. 45 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 23150.23 | 23150.23 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
35037 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930181173 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Народная, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 168177.14 | 164813.60 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
35038 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930181174 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Народная, д. 72 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 221005.74 | 221005.74 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-11-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
35039 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930181174 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Народная, д. 72 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 142427.18 | 142427.18 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-11-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
35040 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930181174 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Народная, д. 72 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 352621.76 | 352621.76 | м кв. | 375 |  | 2016-04-25 | 2016-11-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
35041 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930181174 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Народная, д. 72 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 104905.54 | 104905.54 | м кв. | 63.45 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
35042 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930181174 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Народная, д. 72 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 36108.62 | 36108.62 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
35043 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930181174 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Народная, д. 72 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 18231.09 | 18231.09 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
35044 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930181174 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Народная, д. 72 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 90594.50 | 90594.50 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-11-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
35045 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930192175 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Нефтебаза, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 331427.78 | 324799.22 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
35046 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930192175 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Нефтебаза, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 158523.56 | 155353.09 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
35047 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930192175 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Нефтебаза, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 58316.54 | 58316.54 | компл. | 1 |  | 2015-11-30 | 2016-01-31 | 2016-01-14 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
35048 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930192175 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Нефтебаза, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 9799.03 | 9799.03 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
35049 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930053185 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Октябрьской Революции, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 422181.58 | 413737.95 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
35050 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930053185 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Октябрьской Революции, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 969004.20 | 949624.12 | м кв. | 587 |  | 2016-06-07 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
35051 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930053185 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Октябрьской Революции, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 371698.82 | 364264.84 | м кв. | 89.64 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
35052 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930053185 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Октябрьской Революции, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 899339.36 | 881352.57 | м кв. | 864.8 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
35053 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930053185 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Октябрьской Революции, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 82219.31 | 82219.31 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
35054 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930053185 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Октябрьской Революции, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 53244.48 | 53244.48 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
35055 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930053186 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Октябрьской Революции, д. 26 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1224658.28 | 866777.31 | м кв. | 607.63 |  | 2016-06-07 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
35056 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930053186 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Октябрьской Революции, д. 26 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1061991.74 | 1040751.91 | м кв. | 748.86 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
35057 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930053186 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Октябрьской Революции, д. 26 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 53071.99 | 53071.99 | компл. | 1 |  | 2015-11-30 | 2016-01-31 | 2016-01-14 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
35058 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930053186 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Октябрьской Революции, д. 26 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 45733.00 | 38929.17 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
35059 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930053187 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Октябрьской Революции, д. 29 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1224658.28 | 866777.31 | м кв. | 607.63 |  | 2016-06-07 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
35060 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930053187 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Октябрьской Революции, д. 29 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1034351.42 | 1013664.39 | м кв. | 748.86 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
35061 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930053187 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Октябрьской Революции, д. 29 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 53635.06 | 53635.06 | компл. | 1 |  | 2015-11-30 | 2016-01-31 | 2016-01-14 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
35062 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930053187 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Октябрьской Революции, д. 29 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 45180.19 | 38376.36 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
35063 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930166193 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Олега Кошевого, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 638046.14 | 0.00 | м кв. | 0
35064 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930166193 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Олега Кошевого, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 159312.24 | 0.00 | м кв. | 0
35065 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930166193 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Олега Кошевого, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1088662.70 | 0.00 | м кв. | 0
35066 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930166193 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Олега Кошевого, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 33045.76 | 0.00 | компл. | 1
35067 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930166193 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Олега Кошевого, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 37720.42 | 0.00 | услуга | 1
35068 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930166191 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Олега Кошевого, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 659713.90 | 0.00 | м кв. | 0
35069 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930166191 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Олега Кошевого, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 164722.41 | 0.00 | м кв. | 0
35070 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930166191 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Олега Кошевого, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1125633.19 | 0.00 | м кв. | 0
35071 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930166191 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Олега Кошевого, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 34167.98 | 0.00 | компл. | 1
35072 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930166191 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Олега Кошевого, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 39001.39 | 0.00 | услуга | 1
35073 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156194 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 30745.26 | 25826.02 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-24 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
35074 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156194 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 330076.80 | 330076.80 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35075 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156194 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 54994.30 | 54994.30 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35076 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156194 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 104349.80 | 104349.80 | м кв. | 59.6 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35077 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156194 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 9788.42 | 8826.63 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
35078 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156200 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 30024.54 | 25220.61 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-24 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
35079 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156200 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 315764.14 | 315764.14 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35080 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156200 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 65107.00 | 55206.30 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-05-11 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35081 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156200 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 747658.87 | 553535.64 | м кв. | 393.3 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-02-05 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35082 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156200 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 99339.99 | 99339.99 | м кв. | 59 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35083 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156200 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 24557.40 | 22002.16 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
35084 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156201 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 29885.31 | 25103.66 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-24 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
35085 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156201 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 329929.71 | 329929.71 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35086 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156201 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 26851.71 | 26263.26 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-06-21 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35087 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156201 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 103538.58 | 103538.58 | м кв. | 59 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35088 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156201 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 9206.40 | 8214.57 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
35089 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156202 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 29860.74 | 25083.02 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-24 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
35090 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156202 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 314498.12 | 314498.12 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35091 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156202 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 80522.17 | 80522.17 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35092 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156202 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 103757.81 | 103757.81 | м кв. | 59.4 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35093 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156202 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 9975.56 | 8987.70 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
35094 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156203 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 29320.20 | 24628.97 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-24 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
35095 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156203 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 329222.57 | 329222.57 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35096 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156203 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 65108.38 | 58584.64 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-06-21 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35097 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156203 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 15 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 732372.04 | 595778.46 | м кв. | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-03-16 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35098 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156203 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 99477.01 | 99477.01 | м кв. | 66.25 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35099 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156203 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 24523.60 | 21969.94 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
35100 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156204 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 28280.07 | 23755.26 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-24 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
35101 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156204 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 316142.86 | 316142.86 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35102 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156204 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 26989.53 | 26433.18 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-06-21 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35103 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156204 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 16 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 668326.20 | 474207.78 | м кв. | 372.3 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-02-05 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35104 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156204 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 103401.41 | 103401.41 | м кв. | 59 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35105 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156204 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 22297.20 | 19983.41 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
35106 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156205 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 800711.42 | 0.00 | м кв. | 0
35107 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156206 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 30180.15 | 26558.53 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
35108 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156206 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 329237.37 | 329237.37 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35109 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156206 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 65166.84 | 52814.44 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-06-14 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35110 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156206 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 18 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 749765.79 | 485476.78 | м кв. | 375 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-02-05 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35111 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156206 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 22883.40 | 19446.51 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
35112 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156207 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 29975.40 | 25179.34 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-24 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
35113 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156207 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 315841.73 | 315841.73 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35114 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156207 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 65110.83 | 49914.00 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-06-14 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35115 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156207 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 19 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 713291.62 | 594918.24 | м кв. | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-04-05 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35116 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156207 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 99345.82 | 99345.82 | м кв. | 56.8 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35117 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156207 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 23871.80 | 21390.09 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
35118 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156208 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 30524.13 | 25640.27 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-24 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
35119 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156208 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 329919.86 | 329919.86 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35120 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156208 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 26843.92 | 26843.92 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35121 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156208 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 20 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 104046.22 | 104046.22 | м кв. | 59.4 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35122 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156208 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 9216.20 | 8311.21 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
35123 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156209 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 29484.00 | 25945.92 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
35124 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156209 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 330859.21 | 330859.21 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35125 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156209 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 65160.51 | 65160.51 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35126 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156209 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 21 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 758245.25 | 529539.16 | м кв. | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-03-16 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35127 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156209 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 21 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 117465.03 | 117465.03 | м кв. | 60 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35128 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156209 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 25434.60 | 22782.81 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
35129 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156210 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 22 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 26298.09 | 22090.40 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-24 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
35130 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156210 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 329155.88 | 329155.88 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35131 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156210 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 65109.95 | 32828.78 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-06-14 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35132 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156210 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 22 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 715029.31 | 524415.60 | м кв. | 396.7 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-02-05 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35133 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156210 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 22 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 99734.86 | 99734.86 | м кв. | 59.4 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35134 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156210 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 22 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 24180.60 | 21669.28 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
35135 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156211 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 30745.26 | 25826.02 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-24 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
35136 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156211 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 283459.31 | 283459.31 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35137 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156211 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 26605.82 | 24415.38 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-05-11 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35138 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156211 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 23 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 688577.10 | 468142.58 | м кв. | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-05-11 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35139 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156211 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 103737.77 | 103737.77 | м кв. | 59.5 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35140 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156211 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 22047.60 | 19672.01 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
35141 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156212 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 24 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 30221.10 | 26594.57 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
35142 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156212 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 293171.80 | 293171.80 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35143 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156212 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 158702.08 | 52187.86 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-05-11 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35144 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156212 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 24 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 731705.89 | 519726.28 | м кв. | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-04-05 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35145 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156212 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 24 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 117162.47 | 117162.47 | м кв. | 59 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35146 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156212 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 24 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 27318.20 | 24375.26 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
35147 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156212 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 65167.76 | 65167.76 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35148 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156213 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 26 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 30196.53 | 25365.09 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-24 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
35149 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156213 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 329246.95 | 329246.95 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35150 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156213 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 65107.23 | 55317.22 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-06-14 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35151 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156213 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 26 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 765745.13 | 628571.84 | м кв. | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-03-02 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35152 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156213 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 26 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 99730.69 | 99730.69 | м кв. | 59.4 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35153 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156213 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 26 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 25196.60 | 22571.28 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
35154 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156214 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 28 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 30147.39 | 50647.62 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-24 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
35155 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156214 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 277392.39 | 277392.39 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35156 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156214 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 26607.14 | 26607.14 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35157 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156214 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 28 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 676889.59 | 523981.36 | м кв. | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-03-11 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35158 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156214 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 28 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 103930.88 | 103930.88 | м кв. | 59.4 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35159 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156214 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 28 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 21696.40 | 23118.92 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
35160 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156215 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 30 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 26404.56 | 23236.01 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
35161 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156215 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 117438.33 | 117438.33 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35162 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156215 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 330892.57 | 44599.28 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-05-11 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35163 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156215 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 30 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 749372.01 | 470748.02 | м кв. | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-05-11 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35164 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156215 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 30 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 65167.09 | 65167.09 | м кв. | 59 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35165 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156215 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 30 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 25257.40 | 22624.97 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
35166 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156216 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 32 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 27420.12 | 42552.31 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-24 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
35167 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156216 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 329144.10 | 329144.10 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35168 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156216 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 65095.71 | 55442.30 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-05-11 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35169 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156216 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 32 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 980164.89 | 576125.56 | м кв. | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-05-11 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35170 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156216 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 32 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 99255.30 | 99255.30 | м кв. | 59 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35171 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156216 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 32 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 29473.20 | 26297.36 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
35172 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156217 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 34 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 30393.09 | 25530.20 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-24 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
35173 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156217 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 329420.65 | 329420.65 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35174 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156217 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 26815.77 | 24599.46 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-05-11 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35175 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156217 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 34 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 676926.64 | 462665.02 | м кв. | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-05-11 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35176 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156217 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 34 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 103926.94 | 103926.94 | м кв. | 59.4 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35177 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156217 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 34 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 22741.80 | 20380.72 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
35178 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156218 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 36 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 27829.62 | 24490.07 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
35179 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156218 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 321940.51 | 321940.51 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35180 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156218 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 65168.25 | 55206.30 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-05-11 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35181 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156218 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 36 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 733257.53 | 457711.38 | м кв. | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-05-20 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35182 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156218 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 36 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 117253.71 | 117253.71 | м кв. | 59 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35183 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156218 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 36 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 24752.40 | 22173.97 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
35184 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156195 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 205762.50 | 205762.50 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-11-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
35185 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156195 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 95941.08 | 95941.08 | м кв. | 58.84 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
35186 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156195 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 695409.40 | 695409.40 | м кв. | 705.5 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
35187 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156195 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 19696.41 | 19696.41 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
35188 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156195 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 19942.26 | 19942.26 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
35189 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156219 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 48 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 583173.70 | 583173.70 | м кв. | 390.11 |  | 2016-04-25 | 2016-11-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
35190 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156219 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 48 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 145246.20 | 145246.20 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
35191 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156219 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 48 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 16157.31 | 16157.31 | компл. | 1 |  | 2015-11-30 | 2016-01-31 | 2016-01-14 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
35192 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156219 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 48 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 14568.40 | 14568.40 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
35193 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156196 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 30352.14 | 25495.80 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-24 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
35194 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156196 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 294447.03 | 294447.03 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35195 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156196 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 65108.18 | 65108.18 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35196 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156196 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 749258.07 | 552313.16 | м кв. | 394 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-02-05 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35197 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156196 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 99476.72 | 99476.72 | м кв. | 72 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35198 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156196 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 24165.80 | 21561.90 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
35199 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156197 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 30262.05 | 25420.12 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-24 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
35200 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156197 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 316508.43 | 316508.43 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35201 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156197 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 27631.85 | 27631.85 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35202 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156197 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 103589.72 | 103589.72 | м кв. | 59.3 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35203 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156197 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 8954.60 | 7989.05 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
35204 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156198 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 205762.50 | 205762.50 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-11-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
35205 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156198 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 385784.48 | 385784.48 | м кв. | 297.6 |  | 2016-04-25 | 2016-11-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
35206 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156198 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 99851.60 | 99851.60 | м кв. | 48.76 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
35207 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156198 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 20707.14 | 20707.14 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
35208 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156198 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 13827.97 | 13827.97 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
35209 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156199 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 29999.97 | 25199.97 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-24 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
35210 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156199 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 329425.68 | 329425.68 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35211 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156199 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 80504.96 | 54013.32 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-06-21 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35212 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156199 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 734637.56 | 534206.06 | м кв. | 370.7 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-02-05 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35213 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156199 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 103171.80 | 103171.80 | м кв. | 71.7 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35214 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930156199 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Орджоникидзе, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 24954.80 | 22356.51 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
35215 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117220 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 45921.33 | 42247.62 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
35216 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117220 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 356565.76 | 356565.76 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35217 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117220 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 701351.45 | 701351.45 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35218 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117220 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 322858.52 | 322858.52 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35219 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117220 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 936917.46 | 765226.46 | м кв. | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-06-21 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35220 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117220 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 143294.90 | 122049.76 | м кв. | 76.5 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-06-22 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35221 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117220 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 56597.48 | 47623.03 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
35222 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117220 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 207831.91 | 207831.91 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35223 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117220 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 161054.00 | 0.00 | cистема | 1
35224 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117222 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 617773.66 | 617773.66 | м кв. | 606.5 |  | 2016-04-25 | 2016-11-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
35225 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117222 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1385684.62 | 1385684.62 | м кв. | 1057.7 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
35226 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117222 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 89444.16 | 89444.16 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
35227 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117222 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 40069.17 | 40069.17 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
35228 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117223 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 10А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 732014.18 | 732014.18 | м кв. | 752.1 |  | 2016-04-25 | 2016-11-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
35229 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117223 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 10А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 478744.88 | 478744.88 | м кв. | 97.1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
35230 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117223 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 10А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 89444.16 | 89444.16 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
35231 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117223 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 10А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 24215.18 | 24215.18 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
35232 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117225 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 256370.34 | 256370.34 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-11-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
35233 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117225 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 428424.96 | 428424.96 | м кв. | 327 |  | 2016-04-25 | 2016-11-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
35234 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117225 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 126773.30 | 126773.30 | м кв. | 55.6 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
35235 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117225 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 29472.78 | 29472.78 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
35236 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117225 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 16231.37 | 16231.37 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
35237 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117226 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 17А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 32923.80 | 26997.52 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
35238 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117226 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 17А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 421718.70 | 421718.70 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35239 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117226 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 17А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 695351.26 | 695351.26 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35240 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117226 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 17А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 150910.54 | 96043.74 | м кв. | 72.6 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-06-22 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35241 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117226 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 17А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 25359.61 | 22624.75 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
35242 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117227 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 37936.08 | 34901.19 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
35243 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117227 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 305538.34 | 305538.34 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35244 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117227 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 568638.36 | 568638.36 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35245 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117227 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 256872.41 | 256872.41 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35246 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117227 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 18 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 816997.39 | 583302.32 | м кв. | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-05-18 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35247 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117227 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 18 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 119044.81 | 119044.81 | м кв. | 63.5 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35248 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117227 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 46832.05 | 34522.67 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
35249 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117227 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 215048.69 | 215048.69 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35250 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117227 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 59462.50 | 0.00 | cистема | 1
35251 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117228 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 395445.14 | 395445.14 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
35252 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117228 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 19 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 421550.28 | 421550.28 | м кв. | 398.2 |  | 2016-04-25 | 2016-11-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
35253 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117228 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 114915.48 | 114915.48 | м кв. | 55.52 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
35254 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117228 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 24638.52 | 24638.52 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
35255 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117228 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 18638.22 | 18638.22 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
35256 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117229 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 19А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 469425.24 | 469425.24 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
35257 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117229 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 19А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 407629.82 | 407629.82 | м кв. | 400 |  | 2016-04-25 | 2016-11-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
35258 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117229 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 19А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 118637.20 | 118637.20 | м кв. | 55.76 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
35259 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117229 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 19А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 25177.66 | 25177.66 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
35260 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117229 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 19А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 19913.85 | 19913.85 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
35261 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117230 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 156541.16 | 153410.34 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
35262 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117230 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 20 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 393873.38 | 385995.91 | м кв. | 299 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
35263 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117230 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 20 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 95497.40 | 93587.45 | м кв. | 36.72 |  | 2016-06-01 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
35264 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117230 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 29045.95 | 29045.95 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
35265 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117230 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 16782.10 | 16782.10 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
35266 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117230 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 93342.72 | 91475.87 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
35267 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117230 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 99850.42 | 97853.41 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
35268 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117231 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 469211.66 | 469211.66 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
35269 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117231 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 21 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 120780.08 | 120780.08 | м кв. | 55.76 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
35270 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117231 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 25608.96 | 25608.96 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
35271 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117231 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 11799.83 | 11799.83 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
35272 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117232 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 22 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 30941.82 | 28466.47 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
35273 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117232 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 324280.25 | 112724.22 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-06-18 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35274 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117232 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 585024.89 | 585024.89 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35275 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117232 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 255749.00 | 255749.00 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35276 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117232 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 22 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 791611.03 | 791611.03 | м кв. | 360 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35277 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117232 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 22 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 118088.64 | 118088.64 | м кв. | 2016-08-11 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35278 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117232 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 22 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 46699.59 | 39741.34 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
35279 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117232 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 152606.19 | 152606.19 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35280 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117232 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 107619.50 | 0.00 | cистема | 1
35281 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117235 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 91488.94 | 89659.16 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
35282 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117235 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 36 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 540936.78 | 530118.04 | м кв. | 717.2 |  | 2016-06-01 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
35283 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117235 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 36 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 21054.62 | 21054.62 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
35284 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117235 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 36 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 12648.51 | 12648.51 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
35285 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117236 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 91488.94 | 89659.16 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
35286 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117236 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 38 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 459574.60 | 450383.11 | м кв. | 264.2 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
35287 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117236 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 38 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 103673.62 | 101600.15 | м кв. | 54.72 |  | 2016-06-01 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
35288 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117236 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 38 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 21674.76 | 21674.76 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
35289 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117236 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 38 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 13094.74 | 13094.74 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
35290 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117237 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 40 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 26945.10 | 24789.49 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
35291 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117237 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 315859.67 | 111383.74 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-06-18 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35292 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117237 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 506074.06 | 506074.06 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35293 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117237 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 236565.82 | 236565.82 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35294 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117237 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 40 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 110467.49 | 110467.49 | м кв. | 55 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35295 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117237 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 40 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 26388.40 | 23537.15 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
35296 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117237 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 150452.96 | 150452.96 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35297 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117238 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 91488.94 | 91488.94 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-11-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
35298 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117238 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 42 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 358328.24 | 358328.24 | м кв. | 269.5 |  | 2016-04-25 | 2016-11-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
35299 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117238 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 42 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 104537.38 | 104537.38 | м кв. | 55.28 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
35300 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117238 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 42 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 25902.50 | 25902.50 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
35301 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117238 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 42 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 11087.09 | 11087.09 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
35302 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117239 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 44 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 27125.28 | 24955.26 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
35303 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117239 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 325112.10 | 112120.06 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-06-18 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35304 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117239 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 576077.73 | 576077.73 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35305 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117239 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 258388.35 | 258388.35 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35306 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117239 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 44 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 666655.67 | 666655.67 | м кв. | 327.7 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35307 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117239 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 44 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 110765.04 | 99084.60 | м кв. | 55 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-07-10 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35308 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117239 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 44 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 41894.40 | 37378.98 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
35309 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117239 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 157721.11 | 157721.11 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35310 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117240 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 46 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 27387.36 | 25196.37 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
35311 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117240 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 345111.23 | 100858.14 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-06-18 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35312 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117240 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 525713.61 | 525713.61 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35313 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117240 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 208889.52 | 208889.52 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35314 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117240 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 46 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 689412.01 | 689412.01 | м кв. | 328 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35315 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117240 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 46 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 110669.82 | 97788.96 | м кв. | 55 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 | 2016-07-10 | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35316 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117240 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 46 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 40606.00 | 36230.01 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
35317 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930117240 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Парковая, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 150503.81 | 150503.81 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35318 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930145248 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Паровозников, д. 12А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 139317.76 | 0.00 | cистема | 1
35319 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930145248 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Паровозников, д. 12А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 306530.08 | 0.00 | cистема | 1
35320 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930145248 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Паровозников, д. 12А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 66265.79 | 0.00 | cистема | 1
35321 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930145248 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Паровозников, д. 12А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 643732.01 | 0.00 | м кв. | 355.3
35322 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930145248 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Паровозников, д. 12А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 34369.92 | 0.00 | компл. | 1
35323 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930145248 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Паровозников, д. 12А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 27417.42 | 0.00 | услуга | 1
35324 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930145248 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Паровозников, д. 12А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 119235.70 | 0.00 | cистема | 1
35325 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930145248 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Паровозников, д. 12А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 95789.86 | 0.00 | cистема | 1
35326 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930145250 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Паровозников, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 362754.84 | 0.00 | cистема | 1
35327 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930145250 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Паровозников, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 634781.70 | 0.00 | cистема | 1
35328 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930145250 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Паровозников, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 136102.68 | 0.00 | cистема | 1
35329 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930145250 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Паровозников, д. 14 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1099560.00 | 0.00 | м кв. | 555
35330 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930145250 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Паровозников, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 56759.04 | 0.00 | компл. | 1
35331 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930145250 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Паровозников, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 52969.66 | 0.00 | услуга | 1
35332 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930145250 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Паровозников, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 244637.82 | 0.00 | cистема | 1
35333 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930145250 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Паровозников, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 170646.00 | 0.00 | cистема | 1
35334 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930145252 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Паровозников, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 357979.08 | 0.00 | cистема | 1
35335 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930145252 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Паровозников, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 626424.63 | 0.00 | cистема | 1
35336 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930145252 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Паровозников, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 134310.85 | 0.00 | cистема | 1
35337 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930145252 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Паровозников, д. 18 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1085084.00 | 0.00 | м кв. | 582
35338 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930145252 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Паровозников, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 57957.12 | 0.00 | компл. | 1
35339 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930145252 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Паровозников, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 52272.30 | 0.00 | услуга | 1
35340 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930145252 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Паровозников, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 241417.10 | 0.00 | cистема | 1
35341 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930145252 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Паровозников, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 168399.40 | 0.00 | cистема | 1
35342 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930145254 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Паровозников, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 234723.72 | 0.00 | cистема | 1
35343 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930145254 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Паровозников, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 410741.10 | 0.00 | cистема | 1
35344 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930145254 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Паровозников, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 88066.44 | 0.00 | cистема | 1
35345 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930145254 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Паровозников, д. 22 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 711480.00 | 0.00 | м кв. | 365.2
35346 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930145254 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Паровозников, д. 22 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 180623.52 | 0.00 | м кв. | 63.31
35347 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930145254 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Паровозников, д. 22 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 106855.98 | 0.00 | м кв. | 826.9
35348 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930145254 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Паровозников, д. 22 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 38039.04 | 0.00 | компл. | 1
35349 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930145254 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Паровозников, д. 22 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 40024.08 | 0.00 | услуга | 1
35350 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930145254 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Паровозников, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 158295.06 | 0.00 | cистема | 1
35351 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930145254 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Паровозников, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 110418.00 | 0.00 | cистема | 1
35352 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930145255 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Паровозников, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 308289.16 | 308289.16 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-11-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
35353 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930145255 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Паровозников, д. 24 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 647566.30 | 647566.30 | м кв. | 394.56 |  | 2016-04-25 | 2016-11-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
35354 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930145255 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Паровозников, д. 24 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 144192.46 | 144192.46 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
35355 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930145255 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Паровозников, д. 24 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 34519.68 | 34519.68 | компл. | 1 |  | 2015-11-30 | 2016-01-31 | 2016-01-14 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
35356 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930145255 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Паровозников, д. 24 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 22000.96 | 22000.96 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
35357 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930145257 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Паровозников, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 235231.78 | 0.00 | cистема | 1
35358 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930145257 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Паровозников, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 411630.15 | 0.00 | cистема | 1
35359 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930145257 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Паровозников, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 88257.06 | 0.00 | cистема | 1
35360 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930145257 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Паровозников, д. 26 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 713020.00 | 0.00 | м кв. | 365
35361 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930145257 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Паровозников, д. 26 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 38113.92 | 0.00 | компл. | 1
35362 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930145257 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Паровозников, д. 26 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 34348.67 | 0.00 | услуга | 1
35363 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930145257 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Паровозников, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 158637.69 | 0.00 | cистема | 1
35364 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930145257 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Паровозников, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 110657.00 | 0.00 | cистема | 1
35365 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930145258 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Паровозников, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 245748.62 | 0.00 | cистема | 1
35366 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930145258 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Паровозников, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 430033.49 | 0.00 | cистема | 1
35367 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930145258 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Паровозников, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 92202.89 | 0.00 | cистема | 1
35368 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930145258 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Паровозников, д. 28 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 744898.00 | 0.00 | м кв. | 379
35369 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930145258 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Паровозников, д. 28 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 39761.28 | 0.00 | компл. | 1
35370 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930145258 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Паровозников, д. 28 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 35884.35 | 0.00 | услуга | 1
35371 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930145258 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Паровозников, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 165730.13 | 0.00 | cистема | 1
35372 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930145258 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Паровозников, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 115604.30 | 0.00 | cистема | 1
35373 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930219286 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Пржевальского, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 222562.54 | 0.00 | cистема | 1
35374 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930219286 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Пржевальского, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 489687.10 | 0.00 | cистема | 1
35375 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930219286 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Пржевальского, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 105860.75 | 0.00 | cистема | 1
35376 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930219286 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Пржевальского, д. 35 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1028373.02 | 0.00 | м кв. | 614.4
35377 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930219286 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Пржевальского, д. 35 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 256772.04 | 0.00 | м кв. | 81.05
35378 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930219286 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Пржевальского, д. 35 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1754655.78 | 0.00 | м кв. | 592.8
35379 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930219286 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Пржевальского, д. 35 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 50109.70 | 0.00 | компл. | 1
35380 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930219286 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Пржевальского, д. 35 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 84028.37 | 0.00 | услуга | 1
35381 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930219286 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Пржевальского, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 190481.09 | 0.00 | cистема | 1
35382 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930219286 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Пржевальского, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 153025.96 | 0.00 | cистема | 1
35383 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 6500010878 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Розы Люксембург, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 232335.84 | 0.00 | cистема | 1
35384 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 6500010878 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Розы Люксембург, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 406562.57 | 0.00 | cистема | 1
35385 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 6500010878 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Розы Люксембург, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 87170.53 | 0.00 | cистема | 1
35386 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 6500010878 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Розы Люксембург, д. 19 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 704242.00 | 0.00 | м кв. | 0
35387 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 6500010878 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Розы Люксембург, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 34997.00 | 0.00 | компл. | 1
35388 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 6500010878 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Розы Люксембург, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 33925.81 | 0.00 | услуга | 1
35389 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 6500010878 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Розы Люксембург, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 156684.70 | 0.00 | cистема | 1
35390 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 6500010878 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Розы Люксембург, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 109294.70 | 0.00 | cистема | 1
35391 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930167310 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Розы Люксембург, д. 75А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 29148.21 | 26816.35 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
35392 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930167310 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Розы Люксембург, д. 75А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 342168.32 | 342168.32 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35393 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930167310 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Розы Люксембург, д. 75А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 235810.42 | 235810.42 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35394 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930167310 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Розы Люксембург, д. 75А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 110217.12 | 110217.12 | м кв. | 58.7 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35395 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930167310 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Розы Люксембург, д. 75А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 16717.60 | 14915.08 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
35396 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930167310 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Розы Люксембург, д. 75А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 147684.14 | 147684.14 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35397 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930272312 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Североколинская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 290120.70 | 290120.70 | cистема | 1 |  | 2016-04-26 | 2016-11-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
35398 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930272312 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Североколинская, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 597547.28 | 428187.78 | м кв. | 290.47 |  | 2016-04-26 | 2016-11-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
35399 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930272312 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Североколинская, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 123209.70 | 123209.70 | м кв. | 0 |  | 2016-04-26 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
35400 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930272312 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Североколинская, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 23134.18 | 23134.18 | компл. | 1 |  | 2015-11-30 | 2016-01-31 | 2016-01-14 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
35401 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930272312 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Североколинская, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 20217.55 | 16830.36 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
35402 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930161313 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Сосьвинская, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 703170.26 | 703170.26 | м кв. | 125 |  | 2016-04-26 | 2016-11-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
35403 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930161313 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Сосьвинская, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 9054.20 | 9054.20 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
35404 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930161313 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Сосьвинская, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 14063.41 | 14063.41 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
35405 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930161319 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Сосьвинская, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 503290.06 | 503290.06 | cистема | 1 |  | 2016-04-26 | 2016-11-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
35406 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930161319 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Сосьвинская, д. 32 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 261984.78 | 261984.78 | м кв. | 252.2 |  | 2016-04-26 | 2016-11-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
35407 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930161319 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Сосьвинская, д. 32 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 71301.50 | 71301.50 | м кв. | 46.6 |  | 2016-04-26 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
35408 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930161319 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Сосьвинская, д. 32 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 17869.38 | 17869.38 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
35409 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930161319 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Сосьвинская, д. 32 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 16731.53 | 16731.53 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
35410 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930281327 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Углежогов, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 425484.29 | 0.00 | м кв. | 125
35411 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930281327 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Углежогов, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 11118.72 | 0.00 | компл. | 1
35412 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930281327 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Углежогов, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 8509.69 | 0.00 | услуга | 1
35413 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930095328 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Угольная, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 18247.32 | 14962.80 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
35414 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930095328 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Угольная, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 311031.04 | 311031.04 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35415 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930095328 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Угольная, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 14682.80 | 14682.80 | cистема | 1 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35416 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930095328 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Угольная, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 111786.16 | 111786.16 | м кв. | 56 |  | 2015-11-06 | 2016-07-10 |  | ООО «Промстройсервис» | 6623022483
35417 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930095328 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Угольная, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 8750.00 | 7806.22 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314
35418 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930134335 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Февральской революции, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1746148.31 | 0.00 | м кв. | 750
35419 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930134335 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Февральской революции, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 4417730.97 | 0.00 | м кв. | 2377.7
35420 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930134335 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Февральской революции, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 153155.04 | 0.00 | компл. | 1
35421 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930134335 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Февральской революции, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 123277.59 | 0.00 | услуга | 1
35422 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930134346 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Февральской революции, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 117767.54 | 115412.19 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
35423 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930134346 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Февральской революции, д. 29 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 81914.42 | 80276.13 | м кв. | 62.5 |  | 2016-06-07 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью СК «СтройХимЗащита» | 6670320208 | 5
35424 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930134346 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Февральской революции, д. 29 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 5126.56 | 5126.56 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
35425 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930134346 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Февральской революции, д. 29 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 3993.64 | 3993.64 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
35426 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930134337 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Февральской революции, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 915310.66 | 915310.66 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
35427 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930134337 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Февральской революции, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 453678.14 | 453678.14 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
35428 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930134337 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Февральской революции, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2051595.20 | 2051595.20 | м кв. | 929.4 |  | 2016-04-25 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
35429 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930134337 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Февральской революции, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 685266.12 | 685266.12 | м кв. | 479.99 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615 | 5
35430 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930134337 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Февральской революции, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 153878.40 | 153878.40 | компл. | 1 |  | 2015-11-30 | 2016-01-31 | 2016-01-14 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
35431 | Свердловская область | 65756000 | Серовский городской округ | 3930134337 | Серовский городской округ, г. Серов, ул. Февральской революции, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 82117.00 | 82117.00 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
35432 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960006432 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Дзержинского, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 309339.36 | 326615.93 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
35433 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960006432 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Дзержинского, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 762217.46 | 802331.14 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
35434 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960006432 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Дзержинского, д. 32 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 370692.57 | 0.00 | м кв. | 111.1
35435 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960006432 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Дзержинского, д. 32 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 51512.80 | 51512.80 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
35436 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960006432 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Дзержинского, д. 32 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 28844.99 | 16127.82 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
35437 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960006433 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Дзержинского, д. 34 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 164915.71 | 65966.28 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
35438 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960006435 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Дзержинского, д. 36 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 149071.10 | 51512.80 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
35439 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960029458 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 458261.98 | 0.00 | cистема | 1
35440 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960029458 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 217970.00 | 0.00 | cистема | 1
35441 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960029458 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 25 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 528700.23 | 0.00 | м кв. | 156.45
35442 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960029458 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 25 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 108748.22 | 0.00 | компл. | 1
35443 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960029458 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 25 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 24098.64 | 0.00 | услуга | 1
35444 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960029459 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 215079.49 | 0.00 | cистема | 1
35445 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960029459 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 102301.47 | 0.00 | cистема | 1
35446 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960029459 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 27 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 248138.79 | 0.00 | м кв. | 79.76
35447 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960029459 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 27 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 54639.94 | 0.00 | компл. | 1
35448 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960029459 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 27 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 11310.40 | 0.00 | услуга | 1
35449 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960029461 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 222595.79 | 0.00 | cистема | 1
35450 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960029461 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 29 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 256810.41 | 0.00 | м кв. | 79.76
35451 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960029461 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 29 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 56511.94 | 0.00 | компл. | 1
35452 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960029461 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 29 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 9588.12 | 0.00 | услуга | 1
35453 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960029464 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 457330.76 | 0.00 | cистема | 1
35454 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960029464 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 217527.07 | 0.00 | cистема | 1
35455 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960029464 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 31 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 527625.87 | 0.00 | м кв. | 156.45
35456 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960029464 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 31 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 117254.59 | 0.00 | компл. | 1
35457 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960029464 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 31 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 24049.67 | 0.00 | услуга | 1
35458 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960029465 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 35 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 32490.43 | 12996.17 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
35459 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960029466 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 37 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 32370.62 | 12948.25 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
35460 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960029445 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 93060.24 | 0.00 | cистема | 1
35461 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960029445 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 224047.64 | 0.00 | cистема | 1
35462 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960029445 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 50356.50 | 0.00 | cистема | 1
35463 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960029445 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 464410.65 | 0.00 | м кв. | 0
35464 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960029445 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 108808.90 | 0.00 | м кв. | 0
35465 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960029445 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 120000.00 | 0.00 | компл. | 1
35466 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960029445 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 22434.68 | 0.00 | услуга | 1
35467 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960029445 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 106461.09 | 0.00 | cистема | 1
35468 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960029445 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 74588.81 | 0.00 | cистема | 1
35469 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960029447 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 230094.10 | 242818.56 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
35470 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960029447 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 719263.10 | 757117.05 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
35471 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960029447 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 197758.56 | 208161.25 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
35472 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960029447 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1309643.06 | 1378458.87 | м кв. | 378.9 |  | 2016-04-05 | 2016-11-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
35473 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960029447 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 151562.74 | 159491.84 | м кв. | 68.08 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
35474 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960029447 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 272479.70 | 285830.86 | м кв. | 548.04 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
35475 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960029447 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 35179.52 | 35179.52 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
35476 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960029447 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 61750.65 | 46418.64 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
35477 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960029447 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 206731.28 | 217426.33 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
35478 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960029450 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 204684.48 | 0.00 | cистема | 1
35479 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960029450 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 492789.13 | 0.00 | cистема | 1
35480 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960029450 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 110758.30 | 0.00 | cистема | 1
35481 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960029450 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 239323.39 | 0.00 | м кв. | 0
35482 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960029450 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 120000.00 | 0.00 | компл. | 1
35483 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960029450 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 28915.43 | 0.00 | услуга | 1
35484 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960029450 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 234159.42 | 0.00 | cистема | 1
35485 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960029450 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Калинина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 164056.86 | 0.00 | cистема | 1
35486 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960014470 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Кирова, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 783823.26 | 293378.68 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 | 2016-06-14 | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
35487 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960014470 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Кирова, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 17442.84 | 17442.84 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
35488 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960014470 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Кирова, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 15676.47 | 11786.69 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
35489 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960014472 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Кирова, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 792007.74 | 314577.38 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 | 2016-06-14 | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
35490 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960014472 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Кирова, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 17482.38 | 17482.38 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
35491 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960014472 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Кирова, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 15840.15 | 11909.74 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
35492 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960014474 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Кирова, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 792007.74 | 317156.86 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 | 2016-06-16 | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
35493 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960014474 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Кирова, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 17468.00 | 17468.00 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
35494 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960014474 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Кирова, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 15840.15 | 11909.74 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
35495 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960014468 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Кирова, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 201888.96 | 0.00 | cистема | 1
35496 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960014468 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Кирова, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 109245.59 | 0.00 | cистема | 1
35497 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960014468 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Кирова, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 236054.78 | 0.00 | м кв. | 0
35498 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960014468 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Кирова, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 104120.00 | 0.00 | компл. | 1
35499 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960014468 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Кирова, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 10943.79 | 0.00 | услуга | 1
35500 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960003486 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Куйбышева, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 249805.92 | 0.00 | cистема | 1
35501 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960003486 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Куйбышева, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 601421.48 | 0.00 | cистема | 1
35502 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960003486 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Куйбышева, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 135174.28 | 0.00 | cистема | 1
35503 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960003486 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Куйбышева, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1246639.06 | 0.00 | м кв. | 0
35504 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960003486 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Куйбышева, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 292080.77 | 0.00 | м кв. | 0
35505 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960003486 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Куйбышева, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 120000.00 | 0.00 | компл. | 1
35506 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960003486 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Куйбышева, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 60222.44 | 0.00 | услуга | 1
35507 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960003486 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Куйбышева, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 285778.43 | 0.00 | cистема | 1
35508 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960003486 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Куйбышева, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 200222.19 | 0.00 | cистема | 1
35509 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960003483 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Куйбышева, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 247862.16 | 0.00 | cистема | 1
35510 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960003483 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Куйбышева, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 596741.77 | 0.00 | cистема | 1
35511 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960003483 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Куйбышева, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 134122.48 | 0.00 | cистема | 1
35512 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960003483 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Куйбышева, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1236938.86 | 0.00 | м кв. | 0
35513 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960003483 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Куйбышева, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 289808.06 | 0.00 | м кв. | 0
35514 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960003483 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Куйбышева, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 120000.00 | 0.00 | компл. | 1
35515 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960003483 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Куйбышева, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 59753.85 | 0.00 | услуга | 1
35516 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960003483 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Куйбышева, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 283554.77 | 0.00 | cистема | 1
35517 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960003483 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Куйбышева, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 198664.25 | 0.00 | cистема | 1
35518 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960003484 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Куйбышева, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 396330.48 | 0.00 | cистема | 1
35519 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960003484 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Куйбышева, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 954187.41 | 0.00 | cистема | 1
35520 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960003484 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Куйбышева, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 214461.25 | 0.00 | cистема | 1
35521 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960003484 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Куйбышева, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1977859.68 | 0.00 | м кв. | 0
35522 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960003484 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Куйбышева, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 463401.79 | 0.00 | м кв. | 0
35523 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960003484 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Куйбышева, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 120000.00 | 0.00 | компл. | 1
35524 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960003484 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Куйбышева, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 95546.13 | 0.00 | услуга | 1
35525 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960003484 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Куйбышева, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 453402.80 | 0.00 | cистема | 1
35526 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960003484 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Куйбышева, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 317663.24 | 0.00 | cистема | 1
35527 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960003485 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Куйбышева, д. 9А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 140147.28 | 0.00 | cистема | 1
35528 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960003485 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Куйбышева, д. 9А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 337412.28 | 0.00 | cистема | 1
35529 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960003485 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Куйбышева, д. 9А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 75836.11 | 0.00 | cистема | 1
35530 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960003485 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Куйбышева, д. 9А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 699395.25 | 0.00 | м кв. | 0
35531 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960003485 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Куйбышева, д. 9А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 163864.51 | 0.00 | м кв. | 0
35532 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960003485 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Куйбышева, д. 9А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 120000.00 | 0.00 | компл. | 1
35533 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960003485 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Куйбышева, д. 9А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 33786.28 | 0.00 | услуга | 1
35534 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960003485 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Куйбышева, д. 9А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 160328.75 | 0.00 | cистема | 1
35535 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960003485 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Куйбышева, д. 9А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 112329.59 | 0.00 | cистема | 1
35536 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960037493 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Ленина, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 96948.46 | 96948.46 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
35537 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960037493 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Ленина, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 451072.70 | 473222.01 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
35538 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960037493 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Ленина, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1511915.12 | 1560290.05 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
35539 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960037493 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Ленина, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 478441.62 | 493749.26 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
35540 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960037493 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Ленина, д. 23 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 4388851.88 | 1755648.79 | м кв. | 1001 |  | 2016-04-05 | 2016-11-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
35541 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960037493 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Ленина, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 172622.20 | 178145.73 | м кв. | 110.64 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
35542 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960037493 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Ленина, д. 23 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1493249.88 | 1538486.12 | м кв. | 1229 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
35543 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960037493 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Ленина, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 178802.73 | 92179.58 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
35544 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960037493 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Ленина, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 347834.50 | 356383.98 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
35545 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960037493 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Ленина, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 96148.76 | 96644.97 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
35546 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960037495 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Ленина, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 340634.42 | 276533.00 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-08-13 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
35547 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960037495 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Ленина, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 856086.98 | 809891.82 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-10-27 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
35548 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960037495 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Ленина, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 293153.02 | 222855.98 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-10-27 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
35549 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960037495 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Ленина, д. 25 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1089703.02 | 1116110.08 | м кв. | 625 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-11-25 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
35550 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960037495 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Ленина, д. 25 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 112614.74 | 181341.22 | м кв. | 77.82 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-10-27 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
35551 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960037495 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Ленина, д. 25 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 1016012.06 | 975115.42 | м кв. | 806 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-12-04 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
35552 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960037495 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Ленина, д. 25 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 62759.97 | 61504.79 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
35553 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960037495 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Ленина, д. 25 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 80395.60 | 77244.70 | услуга | 4 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-12-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
35554 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960037495 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Ленина, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 216916.64 | 170859.28 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-10-27 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
35555 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960037495 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Ленина, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 94659.12 | 173575.64 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-10-27 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
35556 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960037496 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Ленина, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 340634.42 | 147850.46 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-10-28 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
35557 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960037496 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Ленина, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 856115.89 | 688142.96 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-10-27 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
35558 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960037496 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Ленина, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 293153.01 | 220743.78 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
35559 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960037496 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Ленина, д. 27 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1089694.13 | 1131441.82 | м кв. | 625 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-12-04 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
35560 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960037496 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Ленина, д. 27 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 112614.74 | 229827.42 | м кв. | 77.82 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
35561 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960037496 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Ленина, д. 27 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 1016012.05 | 913304.66 | м кв. | 815 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
35562 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960037496 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Ленина, д. 27 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 63710.01 | 62435.80 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
35563 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960037496 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Ленина, д. 27 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 80396.00 | 77244.71 | услуга | 3 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-12-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
35564 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960037496 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Ленина, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 216916.64 | 128306.12 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
35565 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960037496 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Ленина, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 94659.12 | 124515.96 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
35566 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960037498 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Ленина, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1382853.78 | 1388628.72 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-10-27 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
35567 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960037498 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Ленина, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 437600.61 | 264592.58 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-10-27 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
35568 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960037498 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Ленина, д. 29 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1632401.39 | 1701112.78 | м кв. | 1000 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-12-04 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
35569 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960037498 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Ленина, д. 29 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 157886.76 | 163234.12 | м кв. | 117.96 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
35570 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960037498 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Ленина, д. 29 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 1343931.47 | 1398884.10 | м кв. | 1231 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
35571 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960037498 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Ленина, д. 29 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 99524.88 | 87581.91 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
35572 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960037498 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Ленина, д. 29 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 107323.80 | 103112.44 | услуга | 3 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-12-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
35573 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960037498 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Ленина, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 320858.66 | 256680.68 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-10-27 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
35574 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960037498 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Ленина, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 90657.33 | 134990.82 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-10-27 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
35575 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960023520 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Набережная, д. 3А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1951660.48 | 0.00 | м кв. | 0
35576 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960023520 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Набережная, д. 3А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 244818.84 | 0.00 | компл. | 1
35577 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960023520 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Набережная, д. 3А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 39033.21 | 0.00 | услуга | 1
35578 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960024531 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Парижской Коммуны, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 304340.40 | 0.00 | cистема | 1
35579 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960024531 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Парижской Коммуны, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 164683.83 | 0.00 | cистема | 1
35580 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960024531 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Парижской Коммуны, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 355844.16 | 0.00 | м кв. | 0
35581 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960024531 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Парижской Коммуны, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 120000.00 | 0.00 | компл. | 1
35582 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960024531 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Парижской Коммуны, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 16497.37 | 0.00 | услуга | 1
35583 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960024525 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Парижской Коммуны, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 189047.04 | 0.00 | cистема | 1
35584 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960024525 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Парижской Коммуны, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 102296.61 | 0.00 | cистема | 1
35585 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960024525 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Парижской Коммуны, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 221039.62 | 0.00 | м кв. | 0
35586 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960024525 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Парижской Коммуны, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 120000.00 | 0.00 | компл. | 1
35587 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960024525 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Парижской Коммуны, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 10247.67 | 0.00 | услуга | 1
35588 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960024527 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Парижской Коммуны, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 455867.41 | 0.00 | cистема | 1
35589 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960024527 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Парижской Коммуны, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 216831.03 | 0.00 | cистема | 1
35590 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960024527 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Парижской Коммуны, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 525937.59 | 0.00 | м кв. | 156.4
35591 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960024527 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Парижской Коммуны, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 118954.37 | 0.00 | компл. | 1
35592 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960024527 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Парижской Коммуны, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 23972.72 | 0.00 | услуга | 1
35593 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960024529 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Парижской Коммуны, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 295102.08 | 0.00 | cистема | 1
35594 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960024529 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Парижской Коммуны, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 159684.82 | 0.00 | cистема | 1
35595 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960024529 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Парижской Коммуны, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 345042.43 | 0.00 | м кв. | 0
35596 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960024529 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Парижской Коммуны, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 120000.00 | 0.00 | компл. | 1
35597 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960024529 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Парижской Коммуны, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 15996.59 | 0.00 | услуга | 1
35598 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960011538 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Советская, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 264604.38 | 280236.19 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
35599 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960011538 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Советская, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 881599.24 | 927986.72 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
35600 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960011538 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Советская, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 326970.92 | 344170.08 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
35601 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960011538 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Советская, д. 30 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1851967.52 | 1949308.79 | м кв. | 684 |  | 2016-04-05 | 2016-11-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
35602 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960011538 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Советская, д. 30 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 183629.24 | 193235.60 | м кв. | 80.48 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
35603 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960011538 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Советская, д. 30 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 679982.08 | 714617.04 | м кв. | 583.55 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
35604 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960011538 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Советская, д. 30 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 51009.61 | 51009.61 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
35605 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960011538 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Советская, д. 30 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 88408.74 | 66475.00 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
35606 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960011538 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Советская, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 231683.56 | 243695.11 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
35607 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960011543 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Советская, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 281217.72 | 250896.32 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-09-11 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
35608 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960011543 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Советская, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 650938.85 | 330759.90 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
35609 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960011543 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Советская, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 258869.95 | 67020.46 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-11-11 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
35610 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960011543 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Советская, д. 33 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 756614.30 | 736488.74 | м кв. | 370 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-11-25 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
35611 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960011543 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Советская, д. 33 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 80492.46 | 68271.26 | м кв. | 59.5 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-10-28 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
35612 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960011543 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Советская, д. 33 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 565709.20 | 466760.80 | м кв. | 498 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-12-04 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
35613 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960011543 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Советская, д. 33 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 35986.86 | 35267.12 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
35614 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960011543 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Советская, д. 33 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 56931.00 | 54605.72 | услуга | 4 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-12-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
35615 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960011543 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Советская, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 165905.01 | 82676.70 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-11-11 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
35616 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960011543 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Советская, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 86802.51 | 82853.70 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
35617 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960011549 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Советская, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 45427.20 | 0.00 | cистема | 1
35618 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960011549 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Советская, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 109368.48 | 0.00 | cистема | 1
35619 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960011549 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Советская, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 24581.44 | 0.00 | cистема | 1
35620 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960011549 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Советская, д. 42 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 226701.28 | 0.00 | м кв. | 0
35621 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960011549 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Советская, д. 42 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 53114.88 | 0.00 | м кв. | 0
35622 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960011549 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Советская, д. 42 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 140662.08 | 0.00 | м кв. | 0
35623 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960011549 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Советская, д. 42 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 1120000.00 | 0.00 | компл. | 1
35624 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960011549 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Советская, д. 42 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 13764.69 | 0.00 | услуга | 1
35625 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960011549 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Советская, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 51968.80 | 0.00 | cистема | 1
35626 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960011549 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Советская, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 36410.40 | 0.00 | cистема | 1
35627 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960012569 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Уральская, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 194113.92 | 0.00 | cистема | 1
35628 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960012569 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Уральская, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 467339.93 | 0.00 | cистема | 1
35629 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960012569 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Уральская, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 105038.38 | 0.00 | cистема | 1
35630 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960012569 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Уральская, д. 22 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 968712.01 | 0.00 | м кв. | 0
35631 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960012569 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Уральская, д. 22 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 226963.97 | 0.00 | м кв. | 0
35632 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960012569 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Уральская, д. 22 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 601059.89 | 0.00 | м кв. | 0
35633 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960012569 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Уральская, д. 22 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 120000.00 | 0.00 | компл. | 1
35634 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960012569 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Уральская, д. 22 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 58817.58 | 0.00 | услуга | 1
35635 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960012569 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Уральская, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 222066.68 | 0.00 | cистема | 1
35636 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960012569 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Уральская, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 155584.44 | 0.00 | cистема | 1
35637 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960012562 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Уральская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 399087.76 | 361559.08 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-09-22 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
35638 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960012562 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Уральская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 890324.57 | 601586.42 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
35639 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960012562 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Уральская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 326723.88 | 133952.42 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
35640 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960012562 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Уральская, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1654453.08 | 1735164.04 | м кв. | 971.5 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
35641 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960012562 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Уральская, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 132418.08 | 184257.00 | м кв. | 89 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
35642 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960012562 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Уральская, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 825093.76 | 754533.30 | м кв. | 282.2 |  | 2015-07-06 |  | 2015-12-04 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
35643 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960012562 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Уральская, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 84684.60 | 82990.90 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
35644 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960012562 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Уральская, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 89289.68 | 71366.40 | услуга | 2 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-12-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
35645 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960012562 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Уральская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 143651.74 | 97457.38 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
35646 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960012562 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Уральская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 92730.89 | 261287.40 | cистема | 1 |  | 2015-07-06 | 2015-10-10 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614
35647 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960012565 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Уральская, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 59169.11 | 59169.11 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
35648 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960012565 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Уральская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 447616.48 | 438664.15 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
35649 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960012565 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Уральская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1066561.88 | 1045230.64 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
35650 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960012565 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Уральская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 452306.98 | 443260.84 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
35651 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960012565 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Уральская, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1306567.98 | 1280436.62 | м кв. | 712.5 |  | 2016-04-05 | 2016-11-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
35652 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960012565 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Уральская, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 122568.96 | 120117.58 | м кв. | 91.46 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
35653 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960012565 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Уральская, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 842101.10 | 825259.08 | м кв. | 632.8 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
35654 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960012565 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Уральская, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 91457.03 | 64019.92 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
35655 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960012565 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Уральская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 213078.50 | 208816.93 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
35656 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960012565 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Уральская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 122049.76 | 119608.76 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
35657 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960012566 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Уральская, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 59514.28 | 59514.28 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
35658 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960012566 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Уральская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 447616.48 | 438664.15 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
35659 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960012566 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Уральская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1066561.88 | 1045230.64 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
35660 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960012566 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Уральская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 452306.98 | 443260.84 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
35661 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960012566 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Уральская, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1275089.12 | 1249587.34 | м кв. | 713.7 |  | 2016-04-05 | 2016-11-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
35662 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960012566 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Уральская, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 122568.96 | 120117.58 | м кв. | 91.46 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
35663 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960012566 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Уральская, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 842101.10 | 825259.08 | м кв. | 635.8 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
35664 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960012566 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Уральская, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 90827.46 | 63579.22 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
35665 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960012566 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Уральская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 213078.50 | 208816.93 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
35666 | Свердловская область | 65757000 | городской округ Среднеуральск | 3960012566 | городской округ Среднеуральск, г. Среднеуральск, ул. Уральская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 122049.76 | 119608.76 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
35667 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000116607 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Буденного, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 310410.80 | 284378.82 | cистема | 2 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 | 2016-05-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35668 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000116607 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Буденного, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 667273.48 | 716730.82 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35669 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000116607 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Буденного, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 255972.68 | 274951.80 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35670 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000116607 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Буденного, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1032695.88 | 1454853.86 | м кв. | 560.95 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 | 2016-06-23 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35671 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000116607 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Буденного, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 172213.32 | 184942.44 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35672 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000116607 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Буденного, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 747312.88 | 801492.58 | м кв. | 643.5 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35673 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000116607 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Буденного, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 44821.48 | 44821.48 | компл. | 1 |  | 2015-11-30 | 2016-01-31 | 2015-12-28 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
35674 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000116607 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Буденного, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 68228.58 | 68874.13 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
35675 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000116607 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Буденного, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 225549.92 | 242081.72 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35676 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000116608 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Буденного, д. 11А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 310410.80 | 270394.64 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 | 2016-05-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35677 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000116608 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Буденного, д. 11А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 667273.48 | 716730.82 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35678 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000116608 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Буденного, д. 11А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 255972.68 | 274951.80 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35679 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000116608 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Буденного, д. 11А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1033893.58 | 1467399.62 | м кв. | 559.13 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 | 2016-06-23 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35680 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000116608 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Буденного, д. 11А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 171752.99 | 184454.12 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35681 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000116608 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Буденного, д. 11А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 749947.82 | 804277.38 | м кв. | 641.81 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35682 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000116608 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Буденного, д. 11А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 44854.93 | 44854.93 | компл. | 1 |  | 2015-11-30 | 2016-01-31 | 2015-12-28 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
35683 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000116608 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Буденного, д. 11А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 68296.03 | 68941.53 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
35684 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000116608 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Буденного, д. 11А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 225549.92 | 242081.72 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35685 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000116604 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Буденного, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 268705.87 | 0.00 | cистема | 1
35686 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000116604 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Буденного, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 180963.78 | 180963.78 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
35687 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000116604 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Буденного, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 5374.12 | 0.00 | услуга | 1
35688 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000076609 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Садовый, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 282014.69 | 204568.36 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 | 2016-06-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35689 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000076609 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Садовый, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 819571.36 | 880314.22 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35690 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000076609 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Садовый, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 205435.64 | 220651.74 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35691 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000076609 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Садовый, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 686962.37 | 737864.99 | м кв. | 357.9 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35692 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000076609 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Садовый, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 137557.87 | 147725.62 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35693 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000076609 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Садовый, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 649297.10 | 696189.72 | м кв. | 466.5 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35694 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000076609 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Садовый, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 28088.57 | 28088.54 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
35695 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000076609 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Садовый, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 60577.67 | 61142.91 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
35696 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000076609 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Садовый, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 248044.26 | 266241.04 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35697 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000076610 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Садовый, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 280043.10 | 206811.52 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-09-14 | 2015-12-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
35698 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000076610 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Садовый, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1021159.78 | 993898.66 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-09-01 | 2015-10-19 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
35699 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000076610 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Садовый, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 356764.48 | 346012.58 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-09-14 | 2015-11-16 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
35700 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000076610 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Садовый, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 820363.68 | 797178.50 | м кв. | 371.2 |  | 2015-06-09 | 2015-09-14 | 2015-10-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
35701 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000076610 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Садовый, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 153720.89 | 150654.14 | м кв. | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-09-14 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
35702 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000076610 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Садовый, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 642679.67 | 685130.42 | м кв. | 677 |  | 2015-06-09 | 2015-09-14 | 2015-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
35703 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000076610 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Садовый, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 35176.05 | 32361.97 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-01-12 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
35704 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000076610 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Садовый, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 69263.20 | 67908.99 | услуга | 1 |  | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
35705 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000076610 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Садовый, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 188428.40 | 179434.34 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-09-14 | 2015-10-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
35706 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000076611 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Садовый, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 92623.44 | 0.00 | cистема | 1
35707 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000076611 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Садовый, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 222996.02 | 0.00 | cистема | 1
35708 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000076611 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Садовый, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 50120.14 | 0.00 | cистема | 1
35709 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000076611 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Садовый, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 462230.83 | 0.00 | м кв. | 0
35710 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000076611 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Садовый, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 108298.18 | 0.00 | м кв. | 0
35711 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000076611 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Садовый, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 286801.87 | 0.00 | м кв. | 0
35712 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000076611 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Садовый, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 33754.12 | 33754.12 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
35713 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000076611 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Садовый, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 26580.64 | 0.00 | услуга | 1
35714 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000076611 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Садовый, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 105961.39 | 0.00 | cистема | 1
35715 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000099616 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, д. 10А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 30849.08 | 0.00 | компл. | 1
35716 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000099618 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 33388.01 | 0.00 | компл. | 1
35717 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000099619 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 90898.08 | 0.00 | cистема | 1
35718 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000099619 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 218842.12 | 0.00 | cистема | 1
35719 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000099619 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 49186.52 | 0.00 | cистема | 1
35720 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000099619 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 294020.33 | 0.00 | м кв. | 0
35721 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000099619 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 33125.36 | 33125.36 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
35722 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000099619 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 15138.69 | 0.00 | услуга | 1
35723 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000099619 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 103987.57 | 0.00 | cистема | 1
35724 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000099620 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 90592.32 | 0.00 | cистема | 1
35725 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000099620 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 218105.99 | 0.00 | cистема | 1
35726 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000099620 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 49021.06 | 0.00 | cистема | 1
35727 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000099620 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 91764.82 | 0.00 | м кв. | 226.2
35728 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000099620 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 33013.93 | 33013.93 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
35729 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000099620 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 11062.44 | 0.00 | услуга | 1
35730 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000099620 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 103637.78 | 0.00 | cистема | 1
35731 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000099612 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 270210.50 | 290874.58 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35732 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000099612 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1091108.24 | 1171977.18 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35733 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000099612 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 204785.46 | 219962.62 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35734 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000099612 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 206694.64 | 221972.73 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35735 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000099612 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 44805.06 | 44805.05 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
35736 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000099612 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 41077.64 | 41482.51 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
35737 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000099612 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 281083.08 | 301729.54 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35738 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000099613 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1091108.24 | 1171977.18 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35739 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000099613 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 204785.46 | 219962.62 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35740 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000099613 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 34711.59 | 34711.60 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
35741 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000099613 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 31539.54 | 31840.99 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
35742 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000099613 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 281083.08 | 301729.54 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35743 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000099614 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 268795.79 | 289355.00 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35744 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000099614 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 718880.78 | 772162.50 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35745 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000099614 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 239052.66 | 256769.18 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35746 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000099614 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 130622.22 | 140277.35 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35747 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000099614 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 21908.04 | 21908.02 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
35748 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000099614 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 31482.80 | 31795.18 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
35749 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000099614 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 216788.42 | 232668.86 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35750 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000122640 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ст. Кунара, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 91596.96 | 0.00 | cистема | 1
35751 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000122640 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ст. Кунара, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 220524.71 | 0.00 | cистема | 1
35752 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000122640 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ст. Кунара, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 49564.69 | 0.00 | cистема | 1
35753 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000122640 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ст. Кунара, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 457108.25 | 0.00 | м кв. | 0
35754 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000122640 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ст. Кунара, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 107097.98 | 0.00 | м кв. | 0
35755 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000122640 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ст. Кунара, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 283623.44 | 0.00 | м кв. | 0
35756 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000122640 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ст. Кунара, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 33380.05 | 33380.05 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
35757 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000122640 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ст. Кунара, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 26286.06 | 0.00 | услуга | 1
35758 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000122640 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ст. Кунара, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 104787.09 | 0.00 | cистема | 1
35759 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000002673 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Белинского, д. 36КОРПУС 1 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2016 | 3879768.00 | 0.00 | шт. | 2
35760 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000002673 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Белинского, д. 36КОРПУС 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 230962.22 | 0.00 | компл. | 1
35761 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000002673 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Белинского, д. 36КОРПУС 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 77595.36 | 0.00 | услуга | 1
35762 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000002674 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Белинского, д. 36КОРПУС 2 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2016 | 4118607.04 | 0.00 | шт. | 2
35763 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000002674 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Белинского, д. 36КОРПУС 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 304837.66 | 0.00 | компл. | 1
35764 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000002674 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Белинского, д. 36КОРПУС 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 82372.14 | 0.00 | услуга | 1
35765 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000002675 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Белинского, д. 36КОРПУС 3 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2016 | 3879768.00 | 0.00 | шт. | 2
35766 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000002675 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Белинского, д. 36КОРПУС 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 235578.44 | 0.00 | компл. | 1
35767 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000002675 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Белинского, д. 36КОРПУС 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 77595.36 | 0.00 | услуга | 1
35768 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000013700 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Гагарина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 751913.02 | 0.00 | cистема | 1
35769 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000013700 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Гагарина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 158751.00 | 0.00 | cистема | 1
35770 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000013700 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Гагарина, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 108688.10 | 108688.10 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
35771 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000013700 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Гагарина, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 24473.46 | 0.00 | услуга | 1
35772 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000013700 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Гагарина, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 313009.18 | 0.00 | cистема | 1
35773 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000013701 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Гагарина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 314059.20 | 0.00 | cистема | 1
35774 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000013701 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Гагарина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 756114.78 | 0.00 | cистема | 1
35775 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000013701 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Гагарина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 169942.84 | 0.00 | cистема | 1
35776 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000013701 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Гагарина, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1567290.58 | 0.00 | м кв. | 0
35777 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000013701 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Гагарина, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 367207.68 | 0.00 | м кв. | 0
35778 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000013701 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Гагарина, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 972461.88 | 0.00 | м кв. | 0
35779 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000013701 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Гагарина, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 114450.42 | 114450.42 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
35780 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000013701 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Гагарина, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 90127.23 | 0.00 | услуга | 1
35781 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000013701 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Гагарина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 359284.30 | 0.00 | cистема | 1
35782 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000029743 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 195501.22 | 134302.88 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 | 2016-07-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35783 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000029743 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 21506.96 | 21506.96 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
35784 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000029743 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 3910.02 | 3947.64 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
35785 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000029745 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 318400.58 | 308118.06 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 | 2016-06-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35786 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000029745 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 943321.50 | 889375.44 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 | 2016-07-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35787 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000029745 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 177572.30 | 156739.40 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 | 2016-07-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35788 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000029745 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 18 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1116361.42 | 1199084.14 | м кв. | 598 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35789 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000029745 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 18 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 77518.92 | 83257.26 | м кв. | 368 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35790 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000029745 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 18 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 506156.28 | 542477.86 | м кв. | 730.54 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35791 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000029745 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 46580.16 | 42615.90 | компл. | 1 |  | 2015-11-30 | 2016-01-31 | 2015-12-28 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
35792 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000029745 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 66320.15 | 66944.12 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
35793 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000029745 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 176676.68 | 102493.62 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 | 2016-07-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35794 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000029748 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 464471.28 | 0.00 | cистема | 1
35795 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000029748 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1118240.13 | 0.00 | cистема | 1
35796 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000029748 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 251333.41 | 0.00 | cистема | 1
35797 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000029748 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 26 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2317911.60 | 0.00 | м кв. | 0
35798 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000029748 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 26 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 543074.11 | 0.00 | м кв. | 0
35799 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000029748 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 26 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1438202.14 | 0.00 | м кв. | 0
35800 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000029748 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 26 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 169264.05 | 169264.05 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
35801 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000029748 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 26 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 133291.77 | 0.00 | услуга | 1
35802 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000029748 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 531356.00 | 0.00 | cистема | 1
35803 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000029740 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 627007.16 | 674726.36 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35804 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000029740 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1473909.68 | 1583149.36 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35805 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000029740 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 364556.28 | 391584.18 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35806 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000029740 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1395453.84 | 1498861.96 | м кв. | 815.23 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35807 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000029740 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 216827.51 | 232861.97 | м кв. | 435.4 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35808 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000029740 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1085576.40 | 1161786.70 | м кв. | 1385.87 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35809 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000029740 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 95587.62 | 95587.62 | компл. | 1 |  | 2015-11-30 | 2016-01-31 | 2015-12-28 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
35810 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000029740 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 108786.89 | 109778.00 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
35811 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000029740 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 276013.80 | 296285.02 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35812 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000029741 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 972600.72 | 0.00 | cистема | 1
35813 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000029741 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 2341589.67 | 0.00 | cистема | 1
35814 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000029741 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 526290.99 | 0.00 | cистема | 1
35815 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000029741 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 4853696.20 | 0.00 | м кв. | 0
35816 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000029741 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 1137194.69 | 0.00 | м кв. | 0
35817 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000029741 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 3011588.66 | 0.00 | м кв. | 0
35818 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000029741 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 354438.15 | 354438.15 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
35819 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000029741 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 279112.36 | 0.00 | услуга | 1
35820 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000029741 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Кирова, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 1112657.01 | 0.00 | cистема | 1
35821 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000019765 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Милицейская, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 278093.25 | 0.00 | cистема | 1
35822 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000019765 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Милицейская, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 190395.20 | 190395.20 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
35823 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000019765 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Милицейская, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 5561.87 | 0.00 | услуга | 1
35824 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000068787 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 847658.30 | 0.00 | cистема | 1
35825 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000068787 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 190517.98 | 0.00 | cистема | 1
35826 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000068787 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 128307.04 | 128307.04 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
35827 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000068787 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 28819.19 | 0.00 | услуга | 1
35828 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000068787 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 402783.19 | 0.00 | cистема | 1
35829 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000068793 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, д. 18А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 647717.34 | 696931.60 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35830 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000068793 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, д. 18А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1349824.42 | 1449867.18 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35831 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000068793 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, д. 18А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 377688.50 | 405688.72 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35832 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000068793 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, д. 18А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1476911.60 | 2429841.84 | м кв. | 850.07 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 | 2016-06-23 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35833 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000068793 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, д. 18А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 401594.95 | 431314.19 | м кв. | 506.8 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35834 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000068793 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, д. 18А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1428756.98 | 1529744.92 | м кв. | 1444.14 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35835 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000068793 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, д. 18А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 101050.69 | 101050.69 | компл. | 1 |  | 2015-11-30 | 2016-01-31 | 2015-12-28 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
35836 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000068793 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, д. 18А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 125532.17 | 120349.52 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
35837 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000068793 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, д. 18А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 281025.26 | 301668.18 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35838 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000068793 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Октябрьская, д. 18А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 313089.40 | 313089.40 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-09-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35839 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050796 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 290910.72 | 130758.36 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 | 2016-06-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35840 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050796 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 529179.26 | 470019.96 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 | 2016-07-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35841 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050796 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 129669.02 | 80031.14 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 | 2016-07-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35842 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050796 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1025946.13 | 1101954.60 | м кв. | 556 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35843 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050796 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 93077.26 | 99975.58 | м кв. | 274.1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35844 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050796 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 580624.48 | 622152.46 | м кв. | 692 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35845 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050796 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 47758.77 | 47758.78 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
35846 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050796 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 55550.41 | 56066.99 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
35847 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050796 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 128113.78 | 97119.90 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 | 2016-07-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35848 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050802 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 365321.09 | 393056.57 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35849 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050802 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1044454.58 | 1121867.30 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35850 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050802 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 413549.88 | 444208.64 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35851 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050802 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 312921.84 | 336068.72 | м кв. | 161.85 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35852 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050802 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 52378.27 | 52378.26 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
35853 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050802 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 49612.75 | 50100.69 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
35854 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050802 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 344390.08 | 369729.40 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35855 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050803 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 270210.50 | 112628.24 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 | 2016-06-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35856 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050803 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 943269.58 | 1013181.04 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35857 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050803 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 237129.26 | 254703.00 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35858 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050803 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 176519.74 | 189567.00 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35859 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050803 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 33485.54 | 33485.53 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
35860 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050803 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 38407.25 | 38786.41 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
35861 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050803 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 293233.54 | 314781.52 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35862 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050805 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 281478.27 | 287426.43 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 | 2016-05-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35863 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050805 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 916423.40 | 984344.20 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35864 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050805 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 303865.34 | 326385.64 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35865 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050805 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 290645.80 | 312145.40 | м кв. | 149.1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35866 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050805 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 43837.57 | 43837.58 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
35867 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050805 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 42793.59 | 43215.00 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
35868 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050805 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 347266.92 | 372817.46 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35869 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050806 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 270210.50 | 112125.25 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 | 2016-06-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35870 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050806 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 943269.58 | 1013181.04 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35871 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050806 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 237129.26 | 254703.00 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35872 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050806 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 31075.56 | 31075.56 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
35873 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050806 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 34876.86 | 35222.55 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
35874 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050806 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 293233.54 | 249343.44 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 | 2016-06-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35875 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050807 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 270210.50 | 112312.85 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 | 2016-06-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35876 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050807 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 881493.04 | 806817.92 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 | 2016-06-16 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35877 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050807 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 237129.26 | 136569.66 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 | 2016-06-16 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35878 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050807 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 176519.74 | 189567.00 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35879 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050807 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 33173.80 | 33173.80 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
35880 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050807 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 37171.72 | 37538.97 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
35881 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050807 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 293233.54 | 272014.78 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 | 2016-06-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35882 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050808 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 267258.64 | 109575.65 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 | 2016-06-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35883 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050808 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 943269.58 | 1013181.04 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35884 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050808 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 237129.26 | 254703.00 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35885 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050808 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 29484.16 | 29484.17 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
35886 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050808 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 34817.82 | 35162.95 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
35887 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050808 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 293233.54 | 314781.52 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35888 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050809 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 270210.50 | 271430.98 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 | 2016-06-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35889 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050809 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 943269.58 | 1013181.04 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35890 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050809 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 237129.26 | 254703.00 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35891 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050809 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 22 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 31472.16 | 31472.16 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
35892 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050809 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 22 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 34876.86 | 35222.55 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
35893 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050809 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 293233.54 | 314781.52 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35894 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050811 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 315989.24 | 287221.44 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-09-14 | 2015-10-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
35895 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050811 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1094041.89 | 1116174.98 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-09-01 | 2015-12-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
35896 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050811 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 403118.30 | 379495.08 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-09-14 | 2015-08-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
35897 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050811 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 24 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 177910.61 | 96559.40 | м кв. | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-09-14 | 2015-09-07 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
35898 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050811 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 24 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 50442.21 | 46406.83 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-01-12 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
35899 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050811 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 24 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 44659.40 | 43778.00 | услуга | 1 |  | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
35900 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050811 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 241909.96 | 206707.68 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-09-14 | 2015-12-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
35901 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050813 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 317036.38 | 291896.60 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-09-14 | 2015-10-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
35902 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050813 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1094056.00 | 1077029.66 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-09-01 | 2015-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
35903 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050813 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 403122.61 | 342544.56 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-09-14 | 2015-10-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
35904 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050813 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 26 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 177912.51 | 137398.02 | м кв. | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-09-14 | 2015-09-07 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
35905 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050813 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 26 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 51359.49 | 47250.73 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-01-12 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
35906 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050813 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 26 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 44680.80 | 43801.60 | услуга | 1 |  | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
35907 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050813 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 241912.50 | 194259.86 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-09-14 | 2015-10-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
35908 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050814 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 447306.27 | 393225.56 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-09-14 | 2015-10-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
35909 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050814 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1874830.59 | 1746285.54 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-09-01 | 2015-12-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
35910 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050814 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 490530.40 | 444410.42 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-09-14 | 2015-12-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
35911 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050814 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 28 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1450318.88 | 1424403.96 | м кв. | 762.1 |  | 2015-06-09 | 2015-09-14 | 2015-11-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
35912 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050814 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 28 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 260236.89 | 166053.14 | м кв. | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-09-14 | 2015-11-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
35913 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050814 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 28 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 1227569.08 | 1228436.64 | м кв. | 946.8 |  | 2015-06-09 | 2015-09-14 | 2015-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
35914 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050814 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 28 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 79238.25 | 72899.19 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-01-12 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
35915 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050814 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 28 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 124581.80 | 124581.81 | услуга | 1 |  | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
35916 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050814 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 478297.89 | 454539.54 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-09-14 | 2015-12-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
35917 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050815 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 737768.02 | 783835.06 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-09-14 | 2015-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
35918 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050815 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 2736380.81 | 2651684.20 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-09-01 | 2015-12-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
35919 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050815 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 860024.79 | 412943.36 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-09-14 | 2015-11-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
35920 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050815 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 30 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 2082446.95 | 2026270.04 | м кв. | 1091.4 |  | 2015-06-09 | 2015-09-14 | 2015-11-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
35921 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050815 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 30 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 799524.87 | 632399.76 | м кв. | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-09-14 | 2015-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
35922 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050815 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 30 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 1044407.02 | 981651.44 | м кв. | 1898.2 |  | 2015-06-09 | 2015-09-14 | 2015-11-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
35923 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050815 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 30 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 169074.36 | 155548.41 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-01-12 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
35924 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050815 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 30 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 172742.40 | 169353.60 | услуга | 1 |  | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
35925 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050815 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 376567.54 | 345974.82 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-09-14 | 2015-12-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
35926 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050798 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 158449.22 | 128505.54 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 | 2016-07-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35927 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050798 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 13752.16 | 13752.16 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
35928 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050798 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 3168.98 | 3199.47 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
35929 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000050800 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 21961.50 | 21961.50 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
35930 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000088830 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Пушкинская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 364356.72 | 0.00 | cистема | 1
35931 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000088830 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Пушкинская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 877208.82 | 0.00 | cистема | 1
35932 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000088830 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Пушкинская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 197159.69 | 0.00 | cистема | 1
35933 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000088830 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Пушкинская, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1818296.85 | 0.00 | м кв. | 0
35934 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000088830 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Пушкинская, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 426017.09 | 0.00 | м кв. | 0
35935 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000088830 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Пушкинская, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1128204.56 | 0.00 | м кв. | 0
35936 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000088830 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Пушкинская, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 132780.00 | 132780.00 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
35937 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000088830 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Пушкинская, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 104561.37 | 0.00 | услуга | 1
35938 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000088830 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Пушкинская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 416824.76 | 0.00 | cистема | 1
35939 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000088831 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Пушкинская, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 315391.44 | 0.00 | cистема | 1
35940 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000088831 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Пушкинская, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 759322.22 | 0.00 | cистема | 1
35941 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000088831 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Пушкинская, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 170663.74 | 0.00 | cистема | 1
35942 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000088831 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Пушкинская, д. 15 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1573939.03 | 0.00 | м кв. | 0
35943 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000088831 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Пушкинская, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 368765.38 | 0.00 | м кв. | 0
35944 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000088831 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Пушкинская, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 976587.07 | 0.00 | м кв. | 0
35945 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000088831 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Пушкинская, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 114935.92 | 114935.92 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
35946 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000088831 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Пушкинская, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 90509.55 | 0.00 | услуга | 1
35947 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000088831 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Пушкинская, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 360808.39 | 0.00 | cистема | 1
35948 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000010836 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Спортивная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 291035.20 | 313285.28 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35949 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000010836 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Спортивная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 649967.60 | 698142.28 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35950 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000010836 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Спортивная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 215447.94 | 231414.52 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35951 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000010836 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Спортивная, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1190544.48 | 1377504.86 | м кв. | 735.93 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 | 2016-06-23 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35952 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000010836 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Спортивная, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 208274.84 | 223676.75 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35953 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000010836 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Спортивная, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 830361.28 | 890773.74 | м кв. | 816.68 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35954 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000010836 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Спортивная, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 57466.21 | 57466.21 | компл. | 1 |  | 2015-11-30 | 2016-01-31 | 2015-12-28 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
35955 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000010836 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Спортивная, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 72117.87 | 72802.27 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
35956 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000010836 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Спортивная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 220262.34 | 236403.56 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35957 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000010837 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Спортивная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 79716.00 | 0.00 | cистема | 1
35958 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000010837 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Спортивная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 191920.65 | 0.00 | cистема | 1
35959 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000010837 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Спортивная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 43135.70 | 0.00 | cистема | 1
35960 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000010837 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Спортивная, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 257850.60 | 0.00 | м кв. | 0
35961 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000010837 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Спортивная, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 29050.35 | 29050.35 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
35962 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000010837 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Спортивная, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 13276.36 | 0.00 | услуга | 1
35963 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000010837 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Спортивная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 91195.25 | 0.00 | cистема | 1
35964 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000105859 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Фучика, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 161070.00 | 0.00 | cистема | 1
35965 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000105859 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Фучика, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 387784.88 | 0.00 | cистема | 1
35966 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000105859 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Фучика, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 87157.75 | 0.00 | cистема | 1
35967 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000105859 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Фучика, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 230000.00 | 0.00 | м кв. | 0
35968 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000105859 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Фучика, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 58697.63 | 58697.63 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
35969 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000105859 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Фучика, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 21005.54 | 0.00 | услуга | 1
35970 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000105859 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Фучика, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 184264.38 | 0.00 | cистема | 1
35971 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000105873 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Фучика, д. 12А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 48923.97 | 0.00 | компл. | 1
35972 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000105874 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Фучика, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 144253.20 | 0.00 | cистема | 1
35973 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000105874 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Фучика, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 347297.51 | 0.00 | cистема | 1
35974 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000105874 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Фучика, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 78057.89 | 0.00 | cистема | 1
35975 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000105874 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Фучика, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 719885.56 | 0.00 | м кв. | 0
35976 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000105874 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Фучика, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 168665.28 | 0.00 | м кв. | 0
35977 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000105874 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Фучика, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 446669.73 | 0.00 | м кв. | 0
35978 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000105874 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Фучика, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 52569.20 | 52569.20 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
35979 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000105874 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Фучика, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 41397.10 | 0.00 | услуга | 1
35980 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000105874 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Фучика, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 165025.93 | 0.00 | cистема | 1
35981 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000105875 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Фучика, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 32886.59 | 0.00 | компл. | 1
35982 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000105861 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Фучика, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 270210.50 | 290874.58 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35983 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000105861 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Фучика, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 943269.58 | 1013181.04 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35984 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000105861 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Фучика, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 237129.26 | 254703.00 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35985 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000105861 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Фучика, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 30282.40 | 30282.41 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
35986 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000105861 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Фучика, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 34876.86 | 35222.55 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
35987 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000105861 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Фучика, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 293233.54 | 314781.52 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35988 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000105864 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Фучика, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 268795.79 | 289355.00 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35989 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000105864 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Фучика, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 817699.88 | 878304.68 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35990 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000105864 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Фучика, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 205435.64 | 220651.74 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35991 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000105864 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Фучика, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 132925.82 | 142750.50 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35992 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000105864 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Фучика, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 22864.76 | 22864.77 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
35993 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000105864 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Фучика, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 33746.94 | 34081.03 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
35994 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000105864 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Фучика, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 262489.82 | 281759.22 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
35995 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000105865 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Фучика, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 575377.62 | 518551.00 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-09-14 | 2015-10-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
35996 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000105865 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Фучика, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1479461.21 | 1362293.48 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-09-01 | 2015-10-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
35997 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000105865 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Фучика, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 428727.28 | 441930.06 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-09-14 | 2015-10-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
35998 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000105865 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Фучика, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 189277.24 | 149439.92 | м кв. | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-09-14 | 2015-10-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
35999 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000105865 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Фучика, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 73701.81 | 67805.66 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-01-12 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
36000 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000105865 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Фучика, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 58898.80 | 57749.20 | услуга | 1 |  | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
36001 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000105865 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Фучика, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 272096.65 | 228561.28 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-09-14 | 2015-10-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
36002 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000105867 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Фучика, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 268795.79 | 289355.00 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
36003 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000105867 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Фучика, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 817699.88 | 878304.68 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
36004 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000105867 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Фучика, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 205435.64 | 220651.74 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
36005 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000105867 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Фучика, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 132916.88 | 142741.63 | м кв. | 0 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
36006 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000105867 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Фучика, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 22864.76 | 22864.77 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-08-31 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
36007 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000105867 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Фучика, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 33746.76 | 34080.88 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
36008 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000105867 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Фучика, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 262489.82 | 281759.22 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
36009 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000105868 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Фучика, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 578831.39 | 505500.20 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-09-14 | 2015-10-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
36010 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000105868 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Фучика, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1479447.65 | 1354137.32 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-09-01 | 2015-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
36011 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000105868 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Фучика, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 428727.17 | 401902.10 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-09-14 | 2015-10-19 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
36012 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000105868 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Фучика, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 189277.19 | 134284.00 | м кв. | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-09-14 | 2015-10-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
36013 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000105868 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Фучика, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 76019.58 | 69938.01 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-01-12 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
36014 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000105868 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Фучика, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 58967.60 | 57808.21 | услуга | 1 |  | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190
36015 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000105868 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Фучика, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 272096.60 | 228892.86 | cистема | 1 |  | 2015-06-09 | 2015-09-14 | 2015-10-19 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
36016 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000105869 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Фучика, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 80851.68 | 0.00 | cистема | 1
36017 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000105869 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Фучика, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 194654.86 | 0.00 | cистема | 1
36018 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000105869 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Фучика, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 43750.24 | 0.00 | cистема | 1
36019 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000105869 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Фучика, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 403484.68 | 0.00 | м кв. | 346.8
36020 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000105869 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Фучика, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 94534.27 | 0.00 | м кв. | 0
36021 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000105869 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Фучика, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 250351.45 | 0.00 | м кв. | 448
36022 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000105869 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Фучика, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 29464.22 | 29464.22 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
36023 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000105869 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Фучика, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 23202.43 | 0.00 | услуга | 1
36024 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000105869 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Фучика, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 92494.47 | 0.00 | cистема | 1
36025 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000059885 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 595882.56 | 0.00 | cистема | 1
36026 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000059885 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1434620.00 | 0.00 | cистема | 1
36027 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000059885 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 322442.31 | 0.00 | cистема | 1
36028 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000059885 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2973710.44 | 0.00 | м кв. | 0
36029 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000059885 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 696724.22 | 0.00 | м кв. | 0
36030 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000059885 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1845107.78 | 0.00 | м кв. | 0
36031 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000059885 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 217153.36 | 217153.36 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
36032 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000059885 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 171003.56 | 0.00 | услуга | 1
36033 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000059885 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 681690.74 | 0.00 | cистема | 1
36034 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000059886 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 290100.72 | 0.00 | cистема | 1
36035 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000059886 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 698433.42 | 0.00 | cистема | 1
36036 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000059886 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 156978.49 | 0.00 | cистема | 1
36037 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000059886 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1447727.45 | 0.00 | м кв. | 0
36038 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000059886 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 339194.69 | 0.00 | м кв. | 0
36039 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000059886 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 898276.16 | 0.00 | м кв. | 0
36040 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000059886 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 105719.40 | 105719.40 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
36041 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000059886 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 83251.73 | 0.00 | услуга | 1
36042 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000059886 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 331875.76 | 0.00 | cистема | 1
36043 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000059889 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 578869.20 | 0.00 | cистема | 1
36044 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000059889 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1393659.41 | 0.00 | cистема | 1
36045 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000059889 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 313236.09 | 0.00 | cистема | 1
36046 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000059889 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2888806.46 | 0.00 | м кв. | 0
36047 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000059889 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 676831.68 | 0.00 | м кв. | 0
36048 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000059889 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1792427.13 | 0.00 | м кв. | 0
36049 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000059889 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 210953.30 | 210953.30 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
36050 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000059889 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 166121.15 | 0.00 | услуга | 1
36051 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000059889 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 662227.43 | 0.00 | cистема | 1
36052 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000059891 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 635019.84 | 0.00 | cистема | 1
36053 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000059891 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1528845.16 | 0.00 | cистема | 1
36054 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000059891 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 343620.17 | 0.00 | cистема | 1
36055 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000059891 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 3169022.32 | 0.00 | м кв. | 0
36056 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000059891 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 742484.74 | 0.00 | м кв. | 0
36057 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000059891 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1966293.58 | 0.00 | м кв. | 0
36058 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000059891 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 231415.88 | 231415.88 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
36059 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000059891 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 182234.99 | 0.00 | услуга | 1
36060 | Свердловская область | 65758000 | городской округ Сухой Лог | 4000059891 | Сухоложский р-н, городской округ Сухой Лог, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 726463.86 | 0.00 | cистема | 1
36061 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750047364 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. 40 лет Октября, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 176348.64 | 189506.82 | cистема | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-11-30 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
36062 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750047364 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. 40 лет Октября, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 178085.60 | 284243.12 | cистема | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-11-30 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
36063 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750047364 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. 40 лет Октября, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 812392.24 | 1230909.92 | м кв. | 219.06 |  | 2016-05-06 | 2016-11-30 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
36064 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750047364 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. 40 лет Октября, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 84716.92 | 95637.82 | м кв. | 0 |  | 2016-05-06 | 2016-10-01 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
36065 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750047364 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. 40 лет Октября, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 246354.50 | 291430.50 | м кв. | 336.28 |  | 2016-05-06 | 2016-10-01 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
36066 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750047364 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. 40 лет Октября, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 19982.92 | 19982.93 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-08-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
36067 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750047364 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. 40 лет Октября, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 29957.96 | 29284.19 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
36068 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750047365 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. 40 лет Октября, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 176348.64 | 189506.82 | cистема | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-11-30 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
36069 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750047365 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. 40 лет Октября, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1146001.84 | 1230909.92 | м кв. | 219.06 |  | 2016-05-06 | 2016-11-30 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
36070 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750047365 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. 40 лет Октября, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 89039.26 | 95637.82 | м кв. | 0 |  | 2016-05-06 | 2016-10-01 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
36071 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750047365 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. 40 лет Октября, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 271986.46 | 291430.50 | м кв. | 367.2 |  | 2016-05-06 | 2016-10-01 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
36072 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750047365 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. 40 лет Октября, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 23438.94 | 23438.94 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-08-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
36073 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750047365 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. 40 лет Октября, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 33667.52 | 25304.79 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
36074 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750047366 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. 40 лет Октября, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 188036.34 | 152385.98 | cистема | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
36075 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750047366 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. 40 лет Октября, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 156227.36 | 115143.28 | cистема | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-11-30 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
36076 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750047366 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. 40 лет Октября, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 640892.19 | 695429.02 | м кв. | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
36077 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750047366 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. 40 лет Октября, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 67922.83 | 63808.13 | м кв. | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-11-27 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
36078 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750047366 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. 40 лет Октября, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 322872.88 | 308040.84 | м кв. | 298 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
36079 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750047366 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. 40 лет Октября, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 22530.69 | 24459.28 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
36080 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750047366 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. 40 лет Октября, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 29895.64 | 29299.40 | услуга | 1 |  | 2015-08-28 | 2016-07-01 |  | ООО «МОДЕРН» | 6670373312
36081 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750047366 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. 40 лет Октября, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 118830.59 | 51627.75 | cистема | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-11-30 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
36082 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750047367 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. 40 лет Октября, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 195452.66 | 0.00 | cистема | 1
36083 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750047367 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. 40 лет Октября, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 79602.89 | 0.00 | cистема | 1
36084 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750047367 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. 40 лет Октября, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 180724.88 | 0.00 | м кв. | 0
36085 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750047367 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. 40 лет Октября, д. 14 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 103954.43 | 0.00 | м кв. | 473.28
36086 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750047367 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. 40 лет Октября, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 38443.39 | 0.00 | компл. | 1
36087 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750047367 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. 40 лет Октября, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 14122.12 | 0.00 | услуга | 1
36088 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750047367 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. 40 лет Октября, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 146370.98 | 0.00 | cистема | 1
36089 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750047359 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. 40 лет Октября, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 27912.21 | 0.00 | компл. | 1
36090 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750047360 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. 40 лет Октября, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 437885.05 | 262296.73 | cистема | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
36091 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750047360 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. 40 лет Октября, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 942686.60 | 884273.22 | м кв. | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
36092 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750047360 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. 40 лет Октября, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 88303.83 | 79796.87 | м кв. | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-11-27 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
36093 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750047360 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. 40 лет Октября, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 410334.52 | 437291.90 | м кв. | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
36094 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750047360 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. 40 лет Октября, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 26909.06 | 31752.69 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
36095 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750047360 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. 40 лет Октября, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 37584.20 | 2642.57 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
36096 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750047360 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. 40 лет Октября, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 175550.00 | 188755.00 | cистема | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-11-30 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
36097 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750047360 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. 40 лет Октября, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 3511.00 | 29299.40 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 | 2016-01-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
36098 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750047361 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. 40 лет Октября, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 117334.22 | 0.00 | cистема | 1
36099 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750047361 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. 40 лет Октября, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 55809.43 | 0.00 | cистема | 1
36100 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750047361 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. 40 лет Октября, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 135369.36 | 0.00 | м кв. | 0
36101 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750047361 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. 40 лет Октября, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 925048.66 | 0.00 | м кв. | 445.2
36102 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750047361 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. 40 лет Октября, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 29053.44 | 0.00 | компл. | 1
36103 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750047361 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. 40 лет Октября, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 26679.65 | 0.00 | услуга | 1
36104 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750047361 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. 40 лет Октября, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 100420.99 | 0.00 | cистема | 1
36105 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750047362 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. 40 лет Октября, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 176348.64 | 189506.82 | cистема | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-11-30 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
36106 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750047362 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. 40 лет Октября, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 178077.34 | 191270.92 | cистема | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-11-30 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
36107 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750047362 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. 40 лет Октября, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 829221.40 | 890655.74 | м кв. | 219.06 |  | 2016-05-06 | 2016-11-30 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
36108 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750047362 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. 40 лет Октября, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 84716.92 | 90995.70 | м кв. | 0 |  | 2016-05-06 | 2016-10-01 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
36109 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750047362 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. 40 лет Октября, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 261870.32 | 280523.76 | м кв. | 342.2 |  | 2016-05-06 | 2016-10-01 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
36110 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750047362 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. 40 лет Октября, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 20919.08 | 20919.08 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-08-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
36111 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750047362 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. 40 лет Октября, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 30604.69 | 23001.34 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
36112 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750047363 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. 40 лет Октября, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 176348.64 | 189506.82 | cистема | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-11-30 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
36113 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750047363 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. 40 лет Октября, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 918391.64 | 986429.26 | м кв. | 209.06 |  | 2016-05-06 | 2016-11-30 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
36114 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750047363 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. 40 лет Октября, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 89228.06 | 95841.96 | м кв. | 0 |  | 2016-05-06 | 2016-10-01 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
36115 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750047363 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. 40 лет Октября, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 271907.40 | 291290.08 | м кв. | 367.2 |  | 2016-05-06 | 2016-10-01 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
36116 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750047363 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. 40 лет Октября, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 23265.09 | 23265.08 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-08-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
36117 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750047363 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. 40 лет Октября, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 29117.51 | 21882.95 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
36118 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750002374 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. Куйбышева, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 96358.08 | 0.00 | cистема | 1
36119 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750002374 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. Куйбышева, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 231987.37 | 0.00 | cистема | 1
36120 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750002374 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. Куйбышева, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 52141.02 | 0.00 | cистема | 1
36121 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750002374 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. Куйбышева, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 480868.29 | 0.00 | м кв. | 486.51
36122 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750002374 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. Куйбышева, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 112664.83 | 0.00 | м кв. | 0
36123 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750002374 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. Куйбышева, д. 17 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 298365.91 | 0.00 | м кв. | 509.52
36124 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750002374 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. Куйбышева, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 37425.02 | 0.00 | компл. | 1
36125 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750002374 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. Куйбышева, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 27652.39 | 0.00 | услуга | 1
36126 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750002374 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. Куйбышева, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 110233.82 | 0.00 | cистема | 1
36127 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750049378 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. Ленина, д. 54 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 39795.00 | 0.00 | компл. | 1
36128 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750049379 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. Ленина, д. 54А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 39436.85 | 0.00 | компл. | 1
36129 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750039381 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. Лесная, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 26288.58 | 0.00 | компл. | 1
36130 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750039382 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. Лесная, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 25174.32 | 0.00 | компл. | 1
36131 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750022383 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. Луговая, д. 30 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 94725.22 | 111775.76 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
36132 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750022383 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. Луговая, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 779124.50 | 825009.98 | cистема | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-11-30 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
36133 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750022383 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. Луговая, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 627539.34 | 660834.22 | cистема | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-11-30 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
36134 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750022383 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. Луговая, д. 30 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2073454.70 | 1061819.46 | м кв. | 1075 |  | 2016-05-06 | 2016-11-30 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
36135 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750022383 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. Луговая, д. 30 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 225448.44 | 237411.28 | м кв. | 0 |  | 2016-05-06 | 2016-10-01 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
36136 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750022383 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. Луговая, д. 30 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1159447.94 | 0.00 | м кв. | 1168.83
36137 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750022383 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. Луговая, д. 30 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 105024.96 | 44648.34 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
36138 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750022383 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. Луговая, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 386232.88 | 404092.18 | cистема | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-11-30 |  | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672 | 5
36139 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750067399 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. Пристанционная, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 40694.37 | 0.00 | компл. | 1
36140 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750067400 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. Пристанционная, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 41243.54 | 0.00 | компл. | 1
36141 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750055403 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. Революции, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 712363.29 | 504404.46 | cистема | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
36142 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750055403 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. Революции, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 573685.78 | 367589.14 | cистема | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
36143 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750055403 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. Революции, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 2923039.69 | 2884938.34 | м кв. | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
36144 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750055403 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. Революции, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 204675.15 | 204417.89 | м кв. | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
36145 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750055403 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. Революции, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 990299.85 | 1065263.56 | м кв. | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
36146 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750055403 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. Революции, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 111621.51 | 93762.10 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-17 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
36147 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750055403 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. Революции, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 115197.40 | 3463.50 | услуга | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-02-01 | ООО «МОДЕРН» | 6670373312
36148 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750055403 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. Революции, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 355806.24 | 215040.88 | cистема | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ООО «СТРОЙЖИЛСЕРВИС» | 6619011672
36149 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750035416 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. Чапаева, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 47005.85 | 0.00 | компл. | 1
36150 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750035413 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. Чапаева, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 39206.03 | 0.00 | компл. | 1
36151 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750035415 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. Чапаева, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 44164.49 | 0.00 | компл. | 1
36152 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750036419 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. Чкалова, д. 35А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 189637.12 | 0.00 | cистема | 1
36153 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750036419 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. Чкалова, д. 35А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 417243.85 | 0.00 | cистема | 1
36154 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750036419 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. Чкалова, д. 35А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 90199.94 | 0.00 | cистема | 1
36155 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750036419 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. Чкалова, д. 35А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 876237.74 | 0.00 | м кв. | 891
36156 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750036419 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. Чкалова, д. 35А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 218785.74 | 0.00 | м кв. | 0
36157 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750036419 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. Чкалова, д. 35А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1495075.80 | 0.00 | м кв. | 296.34
36158 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750036419 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. Чкалова, д. 35А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 50364.29 | 0.00 | компл. | 1
36159 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750036419 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. Чкалова, д. 35А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 68989.64 | 0.00 | услуга | 1
36160 | Свердловская область | 65759000 | Бисертский городской округ | 2750036419 | Нижнесергинский р-н, Бисертский городской округ, р.п. Бисерть, ул. Чкалова, д. 35А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 162301.73 | 0.00 | cистема | 1
36161 | Свердловская область | 65760000 | городской округ Верхнее Дуброво | 3220025699 | Белоярский р-н, городской округ Верхнее Дуброво, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Комарова, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 204969.05 | 0.00 | cистема | 1
36162 | Свердловская область | 65760000 | городской округ Верхнее Дуброво | 3220025699 | Белоярский р-н, городской округ Верхнее Дуброво, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Комарова, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 450977.53 | 0.00 | cистема | 1
36163 | Свердловская область | 65760000 | городской округ Верхнее Дуброво | 3220025699 | Белоярский р-н, городской округ Верхнее Дуброво, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Комарова, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 97492.50 | 0.00 | cистема | 1
36164 | Свердловская область | 65760000 | городской округ Верхнее Дуброво | 3220025699 | Белоярский р-н, городской округ Верхнее Дуброво, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Комарова, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 236474.31 | 0.00 | м кв. | 86
36165 | Свердловская область | 65760000 | городской округ Верхнее Дуброво | 3220025699 | Белоярский р-н, городской округ Верхнее Дуброво, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Комарова, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1615950.93 | 0.00 | м кв. | 516
36166 | Свердловская область | 65760000 | городской округ Верхнее Дуброво | 3220025699 | Белоярский р-н, городской округ Верхнее Дуброво, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Комарова, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 70447.10 | 49051.32 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
36167 | Свердловская область | 65760000 | городской округ Верхнее Дуброво | 3220025699 | Белоярский р-н, городской округ Верхнее Дуброво, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Комарова, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 55625.76 | 0.00 | услуга | 1
36168 | Свердловская область | 65760000 | городской округ Верхнее Дуброво | 3220025699 | Белоярский р-н, городской округ Верхнее Дуброво, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Комарова, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 175423.63 | 0.00 | cистема | 1
36169 | Свердловская область | 65760000 | городской округ Верхнее Дуброво | 3220025701 | Белоярский р-н, городской округ Верхнее Дуброво, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Комарова, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 178878.56 | 192550.04 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
36170 | Свердловская область | 65760000 | городской округ Верхнее Дуброво | 3220025701 | Белоярский р-н, городской округ Верхнее Дуброво, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Комарова, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 307202.38 | 329971.66 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
36171 | Свердловская область | 65760000 | городской округ Верхнее Дуброво | 3220025701 | Белоярский р-н, городской округ Верхнее Дуброво, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Комарова, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 463409.60 | 497747.60 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
36172 | Свердловская область | 65760000 | городской округ Верхнее Дуброво | 3220025701 | Белоярский р-н, городской округ Верхнее Дуброво, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Комарова, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 156744.92 | 168251.99 | м кв. | 79 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
36173 | Свердловская область | 65760000 | городской округ Верхнее Дуброво | 3220025701 | Белоярский р-н, городской округ Верхнее Дуброво, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Комарова, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 148317.74 | 158745.40 | м кв. | 233 |  | 2016-03-29 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
36174 | Свердловская область | 65760000 | городской округ Верхнее Дуброво | 3220025701 | Белоярский р-н, городской округ Верхнее Дуброво, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Комарова, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 18114.53 | 18114.53 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
36175 | Свердловская область | 65760000 | городской округ Верхнее Дуброво | 3220025701 | Белоярский р-н, городской округ Верхнее Дуброво, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Комарова, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 29794.38 | 30073.86 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
36176 | Свердловская область | 65760000 | городской округ Верхнее Дуброво | 3220025701 | Белоярский р-н, городской округ Верхнее Дуброво, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Комарова, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 235165.74 | 252406.72 | cистема | 1 |  | 2016-03-29 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501 | 5
36177 | Свердловская область | 65760000 | городской округ Верхнее Дуброво | 3220016710 | Белоярский р-н, городской округ Верхнее Дуброво, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 210305.50 | 210011.99 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 |  |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
36178 | Свердловская область | 65760000 | городской округ Верхнее Дуброво | 3220016710 | Белоярский р-н, городской округ Верхнее Дуброво, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 514103.58 | 464541.74 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 |  |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
36179 | Свердловская область | 65760000 | городской округ Верхнее Дуброво | 3220016710 | Белоярский р-н, городской округ Верхнее Дуброво, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 141663.72 | 140247.08 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 |  |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
36180 | Свердловская область | 65760000 | городской округ Верхнее Дуброво | 3220016710 | Белоярский р-н, городской округ Верхнее Дуброво, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1052227.24 | 1041704.97 | м кв. | 400 |  | 2016-04-11 |  |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
36181 | Свердловская область | 65760000 | городской округ Верхнее Дуброво | 3220016710 | Белоярский р-н, городской округ Верхнее Дуброво, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 123811.57 | 129464.60 | м кв. | 47 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
36182 | Свердловская область | 65760000 | городской округ Верхнее Дуброво | 3220016710 | Белоярский р-н, городской округ Верхнее Дуброво, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 417314.08 | 534307.81 | м кв. | 288 |  | 2016-04-11 |  |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
36183 | Свердловская область | 65760000 | городской округ Верхнее Дуброво | 3220016710 | Белоярский р-н, городской округ Верхнее Дуброво, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 25356.67 | 0.00 | компл. | 1
36184 | Свердловская область | 65760000 | городской округ Верхнее Дуброво | 3220016710 | Белоярский р-н, городской округ Верхнее Дуброво, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 57227.50 | 49658.18 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
36185 | Свердловская область | 65760000 | городской округ Верхнее Дуброво | 3220016710 | Белоярский р-н, городской округ Верхнее Дуброво, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 120404.84 | 119200.79 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 |  |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
36186 | Свердловская область | 65760000 | городской округ Верхнее Дуброво | 3220016710 | Белоярский р-н, городской округ Верхнее Дуброво, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 281544.46 | 278729.02 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 |  |  | ЗАО "Корпорация "Атомстройкомплекс" | 6672184222 | 5
36187 | Свердловская область | 65760000 | городской округ Верхнее Дуброво | 3220016711 | Белоярский р-н, городской округ Верхнее Дуброво, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 331561.59 | 284933.42 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-20 | 2015-12-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
36188 | Свердловская область | 65760000 | городской округ Верхнее Дуброво | 3220016711 | Белоярский р-н, городской округ Верхнее Дуброво, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1090031.09 | 581676.28 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-09-01 | 2015-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
36189 | Свердловская область | 65760000 | городской округ Верхнее Дуброво | 3220016711 | Белоярский р-н, городской округ Верхнее Дуброво, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 389758.99 | 106769.94 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-20 | 2015-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
36190 | Свердловская область | 65760000 | городской округ Верхнее Дуброво | 3220016711 | Белоярский р-н, городской округ Верхнее Дуброво, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 126441.42 | 126120.76 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-20 | 2015-12-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
36191 | Свердловская область | 65760000 | городской округ Верхнее Дуброво | 3220016711 | Белоярский р-н, городской округ Верхнее Дуброво, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 700709.63 | 738316.56 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-20 | 2015-12-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501
36192 | Свердловская область | 65760000 | городской округ Верхнее Дуброво | 3220016711 | Белоярский р-н, городской округ Верхнее Дуброво, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 58361.94 | 57194.70 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
36193 | Свердловская область | 65760000 | городской округ Верхнее Дуброво | 3220016711 | Белоярский р-н, городской округ Верхнее Дуброво, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 56910.80 | 28701.55 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЗ» | 6609011190 | 5
36194 | Свердловская область | 65760000 | городской округ Верхнее Дуброво | 3220016711 | Белоярский р-н, городской округ Верхнее Дуброво, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 207037.28 | 125974.44 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-11-20 | 2015-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Олимп" | 6683000501