## сведения КР-1.2
Сведения о выполнении работ (услуг) по капитальному ремонту в рамках исполнения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п\п | Наименование субъекта Российской Федерации | Код ОКТМО муниципального района | Наименование муниципального района | Код МКД | Адрес многоквартирного дома | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту в соответствии с законом субъекта Российской Федерации | Код работы (услуги) | Год проведения работы (услуги), в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах или краткосрочным планом ее реализации | Плановая стоимость работы (услуги) |  | Единицы измерения | Объем работ (услуг) по капитальному ремонту в соответствии с единицами измерения | Дата принятия решения собственниками или ОМС о проведении капитального ремонта | Дата начала работ (услуг) / дата заключения договора подряда | Плановая дата завершения работ (услуг) | Дата фактического завершения работ (услуг) | Наименование исполнителя работ (услуг) по капитальному ремонту | ИНН исполнителя работ (услуг) по капитальному ремонту | Гарантийный срок выполнения работ (услуг) по капитальному ремонту
[9 empty] | В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Фактическая стоимость
[9 empty] | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Свердловская область | 65608000 | Байкаловский муниципальный район | 6060040187 | Байкаловский р-н, Байкаловское сельское поселение, с. Байкалово, ул. Мальгина, д. 135 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 410115.62 | 0.00 | cистема | 1
2 | Свердловская область | 65608000 | Байкаловский муниципальный район | 6060040187 | Байкаловский р-н, Байкаловское сельское поселение, с. Байкалово, ул. Мальгина, д. 135 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 84831.41 | 0.00 | cистема | 1
3 | Свердловская область | 65608000 | Байкаловский муниципальный район | 6060040187 | Байкаловский р-н, Байкаловское сельское поселение, с. Байкалово, ул. Мальгина, д. 135 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 192595.35 | 0.00 | м кв. | 90
4 | Свердловская область | 65608000 | Байкаловский муниципальный район | 6060040187 | Байкаловский р-н, Байкаловское сельское поселение, с. Байкалово, ул. Мальгина, д. 135 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 110782.42 | 0.00 | м кв. | 522
5 | Свердловская область | 65608000 | Байкаловский муниципальный район | 6060040187 | Байкаловский р-н, Байкаловское сельское поселение, с. Байкалово, ул. Мальгина, д. 135 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 40951.87 | 0.00 | компл. | 1
6 | Свердловская область | 65608000 | Байкаловский муниципальный район | 6060040187 | Байкаловский р-н, Байкаловское сельское поселение, с. Байкалово, ул. Мальгина, д. 135 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 19086.20 | 0.00 | услуга | 1
7 | Свердловская область | 65608000 | Байкаловский муниципальный район | 6060040187 | Байкаловский р-н, Байкаловское сельское поселение, с. Байкалово, ул. Мальгина, д. 135 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 155985.00 | 0.00 | cистема | 1
8 | Свердловская область | 65608000 | Байкаловский муниципальный район | 6060040176 | Байкаловский р-н, Байкаловское сельское поселение, с. Байкалово, ул. Мальгина, д. 82 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 286394.26 | 307735.74 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | ООО «Уралтехносервис» | 6603017654 | 5
9 | Свердловская область | 65608000 | Байкаловский муниципальный район | 6060040176 | Байкаловский р-н, Байкаловское сельское поселение, с. Байкалово, ул. Мальгина, д. 82 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 182246.28 | 195739.58 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | ООО «Уралтехносервис» | 6603017654 | 5
10 | Свердловская область | 65608000 | Байкаловский муниципальный район | 6060040176 | Байкаловский р-н, Байкаловское сельское поселение, с. Байкалово, ул. Мальгина, д. 82 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 113664.68 | 122030.88 | м кв. | 47 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | ООО «Уралтехносервис» | 6603017654 | 5
11 | Свердловская область | 65608000 | Байкаловский муниципальный район | 6060040176 | Байкаловский р-н, Байкаловское сельское поселение, с. Байкалово, ул. Мальгина, д. 82 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 401161.06 | 427452.64 | м кв. | 410 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | ООО «Уралтехносервис» | 6603017654 | 5
12 | Свердловская область | 65608000 | Байкаловский муниципальный район | 6060040176 | Байкаловский р-н, Байкаловское сельское поселение, с. Байкалово, ул. Мальгина, д. 82 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 29255.62 | 19864.58 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-11-25 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
13 | Свердловская область | 65608000 | Байкаловский муниципальный район | 6060040176 | Байкаловский р-н, Байкаловское сельское поселение, с. Байкалово, ул. Мальгина, д. 82 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 19669.33 | 21059.18 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
14 | Свердловская область | 65608000 | Байкаловский муниципальный район | 6060040177 | Байкаловский р-н, Байкаловское сельское поселение, с. Байкалово, ул. Мальгина, д. 84 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 51118.61 | 187957.48 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-12-01 | 2015-11-26 | ИП Пермяков | 6656024672
15 | Свердловская область | 65608000 | Байкаловский муниципальный район | 6060040177 | Байкаловский р-н, Байкаловское сельское поселение, с. Байкалово, ул. Мальгина, д. 84 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 303162.93 | 151360.96 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-09-01 | 2015-11-26 | ИП Пермяков | 66560246
16 | Свердловская область | 65608000 | Байкаловский муниципальный район | 6060040177 | Байкаловский р-н, Байкаловское сельское поселение, с. Байкалово, ул. Мальгина, д. 84 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 39590.46 | 36423.22 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
17 | Свердловская область | 65608000 | Байкаловский муниципальный район | 6060040177 | Байкаловский р-н, Байкаловское сельское поселение, с. Байкалово, ул. Мальгина, д. 84 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 7085.63 | 41925.40 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
18 | Свердловская область | 65608000 | Байкаловский муниципальный район | 6060040177 | Байкаловский р-н, Байкаловское сельское поселение, с. Байкалово, ул. Мальгина, д. 84 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 190731.80 | 86733.54 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-12-01 | 2016-06-27 | ИП Пермяков | 6656024672
19 | Свердловская область | 65608000 | Байкаловский муниципальный район | 6060040177 | Байкаловский р-н, Байкаловское сельское поселение, с. Байкалово, ул. Мальгина, д. 84 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 58224.72 | 34883.16 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 | 2016-07-07 | ИП Пермяков | 6656024672
20 | Свердловская область | 65608000 | Байкаловский муниципальный район | 6060040177 | Байкаловский р-н, Байкаловское сельское поселение, с. Байкалово, ул. Мальгина, д. 84 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1397022.39 | 609114.82 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 | 2016-07-07 | ИП Пермяков | 6656024672
21 | Свердловская область | 65608000 | Байкаловский муниципальный район | 6060040177 | Байкаловский р-н, Байкаловское сельское поселение, с. Байкалово, ул. Мальгина, д. 84 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 35680.77 | 6107.73 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2016-01-15 | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
22 | Свердловская область | 65608000 | Байкаловский муниципальный район | 6060040177 | Байкаловский р-н, Байкаловское сельское поселение, с. Байкалово, ул. Мальгина, д. 84 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 138059.55 | 30436.92 | cистема | 2 |  | 2015-08-04 | 2015-12-01 | 2016-05-12 | ИП Пермяков | 6656024672
23 | Свердловская область | 65608000 | Байкаловский муниципальный район | 6060040178 | Байкаловский р-н, Байкаловское сельское поселение, с. Байкалово, ул. Мальгина, д. 86 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 286394.26 | 307735.74 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | ООО «Уралтехносервис» | 6603017654 | 5
24 | Свердловская область | 65608000 | Байкаловский муниципальный район | 6060040178 | Байкаловский р-н, Байкаловское сельское поселение, с. Байкалово, ул. Мальгина, д. 86 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 593249.72 | 637204.72 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-08-15 |  | ООО «Уралтехносервис» | 6603017654 | 5
25 | Свердловская область | 65608000 | Байкаловский муниципальный район | 6060040178 | Байкаловский р-н, Байкаловское сельское поселение, с. Байкалово, ул. Мальгина, д. 86 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 159014.44 | 170786.12 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | ООО «Уралтехносервис» | 6603017654 | 5
26 | Свердловская область | 65608000 | Байкаловский муниципальный район | 6060040178 | Байкаловский р-н, Байкаловское сельское поселение, с. Байкалово, ул. Мальгина, д. 86 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 643601.50 | 691266.42 | м кв. | 362 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | ООО «Уралтехносервис» | 6603017654 | 5
27 | Свердловская область | 65608000 | Байкаловский муниципальный район | 6060040178 | Байкаловский р-н, Байкаловское сельское поселение, с. Байкалово, ул. Мальгина, д. 86 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 86582.50 | 92999.34 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | ООО «Уралтехносервис» | 6603017654 | 5
28 | Свердловская область | 65608000 | Байкаловский муниципальный район | 6060040178 | Байкаловский р-н, Байкаловское сельское поселение, с. Байкалово, ул. Мальгина, д. 86 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 324482.30 | 345170.06 | м кв. | 448 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | ООО «Уралтехносервис» | 6603017654 | 5
29 | Свердловская область | 65608000 | Байкаловский муниципальный район | 6060040178 | Байкаловский р-н, Байкаловское сельское поселение, с. Байкалово, ул. Мальгина, д. 86 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 30835.58 | 28115.93 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-11-25 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
30 | Свердловская область | 65608000 | Байкаловский муниципальный район | 6060040178 | Байкаловский р-н, Байкаловское сельское поселение, с. Байкалово, ул. Мальгина, д. 86 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 44144.25 | 47346.01 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
31 | Свердловская область | 65608000 | Байкаловский муниципальный район | 6060040178 | Байкаловский р-н, Байкаловское сельское поселение, с. Байкалово, ул. Мальгина, д. 86 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 113887.70 | 122138.26 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | ООО «Уралтехносервис» | 6603017654 | 5
32 | Свердловская область | 65608000 | Байкаловский муниципальный район | 6060040179 | Байкаловский р-н, Байкаловское сельское поселение, с. Байкалово, ул. Мальгина, д. 88 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 142793.54 | 0.00 | м кв. | 48
33 | Свердловская область | 65608000 | Байкаловский муниципальный район | 6060040179 | Байкаловский р-н, Байкаловское сельское поселение, с. Байкалово, ул. Мальгина, д. 88 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 82136.01 | 0.00 | м кв. | 452
34 | Свердловская область | 65608000 | Байкаловский муниципальный район | 6060040179 | Байкаловский р-н, Байкаловское сельское поселение, с. Байкалово, ул. Мальгина, д. 88 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 30865.54 | 0.00 | компл. | 1
35 | Свердловская область | 65608000 | Байкаловский муниципальный район | 6060040179 | Байкаловский р-н, Байкаловское сельское поселение, с. Байкалово, ул. Мальгина, д. 88 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 4498.59 | 0.00 | услуга | 1
36 | Свердловская область | 65608000 | Байкаловский муниципальный район | 6060040180 | Байкаловский р-н, Байкаловское сельское поселение, с. Байкалово, ул. Мальгина, д. 91 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 30230.78 | 110948.32 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-12-01 | 2015-11-26 | ИП Пермяков | 6656024672
37 | Свердловская область | 65608000 | Байкаловский муниципальный район | 6060040180 | Байкаловский р-н, Байкаловское сельское поселение, с. Байкалово, ул. Мальгина, д. 91 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 892937.26 | 892937.26 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672
38 | Свердловская область | 65608000 | Байкаловский муниципальный район | 6060040180 | Байкаловский р-н, Байкаловское сельское поселение, с. Байкалово, ул. Мальгина, д. 91 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 35012.25 | 32211.27 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
39 | Свердловская область | 65608000 | Байкаловский муниципальный район | 6060040180 | Байкаловский р-н, Байкаловское сельское поселение, с. Байкалово, ул. Мальгина, д. 91 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 18463.36 | 31340.80 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
40 | Свердловская область | 65608000 | Байкаловский муниципальный район | 6060040180 | Байкаловский р-н, Байкаловское сельское поселение, с. Байкалово, ул. Мальгина, д. 91 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 44524.15 | 40543.62 | cистема | 2 |  | 2015-08-04 | 2015-09-01 | 2016-03-01 | ИП Пермяков | 6656024672
41 | Свердловская область | 65608000 | Байкаловский муниципальный район | 6060040180 | Байкаловский р-н, Байкаловское сельское поселение, с. Байкалово, ул. Мальгина, д. 91 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 27667.49 | 23701.48 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-12-01 | 2016-05-12 | ИП Пермяков | 6656024672
42 | Свердловская область | 65608000 | Байкаловский муниципальный район | 6060040180 | Байкаловский р-н, Байкаловское сельское поселение, с. Байкалово, ул. Мальгина, д. 91 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 54712.38 | 33418.78 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 | 2016-06-06 | ИП Пермяков | 6656024672
43 | Свердловская область | 65608000 | Байкаловский муниципальный район | 6060040180 | Байкаловский р-н, Байкаловское сельское поселение, с. Байкалово, ул. Мальгина, д. 91 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 457891.05 | 278995.66 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 | 2016-06-06 | ИП Пермяков | 6656024672
44 | Свердловская область | 65608000 | Байкаловский муниципальный район | 6060040180 | Байкаловский р-н, Байкаловское сельское поселение, с. Байкалово, ул. Мальгина, д. 91 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 13510.04 | 13341.18 | услуга | 3 |  | 2015-07-13 | 2015-12-01 | 2016-05-13 | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
45 | Свердловская область | 65608000 | Байкаловский муниципальный район | 6060040180 | Байкаловский р-н, Байкаловское сельское поселение, с. Байкалово, ул. Мальгина, д. 91 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 90706.89 | 14905.76 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-12-01 | 2016-06-03 | ИП Пермяков | 6656024672
46 | Свердловская область | 65608000 | Байкаловский муниципальный район | 6070020222 | Байкаловский р-н, Байкаловское сельское поселение, с. Ляпуново, ул. Карсканова, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 23651.00 | 42157.21 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
47 | Свердловская область | 65608000 | Байкаловский муниципальный район | 6070020222 | Байкаловский р-н, Байкаловское сельское поселение, с. Ляпуново, ул. Карсканова, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 339275.96 | 0.00 | cистема | 1
48 | Свердловская область | 65608000 | Байкаловский муниципальный район | 6070020222 | Байкаловский р-н, Байкаловское сельское поселение, с. Ляпуново, ул. Карсканова, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 32210.46 | 0.00 | cистема | 1
49 | Свердловская область | 65608000 | Байкаловский муниципальный район | 6070020222 | Байкаловский р-н, Байкаловское сельское поселение, с. Ляпуново, ул. Карсканова, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 200460.76 | 0.00 | cистема | 1
50 | Свердловская область | 65608000 | Байкаловский муниципальный район | 6070020222 | Байкаловский р-н, Байкаловское сельское поселение, с. Ляпуново, ул. Карсканова, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 240009.64 | 0.00 | м кв. | 532
51 | Свердловская область | 65608000 | Байкаловский муниципальный район | 6070020222 | Байкаловский р-н, Байкаловское сельское поселение, с. Ляпуново, ул. Карсканова, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 71898.58 | 0.00 | м кв. | 89
52 | Свердловская область | 65608000 | Байкаловский муниципальный район | 6070020222 | Байкаловский р-н, Байкаловское сельское поселение, с. Ляпуново, ул. Карсканова, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 285260.28 | 0.00 | м кв. | 534
53 | Свердловская область | 65608000 | Байкаловский муниципальный район | 6070020222 | Байкаловский р-н, Байкаловское сельское поселение, с. Ляпуново, ул. Карсканова, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 25792.09 | 26088.22 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
54 | Свердловская область | 65608000 | Байкаловский муниципальный район | 6070020222 | Байкаловский р-н, Байкаловское сельское поселение, с. Ляпуново, ул. Карсканова, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 120488.62 | 0.00 | cистема | 1
55 | Свердловская область | 65623000 | Муниципальное образование Камышловский муниципальный район | 5330003279 | Камышловский р-н, муниципальное образование «Восточное сельское поселение», п. Восточный, ул. Комарова, д. 61 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1057112.44 | 1135450.28 | cистема | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-08-15 |  | ООО «Монолит Екб» | 6679019958 | 5
56 | Свердловская область | 65623000 | Муниципальное образование Камышловский муниципальный район | 5330003279 | Камышловский р-н, муниципальное образование «Восточное сельское поселение», п. Восточный, ул. Комарова, д. 61 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 35039.04 | 35039.04 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
57 | Свердловская область | 65623000 | Муниципальное образование Камышловский муниципальный район | 5330003279 | Камышловский р-н, муниципальное образование «Восточное сельское поселение», п. Восточный, ул. Комарова, д. 61 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 21142.25 | 22709.01 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
58 | Свердловская область | 65623000 | Муниципальное образование Камышловский муниципальный район | 5330003279 | Камышловский р-н, муниципальное образование «Восточное сельское поселение», п. Восточный, ул. Комарова, д. 61 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 342838.38 | 0.00 | cистема | 1
59 | Свердловская область | 65623000 | Муниципальное образование Камышловский муниципальный район | 5330003279 | Камышловский р-н, муниципальное образование «Восточное сельское поселение», п. Восточный, ул. Комарова, д. 61 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 282513.24 | 0.00 | cистема | 1
60 | Свердловская область | 65623000 | Муниципальное образование Камышловский муниципальный район | 5330003279 | Камышловский р-н, муниципальное образование «Восточное сельское поселение», п. Восточный, ул. Комарова, д. 61 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 821216.28 | 0.00 | м кв. | 438
61 | Свердловская область | 65623000 | Муниципальное образование Камышловский муниципальный район | 5330003279 | Камышловский р-н, муниципальное образование «Восточное сельское поселение», п. Восточный, ул. Комарова, д. 61 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 117106.74 | 0.00 | м кв. | 0
62 | Свердловская область | 65623000 | Муниципальное образование Камышловский муниципальный район | 5330003279 | Камышловский р-н, муниципальное образование «Восточное сельское поселение», п. Восточный, ул. Комарова, д. 61 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 413020.06 | 0.00 | м кв. | 380
63 | Свердловская область | 65623000 | Муниципальное образование Камышловский муниципальный район | 5330003279 | Камышловский р-н, муниципальное образование «Восточное сельское поселение», п. Восточный, ул. Комарова, д. 61 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 45387.38 | 22709.01 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
64 | Свердловская область | 65623000 | Муниципальное образование Камышловский муниципальный район | 5330003279 | Камышловский р-н, муниципальное образование «Восточное сельское поселение», п. Восточный, ул. Комарова, д. 61 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 292674.22 | 0.00 | cистема | 1
65 | Свердловская область | 65623000 | Муниципальное образование Камышловский муниципальный район | 6230001353 | Камышловский р-н, муниципальное образование «Зареченское сельское поселение», п. Восход, ул. Комсомольская, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 116625.60 | 0.00 | cистема | 1
66 | Свердловская область | 65623000 | Муниципальное образование Камышловский муниципальный район | 6230001353 | Камышловский р-н, муниципальное образование «Зареченское сельское поселение», п. Восход, ул. Комсомольская, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 280782.54 | 0.00 | cистема | 1
67 | Свердловская область | 65623000 | Муниципальное образование Камышловский муниципальный район | 6230001353 | Камышловский р-н, муниципальное образование «Зареченское сельское поселение», п. Восход, ул. Комсомольская, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 63108.12 | 0.00 | cистема | 1
68 | Свердловская область | 65623000 | Муниципальное образование Камышловский муниципальный район | 6230001353 | Камышловский р-н, муниципальное образование «Зареченское сельское поселение», п. Восход, ул. Комсомольская, д. 16 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 582011.94 | 0.00 | м кв. | 0
69 | Свердловская область | 65623000 | Муниципальное образование Камышловский муниципальный район | 6230001353 | Камышловский р-н, муниципальное образование «Зареченское сельское поселение», п. Восход, ул. Комсомольская, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 136362.24 | 0.00 | м кв. | 0
70 | Свердловская область | 65623000 | Муниципальное образование Камышловский муниципальный район | 6230001353 | Камышловский р-н, муниципальное образование «Зареченское сельское поселение», п. Восход, ул. Комсомольская, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 361122.84 | 0.00 | м кв. | 0
71 | Свердловская область | 65623000 | Муниципальное образование Камышловский муниципальный район | 6230001353 | Камышловский р-н, муниципальное образование «Зареченское сельское поселение», п. Восход, ул. Комсомольская, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 15667.23 | 0.00 | компл. | 1
72 | Свердловская область | 65623000 | Муниципальное образование Камышловский муниципальный район | 6230001353 | Камышловский р-н, муниципальное образование «Зареченское сельское поселение», п. Восход, ул. Комсомольская, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 35338.20 | 0.00 | услуга | 1
73 | Свердловская область | 65623000 | Муниципальное образование Камышловский муниципальный район | 6230001353 | Камышловский р-н, муниципальное образование «Зареченское сельское поселение», п. Восход, ул. Комсомольская, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 133419.90 | 0.00 | cистема | 1
74 | Свердловская область | 65623000 | Муниципальное образование Камышловский муниципальный район | 6230001353 | Камышловский р-н, муниципальное образование «Зареченское сельское поселение», п. Восход, ул. Комсомольская, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 93476.70 | 0.00 | cистема | 1
75 | Свердловская область | 65623000 | Муниципальное образование Камышловский муниципальный район | 6230001349 | Камышловский р-н, муниципальное образование «Зареченское сельское поселение», п. Восход, ул. Комсомольская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 612042.12 | 155269.12 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-11-19 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
76 | Свердловская область | 65623000 | Муниципальное образование Камышловский муниципальный район | 6230001349 | Камышловский р-н, муниципальное образование «Зареченское сельское поселение», п. Восход, ул. Комсомольская, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 34359.09 | 28174.46 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
77 | Свердловская область | 65623000 | Муниципальное образование Камышловский муниципальный район | 6230001349 | Камышловский р-н, муниципальное образование «Зареченское сельское поселение», п. Восход, ул. Комсомольская, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 12240.84 | 46138.00 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
78 | Свердловская область | 65623000 | Муниципальное образование Камышловский муниципальный район | 6230001349 | Камышловский р-н, муниципальное образование «Зареченское сельское поселение», п. Восход, ул. Комсомольская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 707851.50 | 707851.50 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
79 | Свердловская область | 65623000 | Муниципальное образование Камышловский муниципальный район | 6230001349 | Камышловский р-н, муниципальное образование «Зареченское сельское поселение», п. Восход, ул. Комсомольская, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 434240.52 | 275449.76 | м кв. | 460.1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2016-06-28 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
80 | Свердловская область | 65623000 | Муниципальное образование Камышловский муниципальный район | 6230001349 | Камышловский р-н, муниципальное образование «Зареченское сельское поселение», п. Восход, ул. Комсомольская, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 170971.57 | 170971.57 | м кв. | 0 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
81 | Свердловская область | 65623000 | Муниципальное образование Камышловский муниципальный район | 6230001349 | Камышловский р-н, муниципальное образование «Зареченское сельское поселение», п. Восход, ул. Комсомольская, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 430124.29 | 430124.29 | м кв. | 446.8 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
82 | Свердловская область | 65623000 | Муниципальное образование Камышловский муниципальный район | 6230001349 | Камышловский р-н, муниципальное образование «Зареченское сельское поселение», п. Восход, ул. Комсомольская, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 34863.76 | 2794.84 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2015-10-21 | 2016-01-15 | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
83 | Свердловская область | 65623000 | Муниципальное образование Камышловский муниципальный район | 6240004364 | Камышловский р-н, муниципальное образование «Зареченское сельское поселение», п. Новый, ул. Ленина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 137494.30 | 0.00 | cистема | 1
84 | Свердловская область | 65623000 | Муниципальное образование Камышловский муниципальный район | 6240004364 | Камышловский р-н, муниципальное образование «Зареченское сельское поселение», п. Новый, ул. Ленина, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 504063.55 | 0.00 | м кв. | 407
85 | Свердловская область | 65623000 | Муниципальное образование Камышловский муниципальный район | 6240004364 | Камышловский р-н, муниципальное образование «Зареченское сельское поселение», п. Новый, ул. Ленина, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 127133.81 | 0.00 | м кв. | 0
86 | Свердловская область | 65623000 | Муниципальное образование Камышловский муниципальный район | 6240004364 | Камышловский р-н, муниципальное образование «Зареченское сельское поселение», п. Новый, ул. Ленина, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 73128.41 | 0.00 | м кв. | 434.5
87 | Свердловская область | 65623000 | Муниципальное образование Камышловский муниципальный район | 6240004364 | Камышловский р-н, муниципальное образование «Зареченское сельское поселение», п. Новый, ул. Ленина, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 29285.57 | 0.00 | компл. | 1
88 | Свердловская область | 65623000 | Муниципальное образование Камышловский муниципальный район | 6240004364 | Камышловский р-н, муниципальное образование «Зареченское сельское поселение», п. Новый, ул. Ленина, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 16836.40 | 0.00 | услуга | 1
89 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6080022249 | Нижнесергинский р-н, городское поселение Верхние Серги, р.п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 298739.28 | 0.00 | cистема | 1
90 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6080022249 | Нижнесергинский р-н, городское поселение Верхние Серги, р.п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 44081.86 | 0.00 | компл. | 1
91 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6080022249 | Нижнесергинский р-н, городское поселение Верхние Серги, р.п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 5974.79 | 0.00 | услуга | 1
92 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6080022250 | Нижнесергинский р-н, городское поселение Верхние Серги, р.п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 26352.97 | 26352.97 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
93 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6080022250 | Нижнесергинский р-н, городское поселение Верхние Серги, р.п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 195069.34 | 0.00 | cистема | 1
94 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6080022250 | Нижнесергинский р-н, городское поселение Верхние Серги, р.п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 678055.14 | 0.00 | cистема | 1
95 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6080022250 | Нижнесергинский р-н, городское поселение Верхние Серги, р.п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 174219.92 | 0.00 | cистема | 1
96 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6080022250 | Нижнесергинский р-н, городское поселение Верхние Серги, р.п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1094926.72 | 0.00 | м кв. | 367
97 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6080022250 | Нижнесергинский р-н, городское поселение Верхние Серги, р.п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 384604.48 | 0.00 | м кв. | 67.25
98 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6080022250 | Нижнесергинский р-н, городское поселение Верхние Серги, р.п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 354110.92 | 0.00 | м кв. | 297.6
99 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6080022250 | Нижнесергинский р-н, городское поселение Верхние Серги, р.п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 59497.77 | 0.00 | услуга | 1
100 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6080022250 | Нижнесергинский р-н, городское поселение Верхние Серги, р.п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 93902.04 | 0.00 | cистема | 1
101 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6080022243 | Нижнесергинский р-н, городское поселение Верхние Серги, р.п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 48584.39 | 48584.39 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
102 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6080022243 | Нижнесергинский р-н, городское поселение Верхние Серги, р.п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 365152.18 | 0.00 | cистема | 1
103 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6080022243 | Нижнесергинский р-н, городское поселение Верхние Серги, р.п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 647835.34 | 0.00 | cистема | 1
104 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6080022243 | Нижнесергинский р-н, городское поселение Верхние Серги, р.п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 394249.80 | 0.00 | cистема | 1
105 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6080022243 | Нижнесергинский р-н, городское поселение Верхние Серги, р.п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 3008876.10 | 0.00 | м кв. | 538
106 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6080022243 | Нижнесергинский р-н, городское поселение Верхние Серги, р.п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 108858.54 | 0.00 | м кв. | 115.4
107 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6080022243 | Нижнесергинский р-н, городское поселение Верхние Серги, р.п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 871821.76 | 0.00 | м кв. | 839.3
108 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6080022243 | Нижнесергинский р-н, городское поселение Верхние Серги, р.п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 112812.70 | 0.00 | услуга | 1
109 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6080022243 | Нижнесергинский р-н, городское поселение Верхние Серги, р.п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 243841.10 | 0.00 | cистема | 1
110 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6080022244 | Нижнесергинский р-н, городское поселение Верхние Серги, р.п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 48396.02 | 48396.03 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
111 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6080022244 | Нижнесергинский р-н, городское поселение Верхние Серги, р.п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 458570.42 | 0.00 | cистема | 1
112 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6080022244 | Нижнесергинский р-н, городское поселение Верхние Серги, р.п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 816216.62 | 0.00 | cистема | 1
113 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6080022244 | Нижнесергинский р-н, городское поселение Верхние Серги, р.п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 298967.16 | 0.00 | cистема | 1
114 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6080022244 | Нижнесергинский р-н, городское поселение Верхние Серги, р.п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 3588082.64 | 0.00 | м кв. | 602
115 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6080022244 | Нижнесергинский р-н, городское поселение Верхние Серги, р.п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 133197.22 | 0.00 | м кв. | 135.9
116 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6080022244 | Нижнесергинский р-н, городское поселение Верхние Серги, р.п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 686164.10 | 0.00 | м кв. | 727
117 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6080022244 | Нижнесергинский р-н, городское поселение Верхние Серги, р.п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 124084.03 | 0.00 | услуга | 1
118 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6080022244 | Нижнесергинский р-н, городское поселение Верхние Серги, р.п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 223003.48 | 0.00 | cистема | 1
119 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6080022245 | Нижнесергинский р-н, городское поселение Верхние Серги, р.п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 207191.24 | 202792.44 | cистема | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-11-10 | ООО «МОДЕРН» | 6670373312
120 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6080022245 | Нижнесергинский р-н, городское поселение Верхние Серги, р.п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 534685.25 | 513058.10 | cистема | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-12-04 | ООО «МОДЕРН» | 6670373312
121 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6080022245 | Нижнесергинский р-н, городское поселение Верхние Серги, р.п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1162079.05 | 1137412.62 | м кв. | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-12-11 | ООО «МОДЕРН» | 6670373312
122 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6080022245 | Нижнесергинский р-н, городское поселение Верхние Серги, р.п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 30728.88 | 28270.57 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
123 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6080022245 | Нижнесергинский р-н, городское поселение Верхние Серги, р.п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 41546.11 | 12885.31 | услуга | 2 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-01-22 | ООО «МОДЕРН» | 6670373312
124 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6080022245 | Нижнесергинский р-н, городское поселение Верхние Серги, р.п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 173350.15 | 164772.84 | cистема | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-12-04 | ООО «МОДЕРН» | 6670373312
125 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6080022245 | Нижнесергинский р-н, городское поселение Верхние Серги, р.п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 178859.75 | 178859.75 | cистема | 1 |  | 2015-08-28 | 2016-07-01 |  | ООО «МОДЕРН» | 6670373312
126 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6080022245 | Нижнесергинский р-н, городское поселение Верхние Серги, р.п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 84823.29 | 84823.29 | м кв. | 1 |  | 2015-08-28 | 2016-07-01 |  | ООО «МОДЕРН» | 6670373312
127 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6080022245 | Нижнесергинский р-н, городское поселение Верхние Серги, р.п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 523960.27 | 523960.27 | м кв. | 1 |  | 2015-08-28 | 2016-07-01 |  | ООО «МОДЕРН» | 6670373312
128 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6080022245 | Нижнесергинский р-н, городское поселение Верхние Серги, р.п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 15752.87 | 23439.34 | услуга | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-03-01 | ООО «МОДЕРН» | 6670373312
129 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6080022246 | Нижнесергинский р-н, городское поселение Верхние Серги, р.п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 25796.91 | 25796.91 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
130 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6080022246 | Нижнесергинский р-н, городское поселение Верхние Серги, р.п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 107988.88 | 0.00 | cистема | 1
131 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6080022246 | Нижнесергинский р-н, городское поселение Верхние Серги, р.п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 722499.84 | 0.00 | cистема | 1
132 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6080022246 | Нижнесергинский р-н, городское поселение Верхние Серги, р.п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 137990.38 | 0.00 | cистема | 1
133 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6080022246 | Нижнесергинский р-н, городское поселение Верхние Серги, р.п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1121961.70 | 0.00 | м кв. | 359
134 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6080022246 | Нижнесергинский р-н, городское поселение Верхние Серги, р.п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 337701.84 | 0.00 | м кв. | 67.27
135 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6080022246 | Нижнесергинский р-н, городское поселение Верхние Серги, р.п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 400290.22 | 0.00 | м кв. | 294.5
136 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6080022246 | Нижнесергинский р-н, городское поселение Верхние Серги, р.п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 58446.70 | 0.00 | услуга | 1
137 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6080022246 | Нижнесергинский р-н, городское поселение Верхние Серги, р.п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 93902.04 | 0.00 | cистема | 1
138 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6080022247 | Нижнесергинский р-н, городское поселение Верхние Серги, р.п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 44604.37 | 44604.37 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
139 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6080022247 | Нижнесергинский р-н, городское поселение Верхние Серги, р.п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 317569.86 | 0.00 | cистема | 1
140 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6080022247 | Нижнесергинский р-н, городское поселение Верхние Серги, р.п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 951967.36 | 0.00 | cистема | 1
141 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6080022247 | Нижнесергинский р-н, городское поселение Верхние Серги, р.п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 222726.18 | 0.00 | cистема | 1
142 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6080022247 | Нижнесергинский р-н, городское поселение Верхние Серги, р.п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2518799.68 | 0.00 | м кв. | 538
143 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6080022247 | Нижнесергинский р-н, городское поселение Верхние Серги, р.п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 155534.62 | 0.00 | м кв. | 138.3
144 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6080022247 | Нижнесергинский р-н, городское поселение Верхние Серги, р.п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 546373.04 | 0.00 | м кв. | 499.7
145 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6080022247 | Нижнесергинский р-н, городское поселение Верхние Серги, р.п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 97594.26 | 0.00 | услуга | 1
146 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6080022247 | Нижнесергинский р-н, городское поселение Верхние Серги, р.п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 166742.26 | 0.00 | cистема | 1
147 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6080022248 | Нижнесергинский р-н, городское поселение Верхние Серги, р.п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 321601.98 | 0.00 | cистема | 1
148 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6080022248 | Нижнесергинский р-н, городское поселение Верхние Серги, р.п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 974820.00 | 0.00 | м кв. | 606
149 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6080022248 | Нижнесергинский р-н, городское поселение Верхние Серги, р.п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 47421.50 | 0.00 | компл. | 1
150 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6080022248 | Нижнесергинский р-н, городское поселение Верхние Серги, р.п. Верхние Серги, ул. Победы, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 25928.44 | 0.00 | услуга | 1
151 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6160001304 | Нижнесергинский р-н, Дружининское городское поселение, г. Нижние Серги-3, ул. Мира, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 120511.58 | 120511.58 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
152 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6160001304 | Нижнесергинский р-н, Дружининское городское поселение, г. Нижние Серги-3, ул. Мира, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 508378.48 | 567415.70 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
153 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6160001304 | Нижнесергинский р-н, Дружининское городское поселение, г. Нижние Серги-3, ул. Мира, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 2020149.58 | 1842823.60 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
154 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6160001304 | Нижнесергинский р-н, Дружининское городское поселение, г. Нижние Серги-3, ул. Мира, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 384994.41 | 498291.20 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-10-30 | 2016-07-11 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
155 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6160001304 | Нижнесергинский р-н, Дружининское городское поселение, г. Нижние Серги-3, ул. Мира, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2036356.93 | 1592160.10 | м кв. | 865 |  | 2016-04-20 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
156 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6160001304 | Нижнесергинский р-н, Дружининское городское поселение, г. Нижние Серги-3, ул. Мира, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 212324.00 | 197243.49 | м кв. | 0 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
157 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6160001304 | Нижнесергинский р-н, Дружининское городское поселение, г. Нижние Серги-3, ул. Мира, д. 17 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1368050.83 | 1235961.59 | м кв. | 904.39 |  | 2016-04-20 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
158 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6160001304 | Нижнесергинский р-н, Дружининское городское поселение, г. Нижние Серги-3, ул. Мира, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 138907.60 | 96945.86 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
159 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6160001304 | Нижнесергинский р-н, Дружининское городское поселение, г. Нижние Серги-3, ул. Мира, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 415125.90 | 359642.57 | cистема | 1 |  | 2016-04-20 | 2016-10-30 | 2016-07-11 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
160 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6290010373 | Нижнесергинский р-н, Кленовское сельское поселение, с. Кленовское, ул. Азина, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 39911.04 | 39911.04 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-07 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
161 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6290010373 | Нижнесергинский р-н, Кленовское сельское поселение, с. Кленовское, ул. Азина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 319077.90 | 0.00 | cистема | 1
162 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6290010373 | Нижнесергинский р-н, Кленовское сельское поселение, с. Кленовское, ул. Азина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 48995.96 | 0.00 | cистема | 1
163 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6290010373 | Нижнесергинский р-н, Кленовское сельское поселение, с. Кленовское, ул. Азина, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1674715.00 | 0.00 | м кв. | 792
164 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6290010373 | Нижнесергинский р-н, Кленовское сельское поселение, с. Кленовское, ул. Азина, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 173477.70 | 0.00 | м кв. | 0
165 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6290010373 | Нижнесергинский р-н, Кленовское сельское поселение, с. Кленовское, ул. Азина, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 657308.38 | 0.00 | м кв. | 584.2
166 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6290010373 | Нижнесергинский р-н, Кленовское сельское поселение, с. Кленовское, ул. Азина, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 57471.50 | 0.00 | услуга | 1
167 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340028396 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 185223.42 | 201916.88 | cистема | 1 |  | 2016-04-22 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
168 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340028396 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 683491.40 | 734127.56 | cистема | 1 |  | 2016-04-22 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
169 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340028396 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 229071.04 | 246034.72 | cистема | 1 |  | 2016-04-22 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
170 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340028396 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 810955.00 | 870890.74 | м кв. | 342 |  | 2016-04-22 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
171 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340028396 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 88726.56 | 95303.88 | м кв. | 75.92 |  | 2016-04-22 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
172 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340028396 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 382093.44 | 409513.10 | м кв. | 298 |  | 2016-04-22 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
173 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340028396 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 25754.68 | 25754.68 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-08-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
174 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340028396 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 51003.59 | 38371.96 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
175 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340028396 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 170618.56 | 183067.56 | cистема | 1 |  | 2016-04-22 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
176 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340028398 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 501101.16 | 515179.70 | cистема | 1 |  | 2016-04-22 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
177 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340028398 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1058090.66 | 1087626.44 | cистема | 1 |  | 2016-04-22 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
178 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340028398 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 349340.18 | 359074.19 | cистема | 1 |  | 2016-04-22 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
179 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340028398 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 16 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3489711.94 | 3586858.37 | м кв. | 1170 |  | 2016-04-22 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
180 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340028398 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 212285.54 | 218206.91 | м кв. | 686.5 |  | 2016-04-22 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
181 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340028398 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 150882.01 | 150882.00 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-08-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
182 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340028398 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 118185.17 | 88854.44 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
183 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340028398 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 298728.80 | 306889.96 | cистема | 1 |  | 2016-04-22 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
184 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340028398 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1988816.84 | 0.00 | м кв. | 1431
185 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340028398 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 39776.34 | 88854.44 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
186 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340028401 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 29 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 77682.15 | 76128.50 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
187 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340028401 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 328850.04 | 328850.04 | cистема | 1 |  | 2015-08-28 | 2016-07-01 |  | ООО «МОДЕРН» | 6670373312
188 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340028401 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1262648.90 | 1192138.66 | cистема | 2 |  | 2015-08-28 | 2016-07-01 | 2016-03-03 | ООО «МОДЕРН» | 6670373312
189 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340028401 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 124347.00 | 619920.08 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-08-31 |  | ООО «РегионСпецСтрой» | 6686013756 | 5
190 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340028401 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 29 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1167339.67 | 1562220.88 | м кв. | 3 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-04-20 | ООО «МОДЕРН» | 6670373312
191 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340028401 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 29 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 918183.00 | 124384.98 | м кв. | 314 |  | 2016-06-20 | 2016-08-31 |  | ООО «РегионСпецСтрой» | 6686013756 | 5
192 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340028401 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 29 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 968560.96 | 924384.86 | м кв. | 1 |  | 2015-08-28 | 2016-07-01 | 2016-06-06 | ООО «МОДЕРН» | 6670373312
193 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340028401 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 29 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 102092.80 | 80851.24 | услуга | 1 |  | 2015-08-28 | 2016-07-01 |  | ООО «МОДЕРН» | 6670313312
194 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340028401 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 334710.43 | 173598.06 | cистема | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-04-06 | ООО «МОДЕРН» | 6670373312
195 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340028393 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 215733.90 | 0.00 | cистема | 1
196 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340028393 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 424771.42 | 0.00 | cистема | 1
197 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340028393 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 87862.93 | 0.00 | cистема | 1
198 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340028393 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 790895.34 | 0.00 | м кв. | 510
199 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340028393 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 199477.89 | 0.00 | м кв. | 0
200 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340028393 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 114741.32 | 0.00 | м кв. | 440
201 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340028393 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 38630.59 | 0.00 | компл. | 1
202 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340028393 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 42245.30 | 0.00 | услуга | 1
203 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340028393 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 161559.24 | 0.00 | cистема | 1
204 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340028393 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 117222.80 | 0.00 | cистема | 1
205 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340028406 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 41 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 150728.76 | 138670.48 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
206 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340028406 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 1129779.43 | 1333447.20 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-08-31 |  | ООО «РегионСпецСтрой» | 6686013756 | 5
207 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340028406 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 2206225.04 | 2590694.72 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-08-15 |  | ООО «РегионСпецСтрой» | 6686013756 | 5
208 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340028406 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 218038.00 | 990665.46 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-08-31 |  | ООО «РегионСпецСтрой» | 6686013756 | 5
209 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340028406 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 41 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2222806.26 | 3393279.98 | м кв. | 1168 |  | 2016-06-20 | 2016-08-31 |  | ООО «РегионСпецСтрой» | 6686013756 | 5
210 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340028406 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 41 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 960118.28 | 245477.76 | м кв. | 0 |  | 2016-06-20 | 2016-08-31 |  | ООО «РегионСпецСтрой» | 6686013756 | 5
211 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340028406 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 41 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1444321.69 | 1693620.96 | м кв. | 1430 |  | 2016-06-20 | 2016-08-31 |  | ООО «РегионСпецСтрой» | 6686013756 | 5
212 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340028406 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 41 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 173798.13 | 149942.60 | услуга | 1 |  | 2015-08-28 | 2016-07-01 |  | ООО «МОДЕРН» | 6670313312
213 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340028406 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 508617.58 | 591377.06 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-08-31 |  | ООО «РегионСпецСтрой» | 6686013756 | 5
214 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340028394 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 165553.50 | 0.00 | cистема | 1
215 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340028394 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 325968.22 | 0.00 | cистема | 1
216 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340028394 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 67425.73 | 0.00 | cистема | 1
217 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340028394 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 606930.54 | 0.00 | м кв. | 360
218 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340028394 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 153078.69 | 0.00 | м кв. | 0
219 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340028394 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 88052.12 | 0.00 | м кв. | 409
220 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340028394 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 29644.99 | 0.00 | компл. | 1
221 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340028394 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 32418.90 | 0.00 | услуга | 1
222 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340028394 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 123980.04 | 0.00 | cистема | 1
223 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340028394 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 89956.40 | 0.00 | cистема | 1
224 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340028395 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 44667.72 | 44667.72 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-08-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
225 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340028395 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 277926.58 | 0.00 | cистема | 1
226 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340028395 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1055178.42 | 0.00 | cистема | 1
227 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340028395 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 246563.36 | 0.00 | cистема | 1
228 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340028395 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1562721.20 | 0.00 | м кв. | 526
229 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340028395 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 153344.54 | 0.00 | м кв. | 0
230 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340028395 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 565815.90 | 0.00 | м кв. | 483.9
231 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340028395 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 80612.62 | 0.00 | услуга | 1
232 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340028395 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Кирова, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 169081.02 | 0.00 | cистема | 1
233 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340011431 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Энгельса, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 203732.42 | 0.00 | cистема | 1
234 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340011431 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Энгельса, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 401140.99 | 0.00 | cистема | 1
235 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340011431 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Энгельса, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 82975.03 | 0.00 | cистема | 1
236 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340011431 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Энгельса, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 746897.09 | 0.00 | м кв. | 525
237 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340011431 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Энгельса, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 188380.75 | 0.00 | м кв. | 0
238 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340011431 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Энгельса, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 108358.15 | 0.00 | м кв. | 440
239 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340011431 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Энгельса, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 36481.54 | 0.00 | компл. | 1
240 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340011431 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Энгельса, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 39895.15 | 0.00 | услуга | 1
241 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340011431 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Энгельса, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 152571.55 | 0.00 | cистема | 1
242 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340011431 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Энгельса, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 110701.58 | 0.00 | cистема | 1
243 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340011435 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Энгельса, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 210130.43 | 0.00 | cистема | 1
244 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340011435 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Энгельса, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 413738.40 | 0.00 | cистема | 1
245 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340011435 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Энгельса, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 85580.78 | 0.00 | cистема | 1
246 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340011435 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Энгельса, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 770352.60 | 0.00 | м кв. | 528
247 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340011435 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Энгельса, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 194296.65 | 0.00 | м кв. | 0
248 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340011435 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Энгельса, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 111761.03 | 0.00 | м кв. | 445
249 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340011435 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Энгельса, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 37627.20 | 0.00 | компл. | 1
250 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340011435 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Энгельса, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 41148.02 | 0.00 | услуга | 1
251 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340011435 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Энгельса, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 157362.90 | 0.00 | cистема | 1
252 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6340011435 | Нижнесергинский р-н, Михайловское муниципальное образование, г. Михайловск, ул. Энгельса, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 114178.05 | 0.00 | cистема | 1
253 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6450031565 | Нижнесергинский р-н, муниципальное образование рабочий поселок Атиг, р.п. Атиг, ул. 50 лет Октября, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 212022.34 | 207650.50 | cистема | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-11-10 | ООО «МОДЕРН» | 6670373312
254 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6450031565 | Нижнесергинский р-н, муниципальное образование рабочий поселок Атиг, р.п. Атиг, ул. 50 лет Октября, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 629034.29 | 526468.80 | cистема | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-12-03 | ООО «МОДЕРН» | 6670373312
255 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6450031565 | Нижнесергинский р-н, муниципальное образование рабочий поселок Атиг, р.п. Атиг, ул. 50 лет Октября, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 192021.94 | 188062.50 | cистема | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-12-03 | ООО «МОДЕРН» | 6670373312
256 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6450031565 | Нижнесергинский р-н, муниципальное образование рабочий поселок Атиг, р.п. Атиг, ул. 50 лет Октября, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 33407.01 | 27393.74 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
257 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6450031565 | Нижнесергинский р-н, муниципальное образование рабочий поселок Атиг, р.п. Атиг, ул. 50 лет Октября, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 25906.97 | 3737.71 | услуга | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-01-22 | ООО «МОДЕРН» | 6670373312
258 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6450031565 | Нижнесергинский р-н, муниципальное образование рабочий поселок Атиг, р.п. Атиг, ул. 50 лет Октября, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 262269.83 | 251961.86 | cистема | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-12-03 | ООО «МОДЕРН» | 6670373312
259 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6450031565 | Нижнесергинский р-н, муниципальное образование рабочий поселок Атиг, р.п. Атиг, ул. 50 лет Октября, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 84770.38 | 99922.40 | м кв. | 1 |  | 2015-08-28 | 2016-07-01 | 2016-06-20 | ООО «МОДЕРН» | 6670373312
260 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6450031565 | Нижнесергинский р-н, муниципальное образование рабочий поселок Атиг, р.п. Атиг, ул. 50 лет Октября, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 506016.22 | 520440.18 | м кв. | 1 |  | 2015-08-28 | 2016-07-01 | 2016-06-20 | ООО «МОДЕРН» | 6670373312
261 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6450031565 | Нижнесергинский р-н, муниципальное образование рабочий поселок Атиг, р.п. Атиг, ул. 50 лет Октября, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 11815.73 | 17396.88 | услуга | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-01-14 | ООО «МОДЕРН» | 6670373312
262 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6450006579 | Нижнесергинский р-н, муниципальное образование рабочий поселок Атиг, р.п. Атиг, ул. Железнодорожная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 39071.69 | 0.00 | cистема | 1
263 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6450006579 | Нижнесергинский р-н, муниципальное образование рабочий поселок Атиг, р.п. Атиг, ул. Железнодорожная, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 576246.44 | 0.00 | м кв. | 346.1
264 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6450006579 | Нижнесергинский р-н, муниципальное образование рабочий поселок Атиг, р.п. Атиг, ул. Железнодорожная, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 144395.55 | 0.00 | м кв. | 0
265 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6450006579 | Нижнесергинский р-н, муниципальное образование рабочий поселок Атиг, р.п. Атиг, ул. Железнодорожная, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 47458.93 | 0.00 | м кв. | 254.4
266 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6450006579 | Нижнесергинский р-н, муниципальное образование рабочий поселок Атиг, р.п. Атиг, ул. Железнодорожная, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 15065.86 | 0.00 | компл. | 1
267 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6450006579 | Нижнесергинский р-н, муниципальное образование рабочий поселок Атиг, р.п. Атиг, ул. Железнодорожная, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 16143.45 | 0.00 | услуга | 1
268 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6450014580 | Нижнесергинский р-н, муниципальное образование рабочий поселок Атиг, р.п. Атиг, ул. Заводская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 195999.18 | 166647.86 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-10-30 | 2016-07-08 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
269 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6450014580 | Нижнесергинский р-н, муниципальное образование рабочий поселок Атиг, р.п. Атиг, ул. Заводская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 818219.08 | 878846.30 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
270 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6450014580 | Нижнесергинский р-н, муниципальное образование рабочий поселок Атиг, р.п. Атиг, ул. Заводская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 154388.84 | 76630.73 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-10-30 | 2016-06-21 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
271 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6450014580 | Нижнесергинский р-н, муниципальное образование рабочий поселок Атиг, р.п. Атиг, ул. Заводская, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 818072.76 | 968077.90 | м кв. | 357 |  | 2016-04-11 | 2016-10-30 | 2016-07-08 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
272 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6450014580 | Нижнесергинский р-н, муниципальное образование рабочий поселок Атиг, р.п. Атиг, ул. Заводская, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 96139.32 | 103264.16 | м кв. | 122.6 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
273 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6450014580 | Нижнесергинский р-н, муниципальное образование рабочий поселок Атиг, р.п. Атиг, ул. Заводская, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 28577.20 | 28577.20 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
274 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6450014580 | Нижнесергинский р-н, муниципальное образование рабочий поселок Атиг, р.п. Атиг, ул. Заводская, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 43794.71 | 32933.13 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
275 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6450014580 | Нижнесергинский р-н, муниципальное образование рабочий поселок Атиг, р.п. Атиг, ул. Заводская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 106916.26 | 86998.36 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-10-30 | 2016-06-21 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
276 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6450014580 | Нижнесергинский р-н, муниципальное образование рабочий поселок Атиг, р.п. Атиг, ул. Заводская, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 271890.88 | 0.00 | м кв. | 275.8
277 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6450014580 | Нижнесергинский р-н, муниципальное образование рабочий поселок Атиг, р.п. Атиг, ул. Заводская, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 5437.82 | 32933.13 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
278 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6450014581 | Нижнесергинский р-н, муниципальное образование рабочий поселок Атиг, р.п. Атиг, ул. Заводская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 273859.53 | 0.00 | cистема | 1
279 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6450014581 | Нижнесергинский р-н, муниципальное образование рабочий поселок Атиг, р.п. Атиг, ул. Заводская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 539218.46 | 0.00 | cистема | 1
280 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6450014581 | Нижнесергинский р-н, муниципальное образование рабочий поселок Атиг, р.п. Атиг, ул. Заводская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 111536.02 | 0.00 | cистема | 1
281 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6450014581 | Нижнесергинский р-н, муниципальное образование рабочий поселок Атиг, р.п. Атиг, ул. Заводская, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 253223.63 | 0.00 | м кв. | 0
282 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6450014581 | Нижнесергинский р-н, муниципальное образование рабочий поселок Атиг, р.п. Атиг, ул. Заводская, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 145656.31 | 0.00 | м кв. | 749.1
283 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6450014581 | Нижнесергинский р-н, муниципальное образование рабочий поселок Атиг, р.п. Атиг, ул. Заводская, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 57522.82 | 0.00 | компл. | 1
284 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6450014581 | Нижнесергинский р-н, муниципальное образование рабочий поселок Атиг, р.п. Атиг, ул. Заводская, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 30571.65 | 0.00 | услуга | 1
285 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6450014581 | Нижнесергинский р-н, муниципальное образование рабочий поселок Атиг, р.п. Атиг, ул. Заводская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 205088.48 | 0.00 | cистема | 1
286 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6450014582 | Нижнесергинский р-н, муниципальное образование рабочий поселок Атиг, р.п. Атиг, ул. Заводская, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 27955.26 | 27955.26 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
287 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6450014582 | Нижнесергинский р-н, муниципальное образование рабочий поселок Атиг, р.п. Атиг, ул. Заводская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 151544.81 | 0.00 | cистема | 1
288 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6450014582 | Нижнесергинский р-н, муниципальное образование рабочий поселок Атиг, р.п. Атиг, ул. Заводская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 298385.66 | 0.00 | cистема | 1
289 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6450014582 | Нижнесергинский р-н, муниципальное образование рабочий поселок Атиг, р.п. Атиг, ул. Заводская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 61720.34 | 0.00 | cистема | 1
290 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6450014582 | Нижнесергинский р-н, муниципальное образование рабочий поселок Атиг, р.п. Атиг, ул. Заводская, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 555573.70 | 0.00 | м кв. | 344.1
291 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6450014582 | Нижнесергинский р-н, муниципальное образование рабочий поселок Атиг, р.п. Атиг, ул. Заводская, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 140125.58 | 0.00 | м кв. | 0
292 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6450014582 | Нижнесергинский р-н, муниципальное образование рабочий поселок Атиг, р.п. Атиг, ул. Заводская, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 80601.38 | 0.00 | м кв. | 436.2
293 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6450014582 | Нижнесергинский р-н, муниципальное образование рабочий поселок Атиг, р.п. Атиг, ул. Заводская, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 25759.03 | 0.00 | услуга | 1
294 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6450014583 | Нижнесергинский р-н, муниципальное образование рабочий поселок Атиг, р.п. Атиг, ул. Заводская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 818219.08 | 878846.30 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
295 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6450014583 | Нижнесергинский р-н, муниципальное образование рабочий поселок Атиг, р.п. Атиг, ул. Заводская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 154388.84 | 165826.58 | cистема | 1 |  | 2016-04-11 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
296 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6450014583 | Нижнесергинский р-н, муниципальное образование рабочий поселок Атиг, р.п. Атиг, ул. Заводская, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 95949.34 | 103061.20 | м кв. | 114.8 |  | 2016-04-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИНЖЭК" | 6658358614 | 5
297 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6450014583 | Нижнесергинский р-н, муниципальное образование рабочий поселок Атиг, р.п. Атиг, ул. Заводская, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 25949.21 | 25949.21 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
298 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6450014583 | Нижнесергинский р-н, муниципальное образование рабочий поселок Атиг, р.п. Атиг, ул. Заводская, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 21371.15 | 16068.28 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
299 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6450014583 | Нижнесергинский р-н, муниципальное образование рабочий поселок Атиг, р.п. Атиг, ул. Заводская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 195999.18 | 0.00 | cистема | 1
300 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6450014583 | Нижнесергинский р-н, муниципальное образование рабочий поселок Атиг, р.п. Атиг, ул. Заводская, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1019745.38 | 0.00 | м кв. | 357
301 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6450014583 | Нижнесергинский р-н, муниципальное образование рабочий поселок Атиг, р.п. Атиг, ул. Заводская, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 274437.32 | 0.00 | м кв. | 275.8
302 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6450014583 | Нижнесергинский р-н, муниципальное образование рабочий поселок Атиг, р.п. Атиг, ул. Заводская, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 29803.64 | 16068.28 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
303 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6380016451 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Гагарина, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 27892.80 | 27892.80 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-08-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
304 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6380016453 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Гагарина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 387384.71 | 250529.34 | cистема | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-12-03 | ООО «МОДЕРН» | 6670373312
305 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6380016453 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Гагарина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 834617.34 | 808271.68 | cистема | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-11-10 | ООО «МОДЕРН» | 6670373312
306 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6380016453 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Гагарина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 275450.68 | 269848.30 | cистема | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-12-04 | ООО «МОДЕРН» | 6670373312
307 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6380016453 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Гагарина, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 2117529.61 | 2074461.24 | м кв. | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-12-11 | ООО «МОДЕРН» | 6670373312
308 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6380016453 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Гагарина, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 790279.73 | 774206.26 | м кв. | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-12-04 | ООО «МОДЕРН» | 6670373312
309 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6380016453 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Гагарина, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 57493.80 | 56343.92 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
310 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6380016453 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Гагарина, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 96418.00 | 21701.76 | услуга | 3 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-02-01 | ООО «МОДЕРН» | 6670313312
311 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6380016453 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Гагарина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 206842.17 | 197733.78 | cистема | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-11-20 | ООО «МОДЕРН» | 6670373312
312 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6380016453 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Гагарина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 208795.87 | 199647.74 | cистема | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-11-20 | ООО «МОДЕРН» | 6670373312
313 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6380016453 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Гагарина, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 154059.89 | 184764.40 | м кв. | 1 |  | 2015-08-28 | 2016-07-01 | 2016-06-07 | ООО «МОДЕРН» | 6670373312
314 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6380016453 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Гагарина, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 3081.20 | 56133.28 | услуга | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-03-01 | ООО «МОДЕРН» | 6670313312
315 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6380016454 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Гагарина, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 775380.08 | 750143.70 | cистема | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-11-10 | ООО «МОДЕРН» | 6670373312
316 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6380016454 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Гагарина, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 2103456.45 | 2060453.46 | м кв. | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-12-04 | ООО «МОДЕРН» | 6670373312
317 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6380016454 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Гагарина, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 57084.30 | 55942.66 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
318 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6380016454 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Гагарина, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 65890.36 | 20655.46 | услуга | 3 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-02-01 | ООО «МОДЕРН» | 6670313312
319 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6380016454 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Гагарина, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 206863.81 | 197733.78 | cистема | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-11-20 | ООО «МОДЕРН» | 6670373312
320 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6380016454 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Гагарина, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 208817.71 | 199647.74 | cистема | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2015-11-20 | ООО «МОДЕРН» | 6670373312
321 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6380016454 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Гагарина, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 387426.22 | 346827.98 | cистема | 2 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-05-05 | ООО «МОДЕРН» | 6670373312
322 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6380016454 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Гагарина, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 275480.25 | 275480.25 | cистема | 1 |  | 2015-08-28 | 2016-07-01 |  | ООО «МОДЕРН» | 6670373312
323 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6380016454 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Гагарина, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 154071.04 | 165420.66 | м кв. | 1 |  | 2015-08-28 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | ООО «МОДЕРН» | 6670373312
324 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6380016454 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Гагарина, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 790364.44 | 998262.30 | м кв. | 1 |  | 2015-08-28 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | ООО «МОДЕРН» | 6670373312
325 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6380016454 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, городок Гагарина, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 32146.84 | 37088.16 | услуга | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-03-01 | ООО «МОДЕРН» | 6670313312
326 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6380077480 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Коммунистическая, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1674415.58 | 0.00 | м кв. | 0
327 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6380077480 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Коммунистическая, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 314050.72 | 0.00 | м кв. | 0
328 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6380077480 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Коммунистическая, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 244182.12 | 0.00 | компл. | 1
329 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6380077480 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Коммунистическая, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 39769.33 | 0.00 | услуга | 1
330 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6380078483 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 44 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 53164.80 | 53164.80 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-08-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
331 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6380078484 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 46 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 56908.80 | 56908.80 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-08-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
332 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6380078485 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Ленина, д. 48 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 55336.32 | 55336.32 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-08-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
333 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6380007502 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 83 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1327427.73 | 0.00 | м кв. | 0
334 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6380007502 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 83 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 248970.23 | 0.00 | м кв. | 0
335 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6380007502 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 83 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 193562.88 | 0.00 | компл. | 1
336 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6380007502 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 83 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 31527.96 | 0.00 | услуга | 1
337 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6380007505 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 86 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2006227.76 | 0.00 | м кв. | 0
338 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6380007505 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 86 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 263920.44 | 0.00 | компл. | 1
339 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6380007505 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, д. 86 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 40124.56 | 0.00 | услуга | 1
340 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6380079516 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Титова, д. 64 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 55428.94 | 55428.94 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
341 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6380079516 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Титова, д. 64 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 774906.73 | 910208.34 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
342 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6380079516 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Титова, д. 64 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 285646.87 | 323561.90 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
343 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6380079516 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Титова, д. 64 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 166718.21 | 153495.30 | м кв. | 116.3 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 | 2016-06-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
344 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6380079516 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Титова, д. 64 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 763483.15 | 894886.04 | м кв. | 602 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
345 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6380079516 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Титова, д. 64 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 48594.67 | 39075.35 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
346 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6380079516 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Титова, д. 64 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 218532.35 | 239593.10 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
347 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6380079516 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Титова, д. 64 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 220446.31 | 241888.20 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
348 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6380124525 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Федотова, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 47113.84 | 47113.84 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
349 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6380124525 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Федотова, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 369678.92 | 424460.16 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
350 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6380124525 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Федотова, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 861336.54 | 1012677.18 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
351 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6380124525 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Федотова, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 628094.96 | 733010.14 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
352 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6380124525 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Федотова, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 864314.86 | 1010207.44 | м кв. | 650 |  | 2016-04-18 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
353 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6380124525 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Федотова, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 71671.91 | 58303.54 | услуга | 1 |  | 2016-05-06 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577 | 5
354 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6380124525 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Федотова, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 428962.46 | 490745.48 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
355 | Свердловская область | 65628000 | Нижнесергинский муниципальный район | 6380124525 | Нижнесергинский р-н, Нижнесергинское городское поселение, г. Нижние Серги, ул. Федотова, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 431208.00 | 493438.24 | cистема | 1 |  | 2016-04-18 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
356 | Свердловская область | 65639000 | Слободо-Туринский муниципальный район | 6470013597 | Слободо-Туринский р-н, Слободо-Туринское сельское поселение, с. Туринская Слобода, ул. Колхозная, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 93136.12 | 72283.26 | м кв. | 0 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2015-12-21 | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
357 | Свердловская область | 65639000 | Слободо-Туринский муниципальный район | 6470013597 | Слободо-Туринский р-н, Слободо-Туринское сельское поселение, с. Туринская Слобода, ул. Колхозная, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 29008.98 | 26688.26 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
358 | Свердловская область | 65639000 | Слободо-Туринский муниципальный район | 6470013597 | Слободо-Туринский р-н, Слободо-Туринское сельское поселение, с. Туринская Слобода, ул. Колхозная, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 1862.72 | 33087.20 | услуга | 1 |  | 2015-09-11 | 2016-07-01 |  | ООО «Инвестстройпроект» | 6670196945
359 | Свердловская область | 65639000 | Слободо-Туринский муниципальный район | 6470013597 | Слободо-Туринский р-н, Слободо-Туринское сельское поселение, с. Туринская Слобода, ул. Колхозная, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 128671.62 | 111360.14 | cистема | 2 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-04-07 | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
360 | Свердловская область | 65639000 | Слободо-Туринский муниципальный район | 6470013597 | Слободо-Туринский р-н, Слободо-Туринское сельское поселение, с. Туринская Слобода, ул. Колхозная, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 318242.01 | 170618.18 | cистема | 2 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 | 2016-06-07 | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
361 | Свердловская область | 65639000 | Слободо-Туринский муниципальный район | 6470013597 | Слободо-Туринский р-н, Слободо-Туринское сельское поселение, с. Туринская Слобода, ул. Колхозная, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 171711.03 | 171711.03 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
362 | Свердловская область | 65639000 | Слободо-Туринский муниципальный район | 6470013597 | Слободо-Туринский р-н, Слободо-Туринское сельское поселение, с. Туринская Слобода, ул. Колхозная, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 596879.85 | 556597.74 | м кв. | 301.04 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-04-07 | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
363 | Свердловская область | 65639000 | Слободо-Туринский муниципальный район | 6470013597 | Слободо-Туринский р-н, Слободо-Туринское сельское поселение, с. Туринская Слобода, ул. Колхозная, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 263516.04 | 217899.98 | м кв. | 61.2 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-04-07 | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
364 | Свердловская область | 65639000 | Слободо-Туринский муниципальный район | 6470013597 | Слободо-Туринский р-н, Слободо-Туринское сельское поселение, с. Туринская Слобода, ул. Колхозная, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 31885.28 | 13885.93 | услуга | 2 |  | 2015-09-11 | 2015-12-01 | 2016-05-06 | ООО «Инвестстройпроект» | 6670196945
365 | Свердловская область | 65639000 | Слободо-Туринский муниципальный район | 6470013597 | Слободо-Туринский р-н, Слободо-Туринское сельское поселение, с. Туринская Слобода, ул. Колхозная, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 115243.33 | 115243.33 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
366 | Свердловская область | 65639000 | Слободо-Туринский муниципальный район | 6470013598 | Слободо-Туринский р-н, Слободо-Туринское сельское поселение, с. Туринская Слобода, ул. Колхозная, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 93144.97 | 72283.26 | м кв. | 0 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2015-12-21 | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
367 | Свердловская область | 65639000 | Слободо-Туринский муниципальный район | 6470013598 | Слободо-Туринский р-н, Слободо-Туринское сельское поселение, с. Туринская Слобода, ул. Колхозная, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 31777.20 | 29235.02 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
368 | Свердловская область | 65639000 | Слободо-Туринский муниципальный район | 6470013598 | Слободо-Туринский р-н, Слободо-Туринское сельское поселение, с. Туринская Слобода, ул. Колхозная, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 1862.90 | 32815.80 | услуга | 1 |  | 2015-09-11 | 2016-07-01 |  | ООО «Инвестстройпроект» | 6670196945
369 | Свердловская область | 65639000 | Слободо-Туринский муниципальный район | 6470013598 | Слободо-Туринский р-н, Слободо-Туринское сельское поселение, с. Туринская Слобода, ул. Колхозная, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 128673.68 | 113521.90 | cистема | 2 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-04-07 | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
370 | Свердловская область | 65639000 | Слободо-Туринский муниципальный район | 6470013598 | Слободо-Туринский р-н, Слободо-Туринское сельское поселение, с. Туринская Слобода, ул. Колхозная, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 318247.09 | 318247.09 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
371 | Свердловская область | 65639000 | Слободо-Туринский муниципальный район | 6470013598 | Слободо-Туринский р-н, Слободо-Туринское сельское поселение, с. Туринская Слобода, ул. Колхозная, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 171713.77 | 171713.77 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
372 | Свердловская область | 65639000 | Слободо-Туринский муниципальный район | 6470013598 | Слободо-Туринский р-н, Слободо-Туринское сельское поселение, с. Туринская Слобода, ул. Колхозная, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 583305.14 | 522288.06 | м кв. | 301.04 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-04-07 | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
373 | Свердловская область | 65639000 | Слободо-Туринский муниципальный район | 6470013598 | Слободо-Туринский р-н, Слободо-Туринское сельское поселение, с. Туринская Слобода, ул. Колхозная, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 263520.25 | 184710.12 | м кв. | 60.2 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-02-03 | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
374 | Свердловская область | 65639000 | Слободо-Туринский муниципальный район | 6470013598 | Слободо-Туринский р-н, Слободо-Туринское сельское поселение, с. Туринская Слобода, ул. Колхозная, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 31614.10 | 13382.22 | услуга | 2 |  | 2015-09-11 | 2015-12-01 | 2016-05-06 | ООО «Инвестстройпроект» | 6670196945
375 | Свердловская область | 65639000 | Слободо-Туринский муниципальный район | 6470013598 | Слободо-Туринский р-н, Слободо-Туринское сельское поселение, с. Туринская Слобода, ул. Колхозная, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 115245.10 | 115245.10 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «Строительное управление № 6» | 6654008947
376 | Свердловская область | 65639000 | Слободо-Туринский муниципальный район | 6470028606 | Слободо-Туринский р-н, Слободо-Туринское сельское поселение, с. Туринская Слобода, ул. Ленина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 125701.90 | 0.00 | cистема | 1
377 | Свердловская область | 65639000 | Слободо-Туринский муниципальный район | 6470028606 | Слободо-Туринский р-н, Слободо-Туринское сельское поселение, с. Туринская Слобода, ул. Ленина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 51195.19 | 0.00 | cистема | 1
378 | Свердловская область | 65639000 | Слободо-Туринский муниципальный район | 6470028606 | Слободо-Туринский р-н, Слободо-Туринское сельское поселение, с. Туринская Слобода, ул. Ленина, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 460831.82 | 0.00 | м кв. | 326.4
379 | Свердловская область | 65639000 | Слободо-Туринский муниципальный район | 6470028606 | Слободо-Туринский р-н, Слободо-Туринское сельское поселение, с. Туринская Слобода, ул. Ленина, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 116230.00 | 0.00 | м кв. | 0
380 | Свердловская область | 65639000 | Слободо-Туринский муниципальный район | 6470028606 | Слободо-Туринский р-н, Слободо-Туринское сельское поселение, с. Туринская Слобода, ул. Ленина, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 66856.45 | 0.00 | м кв. | 61.6
381 | Свердловская область | 65639000 | Слободо-Туринский муниципальный район | 6470028606 | Слободо-Туринский р-н, Слободо-Туринское сельское поселение, с. Туринская Слобода, ул. Ленина, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 23693.53 | 0.00 | компл. | 1
382 | Свердловская область | 65639000 | Слободо-Туринский муниципальный район | 6470028606 | Слободо-Туринский р-н, Слободо-Туринское сельское поселение, с. Туринская Слобода, ул. Ленина, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 18299.03 | 0.00 | услуга | 1
383 | Свердловская область | 65639000 | Слободо-Туринский муниципальный район | 6470028606 | Слободо-Туринский р-н, Слободо-Туринское сельское поселение, с. Туринская Слобода, ул. Ленина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 94135.90 | 0.00 | cистема | 1
384 | Свердловская область | 65639000 | Слободо-Туринский муниципальный район | 6470009621 | Слободо-Туринский р-н, Слободо-Туринское сельское поселение, с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 83 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 147823.10 | 0.00 | cистема | 1
385 | Свердловская область | 65639000 | Слободо-Туринский муниципальный район | 6470009621 | Слободо-Туринский р-н, Слободо-Туринское сельское поселение, с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 83 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 291057.76 | 0.00 | cистема | 1
386 | Свердловская область | 65639000 | Слободо-Туринский муниципальный район | 6470009621 | Слободо-Туринский р-н, Слободо-Туринское сельское поселение, с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 83 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 60204.59 | 0.00 | cистема | 1
387 | Свердловская область | 65639000 | Слободо-Туринский муниципальный район | 6470009621 | Слободо-Туринский р-н, Слободо-Туринское сельское поселение, с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 83 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 541929.64 | 0.00 | м кв. | 317.6
388 | Свердловская область | 65639000 | Слободо-Туринский муниципальный район | 6470009621 | Слободо-Туринский р-н, Слободо-Туринское сельское поселение, с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 83 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 136684.31 | 0.00 | м кв. | 0
389 | Свердловская область | 65639000 | Слободо-Туринский муниципальный район | 6470009621 | Слободо-Туринский р-н, Слободо-Туринское сельское поселение, с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 83 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 78621.94 | 0.00 | м кв. | 74.4
390 | Свердловская область | 65639000 | Слободо-Туринский муниципальный район | 6470009621 | Слободо-Туринский р-н, Слободо-Туринское сельское поселение, с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 83 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 29382.91 | 0.00 | компл. | 1
391 | Свердловская область | 65639000 | Слободо-Туринский муниципальный район | 6470009621 | Слободо-Туринский р-н, Слободо-Туринское сельское поселение, с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 83 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 25126.43 | 0.00 | услуга | 1
392 | Свердловская область | 65639000 | Слободо-Туринский муниципальный район | 6470009624 | Слободо-Туринский р-н, Слободо-Туринское сельское поселение, с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 87 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 183590.30 | 197193.34 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672 | 5
393 | Свердловская область | 65639000 | Слободо-Туринский муниципальный район | 6470009624 | Слободо-Туринский р-н, Слободо-Туринское сельское поселение, с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 87 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1175677.66 | 1262761.66 | м кв. | 594.9 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672 | 5
394 | Свердловская область | 65639000 | Слободо-Туринский муниципальный район | 6470009624 | Слободо-Туринский р-н, Слободо-Туринское сельское поселение, с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 87 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 150232.88 | 161297.74 | м кв. | 84 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672 | 5
395 | Свердловская область | 65639000 | Слободо-Туринский муниципальный район | 6470009624 | Слободо-Туринский р-н, Слободо-Туринское сельское поселение, с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 87 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 429987.28 | 460659.02 | м кв. | 108.6 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672 | 5
396 | Свердловская область | 65639000 | Слободо-Туринский муниципальный район | 6470009624 | Слободо-Туринский р-н, Слободо-Туринское сельское поселение, с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 87 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 52899.96 | 52899.96 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
397 | Свердловская область | 65639000 | Слободо-Туринский муниципальный район | 6470009624 | Слободо-Туринский р-н, Слободо-Туринское сельское поселение, с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 87 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 43968.62 | 70915.24 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
398 | Свердловская область | 65639000 | Слободо-Туринский муниципальный район | 6470009624 | Слободо-Туринский р-н, Слободо-Туринское сельское поселение, с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 87 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 258942.74 | 277949.00 | cистема | 1 |  | 2016-04-19 | 2016-10-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672 | 5
399 | Свердловская область | 65639000 | Слободо-Туринский муниципальный район | 6470009624 | Слободо-Туринский р-н, Слободо-Туринское сельское поселение, с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 87 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 324232.14 | 0.00 | cистема | 1
400 | Свердловская область | 65639000 | Слободо-Туринский муниципальный район | 6470009624 | Слободо-Туринский р-н, Слободо-Туринское сельское поселение, с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 87 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 779739.28 | 0.00 | cистема | 1
401 | Свердловская область | 65639000 | Слободо-Туринский муниципальный район | 6470009624 | Слободо-Туринский р-н, Слободо-Туринское сельское поселение, с. Туринская Слобода, ул. Советская, д. 87 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 22079.43 | 70915.24 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
402 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000581816 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, б-р Культуры, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 2894600.18 | 3109140.70 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
403 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000581816 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, б-р Культуры, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 1569116.80 | 1685410.52 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
404 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000581816 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, б-р Культуры, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 6963382.96 | 7478041.14 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
405 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000581816 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, б-р Культуры, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 531909.78 | 567359.34 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
406 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000581816 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, б-р Культуры, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 534649.04 | 427719.22 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
407 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000581816 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, б-р Культуры, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 283001.38 | 243088.61 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
408 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000581816 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, б-р Культуры, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 1041416.08 | 1118419.34 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
409 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000581816 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, б-р Культуры, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 1149643.32 | 1234667.04 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
410 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000102907 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Большой Конный п-ов, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 56764.89 | 55629.60 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
411 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000102907 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Большой Конный п-ов, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 306145.46 | 306145.46 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
412 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000102907 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Большой Конный п-ов, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 539726.15 | 539726.15 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
413 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000102907 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Большой Конный п-ов, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 151558.45 | 151558.45 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
414 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000102907 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Большой Конный п-ов, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1037104.35 | 1037104.35 | м кв. | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
415 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000102907 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Большой Конный п-ов, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 80035.67 | 80035.67 | м кв. | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
416 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000102907 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Большой Конный п-ов, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 260146.10 | 260146.10 | м кв. | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
417 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000102907 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Большой Конный п-ов, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 52616.80 | 51073.70 | услуга | 1 |  | 2015-08-28 | 2016-07-01 |  | ООО «Инвестстройпроект» | 6670196945
418 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000102907 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Большой Конный п-ов, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 124695.97 | 124695.97 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
419 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000102907 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Большой Конный п-ов, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 131427.85 | 131427.85 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
420 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000102912 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Большой Конный п-ов, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 549417.44 | 590184.08 | cистема | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
421 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000102912 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Большой Конный п-ов, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1661432.92 | 1784492.76 | cистема | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-08-15 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
422 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000102912 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Большой Конный п-ов, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3436827.88 | 2709956.14 | м кв. | 0 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
423 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000102912 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Большой Конный п-ов, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 513862.86 | 601232.42 | м кв. | 0 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
424 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000102912 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Большой Конный п-ов, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2011943.66 | 2160551.68 | м кв. | 0 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
425 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000102912 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Большой Конный п-ов, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 143899.57 | 143899.57 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-11-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
426 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000102912 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Большой Конный п-ов, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 175870.22 | 110656.23 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154 | 5
427 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000102912 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Большой Конный п-ов, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 300654.56 | 322748.88 | cистема | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
428 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000102912 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Большой Конный п-ов, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 319371.72 | 342851.36 | cистема | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
429 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000102908 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Большой Конный п-ов, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 258191.08 | 342655.48 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
430 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000102908 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Большой Конный п-ов, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 625175.80 | 706158.02 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-08-15 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
431 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000102908 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Большой Конный п-ов, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 227883.96 | 244768.58 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
432 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000102908 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Большой Конный п-ов, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1760132.84 | 1217496.86 | м кв. | 0 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
433 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000102908 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Большой Конный п-ов, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 340840.64 | 318518.58 | м кв. | 0 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
434 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000102908 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Большой Конный п-ов, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 308514.54 | 1128343.14 | м кв. | 0 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
435 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000102908 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Большой Конный п-ов, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 65647.30 | 65647.30 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-02-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
436 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000102908 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Большой Конный п-ов, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 86111.28 | 62434.90 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154 | 5
437 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000102908 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Большой Конный п-ов, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 344534.04 | 391725.78 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
438 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000102908 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Большой Конный п-ов, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 440291.04 | 453018.52 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
439 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000102909 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Большой Конный п-ов, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 24261.12 | 24261.12 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-02-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
440 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000102909 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Большой Конный п-ов, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 159167.84 | 0.00 | cистема | 1
441 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000102909 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Большой Конный п-ов, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 409352.62 | 0.00 | cистема | 1
442 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000102909 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Большой Конный п-ов, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 83486.18 | 0.00 | cистема | 1
443 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000102909 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Большой Конный п-ов, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 817663.30 | 0.00 | м кв. | 0
444 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000102909 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Большой Конный п-ов, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 527511.92 | 0.00 | м кв. | 0
445 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000102909 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Большой Конный п-ов, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 210896.68 | 0.00 | м кв. | 0
446 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000102909 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Большой Конный п-ов, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 47068.93 | 0.00 | услуга | 1
447 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000102909 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Большой Конный п-ов, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 73411.34 | 0.00 | cистема | 1
448 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000102909 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Большой Конный п-ов, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 71956.40 | 0.00 | cистема | 1
449 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000102910 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Большой Конный п-ов, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 25339.39 | 22805.46 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-02-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
450 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000102910 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Большой Конный п-ов, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 437151.06 | 0.00 | cистема | 1
451 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000102910 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Большой Конный п-ов, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 84390.06 | 0.00 | cистема | 1
452 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000102910 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Большой Конный п-ов, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 816442.00 | 0.00 | м кв. | 0
453 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000102910 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Большой Конный п-ов, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 236509.76 | 0.00 | м кв. | 0
454 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000102910 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Большой Конный п-ов, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 214880.36 | 0.00 | м кв. | 0
455 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000102910 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Большой Конный п-ов, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 38750.21 | 0.00 | услуга | 1
456 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000102910 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Большой Конный п-ов, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 75260.40 | 0.00 | cистема | 1
457 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000102910 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Большой Конный п-ов, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 72876.80 | 0.00 | cистема | 1
458 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000639913 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Малый Конный п-ов, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 167872.70 | 141415.92 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
459 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000639913 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Малый Конный п-ов, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 228483.40 | 642761.34 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-08-15 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
460 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000639913 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Малый Конный п-ов, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 172086.48 | 110418.50 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
461 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000639913 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Малый Конный п-ов, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 782619.66 | 508531.62 | м кв. | 0 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
462 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000639913 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Малый Конный п-ов, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 107794.18 | 77004.44 | м кв. | 0 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
463 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000639913 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Малый Конный п-ов, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 459993.50 | 436970.52 | м кв. | 0 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
464 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000639913 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Малый Конный п-ов, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 100653.70 | 100653.70 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-05-31 | 2016-02-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
465 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000639913 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Малый Конный п-ов, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 43173.42 | 28456.65 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154 | 5
466 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000639913 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Малый Конный п-ов, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 115137.32 | 140684.32 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
467 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000639913 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Малый Конный п-ов, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 124683.52 | 131186.50 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
468 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000639914 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Малый Конный п-ов, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 227835.58 | 260751.68 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
469 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000639914 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Малый Конный п-ов, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 749616.24 | 730254.80 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-08-15 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
470 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000639914 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Малый Конный п-ов, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 239029.06 | 225784.74 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
471 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000639914 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Малый Конный п-ов, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1166576.32 | 762697.72 | м кв. | 0 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
472 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000639914 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Малый Конный п-ов, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 110229.70 | 92264.20 | м кв. | 0 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
473 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000639914 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Малый Конный п-ов, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 736823.86 | 692950.28 | м кв. | 0 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
474 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000639914 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Малый Конный п-ов, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 28454.40 | 25608.96 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-12-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
475 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000639914 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Малый Конный п-ов, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 72797.60 | 39352.85 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154 | 5
476 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000639914 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Малый Конный п-ов, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 184699.50 | 133778.96 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
477 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000639914 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Малый Конный п-ов, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 225069.66 | 128660.12 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
478 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000639915 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Малый Конный п-ов, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 260751.68 | 260751.68 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-08-31 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
479 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000639915 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Малый Конный п-ов, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 745612.50 | 745612.50 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-08-15 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
480 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000639915 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Малый Конный п-ов, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 205770.76 | 205770.76 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-08-31 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
481 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000639915 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Малый Конный п-ов, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1179295.54 | 1236347.36 | м кв. | 0 |  | 2016-06-20 | 2016-08-31 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
482 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000639915 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Малый Конный п-ов, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 113441.66 | 113441.66 | м кв. | 0 |  | 2016-06-20 | 2016-08-31 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
483 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000639915 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Малый Конный п-ов, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 672747.50 | 672747.50 | м кв. | 0 |  | 2016-06-20 | 2016-08-31 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
484 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000639915 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Малый Конный п-ов, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 28723.97 | 25851.59 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-12-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
485 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000639915 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Малый Конный п-ов, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 68867.42 | 70008.46 | услуга | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО Екатеринбургский комплексный расчетный центр» | 6659206484 | 5
486 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000639915 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Малый Конный п-ов, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 130974.10 | 130974.10 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-08-31 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
487 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000639915 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Малый Конный п-ов, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 134777.24 | 134777.24 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-08-31 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
488 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000639916 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Малый Конный п-ов, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 34766.78 | 34766.78 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-02-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
489 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000639916 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Малый Конный п-ов, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 66083.82 | 141415.92 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-08-31 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
490 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000639916 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Малый Конный п-ов, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 237136.34 | 241878.76 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-08-15 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
491 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000639916 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Малый Конный п-ов, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 66083.82 | 179895.72 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-08-31 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
492 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000639916 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Малый Конный п-ов, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 55716.00 | 1249116.14 | м кв. | 0 |  | 2016-06-20 | 2016-08-31 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
493 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000639916 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Малый Конный п-ов, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 81623.94 | 130377.02 | м кв. | 0 |  | 2016-06-20 | 2016-08-31 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
494 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000639916 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Малый Конный п-ов, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 52841.98 | 539649.40 | м кв. | 0 |  | 2016-06-20 | 2016-08-31 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
495 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000639916 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Малый Конный п-ов, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 15780.27 | 54327.02 | услуга | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО Екатеринбургский комплексный расчетный центр» | 6659206484 | 5
496 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000639916 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Малый Конный п-ов, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 114378.58 | 116615.86 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-08-31 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
497 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000639916 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, н.п. Малый Конный п-ов, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 115149.12 | 117401.74 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-08-31 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
498 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000906903 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, наб. Рабочей молодежи, д. 49 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 60900.84 | 59682.84 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-04 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
499 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000906903 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, наб. Рабочей молодежи, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 171836.08 | 171836.08 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419 | 5
500 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000906903 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, наб. Рабочей молодежи, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 435315.82 | 435315.82 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419 | 5
501 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000906903 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, наб. Рабочей молодежи, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 120101.65 | 133091.02 | cистема | 2 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-02-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419 | 5
502 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000906903 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, наб. Рабочей молодежи, д. 49 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2524516.78 | 2524516.78 | м кв. | 469 |  | 2016-06-06 | 2016-07-11 |  | ООО «Строительная компания «Каскад» | 6670397786 | 5
503 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000906903 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, наб. Рабочей молодежи, д. 49 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 280106.45 | 280106.45 | м кв. | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419 | 5
504 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000906903 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, наб. Рабочей молодежи, д. 49 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 860538.44 | 860538.44 | м кв. | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419 | 5
505 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000906903 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, наб. Рабочей молодежи, д. 49 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 91229.14 | 4767.58 | услуга | 2 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-05-06 | ООО «Инвестстройпроект» | 6670196945
506 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000906903 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, наб. Рабочей молодежи, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 89966.87 | 68242.94 | cистема | 2 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-02-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419 | 5
507 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000906903 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, наб. Рабочей молодежи, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 79074.69 | 63531.20 | cистема | 2 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-02-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419 | 5
508 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000906905 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, наб. Рабочей молодежи, д. 49КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 65544.57 | 64233.69 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
509 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000906905 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, наб. Рабочей молодежи, д. 49КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 42687.00 | 42687.00 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419 | 5
510 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000906905 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, наб. Рабочей молодежи, д. 49КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 617586.51 | 617586.51 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419 | 5
511 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000906905 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, наб. Рабочей молодежи, д. 49КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 155423.00 | 155423.00 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419 | 5
512 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000906905 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, наб. Рабочей молодежи, д. 49КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1083967.80 | 1083967.80 | м кв. | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419 | 5
513 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000906905 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, наб. Рабочей молодежи, д. 49КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 123304.78 | 123304.78 | м кв. | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419 | 5
514 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000906905 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, наб. Рабочей молодежи, д. 49КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 688717.76 | 688717.76 | м кв. | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419 | 5
515 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000906905 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, наб. Рабочей молодежи, д. 49КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 62226.40 | 60395.94 | услуга | 1 |  | 2015-08-28 | 2016-07-01 |  | ООО «Инвестстройпроект» | 6670196945 | 5
516 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000906905 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, наб. Рабочей молодежи, д. 49КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 209002.61 | 209002.61 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419 | 5
517 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000906905 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, наб. Рабочей молодежи, д. 49КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 190630.54 | 190630.54 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419 | 5
518 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000906906 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, наб. Рабочей молодежи, д. 51 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 65683.80 | 64370.12 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-04 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
519 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000906906 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, наб. Рабочей молодежи, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 163757.78 | 163757.78 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419 | 5
520 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000906906 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, наб. Рабочей молодежи, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 436767.56 | 378457.86 | cистема | 2 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 | 2016-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419 | 5
521 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000906906 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, наб. Рабочей молодежи, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 120502.18 | 65762.58 | cистема | 2 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419 | 5
522 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000906906 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, наб. Рабочей молодежи, д. 51 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 805386.82 | 801079.58 | м кв. | 471 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419 | 5
523 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000906906 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, наб. Рабочей молодежи, д. 51 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 211579.52 | 211579.52 | м кв. | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419 | 5
524 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000906906 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, наб. Рабочей молодежи, д. 51 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 877134.60 | 411231.18 | м кв. | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 | 2016-05-05 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419 | 5
525 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000906906 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, наб. Рабочей молодежи, д. 51 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 55694.40 | 18630.13 | услуга | 1 |  | 2015-08-28 | 2015-12-01 | 2016-05-06 | ООО «Инвестстройпроект» | 6670196945 | 5
526 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000906906 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, наб. Рабочей молодежи, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 90250.22 | 41088.78 | cистема | 2 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419 | 5
527 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000906906 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, наб. Рабочей молодежи, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 79341.32 | 49273.26 | cистема | 2 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419 | 5
528 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000036928 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Автогенный, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 13737.36 | 0.00 | cистема | 1
529 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000036928 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Автогенный, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 7433.52 | 0.00 | cистема | 1
530 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000036928 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Автогенный, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 68555.34 | 0.00 | м кв. | 0
531 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000036928 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Автогенный, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 16062.14 | 0.00 | м кв. | 0
532 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000036928 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Автогенный, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 42536.75 | 0.00 | м кв. | 0
533 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000036928 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Автогенный, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 8386.56 | 4004.84 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
534 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000036928 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Автогенный, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 2966.50 | 0.00 | услуга | 1
535 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000116950 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Банковский, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 936584.88 | 1006560.06 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
536 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000116950 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Банковский, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 2244562.96 | 2410886.32 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
537 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000116950 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Банковский, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 4049885.08 | 4349502.42 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
538 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000116950 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Банковский, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 328226.44 | 352478.98 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
539 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000116950 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Банковский, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2676899.62 | 2851149.04 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
540 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000116950 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Банковский, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 227412.72 | 227412.72 | компл. | 2 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2016-02-24 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
541 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000116950 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Банковский, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 204723.18 | 0.00 | услуга | 1
542 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000116949 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Банковский, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 923008.98 | 991797.08 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
543 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000116949 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Банковский, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 2250796.76 | 2417522.64 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
544 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000116949 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Банковский, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 818883.42 | 879494.12 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
545 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000116949 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Банковский, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3757142.42 | 4034650.10 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
546 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000116949 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Банковский, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 275889.90 | 296204.78 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
547 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000116949 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Банковский, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2735988.12 | 2915610.08 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
548 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000116949 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Банковский, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 277283.36 | 277283.36 | компл. | 2 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2016-02-24 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
549 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000116949 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Банковский, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 239731.68 | 0.00 | услуга | 1
550 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000116949 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Банковский, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 573385.60 | 615679.16 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
551 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000116949 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Банковский, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 651488.62 | 699570.08 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
552 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000207952 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Вечерний, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 193720.80 | 0.00 | cистема | 1
553 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000207952 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Вечерний, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 104825.66 | 0.00 | cистема | 1
554 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000207952 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Вечерний, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 966750.17 | 0.00 | м кв. | 0
555 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000207952 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Вечерний, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 226504.32 | 0.00 | м кв. | 0
556 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000207952 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Вечерний, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 599842.62 | 0.00 | м кв. | 0
557 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000207952 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Вечерний, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 66347.60 | 31331.30 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
558 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000207952 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Вечерний, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 41832.87 | 0.00 | услуга | 1
559 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000207953 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Вечерний, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 267828.14 | 267828.14 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
560 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000207953 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Вечерний, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 880691.82 | 880691.82 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-08-15 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
561 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000207953 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Вечерний, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 643372.58 | 643372.58 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
562 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000207953 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Вечерний, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2954663.36 | 2954663.36 | м кв. | 0 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
563 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000207953 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Вечерний, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 139247.08 | 139247.08 | м кв. | 0 |  | 2016-06-20 | 2016-10-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
564 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000207953 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Вечерний, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 783809.10 | 783809.10 | м кв. | 0 |  | 2016-06-20 | 2016-10-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
565 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000207953 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Вечерний, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 66860.35 | 66860.35 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
566 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000207953 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Вечерний, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 124530.57 | 0.00 | услуга | 1
567 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000207953 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Вечерний, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 263616.72 | 263616.72 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
568 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000207953 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Вечерний, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 293299.62 | 293299.62 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
569 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000213954 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Виражный, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 183731.52 | 0.00 | м кв. | 0
570 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000213954 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Виражный, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 53526.88 | 37425.98 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
571 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000213954 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Виражный, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 3674.63 | 0.00 | услуга | 1
572 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000252983 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Высокий, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 34825.68 | 34825.68 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
573 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000252983 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Высокий, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 289643.82 | 289643.82 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672
574 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000252983 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Высокий, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 661009.68 | 579100.34 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-06-26 | ИП Пермяков | 6656024672
575 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000252983 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Высокий, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 189386.27 | 216747.12 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
576 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000252983 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Высокий, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 584924.31 | 973568.44 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
577 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000252983 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Высокий, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 133029.51 | 152248.32 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
578 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000252983 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Высокий, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 850667.45 | 668172.64 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
579 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000252983 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Высокий, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 59642.80 | 52080.48 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224
580 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000252983 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Высокий, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 122306.68 | 134249.78 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
581 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000252983 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Высокий, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 151172.28 | 167287.42 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
582 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000252985 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Высокий, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 291665.32 | 291665.32 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
583 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000252985 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Высокий, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 528007.52 | 528007.52 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
584 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000252985 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Высокий, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 190283.26 | 190283.26 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
585 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000252985 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Высокий, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 975142.56 | 975142.56 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
586 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000252985 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Высокий, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 239706.38 | 239706.38 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
587 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000252985 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Высокий, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 637441.90 | 637441.90 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
588 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000252985 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Высокий, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 40307.90 | 40307.90 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-04-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
589 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000252985 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Высокий, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 63678.70 | 33112.92 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | ООО «Урал АСТ» | 6679029145 | 5
590 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000252985 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Высокий, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 154309.78 | 154309.78 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
591 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000252985 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Высокий, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 167378.28 | 167378.28 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
592 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000264994 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газовый, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 109138.64 | 664105.18 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
593 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000264994 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газовый, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 808648.10 | 808648.10 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
594 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000264994 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газовый, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 104444.16 | 104444.16 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
595 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000264994 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газовый, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1162838.08 | 1162838.08 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
596 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000264994 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газовый, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 361314.82 | 361314.82 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
597 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000264994 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газовый, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 664105.18 | 759509.36 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
598 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000264994 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газовый, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 57388.13 | 57388.03 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
599 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000264994 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газовый, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 74168.86 | 45331.67 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | ООО «Урал АСТ» | 6679029145 | 5
600 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000264994 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газовый, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 307237.78 | 307237.78 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
601 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000264994 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газовый, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 190716.32 | 190716.32 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
602 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000264996 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газовый, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 92820.00 | 0.00 | cистема | 1
603 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000264996 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газовый, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 50226.50 | 0.00 | cистема | 1
604 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000264996 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газовый, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 463211.75 | 0.00 | м кв. | 0
605 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000264996 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газовый, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 108528.00 | 0.00 | м кв. | 0
606 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000264996 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газовый, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 287410.50 | 0.00 | м кв. | 0
607 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000264996 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газовый, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 31782.52 | 27059.75 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
608 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000264996 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газовый, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 21531.86 | 0.00 | услуга | 1
609 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000264996 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газовый, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 74396.25 | 0.00 | cистема | 1
610 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000264997 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газовый, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 88015.20 | 0.00 | cистема | 1
611 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000264997 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газовый, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 47626.54 | 0.00 | cистема | 1
612 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000264997 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газовый, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 439233.73 | 0.00 | м кв. | 0
613 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000264997 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газовый, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 102910.08 | 0.00 | м кв. | 0
614 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000264997 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газовый, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 272532.78 | 0.00 | м кв. | 0
615 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000264997 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газовый, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 30151.88 | 25659.01 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
616 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000264997 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газовый, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 20417.27 | 0.00 | услуга | 1
617 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000264997 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газовый, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 70545.15 | 0.00 | cистема | 1
618 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000264998 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газовый, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 95877.60 | 0.00 | cистема | 1
619 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000264998 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газовый, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 51881.02 | 0.00 | cистема | 1
620 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000264998 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газовый, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 478470.49 | 0.00 | м кв. | 0
621 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000264998 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газовый, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 112103.04 | 0.00 | м кв. | 0
622 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000264998 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газовый, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 296878.14 | 0.00 | м кв. | 0
623 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000264998 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газовый, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 32867.12 | 27951.13 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
624 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000264998 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газовый, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 22241.14 | 0.00 | услуга | 1
625 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000264998 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газовый, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 76846.95 | 0.00 | cистема | 1
626 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000265001 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газорезчиков, д. 37 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 25938.43 | 25938.43 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-02-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
627 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000265001 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газорезчиков, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 167733.46 | 0.00 | cистема | 1
628 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000265001 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газорезчиков, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 530358.08 | 0.00 | cистема | 1
629 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000265001 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газорезчиков, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 139942.10 | 0.00 | cистема | 1
630 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000265001 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газорезчиков, д. 37 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1112231.42 | 0.00 | м кв. | 0
631 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000265001 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газорезчиков, д. 37 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 142016.54 | 0.00 | м кв. | 0
632 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000265001 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газорезчиков, д. 37 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 182472.84 | 0.00 | м кв. | 0
633 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000265001 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газорезчиков, д. 37 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 49979.21 | 0.00 | услуга | 1
634 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000265001 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газорезчиков, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 106318.00 | 0.00 | cистема | 1
635 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000265001 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газорезчиков, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 117887.90 | 0.00 | cистема | 1
636 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000265002 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газорезчиков, д. 38 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 43325.43 | 43325.43 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
637 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000265002 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газорезчиков, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 72728.60 | 0.00 | cистема | 1
638 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000265002 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газорезчиков, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 537850.60 | 0.00 | cистема | 1
639 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000265002 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газорезчиков, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 80321.10 | 0.00 | cистема | 1
640 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000265002 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газорезчиков, д. 38 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1618320.40 | 0.00 | м кв. | 0
641 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000265002 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газорезчиков, д. 38 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 59917.80 | 0.00 | м кв. | 0
642 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000265002 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газорезчиков, д. 38 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 778931.40 | 0.00 | м кв. | 0
643 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000265002 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газорезчиков, д. 38 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 65950.60 | 0.00 | услуга | 1
644 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000265002 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газорезчиков, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 73793.60 | 0.00 | cистема | 1
645 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000265002 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газорезчиков, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 75666.70 | 0.00 | cистема | 1
646 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000265003 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газорезчиков, д. 39 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 26185.54 | 26185.54 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-02-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
647 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000265003 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газорезчиков, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 49772.80 | 0.00 | cистема | 1
648 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000265003 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газорезчиков, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 49772.80 | 0.00 | cистема | 1
649 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000265003 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газорезчиков, д. 39 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 41964.00 | 0.00 | м кв. | 0
650 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000265003 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газорезчиков, д. 39 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 61477.26 | 0.00 | м кв. | 0
651 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000265003 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газорезчиков, д. 39 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 39799.36 | 0.00 | м кв. | 0
652 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000265003 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газорезчиков, д. 39 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 4855.72 | 0.00 | услуга | 1
653 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000265004 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газорезчиков, д. 40 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 40577.47 | 27592.67 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-02-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
654 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000265004 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газорезчиков, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 167733.46 | 0.00 | cистема | 1
655 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000265004 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газорезчиков, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 602654.32 | 0.00 | cистема | 1
656 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000265004 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газорезчиков, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 64041.74 | 0.00 | cистема | 1
657 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000265004 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газорезчиков, д. 40 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 168886.32 | 0.00 | м кв. | 0
658 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000265004 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газорезчиков, д. 40 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 26710.25 | 0.00 | услуга | 1
659 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000265004 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газорезчиков, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 135393.72 | 0.00 | cистема | 1
660 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000265004 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газорезчиков, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 196802.76 | 0.00 | cистема | 1
661 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000265006 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газорезчиков, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 167733.46 | 124322.44 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
662 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000265006 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газорезчиков, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 677461.60 | 465177.24 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
663 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000265006 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газорезчиков, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 215734.68 | 161369.72 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
664 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000265006 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газорезчиков, д. 42 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1314286.36 | 1410871.72 | м кв. | 0 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
665 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000265006 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газорезчиков, д. 42 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 206947.22 | 222039.42 | м кв. | 0 |  | 2016-06-01 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
666 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000265006 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газорезчиков, д. 42 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 567556.40 | 607637.46 | м кв. | 0 |  | 2016-06-01 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
667 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000265006 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газорезчиков, д. 42 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 39289.54 | 39289.54 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-02-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
668 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000265006 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газорезчиков, д. 42 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 69742.63 | 33902.72 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | ООО «Урал АСТ» | 6679029145 | 5
669 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000265006 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газорезчиков, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 156869.20 | 130253.12 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
670 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000265006 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газорезчиков, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 180542.36 | 138205.14 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
671 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000265008 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газорезчиков, д. 45 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 88022.59 | 0.00 | м кв. | 0
672 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000265008 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газорезчиков, д. 45 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 25811.14 | 21947.05 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
673 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000265008 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Газорезчиков, д. 45 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 1760.45 | 0.00 | услуга | 1
674 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000267012 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Гаринский, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 204645.50 | 0.00 | м кв. | 0
675 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000267012 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Гаринский, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 541954.76 | 0.00 | м кв. | 0
676 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000267012 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Гаринский, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 60008.83 | 0.00 | компл. | 1
677 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000267012 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Гаринский, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 14932.01 | 0.00 | услуга | 1
678 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000267013 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Гаринский, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 215551.78 | 258501.42 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
679 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000267013 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Гаринский, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 749153.68 | 852723.46 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-08-15 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
680 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000267013 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Гаринский, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 171300.60 | 240212.60 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
681 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000267013 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Гаринский, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1176534.34 | 1507842.94 | м кв. | 0 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
682 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000267013 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Гаринский, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 514443.42 | 170830.96 | м кв. | 0 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
683 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000267013 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Гаринский, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 813722.10 | 645010.42 | м кв. | 0 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
684 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000267013 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Гаринский, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 59769.22 | 59769.22 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-02-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
685 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000267013 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Гаринский, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 79702.37 | 51735.93 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154 | 5
686 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000267013 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Гаринский, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 154539.88 | 123053.94 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
687 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000267013 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Гаринский, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 189872.62 | 181511.14 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
688 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000267014 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Гаринский, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 215551.78 | 257072.44 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
689 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000267014 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Гаринский, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 765325.58 | 916358.50 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-08-15 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
690 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000267014 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Гаринский, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 174083.04 | 203657.38 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
691 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000267014 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Гаринский, д. 14 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1905153.66 | 1542167.96 | м кв. | 0 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
692 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000267014 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Гаринский, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 554038.32 | 172911.30 | м кв. | 0 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
693 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000267014 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Гаринский, д. 14 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 869390.96 | 606081.04 | м кв. | 0 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
694 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000267014 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Гаринский, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 59604.48 | 59604.48 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-02-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
695 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000267014 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Гаринский, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 96490.23 | 52020.44 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154 | 5
696 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000267014 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Гаринский, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 156026.68 | 134376.04 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
697 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000267014 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Гаринский, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 184941.40 | 168947.68 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
698 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000267015 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Гаринский, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 215551.78 | 272543.42 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
699 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000267015 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Гаринский, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 646753.28 | 865336.48 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-08-15 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
700 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000267015 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Гаринский, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 216028.50 | 243041.06 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
701 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000267015 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Гаринский, д. 16 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1899789.38 | 1545397.62 | м кв. | 0 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
702 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000267015 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Гаринский, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 473469.10 | 167616.64 | м кв. | 0 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
703 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000267015 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Гаринский, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 868725.44 | 767936.92 | м кв. | 0 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
704 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000267015 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Гаринский, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 68545.15 | 68545.15 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-02-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
705 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000267015 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Гаринский, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 93619.01 | 53908.90 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154 | 5
706 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000267015 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Гаринский, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 171721.86 | 141970.52 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
707 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000267015 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Гаринский, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 188910.92 | 142995.94 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
708 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000267011 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Гаринский, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 200104.40 | 204106.96 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
709 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000267011 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Гаринский, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 402977.08 | 411034.12 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-08-15 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
710 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000267011 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Гаринский, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 176679.04 | 180206.06 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
711 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000267011 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Гаринский, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1013977.54 | 1034218.08 | м кв. | 0 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
712 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000267011 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Гаринский, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 178617.78 | 182155.42 | м кв. | 0 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
713 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000267011 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Гаринский, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 361878.86 | 369087.48 | м кв. | 0 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
714 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000267011 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Гаринский, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 26612.35 | 19160.90 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-02-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
715 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000267011 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Гаринский, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 53473.52 | 35385.15 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154 | 5
716 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000267011 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Гаринский, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 144813.14 | 145157.70 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
717 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000267011 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Гаринский, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 194628.02 | 195968.50 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
718 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001352751 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Дружбы, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 640993.70 | 688917.04 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
719 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001352751 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Дружбы, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 2098975.74 | 2254536.32 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
720 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001352751 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Дружбы, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 323694.06 | 347643.34 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
721 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001352751 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Дружбы, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3726814.06 | 4000778.20 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
722 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001352751 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Дружбы, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 518385.80 | 662769.42 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
723 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001352751 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Дружбы, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 3749782.76 | 4010481.34 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
724 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001352751 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Дружбы, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 292069.51 | 292069.51 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-09-24 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
725 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001352751 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Дружбы, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 239826.06 | 207464.56 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
726 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001352751 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Дружбы, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 446624.10 | 479540.20 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
727 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001352751 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Дружбы, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 486032.56 | 521869.16 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
728 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000372037 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Замятина, д. 25 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 31973.76 | 31334.28 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
729 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000372037 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Замятина, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 359701.63 | 304822.32 | cистема | 2 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-04-07 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
730 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000372037 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Замятина, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 369555.84 | 879171.98 | cистема | 3 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 | 2016-05-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
731 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000372037 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Замятина, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 168217.48 | 168217.48 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
732 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000372037 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Замятина, д. 25 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 40278.57 | 40495.19 | м кв. | 2 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-05-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
733 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000372037 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Замятина, д. 25 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 799776.81 | 648945.55 | м кв. | 3 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 | 2016-05-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
734 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000372037 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Замятина, д. 25 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 39053.00 | 594.38 | услуга | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-04-07 | ООО "Центр качества" | 6670084423
735 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000372037 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Замятина, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 105687.51 | 105687.51 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
736 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000372037 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Замятина, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 109432.16 | 109432.16 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
737 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000372038 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Замятина, д. 25КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 368995.60 | 345620.82 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-09-01 | 2015-09-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
738 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000372038 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Замятина, д. 25КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 31973.76 | 31334.28 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
739 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000372038 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Замятина, д. 25КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 7379.91 | 6221.17 | услуга | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2015-12-02 | ООО "Центр качества" | 6670084423
740 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000372038 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Замятина, д. 25КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 359178.68 | 321352.94 | cистема | 2 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-03-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
741 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000372038 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Замятина, д. 25КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 185206.61 | 179663.26 | cистема | 2 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-04-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
742 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000372038 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Замятина, д. 25КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1005888.89 | 794599.30 | м кв. | 2 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-04-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
743 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000372038 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Замятина, д. 25КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 60664.77 | 68908.74 | м кв. | 3 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-04-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
744 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000372038 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Замятина, д. 25КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 777073.98 | 624248.69 | м кв. | 491 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-04-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
745 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000372038 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Замятина, д. 25КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 52056.69 | 41104.35 | услуга | 4 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-04-30 | ООО "Центр качества" | 6670084423
746 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000372038 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Замятина, д. 25КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 105541.13 | 15869.82 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-03-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
747 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000372038 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Замятина, д. 25КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 109280.34 | 12579.98 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-03-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
748 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000372040 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Замятина, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 337308.87 | 160531.92 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2015-09-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
749 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000372040 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Замятина, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 468252.63 | 406126.50 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-09-01 | 2015-09-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
750 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000372040 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Замятина, д. 27 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1588242.25 | 1109977.62 | м кв. | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2015-12-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
751 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000372040 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Замятина, д. 27 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 60245.64 | 59040.72 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
752 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000372040 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Замятина, д. 27 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 47876.08 | 10199.85 | услуга | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2015-12-02 | ООО "Центр качества" | 6670084423
753 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000372040 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Замятина, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 346157.72 | 752284.22 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-09-01 | 2016-01-31 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
754 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000372040 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Замятина, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 214253.35 | 238829.64 | cистема | 2 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-05-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
755 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000372040 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Замятина, д. 27 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 226661.94 | 154773.84 | м кв. | 3 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 | 2016-04-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
756 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000372040 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Замятина, д. 27 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1177792.41 | 999030.81 | м кв. | 728 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-04-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
757 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000372040 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Замятина, д. 27 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 45805.68 | 66028.76 | услуга | 4 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-04-30 | ООО "Центр качества" | 6670084423
758 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000372040 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Замятина, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 184238.97 | 103176.84 | cистема | 2 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
759 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000372040 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Замятина, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 141179.58 | 106916.26 | cистема | 2 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
760 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000372041 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Замятина, д. 27КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 305470.37 | 129453.08 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2015-09-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
761 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000372041 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Замятина, д. 27КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 471943.91 | 460141.00 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-09-01 | 2015-10-07 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
762 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000372041 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Замятина, д. 27КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1592528.57 | 1386745.44 | м кв. | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2015-12-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
763 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000372041 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Замятина, д. 27КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 60474.96 | 59265.46 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
764 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000372041 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Замятина, д. 27КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 47398.86 | 2330.16 | услуга | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2015-12-02 | ООО "Центр качества" | 6670084423
765 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000372041 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Замятина, д. 27КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 153763.44 | 283216.52 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-02-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
766 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000372041 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Замятина, д. 27КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 320785.36 | 754192.28 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-09-01 | 2016-02-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
767 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000372041 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Замятина, д. 27КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 226692.83 | 194030.94 | cистема | 2 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
768 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000372041 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Замятина, д. 27КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 113025.70 | 94625.68 | м кв. | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-04-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
769 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000372041 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Замятина, д. 27КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1097436.92 | 225381.74 | м кв. | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-04-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
770 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000372041 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Замятина, д. 27КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 43545.32 | 62822.33 | услуга | 4 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-04-30 | ООО "Центр качества" | 6670084423
771 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000372041 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Замятина, д. 27КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 140775.88 | 135373.14 | cистема | 2 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
772 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000372041 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Замятина, д. 27КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 124785.82 | 112960.22 | cистема | 2 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-01-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
773 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000372046 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Замятина, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 316053.56 | 339592.20 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
774 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000372046 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Замятина, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 869438.16 | 933856.72 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
775 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000372046 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Замятина, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 166187.66 | 178482.08 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
776 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000372046 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Замятина, д. 29 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 751767.38 | 834245.84 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 | 2016-06-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
777 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000372046 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Замятина, д. 29 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 43851.16 | 80381.60 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-07-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
778 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000372046 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Замятина, д. 29 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 813770.48 | 752036.42 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-07-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
779 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000372046 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Замятина, д. 29 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 28986.05 | 28116.47 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
780 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000372046 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Замятина, д. 29 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 66561.20 | 59295.58 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
781 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000372046 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Замятина, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 180709.92 | 193903.50 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
782 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000372046 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Замятина, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 186281.88 | 199888.46 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
783 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000372047 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Замятина, д. 29КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2015 | 684563.42 | 717961.56 | м кв. | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2015-12-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
784 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000372047 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Замятина, д. 29КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 47977.02 | 47017.47 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
785 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000372047 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Замятина, д. 29КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 13691.27 | 48179.40 | услуга | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Центр качества" | 6670084423
786 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000372047 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Замятина, д. 29КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 238176.51 | 328674.84 | cистема | 2 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-03-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
787 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000372047 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Замятина, д. 29КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 369239.20 | 538725.46 | cистема | 2 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 | 2016-05-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
788 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000372047 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Замятина, д. 29КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 189903.88 | 94918.02 | cистема | 2 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-05-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
789 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000372047 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Замятина, д. 29КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 54783.80 | 79649.82 | м кв. | 3 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 | 2016-05-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
790 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000372047 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Замятина, д. 29КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 705635.93 | 730285.85 | м кв. | 3 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 | 2016-05-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
791 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000372047 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Замятина, д. 29КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 35452.33 | 18839.46 | услуга | 3 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-04-30 | ООО "Центр качества" | 6670084423
792 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000372047 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Замятина, д. 29КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 105526.03 | 7058.76 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-04-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
793 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000372047 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Замятина, д. 29КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 109351.23 | 7294.76 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-04-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
794 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000375087 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Запорожский, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 677100.02 | 612843.62 | м кв. | 0 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
795 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000375087 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Запорожский, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 54578.16 | 54578.16 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
796 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000375087 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Запорожский, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 13542.00 | 55379.17 | услуга | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
797 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000375087 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Запорожский, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 345451.97 | 270409.98 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-03-22 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
798 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000375087 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Запорожский, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 716076.58 | 677358.94 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2016-01-16 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
799 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000375087 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Запорожский, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 230500.51 | 108484.48 | cистема | 3 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-04-04 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
800 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000375087 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Запорожский, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1191223.06 | 923732.32 | м кв. | 0 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-01-11 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
801 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000375087 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Запорожский, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 149435.80 | 121744.14 | м кв. | 0 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-01-13 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
802 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000375087 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Запорожский, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 59812.60 | 57462.58 | услуга | 4 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-06-16 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
803 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000375087 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Запорожский, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 153568.69 | 119170.56 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-03-09 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
804 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000375087 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Запорожский, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 204373.37 | 250270.92 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-03-09 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
805 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000375089 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Запорожский, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 164758.27 | 0.00 | м кв. | 0
806 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000375089 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Запорожский, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 42037.63 | 41079.88 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
807 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000375089 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Запорожский, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 3295.17 | 0.00 | услуга | 1
808 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000375082 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Запорожский, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 84520.80 | 0.00 | cистема | 1
809 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000375082 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Запорожский, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 45735.66 | 0.00 | cистема | 1
810 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000375082 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Запорожский, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 421795.17 | 0.00 | м кв. | 0
811 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000375082 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Запорожский, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 98824.32 | 0.00 | м кв. | 0
812 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000375082 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Запорожский, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 261712.62 | 0.00 | м кв. | 0
813 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000375082 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Запорожский, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 16717.80 | 24640.29 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
814 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000375082 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Запорожский, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 18251.77 | 0.00 | услуга | 1
815 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000375083 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Запорожский, д. 4А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 405459.80 | 405459.80 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
816 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000375083 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Запорожский, д. 4А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 814473.76 | 814473.76 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
817 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000375083 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Запорожский, д. 4А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 278622.78 | 278622.78 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
818 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000375083 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Запорожский, д. 4А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1201606.98 | 1201606.98 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
819 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000375083 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Запорожский, д. 4А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 334233.82 | 334233.82 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
820 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000375083 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Запорожский, д. 4А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1026628.32 | 1026628.32 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
821 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000375083 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Запорожский, д. 4А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 49300.99 | 49300.99 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-04-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
822 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000375083 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Запорожский, д. 4А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 91963.18 | 47820.86 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | ООО «Урал АСТ» | 6679029145 | 5
823 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000375083 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Запорожский, д. 4А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 279824.02 | 279824.02 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
824 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000375083 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Запорожский, д. 4А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 257309.62 | 257309.62 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
825 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000375084 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Запорожский, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 85394.40 | 0.00 | cистема | 1
826 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000375084 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Запорожский, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 46208.38 | 0.00 | cистема | 1
827 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000375084 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Запорожский, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 426154.81 | 0.00 | м кв. | 0
828 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000375084 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Запорожский, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 99845.76 | 0.00 | м кв. | 0
829 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000375084 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Запорожский, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 264417.66 | 0.00 | м кв. | 0
830 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000375084 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Запорожский, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 16921.80 | 24894.97 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
831 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000375084 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Запорожский, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 18440.42 | 0.00 | услуга | 1
832 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000394098 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Зерновой, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 34485.36 | 0.00 | cистема | 1
833 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000394098 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Зерновой, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 18660.62 | 0.00 | cистема | 1
834 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000394098 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Зерновой, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 172096.79 | 0.00 | м кв. | 0
835 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000394098 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Зерновой, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 40321.34 | 0.00 | м кв. | 0
836 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000394098 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Зерновой, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 106781.45 | 0.00 | м кв. | 0
837 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000394098 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Зерновой, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 11928.38 | 8746.47 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
838 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000394098 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Зерновой, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 7446.91 | 0.00 | услуга | 1
839 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000394093 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Зерновой, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 87010.56 | 0.00 | cистема | 1
840 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000394093 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Зерновой, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 47082.91 | 0.00 | cистема | 1
841 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000394093 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Зерновой, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 434220.14 | 0.00 | м кв. | 0
842 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000394093 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Зерновой, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 101735.42 | 0.00 | м кв. | 0
843 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000394093 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Зерновой, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 269421.98 | 0.00 | м кв. | 0
844 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000394093 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Зерновой, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 29128.32 | 22194.86 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
845 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000394093 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Зерновой, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 18789.42 | 0.00 | услуга | 1
846 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000442102 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Калиновский, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 112519.68 | 0.00 | cистема | 1
847 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000442102 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Калиновский, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 270897.31 | 0.00 | cистема | 1
848 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000442102 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Калиновский, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 60886.34 | 0.00 | cистема | 1
849 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000442102 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Калиновский, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 131561.47 | 0.00 | м кв. | 0
850 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000442102 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Калиновский, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 348409.15 | 0.00 | м кв. | 0
851 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000442102 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Калиновский, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 38578.18 | 0.00 | компл. | 1
852 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000442102 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Калиновский, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 22863.65 | 0.00 | услуга | 1
853 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000442102 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Калиновский, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 128722.72 | 0.00 | cистема | 1
854 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000442102 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Калиновский, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 90185.76 | 0.00 | cистема | 1
855 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000442103 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Калиновский, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 269687.95 | 0.00 | cистема | 1
856 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000442103 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Калиновский, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 60614.52 | 0.00 | cистема | 1
857 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000442103 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Калиновский, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 559014.84 | 0.00 | м кв. | 0
858 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000442103 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Калиновский, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 130974.14 | 0.00 | м кв. | 0
859 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000442103 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Калиновский, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 346853.75 | 0.00 | м кв. | 0
860 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000442103 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Калиновский, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 38405.95 | 0.00 | компл. | 1
861 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000442103 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Калиновский, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 31701.53 | 0.00 | услуга | 1
862 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000442103 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Калиновский, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 128148.07 | 0.00 | cистема | 1
863 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000442103 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Калиновский, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 89783.15 | 0.00 | cистема | 1
864 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000442104 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Калиновский, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 355868.21 | 0.00 | cистема | 1
865 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000442104 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Калиновский, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 79984.22 | 0.00 | cистема | 1
866 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000442104 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Калиновский, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 172827.65 | 0.00 | м кв. | 0
867 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000442104 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Калиновский, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 457692.77 | 0.00 | м кв. | 0
868 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000442104 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Калиновский, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 50678.78 | 0.00 | компл. | 1
869 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000442104 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Калиновский, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 27078.90 | 0.00 | услуга | 1
870 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000442104 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Калиновский, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 169098.48 | 0.00 | cистема | 1
871 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000442104 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Калиновский, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 118473.84 | 0.00 | cистема | 1
872 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000465107 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Каслинский, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 87032.40 | 0.00 | cистема | 1
873 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000465107 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Каслинский, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 47094.73 | 0.00 | cистема | 1
874 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000465107 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Каслинский, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 434329.14 | 0.00 | м кв. | 0
875 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000465107 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Каслинский, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 101760.96 | 0.00 | м кв. | 0
876 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000465107 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Каслинский, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 269489.61 | 0.00 | м кв. | 0
877 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000465107 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Каслинский, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 259839.68 | 25372.50 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
878 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000465107 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Каслинский, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 18794.14 | 0.00 | услуга | 1
879 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000465110 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Каслинский, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 141763.44 | 0.00 | cистема | 1
880 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000465110 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Каслинский, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 341303.27 | 0.00 | cистема | 1
881 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000465110 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Каслинский, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 165754.18 | 0.00 | м кв. | 0
882 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000465110 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Каслинский, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 438960.37 | 0.00 | м кв. | 0
883 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000465110 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Каслинский, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 48604.61 | 41328.20 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
884 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000465110 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Каслинский, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 24028.12 | 0.00 | услуга | 1
885 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000465110 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Каслинский, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 113624.96 | 0.00 | cистема | 1
886 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000494119 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Коллективный, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 53300.52 | 40508.40 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
887 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000494119 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Коллективный, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 539345.52 | 607468.72 | cистема | 2 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 | 2016-03-28 | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
888 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000494119 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Коллективный, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 464324.48 | 464324.48 | м кв. | 0 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
889 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000494119 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Коллективный, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 20073.40 | 10934.43 | услуга | 1 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-06-08 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
890 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000519133 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Короткий, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1537490.45 | 627651.44 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2015-12-02 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
891 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000519133 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Короткий, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 64859.72 | 64859.72 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
892 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000519133 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Короткий, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 30749.81 | 69268.36 | услуга | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
893 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000519133 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Короткий, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 436526.09 | 436526.09 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
894 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000519133 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Короткий, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 364374.52 | 364374.52 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
895 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000519133 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Короткий, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1223760.35 | 1088146.44 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 | 2016-06-29 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
896 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000519133 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Короткий, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 180417.63 | 180417.63 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
897 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000519133 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Короткий, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 861017.64 | 861017.64 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
898 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000519133 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Короткий, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 71298.39 | 19211.80 | услуга | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-11-01 | 2016-04-04 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
899 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000519133 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Короткий, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 248611.25 | 248611.25 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
900 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000519133 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Короткий, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 250212.07 | 250212.07 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
901 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000554163 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Красный, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 705366.48 | 0.00 | cистема | 1
902 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000554163 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Красный, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 381685.95 | 0.00 | cистема | 1
903 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000554163 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Красный, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 3520082.33 | 0.00 | м кв. | 0
904 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000554163 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Красный, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 824736.19 | 0.00 | м кв. | 0
905 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000554163 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Красный, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2184116.92 | 0.00 | м кв. | 0
906 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000554163 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Красный, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 268437.31 | 205635.00 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
907 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000554163 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Красный, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 152319.76 | 0.00 | услуга | 1
908 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000554164 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Красный, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 1382904.54 | 1485490.20 | cистема | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСтрой» | 6658426007 | 5
909 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000554164 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Красный, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1509611.76 | 1621479.30 | cистема | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСтрой» | 6658426007 | 5
910 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000554164 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Красный, д. 15 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2451241.14 | 2632490.32 | м кв. | 0 |  | 2016-05-30 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСтрой» | 6658426007 | 5
911 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000554164 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Красный, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 229573.72 | 246432.38 | м кв. | 0 |  | 2016-05-30 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСтрой» | 6658426007 | 5
912 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000554164 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Красный, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 975983.90 | 1037405.26 | м кв. | 0 |  | 2016-05-30 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСтрой» | 6658426007 | 5
913 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000554164 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Красный, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 87464.84 | 87464.84 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
914 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000554164 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Красный, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 130986.30 | 73042.29 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | ООО «Урал АСТ» | 6679029145 | 5
915 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000554152 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Красный, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 921777.06 | 990185.20 | cистема | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСтрой» | 6658426007 | 5
916 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000554152 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Красный, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 2267751.14 | 2435766.62 | cистема | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСтрой» | 6658426007 | 5
917 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000554152 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Красный, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 446036.46 | 479042.24 | cистема | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСтрой» | 6658426007 | 5
918 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000554152 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Красный, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3722413.84 | 3997290.12 | м кв. | 0 |  | 2016-05-30 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСтрой» | 6658426007 | 5
919 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000554152 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Красный, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 651096.86 | 699318.74 | м кв. | 0 |  | 2016-05-30 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСтрой» | 6658426007 | 5
920 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000554152 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Красный, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1590972.76 | 1702177.14 | м кв. | 0 |  | 2016-05-30 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСтрой» | 6658426007 | 5
921 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000554152 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Красный, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 171760.64 | 171760.64 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
922 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000554152 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Красный, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 192000.96 | 107159.31 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | ООО «Урал АСТ» | 6679029145 | 5
923 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000587172 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Курьинский, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 466458.72 | 0.00 | cистема | 1
924 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000587172 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Курьинский, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2327829.78 | 0.00 | м кв. | 0
925 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000587172 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Курьинский, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 545397.89 | 0.00 | м кв. | 0
926 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000587172 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Курьинский, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1444356.11 | 0.00 | м кв. | 0
927 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000587172 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Курьинский, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 159928.70 | 0.00 | компл. | 1
928 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000587172 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Курьинский, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 95680.85 | 0.00 | услуга | 1
929 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000587174 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Курьинский, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 402292.80 | 0.00 | cистема | 1
930 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000587174 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Курьинский, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2007614.22 | 0.00 | м кв. | 0
931 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000587174 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Курьинский, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 470373.12 | 0.00 | м кв. | 0
932 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000587174 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Курьинский, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1245670.92 | 0.00 | м кв. | 0
933 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000587174 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Курьинский, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 137382.34 | 0.00 | компл. | 1
934 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000587174 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Курьинский, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 82519.02 | 0.00 | услуга | 1
935 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000590178 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Кыштымский, д. 8Б | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 286135.84 | 307432.48 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
936 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000590178 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Кыштымский, д. 8Б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 681316.66 | 731795.88 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
937 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000590178 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Кыштымский, д. 8Б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 112805.64 | 121155.32 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
938 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000590178 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Кыштымский, д. 8Б | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1276642.00 | 1370906.30 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
939 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000590178 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Кыштымский, д. 8Б | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 131397.72 | 140789.34 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
940 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000590178 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Кыштымский, д. 8Б | ремонт фасада | 10 | 2016 | 560070.48 | 600179.86 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
941 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000590178 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Кыштымский, д. 8Б | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 29261.61 | 29261.60 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
942 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000590178 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Кыштымский, д. 8Б | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 65080.42 | 0.00 | услуга | 1
943 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000590178 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Кыштымский, д. 8Б | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 96975.94 | 103975.70 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
944 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000590178 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Кыштымский, д. 8Б | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 108676.82 | 116542.70 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
945 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000590177 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Кыштымский, д. 8КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 233535.12 | 0.00 | cистема | 1
946 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000590177 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Кыштымский, д. 8КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 126369.87 | 0.00 | cистема | 1
947 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000590177 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Кыштымский, д. 8КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1165440.76 | 0.00 | м кв. | 0
948 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000590177 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Кыштымский, д. 8КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 273056.45 | 0.00 | м кв. | 0
949 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000590177 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Кыштымский, д. 8КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 723124.82 | 0.00 | м кв. | 0
950 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000590177 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Кыштымский, д. 8КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 80069.00 | 0.00 | компл. | 1
951 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000590177 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Кыштымский, д. 8КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 50430.54 | 0.00 | услуга | 1
952 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000621181 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Лобачевского, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 161572.32 | 0.00 | cистема | 1
953 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000621181 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Лобачевского, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 388994.24 | 0.00 | cистема | 1
954 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000621181 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Лобачевского, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 87429.56 | 0.00 | cистема | 1
955 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000621181 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Лобачевского, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 806315.42 | 0.00 | м кв. | 0
956 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000621181 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Лобачевского, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 188915.33 | 0.00 | м кв. | 0
957 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000621181 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Лобачевского, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 500297.15 | 0.00 | м кв. | 0
958 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000621181 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Лобачевского, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 55635.84 | 0.00 | компл. | 1
959 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000621181 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Лобачевского, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 48957.30 | 0.00 | услуга | 1
960 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000621181 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Лобачевского, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 184839.03 | 0.00 | cистема | 1
961 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000621181 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Лобачевского, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 129501.99 | 0.00 | cистема | 1
962 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000687190 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Многостаночников, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 232770.72 | 0.00 | cистема | 1
963 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000687190 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Многостаночников, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 125956.24 | 0.00 | cистема | 1
964 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000687190 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Многостаночников, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1161626.08 | 0.00 | м кв. | 0
965 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000687190 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Многостаночников, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 272162.69 | 0.00 | м кв. | 0
966 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000687190 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Многостаночников, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 720757.91 | 0.00 | м кв. | 0
967 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000687190 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Многостаночников, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 79807.10 | 67859.49 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
968 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000687190 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Многостаночников, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 50265.47 | 0.00 | услуга | 1
969 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000687191 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Многостаночников, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 55198.96 | 55198.96 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
970 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000687191 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Многостаночников, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 389585.53 | 323423.84 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-03-09 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
971 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000687191 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Многостаночников, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1277095.15 | 831337.14 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2016-01-16 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
972 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000687191 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Многостаночников, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 419955.78 | 145292.22 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-02-01 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
973 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000687191 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Многостаночников, д. 14 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1771484.94 | 1552376.26 | м кв. | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-04-04 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
974 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000687191 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Многостаночников, д. 14 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 888297.18 | 836537.40 | м кв. | 941 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-02-01 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
975 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000687191 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Многостаночников, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 105631.40 | 74090.62 | услуга | 3 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-05-26 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
976 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000687191 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Многостаночников, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 372349.21 | 152874.90 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-03-09 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
977 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000687191 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Многостаночников, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 162802.21 | 309248.50 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-03-09 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
978 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000687192 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Многостаночников, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 231722.40 | 0.00 | cистема | 1
979 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000687192 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Многостаночников, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 125388.98 | 0.00 | cистема | 1
980 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000687192 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Многостаночников, д. 15 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1156394.51 | 0.00 | м кв. | 0
981 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000687192 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Многостаночников, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 270936.96 | 0.00 | м кв. | 0
982 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000687192 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Многостаночников, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 717511.86 | 0.00 | м кв. | 0
983 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000687192 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Многостаночников, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 26815.80 | 67553.87 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
984 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000687192 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Многостаночников, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 55340.91 | 0.00 | услуга | 1
985 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000687192 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Многостаночников, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 265090.85 | 0.00 | cистема | 1
986 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000687194 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Многостаночников, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 203330.40 | 0.00 | cистема | 1
987 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000687194 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Многостаночников, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 110025.58 | 0.00 | cистема | 1
988 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000687194 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Многостаночников, д. 16 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1014706.21 | 0.00 | м кв. | 0
989 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000687194 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Многостаночников, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 237740.16 | 0.00 | м кв. | 0
990 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000687194 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Многостаночников, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 629598.06 | 0.00 | м кв. | 0
991 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000687194 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Многостаночников, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 40278.90 | 59276.77 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
992 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000687194 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Многостаночников, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 43908.01 | 0.00 | услуга | 1
993 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000698205 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Мордвинский, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 241077.54 | 246238.86 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
994 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000698205 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Мордвинский, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 712448.60 | 726989.80 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-08-15 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
995 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000698205 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Мордвинский, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 149221.62 | 152265.43 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
996 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000698205 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Мордвинский, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 174033.48 | 177360.14 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
997 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000698205 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Мордвинский, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 691044.58 | 701539.74 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
998 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000698205 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Мордвинский, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 22967.34 | 19292.58 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-10-12 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
999 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000698205 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Мордвинский, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 42629.79 | 42510.23 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
1000 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000698205 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Мордвинский, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 163663.64 | 166827.22 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
1001 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000698206 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Мордвинский, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 107608.41 | 94695.40 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-26 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
1002 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000698206 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Мордвинский, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 498976.88 | 498976.88 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
1003 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000698206 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Мордвинский, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1179845.25 | 1179845.25 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
1004 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000698206 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Мордвинский, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1324706.70 | 1324706.70 | м кв. | 605 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
1005 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000698206 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Мордвинский, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 172206.37 | 172206.37 | м кв. | 0 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
1006 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000698206 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Мордвинский, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1579244.80 | 1579244.80 | м кв. | 1341 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
1007 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000698206 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Мордвинский, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 95099.60 | 57803.72 | услуга | 1 |  | 2015-09-21 | 2016-07-01 |  | ООО «Проектностроительная Компания «Тепло» | 6670062589
1008 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000748212 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Обходной, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 272001.51 | 0.00 | cистема | 1
1009 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000748212 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Обходной, д. 29 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 132097.73 | 0.00 | м кв. | 0
1010 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000748212 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Обходной, д. 29 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 38735.42 | 32936.49 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
1011 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000748212 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Обходной, д. 29 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 9893.05 | 0.00 | услуга | 1
1012 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000748212 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Обходной, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 90553.37 | 0.00 | cистема | 1
1013 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000776215 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Осоавиахима, д. 100 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 43407.00 | 42538.86 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
1014 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000776215 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Осоавиахима, д. 100 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 168824.53 | 168824.53 | cистема | 1 |  | 2015-09-14 | 2016-07-11 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
1015 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000776215 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Осоавиахима, д. 100 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 419645.78 | 419645.78 | cистема | 1 |  | 2015-09-14 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
1016 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000776215 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Осоавиахима, д. 100 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 260676.09 | 260676.09 | cистема | 1 |  | 2015-09-14 | 2016-07-11 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
1017 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000776215 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Осоавиахима, д. 100 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 889910.50 | 889910.50 | м кв. | 0 |  | 2015-09-14 | 2016-07-11 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
1018 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000776215 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Осоавиахима, д. 100 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 184723.68 | 184723.68 | м кв. | 0 |  | 2015-09-14 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
1019 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000776215 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Осоавиахима, д. 100 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 552665.69 | 552665.69 | м кв. | 0 |  | 2015-09-14 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
1020 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000776215 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Осоавиахима, д. 100 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 59210.00 | 58044.20 | услуга | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-11 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
1021 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000776215 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Осоавиахима, д. 100 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 228261.61 | 228261.61 | cистема | 1 |  | 2015-09-14 | 2016-07-11 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
1022 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000776215 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Осоавиахима, д. 100 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 255792.12 | 255792.12 | cистема | 1 |  | 2015-09-14 | 2016-07-11 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
1023 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000776216 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Осоавиахима, д. 102 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 76666.59 | 75133.26 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
1024 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000776216 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Осоавиахима, д. 102 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 885652.93 | 885652.93 | cистема | 1 |  | 2015-09-14 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
1025 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000776216 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Осоавиахима, д. 102 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 446959.39 | 446959.39 | cистема | 1 |  | 2015-09-14 | 2016-07-11 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
1026 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000776216 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Осоавиахима, д. 102 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1355321.34 | 1355321.34 | м кв. | 0 |  | 2015-09-14 | 2016-07-11 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
1027 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000776216 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Осоавиахима, д. 102 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 191542.54 | 191542.54 | м кв. | 0 |  | 2015-09-14 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
1028 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000776216 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Осоавиахима, д. 102 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1649519.88 | 1649519.88 | м кв. | 0 |  | 2015-09-14 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
1029 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000776216 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Осоавиахима, д. 102 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 100114.53 | 113787.40 | услуга | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-11 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
1030 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000776216 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Осоавиахима, д. 102 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 220295.72 | 220295.72 | cистема | 1 |  | 2015-09-14 | 2016-07-11 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
1031 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000776216 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Осоавиахима, д. 102 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 256434.93 | 256434.93 | cистема | 1 |  | 2015-09-14 | 2016-07-11 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
1032 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000776217 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Осоавиахима, д. 104 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 270236.52 | 285917.54 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
1033 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000776217 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Осоавиахима, д. 104 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 773396.78 | 830697.58 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
1034 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000776217 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Осоавиахима, д. 104 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 194906.50 | 209324.92 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
1035 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000776217 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Осоавиахима, д. 104 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 980997.72 | 1053531.14 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
1036 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000776217 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Осоавиахима, д. 104 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 65235.12 | 65235.12 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
1037 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000776217 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Осоавиахима, д. 104 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 953713.76 | 1023854.14 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
1038 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000776217 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Осоавиахима, д. 104 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 57062.15 | 55350.32 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
1039 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000776217 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Осоавиахима, д. 104 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 73032.06 | 64937.47 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
1040 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000776217 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Осоавиахима, д. 104 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 194298.80 | 208500.10 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
1041 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000776217 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Осоавиахима, д. 104 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 218818.02 | 234835.34 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
1042 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000776219 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Осоавиахима, д. 106 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 270236.52 | 285917.54 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
1043 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000776219 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Осоавиахима, д. 106 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 773800.34 | 831130.64 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
1044 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000776219 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Осоавиахима, д. 106 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1068026.26 | 1146981.24 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
1045 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000776219 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Осоавиахима, д. 106 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 67533.76 | 67533.76 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
1046 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000776219 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Осоавиахима, д. 106 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 911276.24 | 978297.88 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
1047 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000776219 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Осоавиахима, д. 106 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 46018.40 | 44637.84 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
1048 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000776219 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Осоавиахима, д. 106 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 61817.46 | 54943.69 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
1049 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000778221 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 223697.32 | 233726.18 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
1050 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000778221 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 535905.26 | 558350.76 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-08-15 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
1051 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000778221 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 194527.72 | 202659.44 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
1052 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000778221 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 138068.26 | 143586.64 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
1053 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000778221 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 646520.82 | 672002.67 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
1054 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000778221 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 29475.40 | 29475.40 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
1055 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000778221 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 42574.68 | 42498.22 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
1056 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000778221 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 173423.42 | 180501.13 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
1057 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000778221 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 216591.36 | 225478.19 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
1058 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000778223 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 321054.40 | 346162.44 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
1059 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000778223 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 696079.64 | 747666.88 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
1060 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000778223 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 292054.72 | 313677.04 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
1061 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000778223 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 205368.38 | 220182.10 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
1062 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000778223 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 47073.08 | 47073.08 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
1063 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000778223 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 41637.67 | 58297.47 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
1064 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000778223 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 278129.54 | 298547.08 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
1065 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000778223 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 289196.76 | 310435.58 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
1066 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000778223 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 784844.19 | 0.00 | м кв. | 0
1067 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000778223 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 837484.94 | 897601.22 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
1068 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000778223 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 57312.76 | 47073.08 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
1069 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000778223 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 32446.58 | 58297.47 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
1070 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000778224 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1352364.96 | 1452588.26 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
1071 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000778224 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 346777.22 | 372474.08 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
1072 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000778224 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 431225.10 | 462480.94 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
1073 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000778224 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2117016.76 | 2267346.40 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
1074 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000778224 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 138236.27 | 138236.27 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-16 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
1075 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000778224 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 100281.36 | 100031.22 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
1076 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000778224 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 375240.00 | 402863.80 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
1077 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000778224 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 391443.76 | 420268.80 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
1078 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000778225 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 8А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 457903.72 | 493152.68 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
1079 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000778225 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 8А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 649172.28 | 697280.88 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
1080 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000778225 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 8А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 84725.18 | 90995.70 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
1081 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000778225 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 8А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1244569.60 | 953489.56 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
1082 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000778225 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 8А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 381208.44 | 408963.22 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
1083 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000778225 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 8А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 896008.22 | 960603.78 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
1084 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000778225 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 8А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 43478.47 | 43478.47 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
1085 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000778225 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 8А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 78476.42 | 71236.64 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
1086 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000778225 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 8А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 115539.70 | 123916.52 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
1087 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000778225 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 8А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 94693.82 | 101524.84 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
1088 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000797229 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Парковый, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 199333.86 | 175681.94 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 | 2016-06-07 | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
1089 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000797229 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Парковый, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 703920.74 | 733387.57 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
1090 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000797229 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Парковый, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 217433.88 | 226515.20 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
1091 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000797229 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Парковый, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1291947.78 | 1345727.97 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
1092 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000797229 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Парковый, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 131946.42 | 137306.22 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
1093 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000797229 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Парковый, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 568172.36 | 545792.48 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 | 2016-06-21 | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
1094 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000797229 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Парковый, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 29749.82 | 29749.82 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
1095 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000797229 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Парковый, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 71885.08 | 71778.80 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
1096 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000797229 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Парковый, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 235203.50 | 244859.70 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
1097 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000797229 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Парковый, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 246295.50 | 256416.73 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
1098 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000797231 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Парковый, д. 10КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 205172.50 | 89559.64 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 | 2016-06-07 | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
1099 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000797231 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Парковый, д. 10КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 703969.12 | 733439.08 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
1100 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000797231 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Парковый, д. 10КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 217433.88 | 226515.20 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
1101 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000797231 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Парковый, д. 10КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1156815.36 | 1205145.91 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
1102 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000797231 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Парковый, д. 10КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 132961.22 | 138362.68 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
1103 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000797231 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Парковый, д. 10КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 579954.66 | 603026.79 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
1104 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000797231 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Парковый, д. 10КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 31097.66 | 31097.66 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
1105 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000797231 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Парковый, д. 10КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 69498.06 | 69400.29 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
1106 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000797231 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Парковый, д. 10КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 232266.48 | 241802.47 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
1107 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000797231 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Парковый, д. 10КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 246329.72 | 256451.06 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
1108 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000797235 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Парковый, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 194887.35 | 122747.14 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
1109 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000797235 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Парковый, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 543310.26 | 499767.76 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2015-10-28 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
1110 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000797235 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Парковый, д. 39 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 794974.88 | 732398.86 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-07 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
1111 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000797235 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Парковый, д. 39 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 156739.98 | 150007.50 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-11 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
1112 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000797235 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Парковый, д. 39 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 619567.53 | 626944.62 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
1113 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000797235 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Парковый, д. 39 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 25755.09 | 25755.09 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-26 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
1114 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000797235 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Парковый, д. 39 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 46189.60 | 90553.20 | услуга | 2 |  | 2015-07-27 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ООО "УК ЖКХ Октябрьского района" | 6672200900
1115 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000797228 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Парковый, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 235710.90 | 245070.62 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 | 2016-06-07 | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
1116 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000797228 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Парковый, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 648430.06 | 675578.40 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
1117 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000797228 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Парковый, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 180084.52 | 187612.53 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
1118 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000797228 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Парковый, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1277981.30 | 1331185.82 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
1119 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000797228 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Парковый, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 447143.30 | 465638.16 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
1120 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000797228 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Парковый, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 650803.04 | 676804.27 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
1121 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000797228 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Парковый, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 38780.35 | 38780.35 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
1122 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000797228 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Парковый, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 76005.05 | 75895.43 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
1123 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000797228 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Парковый, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 176445.40 | 183654.50 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
1124 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000797228 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Парковый, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 183654.02 | 191164.22 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
1125 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000810257 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Переходный, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 72809.10 | 66984.37 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-26 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
1126 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000810257 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Переходный, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 458811.14 | 458811.14 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
1127 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000810257 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Переходный, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1104688.19 | 1104688.19 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
1128 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000810257 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Переходный, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 382638.75 | 382638.75 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
1129 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000810257 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Переходный, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1026456.39 | 1026456.39 | м кв. | 540 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
1130 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000810257 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Переходный, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 159366.81 | 159366.81 | м кв. | 0 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
1131 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000810257 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Переходный, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1370728.72 | 1370728.72 | м кв. | 884.9 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
1132 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000810257 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Переходный, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 90053.80 | 54731.00 | услуга | 1 |  | 2015-09-21 | 2016-07-01 |  | ООО «Проектностроительная Компания «Тепло» | 6670062589
1133 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000894270 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Пугачевский, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 101796.24 | 0.00 | cистема | 1
1134 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000894270 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Пугачевский, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 245080.04 | 0.00 | cистема | 1
1135 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000894270 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Пугачевский, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 55083.70 | 0.00 | cистема | 1
1136 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000894270 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Пугачевский, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 508007.05 | 0.00 | м кв. | 0
1137 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000894270 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Пугачевский, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 119023.30 | 0.00 | м кв. | 0
1138 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000894270 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Пугачевский, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 34901.57 | 29676.59 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
1139 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000894270 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Пугачевский, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 24540.72 | 0.00 | услуга | 1
1140 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000894270 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Пугачевский, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 116455.09 | 0.00 | cистема | 1
1141 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000894270 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Пугачевский, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 81590.81 | 0.00 | cистема | 1
1142 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000894272 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Пугачевский, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 102800.88 | 0.00 | cистема | 1
1143 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000894272 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Пугачевский, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 55627.33 | 0.00 | cистема | 1
1144 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000894272 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Пугачевский, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 513020.64 | 0.00 | м кв. | 0
1145 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000894272 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Пугачевский, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 120197.95 | 0.00 | м кв. | 0
1146 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000894272 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Пугачевский, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 318315.58 | 0.00 | м кв. | 0
1147 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000894272 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Пугачевский, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 23030.92 | 29969.47 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
1148 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000894272 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Пугачевский, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 22199.25 | 0.00 | услуга | 1
1149 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000927276 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Ремесленный, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 167733.46 | 118861.40 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
1150 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000927276 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Ремесленный, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 664888.70 | 487989.00 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
1151 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000927276 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Ремесленный, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 215734.68 | 155057.90 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
1152 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000927276 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Ремесленный, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1338169.56 | 1454455.02 | м кв. | 0 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
1153 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000927276 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Ремесленный, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 182002.02 | 195243.98 | м кв. | 0 |  | 2016-06-01 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
1154 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000927276 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Ремесленный, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 771100.50 | 826703.28 | м кв. | 0 |  | 2016-06-01 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
1155 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000927276 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Ремесленный, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 38473.34 | 38473.34 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-02-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
1156 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000927276 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Ремесленный, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 73540.81 | 36147.27 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | ООО «Урал АСТ» | 6679029145 | 5
1157 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000927276 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Ремесленный, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 156869.20 | 79768.00 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
1158 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000927276 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Ремесленный, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 180542.36 | 157620.86 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
1159 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000927277 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Ремесленный, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 29934.45 | 27539.69 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-17 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
1160 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000927277 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Ремесленный, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 253573.23 | 83472.02 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-11-20 | 2016-06-21 | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
1161 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000927277 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Ремесленный, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 814715.35 | 814715.35 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
1162 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000927277 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Ремесленный, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 230995.62 | 73512.82 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-11-20 | 2016-06-29 | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
1163 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000927277 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Ремесленный, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 258443.57 | 101763.20 | м кв. | 356.3 |  | 2015-08-17 | 2015-11-20 | 2016-06-22 | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
1164 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000927277 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Ремесленный, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 716.65 | 716.65 | м кв. | 0 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
1165 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000927277 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Ремесленный, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 360442.80 | 360442.80 | м кв. | 534.4 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
1166 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000927277 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Ремесленный, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 44155.20 | 40263.61 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224
1167 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000927277 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Ремесленный, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 213872.00 | 53926.00 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-11-20 | 2016-06-29 | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
1168 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000927277 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Ремесленный, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 75000.78 | 75000.78 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
1169 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000935285 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Рижский, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 79213.68 | 0.00 | cистема | 1
1170 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000935285 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Рижский, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 42863.89 | 0.00 | cистема | 1
1171 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000935285 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Рижский, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 395310.36 | 0.00 | м кв. | 0
1172 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000935285 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Рижский, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 92619.07 | 0.00 | м кв. | 0
1173 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000935285 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Рижский, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 245279.50 | 0.00 | м кв. | 0
1174 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000935285 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Рижский, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 25095.68 | 23093.11 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
1175 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000935285 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Рижский, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 17105.73 | 0.00 | услуга | 1
1176 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000935287 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Рижский, д. 10КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 79344.72 | 0.00 | cистема | 1
1177 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000935287 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Рижский, д. 10КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 42934.79 | 0.00 | cистема | 1
1178 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000935287 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Рижский, д. 10КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 395964.30 | 0.00 | м кв. | 0
1179 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000935287 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Рижский, д. 10КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 92772.29 | 0.00 | м кв. | 0
1180 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000935287 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Рижский, д. 10КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 245685.26 | 0.00 | м кв. | 0
1181 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000935287 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Рижский, д. 10КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 27203.90 | 23131.31 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
1182 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000935287 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Рижский, д. 10КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 18949.44 | 0.00 | услуга | 1
1183 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000935287 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Рижский, д. 10КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 90770.51 | 0.00 | cистема | 1
1184 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000935288 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Рижский, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 80655.12 | 0.00 | cистема | 1
1185 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000935288 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Рижский, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 43643.87 | 0.00 | cистема | 1
1186 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000935288 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Рижский, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 402503.76 | 0.00 | м кв. | 0
1187 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000935288 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Рижский, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 94304.45 | 0.00 | м кв. | 0
1188 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000935288 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Рижский, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 249742.82 | 0.00 | м кв. | 0
1189 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000935288 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Рижский, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 27256.32 | 23513.33 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
1190 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000935288 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Рижский, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 19262.39 | 0.00 | услуга | 1
1191 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000935288 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Рижский, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 92269.61 | 0.00 | cистема | 1
1192 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000935279 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Рижский, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 36466.56 | 29173.26 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-02-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
1193 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000935279 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Рижский, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 167733.46 | 0.00 | cистема | 1
1194 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000935279 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Рижский, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 681249.40 | 0.00 | cистема | 1
1195 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000935279 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Рижский, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 162004.56 | 0.00 | cистема | 1
1196 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000935279 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Рижский, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 58428.00 | 0.00 | м кв. | 0
1197 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000935279 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Рижский, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 164445.98 | 0.00 | м кв. | 0
1198 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000935279 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Рижский, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 55414.09 | 0.00 | м кв. | 0
1199 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000935279 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Рижский, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 32665.41 | 0.00 | услуга | 1
1200 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000935279 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Рижский, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 133813.18 | 0.00 | cистема | 1
1201 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000935279 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Рижский, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 210181.60 | 0.00 | cистема | 1
1202 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000935281 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Рижский, д. 6КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 107037.84 | 0.00 | cистема | 1
1203 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000935281 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Рижский, д. 6КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 57920.02 | 0.00 | cистема | 1
1204 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000935281 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Рижский, д. 6КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 534164.89 | 0.00 | м кв. | 0
1205 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000935281 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Рижский, д. 6КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 125151.94 | 0.00 | м кв. | 0
1206 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000935281 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Рижский, д. 6КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 331435.03 | 0.00 | м кв. | 0
1207 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000935281 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Рижский, д. 6КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 36698.69 | 31204.67 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
1208 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000935281 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Рижский, д. 6КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 25563.22 | 0.00 | услуга | 1
1209 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000935281 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Рижский, д. 6КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 122451.49 | 0.00 | cистема | 1
1210 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000935282 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Рижский, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 79410.24 | 0.00 | cистема | 1
1211 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000935282 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Рижский, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 191184.52 | 0.00 | cистема | 1
1212 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000935282 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Рижский, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 42970.25 | 0.00 | cистема | 1
1213 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000935282 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Рижский, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 92848.90 | 0.00 | м кв. | 0
1214 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000935282 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Рижский, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 27226.37 | 23150.41 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
1215 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000935282 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Рижский, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 11218.15 | 0.00 | услуга | 1
1216 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000935282 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Рижский, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 90845.46 | 0.00 | cистема | 1
1217 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000935282 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Рижский, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 63648.18 | 0.00 | cистема | 1
1218 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000935284 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Рижский, д. 8КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 103259.52 | 0.00 | cистема | 1
1219 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000935284 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Рижский, д. 8КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 55875.50 | 0.00 | cистема | 1
1220 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000935284 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Рижский, д. 8КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 515309.45 | 0.00 | м кв. | 0
1221 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000935284 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Рижский, д. 8КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 120734.21 | 0.00 | м кв. | 0
1222 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000935284 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Рижский, д. 8КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 319735.73 | 0.00 | м кв. | 0
1223 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000935284 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Рижский, д. 8КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 35403.26 | 30103.18 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
1224 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000935284 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Рижский, д. 8КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 24660.87 | 0.00 | услуга | 1
1225 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000935284 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Рижский, д. 8КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 118129.08 | 0.00 | cистема | 1
1226 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001005294 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Симбирский, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 285667.20 | 0.00 | cистема | 1
1227 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001005294 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Симбирский, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 687759.48 | 0.00 | cистема | 1
1228 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001005294 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Симбирский, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 154579.44 | 0.00 | cистема | 1
1229 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001005294 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Симбирский, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1425602.28 | 0.00 | м кв. | 0
1230 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001005294 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Симбирский, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 334010.88 | 0.00 | м кв. | 0
1231 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001005294 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Симбирский, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 884548.08 | 0.00 | м кв. | 0
1232 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001005294 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Симбирский, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 97479.36 | 0.00 | компл. | 1
1233 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001005294 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Симбирский, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 86558.73 | 0.00 | услуга | 1
1234 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001005294 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Симбирский, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 326803.80 | 0.00 | cистема | 1
1235 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001005294 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Симбирский, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 228965.40 | 0.00 | cистема | 1
1236 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001005295 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Симбирский, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 286759.20 | 0.00 | cистема | 1
1237 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001005295 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Симбирский, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 690388.53 | 0.00 | cистема | 1
1238 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001005295 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Симбирский, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 155170.34 | 0.00 | cистема | 1
1239 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001005295 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Симбирский, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 335287.68 | 0.00 | м кв. | 0
1240 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001005295 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Симбирский, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 887929.38 | 0.00 | м кв. | 0
1241 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001005295 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Симбирский, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 108171.65 | 0.00 | компл. | 1
1242 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001005295 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Симбирский, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 58268.58 | 0.00 | услуга | 1
1243 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001005295 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Симбирский, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 328053.05 | 0.00 | cистема | 1
1244 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001005295 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Симбирский, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 229840.65 | 0.00 | cистема | 1
1245 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001005296 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Симбирский, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 656095.44 | 0.00 | cистема | 1
1246 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001005296 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Симбирский, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 355024.54 | 0.00 | cистема | 1
1247 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001005296 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Симбирский, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 767126.98 | 0.00 | м кв. | 0
1248 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001005296 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Симбирский, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2031552.67 | 0.00 | м кв. | 0
1249 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001005296 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Симбирский, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 247261.25 | 0.00 | компл. | 1
1250 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001005296 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Симбирский, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 101724.83 | 0.00 | услуга | 1
1251 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001005296 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Симбирский, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 750574.39 | 0.00 | cистема | 1
1252 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001005296 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Симбирский, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 525867.71 | 0.00 | cистема | 1
1253 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001005297 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Симбирский, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 202413.12 | 0.00 | cистема | 1
1254 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001005297 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Симбирский, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 487320.71 | 0.00 | cистема | 1
1255 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001005297 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Симбирский, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 109529.22 | 0.00 | cистема | 1
1256 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001005297 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Симбирский, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1010128.59 | 0.00 | м кв. | 0
1257 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001005297 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Симбирский, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 236667.65 | 0.00 | м кв. | 0
1258 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001005297 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Симбирский, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 626757.77 | 0.00 | м кв. | 0
1259 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001005297 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Симбирский, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 69324.64 | 0.00 | компл. | 1
1260 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001005297 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Симбирский, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 56701.07 | 0.00 | услуга | 1
1261 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001005297 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Симбирский, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 162236.34 | 0.00 | cистема | 1
1262 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001078300 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 387616.32 | 0.00 | cистема | 1
1263 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001078300 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 933207.59 | 0.00 | cистема | 1
1264 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001078300 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 209745.86 | 0.00 | cистема | 1
1265 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001078300 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 453212.93 | 0.00 | м кв. | 0
1266 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001078300 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1200226.25 | 0.00 | м кв. | 0
1267 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001078300 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 149295.74 | 0.00 | компл. | 1
1268 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001078300 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 78762.43 | 0.00 | услуга | 1
1269 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001078300 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 443433.78 | 0.00 | cистема | 1
1270 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001078300 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 310678.74 | 0.00 | cистема | 1
1271 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001078301 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 161747.04 | 0.00 | cистема | 1
1272 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001078301 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 389414.89 | 0.00 | cистема | 1
1273 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001078301 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 87524.11 | 0.00 | cистема | 1
1274 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001078301 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 14 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 807187.35 | 0.00 | м кв. | 0
1275 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001078301 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 189119.62 | 0.00 | м кв. | 0
1276 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001078301 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 14 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 500838.16 | 0.00 | м кв. | 0
1277 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001078301 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 62270.21 | 0.00 | компл. | 1
1278 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001078301 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 45309.46 | 0.00 | услуга | 1
1279 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001078301 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 129642.03 | 0.00 | cистема | 1
1280 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001078303 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 157575.60 | 0.00 | cистема | 1
1281 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001078303 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 379371.92 | 0.00 | cистема | 1
1282 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001078303 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 85266.87 | 0.00 | cистема | 1
1283 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001078303 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 16 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 786370.07 | 0.00 | м кв. | 0
1284 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001078303 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 184242.24 | 0.00 | м кв. | 0
1285 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001078303 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 487921.59 | 0.00 | м кв. | 0
1286 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001078303 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 61588.80 | 0.00 | компл. | 1
1287 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001078303 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 44140.94 | 0.00 | услуга | 1
1288 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001078303 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 126298.58 | 0.00 | cистема | 1
1289 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001078304 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 16КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 157444.56 | 0.00 | cистема | 1
1290 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001078304 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 16КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 379056.43 | 0.00 | cистема | 1
1291 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001078304 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 16КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 85195.96 | 0.00 | cистема | 1
1292 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001078304 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 16КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 785716.12 | 0.00 | м кв. | 0
1293 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001078304 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 16КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 184089.02 | 0.00 | м кв. | 0
1294 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001078304 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 16КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 487515.83 | 0.00 | м кв. | 0
1295 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001078304 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 16КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 60795.07 | 0.00 | компл. | 1
1296 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001078304 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 16КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 47706.57 | 0.00 | услуга | 1
1297 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001078304 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 16КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 180116.87 | 0.00 | cистема | 1
1298 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001078304 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 16КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 126193.55 | 0.00 | cистема | 1
1299 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001078308 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 158929.68 | 0.00 | cистема | 1
1300 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001078308 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 382631.94 | 0.00 | cистема | 1
1301 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001078308 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 85999.59 | 0.00 | cистема | 1
1302 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001078308 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 20 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 793127.51 | 0.00 | м кв. | 0
1303 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001078308 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 20 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 185825.47 | 0.00 | м кв. | 0
1304 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001078308 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 20 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 492114.40 | 0.00 | м кв. | 0
1305 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001078308 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 60660.29 | 0.00 | компл. | 1
1306 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001078308 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 44520.25 | 0.00 | услуга | 1
1307 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001078308 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 127383.89 | 0.00 | cистема | 1
1308 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001078309 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 20КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 159475.68 | 0.00 | cистема | 1
1309 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001078309 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 20КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 383946.46 | 0.00 | cистема | 1
1310 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001078309 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 20КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 86295.04 | 0.00 | cистема | 1
1311 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001078309 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 20КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 795852.28 | 0.00 | м кв. | 0
1312 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001078309 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 20КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 186463.87 | 0.00 | м кв. | 0
1313 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001078309 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 20КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 493805.05 | 0.00 | м кв. | 0
1314 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001078309 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 20КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 61491.66 | 0.00 | компл. | 1
1315 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001078309 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 20КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 44673.20 | 0.00 | услуга | 1
1316 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001078309 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 20КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 127821.51 | 0.00 | cистема | 1
1317 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001078311 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 159672.24 | 0.00 | cистема | 1
1318 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001078311 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 384419.69 | 0.00 | cистема | 1
1319 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001078311 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 86401.40 | 0.00 | cистема | 1
1320 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001078311 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 22 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 796833.20 | 0.00 | м кв. | 0
1321 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001078311 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 22 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 186693.70 | 0.00 | м кв. | 0
1322 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001078311 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 22 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 494413.69 | 0.00 | м кв. | 0
1323 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001078311 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 22 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 61708.61 | 0.00 | компл. | 1
1324 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001078311 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 22 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 44728.26 | 0.00 | услуга | 1
1325 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001078311 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 127979.06 | 0.00 | cистема | 1
1326 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001082312 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Сухой, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1272865.44 | 937763.70 | м кв. | 823 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-14 | ИП Пермяков | 6656024672
1327 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001082312 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Сухой, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 339308.82 | 110110.52 | м кв. | 661 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-10-14 | ИП Пермяков | 6656024672
1328 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001082312 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Сухой, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 48911.66 | 48911.66 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-26 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
1329 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001082312 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Сухой, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 32243.49 | 82719.18 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224
1330 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001082312 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Сухой, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 552627.24 | 552627.24 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672
1331 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001082312 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Сухой, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1056222.53 | 754677.26 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2016-01-26 | ИП Пермяков | 6656024672
1332 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001082312 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Сухой, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 190805.75 | 190805.75 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672
1333 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001082312 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Сухой, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 917844.78 | 917844.78 | м кв. | 668 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672
1334 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001082312 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Сухой, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 61508.71 | 32506.49 | услуга | 3 |  | 2015-07-27 | 2015-12-01 | 2016-04-04 | ООО "Вест" | 6670170224
1335 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001082312 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Сухой, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 136025.44 | 136025.44 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672
1336 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001082312 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Сухой, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 221910.00 | 0.00 | cистема | 1
1337 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001085318 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Сухумский, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 702882.96 | 0.00 | м кв. | 0
1338 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001085318 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Сухумский, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 164681.66 | 0.00 | м кв. | 0
1339 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001085318 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Сухумский, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 48290.11 | 41060.78 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
1340 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001085318 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Сухумский, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 17351.29 | 0.00 | услуга | 1
1341 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001087322 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Сызранский, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 30106.44 | 29504.31 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
1342 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001087322 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Сызранский, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 209471.41 | 209471.41 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
1343 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001087322 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Сызранский, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 433449.94 | 433449.94 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
1344 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001087322 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Сызранский, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 136458.64 | 136458.64 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
1345 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001087322 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Сызранский, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 101910.30 | 101910.30 | м кв. | 0 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
1346 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001087322 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Сызранский, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 23438.40 | 21366.38 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224
1347 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001087322 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Сызранский, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 139870.60 | 139870.60 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
1348 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001087322 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Сызранский, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 150759.11 | 150759.11 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
1349 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001090324 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Сысертский, д. 7А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 45252.48 | 0.00 | cистема | 1
1350 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001090324 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Сысертский, д. 7А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 24486.90 | 0.00 | cистема | 1
1351 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001090324 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Сысертский, д. 7А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 225829.35 | 0.00 | м кв. | 0
1352 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001090324 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Сысертский, д. 7А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 52910.59 | 0.00 | м кв. | 0
1353 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001090324 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Сысертский, д. 7А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 140121.07 | 0.00 | м кв. | 0
1354 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001090324 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Сысертский, д. 7А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 26554.00 | 0.00 | компл. | 1
1355 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001090324 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Сысертский, д. 7А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 11532.79 | 0.00 | услуга | 1
1356 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001090324 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Сысертский, д. 7А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 51768.92 | 0.00 | cистема | 1
1357 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001090324 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Сысертский, д. 7А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 36270.36 | 0.00 | cистема | 1
1358 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001097325 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Таллинский, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 433829.36 | 412293.18 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
1359 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001097325 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Таллинский, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1782170.52 | 1667741.20 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
1360 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001097325 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Таллинский, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1844427.32 | 1979907.84 | м кв. | 0 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
1361 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001097325 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Таллинский, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 558876.32 | 596833.38 | м кв. | 0 |  | 2016-06-01 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
1362 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001097325 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Таллинский, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1336784.24 | 1429847.30 | м кв. | 0 |  | 2016-06-01 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
1363 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001097325 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Таллинский, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 100226.88 | 82186.03 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-12-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
1364 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001097325 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Таллинский, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 119121.76 | 63300.88 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | ООО «Урал АСТ» | 6679029145 | 5
1365 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001097326 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Таллинский, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 433829.36 | 419172.58 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
1366 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001097326 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Таллинский, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1782170.52 | 1667741.20 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
1367 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001097326 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Таллинский, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1822299.96 | 1956157.98 | м кв. | 0 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
1368 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001097326 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Таллинский, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 430513.56 | 461848.46 | м кв. | 0 |  | 2016-06-01 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
1369 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001097326 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Таллинский, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1575871.12 | 1686625.92 | м кв. | 0 |  | 2016-06-01 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
1370 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001097326 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Таллинский, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 98062.85 | 80411.52 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-12-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
1371 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001097326 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Таллинский, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 120893.69 | 64392.08 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | ООО «Урал АСТ» | 6679029145 | 5
1372 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001097328 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Таллинский, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 198447.39 | 100910.06 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-11-20 | 2015-12-01 | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
1373 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001097328 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Таллинский, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 96095.94 | 93835.96 | м кв. | 0 |  | 2015-08-17 | 2015-11-20 | 2015-11-09 | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
1374 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001097328 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Таллинский, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 32227.65 | 31583.10 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-01 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
1375 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001097328 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Таллинский, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 11310.29 | 1689.05 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-11-20 | 2015-12-01 | ООО "Вест" | 6670170224
1376 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001097328 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Таллинский, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 135293.39 | 81844.80 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-11-20 | 2015-12-01 | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
1377 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001097328 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Таллинский, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 135677.61 | 74617.30 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-11-20 | 2015-12-01 | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
1378 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001097328 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Таллинский, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 272782.25 | 112111.80 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-11-20 | 2016-06-09 | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
1379 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001097328 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Таллинский, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 489454.51 | 489454.51 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
1380 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001097328 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Таллинский, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 788556.74 | 429210.84 | м кв. | 0 |  | 2015-08-17 | 2015-11-20 | 2016-06-09 | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
1381 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001097328 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Таллинский, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 561792.17 | 561792.17 | м кв. | 0 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
1382 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001097328 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Таллинский, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 42251.71 | 6321.75 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-11-20 | 2016-03-02 | ООО "Вест" | 6670170224
1383 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001097329 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Таллинский, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 277132.67 | 277132.67 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
1384 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001097329 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Таллинский, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 192866.13 | 192866.13 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
1385 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001097329 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Таллинский, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 783798.93 | 783798.93 | м кв. | 0 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
1386 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001097329 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Таллинский, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 94688.43 | 92510.82 | м кв. | 0 |  | 2015-08-17 | 2015-11-20 | 2015-11-09 | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
1387 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001097329 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Таллинский, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 31246.00 | 31246.00 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
1388 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001097329 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Таллинский, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 32386.62 | 1665.19 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-11-20 | 2015-12-01 | ООО "Вест" | 6670170224
1389 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001097329 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Таллинский, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 135290.83 | 135290.83 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
1390 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001097329 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Таллинский, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 135554.13 | 135554.13 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
1391 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001097329 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Таллинский, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 481030.63 | 481030.63 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
1392 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001097329 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Таллинский, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 560868.25 | 560868.25 | м кв. | 0 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
1393 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001097329 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Таллинский, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 20837.98 | 3572.73 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-11-20 | 2016-05-10 | ООО "Вест" | 6670170224
1394 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001136349 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 759561.52 | 504900.76 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2015-11-04 | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
1395 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001136349 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 272693.51 | 114482.42 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2015-11-04 | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
1396 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001136349 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 34954.92 | 34255.82 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
1397 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001136349 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 30669.49 | 65858.75 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2016-07-01 |  | ООО "КРОСС Инжиниринг" | 6658385713
1398 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001136349 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 231853.40 | 141217.68 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2015-11-04 | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
1399 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001136349 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 269366.17 | 137957.34 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2015-11-04 | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
1400 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001136349 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 342222.11 | 342222.11 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
1401 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001136349 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 16 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 702172.56 | 635152.70 | м кв. | 2 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-01-11 | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
1402 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001136349 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 134497.98 | 134497.98 | м кв. | 0 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
1403 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001136349 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 823392.75 | 823392.75 | м кв. | 664.9 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
1404 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001136349 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 40045.71 | 27606.80 | услуга | 2 |  | 2015-07-27 | 2015-12-01 | 2016-03-01 | ООО "КРОСС Инжиниринг" | 6658385713
1405 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001136348 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 46344.48 | 0.00 | cистема | 1
1406 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001136348 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 111576.88 | 0.00 | cистема | 1
1407 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001136348 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 25077.80 | 0.00 | cистема | 1
1408 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001136348 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 231278.90 | 0.00 | м кв. | 0
1409 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001136348 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 54187.39 | 0.00 | м кв. | 0
1410 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001136348 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 143502.37 | 0.00 | м кв. | 0
1411 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001136348 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 16022.16 | 0.00 | компл. | 1
1412 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001136348 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 14042.63 | 0.00 | услуга | 1
1413 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001136348 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 53018.17 | 0.00 | cистема | 1
1414 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001136348 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 37145.61 | 0.00 | cистема | 1
1415 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001138350 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Транспортников, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 60518.64 | 0.00 | cистема | 1
1416 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001138350 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Транспортников, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 32747.68 | 0.00 | cистема | 1
1417 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001138350 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Транспортников, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 302014.06 | 0.00 | м кв. | 0
1418 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001138350 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Транспортников, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 70760.26 | 0.00 | м кв. | 0
1419 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001138350 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Транспортников, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 187391.65 | 0.00 | м кв. | 0
1420 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001138350 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Транспортников, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 20727.08 | 17642.96 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
1421 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001138350 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Транспортников, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 13068.65 | 0.00 | услуга | 1
1422 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001138351 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Транспортников, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 94305.12 | 0.00 | cистема | 1
1423 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001138351 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Транспортников, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 227044.76 | 0.00 | cистема | 1
1424 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001138351 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Транспортников, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 51030.12 | 0.00 | cистема | 1
1425 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001138351 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Транспортников, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 110264.45 | 0.00 | м кв. | 0
1426 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001138351 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Транспортников, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 292009.07 | 0.00 | м кв. | 0
1427 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001138351 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Транспортников, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 32333.18 | 27492.71 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
1428 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001138351 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Транспортников, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 19162.51 | 0.00 | услуга | 1
1429 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001138351 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Транспортников, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 107885.23 | 0.00 | cистема | 1
1430 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001138351 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Транспортников, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 75586.59 | 0.00 | cистема | 1
1431 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001168356 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Университетский, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 4214649.66 | 4526913.06 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
1432 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001168356 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Университетский, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 355578.84 | 381898.74 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
1433 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001168356 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Университетский, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 506220.00 | 543503.28 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
1434 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001168356 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Университетский, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 3373008.76 | 3602976.60 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
1435 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001168356 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Университетский, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 262279.60 | 262279.64 | компл. | 2 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2016-02-24 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
1436 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001168356 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Университетский, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 187394.67 | 0.00 | услуга | 1
1437 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001168356 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Университетский, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 429151.84 | 460761.68 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
1438 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001168356 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Университетский, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 491124.26 | 527327.84 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
1439 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001179360 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Утренний, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 267811.62 | 267811.62 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
1440 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001179360 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Утренний, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 867127.72 | 867127.72 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-08-15 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
1441 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001179360 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Утренний, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 336259.88 | 336259.88 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
1442 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001179360 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Утренний, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2561515.68 | 2561515.68 | м кв. | 0 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
1443 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001179360 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Утренний, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 94993.54 | 94993.54 | м кв. | 0 |  | 2016-06-20 | 2016-10-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
1444 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001179360 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Утренний, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 777205.82 | 777205.82 | м кв. | 0 |  | 2016-06-20 | 2016-10-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
1445 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001179360 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Утренний, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 66613.25 | 62616.46 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
1446 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001179360 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Утренний, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 103343.46 | 0.00 | услуга | 1
1447 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001179360 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Утренний, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 262258.54 | 262258.54 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
1448 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001183362 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Ученический, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 210376.58 | 0.00 | cистема | 1
1449 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001183362 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Ученический, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 436072.99 | 0.00 | м кв. | 0
1450 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001183362 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Ученический, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 102169.54 | 0.00 | м кв. | 0
1451 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001183362 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Ученический, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 270571.63 | 0.00 | м кв. | 0
1452 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001183362 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Ученический, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 29959.49 | 0.00 | компл. | 1
1453 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001183362 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Ученический, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 20383.81 | 0.00 | услуга | 1
1454 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001183363 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Ученический, д. 4А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 73710.00 | 0.00 | cистема | 1
1455 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001183363 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Ученический, д. 4А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 39885.75 | 0.00 | cистема | 1
1456 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001183363 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Ученический, д. 4А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 367844.63 | 0.00 | м кв. | 0
1457 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001183363 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Ученический, д. 4А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 86184.00 | 0.00 | м кв. | 0
1458 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001183363 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Ученический, д. 4А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 228237.75 | 0.00 | м кв. | 0
1459 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001183363 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Ученический, д. 4А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 25245.00 | 0.00 | компл. | 1
1460 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001183363 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Ученический, д. 4А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 17603.73 | 0.00 | услуга | 1
1461 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001183363 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Ученический, д. 4А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 84324.38 | 0.00 | cистема | 1
1462 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001211369 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Химиков, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 406573.44 | 0.00 | cистема | 1
1463 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001211369 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Химиков, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 978847.90 | 0.00 | cистема | 1
1464 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001211369 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Химиков, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2028976.46 | 0.00 | м кв. | 0
1465 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001211369 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Химиков, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 475378.18 | 0.00 | м кв. | 0
1466 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001211369 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Химиков, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 139396.61 | 0.00 | компл. | 1
1467 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001211369 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Химиков, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 93615.40 | 0.00 | услуга | 1
1468 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001211369 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Химиков, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 465120.76 | 0.00 | cистема | 1
1469 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001211369 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Химиков, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 325873.08 | 0.00 | cистема | 1
1470 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001244379 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Черниговский, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 327846.48 | 352263.04 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
1471 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001244379 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Черниговский, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1114513.54 | 1197039.20 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
1472 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001244379 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Черниговский, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 119643.74 | 128486.66 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
1473 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001244379 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Черниговский, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1080255.78 | 1160111.10 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
1474 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001244379 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Черниговский, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 176709.12 | 134171.90 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
1475 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001244379 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Черниговский, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 894520.24 | 951529.58 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
1476 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001244379 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Черниговский, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 49744.28 | 48251.92 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
1477 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001244379 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Черниговский, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 80042.67 | 70271.36 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
1478 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001244379 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Черниговский, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 124279.96 | 133278.64 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
1479 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001244379 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Черниговский, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 164364.56 | 176334.48 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
1480 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001244384 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Черниговский, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 519464.40 | 0.00 | cистема | 1
1481 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001244384 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Черниговский, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1250639.09 | 0.00 | cистема | 1
1482 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001244384 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Черниговский, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 281091.13 | 0.00 | cистема | 1
1483 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001244384 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Черниговский, д. 23 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2592350.94 | 0.00 | м кв. | 0
1484 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001244384 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Черниговский, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 607373.76 | 0.00 | м кв. | 0
1485 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001244384 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Черниговский, д. 23 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1608484.41 | 0.00 | м кв. | 0
1486 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001244384 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Черниговский, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 162991.30 | 0.00 | компл. | 1
1487 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001244384 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Черниговский, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 157400.57 | 0.00 | услуга | 1
1488 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001244384 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Черниговский, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 594268.23 | 0.00 | cистема | 1
1489 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001244384 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Черниговский, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 416356.43 | 0.00 | cистема | 1
1490 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001244386 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Черниговский, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 511507.97 | 0.00 | cистема | 1
1491 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001244386 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Черниговский, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 114965.50 | 0.00 | cистема | 1
1492 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001244386 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Черниговский, д. 31 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 248414.21 | 0.00 | м кв. | 0
1493 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001244386 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Черниговский, д. 31 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 657865.73 | 0.00 | м кв. | 0
1494 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001244386 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Черниговский, д. 31 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 80031.74 | 0.00 | компл. | 1
1495 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001244386 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Черниговский, д. 31 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 30655.07 | 0.00 | услуга | 1
1496 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001245388 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Черноморский, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 443373.84 | 0.00 | cистема | 1
1497 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001245388 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Черноморский, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1067446.88 | 0.00 | cистема | 1
1498 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001245388 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Черноморский, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 239917.22 | 0.00 | cистема | 1
1499 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001245388 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Черноморский, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2212626.29 | 0.00 | м кв. | 0
1500 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001245388 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Черноморский, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 518406.34 | 0.00 | м кв. | 0
1501 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001245388 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Черноморский, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1372875.43 | 0.00 | м кв. | 0
1502 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001245388 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Черноморский, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 152013.89 | 0.00 | компл. | 1
1503 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001245388 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Черноморский, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 134344.71 | 0.00 | услуга | 1
1504 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001245388 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Черноморский, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 507220.49 | 0.00 | cистема | 1
1505 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001245388 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Черноморский, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 355369.01 | 0.00 | cистема | 1
1506 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001260395 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Шадринский, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 230998.66 | 0.00 | м кв. | 0
1507 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001260395 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Шадринский, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 67664.08 | 0.00 | компл. | 1
1508 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001260395 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Шадринский, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 4619.97 | 0.00 | услуга | 1
1509 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001260397 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Шадринский, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1272269.86 | 760906.48 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2015-10-29 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
1510 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001260397 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Шадринский, д. 19 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 1479777.96 | 1165224.04 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-11-06 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
1511 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001260397 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Шадринский, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 119550.25 | 119550.25 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-26 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
1512 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001260397 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Шадринский, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 55040.96 | 20974.03 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | ООО "УК ЖКХ Октябрьского района" | 6672200900
1513 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001260397 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Шадринский, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 479150.21 | 123656.92 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-02-15 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
1514 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001260397 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Шадринский, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 258799.66 | 143997.76 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-04-04 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
1515 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001260397 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Шадринский, д. 19 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1325138.14 | 1442797.80 | м кв. | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-03-22 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
1516 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001260397 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Шадринский, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 191137.68 | 164600.56 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 | 2016-01-13 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
1517 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001260397 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Шадринский, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 60268.64 | 77806.54 | услуга | 4 |  | 2015-07-27 | 2015-12-01 | 2016-06-09 | ООО "УК ЖКХ Октябрьского района" | 6672200900
1518 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001260397 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Шадринский, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 244253.92 | 110086.92 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-02-15 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
1519 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001260397 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Шадринский, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 514952.57 | 131936.98 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-02-15 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
1520 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001263401 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Шаронова, д. 23А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 208047.84 | 0.00 | cистема | 1
1521 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001263401 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Шаронова, д. 23А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 500886.61 | 0.00 | cистема | 1
1522 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001263401 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Шаронова, д. 23А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 243255.94 | 0.00 | м кв. | 0
1523 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001263401 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Шаронова, д. 23А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 71330.69 | 60652.04 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
1524 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001263401 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Шаронова, д. 23А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 22378.86 | 0.00 | услуга | 1
1525 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001263401 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Шаронова, д. 23А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 166752.63 | 0.00 | cистема | 1
1526 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001288406 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Шорный, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 58329.18 | 47829.93 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-26 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
1527 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001288406 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Шорный, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 333483.78 | 333483.78 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
1528 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001288406 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Шорный, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 860218.66 | 860218.66 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
1529 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001288406 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Шорный, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 198951.12 | 198951.12 | м кв. | 0 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
1530 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001288406 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Шорный, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1085856.44 | 1085856.44 | м кв. | 681 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
1531 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001288406 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Шорный, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 49570.20 | 30127.29 | услуга | 1 |  | 2015-09-21 | 2016-07-01 |  | ООО «Проектностроительная Компания «Тепло» | 6670062589
1532 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001288407 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Шорный, д. 13А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 57714.93 | 47326.24 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-26 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
1533 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001288407 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Шорный, д. 13А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 333490.26 | 333490.26 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
1534 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001288407 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Шорный, д. 13А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 860235.36 | 860235.36 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
1535 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001288407 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Шорный, д. 13А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 198956.85 | 198956.85 | м кв. | 0 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
1536 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001288407 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Шорный, д. 13А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1085877.53 | 1085877.53 | м кв. | 847 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
1537 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001288407 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Шорный, д. 13А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 49571.20 | 30127.29 | услуга | 1 |  | 2015-09-21 | 2016-07-01 |  | ООО «Проектностроительная Компания «Тепло» | 6670062589
1538 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001288408 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Шорный, д. 13Б | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 267225.16 | 267225.16 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
1539 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001288408 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Шорный, д. 13Б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1068164.32 | 1068164.32 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-08-15 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
1540 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001288408 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Шорный, д. 13Б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 240753.04 | 240753.04 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
1541 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001288408 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Шорный, д. 13Б | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2109945.02 | 2109945.02 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
1542 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001288408 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Шорный, д. 13Б | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 773839.28 | 773839.28 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
1543 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001288408 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Шорный, д. 13Б | ремонт фасада | 10 | 2016 | 889904.08 | 889904.08 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
1544 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001288408 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Шорный, д. 13Б | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 49594.82 | 49594.82 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-09-24 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
1545 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001288408 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Шорный, д. 13Б | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 115563.42 | 152200.73 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
1546 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001288408 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Шорный, д. 13Б | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 285075.02 | 285075.02 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
1547 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001288408 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пер. Шорный, д. 13Б | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 143264.98 | 143264.98 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
1548 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000522443 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д. 14КОРПУС 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 86450.44 | 137772.08 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2015-12-25 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
1549 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000522443 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д. 14КОРПУС 1 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 377860.30 | 372156.66 | м кв. | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2015-12-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
1550 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000522443 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д. 14КОРПУС 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 64694.88 | 89986.80 | м кв. | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2015-12-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
1551 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000522443 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д. 14КОРПУС 1 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 318084.39 | 558971.90 | м кв. | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2015-12-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
1552 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000522443 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д. 14КОРПУС 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 19615.05 | 18646.07 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
1553 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000522443 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д. 14КОРПУС 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 17846.03 | 32815.80 | услуга | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Центр качества" | 6670084423
1554 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000522443 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д. 14КОРПУС 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 45211.31 | 69920.90 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2015-12-25 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
1555 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000522443 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д. 14КОРПУС 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 235269.92 | 231474.70 | cистема | 2 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-02-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
1556 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000522443 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д. 14КОРПУС 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 519410.85 | 117316.78 | cистема | 2 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 | 2016-05-31 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
1557 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000522443 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д. 14КОРПУС 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 15620.97 | 26285.10 | услуга | 4 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-04-30 | ООО "Центр качества" | 6670084423
1558 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000522443 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д. 14КОРПУС 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 26367.91 | 26367.91 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
1559 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000522444 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д. 14КОРПУС 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 91865.84 | 76574.92 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2015-11-19 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
1560 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000522444 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д. 14КОРПУС 2 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 377881.12 | 356780.08 | м кв. | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2015-12-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
1561 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000522444 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д. 14КОРПУС 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 64698.28 | 91244.68 | м кв. | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2015-12-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
1562 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000522444 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д. 14КОРПУС 2 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 281186.89 | 181927.68 | м кв. | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2015-12-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
1563 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000522444 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д. 14КОРПУС 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 18165.42 | 17268.05 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
1564 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000522444 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д. 14КОРПУС 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 17216.91 | 32284.80 | услуга | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Центр качества" | 6670084423
1565 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000522444 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д. 14КОРПУС 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 45213.43 | 18012.70 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2015-12-25 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
1566 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000522444 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д. 14КОРПУС 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 235282.32 | 231003.88 | cистема | 2 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-02-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
1567 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000522444 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д. 14КОРПУС 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 519438.23 | 479432.82 | cистема | 2 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 | 2016-05-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
1568 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000522444 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д. 14КОРПУС 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 15709.09 | 21921.91 | услуга | 4 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-04-30 | ООО "Центр качества" | 6670084423
1569 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000522444 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д. 14КОРПУС 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 30733.89 | 30733.89 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
1570 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000522462 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1858054.80 | 0.00 | cистема | 1
1571 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000522462 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д. 38 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 902365.63 | 0.00 | м кв. | 0
1572 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000522462 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д. 38 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 264588.48 | 0.00 | компл. | 1
1573 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000522462 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д. 38 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 55208.41 | 0.00 | услуга | 1
1574 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000522463 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д. 38КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 293696.10 | 293696.10 | cистема | 1 |  | 2016-05-23 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154 | 5
1575 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000522463 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д. 38КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1531772.51 | 1531772.51 | cистема | 1 |  | 2016-05-23 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154 | 5
1576 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000522463 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д. 38КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 351019.67 | 351019.67 | cистема | 1 |  | 2016-05-23 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154 | 5
1577 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000522463 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д. 38КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1920492.13 | 1920492.13 | м кв. | 835.47 |  | 2016-05-23 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154 | 5
1578 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000522463 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д. 38КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 430008.05 | 430008.05 | м кв. | 664.5 |  | 2016-05-23 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154 | 5
1579 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000522463 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д. 38КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2933537.11 | 2933537.11 | м кв. | 1998.99 |  | 2016-05-23 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154 | 5
1580 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000522463 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д. 38КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 126112.90 | 126112.90 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-02-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
1581 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000522463 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д. 38КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 189733.25 | 210814.72 | услуга | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
1582 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000522463 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д. 38КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 1642358.57 | 1642358.57 | cистема | 1 |  | 2016-05-23 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154 | 5
1583 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000522463 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д. 38КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 383778.13 | 383778.13 | cистема | 1 |  | 2016-05-23 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154 | 5
1584 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000522557 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д. 93 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 89675.04 | 0.00 | cистема | 1
1585 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000522557 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д. 93 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 48524.71 | 0.00 | cистема | 1
1586 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000522557 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д. 93 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 447517.05 | 0.00 | м кв. | 0
1587 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000522557 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д. 93 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 104850.82 | 0.00 | м кв. | 0
1588 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000522557 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д. 93 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 277672.36 | 0.00 | м кв. | 0
1589 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000522557 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д. 93 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 30745.73 | 0.00 | компл. | 1
1590 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000522557 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д. 93 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 21416.57 | 0.00 | услуга | 1
1591 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000522557 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д. 93 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 102588.41 | 0.00 | cистема | 1
1592 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000522559 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д. 95 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 89740.56 | 0.00 | cистема | 1
1593 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000522559 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д. 95 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 48560.16 | 0.00 | cистема | 1
1594 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000522559 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д. 95 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 447844.02 | 0.00 | м кв. | 0
1595 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000522559 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д. 95 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 104927.42 | 0.00 | м кв. | 0
1596 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000522559 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д. 95 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 277875.23 | 0.00 | м кв. | 0
1597 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000522559 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д. 95 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 30768.19 | 0.00 | компл. | 1
1598 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000522559 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д. 95 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 21432.22 | 0.00 | услуга | 1
1599 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000522559 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д. 95 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 102663.37 | 0.00 | cистема | 1
1600 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000522562 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д. 97 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 116887.68 | 0.00 | cистема | 1
1601 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000522562 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д. 97 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 63249.94 | 0.00 | cистема | 1
1602 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000522562 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д. 97 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 583319.83 | 0.00 | м кв. | 0
1603 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000522562 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д. 97 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 136668.67 | 0.00 | м кв. | 0
1604 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000522562 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д. 97 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 361934.35 | 0.00 | м кв. | 0
1605 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000522562 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д. 97 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 40075.78 | 0.00 | компл. | 1
1606 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000522562 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д. 97 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 27915.60 | 0.00 | услуга | 1
1607 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000522562 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, д. 97 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 133719.72 | 0.00 | cистема | 1
1608 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000606109 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 217308.00 | 0.00 | cистема | 1
1609 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000606109 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 523180.95 | 0.00 | cистема | 1
1610 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000606109 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 41 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2017 | 1800000.00 | 0.00 | шт. | 1
1611 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000606109 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 41 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1084460.45 | 0.00 | м кв. | 0
1612 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000606109 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 41 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 254083.20 | 0.00 | м кв. | 0
1613 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000606109 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 41 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 100000.00 | 0.00 | компл. | 1
1614 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000606109 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 41 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 86036.16 | 0.00 | услуга | 1
1615 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000606109 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 248600.75 | 0.00 | cистема | 1
1616 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000606109 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 174174.75 | 0.00 | cистема | 1
1617 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000606129 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1810319.42 | 1847269.00 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-08-15 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
1618 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000606129 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 741016.40 | 756139.16 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
1619 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000606129 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 56 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 292984.00 | 298829.45 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
1620 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000606129 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 56 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 219432.10 | 153602.44 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-10-29 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
1621 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000606129 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 56 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 78166.30 | 78072.96 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
1622 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000606129 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 391692.74 | 399510.95 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
1623 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000606129 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 672302.64 | 685849.10 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
1624 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000606156 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 79А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 423324.72 | 0.00 | cистема | 1
1625 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000606156 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 79А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1019177.52 | 0.00 | cистема | 1
1626 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000606156 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 79А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 229068.29 | 0.00 | cистема | 1
1627 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000606156 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 79А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2112572.55 | 0.00 | м кв. | 0
1628 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000606156 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 79А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 494964.29 | 0.00 | м кв. | 0
1629 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000606156 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 79А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1310794.76 | 0.00 | м кв. | 0
1630 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000606156 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 79А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 145139.90 | 0.00 | компл. | 1
1631 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000606156 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 79А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 118584.03 | 0.00 | услуга | 1
1632 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000606156 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 79А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 339299.42 | 0.00 | cистема | 1
1633 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000606157 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 79Б | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 376237.68 | 0.00 | cистема | 1
1634 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000606157 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 79Б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 905812.89 | 0.00 | cистема | 1
1635 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000606157 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 79Б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 203588.69 | 0.00 | cистема | 1
1636 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000606157 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 79Б | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1877587.96 | 0.00 | м кв. | 0
1637 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000606157 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 79Б | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 439908.67 | 0.00 | м кв. | 0
1638 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000606157 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 79Б | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 128995.78 | 0.00 | компл. | 1
1639 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000606157 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 79Б | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 90702.22 | 0.00 | услуга | 1
1640 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000606157 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 79Б | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 430416.60 | 0.00 | cистема | 1
1641 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000606157 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 79Б | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 301558.64 | 0.00 | cистема | 1
1642 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000606158 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 81-83 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 4727294.81 | 0.00 | cистема | 1
1643 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000606158 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 81-83 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 1062497.29 | 0.00 | cистема | 1
1644 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000606158 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 81-83 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 9798835.86 | 0.00 | м кв. | 0
1645 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000606158 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 81-83 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 2295814.08 | 0.00 | м кв. | 0
1646 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000606158 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 81-83 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 6079915.53 | 0.00 | м кв. | 0
1647 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000606158 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 81-83 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 673208.64 | 0.00 | компл. | 1
1648 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000606158 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 81-83 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 479287.15 | 0.00 | услуга | 1
1649 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000606162 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 99 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 831825.54 | 532368.35 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-26 | 2015-03-26 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425 | 5
1650 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000606162 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 99 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 8864537.21 | 8864992.13 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
1651 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000606162 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 99 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 1433149.00 | 1050958.74 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-07-07 | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
1652 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000606162 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 99 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 295498.62 | 85546.95 | услуга | 1 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-06-08 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419 | 5
1653 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000606162 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 99 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 1399626.20 | 1234975.40 | cистема | 2 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-04-19 | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
1654 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000606162 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 99 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 3077618.59 | 3517633.10 | cистема | 2 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-04-19 | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
1655 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773629 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 741235.62 | 741235.62 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
1656 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773629 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 1197589.98 | 1197589.98 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
1657 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773629 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 23951.80 | 295543.98 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
1658 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773629 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 4030385.34 | 0.00 | cистема | 1
1659 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773629 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 5135222.17 | 0.00 | м кв. | 0
1660 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773629 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 389627.53 | 0.00 | м кв. | 0
1661 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773629 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 6979884.98 | 0.00 | м кв. | 0
1662 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773629 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 330702.40 | 295543.98 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
1663 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773631 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 3708055.10 | 551129.62 | м кв. | 2775.6 |  | 2015-08-03 | 2015-11-01 | 2015-12-04 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
1664 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773631 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 567404.18 | 567404.18 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
1665 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773631 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 74161.10 | 374901.34 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
1666 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773631 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 4551791.50 | 4551791.50 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
1667 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773631 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 2581097.33 | 2581097.33 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
1668 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773631 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 1312222.55 | 1312222.55 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
1669 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773631 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 7894285.24 | 7894285.24 | м кв. | 3741 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
1670 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773631 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 375716.70 | 19890.81 | услуга | 2 |  | 2015-07-27 | 2015-11-01 | 2016-05-06 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
1671 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773631 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 1227391.23 | 1227391.23 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
1672 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773631 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 1219047.05 | 1219047.05 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
1673 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773633 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 339763.78 | 199383.42 | м кв. | 0 |  | 2015-08-03 | 2015-11-01 | 2015-12-04 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
1674 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773633 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 232129.33 | 232129.33 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
1675 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773633 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 6795.28 | 254350.77 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
1676 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773633 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 1303005.65 | 1303005.65 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
1677 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773633 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 2107076.12 | 2107076.12 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
1678 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773633 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 928258.73 | 928258.73 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
1679 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773633 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3461953.60 | 3461953.60 | м кв. | 0 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
1680 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773633 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 17 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 3335312.12 | 3335312.12 | м кв. | 0 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
1681 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773633 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 222712.12 | 3588.90 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2015-12-01 | 2016-01-21 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
1682 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773635 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 148476.66 | 148476.66 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
1683 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773635 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 908657.49 | 908657.49 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
1684 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773635 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1416035.96 | 1416035.96 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
1685 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773635 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 615938.76 | 615938.76 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
1686 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773635 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 18 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2163634.68 | 2163634.68 | м кв. | 0 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
1687 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773635 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 18 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 20533.72 | 20533.72 | м кв. | 0 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
1688 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773635 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 18 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2120369.39 | 2120369.39 | м кв. | 0 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
1689 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773635 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 144903.40 | 120911.65 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
1690 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773636 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 254815.47 | 249719.17 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
1691 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773636 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 1396552.25 | 1396552.25 | cистема | 1 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
1692 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773636 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 2068415.45 | 2068415.45 | cистема | 1 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
1693 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773636 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 775135.56 | 775135.56 | cистема | 1 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
1694 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773636 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 19 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3138180.96 | 3138180.96 | м кв. | 0 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
1695 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773636 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 785019.55 | 785019.55 | м кв. | 0 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
1696 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773636 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 19 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 3154493.75 | 3154493.75 | м кв. | 0 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
1697 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773636 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 271209.20 | 265889.40 | услуга | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
1698 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773636 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 1024649.99 | 1024649.99 | cистема | 1 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
1699 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773636 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 1218012.49 | 1218012.49 | cистема | 1 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
1700 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773637 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 260008.75 | 260008.75 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
1701 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773637 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 1365754.96 | 1365754.96 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
1702 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773637 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 2152006.98 | 2152006.98 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
1703 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773637 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 936973.30 | 936973.30 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
1704 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773637 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 20 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3580120.71 | 3580120.71 | м кв. | 0 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
1705 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773637 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 20 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 414735.28 | 414735.28 | м кв. | 0 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
1706 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773637 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 20 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 3090398.77 | 3090398.77 | м кв. | 0 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
1707 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773637 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 230799.80 | 192636.18 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
1708 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773638 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 285748.77 | 285748.77 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
1709 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773638 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1652577.11 | 1652577.11 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
1710 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773638 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 846012.26 | 846012.26 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
1711 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773638 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 21 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 4813506.97 | 3365229.02 | м кв. | 1844 |  | 2015-08-03 | 2015-11-01 | 2016-07-06 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
1712 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773638 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 21 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 400763.74 | 400763.74 | м кв. | 1418.6 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
1713 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773638 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 21 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2613939.92 | 2613939.92 | м кв. | 2346 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
1714 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773638 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 206536.00 | 172114.80 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
1715 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773639 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1848513.39 | 744895.06 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2015-12-14 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
1716 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773639 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 22 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 257937.99 | 257937.99 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
1717 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773639 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 22 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 36970.27 | 193217.92 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
1718 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773639 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 1095724.99 | 1095724.99 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
1719 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773639 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 749276.08 | 749276.07 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
1720 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773639 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 22 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 5172449.57 | 5172449.57 | м кв. | 1764 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
1721 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773639 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 22 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 260214.01 | 260214.01 | м кв. | 1356.8 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
1722 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773639 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 22 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2467001.97 | 2467001.97 | м кв. | 2303 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
1723 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773639 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 22 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 194893.33 | 31642.63 | услуга | 2 |  | 2015-07-27 | 2015-11-01 | 2016-05-06 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
1724 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773640 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 158188.38 | 158188.38 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
1725 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773640 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 733634.82 | 733634.82 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
1726 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773640 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 557074.88 | 557074.88 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
1727 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773640 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 212710.30 | 212710.30 | м кв. | 829.2 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
1728 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773640 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 30068.40 | 24092.06 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
1729 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773641 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 24 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 156551.03 | 156551.03 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
1730 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773641 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 710770.32 | 710770.32 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
1731 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773641 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1257511.96 | 1257511.96 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
1732 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773641 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 540204.27 | 540204.27 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
1733 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773641 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 24 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3160295.10 | 3612567.64 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-11-01 | 2016-07-07 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
1734 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773641 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 24 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 181894.27 | 181894.27 | м кв. | 832.6 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
1735 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773641 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 24 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2116774.08 | 2116774.08 | м кв. | 1494 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
1736 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773641 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 24 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 159349.00 | 49318.79 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2015-11-01 | 2016-06-09 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
1737 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773642 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 25 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 255289.34 | 255289.34 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2014-12-01 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
1738 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773642 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 1094144.32 | 1094144.32 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
1739 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773642 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1841447.83 | 1841447.83 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
1740 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773642 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 725190.13 | 725190.13 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
1741 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773642 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 25 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 6195693.48 | 6195693.48 | м кв. | 1754 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
1742 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773642 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 25 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 248639.59 | 248639.59 | м кв. | 1349.2 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
1743 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773642 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 25 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2625080.39 | 2625080.39 | м кв. | 2270 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
1744 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773642 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 25 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 292216.60 | 243347.86 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
1745 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773642 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 934853.30 | 934853.30 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
1746 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773642 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 945780.96 | 945780.96 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
1747 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773643 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 26 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 5440285.77 | 0.00 | м кв. | 0
1748 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773643 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 26 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 1274629.44 | 0.00 | м кв. | 0
1749 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773643 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 26 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 3375551.79 | 0.00 | м кв. | 0
1750 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773643 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 26 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 248698.94 | 0.00 | компл. | 1
1751 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773643 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 26 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 201809.34 | 0.00 | услуга | 1
1752 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773622 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 767703.47 | 767703.47 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
1753 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773622 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 180566.55 | 205152.36 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
1754 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773622 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 5277367.47 | 5995926.96 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
1755 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773622 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 1914514.42 | 2175191.89 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
1756 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773622 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 6849903.25 | 7782566.11 | м кв. | 8126 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
1757 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773622 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 327698.20 | 273086.81 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
1758 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773622 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 1065963.47 | 1205419.34 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
1759 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773622 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 1096594.84 | 1240220.90 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
1760 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773627 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 6КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 379487.80 | 0.00 | cистема | 1
1761 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773627 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 6КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 3499810.00 | 0.00 | м кв. | 0
1762 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773627 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 6КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 819986.50 | 0.00 | м кв. | 0
1763 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773627 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 6КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2171538.49 | 0.00 | м кв. | 0
1764 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773627 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 6КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 222056.64 | 0.00 | компл. | 1
1765 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000773627 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Орджоникидзе, д. 6КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 137416.46 | 0.00 | услуга | 1
1766 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000992657 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Седова, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 636876.24 | 0.00 | cистема | 1
1767 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000992657 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Седова, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1533314.54 | 0.00 | cистема | 1
1768 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000992657 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Седова, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 344624.70 | 0.00 | cистема | 1
1769 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000992657 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Седова, д. 43 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 744655.30 | 0.00 | м кв. | 0
1770 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000992657 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Седова, д. 43 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1972041.79 | 0.00 | м кв. | 0
1771 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000992657 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Седова, д. 43 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 218312.64 | 185668.09 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
1772 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000992657 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Седова, д. 43 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 129411.27 | 0.00 | услуга | 1
1773 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000992657 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Седова, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 728587.59 | 0.00 | cистема | 1
1774 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000992657 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Седова, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 510463.31 | 0.00 | cистема | 1
1775 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000992663 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Седова, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 717793.44 | 0.00 | cистема | 1
1776 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000992663 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Седова, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1728127.15 | 0.00 | cистема | 1
1777 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000992663 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Седова, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 388410.39 | 0.00 | cистема | 1
1778 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000992663 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Седова, д. 45 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 3582098.21 | 0.00 | м кв. | 0
1779 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000992663 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Седова, д. 45 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 839266.18 | 0.00 | м кв. | 0
1780 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000992663 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Седова, д. 45 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2222596.12 | 0.00 | м кв. | 0
1781 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000992663 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Седова, д. 45 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 246108.10 | 209257.82 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
1782 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000992663 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Седова, д. 45 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 217495.36 | 0.00 | услуга | 1
1783 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000992663 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Седова, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 821157.01 | 0.00 | cистема | 1
1784 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000992663 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Седова, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 575319.33 | 0.00 | cистема | 1
1785 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000992664 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Седова, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 82380.48 | 0.00 | cистема | 1
1786 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000992664 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Седова, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 44577.50 | 0.00 | cистема | 1
1787 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000992664 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Седова, д. 47 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 411114.05 | 0.00 | м кв. | 0
1788 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000992664 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Седова, д. 47 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 96321.79 | 0.00 | м кв. | 0
1789 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000992664 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Седова, д. 47 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 255085.27 | 0.00 | м кв. | 0
1790 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000992664 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Седова, д. 47 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 28214.56 | 24016.32 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
1791 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000992664 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Седова, д. 47 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 17789.58 | 0.00 | услуга | 1
1792 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000992672 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Седова, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 583411.92 | 0.00 | cистема | 1
1793 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000992672 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Седова, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1404596.25 | 0.00 | cистема | 1
1794 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000992672 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Седова, д. 56 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 682143.17 | 0.00 | м кв. | 0
1795 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000992672 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Седова, д. 56 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1806493.34 | 0.00 | м кв. | 0
1796 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000992672 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Седова, д. 56 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 200386.37 | 170081.67 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
1797 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000992672 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Седова, д. 56 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 89532.89 | 0.00 | услуга | 1
1798 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000992673 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Седова, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 90417.60 | 0.00 | cистема | 1
1799 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000992673 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Седова, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 48926.52 | 0.00 | cистема | 1
1800 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000992673 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Седова, д. 57 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 451222.74 | 0.00 | м кв. | 0
1801 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000992673 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Седова, д. 57 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 105719.04 | 0.00 | м кв. | 0
1802 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000992673 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Седова, д. 57 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 279971.64 | 0.00 | м кв. | 0
1803 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000992673 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Седова, д. 57 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 30967.20 | 26359.38 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
1804 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000992673 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, пр-кт Седова, д. 57 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 19525.15 | 0.00 | услуга | 1
1805 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001471701 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ст. Кольцово, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 64690.08 | 0.00 | cистема | 1
1806 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001471701 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ст. Кольцово, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 35004.92 | 0.00 | cистема | 1
1807 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001471701 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ст. Кольцово, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 322831.34 | 0.00 | м кв. | 0
1808 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001471701 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ст. Кольцово, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 75637.63 | 0.00 | м кв. | 0
1809 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001471701 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ст. Кольцово, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 200308.21 | 0.00 | м кв. | 0
1810 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001471701 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ст. Кольцово, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 21729.40 | 11565.40 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
1811 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001471701 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ст. Кольцово, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 13969.44 | 0.00 | услуга | 1
1812 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001372702 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ст. Лечебный, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 83712.72 | 0.00 | cистема | 1
1813 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001372702 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ст. Лечебный, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 45298.39 | 0.00 | cистема | 1
1814 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001372702 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ст. Лечебный, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 417762.50 | 0.00 | м кв. | 0
1815 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001372702 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ст. Лечебный, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 97879.49 | 0.00 | м кв. | 0
1816 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001372702 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ст. Лечебный, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 259210.46 | 0.00 | м кв. | 0
1817 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001372702 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ст. Лечебный, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 28379.12 | 13270.12 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
1818 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001372702 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ст. Лечебный, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 18077.27 | 0.00 | услуга | 1
1819 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000899703 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ст. Путевка, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 31405.92 | 0.00 | cистема | 1
1820 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000899703 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ст. Путевка, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 16994.28 | 0.00 | cистема | 1
1821 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000899703 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ст. Путевка, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 156729.06 | 0.00 | м кв. | 0
1822 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000899703 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ст. Путевка, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 36720.77 | 0.00 | м кв. | 0
1823 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000899703 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ст. Путевка, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 97246.19 | 0.00 | м кв. | 0
1824 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000899703 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ст. Путевка, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 10756.24 | 8011.10 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
1825 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000899703 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ст. Путевка, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 6781.92 | 0.00 | услуга | 1
1826 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001003709 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, тракт Сибирский, д. 2/25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 1273905.36 | 0.00 | cистема | 1
1827 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001003709 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, тракт Сибирский, д. 2/25 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 3066997.15 | 0.00 | cистема | 1
1828 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001003709 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, тракт Сибирский, д. 2/25 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 1489489.34 | 0.00 | м кв. | 0
1829 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001003709 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, тракт Сибирский, д. 2/25 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 436767.55 | 313641.73 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
1830 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001003709 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, тракт Сибирский, д. 2/25 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 137028.82 | 0.00 | услуга | 1
1831 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001003709 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, тракт Сибирский, д. 2/25 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 1021049.15 | 0.00 | cистема | 1
1832 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001003720 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, тракт Сибирский, д. 29А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 31390.47 | 31390.47 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
1833 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001003720 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, тракт Сибирский, д. 29А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 133228.22 | 0.00 | cистема | 1
1834 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001003720 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, тракт Сибирский, д. 29А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 399684.64 | 0.00 | cистема | 1
1835 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001003720 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, тракт Сибирский, д. 29А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 133228.22 | 0.00 | cистема | 1
1836 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001003720 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, тракт Сибирский, д. 29А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1094610.00 | 0.00 | м кв. | 348
1837 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001003720 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, тракт Сибирский, д. 29А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 211397.37 | 0.00 | м кв. | 0
1838 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001003720 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, тракт Сибирский, д. 29А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 523809.00 | 0.00 | м кв. | 417
1839 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001003720 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, тракт Сибирский, д. 29А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 54360.09 | 0.00 | услуга | 1
1840 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001003720 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, тракт Сибирский, д. 29А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 222047.02 | 0.00 | cистема | 1
1841 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001003721 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, тракт Сибирский, д. 29Б | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 32417.82 | 32417.82 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
1842 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001003721 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, тракт Сибирский, д. 29Б | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 137963.25 | 0.00 | cистема | 1
1843 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001003721 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, тракт Сибирский, д. 29Б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 413889.75 | 0.00 | cистема | 1
1844 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001003721 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, тракт Сибирский, д. 29Б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 137963.25 | 0.00 | cистема | 1
1845 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001003721 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, тракт Сибирский, д. 29Б | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1094610.00 | 0.00 | м кв. | 350
1846 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001003721 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, тракт Сибирский, д. 29Б | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 218316.03 | 0.00 | м кв. | 0
1847 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001003721 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, тракт Сибирский, д. 29Б | ремонт фасада | 10 | 2017 | 523809.00 | 0.00 | м кв. | 417
1848 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001003721 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, тракт Сибирский, д. 29Б | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 55129.80 | 0.00 | услуга | 1
1849 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001003721 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, тракт Сибирский, д. 29Б | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 229938.80 | 0.00 | cистема | 1
1850 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001003728 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, тракт Сибирский, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 146983.20 | 0.00 | cистема | 1
1851 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001003728 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, тракт Сибирский, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 79535.14 | 0.00 | cистема | 1
1852 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001003728 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, тракт Сибирский, д. 41 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 733509.43 | 0.00 | м кв. | 0
1853 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001003728 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, тракт Сибирский, д. 41 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 171857.28 | 0.00 | м кв. | 0
1854 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001003728 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, тракт Сибирский, д. 41 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 455122.98 | 0.00 | м кв. | 0
1855 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001003728 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, тракт Сибирский, д. 41 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 46548.04 | 34668.33 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
1856 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001003728 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, тракт Сибирский, д. 41 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 35103.14 | 0.00 | услуга | 1
1857 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001003728 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, тракт Сибирский, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 168149.05 | 0.00 | cистема | 1
1858 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001003713 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, тракт Сибирский, д. 7/22 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 478721.28 | 488819.90 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
1859 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001003713 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, тракт Сибирский, д. 7/22 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1340210.96 | 1367567.31 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-08-15 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
1860 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001003713 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, тракт Сибирский, д. 7/22 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 434400.48 | 443262.46 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
1861 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001003713 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, тракт Сибирский, д. 7/22 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2926469.62 | 1182261.53 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
1862 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001003713 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, тракт Сибирский, д. 7/22 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 348023.30 | 1133871.32 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
1863 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001003713 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, тракт Сибирский, д. 7/22 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1556390.50 | 1581028.13 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
1864 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001003713 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, тракт Сибирский, д. 7/22 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 126478.76 | 111301.32 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-10-29 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
1865 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001003713 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, тракт Сибирский, д. 7/22 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 141684.32 | 121327.03 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
1866 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001003714 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, тракт Сибирский, д. 9/11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 515894.82 | 526753.42 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
1867 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001003714 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, тракт Сибирский, д. 9/11 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2228501.98 | 2273890.21 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
1868 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001003714 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, тракт Сибирский, д. 9/11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 469551.50 | 633584.72 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
1869 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001003714 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, тракт Сибирский, д. 9/11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 154415.44 | 98825.88 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
1870 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001003714 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, тракт Сибирский, д. 9/11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 64278.97 | 67238.57 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
1871 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000114730 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, туп. Балаклавский, д. 1А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 582807.80 | 0.00 | cистема | 1
1872 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000114730 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, туп. Балаклавский, д. 1А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 130990.71 | 0.00 | cистема | 1
1873 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000114730 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, туп. Балаклавский, д. 1А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1208056.24 | 0.00 | м кв. | 0
1874 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000114730 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, туп. Балаклавский, д. 1А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 283041.02 | 0.00 | м кв. | 0
1875 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000114730 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, туп. Балаклавский, д. 1А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 749566.58 | 0.00 | м кв. | 0
1876 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000114730 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, туп. Балаклавский, д. 1А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 82996.99 | 0.00 | компл. | 1
1877 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000114730 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, туп. Балаклавский, д. 1А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 68508.43 | 0.00 | услуга | 1
1878 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000114730 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, туп. Балаклавский, д. 1А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 276933.74 | 0.00 | cистема | 1
1879 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000114730 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, туп. Балаклавский, д. 1А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 194025.42 | 0.00 | cистема | 1
1880 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000114731 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, туп. Балаклавский, д. 1Б | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 132153.84 | 0.00 | cистема | 1
1881 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000114731 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, туп. Балаклавский, д. 1Б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 71510.72 | 0.00 | cистема | 1
1882 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000114731 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, туп. Балаклавский, д. 1Б | ремонт крыши | 8 | 2017 | 659504.54 | 0.00 | м кв. | 0
1883 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000114731 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, туп. Балаклавский, д. 1Б | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 154518.34 | 0.00 | м кв. | 0
1884 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000114731 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, туп. Балаклавский, д. 1Б | ремонт фасада | 10 | 2017 | 409204.93 | 0.00 | м кв. | 0
1885 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000114731 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, туп. Балаклавский, д. 1Б | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 45261.48 | 0.00 | компл. | 1
1886 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000114731 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, туп. Балаклавский, д. 1Б | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 31561.53 | 0.00 | услуга | 1
1887 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000114731 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, туп. Балаклавский, д. 1Б | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 151184.24 | 0.00 | cистема | 1
1888 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004743 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 11А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 101612.54 | 301851.08 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
1889 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004743 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 11А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 496785.29 | 629937.10 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
1890 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004743 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 11А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 157810.46 | 560182.58 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
1891 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004743 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 11А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 77515.78 | 63159.88 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
1892 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004743 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 11А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 15124.17 | 23871.54 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
1893 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004746 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 818443.28 | 818443.28 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
1894 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004746 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 203941.76 | 203941.76 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
1895 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004746 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 15 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3071984.86 | 3071984.86 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
1896 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004746 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 152300.24 | 152300.24 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
1897 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004746 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1016828.42 | 1016828.42 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
1898 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004746 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 94457.98 | 85012.19 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
1899 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004746 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 112043.01 | 89634.41 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
1900 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004746 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 161630.50 | 161630.50 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
1901 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004746 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 177021.24 | 177021.24 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
1902 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004749 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 372987.38 | 401720.38 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
1903 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004749 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1314857.48 | 1412301.88 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
1904 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004749 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 549631.02 | 590364.62 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
1905 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004749 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2568447.00 | 2715777.08 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
1906 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004749 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 548927.74 | 589199.96 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
1907 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004749 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 17 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1471139.04 | 1573219.66 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
1908 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004749 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 123055.85 | 0.00 | компл. | 1
1909 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004749 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 148674.22 | 126959.56 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
1910 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004749 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 303860.62 | 326194.48 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
1911 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004749 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 303860.62 | 326194.48 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
1912 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004735 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 134245.66 | 261260.26 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
1913 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004735 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 134245.66 | 1155446.56 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
1914 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004735 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 134245.66 | 572169.02 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
1915 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004735 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 113184.00 | 2335445.38 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
1916 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004735 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 165814.56 | 197281.84 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
1917 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004735 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 107345.59 | 914078.74 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
1918 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004735 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 78039.94 | 66614.82 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
1919 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004735 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 15781.62 | 86970.91 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
1920 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004736 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 76570.12 | 59724.69 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
1921 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004736 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 657682.44 | 0.00 | cистема | 1
1922 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004736 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 382289.32 | 0.00 | cистема | 1
1923 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004736 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2752188.34 | 0.00 | м кв. | 0
1924 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004736 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 490042.20 | 0.00 | м кв. | 0
1925 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004736 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1192203.56 | 0.00 | м кв. | 0
1926 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004736 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 109488.12 | 0.00 | услуга | 1
1927 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004737 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 175764.29 | 0.00 | м кв. | 0
1928 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004737 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 51435.04 | 0.00 | компл. | 1
1929 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004737 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 3515.29 | 0.00 | услуга | 1
1930 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004738 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 5А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 254472.90 | 273380.04 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
1931 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004738 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 5А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 719024.74 | 772278.14 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
1932 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004738 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 5А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1527235.06 | 1640428.92 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
1933 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004738 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 5А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 118613.60 | 139237.64 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
1934 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004738 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 5А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 938245.14 | 1006422.00 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
1935 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004738 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 5А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 61992.55 | 61992.55 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-11-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
1936 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004738 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 5А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 78598.29 | 67847.45 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
1937 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004738 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 5А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 372323.04 | 408718.96 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
1938 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004739 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 5Б | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 212568.72 | 0.00 | cистема | 1
1939 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004739 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 5Б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 511770.87 | 0.00 | cистема | 1
1940 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004739 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 5Б | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 248541.89 | 0.00 | м кв. | 0
1941 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004739 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 5Б | ремонт фасада | 10 | 2017 | 658203.86 | 0.00 | м кв. | 0
1942 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004739 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 5Б | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 72880.70 | 0.00 | компл. | 1
1943 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004739 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 5Б | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 37485.29 | 0.00 | услуга | 1
1944 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004739 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 5Б | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 243179.01 | 0.00 | cистема | 1
1945 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004740 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 103402.11 | 301851.08 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
1946 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004740 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 506512.77 | 621312.48 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
1947 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004740 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 113842.79 | 59579.38 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
1948 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004740 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 856346.12 | 3085489.96 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
1949 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004740 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 153975.52 | 145079.82 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
1950 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004740 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1444009.74 | 1236957.42 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
1951 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004740 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 78594.05 | 67087.83 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
1952 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004740 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 63561.78 | 87204.32 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
1953 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004741 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 7А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 133320.51 | 263210.80 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
1954 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004741 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 7А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 133320.51 | 1111492.74 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
1955 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004741 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 7А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 133320.51 | 345365.94 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
1956 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004741 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 7А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 112404.00 | 2438701.28 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
1957 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004741 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 7А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 164671.86 | 218132.44 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
1958 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004741 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 7А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 106605.83 | 1012338.52 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
1959 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004741 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 7А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 77852.74 | 66455.02 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
1960 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004741 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 7А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 15672.86 | 86227.86 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
1961 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004742 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 101165.15 | 300810.32 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
1962 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004742 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 498467.88 | 570732.96 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
1963 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004742 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 112034.64 | 347819.16 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
1964 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004742 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 837820.27 | 2444482.10 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
1965 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004742 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 150644.48 | 218642.20 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
1966 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004742 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1412770.61 | 1210082.92 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
1967 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004742 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 77059.01 | 65777.52 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
1968 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000004742 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 22 Партсъезда, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 62258.06 | 81481.11 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
1969 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000008762 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 3-й Пятилетки, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 332698.66 | 199667.80 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
1970 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000008762 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 3-й Пятилетки, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 877687.08 | 734520.50 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
1971 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000008762 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 3-й Пятилетки, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 254379.02 | 165733.36 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
1972 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000008762 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 3-й Пятилетки, д. 30 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1080300.60 | 981420.16 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-11 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
1973 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000008762 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 3-й Пятилетки, д. 30 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 164246.30 | 157422.62 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-11 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
1974 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000008762 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 3-й Пятилетки, д. 30 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 774766.61 | 665551.86 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
1975 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000008762 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 3-й Пятилетки, д. 30 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 58695.60 | 58695.60 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-26 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
1976 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000008762 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 3-й Пятилетки, д. 30 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 81291.60 | 159394.40 | услуга | 2 |  | 2015-07-27 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ООО "УК ЖКХ Октябрьского района" | 6672200900
1977 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000008762 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 3-й Пятилетки, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 179190.04 | 110902.30 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
1978 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000008762 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 3-й Пятилетки, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 401311.69 | 172578.54 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
1979 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011801 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1317768.54 | 1316358.44 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
1980 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011801 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 830646.84 | 829754.76 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
1981 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011801 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 21 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2940097.44 | 2935231.12 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
1982 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011801 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 21 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 969711.02 | 968422.46 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
1983 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011801 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 21 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1997266.82 | 1986958.72 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
1984 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011801 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 206655.55 | 161191.34 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
1985 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011801 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 161109.81 | 138266.25 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
1986 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011802 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 365489.21 | 657501.90 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
1987 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011802 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 365489.21 | 579249.02 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
1988 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011802 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 365489.21 | 466295.88 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
1989 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011802 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 23 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 308148.00 | 3478268.30 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
1990 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011802 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 451436.82 | 348795.02 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
1991 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011802 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 23 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 292252.70 | 2571844.57 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
1992 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011802 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 209057.47 | 209057.47 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
1993 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011802 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 57585.67 | 154064.77 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
1994 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011802 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 365489.21 | 397274.14 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
1995 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011802 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 365489.21 | 455785.62 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
1996 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011804 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 585033.38 | 584728.94 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
1997 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011804 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1217836.70 | 1216522.18 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
1998 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011804 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 391979.48 | 391540.52 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
1999 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011804 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 25 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2704722.84 | 2700473.66 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2000 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011804 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 25 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 546357.70 | 545243.78 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2001 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011804 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 25 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2531019.76 | 2519581.71 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2002 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011804 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 25 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 212437.78 | 203854.44 | компл. | 1 |  | 2015-11-30 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
2003 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011804 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 25 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 182641.27 | 156759.09 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
2004 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011804 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 537338.96 | 536590.84 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2005 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011804 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 617774.84 | 616940.58 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2006 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011806 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 585033.38 | 584728.94 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2007 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011806 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1704796.74 | 1702971.28 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2008 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011806 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 837869.62 | 836970.46 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2009 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011806 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 27 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3534590.88 | 3528850.18 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2010 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011806 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 27 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 483221.80 | 481816.42 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2011 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011806 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 27 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 240789.62 | 233496.19 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2012 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011806 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 27 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 196351.31 | 196351.31 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
2013 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011806 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 27 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 170432.43 | 146281.13 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
2014 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011806 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 542507.36 | 541753.34 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2015 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011806 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 592811.94 | 592003.64 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2016 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011808 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 422811.70 | 422718.48 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2017 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011808 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1365977.44 | 1364514.24 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2018 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011808 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 376661.90 | 376251.26 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2019 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011808 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 29 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 212502.66 | 212016.50 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2020 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011808 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 29 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2005005.26 | 1993741.66 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2021 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011808 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 29 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 179820.05 | 179820.05 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
2022 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011808 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 29 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 105921.35 | 90856.34 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
2023 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011808 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 437831.92 | 437188.82 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2024 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011808 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 475276.86 | 474593.64 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2025 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011820 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 39 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 47236.40 | 18894.56 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-08-27 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
2026 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011824 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 246159.80 | 246165.70 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2027 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011824 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 973004.40 | 971958.92 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2028 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011824 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 319160.50 | 318800.60 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2029 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011824 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 47 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2080423.78 | 871683.70 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2030 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011824 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 47 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 939787.40 | 936449.06 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2031 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011824 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 47 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 61343.57 | 61343.57 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-09-24 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
2032 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011824 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 47 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 106811.81 | 70983.70 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
2033 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011824 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 377378.16 | 376801.14 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2034 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011824 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 404676.28 | 404068.58 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2035 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011826 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 280087.16 | 280722.00 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2036 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011826 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1194604.86 | 1193313.94 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2037 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011826 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 355281.48 | 354900.34 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2038 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011826 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 49 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2289356.94 | 2286127.28 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2039 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011826 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 49 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 160834.00 | 160251.08 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2040 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011826 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 49 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 917405.16 | 914136.32 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2041 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011826 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 49 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 62083.01 | 52994.10 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-10-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
2042 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011826 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 49 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 103951.39 | 89280.88 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
2043 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011829 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 280087.16 | 280722.00 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2044 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011829 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1210669.38 | 1209359.58 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2045 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011829 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 354847.24 | 354467.28 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2046 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011829 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 53 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 375500.78 | 375092.50 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2047 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011829 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 53 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 160777.36 | 160194.44 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2048 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011829 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 53 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 937571.36 | 936964.62 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2049 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011829 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 53 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 62547.26 | 53390.34 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-10-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
2050 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011829 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 53 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 66389.07 | 57063.23 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
2051 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011830 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 280087.16 | 280722.00 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2052 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011830 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1121975.86 | 1023830.54 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2053 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011830 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 354847.24 | 354467.28 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2054 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011830 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 55 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 338055.84 | 337682.96 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2055 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011830 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 55 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 155044.92 | 154467.90 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2056 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011830 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 55 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 920329.20 | 917051.97 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2057 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011830 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 55 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 60438.42 | 0.00 | компл. | 1
2058 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011830 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 55 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 74428.71 | 62251.76 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
2059 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011830 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 275686.94 | 275219.66 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2060 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011830 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 275408.46 | 274941.18 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2061 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011832 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 280087.16 | 280722.00 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2062 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011832 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1190726.20 | 1189438.82 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2063 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011832 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 354847.24 | 354467.28 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2064 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011832 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 57 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 349091.20 | 348712.42 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2065 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011832 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 57 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 160719.54 | 160136.62 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2066 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011832 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 57 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 939617.48 | 936313.95 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2067 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011832 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 57 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 60329.47 | 53089.91 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-10-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
2068 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011832 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 57 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 65501.78 | 56254.47 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
2069 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011834 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 280087.16 | 280722.00 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2070 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011834 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1210669.38 | 1209359.58 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2071 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011834 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 55215.74 | 354467.28 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2072 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011834 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 59 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2295105.90 | 2291867.98 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2073 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011834 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 59 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 160834.00 | 160251.08 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2074 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011834 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 59 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 932389.98 | 929096.01 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2075 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011834 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 59 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 62225.28 | 53115.53 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-10-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
2076 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011834 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 59 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 98686.04 | 89905.62 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
2077 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011836 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 61 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 280087.16 | 280722.00 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2078 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011836 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 61 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1210669.38 | 1209359.58 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2079 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011836 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 61 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 354847.24 | 354467.28 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2080 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011836 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 61 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2295105.90 | 2291867.98 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2081 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011836 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 61 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 160834.00 | 160251.08 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2082 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011836 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 61 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 932338.06 | 929046.63 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2083 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011836 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 61 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 61191.94 | 52233.46 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-10-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
2084 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000011836 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 61 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 104677.63 | 89904.77 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
2085 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000018866 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 100 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 860910.96 | 0.00 | cистема | 1
2086 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000018866 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 100 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 2072690.44 | 0.00 | cистема | 1
2087 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000018866 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 100 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 4296316.23 | 0.00 | м кв. | 0
2088 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000018866 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 100 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 1006603.58 | 0.00 | м кв. | 0
2089 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000018866 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 100 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2665749.29 | 0.00 | м кв. | 0
2090 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000018866 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 100 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 232083.07 | 0.00 | компл. | 1
2091 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000018866 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 100 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 251543.68 | 0.00 | услуга | 1
2092 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000018866 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 100 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 984883.72 | 0.00 | cистема | 1
2093 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000018866 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 100 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 690029.60 | 0.00 | cистема | 1
2094 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000018868 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 110 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 1158508.66 | 1244923.60 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
2095 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000018868 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 110 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 2254026.56 | 2421052.02 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
2096 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000018868 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 110 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 223848.36 | 240426.18 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
2097 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000018868 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 110 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 7185077.82 | 7185077.82 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
2098 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000018868 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 110 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 174627.83 | 174627.83 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
2099 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000018868 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 110 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 216429.23 | 0.00 | услуга | 1
2100 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000018880 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 144 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 764779.24 | 821870.00 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
2101 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000018880 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 144 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1851733.88 | 1988947.82 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
2102 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000018880 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 144 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 430114.72 | 461970.00 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
2103 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000018880 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 144 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 274111.64 | 294355.72 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
2104 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000018880 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 144 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 160767.93 | 211536.76 | компл. | 2 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2016-02-24 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
2105 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000018880 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 144 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 85530.01 | 0.00 | услуга | 1
2106 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000018880 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 144 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 444955.58 | 477740.70 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
2107 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000018880 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 144 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 510805.48 | 548473.44 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
2108 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000018851 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 18ЛИТЕР А3, А4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 1112913.98 | 0.00 | cистема | 1
2109 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000018851 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 18ЛИТЕР А3, А4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 2029548.46 | 0.00 | cистема | 1
2110 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000018851 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 18ЛИТЕР А3, А4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 428497.50 | 0.00 | cистема | 1
2111 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000018851 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 18ЛИТЕР А3, А4 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 3684157.00 | 0.00 | м кв. | 0
2112 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000018851 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 18ЛИТЕР А3, А4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 979480.78 | 0.00 | м кв. | 0
2113 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000018851 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 18ЛИТЕР А3, А4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 601334.04 | 0.00 | м кв. | 0
2114 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000018851 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 18ЛИТЕР А3, А4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 276007.68 | 0.00 | компл. | 1
2115 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000018851 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 18ЛИТЕР А3, А4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 207692.83 | 0.00 | услуга | 1
2116 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000018851 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 18ЛИТЕР А3, А4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 844868.06 | 0.00 | cистема | 1
2117 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000018851 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 18ЛИТЕР А3, А4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 703841.70 | 0.00 | cистема | 1
2118 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000018849 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 2182306.56 | 0.00 | м кв. | 0
2119 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000018849 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 639946.94 | 0.00 | компл. | 1
2120 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000018849 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 43646.13 | 0.00 | услуга | 1
2121 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000018858 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 78А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 3254501.36 | 3495663.86 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
2122 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000018858 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 78А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 801661.32 | 861031.84 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
2123 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000018858 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 78А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3283350.00 | 3526195.18 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
2124 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000018858 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 78А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 341520.32 | 366617.74 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
2125 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000018858 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 78А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1583252.02 | 1680645.68 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
2126 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000018858 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 78А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 200510.61 | 200510.63 | компл. | 2 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2016-02-24 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
2127 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000018858 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 78А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 218100.72 | 0.00 | услуга | 1
2128 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000018858 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 78А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 766115.00 | 822697.18 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
2129 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000018858 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 78А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 874636.06 | 939262.30 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
2130 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000018863 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 95 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1321860.78 | 1419832.64 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
2131 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000018863 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 95 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 288902.94 | 310311.68 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
2132 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000018863 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 95 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2984103.18 | 3204232.18 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
2133 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000018863 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 95 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 110489.30 | 227354.14 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
2134 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000018863 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 95 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 116548.60 | 119634.30 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
2135 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000018863 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 95 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 103215.79 | 80508.32 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-10-12 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
2136 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000018863 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 95 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 96438.10 | 0.00 | услуга | 1
2137 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000037965 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, д. 11 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2017 | 10800000.00 | 0.00 | шт. | 6
2138 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000037965 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 600000.00 | 0.00 | компл. | 1
2139 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000037965 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 216000.00 | 0.00 | услуга | 1
2140 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000045979 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 104264.16 | 0.00 | cистема | 1
2141 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000045979 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 251021.69 | 0.00 | cистема | 1
2142 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000045979 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 56419.13 | 0.00 | cистема | 1
2143 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000045979 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 121908.86 | 0.00 | м кв. | 0
2144 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000045979 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 322846.52 | 0.00 | м кв. | 0
2145 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000045979 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 35747.71 | 30396.06 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
2146 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000045979 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 21186.15 | 0.00 | услуга | 1
2147 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000045979 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 119278.39 | 0.00 | cистема | 1
2148 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000045979 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 83568.87 | 0.00 | cистема | 1
2149 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000045982 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 104329.68 | 0.00 | cистема | 1
2150 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000045982 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 56454.59 | 0.00 | cистема | 1
2151 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000045982 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 520650.01 | 0.00 | м кв. | 0
2152 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000045982 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 121985.47 | 0.00 | м кв. | 0
2153 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000045982 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 323049.40 | 0.00 | м кв. | 0
2154 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000045982 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 35770.18 | 30415.16 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
2155 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000045982 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 24916.45 | 0.00 | услуга | 1
2156 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000045982 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 119353.35 | 0.00 | cистема | 1
2157 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000045034 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 140387.52 | 0.00 | cистема | 1
2158 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000045034 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 337990.67 | 0.00 | cистема | 1
2159 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000045034 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 75966.10 | 0.00 | cистема | 1
2160 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000045034 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, д. 56 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 700594.15 | 0.00 | м кв. | 0
2161 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000045034 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, д. 56 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 164145.41 | 0.00 | м кв. | 0
2162 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000045034 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, д. 56 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 434699.93 | 0.00 | м кв. | 0
2163 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000045034 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, д. 56 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 48081.44 | 40927.08 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
2164 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000045034 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, д. 56 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 42538.19 | 0.00 | услуга | 1
2165 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000045034 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 160603.58 | 0.00 | cистема | 1
2166 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000045034 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 112522.14 | 0.00 | cистема | 1
2167 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000045983 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, д. 5А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 101839.92 | 0.00 | cистема | 1
2168 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000045983 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, д. 5А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 55107.33 | 0.00 | cистема | 1
2169 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000045983 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, д. 5А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 508225.03 | 0.00 | м кв. | 0
2170 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000045983 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, д. 5А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 119074.37 | 0.00 | м кв. | 0
2171 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000045983 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, д. 5А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 315340.04 | 0.00 | м кв. | 0
2172 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000045983 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, д. 5А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 34916.54 | 29689.32 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
2173 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000045983 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, д. 5А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 24321.84 | 0.00 | услуга | 1
2174 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000045983 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, д. 5А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 116505.06 | 0.00 | cистема | 1
2175 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000045984 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1042498.92 | 0.00 | м кв. | 0
2176 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000045984 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 244251.84 | 0.00 | м кв. | 0
2177 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000045984 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 71622.72 | 60900.36 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
2178 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000045984 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 25735.02 | 0.00 | услуга | 1
2179 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000045039 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, д. 74 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1009910.61 | 0.00 | м кв. | 0
2180 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000045039 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, д. 74 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 236616.58 | 0.00 | м кв. | 0
2181 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000045039 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, д. 74 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 626622.52 | 0.00 | м кв. | 0
2182 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000045039 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, д. 74 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 69383.81 | 58996.62 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
2183 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000045039 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, д. 74 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 37462.99 | 0.00 | услуга | 1
2184 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000046058 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 42 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 217174.23 | 204143.78 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
2185 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000046058 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 166071.66 | 166071.66 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "РСК "Горизонт" | 6603024612
2186 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000046058 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1382884.62 | 1382884.62 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "РСК "Горизонт" | 6603024612
2187 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000046058 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 42 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 249612.73 | 249612.73 | м кв. | 791.4 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "РСК "Горизонт" | 6603024612
2188 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000046058 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 42 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2782490.99 | 2782490.99 | м кв. | 1963 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "РСК "Горизонт" | 6603024612
2189 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000046058 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 42 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 91621.20 | 83720.65 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224
2190 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000049101 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, д. 33 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2016 | 7985222.08 | 0.00 | шт. | 4
2191 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000049101 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, д. 33 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 580489.67 | 0.00 | компл. | 1
2192 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000049101 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, д. 33 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 159704.44 | 0.00 | услуга | 1
2193 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000049109 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, д. 41 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2016 | 7985222.08 | 0.00 | шт. | 4
2194 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000049109 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, д. 41 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 575833.65 | 0.00 | компл. | 1
2195 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000049109 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, д. 41 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 159704.44 | 0.00 | услуга | 1
2196 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000051126 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Академика Карпинского, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 59514.00 | 0.00 | cистема | 1
2197 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000051126 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Академика Карпинского, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 143283.23 | 0.00 | cистема | 1
2198 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000051126 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Академика Карпинского, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 32204.05 | 0.00 | cистема | 1
2199 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000051126 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Академика Карпинского, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 69585.60 | 0.00 | м кв. | 0
2200 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000051126 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Академика Карпинского, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 184280.85 | 0.00 | м кв. | 0
2201 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000051126 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Академика Карпинского, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 20404.80 | 17350.08 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
2202 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000051126 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Академика Карпинского, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 12093.06 | 0.00 | услуга | 1
2203 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000051126 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Академика Карпинского, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 68084.13 | 0.00 | cистема | 1
2204 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000051126 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Академика Карпинского, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 47701.13 | 0.00 | cистема | 1
2205 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000072203 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 407269.92 | 407269.92 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
2206 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000072203 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 814464.32 | 814464.32 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
2207 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000072203 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 278622.78 | 278622.78 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
2208 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000072203 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, д. 45 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1380896.18 | 1380896.18 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
2209 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000072203 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, д. 45 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 326645.24 | 326645.24 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
2210 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000072203 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, д. 45 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1035298.96 | 1035298.96 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
2211 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000072203 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, д. 45 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 49113.79 | 49113.79 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-04-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
2212 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000072203 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, д. 45 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 95606.24 | 49715.25 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | ООО «Урал АСТ» | 6679029145 | 5
2213 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000072203 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 279815.76 | 279815.76 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
2214 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000072203 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 257299.00 | 257299.00 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
2215 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000072204 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 247909.74 | 0.00 | cистема | 1
2216 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000072204 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1309117.96 | 0.00 | cистема | 1
2217 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000072204 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 196608.06 | 211178.70 | cистема | 1 |  | 2016-05-23 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
2218 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000072204 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, д. 47 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1512430.78 | 0.00 | м кв. | 0
2219 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000072204 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, д. 47 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 282094.34 | 302149.62 | м кв. | 0 |  | 2016-05-23 | 2016-10-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
2220 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000072204 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, д. 47 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1037389.92 | 1111648.50 | м кв. | 0 |  | 2016-05-23 | 2016-10-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
2221 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000072204 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, д. 47 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 56871.36 | 56871.36 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-12-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
2222 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000072204 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, д. 47 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 99276.77 | 106558.13 | услуга | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
2223 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000072204 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 190318.66 | 204234.40 | cистема | 1 |  | 2016-05-23 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
2224 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000072204 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 187969.28 | 0.00 | cистема | 1
2225 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000072205 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 107627.52 | 0.00 | cистема | 1
2226 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000072205 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 58239.10 | 0.00 | cистема | 1
2227 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000072205 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, д. 49 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 537107.65 | 0.00 | м кв. | 0
2228 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000072205 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, д. 49 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 125841.41 | 0.00 | м кв. | 0
2229 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000072205 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, д. 49 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 333260.93 | 0.00 | м кв. | 0
2230 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000072205 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, д. 49 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 56646.72 | 31376.58 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
2231 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000072205 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, д. 49 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 24966.83 | 0.00 | услуга | 1
2232 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000072205 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 86264.64 | 0.00 | cистема | 1
2233 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000072206 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, д. 53 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 72645.14 | 72645.14 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
2234 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000072206 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 393810.61 | 451038.48 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
2235 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000072206 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 882786.78 | 778349.24 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-05-10 | ИП Пермяков | 6656024672
2236 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000072206 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 381208.66 | 435468.38 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
2237 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000072206 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, д. 53 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1580993.58 | 1806024.22 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
2238 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000072206 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, д. 53 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 197027.95 | 225072.02 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
2239 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000072206 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, д. 53 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 866554.08 | 891314.18 | м кв. | 651.8 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-02-03 | ИП Пермяков | 6656024672
2240 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000072206 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, д. 53 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 97046.20 | 16043.66 | услуга | 2 |  | 2015-07-27 | 2015-12-01 | 2016-05-10 | ООО "Вест" | 6670170224
2241 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000072206 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 242085.90 | 242085.90 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672
2242 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000072206 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 307842.44 | 307842.44 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672
2243 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000073210 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Амбулаторная, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 134097.60 | 0.00 | cистема | 1
2244 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000073210 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Амбулаторная, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 72562.52 | 0.00 | cистема | 1
2245 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000073210 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Амбулаторная, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 669204.74 | 0.00 | м кв. | 0
2246 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000073210 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Амбулаторная, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 156791.04 | 0.00 | м кв. | 0
2247 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000073210 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Амбулаторная, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 415223.64 | 0.00 | м кв. | 0
2248 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000073210 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Амбулаторная, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 45976.32 | 39093.38 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
2249 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000073210 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Амбулаторная, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 28957.59 | 0.00 | услуга | 1
2250 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000073207 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Амбулаторная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 130384.80 | 0.00 | cистема | 1
2251 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000073207 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Амбулаторная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 70553.46 | 0.00 | cистема | 1
2252 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000073207 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Амбулаторная, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 650676.27 | 0.00 | м кв. | 0
2253 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000073207 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Амбулаторная, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 152449.92 | 0.00 | м кв. | 0
2254 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000073207 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Амбулаторная, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 403727.22 | 0.00 | м кв. | 0
2255 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000073207 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Амбулаторная, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 44703.36 | 38010.99 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
2256 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000073207 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Амбулаторная, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 28155.83 | 0.00 | услуга | 1
2257 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000073208 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Амбулаторная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 131695.20 | 0.00 | cистема | 1
2258 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000073208 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Амбулаторная, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 71262.54 | 0.00 | cистема | 1
2259 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000073208 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Амбулаторная, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 657215.73 | 0.00 | м кв. | 0
2260 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000073208 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Амбулаторная, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 153982.08 | 0.00 | м кв. | 0
2261 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000073208 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Амбулаторная, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 407784.78 | 0.00 | м кв. | 0
2262 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000073208 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Амбулаторная, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 45152.64 | 38393.01 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
2263 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000073208 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Амбулаторная, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 28438.81 | 0.00 | услуга | 1
2264 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000073209 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Амбулаторная, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 133660.80 | 0.00 | cистема | 1
2265 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000073209 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Амбулаторная, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 72326.16 | 0.00 | cистема | 1
2266 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000073209 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Амбулаторная, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 667024.92 | 0.00 | м кв. | 0
2267 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000073209 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Амбулаторная, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 156280.32 | 0.00 | м кв. | 0
2268 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000073209 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Амбулаторная, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 413871.12 | 0.00 | м кв. | 0
2269 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000073209 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Амбулаторная, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 45826.56 | 38966.04 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
2270 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000073209 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Амбулаторная, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 28863.27 | 0.00 | услуга | 1
2271 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000084302 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Аптекарская, д. 56 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 106661.14 | 103833.66 | м кв. | 0 |  | 2015-08-17 | 2015-11-20 | 2015-10-21 | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
2272 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000084302 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Аптекарская, д. 56 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 43955.73 | 43076.62 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-01 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
2273 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000084302 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Аптекарская, д. 56 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 2133.22 | 1869.01 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-11-20 | 2015-12-01 | ООО "Вест" | 6670170224
2274 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000084302 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Аптекарская, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 202198.56 | 75852.76 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-11-20 | 2016-06-21 | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
2275 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000084302 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Аптекарская, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 433751.14 | 433751.14 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
2276 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000084302 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Аптекарская, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 162034.58 | 162034.58 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
2277 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000084302 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Аптекарская, д. 56 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 781733.18 | 781733.18 | м кв. | 0 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
2278 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000084302 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Аптекарская, д. 56 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 971605.60 | 971605.60 | м кв. | 0 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
2279 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000084302 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Аптекарская, д. 56 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 56592.58 | 1869.01 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-11-20 | 2015-12-01 | ООО "Вест" | 6670170224
2280 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000084302 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Аптекарская, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 151891.55 | 151891.55 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
2281 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000084302 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Аптекарская, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 126414.25 | 126414.25 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
2282 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000084303 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Аптекарская, д. 58 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 40345.34 | 40345.34 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-02-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
2283 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000084303 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Аптекарская, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 170624.46 | 0.00 | cистема | 1
2284 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000084303 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Аптекарская, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 630112.92 | 0.00 | cистема | 1
2285 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000084303 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Аптекарская, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 96980.66 | 0.00 | cистема | 1
2286 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000084303 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Аптекарская, д. 58 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 847960.98 | 0.00 | м кв. | 0
2287 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000084303 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Аптекарская, д. 58 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 172952.60 | 0.00 | м кв. | 0
2288 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000084303 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Аптекарская, д. 58 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 180915.24 | 0.00 | м кв. | 0
2289 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000084303 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Аптекарская, д. 58 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 44860.06 | 0.00 | услуга | 1
2290 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000084303 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Аптекарская, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 70539.22 | 0.00 | cистема | 1
2291 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000084303 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Аптекарская, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 72916.92 | 0.00 | cистема | 1
2292 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000084304 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Аптекарская, д. 58А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 30521.09 | 30521.09 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-12-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
2293 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000084304 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Аптекарская, д. 58А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 170624.46 | 0.00 | cистема | 1
2294 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000084304 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Аптекарская, д. 58А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 652252.08 | 0.00 | cистема | 1
2295 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000084304 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Аптекарская, д. 58А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 145386.62 | 0.00 | cистема | 1
2296 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000084304 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Аптекарская, д. 58А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 683366.32 | 0.00 | м кв. | 0
2297 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000084304 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Аптекарская, д. 58А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 150186.86 | 0.00 | м кв. | 0
2298 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000084304 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Аптекарская, д. 58А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 341034.16 | 0.00 | м кв. | 0
2299 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000084304 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Аптекарская, д. 58А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 46803.69 | 0.00 | услуга | 1
2300 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000084304 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Аптекарская, д. 58А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 96406.00 | 0.00 | cистема | 1
2301 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000084304 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Аптекарская, д. 58А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 100927.76 | 0.00 | cистема | 1
2302 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000266305 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Аркадия Гайдара, д. 4А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 135626.40 | 0.00 | cистема | 1
2303 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000266305 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Аркадия Гайдара, д. 4А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 326528.01 | 0.00 | cистема | 1
2304 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000266305 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Аркадия Гайдара, д. 4А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 73389.78 | 0.00 | cистема | 1
2305 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000266305 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Аркадия Гайдара, д. 4А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 158578.56 | 0.00 | м кв. | 0
2306 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000266305 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Аркадия Гайдара, д. 4А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 419957.46 | 0.00 | м кв. | 0
2307 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000266305 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Аркадия Гайдара, д. 4А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 46500.48 | 39539.07 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
2308 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000266305 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Аркадия Гайдара, д. 4А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 27558.86 | 0.00 | услуга | 1
2309 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000266305 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Аркадия Гайдара, д. 4А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 155156.85 | 0.00 | cистема | 1
2310 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000266305 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Аркадия Гайдара, д. 4А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 108706.05 | 0.00 | cистема | 1
2311 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000086309 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Армавирская, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 644111.26 | 691908.34 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
2312 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000086309 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Армавирская, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1847963.78 | 1984912.22 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-08-15 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
2313 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000086309 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Армавирская, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 645824.62 | 693677.16 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
2314 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000086309 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Армавирская, д. 22 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2753367.16 | 2957050.50 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
2315 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000086309 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Армавирская, д. 22 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 294434.78 | 393500.50 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
2316 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000086309 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Армавирская, д. 22 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1199544.34 | 1283104.86 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
2317 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000086309 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Армавирская, д. 22 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 139127.04 | 139127.04 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-11-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
2318 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000086309 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Армавирская, д. 22 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 168564.82 | 182481.43 | услуга | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО Екатеринбургский комплексный расчетный центр» | 6659206484 | 5
2319 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000086309 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Армавирская, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 493127.90 | 529487.24 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
2320 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000086309 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Армавирская, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 549867.02 | 590430.70 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
2321 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000086311 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Армавирская, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 566838.96 | 608909.50 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
2322 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000086311 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Армавирская, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1626252.40 | 1746770.52 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-08-15 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
2323 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000086311 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Армавирская, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 570029.68 | 612266.60 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
2324 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000086311 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Армавирская, д. 23 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2747554.48 | 2950805.94 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
2325 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000086311 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Армавирская, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 424490.84 | 672899.72 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
2326 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000086311 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Армавирская, д. 23 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1214775.78 | 1299450.22 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
2327 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000086311 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Армавирская, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 110620.22 | 110620.22 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-11-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
2328 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000086311 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Армавирская, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 161586.58 | 177779.86 | услуга | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО Екатеринбургский комплексный расчетный центр» | 6659206484 | 5
2329 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000086311 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Армавирская, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 437390.60 | 469619.94 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
2330 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000086311 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Армавирская, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 491996.28 | 528270.66 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
2331 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000086312 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Армавирская, д. 26 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 109778.76 | 107583.18 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
2332 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000086312 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Армавирская, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 631593.18 | 172067.60 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-05-10 | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
2333 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000086312 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Армавирская, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1029190.35 | 816825.50 | cистема | 2 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-02-04 | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
2334 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000086312 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Армавирская, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 275144.50 | 427673.30 | cистема | 2 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-03-24 | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
2335 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000086312 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Армавирская, д. 26 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1509463.33 | 1579871.32 | м кв. | 884.4 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-06-23 | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
2336 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000086312 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Армавирская, д. 26 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 171299.84 | 129322.10 | м кв. | 0 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 | 2016-06-30 | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
2337 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000086312 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Армавирская, д. 26 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1256388.39 | 1256388.39 | м кв. | 1164.2 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
2338 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000086312 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Армавирская, д. 26 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 110367.80 | 30358.51 | услуга | 2 |  | 2015-07-27 | 2015-12-01 | 2016-05-10 | ООО "КРОСС Инжиниринг" | 6658385713
2339 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000086312 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Армавирская, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 283587.11 | 204300.48 | cистема | 2 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-03-24 | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
2340 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000086312 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Армавирская, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 361723.30 | 237784.16 | cистема | 2 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-03-24 | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
2341 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000086313 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Армавирская, д. 26А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 69680.52 | 27872.21 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
2342 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000086313 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Армавирская, д. 26А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1255908.40 | 0.00 | cистема | 1
2343 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000086313 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Армавирская, д. 26А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 291757.20 | 0.00 | cистема | 1
2344 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000086313 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Армавирская, д. 26А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2245609.00 | 0.00 | м кв. | 781.2
2345 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000086313 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Армавирская, д. 26А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 443853.85 | 0.00 | м кв. | 192.7
2346 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000086313 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Армавирская, д. 26А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 763058.40 | 0.00 | м кв. | 1010.4
2347 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000086313 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Армавирская, д. 26А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 107693.76 | 0.00 | услуга | 1
2348 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000086313 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Армавирская, д. 26А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 260842.50 | 0.00 | cистема | 1
2349 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000086313 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Армавирская, д. 26А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 123658.70 | 0.00 | cистема | 1
2350 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000089314 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Артема, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 654261.95 | 325709.50 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2015-12-14 | ИП Пермяков | 6656024672
2351 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000089314 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Артема, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 621873.93 | 502046.34 | м кв. | 365 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-14 | ИП Пермяков | 6656024672
2352 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000089314 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Артема, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 108682.61 | 106261.36 | м кв. | 0 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-10-14 | ИП Пермяков | 6656024672
2353 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000089314 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Артема, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 29539.53 | 29539.53 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-26 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
2354 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000089314 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Артема, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 27696.37 | 43435.80 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224
2355 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000089314 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Артема, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 194658.82 | 194658.82 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672
2356 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000089314 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Артема, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 499828.68 | 499828.68 | м кв. | 444 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672
2357 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000089314 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Артема, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 21522.83 | 18013.36 | услуга | 3 |  | 2015-07-27 | 2015-12-01 | 2016-04-04 | ООО "Вест" | 6670170224
2358 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000089314 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Артема, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 102987.95 | 102987.95 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672
2359 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000089314 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Артема, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 278666.06 | 278666.06 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672
2360 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000092318 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 41381.13 | 41381.13 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
2361 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000092318 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 217969.70 | 217969.70 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
2362 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000092318 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 553118.23 | 553118.23 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
2363 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000092318 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 274489.96 | 274489.96 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
2364 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000092318 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1071906.03 | 1071906.03 | м кв. | 621.1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
2365 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000092318 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 119556.17 | 119556.17 | м кв. | 0 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
2366 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000092318 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 558210.60 | 558210.60 | м кв. | 521.4 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
2367 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000092318 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 60670.40 | 50561.23 | услуга | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224
2368 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000092318 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 238269.31 | 238269.31 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
2369 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000092319 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 243928.42 | 262066.20 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
2370 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000092319 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 509106.28 | 509106.28 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-08-15 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
2371 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000092319 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 242104.14 | 260027.16 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
2372 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000092319 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 28 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 143043.14 | 153549.86 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
2373 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000092319 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 28 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 395583.20 | 423788.74 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
2374 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000092319 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 28 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 25164.20 | 25164.20 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-11-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
2375 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000092319 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 28 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 37520.65 | 39515.60 | услуга | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО Екатеринбургский комплексный расчетный центр» | 6659206484 | 5
2376 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000092319 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 164477.84 | 176471.36 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
2377 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000092319 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 177789.42 | 190770.60 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
2378 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000092320 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 243928.42 | 262066.20 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
2379 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000092320 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 509106.28 | 546833.24 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-08-15 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
2380 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000092320 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 242104.14 | 260027.16 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
2381 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000092320 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 30 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 96866.20 | 103988.68 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
2382 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000092320 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 30 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 431588.54 | 462467.96 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
2383 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000092320 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 30 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 24523.91 | 24523.91 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-11-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
2384 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000092320 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 30 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 37317.22 | 40052.50 | услуга | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО Екатеринбургский комплексный расчетный центр» | 6659206484 | 5
2385 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000092320 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 164477.84 | 176471.36 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
2386 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000092320 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 177789.42 | 190770.60 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
2387 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000092321 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 34 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 113644.44 | 111371.55 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
2388 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000092321 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 484008.13 | 153341.00 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-05-10 | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
2389 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000092321 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1046612.11 | 846326.68 | cистема | 2 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-02-04 | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
2390 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000092321 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 347666.30 | 359760.76 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-06-23 | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
2391 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000092321 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 34 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1625837.03 | 1663211.18 | м кв. | 1 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-01-13 | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
2392 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000092321 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 34 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 178319.76 | 178319.76 | м кв. | 0 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
2393 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000092321 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 34 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1558830.48 | 1558830.48 | м кв. | 1269.2 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
2394 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000092321 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 34 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 118368.80 | 52555.51 | услуга | 3 |  | 2015-07-27 | 2015-12-01 | 2016-05-10 | ООО "КРОСС Инжиниринг" | 6658385713
2395 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000092321 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 303862.94 | 191338.18 | cистема | 2 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-03-24 | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
2396 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000092321 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 373303.25 | 218874.66 | cистема | 2 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-03-24 | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
2397 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000096324 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Атмосферная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 936980.18 | 936980.18 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
2398 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000096324 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Атмосферная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1809214.94 | 1809214.94 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-08-15 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
2399 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000096324 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Атмосферная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 533593.64 | 533593.64 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
2400 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000096324 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Атмосферная, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 4376096.08 | 4376096.08 | м кв. | 0 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
2401 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000096324 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Атмосферная, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 611252.98 | 611252.98 | м кв. | 0 |  | 2016-06-20 | 2016-10-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
2402 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000096324 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Атмосферная, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 237703.57 | 2202387.40 | м кв. | 0 |  | 2016-06-20 | 2016-10-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
2403 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000096324 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Атмосферная, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 155930.11 | 146574.30 | компл. | 2 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-04-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
2404 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000096324 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Атмосферная, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 179124.04 | 0.00 | услуга | 1
2405 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000096324 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Атмосферная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 451360.62 | 451360.62 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
2406 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103333 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 827277.36 | 921546.96 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
2407 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103333 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 2716101.58 | 2917398.96 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
2408 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103333 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 916775.04 | 984597.90 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
2409 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103333 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 20 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2424862.24 | 2604159.70 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
2410 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103333 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 20 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 167742.90 | 179763.56 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
2411 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103333 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 20 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 3081090.92 | 3295804.90 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
2412 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103333 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 247615.90 | 247615.90 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
2413 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103333 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 246003.49 | 219616.02 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
2414 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103333 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 1023017.52 | 1098623.66 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
2415 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103333 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 1143306.72 | 1227984.70 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
2416 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103334 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 20А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 1328538.40 | 1427281.98 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
2417 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103334 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 20А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 4575110.16 | 4914179.62 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
2418 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103334 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 20А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 1028544.64 | 1104646.38 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
2419 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103334 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 20А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3306703.38 | 3551579.34 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
2420 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103334 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 20А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 233374.50 | 250036.10 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
2421 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103334 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 20А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 3310314.18 | 3538209.94 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
2422 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103334 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 20А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 370114.66 | 370114.66 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
2423 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103334 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 20А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 275651.71 | 245446.50 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
2424 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103335 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 538264.08 | 0.00 | cистема | 1
2425 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103335 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1413976.30 | 0.00 | cистема | 1
2426 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103335 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 590977.04 | 0.00 | cистема | 1
2427 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103335 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 21 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1842121.60 | 0.00 | м кв. | 0
2428 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103335 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 21 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 74619.66 | 0.00 | м кв. | 0
2429 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103335 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 21 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1454918.76 | 0.00 | м кв. | 0
2430 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103335 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 132193.15 | 132193.15 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
2431 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103335 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 140824.50 | 125460.45 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
2432 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103335 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 556255.54 | 0.00 | cистема | 1
2433 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103335 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 570092.22 | 0.00 | cистема | 1
2434 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103336 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 1148864.52 | 1234301.24 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
2435 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103336 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 4283397.64 | 4600743.30 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
2436 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103336 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 1059812.28 | 1138238.62 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
2437 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103336 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 22 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3586484.92 | 3851672.22 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
2438 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103336 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 22 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 293482.52 | 314595.08 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
2439 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103336 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 22 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 5872857.64 | 6288680.20 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
2440 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103336 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 22 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 426548.08 | 426548.08 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
2441 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103336 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 22 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 370258.06 | 329740.75 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
2442 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103336 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 1061132.70 | 1139567.30 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
2443 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103336 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 1206870.96 | 1296102.56 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
2444 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103337 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 554519.76 | 0.00 | cистема | 1
2445 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103337 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1366823.50 | 0.00 | cистема | 1
2446 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103337 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 613336.86 | 0.00 | cистема | 1
2447 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103337 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 23 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1693148.96 | 0.00 | м кв. | 0
2448 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103337 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 75063.34 | 0.00 | м кв. | 0
2449 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103337 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 23 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1579973.98 | 0.00 | м кв. | 0
2450 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103337 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 110424.86 | 110424.86 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
2451 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103337 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 141302.31 | 125875.99 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
2452 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103337 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 559900.56 | 0.00 | cистема | 1
2453 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103337 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 622348.52 | 0.00 | cистема | 1
2454 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103338 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 23А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 224142.18 | 0.00 | cистема | 1
2455 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103338 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 23А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 492187.44 | 0.00 | cистема | 1
2456 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103338 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 23А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 175779.88 | 0.00 | cистема | 1
2457 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103338 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 23А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 421484.20 | 0.00 | м кв. | 0
2458 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103338 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 23А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 368619.02 | 0.00 | м кв. | 0
2459 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103338 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 23А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 17432.06 | 17432.06 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
2460 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103338 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 23А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 39612.22 | 39050.40 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
2461 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103338 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 23А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 149438.74 | 0.00 | cистема | 1
2462 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103338 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 23А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 148959.66 | 0.00 | cистема | 1
2463 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103339 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 23Б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 492187.44 | 528664.78 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
2464 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103339 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 23Б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 175779.88 | 188790.56 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
2465 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103339 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 23Б | ремонт крыши | 8 | 2016 | 486502.20 | 522467.42 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
2466 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103339 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 23Б | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 57549.78 | 61604.26 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
2467 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103339 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 23Б | ремонт фасада | 10 | 2016 | 448468.44 | 480707.22 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
2468 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103339 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 23Б | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 16381.79 | 16381.79 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
2469 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103339 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 23Б | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 39177.53 | 0.00 | услуга | 1
2470 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103339 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 23Б | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 149429.30 | 160314.80 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
2471 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103339 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 23Б | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 148959.66 | 159810.94 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
2472 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103340 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 23В | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 224142.18 | 240812.04 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
2473 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103340 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 23В | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 492187.44 | 528664.78 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
2474 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103340 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 23В | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 175779.88 | 188790.56 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
2475 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103340 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 23В | ремонт крыши | 8 | 2016 | 486526.98 | 522493.38 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
2476 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103340 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 23В | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 57549.78 | 61604.26 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
2477 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103340 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 23В | ремонт фасада | 10 | 2016 | 457060.02 | 489931.28 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
2478 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103340 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 23В | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 18071.24 | 18071.24 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
2479 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103340 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 23В | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 43832.89 | 0.00 | услуга | 1
2480 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103340 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 23В | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 149438.74 | 160326.60 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
2481 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103340 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 23В | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 148959.66 | 159810.94 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
2482 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103342 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 311844.50 | 335014.98 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
2483 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103342 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1208938.32 | 1298506.22 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
2484 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103342 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 627033.12 | 673429.54 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
2485 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103342 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 25 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1700480.30 | 1826258.86 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
2486 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103342 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 25 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 121554.16 | 130132.76 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
2487 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103342 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 25 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1478648.56 | 1584336.44 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
2488 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103342 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 25 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 102486.01 | 102486.01 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
2489 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103342 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 25 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 131343.94 | 117011.35 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
2490 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103342 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 548828.62 | 589292.00 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
2491 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103342 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 569869.20 | 611905.52 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
2492 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103326 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 6А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 41547.87 | 40716.91 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
2493 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103326 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 6А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 239811.20 | 445067.68 | cистема | 2 |  | 2015-09-01 | 2015-12-01 | 2016-05-17 | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
2494 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103326 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 6А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 524093.62 | 527496.96 | cистема | 1 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
2495 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103326 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 6А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 117265.18 | 120668.51 | м кв. | 0 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
2496 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103326 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 6А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 17623.40 | 15728.22 | услуга | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224
2497 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103327 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 6Б | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 41646.15 | 40813.23 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
2498 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103327 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 6Б | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 257154.18 | 446415.24 | cистема | 2 |  | 2015-09-01 | 2015-12-01 | 2016-05-17 | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
2499 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103327 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 6Б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 507239.00 | 507239.00 | cистема | 1 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
2500 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103327 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 6Б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 131608.70 | 131608.70 | cистема | 1 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
2501 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103327 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 6Б | ремонт крыши | 8 | 2016 | 782919.07 | 802677.30 | м кв. | 2 |  | 2015-09-01 | 2015-12-01 | 2016-05-20 | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
2502 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103327 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 6Б | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 117796.31 | 117796.31 | м кв. | 0 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
2503 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103327 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 6Б | ремонт фасада | 10 | 2016 | 559036.50 | 559036.50 | м кв. | 0 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
2504 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103327 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 6Б | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 47385.80 | 41810.94 | услуга | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224
2505 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103327 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 6Б | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 6745.75 | 6745.75 | cистема | 1 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
2506 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000103327 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 6Б | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 6790.49 | 6790.49 | cистема | 1 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
2507 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000107377 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 161 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2016 | 3992611.04 | 0.00 | шт. | 8
2508 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000107377 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 161 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 1003001.14 | 0.00 | компл. | 1
2509 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000107377 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 161 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 79852.22 | 0.00 | услуга | 1
2510 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000107348 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 35 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 121269.33 | 113993.19 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
2511 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000107348 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 843656.15 | 843656.15 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
2512 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000107348 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 346726.02 | 346726.02 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
2513 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000107348 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 336812.00 | 336812.00 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
2514 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000107348 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 35 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 893524.78 | 893524.78 | м кв. | 1214 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
2515 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000107348 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 35 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 56325.60 | 51358.32 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224
2516 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000107348 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 191848.40 | 191848.40 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
2517 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000107348 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 203712.65 | 203712.65 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
2518 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000107349 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 37 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 78730.47 | 66133.57 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
2519 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000107349 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 613152.08 | 613152.08 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
2520 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000107349 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 716762.09 | 716762.09 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
2521 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000107349 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 357145.83 | 357145.83 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
2522 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000107349 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 37 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 33741.20 | 30946.68 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224
2523 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000107350 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 39 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 76658.40 | 75125.24 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
2524 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000107350 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 603660.15 | 603660.15 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
2525 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000107350 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 839072.98 | 839072.98 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
2526 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000107350 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 374682.16 | 374682.16 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
2527 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000107350 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 39 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1266267.06 | 1266267.06 | м кв. | 587 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
2528 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000107350 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 39 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 115807.05 | 115807.05 | м кв. | 0 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
2529 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000107350 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 39 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1132273.80 | 1132273.80 | м кв. | 1059 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
2530 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000107350 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 39 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 98434.80 | 89745.37 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224
2531 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000107350 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 281258.10 | 281258.10 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
2532 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000107350 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 308718.70 | 308718.70 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
2533 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000107351 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 41 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 142473.24 | 133924.84 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
2534 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000107351 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 763516.76 | 763516.76 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
2535 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000107351 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 853873.79 | 853873.79 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
2536 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000107351 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 600489.55 | 600489.55 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
2537 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000107351 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 41 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1564739.22 | 1564739.22 | м кв. | 791 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
2538 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000107351 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 41 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 902961.93 | 902961.93 | м кв. | 1186 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
2539 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000107351 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 41 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 101021.60 | 92104.78 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224
2540 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000107351 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 181600.51 | 181600.51 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
2541 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000107351 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 183898.24 | 183898.24 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
2542 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000107352 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 43 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 86650.20 | 84917.20 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
2543 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000107352 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 771865.39 | 907395.22 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
2544 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000107352 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 851266.34 | 0.00 | cистема | 1
2545 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000107352 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 373022.63 | 437328.06 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
2546 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000107352 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 43 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1322541.44 | 1550542.42 | м кв. | 598 |  | 2016-05-31 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
2547 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000107352 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 43 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 112516.35 | 131913.38 | м кв. | 459.1 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
2548 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000107352 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 43 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 946541.93 | 1103768.46 | м кв. | 1037 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
2549 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000107352 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 43 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 94161.40 | 85849.60 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224
2550 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000107352 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 155755.55 | 176740.40 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
2551 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000107352 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 174560.37 | 198787.52 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
2552 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000107353 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 45 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 139197.24 | 136413.28 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
2553 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000107353 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 924093.01 | 924093.01 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
2554 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000107353 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 905773.41 | 905773.41 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
2555 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000107353 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 330819.66 | 330819.66 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
2556 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000107353 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 45 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 97750.05 | 97750.05 | м кв. | 611.3 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
2557 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000107353 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 45 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1094510.93 | 1094510.93 | м кв. | 1200 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
2558 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000107353 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 45 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 80159.80 | 73086.84 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224
2559 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000107353 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 323018.59 | 323018.59 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
2560 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000107353 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 332024.35 | 332024.35 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
2561 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000107366 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 87 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 148582.98 | 145611.33 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
2562 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000107366 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 87 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 800729.63 | 800729.63 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
2563 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000107366 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 87 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 771231.26 | 771231.26 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
2564 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000107366 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 87 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 351921.84 | 351921.84 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
2565 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000107366 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 87 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1868783.60 | 1868783.60 | м кв. | 1002 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
2566 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000107366 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 87 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 120100.21 | 120100.21 | м кв. | 786.2 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
2567 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000107366 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 87 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1051128.45 | 1051128.45 | м кв. | 1422 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
2568 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000107366 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 87 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 110970.60 | 101180.20 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224
2569 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000107366 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 87 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 296325.91 | 296325.91 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
2570 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000107366 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 87 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 288309.10 | 288309.10 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
2571 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111400 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 144027.49 | 377836.00 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2572 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111400 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 268084.89 | 967461.94 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2573 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111400 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 223683.45 | 343610.10 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2574 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111400 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1192793.63 | 2689165.72 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2575 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111400 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 214470.55 | 843012.06 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2576 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111400 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2011342.81 | 1384190.02 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2577 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111400 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 109691.71 | 93632.86 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-10-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
2578 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111400 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 81088.06 | 113639.15 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
2579 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111401 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 257090.68 | 381899.92 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2580 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111401 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 257090.68 | 1498922.14 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2581 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111401 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 257090.68 | 390209.48 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2582 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111401 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 216756.00 | 3456365.14 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2583 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111401 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 317547.54 | 828962.98 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2584 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111401 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 205575.00 | 1759463.54 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2585 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111401 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 147610.94 | 143182.62 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-10-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
2586 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111401 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 40506.64 | 167331.66 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
2587 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111401 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 257090.68 | 565102.00 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2588 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111401 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 257090.68 | 654668.72 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2589 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111437 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 127 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 43578.99 | 42707.41 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
2590 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111437 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 127 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 243900.21 | 243900.21 | cистема | 1 |  | 2015-09-14 | 2016-07-11 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
2591 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111437 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 127 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 473977.14 | 473977.14 | cистема | 1 |  | 2015-09-14 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
2592 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111437 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 127 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 198758.96 | 198758.96 | cистема | 1 |  | 2015-09-14 | 2016-07-11 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
2593 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111437 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 127 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 824599.01 | 745770.62 | м кв. | 1 |  | 2015-09-14 | 2016-07-11 | 2016-06-01 | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
2594 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111437 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 127 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 1614271.46 | 1614271.46 | м кв. | 0 |  | 2015-09-14 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
2595 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111437 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 127 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 617560.10 | 617560.10 | м кв. | 0 |  | 2015-09-14 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
2596 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111437 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 127 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 87477.40 | 85762.40 | услуга | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-11 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
2597 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111437 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 127 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 196701.60 | 196701.60 | cистема | 1 |  | 2015-09-14 | 2016-07-11 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
2598 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111437 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 127 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 204101.52 | 204101.52 | cистема | 1 |  | 2015-09-14 | 2016-07-11 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
2599 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111402 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 256763.32 | 381899.92 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2600 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111402 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 256763.32 | 1498922.14 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2601 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111402 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 256763.32 | 532270.86 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2602 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111402 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 14 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 216480.00 | 3517664.96 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2603 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111402 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 317143.20 | 831236.84 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2604 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111402 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 14 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 205313.24 | 1834830.92 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2605 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111402 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 147962.88 | 143523.99 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-10-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
2606 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111402 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 40455.06 | 172166.11 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
2607 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111402 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 256763.32 | 565102.00 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2608 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111402 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 256763.32 | 654668.72 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2609 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111404 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 660834.72 | 380634.96 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2610 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111404 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 281469.84 | 1498922.14 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2611 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111404 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 234851.53 | 532270.86 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2612 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111404 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 16 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1252347.46 | 3585747.42 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2613 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111404 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 225178.64 | 828962.98 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2614 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111404 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2111765.19 | 1785575.16 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2615 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111404 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 148943.81 | 144475.49 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-10-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
2616 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111404 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 104637.92 | 169150.70 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
2617 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111404 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 189508.15 | 565102.00 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2618 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111404 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 275940.50 | 654668.72 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2619 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111442 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 171 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2016 | 2059303.52 | 0.00 | шт. | 1
2620 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111442 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 171 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 173943.95 | 0.00 | компл. | 1
2621 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111442 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 171 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 41186.07 | 0.00 | услуга | 1
2622 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111406 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 144202.08 | 377837.18 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2623 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111406 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 746755.36 | 534941.20 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2624 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111406 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 223954.61 | 343610.10 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2625 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111406 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 18 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1194239.55 | 2701739.80 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2626 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111406 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 18 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 214730.54 | 843012.06 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2627 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111406 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 18 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2013780.99 | 1416064.13 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2628 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111406 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 109961.28 | 106662.43 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-10-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
2629 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111406 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 90753.26 | 106962.66 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
2630 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111407 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 280087.16 | 280722.00 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2631 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111407 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1660571.52 | 1658756.68 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2632 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111407 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 527947.34 | 517539.74 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2633 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111407 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 19 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3104536.34 | 3012582.48 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2634 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111407 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 136275.84 | 214372.96 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2635 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111407 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 19 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 474429.62 | 1467608.41 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2636 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111407 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 122176.98 | 0.00 | компл. | 1
2637 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111407 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 140477.40 | 135004.06 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
2638 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111407 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 426280.90 | 424436.56 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2639 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111407 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 413741.04 | 411909.68 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2640 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111408 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 280087.16 | 280722.00 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2641 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111408 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1660571.52 | 1578504.88 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2642 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111408 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 527947.34 | 517539.74 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2643 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111408 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 21 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3105036.66 | 1483949.44 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2644 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111408 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 21 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 136817.46 | 215276.84 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2645 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111408 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 21 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 488579.00 | 3126769.90 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2646 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111408 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 123302.80 | 0.00 | компл. | 1
2647 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111408 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 140781.22 | 135004.06 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
2648 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111408 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 426280.90 | 322629.70 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2649 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111408 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 413741.04 | 321718.74 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2650 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111409 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 280087.16 | 280722.00 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2651 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111409 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1660571.52 | 1575451.04 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2652 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111409 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 518094.34 | 517539.74 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2653 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111409 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 23 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3016869.42 | 3117497.46 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2654 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111409 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 136817.46 | 215276.84 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2655 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111409 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 23 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 481507.26 | 1467281.31 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2656 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111409 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 121784.76 | 0.00 | компл. | 1
2657 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111409 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 138630.72 | 134505.23 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
2658 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111409 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 425064.32 | 322629.70 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2659 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111409 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 412524.46 | 321718.74 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2660 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111410 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 287267.46 | 287706.42 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2661 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111410 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 954470.14 | 898938.16 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2662 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111410 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 270590.52 | 271240.70 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2663 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111410 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 24 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 417920.60 | 414084.42 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2664 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111410 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 24 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 852381.26 | 959542.88 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2665 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111410 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 24 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 66307.21 | 0.00 | компл. | 1
2666 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111410 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 24 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 55652.60 | 48714.19 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
2667 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111413 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 272592.98 | 273047.28 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2668 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111413 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 971101.06 | 910995.40 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2669 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111413 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 248608.30 | 271240.70 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2670 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111413 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 26 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1643829.68 | 1641396.52 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2671 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111413 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 26 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 447197.58 | 435335.04 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2672 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111413 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 26 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 826046.02 | 823406.54 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2673 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111413 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 26 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 68261.06 | 0.00 | компл. | 1
2674 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111413 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 26 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 88187.51 | 74931.98 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
2675 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111414 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 337568.50 | 338070.00 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2676 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111414 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1206039.06 | 1204685.60 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2677 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111414 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 271933.36 | 271618.30 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2678 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111414 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 30 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2534847.68 | 2531087.02 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2679 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111414 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 30 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 120719.90 | 120252.62 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2680 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111414 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 30 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1488312.76 | 1482807.10 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2681 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111414 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 30 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 108049.74 | 0.00 | компл. | 1
2682 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111414 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 30 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 130149.82 | 111756.06 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
2683 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111414 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 548069.88 | 547300.52 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2684 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111415 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 279898.22 | 280622.88 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2685 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111415 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 884748.66 | 883779.88 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2686 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111415 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 563271.82 | 562667.66 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2687 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111415 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 32 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 133599.60 | 133456.82 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2688 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111415 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 32 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 112977.92 | 112534.24 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2689 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111415 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 32 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 990120.30 | 986684.48 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2690 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111415 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 32 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 74180.70 | 0.00 | компл. | 1
2691 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111415 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 32 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 59292.33 | 50920.36 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
2692 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111416 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 299020.26 | 299633.86 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2693 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111416 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1200416.36 | 1199117.18 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2694 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111416 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 352062.44 | 351684.84 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2695 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111416 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 38 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 117609.42 | 117483.16 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2696 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111416 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 38 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 184911.90 | 212404.72 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2697 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111416 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 38 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 964884.82 | 959858.91 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2698 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111416 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 38 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 61593.29 | 0.00 | компл. | 1
2699 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111416 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 38 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 62378.10 | 54024.65 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
2700 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111418 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 299315.26 | 299928.86 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2701 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111418 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1200416.36 | 1199117.18 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2702 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111418 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 355562.32 | 355181.18 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2703 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111418 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 40 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 180862.14 | 180667.44 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2704 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111418 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 40 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 219629.86 | 241796.16 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2705 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111418 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 40 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 979387.02 | 975277.69 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2706 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111418 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 40 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 61862.04 | 0.00 | компл. | 1
2707 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111418 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 40 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 85052.13 | 73427.42 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
2708 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111418 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 520118.04 | 519388.80 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2709 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111418 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 497315.72 | 496611.26 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2710 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111419 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 299020.26 | 299928.86 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2711 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111419 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1200416.36 | 1199117.18 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2712 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111419 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 352062.44 | 355181.18 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2713 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111419 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 44 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 192138.22 | 399673.08 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2714 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111419 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 44 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 185164.42 | 184403.32 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2715 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111419 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 44 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1014335.08 | 960070.13 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2716 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111419 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 44 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 61840.25 | 0.00 | компл. | 1
2717 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111419 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 44 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 85211.41 | 75946.22 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
2718 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111419 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 520118.04 | 519388.80 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2719 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111419 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 497315.72 | 496611.26 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2720 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111420 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 446208.74 | 446795.20 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2721 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111420 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1911825.38 | 1909766.28 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2722 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111420 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 362357.94 | 361966.18 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2723 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111420 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 46 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2341402.02 | 2338145.22 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2724 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111420 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 46 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 219203.88 | 137709.54 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2725 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111420 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 46 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1274067.24 | 1269130.31 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2726 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111420 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 46 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 84363.93 | 0.00 | компл. | 1
2727 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111420 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 46 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 145558.29 | 123617.02 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
2728 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111420 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 375396.94 | 374821.10 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2729 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000111420 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 347452.18 | 346905.84 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
2730 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128451 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 1874723.76 | 0.00 | cистема | 1
2731 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128451 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 4513500.46 | 0.00 | cистема | 1
2732 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128451 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 1014445.30 | 0.00 | cистема | 1
2733 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128451 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 9355678.45 | 0.00 | м кв. | 0
2734 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128451 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 2191984.70 | 0.00 | м кв. | 0
2735 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128451 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 897586.56 | 0.00 | компл. | 1
2736 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128451 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 451952.64 | 0.00 | услуга | 1
2737 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128451 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 2144687.42 | 0.00 | cистема | 1
2738 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128451 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 1502611.70 | 0.00 | cистема | 1
2739 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128464 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 54163.20 | 0.00 | cистема | 1
2740 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128464 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 130400.88 | 0.00 | cистема | 1
2741 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128464 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 29308.64 | 0.00 | cистема | 1
2742 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128464 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 270297.68 | 0.00 | м кв. | 0
2743 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128464 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 63329.28 | 0.00 | м кв. | 0
2744 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128464 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 167712.48 | 0.00 | м кв. | 0
2745 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128464 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 18570.24 | 0.00 | компл. | 1
2746 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128464 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 14304.24 | 0.00 | услуга | 1
2747 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128466 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 262735.20 | 257480.50 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
2748 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128466 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 699223.36 | 699223.36 | cистема | 1 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
2749 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128466 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 320793.38 | 320793.38 | cистема | 1 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
2750 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128466 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1280942.97 | 1280942.97 | м кв. | 0 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
2751 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128466 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 344131.34 | 344131.34 | м кв. | 0 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
2752 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128466 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1241009.40 | 1241009.40 | м кв. | 0 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
2753 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128466 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 89757.40 | 79193.34 | услуга | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224
2754 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128466 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 178167.30 | 178167.30 | cистема | 1 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
2755 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128466 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 423602.25 | 423602.25 | cистема | 1 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
2756 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128467 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 719246.98 | 0.00 | м кв. | 0
2757 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128467 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 210907.01 | 0.00 | компл. | 1
2758 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128467 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 14384.94 | 0.00 | услуга | 1
2759 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128471 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 1462959.28 | 0.00 | cистема | 1
2760 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128471 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 4502795.04 | 0.00 | cистема | 1
2761 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128471 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 1184034.42 | 0.00 | cистема | 1
2762 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128471 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 20 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3649622.00 | 0.00 | м кв. | 0
2763 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128471 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 20 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 153923.92 | 0.00 | м кв. | 0
2764 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128471 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 20 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 6118934.84 | 0.00 | м кв. | 0
2765 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128471 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 444067.30 | 444067.30 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
2766 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128471 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 397560.79 | 354069.24 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
2767 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128471 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 1307469.50 | 0.00 | cистема | 1
2768 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128471 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 1498300.28 | 0.00 | cистема | 1
2769 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128473 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1356537.22 | 0.00 | cистема | 1
2770 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128473 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 304892.58 | 0.00 | cистема | 1
2771 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128473 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 22 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2811858.81 | 0.00 | м кв. | 0
2772 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128473 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 22 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 658803.26 | 0.00 | м кв. | 0
2773 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128473 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 22 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1744683.17 | 0.00 | м кв. | 0
2774 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128473 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 22 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 193182.91 | 0.00 | компл. | 1
2775 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128473 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 22 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 159459.49 | 0.00 | услуга | 1
2776 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128473 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 644588.02 | 0.00 | cистема | 1
2777 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128473 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 451611.50 | 0.00 | cистема | 1
2778 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128475 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 834659.28 | 0.00 | cистема | 1
2779 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128475 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 2009488.08 | 0.00 | cистема | 1
2780 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128475 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 451648.51 | 0.00 | cистема | 1
2781 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128475 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 23 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 4165309.05 | 0.00 | м кв. | 0
2782 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128475 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 975909.31 | 0.00 | м кв. | 0
2783 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128475 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 23 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2584462.84 | 0.00 | м кв. | 0
2784 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128475 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 286168.90 | 0.00 | компл. | 1
2785 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128475 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 252906.35 | 0.00 | услуга | 1
2786 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128475 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 954851.75 | 0.00 | cистема | 1
2787 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128475 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 668988.59 | 0.00 | cистема | 1
2788 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128476 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 578825.52 | 0.00 | cистема | 1
2789 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128476 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1393554.24 | 0.00 | cистема | 1
2790 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128476 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 313212.45 | 0.00 | cистема | 1
2791 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128476 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 24 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2888588.47 | 0.00 | м кв. | 0
2792 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128476 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 24 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 676780.61 | 0.00 | м кв. | 0
2793 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128476 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 24 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1792291.88 | 0.00 | м кв. | 0
2794 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128476 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 24 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 198454.46 | 0.00 | компл. | 1
2795 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128476 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 24 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 152865.06 | 0.00 | услуга | 1
2796 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128477 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 24А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 430160.64 | 0.00 | cистема | 1
2797 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128477 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 24А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1035635.38 | 0.00 | cистема | 1
2798 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128477 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 24А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 232767.33 | 0.00 | cистема | 1
2799 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128477 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 24А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2146686.74 | 0.00 | м кв. | 0
2800 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128477 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 24А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 502957.06 | 0.00 | м кв. | 0
2801 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128477 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 24А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 147483.65 | 0.00 | компл. | 1
2802 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128477 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 24А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 86964.14 | 0.00 | услуга | 1
2803 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128478 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 472748.64 | 0.00 | cистема | 1
2804 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128478 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1138168.33 | 0.00 | cистема | 1
2805 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128478 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 255812.43 | 0.00 | cистема | 1
2806 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128478 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 26 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2359219.19 | 0.00 | м кв. | 0
2807 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128478 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 26 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 552752.26 | 0.00 | м кв. | 0
2808 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128478 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 26 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1463832.40 | 0.00 | м кв. | 0
2809 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128478 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 26 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 162085.25 | 0.00 | компл. | 1
2810 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128478 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 26 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 143245.44 | 0.00 | услуга | 1
2811 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128478 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 540825.31 | 0.00 | cистема | 1
2812 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128478 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 378913.23 | 0.00 | cистема | 1
2813 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128455 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 2А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 191476.24 | 183817.19 | м кв. | 0 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
2814 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128455 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 2А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 210255.55 | 134563.56 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
2815 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128455 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 2А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 3829.52 | 3829.52 | услуга | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
2816 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128456 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 589290.82 | 0.00 | cистема | 1
2817 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128456 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 2074973.36 | 0.00 | cистема | 1
2818 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128456 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 512640.38 | 0.00 | cистема | 1
2819 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128456 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2131942.58 | 0.00 | м кв. | 0
2820 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128456 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 188136.84 | 0.00 | м кв. | 0
2821 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128456 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2571202.30 | 0.00 | м кв. | 0
2822 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128456 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 205778.25 | 205778.25 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
2823 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128456 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 186481.65 | 166091.22 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
2824 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128456 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 597426.92 | 0.00 | cистема | 1
2825 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128456 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 658469.50 | 0.00 | cистема | 1
2826 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128481 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 921376.86 | 0.00 | cистема | 1
2827 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128481 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 207086.81 | 0.00 | cистема | 1
2828 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128481 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 30 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1909849.29 | 0.00 | м кв. | 0
2829 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128481 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 30 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 447467.33 | 0.00 | м кв. | 0
2830 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128481 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 30 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1185010.40 | 0.00 | м кв. | 0
2831 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128481 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 30 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 131212.22 | 0.00 | компл. | 1
2832 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128481 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 30 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 99550.62 | 0.00 | услуга | 1
2833 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128481 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 306740.12 | 0.00 | cистема | 1
2834 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128482 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 30А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 379928.64 | 0.00 | cистема | 1
2835 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128482 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 30А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 914699.08 | 0.00 | cистема | 1
2836 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128482 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 30А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 205585.93 | 0.00 | cистема | 1
2837 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128482 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 30А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 444224.26 | 0.00 | м кв. | 0
2838 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128482 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 30А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1176421.90 | 0.00 | м кв. | 0
2839 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128482 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 30А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 130261.25 | 0.00 | компл. | 1
2840 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128482 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 30А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 77200.32 | 0.00 | услуга | 1
2841 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128482 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 30А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 434639.06 | 0.00 | cистема | 1
2842 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128482 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 30А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 304516.98 | 0.00 | cистема | 1
2843 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128483 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 30Б | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 319431.84 | 0.00 | cистема | 1
2844 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128483 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 30Б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 172850.07 | 0.00 | cистема | 1
2845 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128483 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 30Б | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1594102.37 | 0.00 | м кв. | 0
2846 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128483 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 30Б | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 373489.54 | 0.00 | м кв. | 0
2847 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128483 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 30Б | ремонт фасада | 10 | 2017 | 989097.88 | 0.00 | м кв. | 0
2848 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128483 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 30Б | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 109402.48 | 0.00 | компл. | 1
2849 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128483 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 30Б | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 76288.05 | 0.00 | услуга | 1
2850 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128483 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 30Б | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 365430.61 | 0.00 | cистема | 1
2851 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128457 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 4А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 152443.20 | 0.00 | cистема | 1
2852 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128457 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 4А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 82489.64 | 0.00 | cистема | 1
2853 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128457 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 4А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 760757.18 | 0.00 | м кв. | 0
2854 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128457 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 4А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 178241.28 | 0.00 | м кв. | 0
2855 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128457 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 4А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 472029.48 | 0.00 | м кв. | 0
2856 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128457 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 4А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 52210.40 | 0.00 | компл. | 1
2857 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128457 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 4А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 32919.22 | 0.00 | услуга | 1
2858 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128458 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 4Б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1426575.11 | 0.00 | cистема | 1
2859 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128458 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 4Б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 320634.16 | 0.00 | cистема | 1
2860 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128458 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 4Б | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2957034.82 | 0.00 | м кв. | 0
2861 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128458 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 4Б | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 692817.22 | 0.00 | м кв. | 0
2862 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128458 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 4Б | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1834761.01 | 0.00 | м кв. | 0
2863 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128458 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 4Б | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 203156.93 | 0.00 | компл. | 1
2864 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128458 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 4Б | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 167692.37 | 0.00 | услуга | 1
2865 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128458 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 4Б | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 677868.04 | 0.00 | cистема | 1
2866 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128458 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 4Б | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 474928.16 | 0.00 | cистема | 1
2867 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128459 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 1277967.60 | 0.00 | cистема | 1
2868 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128459 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 3076777.22 | 0.00 | cистема | 1
2869 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128459 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 6377608.37 | 0.00 | м кв. | 0
2870 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128459 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 1494239.04 | 0.00 | м кв. | 0
2871 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128459 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 438160.32 | 0.00 | компл. | 1
2872 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128459 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 244531.84 | 0.00 | услуга | 1
2873 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128496 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 1038153.38 | 996627.24 | cистема | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
2874 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128496 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1711857.86 | 1643383.55 | cистема | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-08-15 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
2875 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128496 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 689997.92 | 662398.00 | cистема | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
2876 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128496 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 56 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 579001.22 | 555841.17 | м кв. | 0 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
2877 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128496 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 56 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 244722.82 | 220250.51 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
2878 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128496 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 56 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 112392.55 | 155209.38 | услуга | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
2879 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128496 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 748511.76 | 718571.29 | cистема | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
2880 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128496 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 852105.14 | 818020.93 | cистема | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
2881 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128496 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 56 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 3085426.22 | 0.00 | м кв. | 0
2882 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128496 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 56 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2140842.14 | 2055208.45 | м кв. | 0 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
2883 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128496 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 56 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 225311.33 | 244722.82 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
2884 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128496 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 56 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 104525.37 | 155209.38 | услуга | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
2885 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128497 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 334152.00 | 0.00 | cистема | 1
2886 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128497 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 804489.30 | 0.00 | cистема | 1
2887 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128497 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 180815.40 | 0.00 | cистема | 1
2888 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128497 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 58 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1667562.30 | 0.00 | м кв. | 0
2889 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128497 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 58 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 390700.80 | 0.00 | м кв. | 0
2890 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128497 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 58 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1034677.80 | 0.00 | м кв. | 0
2891 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128497 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 58 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 147259.01 | 0.00 | компл. | 1
2892 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128497 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 58 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 101249.89 | 0.00 | услуга | 1
2893 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128497 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 382270.50 | 0.00 | cистема | 1
2894 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128497 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 267826.50 | 0.00 | cистема | 1
2895 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128460 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1440193.59 | 0.00 | cистема | 1
2896 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128460 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 323695.02 | 0.00 | cистема | 1
2897 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128460 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2985263.49 | 0.00 | м кв. | 0
2898 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128460 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 699431.04 | 0.00 | м кв. | 0
2899 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128460 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1852276.14 | 0.00 | м кв. | 0
2900 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128460 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 205096.32 | 0.00 | компл. | 1
2901 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128460 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 169293.21 | 0.00 | услуга | 1
2902 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128460 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 684339.15 | 0.00 | cистема | 1
2903 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128460 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 479461.95 | 0.00 | cистема | 1
2904 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128461 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 512640.38 | 0.00 | cистема | 1
2905 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128461 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2125525.74 | 0.00 | м кв. | 0
2906 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128461 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 268034.64 | 0.00 | м кв. | 0
2907 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128461 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2588921.18 | 0.00 | м кв. | 0
2908 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128461 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 155212.16 | 155212.16 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
2909 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128461 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 135164.16 | 120339.53 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
2910 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128461 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 597426.92 | 0.00 | cистема | 1
2911 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128461 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 665659.24 | 0.00 | cистема | 1
2912 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128462 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 54818.40 | 0.00 | cистема | 1
2913 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128462 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 131978.31 | 0.00 | cистема | 1
2914 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128462 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 29663.18 | 0.00 | cистема | 1
2915 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128462 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 273567.41 | 0.00 | м кв. | 0
2916 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128462 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 64095.36 | 0.00 | м кв. | 0
2917 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128462 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 169741.26 | 0.00 | м кв. | 0
2918 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128462 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 18794.88 | 0.00 | компл. | 1
2919 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128462 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 16610.28 | 0.00 | услуга | 1
2920 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128462 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 62712.35 | 0.00 | cистема | 1
2921 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128462 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 43937.55 | 0.00 | cистема | 1
2922 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128463 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 383423.04 | 0.00 | м кв. | 0
2923 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128463 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 207028.22 | 0.00 | компл. | 1
2924 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000128463 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 7668.46 | 0.00 | услуга | 1
2925 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000129514 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 113259.51 | 110994.32 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
2926 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000129514 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 451771.47 | 304209.90 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2015-12-01 | 2016-03-22 | ООО "Юнистрой" | 6670350227 | 5
2927 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000129514 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1242380.29 | 1242380.29 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227 | 5
2928 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000129514 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 469226.21 | 469226.21 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227 | 5
2929 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000129514 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 16 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2075685.29 | 2075685.29 | м кв. | 1287 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227 | 5
2930 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000129514 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 194163.73 | 194163.73 | м кв. | 0 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227 | 5
2931 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000129514 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1061825.06 | 1061825.06 | м кв. | 1029.6 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227 | 5
2932 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000129514 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 131440.80 | 5475.78 | услуга | 1 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-06-08 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419 | 5
2933 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000129514 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 289925.78 | 289925.78 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227 | 5
2934 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000129514 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 787062.17 | 787062.17 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227 | 5
2935 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000129516 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 296955.26 | 296955.26 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
2936 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000129516 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 597923.70 | 597923.70 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-08-15 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
2937 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000129516 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 380334.06 | 380334.06 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
2938 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000129516 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 18 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1469373.76 | 1469373.76 | м кв. | 0 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
2939 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000129516 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 18 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 149136.66 | 149136.66 | м кв. | 0 |  | 2016-06-20 | 2016-10-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
2940 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000129516 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 18 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 565439.48 | 565439.48 | м кв. | 0 |  | 2016-06-20 | 2016-10-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
2941 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000129516 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 36084.67 | 36084.67 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
2942 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000129516 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 80187.14 | 0.00 | услуга | 1
2943 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000129516 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 272880.90 | 272880.90 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
2944 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000129516 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 277312.98 | 277312.98 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
2945 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000129517 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 19КОРПУС 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 91050.96 | 0.00 | cистема | 1
2946 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000129517 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 19КОРПУС 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 49269.24 | 0.00 | cистема | 1
2947 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000129517 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 19КОРПУС 2 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 454383.48 | 0.00 | м кв. | 0
2948 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000129517 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 19КОРПУС 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 106459.58 | 0.00 | м кв. | 0
2949 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000129517 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 19КОРПУС 2 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 281932.79 | 0.00 | м кв. | 0
2950 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000129517 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 19КОРПУС 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 31184.12 | 23225.50 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
2951 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000129517 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 19КОРПУС 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 19661.92 | 0.00 | услуга | 1
2952 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000129518 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 19КОРПУС 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 62069.28 | 0.00 | cистема | 1
2953 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000129518 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 19КОРПУС 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 33586.76 | 0.00 | cистема | 1
2954 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000129518 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 19КОРПУС 3 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 309752.42 | 0.00 | м кв. | 0
2955 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000129518 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 19КОРПУС 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 72573.31 | 0.00 | м кв. | 0
2956 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000129518 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 19КОРПУС 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 192193.09 | 0.00 | м кв. | 0
2957 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000129518 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 19КОРПУС 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 21303.36 | 15849.50 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
2958 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000129518 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 19КОРПУС 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 13403.50 | 0.00 | услуга | 1
2959 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000129526 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 76723.92 | 0.00 | cистема | 1
2960 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000129526 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 41516.63 | 0.00 | cистема | 1
2961 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000129526 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 22 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 382885.38 | 0.00 | м кв. | 0
2962 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000129526 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 22 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 89707.97 | 0.00 | м кв. | 0
2963 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000129526 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 22 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 237570.14 | 0.00 | м кв. | 0
2964 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000129526 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 22 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 26277.24 | 19570.92 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
2965 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000129526 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 22 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 16568.08 | 0.00 | услуга | 1
2966 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000129504 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 345306.45 | 184537.84 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2015-12-01 | 2015-12-15 | ООО "Юнистрой" | 6670350227 | 5
2967 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000129504 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 190318.93 | 185957.38 | м кв. | 0 |  | 2015-08-31 | 2015-12-01 | 2015-11-12 | ООО "Юнистрой" | 6670350227 | 5
2968 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000129504 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 1223008.15 | 761019.76 | м кв. | 813 |  | 2015-08-31 | 2015-12-01 | 2015-12-07 | ООО "Юнистрой" | 6670350227 | 5
2969 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000129504 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 74266.92 | 72781.58 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
2970 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000129504 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 35172.67 | 79522.56 | услуга | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419 | 5
2971 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000129504 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 882074.03 | 738682.36 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 | 2016-05-12 | ООО "Юнистрой" | 6670350227 | 5
2972 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000129504 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 347731.10 | 347731.10 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227 | 5
2973 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000129504 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1288052.12 | 1055559.56 | м кв. | 853 |  | 2015-08-31 | 2015-12-01 | 2016-07-11 | ООО "Юнистрой" | 6670350227 | 5
2974 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000129504 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 54946.93 | 21123.56 | услуга | 3 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-06-08 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419 | 5
2975 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000129504 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 229489.22 | 229489.22 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227 | 5
2976 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000131536 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 121 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 459906.72 | 0.00 | cистема | 1
2977 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000131536 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 121 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1107250.70 | 0.00 | cистема | 1
2978 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000131536 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 121 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 248863.44 | 0.00 | cистема | 1
2979 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000131536 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 121 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2295132.48 | 0.00 | м кв. | 0
2980 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000131536 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 121 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 537737.09 | 0.00 | м кв. | 0
2981 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000131536 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 121 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1424068.31 | 0.00 | м кв. | 0
2982 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000131536 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 121 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 160602.62 | 134076.29 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
2983 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000131536 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 121 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 139354.26 | 0.00 | услуга | 1
2984 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000131536 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 121 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 526134.13 | 0.00 | cистема | 1
2985 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000131536 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 121 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 368620.29 | 0.00 | cистема | 1
2986 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000131537 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 123 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 555518.27 | 0.00 | cистема | 1
2987 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000131537 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 123 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 124857.17 | 0.00 | cистема | 1
2988 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000131537 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 123 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1151489.92 | 0.00 | м кв. | 0
2989 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000131537 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 123 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 269787.84 | 0.00 | м кв. | 0
2990 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000131537 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 123 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 714468.69 | 0.00 | м кв. | 0
2991 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000131537 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 123 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 85550.40 | 67267.36 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
2992 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000131537 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 123 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 56322.44 | 0.00 | услуга | 1
2993 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000131553 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 154 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2017 | 12600000.00 | 0.00 | шт. | 7
2994 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000131553 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 154 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 700000.00 | 0.00 | компл. | 1
2995 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000131553 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 154 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 252000.00 | 0.00 | услуга | 1
2996 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000131554 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 156 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2017 | 18000000.00 | 0.00 | шт. | 10
2997 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000131554 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 156 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 1000000.00 | 0.00 | компл. | 1
2998 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000131554 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 156 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 360000.00 | 0.00 | услуга | 1
2999 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000131562 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 172А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 90679.68 | 0.00 | cистема | 1
3000 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000131562 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 172А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 49068.34 | 0.00 | cистема | 1
3001 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000131562 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 172А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 452530.63 | 0.00 | м кв. | 0
3002 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000131562 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 172А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 106025.47 | 0.00 | м кв. | 0
3003 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000131562 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 172А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 280783.15 | 0.00 | м кв. | 0
3004 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000131562 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 172А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 31056.96 | 26435.78 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
3005 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000131562 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 172А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 21656.50 | 0.00 | услуга | 1
3006 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000131562 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 172А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 103737.72 | 0.00 | cистема | 1
3007 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000131563 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 173 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 89129.04 | 0.00 | cистема | 1
3008 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000131563 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 173 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 48229.26 | 0.00 | cистема | 1
3009 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000131563 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 173 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 444792.27 | 0.00 | м кв. | 0
3010 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000131563 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 173 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 104212.42 | 0.00 | м кв. | 0
3011 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000131563 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 173 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 275981.71 | 0.00 | м кв. | 0
3012 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000131563 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 173 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 30525.88 | 25983.73 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
3013 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000131563 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 173 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 21286.17 | 0.00 | услуга | 1
3014 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000131563 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 173 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 101963.79 | 0.00 | cистема | 1
3015 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000131565 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 176 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 110073.60 | 0.00 | cистема | 1
3016 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000131565 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 176 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 59562.72 | 0.00 | cистема | 1
3017 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000131565 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 176 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 549314.64 | 0.00 | м кв. | 0
3018 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000131565 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 176 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 128701.44 | 0.00 | м кв. | 0
3019 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000131565 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 176 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 340835.04 | 0.00 | м кв. | 0
3020 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000131565 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 176 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 37699.20 | 32089.68 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
3021 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000131565 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 176 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 26288.24 | 0.00 | услуга | 1
3022 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000131565 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 176 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 125924.40 | 0.00 | cистема | 1
3023 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000131566 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 176А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 203570.64 | 0.00 | cистема | 1
3024 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000131566 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 176А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 490107.50 | 0.00 | cистема | 1
3025 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000131566 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 176А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 110155.58 | 0.00 | cистема | 1
3026 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000131566 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 176А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 238021.06 | 0.00 | м кв. | 0
3027 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000131566 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 176А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 630341.95 | 0.00 | м кв. | 0
3028 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000131566 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 176А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 69795.65 | 59346.81 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
3029 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000131566 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 176А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 41364.92 | 0.00 | услуга | 1
3030 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000131566 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 176А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 232885.19 | 0.00 | cистема | 1
3031 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000131566 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 176А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 163164.11 | 0.00 | cистема | 1
3032 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000131567 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 182А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 135080.40 | 0.00 | cистема | 1
3033 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000131567 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 182А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 325213.49 | 0.00 | cистема | 1
3034 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000131567 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 182А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 674109.34 | 0.00 | м кв. | 0
3035 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000131567 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 182А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 157940.16 | 0.00 | м кв. | 0
3036 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000131567 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 182А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 418266.81 | 0.00 | м кв. | 0
3037 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000131567 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 182А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 46507.97 | 39379.90 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
3038 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000131567 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 182А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 36377.57 | 0.00 | услуга | 1
3039 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000131567 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 182А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 108268.43 | 0.00 | cистема | 1
3040 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000133571 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 319735.99 | 0.00 | cистема | 1
3041 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000133571 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 690876.48 | 0.00 | м кв. | 0
3042 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000133571 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1829621.43 | 0.00 | м кв. | 0
3043 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000133571 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 202587.84 | 0.00 | компл. | 1
3044 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000133571 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 79796.02 | 0.00 | услуга | 1
3045 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000133571 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 675969.18 | 0.00 | cистема | 1
3046 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000133571 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 473597.78 | 0.00 | cистема | 1
3047 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000133594 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 141А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 786662.34 | 845327.22 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
3048 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000133594 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 141А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1852617.70 | 1989897.72 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
3049 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000133594 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 141А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 202084.44 | 217050.38 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
3050 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000133594 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 141А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 44049.40 | 47289.68 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
3051 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000133594 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 141А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1231432.66 | 1316206.22 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
3052 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000133594 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 141А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 198635.49 | 198635.48 | компл. | 2 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2016-02-24 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
3053 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000133594 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 141А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 93708.71 | 0.00 | услуга | 1
3054 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000133594 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 141А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 264216.16 | 283609.46 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
3055 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000133594 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 141А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 304372.74 | 326742.00 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
3056 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000133597 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 149 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 3357358.76 | 0.00 | м кв. | 0
3057 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000133597 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 149 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 245169.04 | 0.00 | компл. | 1
3058 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000133597 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 149 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 67147.18 | 0.00 | услуга | 1
3059 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000133635 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 206Б | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 123090.24 | 0.00 | cистема | 1
3060 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000133635 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 206Б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 296346.52 | 0.00 | cистема | 1
3061 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000133635 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 206Б | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 143920.90 | 0.00 | м кв. | 0
3062 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000133635 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 206Б | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 42202.37 | 0.00 | компл. | 1
3063 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000133635 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 206Б | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 13240.32 | 0.00 | услуга | 1
3064 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000133635 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 206Б | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 98658.18 | 0.00 | cистема | 1
3065 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000135663 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Белореченская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 105574.56 | 0.00 | cистема | 1
3066 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000135663 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Белореченская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 254176.55 | 0.00 | cистема | 1
3067 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000135663 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Белореченская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 57128.21 | 0.00 | cистема | 1
3068 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000135663 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Белореченская, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 123441.02 | 0.00 | м кв. | 0
3069 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000135663 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Белореченская, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 63131.33 | 0.00 | компл. | 1
3070 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000135663 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Белореченская, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 14914.34 | 0.00 | услуга | 1
3071 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000135663 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Белореченская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 120777.49 | 0.00 | cистема | 1
3072 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000135663 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Белореченская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 84619.17 | 0.00 | cистема | 1
3073 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000145737 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бессарабская, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 39207.99 | 39207.99 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-26 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
3074 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000145737 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бессарабская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 204559.20 | 0.00 | cистема | 1
3075 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000145737 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бессарабская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 746720.50 | 0.00 | cистема | 1
3076 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000145737 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бессарабская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 71392.50 | 0.00 | cистема | 1
3077 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000145737 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бессарабская, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1373238.00 | 0.00 | м кв. | 472
3078 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000145737 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бессарабская, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 174425.80 | 0.00 | м кв. | 0
3079 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000145737 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бессарабская, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 836273.82 | 0.00 | м кв. | 527.2
3080 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000145737 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бессарабская, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 71510.13 | 0.00 | услуга | 1
3081 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000145737 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бессарабская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 86711.30 | 0.00 | cистема | 1
3082 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000145737 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бессарабская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 82185.24 | 0.00 | cистема | 1
3083 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000147741 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бетонщиков, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 322489.44 | 0.00 | cистема | 1
3084 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000147741 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бетонщиков, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 776411.05 | 0.00 | cистема | 1
3085 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000147741 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бетонщиков, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 174504.59 | 0.00 | cистема | 1
3086 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000147741 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бетонщиков, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 377064.58 | 0.00 | м кв. | 0
3087 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000147741 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бетонщиков, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 998565.52 | 0.00 | м кв. | 0
3088 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000147741 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бетонщиков, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 110567.81 | 0.00 | компл. | 1
3089 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000147741 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бетонщиков, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 65528.85 | 0.00 | услуга | 1
3090 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000147741 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бетонщиков, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 368928.51 | 0.00 | cистема | 1
3091 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000147741 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бетонщиков, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 258478.83 | 0.00 | cистема | 1
3092 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000147743 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бетонщиков, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 313818.96 | 0.00 | cистема | 1
3093 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000147743 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бетонщиков, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 755536.39 | 0.00 | cистема | 1
3094 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000147743 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бетонщиков, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 169812.84 | 0.00 | cистема | 1
3095 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000147743 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бетонщиков, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 366926.78 | 0.00 | м кв. | 0
3096 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000147743 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бетонщиков, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 971717.99 | 0.00 | м кв. | 0
3097 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000147743 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бетонщиков, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 107595.07 | 0.00 | компл. | 1
3098 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000147743 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бетонщиков, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 63767.04 | 0.00 | услуга | 1
3099 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000147743 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бетонщиков, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 359009.47 | 0.00 | cистема | 1
3100 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000147743 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бетонщиков, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 251529.35 | 0.00 | cистема | 1
3101 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000235845 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 135 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2250664.15 | 0.00 | м кв. | 0
3102 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000235845 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 135 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 527318.40 | 0.00 | м кв. | 0
3103 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000235845 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 135 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 154627.20 | 131478.55 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
3104 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000235845 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 135 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 55559.65 | 0.00 | услуга | 1
3105 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000235846 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 137 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1133998.63 | 738586.78 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2015-11-26 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
3106 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000235846 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 137 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 35716.59 | 35716.59 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
3107 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000235846 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 137 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 22679.97 | 37888.62 | услуга | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
3108 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000235846 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 137 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 355413.68 | 355413.68 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
3109 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000235846 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 137 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 241679.75 | 241679.75 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
3110 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000235846 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 137 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 111964.53 | 111964.53 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
3111 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000235846 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 137 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 495537.38 | 495537.38 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
3112 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000235846 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 137 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 33111.03 | 13294.57 | услуга | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-11-01 | 2016-01-18 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
3113 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000235846 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 137 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 225767.88 | 196218.66 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-11-01 | 2016-06-29 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
3114 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000235846 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 137 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 225188.15 | 161908.98 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-11-01 | 2016-06-29 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
3115 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000235847 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 139 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 924597.01 | 737497.64 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2015-11-26 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
3116 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000235847 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 139 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 35459.75 | 35459.75 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
3117 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000235847 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 139 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 18491.94 | 37748.20 | услуга | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
3118 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000235847 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 139 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 272841.24 | 272841.24 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
3119 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000235847 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 139 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 241868.44 | 241868.44 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
3120 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000235847 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 139 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 224495.96 | 245969.82 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-11-01 | 2016-06-21 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
3121 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000235847 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 139 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 136103.35 | 111141.84 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-11-01 | 2016-03-09 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
3122 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000235847 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 139 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 530450.16 | 457209.88 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 | 2016-06-29 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
3123 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000235847 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 139 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 37140.66 | 18337.06 | услуга | 3 |  | 2015-08-03 | 2015-11-01 | 2016-05-26 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
3124 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000235847 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 139 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 225927.00 | 196218.66 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-11-01 | 2016-06-29 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
3125 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000235847 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 139 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 225346.84 | 161908.98 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-11-01 | 2016-06-29 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
3126 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000235850 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 141 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 984161.17 | 855432.74 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2015-11-26 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
3127 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000235850 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 141 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 38870.89 | 38870.89 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
3128 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000235850 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 141 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 19683.22 | 47230.68 | услуга | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
3129 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000235850 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 141 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 368113.31 | 368113.31 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
3130 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000235850 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 141 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 267275.25 | 267275.25 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
3131 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000235850 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 141 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 451264.91 | 451264.91 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
3132 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000235850 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 141 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 137011.11 | 122543.00 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-11-01 | 2016-02-09 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
3133 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000235850 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 141 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 734433.52 | 734433.52 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
3134 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000235850 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 141 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 49912.38 | 17603.56 | услуга | 3 |  | 2015-08-03 | 2015-11-01 | 2016-05-26 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
3135 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000235850 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 141 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 264185.95 | 126134.92 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-11-01 | 2016-06-29 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
3136 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000235850 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 141 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 273334.78 | 137478.26 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-11-01 | 2016-06-29 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
3137 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000301853 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Благодатская, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1575029.08 | 459477.84 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2015-12-03 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
3138 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000301853 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Благодатская, д. 55 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 53545.07 | 53545.07 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-17 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
3139 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000301853 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Благодатская, д. 55 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 31500.58 | 50172.14 | услуга | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
3140 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000301853 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Благодатская, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 393314.80 | 393314.80 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
3141 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000301853 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Благодатская, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 375513.68 | 375513.68 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
3142 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000301853 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Благодатская, д. 55 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 143874.63 | 143874.63 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
3143 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000301853 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Благодатская, д. 55 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 844137.50 | 844137.50 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
3144 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000301853 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Благодатская, д. 55 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 44392.22 | 18903.20 | услуга | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-11-01 | 2016-04-04 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
3145 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000301853 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Благодатская, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 253995.69 | 253995.69 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
3146 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000301853 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Благодатская, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 208774.62 | 208774.62 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
3147 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000301854 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Благодатская, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 593796.06 | 577530.47 | cистема | 1 |  | 2016-05-23 | 2016-10-01 |  | ООО "МВ-Строй" | 6672337221 | 5
3148 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000301854 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Благодатская, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 942401.10 | 911015.46 | cистема | 1 |  | 2016-05-23 | 2016-08-15 |  | ООО "МВ-Строй" | 6672337221 | 5
3149 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000301854 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Благодатская, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 490006.80 | 473688.11 | cистема | 1 |  | 2016-05-23 | 2016-10-01 |  | ООО "МВ-Строй" | 6672337221 | 5
3150 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000301854 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Благодатская, д. 57 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1373176.62 | 1326517.65 | м кв. | 0 |  | 2016-05-23 | 2016-10-01 |  | ООО "МВ-Строй" | 6672337221 | 5
3151 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000301854 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Благодатская, д. 57 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 256095.40 | 247248.47 | м кв. | 0 |  | 2016-05-23 | 2016-10-01 |  | ООО "МВ-Строй" | 6672337221 | 5
3152 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000301854 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Благодатская, д. 57 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1420059.20 | 1349844.48 | м кв. | 0 |  | 2016-05-23 | 2016-10-01 |  | ООО "МВ-Строй" | 6672337221 | 5
3153 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000301854 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Благодатская, д. 57 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 54325.44 | 54325.44 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-02-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
3154 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000301854 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Благодатская, д. 57 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 110801.15 | 118545.89 | услуга | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
3155 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000301854 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Благодатская, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 261472.66 | 252598.82 | cистема | 1 |  | 2016-05-23 | 2016-10-01 |  | ООО "МВ-Строй" | 6672337221 | 5
3156 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000301854 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Благодатская, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 203049.68 | 196121.66 | cистема | 1 |  | 2016-05-23 | 2016-10-01 |  | ООО "МВ-Строй" | 6672337221 | 5
3157 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000301861 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Благодатская, д. 74 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 212515.64 | 228776.04 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Реал-Строй» | 6670370223 | 5
3158 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000301861 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Благодатская, д. 74 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 436048.94 | 468360.88 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Реал-Строй» | 6670370223 | 5
3159 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000301861 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Благодатская, д. 74 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 144560.88 | 155034.64 | м кв. | 0 |  | 2016-05-27 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Реал-Строй» | 6670370223 | 5
3160 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000301861 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Благодатская, д. 74 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 523262.74 | 561258.74 | м кв. | 534.75 |  | 2016-05-27 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Реал-Строй» | 6670370223 | 5
3161 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000301861 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Благодатская, д. 74 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 30867.75 | 30867.75 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
3162 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000301861 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Благодатская, д. 74 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 29156.60 | 16277.52 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | ООО «Урал АСТ» | 6679029145 | 5
3163 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000301861 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Благодатская, д. 74 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 141441.88 | 151716.14 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Реал-Строй» | 6670370223 | 5
3164 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000150862 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 2988845.62 | 2086165.66 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2015-11-05 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
3165 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000150862 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 577791.63 | 430498.22 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-11-09 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
3166 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000150862 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 324201.48 | 324201.48 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-26 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
3167 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000150862 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 71332.75 | 37550.98 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | ООО "УК ЖКХ Октябрьского района" | 6672200900
3168 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000150862 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 798629.29 | 462132.82 | cистема | 3 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-04-30 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
3169 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000150862 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 518460.15 | 172781.50 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-01-11 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
3170 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000150862 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 81476.46 | 73464.20 | услуга | 4 |  | 2015-07-27 | 2015-12-01 | 2016-06-09 | ООО "УК ЖКХ Октябрьского района" | 6672200900
3171 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000150862 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 842462.21 | 626327.48 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-03-09 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
3172 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000150862 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 1914271.10 | 665537.70 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-03-09 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
3173 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000150869 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 81481.99 | 81481.99 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
3174 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000150869 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 683589.71 | 171796.20 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2015-11-30 | 2016-02-04 | ООО "СтройПроект" | 7203212194
3175 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000150869 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 891214.85 | 589212.94 | cистема | 2 |  | 2015-08-31 | 2015-11-30 | 2016-05-16 | ООО "СтройПроект" | 7203212194
3176 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000150869 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 283659.41 | 204263.90 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2015-11-30 | 2016-06-17 | ООО "СтройПроект" | 7203212194
3177 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000150869 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 21 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1406671.57 | 1265644.40 | м кв. | 2 |  | 2015-08-31 | 2015-11-30 | 2016-05-23 | ООО "СтройПроект" | 7203212194
3178 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000150869 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 21 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 359968.64 | 359968.64 | м кв. | 285.3 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
3179 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000150869 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 21 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 735603.32 | 735603.32 | м кв. | 775.2 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
3180 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000150869 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 99757.20 | 18769.02 | услуга | 1 |  | 2015-08-31 | 2015-11-30 | 2016-05-10 | ООО "Вест" | 6670170224
3181 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000150869 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 309860.22 | 246883.14 | cистема | 2 |  | 2015-08-31 | 2015-11-30 | 2016-03-18 | ООО "СтройПроект" | 7203212194
3182 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000150869 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 317292.28 | 270319.12 | cистема | 2 |  | 2015-08-31 | 2015-11-30 | 2016-03-18 | ООО "СтройПроект" | 7203212194
3183 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000150871 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 21КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 160742.40 | 0.00 | cистема | 1
3184 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000150871 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 21КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 386996.16 | 0.00 | cистема | 1
3185 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000150871 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 21КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 86980.48 | 0.00 | cистема | 1
3186 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000150871 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 21КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 802173.76 | 0.00 | м кв. | 0
3187 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000150871 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 21КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 187944.96 | 0.00 | м кв. | 0
3188 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000150871 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 21КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 497727.36 | 0.00 | м кв. | 0
3189 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000150871 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 21КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 64425.24 | 0.00 | компл. | 1
3190 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000150871 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 21КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 48705.83 | 0.00 | услуга | 1
3191 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000150871 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 21КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 183889.60 | 0.00 | cистема | 1
3192 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000150871 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 21КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 128836.80 | 0.00 | cистема | 1
3193 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000150905 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 79 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1581459.41 | 0.00 | м кв. | 0
3194 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000150905 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 79 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 115485.09 | 0.00 | компл. | 1
3195 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000150905 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 79 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 31629.19 | 0.00 | услуга | 1
3196 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000160934 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 85 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 261686.88 | 0.00 | cистема | 1
3197 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000160934 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 85 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 141603.28 | 0.00 | cистема | 1
3198 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000160934 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 85 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1305930.16 | 0.00 | м кв. | 0
3199 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000160934 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 85 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 305972.35 | 0.00 | м кв. | 0
3200 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000160934 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 85 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 810294.73 | 0.00 | м кв. | 0
3201 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000160934 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 85 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 120068.96 | 0.00 | компл. | 1
3202 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000160934 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 85 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 56509.75 | 0.00 | услуга | 1
3203 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000160935 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 87 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 335134.80 | 0.00 | cистема | 1
3204 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000160935 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 87 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 181347.21 | 0.00 | cистема | 1
3205 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000160935 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 87 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1672466.90 | 0.00 | м кв. | 0
3206 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000160935 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 87 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 391849.92 | 0.00 | м кв. | 0
3207 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000160935 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 87 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1037720.97 | 0.00 | м кв. | 0
3208 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000160935 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 87 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 114780.60 | 0.00 | компл. | 1
3209 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000160935 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 87 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 72370.40 | 0.00 | услуга | 1
3210 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000164984 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бородина, д. 24 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 1702928.56 | 1374426.24 | м кв. | 0 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-11-30 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
3211 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000164984 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бородина, д. 24 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 159881.90 | 159881.90 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
3212 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000164984 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бородина, д. 24 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 34058.57 | 81319.70 | услуга | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
3213 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000164984 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бородина, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 739990.31 | 473708.64 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-03-09 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
3214 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000164984 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бородина, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 2541099.04 | 1189670.10 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2016-01-16 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
3215 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000164984 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бородина, д. 24 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 402082.09 | 9517.88 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-03-22 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
3216 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000164984 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Бородина, д. 24 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 73663.43 | 61728.70 | услуга | 3 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-06-16 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
3217 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000165986 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ботаническая, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 148943.34 | 145964.50 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
3218 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000165986 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ботаническая, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 1021903.58 | 1021903.58 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
3219 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000165986 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ботаническая, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1040484.99 | 1040484.99 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
3220 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000165986 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ботаническая, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 192190.23 | 192190.23 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
3221 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000165986 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ботаническая, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1611411.45 | 1611411.45 | м кв. | 979 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
3222 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000165986 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ботаническая, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 64262.68 | 64262.68 | м кв. | 782.9 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
3223 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000165986 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ботаническая, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 85076.00 | 77564.23 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224
3224 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000165986 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ботаническая, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 173828.98 | 173828.98 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
3225 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000165986 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ботаническая, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 149718.09 | 149718.09 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
3226 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000165992 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ботаническая, д. 24 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 42280.87 | 42280.87 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-26 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
3227 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000165992 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ботаническая, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 685704.54 | 372757.28 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-05-18 | ООО "МВ-Строй" | 6672337221
3228 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000165992 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ботаническая, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 854151.62 | 315257.06 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2016-03-25 | ООО "МВ-Строй" | 6672337221
3229 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000165992 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ботаническая, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 135402.35 | 193097.56 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-03-24 | ООО "МВ-Строй" | 6672337221
3230 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000165992 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ботаническая, д. 24 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1021795.27 | 1144477.28 | м кв. | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-03-24 | ООО "МВ-Строй" | 6672337221
3231 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000165992 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ботаническая, д. 24 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 201686.33 | 209556.20 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 | 2016-06-15 | ООО "МВ-Строй" | 6672337221
3232 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000165992 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ботаническая, д. 24 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 896616.48 | 827213.04 | м кв. | 670.9 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 | 2016-06-20 | ООО "МВ-Строй" | 6672337221
3233 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000165992 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ботаническая, д. 24 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 82665.20 | 26271.41 | услуга | 2 |  | 2015-07-27 | 2015-12-01 | 2016-05-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
3234 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000165992 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ботаническая, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 100004.36 | 72210.10 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-03-04 | ООО "МВ-Строй" | 6672337221
3235 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000165992 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ботаническая, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 237899.05 | 62707.56 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-03-04 | ООО "МВ-Строй" | 6672337221
3236 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000165995 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ботаническая, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 779638.98 | 837512.08 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
3237 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000165995 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ботаническая, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1469836.32 | 1578726.72 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
3238 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000165995 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ботаническая, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 556092.70 | 597249.92 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
3239 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000165995 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ботаническая, д. 30 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 6038496.60 | 6484869.36 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
3240 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000165995 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ботаническая, д. 30 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 199791.10 | 199791.10 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
3241 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000165995 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ботаническая, д. 30 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 194758.79 | 194520.62 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
3242 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000165995 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ботаническая, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 415795.42 | 446419.96 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
3243 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000165995 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ботаническая, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 478079.36 | 513320.06 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
3244 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000168997 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Братская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 213681.26 | 0.00 | cистема | 1
3245 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000168997 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Братская, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1970666.27 | 0.00 | м кв. | 0
3246 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000168997 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Братская, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 461716.42 | 0.00 | м кв. | 0
3247 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000168997 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Братская, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1222745.71 | 0.00 | м кв. | 0
3248 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000168997 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Братская, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 135390.53 | 115121.73 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
3249 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000168997 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Братская, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 92741.43 | 0.00 | услуга | 1
3250 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000168997 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Братская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 451753.79 | 0.00 | cистема | 1
3251 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000168997 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Братская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 316507.91 | 0.00 | cистема | 1
3252 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000168999 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Братская, д. 4КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 979058.22 | 0.00 | cистема | 1
3253 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000168999 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Братская, д. 4КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 220051.16 | 0.00 | cистема | 1
3254 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000168999 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Братская, д. 4КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 475480.32 | 0.00 | м кв. | 0
3255 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000168999 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Братская, д. 4КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1259196.12 | 0.00 | м кв. | 0
3256 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000168999 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Братская, д. 4КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 139426.56 | 118553.54 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
3257 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000168999 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Братская, д. 4КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 74498.99 | 0.00 | услуга | 1
3258 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000168999 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Братская, д. 4КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 465220.70 | 0.00 | cистема | 1
3259 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000168999 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Братская, д. 4КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 325943.10 | 0.00 | cистема | 1
3260 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000168002 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Братская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1051079.10 | 1325128.20 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
3261 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000168002 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Братская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 425297.96 | 414791.24 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
3262 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000168002 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Братская, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2182335.66 | 2342248.08 | м кв. | 0 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
3263 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000168002 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Братская, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 1367068.94 | 1464503.90 | м кв. | 0 |  | 2016-06-01 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
3264 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000168002 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Братская, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 211275.46 | 221042.32 | м кв. | 0 |  | 2016-06-01 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
3265 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000168002 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Братская, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 142144.70 | 127930.24 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-02-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
3266 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000168002 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Братская, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 115821.67 | 66169.25 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | ООО «Урал АСТ» | 6679029145 | 5
3267 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000168002 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Братская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 331388.84 | 355762.92 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
3268 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000168002 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Братская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 222637.68 | 238951.18 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
3269 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000176038 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Буторина, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 487032.00 | 0.00 | cистема | 1
3270 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000176038 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Буторина, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1172556.30 | 0.00 | cистема | 1
3271 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000176038 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Буторина, д. 26 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 569452.80 | 0.00 | м кв. | 0
3272 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000176038 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Буторина, д. 26 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1508059.80 | 0.00 | м кв. | 0
3273 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000176038 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Буторина, д. 26 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 161965.44 | 110450.65 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
3274 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000176038 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Буторина, д. 26 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 74742.02 | 0.00 | услуга | 1
3275 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000184045 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 66 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 159999.84 | 0.00 | cистема | 1
3276 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000184045 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 66 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 86578.67 | 0.00 | cистема | 1
3277 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000184045 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 66 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 798468.07 | 0.00 | м кв. | 0
3278 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000184045 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 66 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 187076.74 | 0.00 | м кв. | 0
3279 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000184045 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 66 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 495428.08 | 0.00 | м кв. | 0
3280 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000184045 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 66 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 88822.66 | 0.00 | компл. | 1
3281 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000184045 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 66 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 34551.03 | 0.00 | услуга | 1
3282 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000184047 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 68А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 66393.60 | 0.00 | cистема | 1
3283 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000184047 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 68А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 35926.72 | 0.00 | cистема | 1
3284 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000184047 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 68А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 331332.64 | 0.00 | м кв. | 0
3285 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000184047 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 68А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 77629.44 | 0.00 | м кв. | 0
3286 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000184047 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 68А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 205583.04 | 0.00 | м кв. | 0
3287 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000184047 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 68А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 22763.52 | 0.00 | компл. | 1
3288 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000184047 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 68А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 14337.31 | 0.00 | услуга | 1
3289 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000184048 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 70 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 73710.00 | 0.00 | cистема | 1
3290 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000184048 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 70 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 39885.75 | 0.00 | cистема | 1
3291 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000184048 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 70 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 367844.63 | 0.00 | м кв. | 0
3292 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000184048 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 70 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 86184.00 | 0.00 | м кв. | 0
3293 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000184048 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 70 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 228237.75 | 0.00 | м кв. | 0
3294 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000184048 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 70 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 26305.34 | 0.00 | компл. | 1
3295 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000184048 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 70 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 15917.24 | 0.00 | услуга | 1
3296 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000190065 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Варшавская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 80895.36 | 0.00 | cистема | 1
3297 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000190065 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Варшавская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 43773.87 | 0.00 | cистема | 1
3298 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000190065 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Варшавская, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 403702.66 | 0.00 | м кв. | 0
3299 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000190065 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Варшавская, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 94585.34 | 0.00 | м кв. | 0
3300 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000190065 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Варшавская, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 250486.70 | 0.00 | м кв. | 0
3301 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000190065 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Варшавская, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 27720.58 | 20623.84 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
3302 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000190065 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Варшавская, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 19319.77 | 0.00 | услуга | 1
3303 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000190065 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Варшавская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 92544.44 | 0.00 | cистема | 1
3304 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000190061 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Варшавская, д. 2А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 84433.44 | 0.00 | cистема | 1
3305 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000190061 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Варшавская, д. 2А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 45688.39 | 0.00 | cистема | 1
3306 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000190061 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Варшавская, д. 2А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 421359.21 | 0.00 | м кв. | 0
3307 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000190061 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Варшавская, д. 2А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 98722.18 | 0.00 | м кв. | 0
3308 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000190061 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Варшавская, д. 2А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 261442.12 | 0.00 | м кв. | 0
3309 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000190061 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Варшавская, д. 2А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 28948.61 | 21537.49 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
3310 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000190061 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Варшавская, д. 2А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 20164.75 | 0.00 | услуга | 1
3311 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000190061 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Варшавская, д. 2А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 96592.01 | 0.00 | cистема | 1
3312 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000190063 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Варшавская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 76854.96 | 0.00 | cистема | 1
3313 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000190063 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Варшавская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 41587.54 | 0.00 | cистема | 1
3314 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000190063 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Варшавская, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 383539.33 | 0.00 | м кв. | 0
3315 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000190063 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Варшавская, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 89861.18 | 0.00 | м кв. | 0
3316 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000190063 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Варшавская, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 237975.89 | 0.00 | м кв. | 0
3317 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000190063 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Варшавская, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 26350.27 | 19604.35 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
3318 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000190063 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Варшавская, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 18354.82 | 0.00 | услуга | 1
3319 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000190063 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Варшавская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 87922.22 | 0.00 | cистема | 1
3320 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000190064 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Варшавская, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 81070.08 | 0.00 | cистема | 1
3321 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000190064 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Варшавская, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 43868.42 | 0.00 | cистема | 1
3322 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000190064 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Варшавская, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 404574.59 | 0.00 | м кв. | 0
3323 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000190064 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Варшавская, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 94789.63 | 0.00 | м кв. | 0
3324 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000190064 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Варшавская, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 251027.71 | 0.00 | м кв. | 0
3325 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000190064 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Варшавская, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 27795.46 | 20679.55 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
3326 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000190064 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Варшавская, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 19361.50 | 0.00 | услуга | 1
3327 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000190064 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Варшавская, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 92744.32 | 0.00 | cистема | 1
3328 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000195075 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ватутина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 638118.94 | 0.00 | cистема | 1
3329 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000195075 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ватутина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1536306.40 | 0.00 | cистема | 1
3330 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000195075 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ватутина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 345297.14 | 0.00 | cистема | 1
3331 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000195075 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ватутина, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 3184488.14 | 0.00 | м кв. | 0
3332 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000195075 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ватутина, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 746108.29 | 0.00 | м кв. | 0
3333 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000195075 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ватутина, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1975889.71 | 0.00 | м кв. | 0
3334 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000195075 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ватутина, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 219375.94 | 186030.37 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
3335 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000195075 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ватутина, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 183124.36 | 0.00 | услуга | 1
3336 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000195075 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ватутина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 730009.23 | 0.00 | cистема | 1
3337 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000195076 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ватутина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 196712.88 | 0.00 | cистема | 1
3338 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000195076 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ватутина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 473597.07 | 0.00 | cистема | 1
3339 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000195076 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ватутина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 106444.73 | 0.00 | cистема | 1
3340 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000195076 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ватутина, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 230002.75 | 0.00 | м кв. | 0
3341 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000195076 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ватутина, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 609107.38 | 0.00 | м кв. | 0
3342 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000195076 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ватутина, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 67504.32 | 57347.57 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
3343 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000195076 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ватутина, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 39971.45 | 0.00 | услуга | 1
3344 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000195076 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ватутина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 225039.90 | 0.00 | cистема | 1
3345 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000195076 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ватутина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 157667.54 | 0.00 | cистема | 1
3346 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000211140 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 204747.57 | 98141.78 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-10-28 | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3347 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000211140 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 756597.00 | 225187.66 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2015-10-08 | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3348 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000211140 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 731690.68 | 654924.78 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-11 | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3349 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000211140 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 112048.16 | 105860.16 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-11 | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3350 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000211140 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 39272.20 | 39272.20 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425 | 5
3351 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000211140 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 36101.67 | 5819.93 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | ООО "УК ЖКХ Октябрьского района" | 6672200900 | 5
3352 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000211140 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 219265.28 | 214879.82 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3353 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000211140 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 887826.77 | 612973.14 | м кв. | 2 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 | 2016-05-19 | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3354 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000211140 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 33593.93 | 26105.97 | услуга | 2 |  | 2015-07-27 | 2015-12-01 | 2016-05-06 | ООО "УК ЖКХ Октябрьского района" | 6672200900 | 5
3355 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000211140 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 212486.59 | 175745.66 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-02-01 | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3356 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000211140 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 360117.95 | 167939.96 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-02-01 | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3357 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000211142 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 3КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 204747.57 | 120672.70 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
3358 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000211142 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 3КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 756597.00 | 623191.04 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
3359 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000211142 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 3КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 219265.29 | 93806.46 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
3360 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000211142 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 3КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2015 | 731690.68 | 681175.06 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-11 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
3361 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000211142 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 3КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 112048.16 | 105860.16 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-11 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
3362 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000211142 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 3КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2015 | 887826.76 | 749691.76 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
3363 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000211142 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 3КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 38830.76 | 38830.76 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
3364 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000211142 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 3КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 69695.60 | 136667.60 | услуга | 2 |  | 2015-07-27 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ООО "УК ЖКХ Октябрьского района" | 6672200900
3365 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000211142 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 3КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 212486.59 | 74848.58 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
3366 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000211142 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 3КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 360117.95 | 94527.44 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
3367 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000211143 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 204747.57 | 120672.70 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
3368 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000211143 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 756597.00 | 559797.90 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2015-11-27 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
3369 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000211143 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 219265.28 | 86505.80 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
3370 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000211143 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 731690.68 | 672439.52 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-07 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
3371 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000211143 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 112048.16 | 105860.16 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-11 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
3372 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000211143 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 887826.76 | 651225.48 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-10-27 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
3373 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000211143 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 39296.28 | 39296.28 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
3374 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000211143 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 69695.60 | 136667.60 | услуга | 2 |  | 2015-07-27 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ООО "УК ЖКХ Октябрьского района" | 6672200900
3375 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000211143 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 212486.60 | 72973.56 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
3376 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000211143 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 360117.95 | 76853.40 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
3377 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000211145 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 5КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 204747.57 | 120672.70 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
3378 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000211145 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 5КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 756597.00 | 601261.92 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2015-11-27 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
3379 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000211145 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 5КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 219265.28 | 131424.86 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
3380 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000211145 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 5КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2015 | 731690.68 | 656743.16 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-11 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
3381 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000211145 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 5КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 112048.16 | 105860.16 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-11 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
3382 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000211145 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 5КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2015 | 887826.76 | 641774.86 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-11-06 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
3383 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000211145 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 5КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 39954.43 | 39954.43 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
3384 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000211145 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 5КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 69695.60 | 136667.60 | услуга | 2 |  | 2015-07-27 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ООО "УК ЖКХ Октябрьского района" | 6672200900
3385 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000211145 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 5КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 212486.60 | 104511.42 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
3386 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000211145 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 5КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 360117.95 | 180326.42 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
3387 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000211147 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 204749.40 | 120672.70 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
3388 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000211147 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 756603.78 | 610130.80 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
3389 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000211147 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 219267.25 | 125516.60 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
3390 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000211147 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 735955.68 | 670268.32 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-11 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
3391 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000211147 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 112059.58 | 105860.16 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-11 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
3392 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000211147 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 887834.72 | 656988.60 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-11-27 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
3393 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000211147 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 39793.90 | 39793.90 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
3394 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000211147 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 69781.60 | 136832.80 | услуга | 2 |  | 2015-07-27 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ООО "УК ЖКХ Октябрьского района" | 6672200900
3395 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000211147 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 212488.45 | 90271.18 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
3396 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000211147 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 360121.14 | 111384.92 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
3397 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000211149 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 7КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 204749.40 | 120672.70 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
3398 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000211149 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 7КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 756603.78 | 556342.86 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2015-11-27 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
3399 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000211149 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 7КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 219267.25 | 107814.24 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
3400 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000211149 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 7КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2015 | 735955.68 | 685136.32 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-11 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
3401 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000211149 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 7КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 112059.58 | 105860.16 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
3402 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000211149 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 7КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2015 | 887834.72 | 656988.60 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-11-27 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
3403 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000211149 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 7КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 39777.85 | 39777.85 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
3404 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000211149 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 7КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 69781.60 | 136832.80 | услуга | 2 |  | 2015-07-27 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ООО "УК ЖКХ Октябрьского района" | 6672200900
3405 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000211149 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 7КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 212488.45 | 90227.52 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
3406 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000211149 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 7КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 360121.14 | 96605.42 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
3407 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000214204 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 374443.50 | 390217.03 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
3408 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000214204 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 728194.52 | 758678.65 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-08-15 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
3409 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000214204 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 230334.82 | 239963.10 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
3410 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000214204 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 34 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 132974.20 | 138263.10 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
3411 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000214204 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 34 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 884412.36 | 918055.05 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
3412 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000214204 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 34 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 42590.06 | 42590.06 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
3413 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000214204 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 34 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 54524.35 | 54388.92 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
3414 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000214204 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 175303.16 | 182462.98 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
3415 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000214204 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 200555.16 | 208771.61 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
3416 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000214208 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 60060.00 | 0.00 | cистема | 1
3417 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000214208 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 32499.50 | 0.00 | cистема | 1
3418 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000214208 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 49 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 299725.25 | 0.00 | м кв. | 0
3419 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000214208 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 49 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 70224.00 | 0.00 | м кв. | 0
3420 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000214208 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 49 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 185971.50 | 0.00 | м кв. | 0
3421 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000214208 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 49 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 22921.60 | 0.00 | компл. | 1
3422 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000214208 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 49 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 12969.61 | 0.00 | услуга | 1
3423 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000214209 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 46868.64 | 0.00 | cистема | 1
3424 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000214209 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 25361.43 | 0.00 | cистема | 1
3425 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000214209 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 51 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 233894.69 | 0.00 | м кв. | 0
3426 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000214209 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 51 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 54800.26 | 0.00 | м кв. | 0
3427 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000214209 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 51 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 145125.40 | 0.00 | м кв. | 0
3428 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000214209 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 51 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 18331.20 | 0.00 | компл. | 1
3429 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000214209 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 51 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 10121.01 | 0.00 | услуга | 1
3430 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000214210 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 46912.32 | 0.00 | cистема | 1
3431 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000214210 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 25385.06 | 0.00 | cистема | 1
3432 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000214210 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 53 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 234112.67 | 0.00 | м кв. | 0
3433 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000214210 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 53 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 54851.33 | 0.00 | м кв. | 0
3434 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000214210 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 53 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 145260.65 | 0.00 | м кв. | 0
3435 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000214210 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 53 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 18323.60 | 0.00 | компл. | 1
3436 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000214210 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 53 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 10130.44 | 0.00 | услуга | 1
3437 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000214211 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 53791.92 | 0.00 | cистема | 1
3438 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000214211 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 29107.73 | 0.00 | cистема | 1
3439 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000214211 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 57 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 268444.83 | 0.00 | м кв. | 0
3440 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000214211 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 57 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 62895.17 | 0.00 | м кв. | 0
3441 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000214211 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 57 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 166562.84 | 0.00 | м кв. | 0
3442 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000214211 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 57 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 20390.80 | 0.00 | компл. | 1
3443 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000214211 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 57 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 11616.05 | 0.00 | услуга | 1
3444 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000214212 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 61 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 185658.84 | 193520.96 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
3445 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000214212 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 61 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 126422.84 | 131436.71 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
3446 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000214212 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 61 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 6365.30 | 6365.30 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
3447 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000214212 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 61 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 6241.63 | 6231.15 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
3448 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000214213 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 65 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 64624.56 | 0.00 | cистема | 1
3449 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000214213 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 65 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 34969.46 | 0.00 | cистема | 1
3450 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000214213 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 65 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 322504.37 | 0.00 | м кв. | 0
3451 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000214213 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 65 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 75561.02 | 0.00 | м кв. | 0
3452 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000214213 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 65 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 200105.33 | 0.00 | м кв. | 0
3453 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000214213 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 65 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 28180.00 | 0.00 | компл. | 1
3454 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000214213 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 65 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 13955.29 | 0.00 | услуга | 1
3455 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000220242 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Водонасосная, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 25143.30 | 24640.48 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
3456 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000220242 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Водонасосная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 161835.27 | 161835.27 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419 | 5
3457 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000220242 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Водонасосная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 219142.93 | 219142.93 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419 | 5
3458 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000220242 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Водонасосная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 133331.57 | 133331.57 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419 | 5
3459 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000220242 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Водонасосная, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 263647.09 | 263647.09 | м кв. | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419 | 5
3460 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000220242 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Водонасосная, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 70805.14 | 70805.14 | м кв. | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419 | 5
3461 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000220242 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Водонасосная, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 357321.20 | 357321.20 | м кв. | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419 | 5
3462 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000220242 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Водонасосная, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 27895.80 | 27078.88 | услуга | 1 |  | 2015-08-28 | 2016-07-01 |  | ООО «Инвестстройпроект» | 6670196945 | 5
3463 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000220242 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Водонасосная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 94176.73 | 94176.73 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419 | 5
3464 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000220242 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Водонасосная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 94530.07 | 94530.07 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419 | 5
3465 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000220243 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Водонасосная, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 59295.60 | 58109.68 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
3466 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000220243 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Водонасосная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 213213.10 | 213213.10 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419 | 5
3467 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000220243 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Водонасосная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 557776.51 | 557776.51 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419 | 5
3468 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000220243 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Водонасосная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 149159.67 | 149159.67 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419 | 5
3469 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000220243 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Водонасосная, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1537270.26 | 1537270.26 | м кв. | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419 | 5
3470 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000220243 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Водонасосная, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 104766.09 | 104766.09 | м кв. | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419 | 5
3471 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000220243 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Водонасосная, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 510594.03 | 510594.03 | м кв. | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419 | 5
3472 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000220243 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Водонасосная, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 68023.60 | 66026.66 | услуга | 1 |  | 2015-08-28 | 2016-07-01 |  | ООО «Инвестстройпроект» | 6670196945 | 5
3473 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000220243 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Водонасосная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 165930.45 | 165930.45 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419 | 5
3474 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000220243 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Водонасосная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 162469.89 | 162469.89 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419 | 5
3475 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000220244 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Водонасосная, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 100573.20 | 0.00 | cистема | 1
3476 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000220244 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Водонасосная, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 54421.89 | 0.00 | cистема | 1
3477 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000220244 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Водонасосная, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 501903.56 | 0.00 | м кв. | 0
3478 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000220244 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Водонасосная, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 117593.28 | 0.00 | м кв. | 0
3479 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000220244 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Водонасосная, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 311417.73 | 0.00 | м кв. | 0
3480 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000220244 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Водонасосная, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 34482.24 | 0.00 | компл. | 1
3481 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000220244 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Водонасосная, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 21718.19 | 0.00 | услуга | 1
3482 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000223270 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Военная, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 57785.98 | 125628.70 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
3483 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000223270 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Военная, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 57785.98 | 680294.78 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
3484 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000223270 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Военная, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 57785.98 | 366190.58 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
3485 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000223270 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Военная, д. 16 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 48720.00 | 1515645.10 | м кв. | 0 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
3486 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000223270 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Военная, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 71374.80 | 346547.12 | м кв. | 0 |  | 2016-06-01 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
3487 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000223270 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Военная, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 46206.86 | 455429.26 | м кв. | 0 |  | 2016-06-01 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
3488 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000223270 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Военная, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 30401.28 | 30401.28 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-02-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
3489 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000223270 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Военная, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 9104.63 | 39017.24 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | ООО «Урал АСТ» | 6679029145 | 5
3490 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000223270 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Военная, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 57785.98 | 125797.44 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
3491 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000223270 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Военная, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 57785.98 | 136124.80 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
3492 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000223271 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Военная, д. 18 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 103574.02 | 0.00 | м кв. | 0
3493 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000223271 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Военная, д. 18 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 274291.06 | 0.00 | м кв. | 0
3494 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000223271 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Военная, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 30371.33 | 25824.55 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
3495 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000223271 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Военная, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 7557.30 | 0.00 | услуга | 1
3496 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000223272 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Военная, д. 20 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 96781.44 | 0.00 | м кв. | 0
3497 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000223272 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Военная, д. 20 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 256302.54 | 0.00 | м кв. | 0
3498 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000223272 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Военная, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 28379.52 | 24130.93 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
3499 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000223272 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Военная, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 7061.68 | 0.00 | услуга | 1
3500 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000223273 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Военная, д. 20КОРПУС Б | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 98032.70 | 0.00 | м кв. | 0
3501 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000223273 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Военная, д. 20КОРПУС Б | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 28746.43 | 24442.91 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
3502 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000223273 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Военная, д. 20КОРПУС Б | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 1960.65 | 0.00 | услуга | 1
3503 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000223277 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Военная, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 538229.23 | 0.00 | cистема | 1
3504 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000223277 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Военная, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 899164.81 | 0.00 | cистема | 1
3505 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000223277 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Военная, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 225673.55 | 0.00 | cистема | 1
3506 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000223277 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Военная, д. 21 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 563370.28 | 0.00 | м кв. | 0
3507 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000223277 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Военная, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 171609.98 | 145918.91 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
3508 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000223277 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Военная, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 59276.49 | 0.00 | услуга | 1
3509 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000223277 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Военная, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 391599.87 | 0.00 | cистема | 1
3510 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000223277 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Военная, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 345786.78 | 0.00 | cистема | 1
3511 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000223253 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Военная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 959235.18 | 0.00 | cистема | 1
3512 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000223253 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Военная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 215595.77 | 0.00 | cистема | 1
3513 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000223253 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Военная, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 465853.25 | 0.00 | м кв. | 0
3514 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000223253 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Военная, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 136603.58 | 116153.18 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
3515 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000223253 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Военная, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 48316.59 | 0.00 | услуга | 1
3516 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000223253 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Военная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 455801.36 | 0.00 | cистема | 1
3517 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000223253 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Военная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 319343.72 | 0.00 | cистема | 1
3518 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000226280 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Войкова, д. 68 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 142243.92 | 0.00 | cистема | 1
3519 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000226280 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Войкова, д. 68 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 342460.05 | 0.00 | cистема | 1
3520 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000226280 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Войкова, д. 68 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 76970.63 | 0.00 | cистема | 1
3521 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000226280 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Войкова, д. 68 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 166315.97 | 0.00 | м кв. | 0
3522 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000226280 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Войкова, д. 68 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 440448.14 | 0.00 | м кв. | 0
3523 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000226280 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Войкова, д. 68 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 48769.34 | 0.00 | компл. | 1
3524 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000226280 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Войкова, д. 68 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 28903.52 | 0.00 | услуга | 1
3525 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000226280 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Войкова, д. 68 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 162727.31 | 0.00 | cистема | 1
3526 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000226280 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Войкова, д. 68 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 114010.07 | 0.00 | cистема | 1
3527 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000226281 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Войкова, д. 74 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 176489.04 | 0.00 | cистема | 1
3528 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000226281 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Войкова, д. 74 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 424907.06 | 0.00 | cистема | 1
3529 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000226281 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Войкова, д. 74 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 95501.26 | 0.00 | cистема | 1
3530 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000226281 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Войкова, д. 74 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 880756.27 | 0.00 | м кв. | 0
3531 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000226281 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Войкова, д. 74 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 206356.42 | 0.00 | м кв. | 0
3532 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000226281 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Войкова, д. 74 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 546485.71 | 0.00 | м кв. | 0
3533 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000226281 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Войкова, д. 74 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 605410.53 | 0.00 | компл. | 1
3534 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000226281 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Войкова, д. 74 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 53477.15 | 0.00 | услуга | 1
3535 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000226281 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Войкова, д. 74 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 201903.79 | 0.00 | cистема | 1
3536 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000226281 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Войкова, д. 74 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 141457.91 | 0.00 | cистема | 1
3537 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000226282 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Войкова, д. 76 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 51441.39 | 50412.56 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
3538 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000226282 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Войкова, д. 76 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 402932.55 | 402932.55 | cистема | 1 |  | 2015-09-14 | 2016-07-11 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
3539 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000226282 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Войкова, д. 76 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 629461.14 | 629461.14 | cистема | 1 |  | 2015-09-14 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
3540 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000226282 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Войкова, д. 76 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 266131.43 | 266131.43 | cистема | 1 |  | 2015-09-14 | 2016-07-11 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
3541 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000226282 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Войкова, д. 76 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1167849.91 | 1167849.91 | м кв. | 0 |  | 2015-09-14 | 2016-07-11 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
3542 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000226282 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Войкова, д. 76 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 173307.98 | 173307.98 | м кв. | 0 |  | 2015-09-14 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
3543 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000226282 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Войкова, д. 76 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 873043.46 | 873043.46 | м кв. | 0 |  | 2015-09-14 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
3544 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000226282 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Войкова, д. 76 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 82316.00 | 80700.20 | услуга | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-11 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
3545 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000226282 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Войкова, д. 76 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 293786.62 | 293786.62 | cистема | 1 |  | 2015-09-14 | 2016-07-11 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
3546 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000226282 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Войкова, д. 76 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 309286.91 | 309286.91 | cистема | 1 |  | 2015-09-14 | 2016-07-11 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
3547 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000226283 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Войкова, д. 78 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 135691.92 | 0.00 | cистема | 1
3548 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000226283 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Войкова, д. 78 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 326685.75 | 0.00 | cистема | 1
3549 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000226283 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Войкова, д. 78 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 73425.23 | 0.00 | cистема | 1
3550 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000226283 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Войкова, д. 78 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 677161.08 | 0.00 | м кв. | 0
3551 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000226283 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Войкова, д. 78 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 158655.17 | 0.00 | м кв. | 0
3552 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000226283 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Войкова, д. 78 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 420160.34 | 0.00 | м кв. | 0
3553 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000226283 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Войкова, д. 78 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 46522.94 | 0.00 | компл. | 1
3554 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000226283 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Войкова, д. 78 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 41115.40 | 0.00 | услуга | 1
3555 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000226283 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Войкова, д. 78 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 155231.81 | 0.00 | cистема | 1
3556 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000226283 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Войкова, д. 78 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 108758.57 | 0.00 | cистема | 1
3557 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000226284 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Войкова, д. 80 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 83341.44 | 0.00 | cистема | 1
3558 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000226284 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Войкова, д. 80 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 200649.10 | 0.00 | cистема | 1
3559 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000226284 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Войкова, д. 80 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 45097.49 | 0.00 | cистема | 1
3560 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000226284 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Войкова, д. 80 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 415909.66 | 0.00 | м кв. | 0
3561 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000226284 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Войкова, д. 80 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 97445.38 | 0.00 | м кв. | 0
3562 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000226284 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Войкова, д. 80 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 258060.82 | 0.00 | м кв. | 0
3563 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000226284 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Войкова, д. 80 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 28574.21 | 0.00 | компл. | 1
3564 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000226284 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Войкова, д. 80 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 25252.91 | 0.00 | услуга | 1
3565 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000226284 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Войкова, д. 80 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 95342.76 | 0.00 | cистема | 1
3566 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000226284 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Войкова, д. 80 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 66799.08 | 0.00 | cистема | 1
3567 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000226285 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Войкова, д. 82 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 31711.68 | 29174.75 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
3568 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000226285 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Войкова, д. 82 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 369801.61 | 68705.50 | cистема | 1 |  | 2015-09-14 | 2016-07-11 | 2016-07-01 | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421 | 5
3569 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000226285 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Войкова, д. 82 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 540787.59 | 540787.59 | cистема | 1 |  | 2015-09-14 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421 | 5
3570 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000226285 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Войкова, д. 82 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 233342.37 | 233342.37 | cистема | 1 |  | 2015-09-14 | 2016-07-11 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421 | 5
3571 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000226285 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Войкова, д. 82 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 743264.63 | 743264.63 | м кв. | 0 |  | 2015-09-14 | 2016-07-11 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421 | 5
3572 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000226285 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Войкова, д. 82 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 130562.20 | 130562.20 | м кв. | 0 |  | 2015-09-14 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421 | 5
3573 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000226285 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Войкова, д. 82 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 641992.89 | 641992.89 | м кв. | 0 |  | 2015-09-14 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421 | 5
3574 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000226285 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Войкова, д. 82 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 57963.00 | 56828.80 | услуга | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-11 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194 | 5
3575 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000226285 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Войкова, д. 82 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 238398.71 | 238398.71 | cистема | 1 |  | 2015-09-14 | 2016-07-11 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421 | 5
3576 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000228303 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 45 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2016 | 3992611.04 | 0.00 | шт. | 4
3577 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000228303 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 45 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 676491.12 | 0.00 | компл. | 1
3578 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000228303 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 45 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 79852.22 | 0.00 | услуга | 1
3579 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000241380 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 29 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 90843.48 | 70857.91 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-26 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
3580 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000241380 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 29 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1275308.65 | 1275308.65 | м кв. | 727 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
3581 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000241380 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 29 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 292981.92 | 292981.92 | м кв. | 588 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
3582 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000241380 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 29 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1139457.43 | 1139457.43 | м кв. | 1037 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
3583 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000241380 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 29 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 81379.98 | 70857.91 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-26 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
3584 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000241380 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 29 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 72149.06 | 58103.67 | услуга | 1 |  | 2015-09-21 | 2016-07-01 |  | ООО «Проектностроительная Компания «Тепло» | 6670062589
3585 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000241380 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 301917.00 | 301917.16 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-06-20 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
3586 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000241380 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 597788.21 | 597788.21 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
3587 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000241382 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 31КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 59344.74 | 58157.85 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
3588 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000241382 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 31КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 604582.07 | 604582.07 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194 | 5
3589 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000241382 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 31КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 810200.40 | 810200.40 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194 | 5
3590 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000241382 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 31КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 148128.93 | 148128.93 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194 | 5
3591 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000241382 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 31КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 726801.49 | 726801.49 | м кв. | 418 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194 | 5
3592 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000241382 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 31КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 98772.76 | 98772.76 | м кв. | 0 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194 | 5
3593 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000241382 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 31КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 663024.55 | 663024.55 | м кв. | 843 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194 | 5
3594 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000241382 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 31КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 66949.00 | 55786.86 | услуга | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
3595 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000241382 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 31КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 146772.20 | 146772.20 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194 | 5
3596 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000241382 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 31КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 149167.60 | 149167.60 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194 | 5
3597 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000241387 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 42 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 56633.85 | 55501.18 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
3598 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000241387 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 480923.10 | 480923.10 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
3599 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000241387 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 509815.67 | 597431.64 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
3600 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000241387 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 247422.09 | 289942.52 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
3601 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000241387 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 42 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 941853.20 | 1103717.72 | м кв. | 455 |  | 2016-05-31 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
3602 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000241387 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 42 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 70597.47 | 82708.56 | м кв. | 126.7 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
3603 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000241387 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 42 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 752227.13 | 879304.14 | м кв. | 871 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
3604 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000241387 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 42 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 66625.80 | 60752.06 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224
3605 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000241387 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 162625.29 | 184710.12 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
3606 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000241387 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 165826.05 | 188462.52 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
3607 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000241388 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 44 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 132432.30 | 129783.70 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
3608 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000241388 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 879930.62 | 879930.62 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
3609 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000241388 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 800134.67 | 800134.66 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
3610 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000241388 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 378698.20 | 378698.21 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
3611 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000241388 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 44 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1706942.94 | 1706942.94 | м кв. | 879 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
3612 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000241388 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 44 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 110101.17 | 110101.17 | м кв. | 414.3 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
3613 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000241388 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 44 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1036531.35 | 1036531.35 | м кв. | 1232 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
3614 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000241388 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 44 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 107378.80 | 97899.05 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224
3615 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000241388 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 224746.85 | 224746.85 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
3616 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000241388 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 231854.20 | 231854.20 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
3617 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000241390 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1998902.30 | 2061109.21 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-08-15 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886 | 5
3618 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000241390 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 445001.60 | 458813.45 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886 | 5
3619 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000241390 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 54 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 83285.58 | 85703.12 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886 | 5
3620 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000241390 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 54 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1216879.72 | 1254179.52 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886 | 5
3621 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000241390 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 54 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 110900.28 | 110900.28 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
3622 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000241390 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 54 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 81832.69 | 81720.59 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
3623 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000241390 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 159982.04 | 164785.02 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886 | 5
3624 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000241390 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 187583.42 | 193246.62 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886 | 5
3625 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260431 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 365536.47 | 312009.70 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2015-12-15 | ООО "РСК "Горизонт" | 6603024612
3626 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260431 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 810027.38 | 464910.56 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-09-01 | 2015-10-28 | ООО "РСК "Горизонт" | 6603024612
3627 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260431 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 403216.23 | 403216.23 | м кв. | 663 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "РСК "Горизонт" | 6603024612
3628 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260431 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 54029.43 | 44304.13 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
3629 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260431 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 31575.60 | 8368.39 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | ООО "Вест" | 6670170224
3630 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260431 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 115574.18 | 115574.18 | м кв. | 0 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "РСК "Горизонт" | 6603024612
3631 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260431 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 898865.74 | 898865.74 | м кв. | 697 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "РСК "Горизонт" | 6603024612
3632 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260431 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 20288.80 | 36309.45 | услуга | 2 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2016-04-04 | ООО "Вест" | 6670170224
3633 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260434 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 3КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 773553.50 | 654828.02 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-09-01 | 2016-01-15 | ООО "РСК "Горизонт" | 6603024612
3634 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260434 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 3КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2015 | 589815.33 | 576655.38 | м кв. | 385 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2015-10-16 | ООО "РСК "Горизонт" | 6603024612
3635 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260434 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 3КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 83745.06 | 72040.18 | м кв. | 0 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2015-11-06 | ООО "РСК "Горизонт" | 6603024612
3636 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260434 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 3КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 31654.35 | 26289.22 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
3637 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260434 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 3КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 35953.97 | 7951.83 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | ООО "Вест" | 6670170224
3638 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260434 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 3КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 172351.02 | 132045.54 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2015-12-15 | ООО "РСК "Горизонт" | 6603024612
3639 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260434 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 3КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 178233.83 | 136057.54 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2015-12-15 | ООО "РСК "Горизонт" | 6603024612
3640 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260434 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 3КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 270354.94 | 270354.94 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "РСК "Горизонт" | 6603024612
3641 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260434 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 3КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 258940.25 | 258940.25 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "РСК "Горизонт" | 6603024612
3642 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260434 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 3КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 439496.07 | 439496.07 | м кв. | 479 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "РСК "Горизонт" | 6603024612
3643 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260434 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 3КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 19375.83 | 13083.63 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2016-04-04 | ООО "Вест" | 6670170224
3644 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260435 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 3КОРПУС Б | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 296995.84 | 280442.34 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2015-11-17 | ООО "РСК "Горизонт" | 6603024612
3645 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260435 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 3КОРПУС Б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 773540.81 | 368152.92 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-09-01 | 2015-10-28 | ООО "РСК "Горизонт" | 6603024612
3646 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260435 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 3КОРПУС Б | ремонт крыши | 8 | 2015 | 589792.59 | 576729.72 | м кв. | 385 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2015-10-16 | ООО "РСК "Горизонт" | 6603024612
3647 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260435 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 3КОРПУС Б | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 131043.52 | 116743.30 | м кв. | 296.4 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2015-11-12 | ООО "РСК "Горизонт" | 6603024612
3648 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260435 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 3КОРПУС Б | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 31769.01 | 26384.42 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
3649 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260435 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 3КОРПУС Б | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 41553.43 | 8728.13 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | ООО "Вест" | 6670170224
3650 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260435 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 3КОРПУС Б | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 140945.45 | 106143.36 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2015-12-15 | ООО "РСК "Горизонт" | 6603024612
3651 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260435 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 3КОРПУС Б | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 145353.17 | 109035.54 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2015-12-15 | ООО "РСК "Горизонт" | 6603024612
3652 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260435 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 3КОРПУС Б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 231118.83 | 231118.83 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "РСК "Горизонт" | 6603024612
3653 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260435 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 3КОРПУС Б | ремонт фасада | 10 | 2016 | 413149.79 | 413149.79 | м кв. | 451 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "РСК "Горизонт" | 6603024612
3654 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260435 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 3КОРПУС Б | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 12885.37 | 15780.57 | услуга | 2 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2016-04-04 | ООО "Вест" | 6670170224
3655 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260436 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 810069.23 | 463850.92 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-09-01 | 2015-10-28 | ООО "РСК "Горизонт" | 6603024612
3656 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260436 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 403219.24 | 403219.24 | м кв. | 663 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "РСК "Горизонт" | 6603024612
3657 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260436 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 115571.42 | 103883.66 | м кв. | 0 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2015-11-06 | ООО "РСК "Горизонт" | 6603024612
3658 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260436 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 47682.18 | 39099.39 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
3659 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260436 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 26577.20 | 10219.22 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | ООО "Вест" | 6670170224
3660 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260436 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 363357.62 | 181701.12 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2016-02-04 | ООО "РСК "Горизонт" | 6603024612
3661 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260436 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 891102.49 | 891102.49 | м кв. | 677 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "РСК "Горизонт" | 6603024612
3662 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260436 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 25089.20 | 35382.52 | услуга | 2 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2016-05-10 | ООО "Вест" | 6670170224
3663 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260458 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 53А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 534173.02 | 556637.29 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
3664 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260458 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 53А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 784684.66 | 817528.26 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-08-15 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
3665 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260458 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 53А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 222870.14 | 232188.98 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
3666 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260458 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 53А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1958289.06 | 2039769.91 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
3667 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260458 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 53А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 167721.66 | 174371.80 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
3668 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260458 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 53А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 695344.50 | 717871.37 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
3669 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260458 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 53А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 67836.04 | 67836.04 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-05-31 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
3670 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260458 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 53А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 95751.90 | 95498.38 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
3671 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260458 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 53А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 284555.82 | 296288.87 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
3672 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260458 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 53А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 139956.26 | 145635.47 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
3673 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260459 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 55А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 534173.02 | 556637.29 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
3674 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260459 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 55А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 785621.58 | 818504.60 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-08-15 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
3675 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260459 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 55А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 222870.14 | 232188.98 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
3676 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260459 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 55А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1954072.92 | 2035348.32 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
3677 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260459 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 55А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 167919.90 | 174578.97 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
3678 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260459 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 55А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 694178.66 | 716614.60 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
3679 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260459 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 55А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 67836.04 | 67836.04 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
3680 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260459 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 55А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 95666.97 | 95412.19 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
3681 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260459 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 55А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 284555.82 | 296288.87 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
3682 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260459 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 55А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 139956.26 | 145635.47 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
3683 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260460 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 55Б | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 301025.08 | 313721.12 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
3684 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260460 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 55Б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 785737.22 | 818624.79 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-08-15 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
3685 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260460 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 55Б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 222870.14 | 232188.98 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
3686 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260460 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 55Б | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1931661.18 | 2012036.26 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
3687 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260460 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 55Б | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 166028.36 | 172612.55 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
3688 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260460 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 55Б | ремонт фасада | 10 | 2016 | 701692.90 | 724195.29 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
3689 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260460 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 55Б | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 67836.04 | 67836.04 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
3690 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260460 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 55Б | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 90670.54 | 90417.16 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
3691 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260460 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 55Б | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 284555.82 | 296288.87 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
3692 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260460 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 55Б | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 139956.26 | 145635.47 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
3693 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260461 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 378162.55 | 0.00 | cистема | 1
3694 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260461 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 59 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 183654.91 | 0.00 | м кв. | 0
3695 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260461 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 59 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 53906.11 | 0.00 | компл. | 1
3696 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260461 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 59 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 13754.27 | 0.00 | услуга | 1
3697 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260461 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 125895.96 | 0.00 | cистема | 1
3698 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260462 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 59А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 523442.10 | 545455.70 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
3699 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260462 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 59А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 785785.60 | 818676.29 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-08-15 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
3700 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260462 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 59А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 222870.14 | 232188.98 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
3701 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260462 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 59А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 165866.70 | 172443.15 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
3702 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260462 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 59А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 668834.62 | 690002.65 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
3703 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260462 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 59А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 51052.42 | 61052.42 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
3704 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260462 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 59А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 55826.22 | 55621.50 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
3705 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260462 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 59А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 284555.82 | 296288.87 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
3706 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260462 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 59А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 139956.26 | 145635.47 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
3707 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260463 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 59Б | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 534173.02 | 556637.29 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
3708 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260463 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 59Б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 785547.24 | 818426.77 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-08-15 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
3709 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260463 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 59Б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 222870.14 | 232188.98 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
3710 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260463 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 59Б | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1951517.04 | 2032720.32 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
3711 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260463 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 59Б | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 166487.38 | 173089.85 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
3712 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260463 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 59Б | ремонт фасада | 10 | 2016 | 675208.98 | 696620.73 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
3713 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260463 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 59Б | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 67836.04 | 67836.04 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
3714 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260463 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 59Б | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 95206.32 | 94948.37 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
3715 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260463 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 59Б | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 284555.82 | 296288.87 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
3716 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260463 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 59Б | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 139956.26 | 145635.47 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
3717 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260464 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 61 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 363244.12 | 390255.50 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
3718 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260464 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 61 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 747941.82 | 803360.52 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
3719 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260464 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 61 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 159038.04 | 170810.90 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
3720 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260464 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 61 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2087202.88 | 2241397.02 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
3721 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260464 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 61 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 149417.50 | 160163.76 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
3722 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260464 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 61 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 716256.46 | 767566.40 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
3723 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260464 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 61 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 49225.36 | 49225.36 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
3724 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260464 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 61 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 89926.34 | 89775.50 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
3725 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260464 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 61 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 130404.16 | 139879.56 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
3726 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260464 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 61 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 142811.86 | 153206.48 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
3727 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260467 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 67КОРПУС Б | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 40513.20 | 0.00 | cистема | 1
3728 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260467 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 67КОРПУС Б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 21922.39 | 0.00 | cистема | 1
3729 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260467 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 67КОРПУС Б | ремонт крыши | 8 | 2017 | 202178.31 | 0.00 | м кв. | 0
3730 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260467 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 67КОРПУС Б | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 47369.28 | 0.00 | м кв. | 0
3731 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260467 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 67КОРПУС Б | ремонт фасада | 10 | 2017 | 125446.23 | 0.00 | м кв. | 0
3732 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260467 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 67КОРПУС Б | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 13695.55 | 0.00 | компл. | 1
3733 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260467 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 67КОРПУС Б | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 8748.59 | 0.00 | услуга | 1
3734 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260437 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 384642.24 | 413238.36 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
3735 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260437 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 758856.82 | 815076.74 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
3736 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260437 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 225709.22 | 242416.84 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
3737 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260437 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 126946.76 | 136078.78 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
3738 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260437 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1002624.76 | 1073635.98 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
3739 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260437 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 69599.11 | 69599.11 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
3740 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260437 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 53422.45 | 53292.44 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
3741 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260437 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 81803.50 | 87678.72 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
3742 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000260437 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 90539.04 | 97059.72 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
3743 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000270495 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Генеральская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1583180.04 | 1632385.19 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-08-15 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886 | 5
3744 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000270495 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Генеральская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 647545.06 | 667655.33 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886 | 5
3745 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000270495 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Генеральская, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 4681094.22 | 4825954.56 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886 | 5
3746 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000270495 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Генеральская, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 260332.78 | 267865.29 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886 | 5
3747 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000270495 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Генеральская, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2257773.06 | 2319588.12 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886 | 5
3748 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000270495 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Генеральская, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 224280.90 | 224280.90 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
3749 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000270495 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Генеральская, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 211210.49 | 210778.28 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
3750 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000270495 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Генеральская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 528820.54 | 545099.96 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886 | 5
3751 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000270495 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Генеральская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 601778.76 | 620330.34 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886 | 5
3752 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000285499 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 276276.00 | 0.00 | cистема | 1
3753 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000285499 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 149497.70 | 0.00 | cистема | 1
3754 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000285499 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 35 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1378736.15 | 0.00 | м кв. | 0
3755 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000285499 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 35 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 323030.40 | 0.00 | м кв. | 0
3756 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000285499 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 35 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 855468.90 | 0.00 | м кв. | 0
3757 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000285499 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 35 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 113645.38 | 0.00 | компл. | 1
3758 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000285499 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 35 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 59660.18 | 0.00 | услуга | 1
3759 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000288527 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гражданской войны, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 24487.36 | 25620.73 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3760 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000288527 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гражданской войны, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 710667.98 | 740416.56 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3761 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000288527 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гражданской войны, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 190435.48 | 198391.23 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3762 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000288527 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гражданской войны, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1286378.18 | 1339927.13 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3763 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000288527 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гражданской войны, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 219031.60 | 228100.47 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3764 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000288527 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гражданской войны, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 559544.20 | 581831.08 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3765 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000288527 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гражданской войны, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 26779.46 | 26779.46 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
3766 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000288527 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гражданской войны, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 59810.90 | 59717.25 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
3767 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000288530 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гражданской войны, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 326004.50 | 341047.31 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3768 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000288530 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гражданской войны, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 930801.70 | 969746.33 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3769 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000288530 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гражданской войны, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 285190.66 | 297096.95 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3770 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000288530 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гражданской войны, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1765093.56 | 1838575.56 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3771 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000288530 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гражданской войны, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 180296.92 | 187614.82 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3772 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000288530 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гражданской войны, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 719895.58 | 746640.89 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3773 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000288530 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гражданской войны, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 56998.66 | 56998.66 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
3774 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000288530 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гражданской войны, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 95726.13 | 95561.95 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
3775 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000288530 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гражданской войны, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 271171.08 | 282333.90 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3776 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000288530 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гражданской войны, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 307852.41 | 320551.17 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3777 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000288531 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гражданской войны, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 359848.08 | 376628.34 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3778 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000288531 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гражданской войны, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1241796.60 | 1293790.60 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3779 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000288531 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гражданской войны, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 338911.34 | 353056.45 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3780 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000288531 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гражданской войны, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1829337.48 | 1905454.54 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3781 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000288531 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гражданской войны, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 274110.46 | 285347.64 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3782 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000288531 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гражданской войны, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 952471.22 | 987636.42 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3783 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000288531 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гражданской войны, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 63930.74 | 63930.74 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
3784 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000288531 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Гражданской войны, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 99929.50 | 99748.03 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
3785 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291548 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 3525438.74 | 3511282.34 | м кв. | 1882 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-11-27 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
3786 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291548 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 17 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 923234.34 | 1246503.62 | м кв. | 3195.5 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-11-27 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
3787 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291548 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 348016.03 | 348016.03 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
3788 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291548 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 88973.46 | 173415.40 | услуга | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
3789 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291548 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 903992.49 | 1004754.66 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-03-09 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
3790 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291548 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 2997259.30 | 3100852.38 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2016-01-16 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
3791 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291548 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 711467.35 | 486841.79 | cистема | 3 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-05-19 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
3792 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291548 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 844334.03 | 203952.38 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-03-22 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
3793 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291548 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 140742.54 | 190511.68 | услуга | 4 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-06-16 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
3794 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291548 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 598624.82 | 505841.22 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-03-09 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
3795 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291548 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 981448.93 | 579824.86 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-03-09 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
3796 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291550 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 780998.40 | 0.00 | cистема | 1
3797 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291550 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1880296.56 | 0.00 | cистема | 1
3798 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291550 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 19 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 3897518.16 | 0.00 | м кв. | 0
3799 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291550 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 913167.36 | 0.00 | м кв. | 0
3800 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291550 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 19 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2418305.76 | 0.00 | м кв. | 0
3801 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291550 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 267770.88 | 227683.92 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
3802 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291550 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 197805.72 | 0.00 | услуга | 1
3803 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291554 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 1549053.26 | 1549053.26 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3804 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291554 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 3530575.34 | 3530575.34 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3805 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291554 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 1225706.12 | 1225706.12 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3806 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291554 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 21 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 6255572.94 | 6255572.94 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3807 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291554 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 21 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 601364.58 | 601364.58 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3808 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291554 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 21 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 4933123.34 | 4933123.34 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3809 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291554 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 335911.68 | 335911.68 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
3810 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291554 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 402220.56 | 209154.69 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | ООО «Урал АСТ» | 6679029145 | 5
3811 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291554 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 1044722.44 | 1044722.44 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3812 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291554 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 970909.90 | 970909.90 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3813 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291555 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 22 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 3730761.93 | 0.00 | м кв. | 0
3814 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291555 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 22 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2314837.98 | 0.00 | м кв. | 0
3815 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291555 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 22 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 256314.24 | 217942.41 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
3816 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291555 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 22 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 120912.00 | 0.00 | услуга | 1
3817 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291556 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 1135366.50 | 1135366.50 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3818 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291556 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 3240375.58 | 3240375.58 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3819 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291556 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 661347.52 | 661347.52 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3820 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291556 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 23 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 4628472.12 | 4628472.12 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3821 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291556 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 781451.46 | 781451.46 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3822 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291556 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 23 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2583955.74 | 2583955.74 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3823 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291556 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 244258.56 | 244258.56 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
3824 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291556 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 276056.68 | 143549.48 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | ООО «Урал АСТ» | 6679029145 | 5
3825 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291556 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 373002.72 | 373002.72 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3826 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291556 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 398862.42 | 398862.42 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3827 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291557 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 837345.60 | 0.00 | cистема | 1
3828 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291557 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 2015955.54 | 0.00 | cистема | 1
3829 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291557 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 453102.12 | 0.00 | cистема | 1
3830 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291557 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 24 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 979050.24 | 0.00 | м кв. | 0
3831 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291557 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 24 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 287089.92 | 244110.78 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
3832 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291557 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 24 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 118290.40 | 0.00 | услуга | 1
3833 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291557 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 957924.90 | 0.00 | cистема | 1
3834 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291557 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 671141.70 | 0.00 | cистема | 1
3835 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291559 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 1508732.66 | 1508732.66 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3836 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291559 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 3095082.18 | 3095082.18 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3837 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291559 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 821187.96 | 821187.96 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3838 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291559 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 25 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 6070679.92 | 6070679.92 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3839 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291559 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 25 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 1112240.86 | 1112240.86 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3840 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291559 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 25 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 3697987.84 | 3697987.84 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3841 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291559 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 25 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 413936.64 | 413936.64 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
3842 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291559 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 25 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 366735.10 | 190702.26 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | ООО «Урал АСТ» | 6679029145 | 5
3843 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291559 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 972231.50 | 972231.50 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3844 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291559 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 1058612.22 | 1058612.22 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3845 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291560 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 26 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 662879.16 | 662879.16 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3846 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291560 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 26 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2673278.20 | 2673278.20 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3847 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291560 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 26 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 257721.98 | 257721.98 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
3848 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291562 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 27 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 1146974.98 | 0.00 | м кв. | 0
3849 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291562 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 27 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 336331.01 | 285980.17 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
3850 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291562 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 27 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 22939.50 | 0.00 | услуга | 1
3851 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291563 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 1424880.68 | 1424880.68 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3852 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291563 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 2413556.66 | 2413556.66 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3853 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291563 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 1288125.76 | 1288125.76 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3854 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291563 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 28 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3691677.20 | 3691677.20 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3855 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291563 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 28 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 687083.32 | 687083.32 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3856 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291563 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 28 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2828619.30 | 2828619.30 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3857 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291563 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 28 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 309479.04 | 309479.04 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
3858 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291563 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 28 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 297207.40 | 154547.85 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | ООО «Урал АСТ» | 6679029145 | 5
3859 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291563 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 1214864.28 | 1214864.28 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3860 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291563 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 1311562.92 | 1311562.92 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3861 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291564 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 1512018.96 | 1512018.96 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3862 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291564 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 3157570.26 | 3157570.26 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3863 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291564 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 842449.20 | 842449.20 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3864 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291564 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 29 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 4242518.90 | 4242518.90 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3865 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291564 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 29 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 628292.18 | 628292.18 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3866 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291564 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 29 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 3600760.56 | 3600760.56 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3867 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291564 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 29 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 397687.68 | 397687.68 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
3868 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291564 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 29 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 314480.22 | 163529.71 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | ООО «Урал АСТ» | 6679029145 | 5
3869 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291564 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 827021.88 | 827021.88 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3870 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000291564 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 913379.00 | 913379.00 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3871 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000304616 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 247909.74 | 262066.20 | cистема | 1 |  | 2016-05-23 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
3872 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000304616 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1018222.00 | 546833.24 | cистема | 1 |  | 2016-05-23 | 2016-08-15 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
3873 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000304616 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 300318.26 | 260027.16 | cистема | 1 |  | 2016-05-23 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
3874 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000304616 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 18 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1947769.36 | 1886232.54 | м кв. | 0 |  | 2016-05-23 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
3875 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000304616 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 18 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 371495.86 | 103988.68 | м кв. | 0 |  | 2016-05-23 | 2016-10-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
3876 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000304616 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 18 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 871736.80 | 462467.96 | м кв. | 0 |  | 2016-05-23 | 2016-10-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
3877 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000304616 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 49810.18 | 49810.18 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-12-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
3878 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000304616 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 106036.74 | 81870.69 | услуга | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
3879 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000304616 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 225626.62 | 176471.36 | cистема | 1 |  | 2016-05-23 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
3880 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000304616 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 318758.12 | 190770.60 | cистема | 1 |  | 2016-05-23 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
3881 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000304617 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 146568.24 | 0.00 | cистема | 1
3882 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000304617 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 352871.09 | 0.00 | cистема | 1
3883 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000304617 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 79310.60 | 0.00 | cистема | 1
3884 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000304617 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 20 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 171372.10 | 0.00 | м кв. | 0
3885 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000304617 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 49727.81 | 42728.94 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
3886 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000304617 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 20705.45 | 0.00 | услуга | 1
3887 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000304617 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 167674.34 | 0.00 | cистема | 1
3888 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000304617 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 117476.06 | 0.00 | cистема | 1
3889 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000304618 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 20А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 43461.87 | 43461.87 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
3890 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000304618 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 20А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 229797.50 | 134373.68 | cистема | 2 |  | 2015-08-31 | 2015-11-01 | 2016-03-31 | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
3891 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000304618 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 20А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 599933.03 | 471571.66 | cистема | 2 |  | 2015-08-31 | 2015-11-01 | 2016-03-01 | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
3892 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000304618 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 20А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 141140.81 | 139664.80 | cистема | 2 |  | 2015-08-31 | 2015-11-01 | 2016-03-01 | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
3893 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000304618 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 20А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 991146.74 | 646576.28 | м кв. | 1 |  | 2015-08-31 | 2015-11-01 | 2016-06-23 | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
3894 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000304618 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 20А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 205522.38 | 205522.38 | м кв. | 0 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
3895 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000304618 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 20А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 487269.22 | 487269.22 | м кв. | 0 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
3896 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000304618 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 20А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 58895.80 | 17148.87 | услуга | 2 |  | 2015-08-31 | 2015-11-01 | 2016-05-10 | ООО "Вест" | 6670170224
3897 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000304618 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 20А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 128328.76 | 68904.92 | cистема | 2 |  | 2015-08-31 | 2015-11-01 | 2016-03-01 | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
3898 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000304618 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 20А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 161651.56 | 219972.06 | cистема | 2 |  | 2015-08-31 | 2015-11-01 | 2016-03-01 | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
3899 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000304619 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 147616.56 | 0.00 | cистема | 1
3900 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000304619 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 355394.98 | 0.00 | cистема | 1
3901 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000304619 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 79877.86 | 0.00 | cистема | 1
3902 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000304619 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 22 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 172597.82 | 0.00 | м кв. | 0
3903 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000304619 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 22 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 50611.39 | 43034.55 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
3904 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000304619 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 22 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 20853.54 | 0.00 | услуга | 1
3905 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000304619 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 168873.62 | 0.00 | cистема | 1
3906 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000304619 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 118316.30 | 0.00 | cистема | 1
3907 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000304620 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 24 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 53775.54 | 53775.54 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
3908 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000304620 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 397714.41 | 397714.41 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672
3909 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000304620 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1136980.95 | 627364.70 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-04-11 | ИП Пермяков | 6656024672
3910 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000304620 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 325168.42 | 325168.42 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672
3911 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000304620 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 24 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1451740.66 | 1451740.66 | м кв. | 623.22 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672
3912 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000304620 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 24 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 265741.75 | 304098.98 | м кв. | 150.24 |  | 2016-06-06 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
3913 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000304620 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 24 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 729914.63 | 729914.63 | м кв. | 794.8 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672
3914 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000304620 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 24 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 94834.20 | 82676.70 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224
3915 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000304620 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 312038.76 | 312038.76 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672
3916 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000304620 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 122410.42 | 122410.42 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672
3917 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000304614 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 105399.84 | 0.00 | cистема | 1
3918 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000304614 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 57033.67 | 0.00 | cистема | 1
3919 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000304614 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 525990.57 | 0.00 | м кв. | 0
3920 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000304614 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 123236.74 | 0.00 | м кв. | 0
3921 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000304614 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 326363.08 | 0.00 | м кв. | 0
3922 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000304614 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 17458.41 | 30727.14 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
3923 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000304614 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 22760.48 | 0.00 | услуга | 1
3924 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309641 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 305097.64 | 305097.64 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
3925 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309641 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 469272.01 | 407326.56 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-09-01 | 2015-09-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
3926 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309641 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 204881.62 | 204881.62 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
3927 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309641 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 14 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1519714.20 | 1261611.16 | м кв. | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2015-12-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
3928 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309641 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 99224.82 | 99224.82 | м кв. | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
3929 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309641 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 14 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 1034551.05 | 27857.44 | м кв. | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2015-12-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
3930 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309641 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 59443.02 | 58254.17 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
3931 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309641 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 78039.00 | 7331.88 | услуга | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2015-11-24 | ООО "Центр качества" | 6670084423
3932 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309641 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 140610.21 | 140610.21 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
3933 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309641 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 128598.45 | 128598.45 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
3934 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309641 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 169470.42 | 256887.18 | cистема | 2 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-01-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
3935 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309641 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 323045.06 | 730371.62 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-09-01 | 2016-01-31 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
3936 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309641 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 51857.46 | 202923.42 | cистема | 2 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
3937 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309641 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 59843.70 | 104049.84 | м кв. | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-04-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
3938 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309641 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 13756.72 | 64185.31 | услуга | 3 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-04-07 | ООО "Центр качества" | 6670084423
3939 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309641 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 30761.42 | 115985.74 | cистема | 2 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-01-31 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
3940 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309641 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 52858.10 | 124559.62 | cистема | 2 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
3941 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309642 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 14КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 31736.25 | 31101.53 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
3942 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309642 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 14КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 359106.16 | 275493.42 | cистема | 2 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-04-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
3943 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309642 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 14КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 368944.06 | 488958.96 | cистема | 2 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 | 2016-04-07 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
3944 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309642 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 14КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 167939.01 | 215503.40 | cистема | 3 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-05-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
3945 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309642 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 14КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1015148.44 | 757257.20 | м кв. | 381 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-04-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
3946 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309642 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 14КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 62619.62 | 73064.02 | м кв. | 2 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-04-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
3947 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309642 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 14КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 806522.60 | 681771.65 | м кв. | 482 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-04-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
3948 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309642 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 14КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 59901.20 | 30495.55 | услуга | 2 |  | 2015-07-17 | 2015-12-01 | 2016-04-30 | ООО "Центр качества" | 6670084423
3949 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309642 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 14КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 105520.83 | 81558.06 | cистема | 2 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-04-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
3950 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309642 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 14КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 109259.28 | 84847.90 | cистема | 2 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-04-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
3951 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309644 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 330706.80 | 355329.86 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
3952 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309644 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1190369.84 | 1278548.88 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
3953 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309644 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 289681.74 | 311107.00 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
3954 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309644 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 92514.36 | 92514.36 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
3955 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309644 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 941602.24 | 1008706.48 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
3956 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309644 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 46739.19 | 45336.99 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
3957 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309644 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 70218.43 | 62435.70 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
3958 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309644 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 306371.66 | 328862.46 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
3959 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309644 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 359674.62 | 386117.24 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
3960 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309645 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 330706.80 | 327425.22 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 | 2016-07-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
3961 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309645 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1190369.84 | 650728.70 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 | 2016-07-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
3962 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309645 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 289681.74 | 164529.76 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 | 2016-07-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
3963 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309645 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 18 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 98496.96 | 83587.66 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-07-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
3964 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309645 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 18 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 982023.14 | 1328558.46 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-07-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
3965 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309645 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 46494.49 | 45099.62 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
3966 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309645 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 71146.50 | 63255.30 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
3967 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309645 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 306371.66 | 277952.54 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 | 2016-07-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
3968 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309645 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 359674.62 | 232966.22 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 | 2016-07-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
3969 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309646 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 18КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 31254.02 | 31254.02 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
3970 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309646 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 18КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 329036.40 | 329036.40 | cистема | 1 |  | 2015-09-14 | 2016-07-11 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
3971 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309646 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 18КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 578858.51 | 578858.51 | cистема | 1 |  | 2015-09-14 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
3972 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309646 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 18КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 252497.36 | 252497.36 | cистема | 1 |  | 2015-09-14 | 2016-07-11 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
3973 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309646 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 18КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 126635.72 | 126635.72 | м кв. | 0 |  | 2015-09-14 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
3974 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309646 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 18КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 500717.29 | 500717.29 | м кв. | 0 |  | 2015-09-14 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
3975 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309646 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 18КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 44436.40 | 43565.60 | услуга | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-11 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
3976 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309646 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 18КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 209550.74 | 209550.74 | cистема | 1 |  | 2015-09-14 | 2016-07-11 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
3977 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309646 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 18КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 224523.98 | 224523.98 | cистема | 1 |  | 2015-09-14 | 2016-07-11 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
3978 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309632 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 2/77 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 43423.38 | 42554.91 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
3979 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309632 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 2/77 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 326561.18 | 326561.18 | cистема | 1 |  | 2015-09-14 | 2016-07-11 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
3980 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309632 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 2/77 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 605239.77 | 605239.77 | cистема | 1 |  | 2015-09-14 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
3981 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309632 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 2/77 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 250727.72 | 250727.72 | cистема | 1 |  | 2015-09-14 | 2016-07-11 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
3982 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309632 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 2/77 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 960812.46 | 960812.46 | м кв. | 0 |  | 2015-09-14 | 2016-07-11 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
3983 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309632 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 2/77 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 126386.36 | 126386.36 | м кв. | 0 |  | 2015-09-14 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
3984 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309632 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 2/77 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 551192.90 | 551192.90 | м кв. | 0 |  | 2015-09-14 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
3985 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309632 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 2/77 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 65235.20 | 63956.00 | услуга | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-11 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
3986 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309632 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 2/77 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 208251.13 | 208251.13 | cистема | 1 |  | 2015-09-14 | 2016-07-11 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
3987 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309632 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 2/77 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 232588.48 | 232588.48 | cистема | 1 |  | 2015-09-14 | 2016-07-11 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
3988 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309648 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 31842.72 | 31205.87 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
3989 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309648 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 328707.03 | 328707.03 | cистема | 1 |  | 2015-09-14 | 2016-07-11 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
3990 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309648 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 578279.06 | 578279.06 | cистема | 1 |  | 2015-09-14 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
3991 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309648 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 252244.60 | 252244.60 | cистема | 1 |  | 2015-09-14 | 2016-07-11 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
3992 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309648 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 20 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 689298.74 | 689298.74 | м кв. | 0 |  | 2015-09-14 | 2016-07-11 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
3993 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309648 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 20 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 126514.28 | 126514.28 | м кв. | 0 |  | 2015-09-14 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
3994 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309648 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 20 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 500216.07 | 500216.07 | м кв. | 0 |  | 2015-09-14 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
3995 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309648 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 58178.20 | 57041.20 | услуга | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-11 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
3996 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309648 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 209345.99 | 209345.99 | cистема | 1 |  | 2015-09-14 | 2016-07-11 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
3997 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309648 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 224304.23 | 224304.23 | cистема | 1 |  | 2015-09-14 | 2016-07-11 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
3998 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309628 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 2КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 152945.52 | 0.00 | cистема | 1
3999 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309628 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 2КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 368224.74 | 0.00 | cистема | 1
4000 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309628 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 2КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 82761.45 | 0.00 | cистема | 1
4001 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309628 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 2КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 763263.97 | 0.00 | м кв. | 0
4002 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309628 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 2КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 178828.61 | 0.00 | м кв. | 0
4003 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309628 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 2КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 473584.88 | 0.00 | м кв. | 0
4004 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309628 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 2КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 52438.46 | 0.00 | компл. | 1
4005 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309628 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 2КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 46343.33 | 0.00 | услуга | 1
4006 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309628 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 2КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 174969.96 | 0.00 | cистема | 1
4007 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309628 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 2КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 122587.52 | 0.00 | cистема | 1
4008 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309629 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 2КОРПУС Б | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 152465.04 | 0.00 | cистема | 1
4009 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309629 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 2КОРПУС Б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 82501.46 | 0.00 | cистема | 1
4010 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309629 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 2КОРПУС Б | ремонт крыши | 8 | 2017 | 760866.17 | 0.00 | м кв. | 0
4011 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309629 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 2КОРПУС Б | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 178266.82 | 0.00 | м кв. | 0
4012 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309629 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 2КОРПУС Б | ремонт фасада | 10 | 2017 | 472097.11 | 0.00 | м кв. | 0
4013 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309629 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 2КОРПУС Б | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 52273.73 | 0.00 | компл. | 1
4014 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309629 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 2КОРПУС Б | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 36412.34 | 0.00 | услуга | 1
4015 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309629 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 2КОРПУС Б | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 174420.29 | 0.00 | cистема | 1
4016 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309630 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 2КОРПУС В | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 157684.80 | 0.00 | cистема | 1
4017 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309630 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 2КОРПУС В | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 85325.96 | 0.00 | cистема | 1
4018 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309630 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 2КОРПУС В | ремонт крыши | 8 | 2017 | 786915.02 | 0.00 | м кв. | 0
4019 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309630 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 2КОРПУС В | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 184369.92 | 0.00 | м кв. | 0
4020 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309630 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 2КОРПУС В | ремонт фасада | 10 | 2017 | 488259.72 | 0.00 | м кв. | 0
4021 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309630 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 2КОРПУС В | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 54063.36 | 0.00 | компл. | 1
4022 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309630 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 2КОРПУС В | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 37658.94 | 0.00 | услуга | 1
4023 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309630 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 2КОРПУС В | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 180391.70 | 0.00 | cистема | 1
4024 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309631 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 2КОРПУС Г | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 152268.48 | 0.00 | cистема | 1
4025 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309631 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 2КОРПУС Г | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 82395.10 | 0.00 | cистема | 1
4026 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309631 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 2КОРПУС Г | ремонт крыши | 8 | 2017 | 759885.25 | 0.00 | м кв. | 0
4027 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309631 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 2КОРПУС Г | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 178036.99 | 0.00 | м кв. | 0
4028 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309631 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 2КОРПУС Г | ремонт фасада | 10 | 2017 | 471488.47 | 0.00 | м кв. | 0
4029 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309631 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 2КОРПУС Г | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 46964.74 | 0.00 | компл. | 1
4030 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309631 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 2КОРПУС Г | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 36365.39 | 0.00 | услуга | 1
4031 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000309631 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Даниловская, д. 2КОРПУС Г | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 174195.42 | 0.00 | cистема | 1
4032 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000318679 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 16/18Б | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 2729587.80 | 2785908.08 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
4033 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000318679 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 16/18Б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 6311006.98 | 6439773.95 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-08-15 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
4034 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000318679 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 16/18Б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 1265581.86 | 1291285.51 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
4035 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000318679 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 16/18Б | ремонт крыши | 8 | 2016 | 11665267.60 | 11898213.29 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
4036 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000318679 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 16/18Б | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 1276656.16 | 1295835.64 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
4037 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000318679 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 16/18Б | ремонт фасада | 10 | 2016 | 11079101.42 | 11241708.61 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
4038 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000318679 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 16/18Б | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 668361.66 | 668361.66 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2014-09-24 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
4039 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000318679 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 16/18Б | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 792751.75 | 790424.04 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
4040 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000318679 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 16/18Б | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 2656307.44 | 2710341.47 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
4041 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000318679 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 16/18Б | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 2654078.42 | 2708053.51 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
4042 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000318680 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 16/18В | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 1221183.18 | 1246518.37 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
4043 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000318680 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 16/18В | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 2869983.02 | 2928512.73 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-08-15 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
4044 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000318680 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 16/18В | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 523411.42 | 534038.80 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
4045 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000318680 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 16/18В | ремонт крыши | 8 | 2016 | 4228086.32 | 734416.42 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
4046 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000318680 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 16/18В | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 1129845.28 | 1146507.23 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
4047 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000318680 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 16/18В | ремонт фасада | 10 | 2016 | 4915922.48 | 4999227.29 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
4048 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000318680 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 16/18В | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 282147.09 | 282147.09 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
4049 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000318680 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 16/18В | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 340955.55 | 270037.92 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
4050 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000318680 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 16/18В | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 818777.22 | 835304.18 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
4051 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000318680 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 16/18В | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 1340568.50 | 1367734.34 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
4052 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000318681 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 16/18Г | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 3057945.22 | 3120313.59 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-08-15 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
4053 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000318681 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 16/18Г | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 523411.42 | 534038.80 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
4054 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000318681 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 16/18Г | ремонт крыши | 8 | 2016 | 5116646.38 | 1878668.21 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
4055 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000318681 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 16/18Г | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 1509253.04 | 1534924.77 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
4056 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000318681 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 16/18Г | ремонт фасада | 10 | 2016 | 4864883.94 | 4947550.32 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
4057 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000318681 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 16/18Г | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 251767.98 | 226591.19 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
4058 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000318681 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 16/18Г | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 343346.11 | 277101.65 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
4059 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000318681 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 16/18Г | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 832574.96 | 849381.70 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
4060 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000318681 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 16/18Г | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 1262590.56 | 1288163.52 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
4061 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000318682 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 16/18Д | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 559540.80 | 0.00 | cистема | 1
4062 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000318682 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 16/18Д | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2792349.42 | 0.00 | м кв. | 0
4063 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000318682 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 16/18Д | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 654232.32 | 0.00 | м кв. | 0
4064 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000318682 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 16/18Д | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1732578.12 | 0.00 | м кв. | 0
4065 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000318682 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 16/18Д | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 216955.62 | 141871.09 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
4066 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000318682 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 16/18Д | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 114774.01 | 0.00 | услуга | 1
4067 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000318683 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 16/18Е | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 561004.08 | 0.00 | cистема | 1
4068 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000318683 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 16/18Е | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2799651.82 | 0.00 | м кв. | 0
4069 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000318683 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 16/18Е | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 655943.23 | 0.00 | м кв. | 0
4070 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000318683 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 16/18Е | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1737109.06 | 0.00 | м кв. | 0
4071 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000318683 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 16/18Е | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 213280.70 | 144194.19 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
4072 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000318683 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 16/18Е | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 115074.16 | 0.00 | услуга | 1
4073 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000318684 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 16/18Ж | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 540474.48 | 0.00 | cистема | 1
4074 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000318684 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 16/18Ж | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2697200.28 | 0.00 | м кв. | 0
4075 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000318684 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 16/18Ж | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 631939.39 | 0.00 | м кв. | 0
4076 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000318684 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 16/18Ж | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1673540.62 | 0.00 | м кв. | 0
4077 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000318684 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 16/18Ж | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 217054.66 | 151759.61 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
4078 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000318684 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 16/18Ж | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 110863.10 | 0.00 | услуга | 1
4079 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000318685 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 16/18И | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 1154474.24 | 1096750.53 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
4080 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000318685 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 16/18И | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 3318775.96 | 3152837.16 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-08-15 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
4081 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000318685 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 16/18И | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 841498.12 | 799423.21 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
4082 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000318685 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 16/18И | ремонт крыши | 8 | 2016 | 648497.32 | 616072.45 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
4083 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000318685 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 16/18И | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 1160842.70 | 1102800.57 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
4084 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000318685 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 16/18И | ремонт фасада | 10 | 2016 | 4584852.24 | 4355609.63 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
4085 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000318685 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 16/18И | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 220241.55 | 220241.55 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
4086 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000318685 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 16/18И | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 352870.13 | 328169.22 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
4087 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000318685 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 16/18И | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 4385999.82 | 4166699.83 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
4088 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000318685 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 16/18И | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 1548565.92 | 1471137.62 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
4089 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000332699 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 2Д | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 174064.80 | 0.00 | cистема | 1
4090 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000332699 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 2Д | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 94189.46 | 0.00 | cистема | 1
4091 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000332699 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 2Д | ремонт крыши | 8 | 2017 | 868658.27 | 0.00 | м кв. | 0
4092 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000332699 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 2Д | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 203521.92 | 0.00 | м кв. | 0
4093 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000332699 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 2Д | ремонт фасада | 10 | 2017 | 538979.22 | 0.00 | м кв. | 0
4094 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000332699 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 2Д | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 56100.10 | 0.00 | компл. | 1
4095 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000332699 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 2Д | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 37588.27 | 0.00 | услуга | 1
4096 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000336714 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Донбасская, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 502232.64 | 0.00 | cистема | 1
4097 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000336714 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Донбасская, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1209152.68 | 0.00 | cистема | 1
4098 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000336714 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Донбасская, д. 30 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 587225.86 | 0.00 | м кв. | 0
4099 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000336714 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Донбасская, д. 30 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1555127.50 | 0.00 | м кв. | 0
4100 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000336714 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Донбасская, д. 30 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 173564.35 | 0.00 | компл. | 1
4101 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000336714 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Донбасская, д. 30 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 85125.67 | 0.00 | услуга | 1
4102 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000336714 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Донбасская, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 402544.98 | 0.00 | cистема | 1
4103 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000337736 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Донская, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 155216.88 | 0.00 | cистема | 1
4104 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000337736 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Донская, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 373693.17 | 0.00 | cистема | 1
4105 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000337736 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Донская, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 83990.53 | 0.00 | cистема | 1
4106 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000337736 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Донская, д. 59 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 774599.04 | 0.00 | м кв. | 0
4107 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000337736 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Донская, д. 59 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 181484.35 | 0.00 | м кв. | 0
4108 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000337736 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Донская, д. 59 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 480617.98 | 0.00 | м кв. | 0
4109 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000337736 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Донская, д. 59 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 53217.22 | 0.00 | компл. | 1
4110 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000337736 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Донская, д. 59 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 47031.57 | 0.00 | услуга | 1
4111 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000337736 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Донская, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 177568.40 | 0.00 | cистема | 1
4112 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000337736 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Донская, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 124408.04 | 0.00 | cистема | 1
4113 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000337727 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Донская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 86049.60 | 0.00 | cистема | 1
4114 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000337727 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Донская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 207169.14 | 0.00 | cистема | 1
4115 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000337727 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Донская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 46562.92 | 0.00 | cистема | 1
4116 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000337727 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Донская, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 100611.84 | 0.00 | м кв. | 0
4117 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000337727 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Донская, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 266446.44 | 0.00 | м кв. | 0
4118 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000337727 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Донская, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 29502.72 | 0.00 | компл. | 1
4119 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000337727 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Донская, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 17485.01 | 0.00 | услуга | 1
4120 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000337727 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Донская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 98440.90 | 0.00 | cистема | 1
4121 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000337727 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Донская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 68969.70 | 0.00 | cистема | 1
4122 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000337728 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Донская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 206117.52 | 0.00 | cистема | 1
4123 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000337728 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Донская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 46326.56 | 0.00 | cистема | 1
4124 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000337728 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Донская, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 100101.12 | 0.00 | м кв. | 0
4125 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000337728 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Донская, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 265093.92 | 0.00 | м кв. | 0
4126 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000337728 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Донская, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 29352.96 | 0.00 | компл. | 1
4127 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000337728 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Донская, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 15684.00 | 0.00 | услуга | 1
4128 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000337728 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Донская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 97941.20 | 0.00 | cистема | 1
4129 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000337728 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Донская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 68619.60 | 0.00 | cистема | 1
4130 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000342748 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дошкольная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 140431.20 | 0.00 | cистема | 1
4131 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000342748 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дошкольная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 338095.83 | 0.00 | cистема | 1
4132 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000342748 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дошкольная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 75989.74 | 0.00 | cистема | 1
4133 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000342748 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дошкольная, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 700812.13 | 0.00 | м кв. | 0
4134 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000342748 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дошкольная, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 164196.48 | 0.00 | м кв. | 0
4135 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000342748 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дошкольная, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 434835.18 | 0.00 | м кв. | 0
4136 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000342748 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дошкольная, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 48147.84 | 40939.81 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
4137 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000342748 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дошкольная, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 42551.43 | 0.00 | услуга | 1
4138 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000342748 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дошкольная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 160653.55 | 0.00 | cистема | 1
4139 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000342748 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дошкольная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 112557.15 | 0.00 | cистема | 1
4140 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000342749 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дошкольная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 138028.80 | 0.00 | cистема | 1
4141 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000342749 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дошкольная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 332311.92 | 0.00 | cистема | 1
4142 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000342749 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дошкольная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 74689.76 | 0.00 | cистема | 1
4143 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000342749 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дошкольная, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 688823.12 | 0.00 | м кв. | 0
4144 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000342749 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дошкольная, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 161387.52 | 0.00 | м кв. | 0
4145 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000342749 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дошкольная, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 427396.32 | 0.00 | м кв. | 0
4146 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000342749 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дошкольная, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 47324.16 | 40239.44 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
4147 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000342749 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дошкольная, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 41823.48 | 0.00 | услуга | 1
4148 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000342749 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дошкольная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 157905.20 | 0.00 | cистема | 1
4149 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000342749 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дошкольная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 110631.60 | 0.00 | cистема | 1
4150 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000342750 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дошкольная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 137155.20 | 0.00 | cистема | 1
4151 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000342750 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дошкольная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 74217.04 | 0.00 | cистема | 1
4152 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000342750 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дошкольная, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 684463.48 | 0.00 | м кв. | 0
4153 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000342750 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дошкольная, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 160366.08 | 0.00 | м кв. | 0
4154 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000342750 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дошкольная, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 424691.28 | 0.00 | м кв. | 0
4155 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000342750 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дошкольная, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 47024.64 | 39984.76 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
4156 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000342750 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дошкольная, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 32755.98 | 0.00 | услуга | 1
4157 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000342750 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дошкольная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 156905.80 | 0.00 | cистема | 1
4158 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001373754 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дружининская, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 134097.60 | 0.00 | cистема | 1
4159 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001373754 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дружининская, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 72562.52 | 0.00 | cистема | 1
4160 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001373754 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дружининская, д. 48 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 669204.74 | 0.00 | м кв. | 0
4161 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001373754 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дружининская, д. 48 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 156791.04 | 0.00 | м кв. | 0
4162 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001373754 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дружининская, д. 48 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 415223.64 | 0.00 | м кв. | 0
4163 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001373754 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дружининская, д. 48 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 57417.98 | 39093.38 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
4164 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001373754 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дружининская, д. 48 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 32025.75 | 0.00 | услуга | 1
4165 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001373754 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Дружининская, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 153407.90 | 0.00 | cистема | 1
4166 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000355760 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 42378.34 | 42378.34 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-24 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
4167 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000355760 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 508773.00 | 0.00 | cистема | 1
4168 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000355760 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 235860.60 | 0.00 | cистема | 1
4169 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000355760 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 23 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1419676.00 | 0.00 | м кв. | 509.7
4170 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000355760 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 282691.96 | 0.00 | м кв. | 0
4171 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000355760 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 23 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1355349.27 | 0.00 | м кв. | 508.3
4172 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000355760 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 85136.10 | 0.00 | услуга | 1
4173 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000355760 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 454454.40 | 0.00 | cистема | 1
4174 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000355761 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 25 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 17133.48 | 17133.48 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
4175 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000355761 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 313459.03 | 0.00 | cистема | 1
4176 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000355761 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 239922.10 | 0.00 | cистема | 1
4177 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000355761 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 25 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1472748.00 | 0.00 | м кв. | 509.7
4178 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000355761 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 25 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 282908.17 | 0.00 | м кв. | 0
4179 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000355761 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 25 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1356385.87 | 0.00 | м кв. | 453
4180 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000355761 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 25 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 73308.46 | 0.00 | услуга | 1
4181 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000355763 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 29 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 17254.69 | 17254.69 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
4182 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000355763 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 489219.50 | 0.00 | cистема | 1
4183 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000355763 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 241619.40 | 0.00 | cистема | 1
4184 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000355763 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 29 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1419676.00 | 0.00 | м кв. | 493.6
4185 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000355763 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 29 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 85648.48 | 0.00 | м кв. | 0
4186 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000355763 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 29 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 803226.61 | 0.00 | м кв. | 498
4187 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000355763 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 29 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 70093.74 | 0.00 | услуга | 1
4188 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000355763 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 465296.80 | 0.00 | cистема | 1
4189 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000355766 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 35 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 17051.58 | 17051.58 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
4190 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000355766 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 483460.70 | 0.00 | cистема | 1
4191 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000355766 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 238775.20 | 0.00 | cистема | 1
4192 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000355766 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 35 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1432944.00 | 0.00 | м кв. | 487.9
4193 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000355766 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 35 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 281340.66 | 0.00 | м кв. | 0
4194 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000355766 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 35 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1348870.55 | 0.00 | м кв. | 504.5
4195 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000355766 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 35 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 84904.21 | 0.00 | услуга | 1
4196 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000355766 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 459819.60 | 0.00 | cистема | 1
4197 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000355755 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 263181.30 | 282744.52 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
4198 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000355755 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 931374.00 | 1022434.60 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-08-15 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
4199 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000355755 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 318201.16 | 341755.14 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
4200 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000355755 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1839912.64 | 1976004.40 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
4201 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000355755 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 158003.18 | 169609.66 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
4202 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000355755 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 697356.40 | 747987.84 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
4203 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000355755 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 48993.98 | 46054.35 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-11-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
4204 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000355755 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 93509.15 | 100844.22 | услуга | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО Екатеринбургский комплексный расчетный центр» | 6659206484 | 5
4205 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000355755 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 220280.04 | 236407.10 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
4206 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000355755 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 247148.64 | 265267.54 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
4207 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000355768 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 59 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 12746.92 | 12746.92 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
4208 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000355768 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 462147.00 | 0.00 | cистема | 1
4209 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000355768 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 117524.90 | 0.00 | cистема | 1
4210 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000355768 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 59 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1194120.00 | 0.00 | м кв. | 432
4211 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000355768 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 59 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 210316.33 | 0.00 | м кв. | 0
4212 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000355768 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 59 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 415584.00 | 0.00 | м кв. | 510.7
4213 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000355768 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 59 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 54073.33 | 0.00 | услуга | 1
4214 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000355768 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 243886.30 | 0.00 | cистема | 1
4215 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000355768 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 60087.90 | 0.00 | cистема | 1
4216 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000355771 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 63 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 127829.52 | 117603.15 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
4217 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000355771 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 63 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 709694.31 | 255222.20 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-05-06 | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
4218 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000355771 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 63 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 940863.62 | 940863.62 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
4219 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000355771 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 63 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 347797.68 | 509642.00 | cистема | 2 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-05-11 | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
4220 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000355771 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 63 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1742641.72 | 1836920.16 | м кв. | 2 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-03-31 | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
4221 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000355771 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 63 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 1150999.20 | 141144.52 | м кв. | 783 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 | 2016-06-30 | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
4222 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000355771 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 63 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1726217.50 | 1726217.50 | м кв. | 594.9 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
4223 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000355771 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 63 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 138929.00 | 23642.56 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2015-12-01 | 2016-05-10 | ООО "КРОСС Инжиниринг" | 6658385713
4224 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000355771 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 63 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 328235.97 | 218146.60 | cистема | 2 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-05-11 | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
4225 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000355772 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 65 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 93267.72 | 85806.30 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
4226 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000355772 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 65 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 640829.18 | 201341.04 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-05-06 | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
4227 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000355772 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 65 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1126556.69 | 898376.48 | cистема | 2 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-01-11 | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
4228 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000355772 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 65 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 315640.42 | 310649.16 | cистема | 2 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-05-11 | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
4229 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000355772 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 65 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1835925.21 | 1934487.28 | м кв. | 1 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-04-26 | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
4230 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000355772 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 65 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 205760.52 | 137088.86 | м кв. | 0 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 | 2016-06-30 | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
4231 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000355772 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 65 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1414534.08 | 1414534.08 | м кв. | 1136.3 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
4232 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000355772 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 65 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 117456.80 | 16170.77 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2015-12-01 | 2016-03-01 | ООО "КРОСС Инжиниринг" | 6658385713
4233 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000355772 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ереванская, д. 65 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 333593.90 | 193509.38 | cистема | 2 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-05-17 | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
4234 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000361779 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Железнодорожников, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 19975.04 | 20919.85 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
4235 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000361779 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Железнодорожников, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2435027.94 | 2536380.95 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
4236 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000361779 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Железнодорожников, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 119541.08 | 124211.99 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
4237 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000361779 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Железнодорожников, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 53060.57 | 45764.11 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
4238 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000361779 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Железнодорожников, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 51490.88 | 51418.70 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
4239 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000361780 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Железнодорожников, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 19975.04 | 20919.85 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
4240 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000361780 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Железнодорожников, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2389312.38 | 2488758.72 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
4241 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000361780 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Железнодорожников, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 148701.24 | 154881.55 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
4242 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000361780 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Железнодорожников, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 522625.54 | 543248.91 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
4243 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000361780 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Железнодорожников, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 45764.11 | 53060.57 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
4244 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000361780 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Железнодорожников, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 61612.28 | 61510.56 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
4245 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368784 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 1174518.90 | 1143001.93 | cистема | 1 |  | 2016-05-23 | 2016-10-01 |  | ООО "МВ-Строй" | 6672337221 | 5
4246 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368784 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1544197.56 | 1492772.69 | cистема | 1 |  | 2016-05-23 | 2016-08-15 |  | ООО "МВ-Строй" | 6672337221 | 5
4247 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368784 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 804735.22 | 777938.36 | cистема | 1 |  | 2016-05-23 | 2016-10-01 |  | ООО "МВ-Строй" | 6672337221 | 5
4248 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368784 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2348588.22 | 2268682.63 | м кв. | 0 |  | 2016-05-23 | 2016-10-01 |  | ООО "МВ-Строй" | 6672337221 | 5
4249 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368784 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 891128.92 | 860992.07 | м кв. | 0 |  | 2016-05-23 | 2016-10-01 |  | ООО "МВ-Строй" | 6672337221 | 5
4250 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368784 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 767189.08 | 712719.88 | м кв. | 0 |  | 2016-05-23 | 2016-10-01 |  | ООО "МВ-Строй" | 6672337221 | 5
4251 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368784 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 214935.55 | 214935.55 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-12-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
4252 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368784 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 161989.37 | 173465.17 | услуга | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
4253 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368784 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 307735.74 | 297320.71 | cистема | 1 |  | 2016-05-23 | 2016-10-01 |  | ООО "МВ-Строй" | 6672337221 | 5
4254 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368784 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 261374.72 | 252504.31 | cистема | 1 |  | 2016-05-23 | 2016-10-01 |  | ООО "МВ-Строй" | 6672337221 | 5
4255 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368787 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 15А КОРПУС 1 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 352803.87 | 0.00 | м кв. | 0
4256 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368787 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 15А КОРПУС 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 82660.03 | 0.00 | м кв. | 0
4257 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368787 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 15А КОРПУС 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 26559.94 | 0.00 | компл. | 1
4258 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368787 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 15А КОРПУС 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 8709.28 | 0.00 | услуга | 1
4259 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368788 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 15А КОРПУС 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 69997.20 | 0.00 | cистема | 1
4260 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368788 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 15А КОРПУС 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 37876.69 | 0.00 | cистема | 1
4261 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368788 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 15А КОРПУС 2 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 349316.16 | 0.00 | м кв. | 0
4262 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368788 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 15А КОРПУС 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 81842.88 | 0.00 | м кв. | 0
4263 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368788 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 15А КОРПУС 2 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 216741.33 | 0.00 | м кв. | 0
4264 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368788 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 15А КОРПУС 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 26395.20 | 0.00 | компл. | 1
4265 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368788 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 15А КОРПУС 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 15115.49 | 0.00 | услуга | 1
4266 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368793 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 15А КОРПУС 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 68752.32 | 0.00 | cистема | 1
4267 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368793 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 15А КОРПУС 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 165524.99 | 0.00 | cистема | 1
4268 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368793 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 15А КОРПУС 3 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 343103.67 | 0.00 | м кв. | 0
4269 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368793 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 15А КОРПУС 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 80387.33 | 0.00 | м кв. | 0
4270 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368793 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 15А КОРПУС 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 212886.65 | 0.00 | м кв. | 0
4271 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368793 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 15А КОРПУС 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 23572.22 | 0.00 | компл. | 1
4272 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368793 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 15А КОРПУС 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 20088.27 | 0.00 | услуга | 1
4273 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368793 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 15А КОРПУС 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 78652.78 | 0.00 | cистема | 1
4274 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368793 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 15А КОРПУС 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 55105.74 | 0.00 | cистема | 1
4275 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368789 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 15А КОРПУС 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 69254.64 | 0.00 | cистема | 1
4276 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368789 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 15А КОРПУС 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 166734.35 | 0.00 | cистема | 1
4277 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368789 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 15А КОРПУС 4 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 345610.46 | 0.00 | м кв. | 0
4278 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368789 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 15А КОРПУС 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 80974.66 | 0.00 | м кв. | 0
4279 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368789 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 15А КОРПУС 4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 214442.05 | 0.00 | м кв. | 0
4280 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368789 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 15А КОРПУС 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 26133.12 | 0.00 | компл. | 1
4281 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368789 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 15А КОРПУС 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 17540.32 | 0.00 | услуга | 1
4282 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368790 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 15А КОРПУС 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 68555.76 | 0.00 | cистема | 1
4283 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368790 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 15А КОРПУС 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 165051.76 | 0.00 | cистема | 1
4284 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368790 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 15А КОРПУС 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 80157.50 | 0.00 | м кв. | 0
4285 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368790 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 15А КОРПУС 5 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 212278.01 | 0.00 | м кв. | 0
4286 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368790 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 15А КОРПУС 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 25900.99 | 0.00 | компл. | 1
4287 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368790 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 15А КОРПУС 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 11619.82 | 0.00 | услуга | 1
4288 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368790 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 15А КОРПУС 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 54948.20 | 0.00 | cистема | 1
4289 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368791 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 15А КОРПУС 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 68752.32 | 0.00 | cистема | 1
4290 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368791 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 15А КОРПУС 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 165524.99 | 0.00 | cистема | 1
4291 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368791 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 15А КОРПУС 6 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 343103.67 | 0.00 | м кв. | 0
4292 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368791 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 15А КОРПУС 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 80387.33 | 0.00 | м кв. | 0
4293 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368791 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 15А КОРПУС 6 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 212886.65 | 0.00 | м кв. | 0
4294 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368791 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 15А КОРПУС 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 25968.38 | 0.00 | компл. | 1
4295 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368791 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 15А КОРПУС 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 17413.10 | 0.00 | услуга | 1
4296 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368792 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 15А КОРПУС 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 219994.32 | 0.00 | cистема | 1
4297 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368792 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 15А КОРПУС 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 529648.41 | 0.00 | cистема | 1
4298 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368792 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 15А КОРПУС 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 257224.13 | 0.00 | м кв. | 0
4299 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368792 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 15А КОРПУС 7 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 681196.70 | 0.00 | м кв. | 0
4300 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368792 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 15А КОРПУС 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 84225.02 | 0.00 | компл. | 1
4301 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368792 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 15А КОРПУС 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 33761.27 | 0.00 | услуга | 1
4302 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368803 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 19А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 438011.28 | 470520.28 | cистема | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
4303 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368803 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 19А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1537635.58 | 1651518.56 | cистема | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-08-15 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
4304 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368803 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 19А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 679848.74 | 730161.58 | cистема | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
4305 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368803 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 19А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 5170992.46 | 5553487.10 | м кв. | 0 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
4306 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368803 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 19А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 549883.54 | 590237.18 | м кв. | 0 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
4307 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368803 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 19А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1547586.52 | 1658462.86 | м кв. | 0 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
4308 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368803 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 19А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 146929.54 | 146929.54 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-11-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
4309 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368803 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 19А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 226246.85 | 157888.33 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154 | 5
4310 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368803 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 19А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 610252.34 | 655274.06 | cистема | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
4311 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368803 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 19А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 778132.12 | 835594.58 | cистема | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
4312 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368805 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 19А КОРПУС 4 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 657324.72 | 0.00 | м кв. | 0
4313 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368805 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 19А КОРПУС 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 154007.62 | 0.00 | м кв. | 0
4314 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368805 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 19А КОРПУС 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 45160.13 | 0.00 | компл. | 1
4315 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368805 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 19А КОРПУС 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 16226.65 | 0.00 | услуга | 1
4316 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368804 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 19А КОРПУС 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 54332.46 | 53245.78 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
4317 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368804 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 19А КОРПУС 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 188561.10 | 188561.10 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419 | 5
4318 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368804 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 19А КОРПУС 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 484752.62 | 484752.62 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419 | 5
4319 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368804 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 19А КОРПУС 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 119354.59 | 119354.59 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419 | 5
4320 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368804 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 19А КОРПУС 5 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 660337.35 | 660337.35 | м кв. | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419 | 5
4321 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368804 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 19А КОРПУС 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 47480.12 | 47480.12 | м кв. | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419 | 5
4322 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368804 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 19А КОРПУС 5 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 587871.03 | 587871.03 | м кв. | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419 | 5
4323 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368804 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 19А КОРПУС 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 48245.60 | 46821.46 | услуга | 1 |  | 2015-08-28 | 2016-07-01 |  | ООО «Инвестстройпроект» | 6670196945 | 5
4324 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368804 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 19А КОРПУС 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 184478.67 | 184478.67 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419 | 5
4325 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368804 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 19А КОРПУС 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 139444.52 | 139444.52 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419 | 5
4326 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368814 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 32КОРПУС 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 672351.02 | 790798.24 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
4327 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368814 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 32КОРПУС 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1532541.52 | 2281224.38 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-08-15 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
4328 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368814 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 32КОРПУС 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 836404.06 | 492470.64 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
4329 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368814 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 32КОРПУС 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2781203.36 | 2355112.44 | м кв. | 0 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
4330 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368814 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 32КОРПУС 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 406258.66 | 330089.66 | м кв. | 0 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
4331 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368814 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 32КОРПУС 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2528155.90 | 2870924.66 | м кв. | 0 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
4332 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368814 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 32КОРПУС 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 286693.06 | 286693.06 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-02-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
4333 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368814 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 32КОРПУС 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 187237.51 | 133816.16 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154 | 5
4334 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368814 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 32КОРПУС 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 320340.50 | 546629.10 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
4335 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368814 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 32КОРПУС 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 284620.72 | 626301.52 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
4336 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368826 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 45А | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2016 | 3600000.00 | 0.00 | шт. | 2
4337 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368826 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 45А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 200000.00 | 0.00 | компл. | 1
4338 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368826 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 45А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 72000.00 | 0.00 | услуга | 1
4339 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368782 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 1174518.90 | 1143001.93 | cистема | 1 |  | 2016-05-23 | 2016-10-01 |  | ООО "МВ-Строй" | 6672337221 | 5
4340 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368782 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1532541.52 | 1481503.81 | cистема | 1 |  | 2016-05-23 | 2016-08-15 |  | ООО "МВ-Строй" | 6672337221 | 5
4341 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368782 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 836404.06 | 808551.58 | cистема | 1 |  | 2016-05-23 | 2016-10-01 |  | ООО "МВ-Строй" | 6672337221 | 5
4342 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368782 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3551888.50 | 3431547.14 | м кв. | 0 |  | 2016-05-23 | 2016-10-01 |  | ООО "МВ-Строй" | 6672337221 | 5
4343 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368782 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 303558.54 | 293416.79 | м кв. | 0 |  | 2016-05-23 | 2016-10-01 |  | ООО "МВ-Строй" | 6672337221 | 5
4344 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368782 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 829072.72 | 771866.91 | м кв. | 0 |  | 2016-05-23 | 2016-10-01 |  | ООО "МВ-Строй" | 6672337221 | 5
4345 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368782 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 181913.47 | 181913.47 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-12-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
4346 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368782 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 176626.55 | 189173.42 | услуга | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
4347 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368782 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 319378.80 | 308575.78 | cистема | 1 |  | 2016-05-23 | 2016-10-01 |  | ООО "МВ-Строй" | 6672337221 | 5
4348 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368782 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 283964.64 | 274340.09 | cистема | 1 |  | 2016-05-23 | 2016-10-01 |  | ООО "МВ-Строй" | 6672337221 | 5
4349 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368834 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 79 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 96532.80 | 0.00 | cистема | 1
4350 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368834 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 79 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 52235.56 | 0.00 | cистема | 1
4351 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368834 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 79 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 481740.22 | 0.00 | м кв. | 0
4352 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368834 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 79 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 112869.12 | 0.00 | м кв. | 0
4353 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368834 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 79 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 298906.92 | 0.00 | м кв. | 0
4354 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368834 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 79 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 33096.96 | 0.00 | компл. | 1
4355 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368834 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 79 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 20845.69 | 0.00 | услуга | 1
4356 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368835 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 81 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 93846.48 | 0.00 | cистема | 1
4357 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368835 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 81 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 50781.95 | 0.00 | cистема | 1
4358 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368835 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 81 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 468334.33 | 0.00 | м кв. | 0
4359 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368835 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 81 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 109728.19 | 0.00 | м кв. | 0
4360 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368835 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 81 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 290588.92 | 0.00 | м кв. | 0
4361 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368835 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 81 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 32175.94 | 0.00 | компл. | 1
4362 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368835 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 81 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 20265.60 | 0.00 | услуга | 1
4363 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368836 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 83 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 97035.12 | 0.00 | cистема | 1
4364 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368836 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 83 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 233617.38 | 0.00 | cистема | 1
4365 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368836 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 83 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 52507.37 | 0.00 | cистема | 1
4366 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368836 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 83 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 484247.01 | 0.00 | м кв. | 0
4367 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368836 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 83 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 113456.45 | 0.00 | м кв. | 0
4368 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368836 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 83 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 300462.32 | 0.00 | м кв. | 0
4369 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368836 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 83 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 33269.18 | 0.00 | компл. | 1
4370 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368836 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 83 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 29402.17 | 0.00 | услуга | 1
4371 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368836 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 83 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 111008.36 | 0.00 | cистема | 1
4372 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368836 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 83 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 77774.72 | 0.00 | cистема | 1
4373 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368783 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 403655.58 | 517369.82 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
4374 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368783 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 954397.73 | 2361185.90 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-08-15 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
4375 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368783 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 214508.52 | 421832.30 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
4376 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368783 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3796552.06 | 1786813.82 | м кв. | 0 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
4377 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368783 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 678151.90 | 423791.10 | м кв. | 0 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
4378 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368783 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1544314.38 | 1763940.70 | м кв. | 0 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
4379 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368783 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 135914.69 | 135914.69 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-02-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
4380 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368783 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 167256.32 | 103071.01 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154 | 5
4381 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368783 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 453502.74 | 314570.30 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
4382 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000368783 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 317733.26 | 339035.24 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
4383 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000369842 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, д. 4КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 255418.08 | 274394.84 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
4384 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000369842 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, д. 4КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 655729.54 | 704305.42 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-08-15 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
4385 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000369842 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, д. 4КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 204391.34 | 219522.48 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
4386 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000369842 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, д. 4КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1112343.52 | 1194715.78 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
4387 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000369842 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, д. 4КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 78058.18 | 91706.06 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
4388 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000369842 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, д. 4КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 388038.28 | 416186.00 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
4389 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000369842 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, д. 4КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 30363.84 | 30363.84 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-12-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
4390 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000369842 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, д. 4КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 60096.90 | 64686.96 | услуга | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО Екатеринбургский комплексный расчетный центр» | 6659206484 | 5
4391 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000369842 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, д. 4КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 149303.04 | 160174.38 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
4392 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000369842 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, д. 4КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 161563.24 | 173343.18 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
4393 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000658852 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Зои Космодемьянской, д. 39 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 2360180.71 | 2188914.16 | м кв. | 1126.06 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-18 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
4394 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000658852 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Зои Космодемьянской, д. 39 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 1496800.98 | 960910.58 | м кв. | 1346.75 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-07 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
4395 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000658852 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Зои Космодемьянской, д. 39 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 107711.60 | 107711.60 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
4396 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000658852 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Зои Космодемьянской, д. 39 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 77139.63 | 114306.81 | услуга | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
4397 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000658852 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Зои Космодемьянской, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 727419.62 | 554254.26 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-03-22 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
4398 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000658852 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Зои Космодемьянской, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1859554.97 | 1148650.94 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2016-01-16 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
4399 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000658852 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Зои Космодемьянской, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 517423.12 | 382292.86 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-03-09 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
4400 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000658852 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Зои Космодемьянской, д. 39 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 142608.62 | 180806.68 | м кв. | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-03-22 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
4401 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000658852 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Зои Космодемьянской, д. 39 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 81148.77 | 115958.29 | услуга | 3 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-06-16 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
4402 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000658852 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Зои Космодемьянской, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 497584.16 | 375717.90 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-03-09 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
4403 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000658852 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Зои Космодемьянской, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 312847.82 | 378499.16 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-03-09 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
4404 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000658853 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Зои Космодемьянской, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 220321.92 | 0.00 | cистема | 1
4405 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000658853 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Зои Космодемьянской, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 530437.13 | 0.00 | cистема | 1
4406 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000658853 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Зои Космодемьянской, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 119219.98 | 0.00 | cистема | 1
4407 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000658853 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Зои Космодемьянской, д. 41 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 257607.17 | 0.00 | м кв. | 0
4408 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000658853 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Зои Космодемьянской, д. 41 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 682211.09 | 0.00 | м кв. | 0
4409 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000658853 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Зои Космодемьянской, д. 41 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 77051.52 | 64230.30 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
4410 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000658853 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Зои Космодемьянской, д. 41 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 44768.73 | 0.00 | услуга | 1
4411 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000658853 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Зои Космодемьянской, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 252048.68 | 0.00 | cистема | 1
4412 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000658853 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Зои Космодемьянской, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 176590.44 | 0.00 | cистема | 1
4413 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000658855 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Зои Космодемьянской, д. 44 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 900664.48 | 804724.60 | м кв. | 1026 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
4414 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000658855 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Зои Космодемьянской, д. 44 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 94185.00 | 94185.00 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
4415 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000658855 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Зои Космодемьянской, д. 44 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 18013.29 | 100545.68 | услуга | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
4416 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000658855 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Зои Космодемьянской, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 515646.89 | 399753.32 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-03-22 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
4417 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000658855 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Зои Космодемьянской, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1701903.72 | 1007127.64 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2016-01-16 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
4418 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000658855 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Зои Космодемьянской, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 512182.65 | 120472.10 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-03-22 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
4419 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000658855 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Зои Космодемьянской, д. 44 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2592675.02 | 2454480.24 | м кв. | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-02-01 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
4420 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000658855 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Зои Космодемьянской, д. 44 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 139259.00 | 211601.14 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-06-07 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
4421 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000658855 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Зои Космодемьянской, д. 44 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 116626.51 | 99746.22 | услуга | 4 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-06-16 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
4422 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000658855 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Зои Космодемьянской, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 369658.24 | 570794.32 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-03-22 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
4423 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000658856 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Зои Космодемьянской, д. 46 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 106828.72 | 106828.72 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
4424 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000658856 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Зои Космодемьянской, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 391701.79 | 251043.82 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-03-22 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
4425 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000658856 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Зои Космодемьянской, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1345681.03 | 716272.98 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2016-01-16 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
4426 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000658856 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Зои Космодемьянской, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 406959.26 | 150247.04 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-01-18 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
4427 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000658856 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Зои Космодемьянской, д. 46 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1978209.70 | 1999560.50 | м кв. | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-04-04 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
4428 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000658856 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Зои Космодемьянской, д. 46 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 150439.93 | 109649.14 | м кв. | 493.3 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-01-13 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
4429 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000658856 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Зои Космодемьянской, д. 46 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1130213.54 | 749153.68 | м кв. | 789.76 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-02-15 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
4430 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000658856 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Зои Космодемьянской, д. 46 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 117863.40 | 73795.74 | услуга | 3 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-06-16 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
4431 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000658856 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Зои Космодемьянской, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 346983.27 | 143371.18 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-03-22 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
4432 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000658856 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Зои Космодемьянской, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 142981.48 | 166975.90 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-03-22 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
4433 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000658858 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Зои Космодемьянской, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 206475.36 | 0.00 | cистема | 1
4434 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000658858 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Зои Космодемьянской, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 497100.77 | 0.00 | cистема | 1
4435 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000658858 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Зои Космодемьянской, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 111727.37 | 0.00 | cистема | 1
4436 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000658858 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Зои Космодемьянской, д. 47 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 241417.34 | 0.00 | м кв. | 0
4437 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000658858 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Зои Космодемьянской, д. 47 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 639336.20 | 0.00 | м кв. | 0
4438 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000658858 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Зои Космодемьянской, д. 47 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 70761.60 | 60193.62 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
4439 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000658858 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Зои Космодемьянской, д. 47 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 41955.15 | 0.00 | услуга | 1
4440 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000658858 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Зои Космодемьянской, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 236208.19 | 0.00 | cистема | 1
4441 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000658858 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Зои Космодемьянской, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 165492.27 | 0.00 | cистема | 1
4442 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000409889 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Изоплитная, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 100289.28 | 0.00 | cистема | 1
4443 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000409889 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Изоплитная, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 241451.95 | 0.00 | cистема | 1
4444 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000409889 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Изоплитная, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 54268.26 | 0.00 | cистема | 1
4445 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000409889 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Изоплитная, д. 18 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 117261.31 | 0.00 | м кв. | 0
4446 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000409889 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Изоплитная, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 34384.90 | 0.00 | компл. | 1
4447 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000409889 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Изоплитная, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 14167.70 | 0.00 | услуга | 1
4448 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000409889 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Изоплитная, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 114731.12 | 0.00 | cистема | 1
4449 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000409889 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Изоплитная, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 80382.96 | 0.00 | cистема | 1
4450 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000409890 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Изоплитная, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 103084.80 | 0.00 | cистема | 1
4451 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000409890 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Изоплитная, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 55780.96 | 0.00 | cистема | 1
4452 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000409890 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Изоплитная, д. 20 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 514437.52 | 0.00 | м кв. | 0
4453 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000409890 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Изоплитная, д. 20 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 120529.92 | 0.00 | м кв. | 0
4454 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000409890 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Изоплитная, д. 20 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 319194.72 | 0.00 | м кв. | 0
4455 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000409890 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Изоплитная, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 35343.36 | 0.00 | компл. | 1
4456 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000409890 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Изоплитная, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 22260.56 | 0.00 | услуга | 1
4457 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000409885 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Изоплитная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 112301.28 | 0.00 | cистема | 1
4458 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000409885 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Изоплитная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 270371.50 | 0.00 | cистема | 1
4459 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000409885 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Изоплитная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 60768.16 | 0.00 | cистема | 1
4460 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000409885 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Изоплитная, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 131306.11 | 0.00 | м кв. | 0
4461 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000409885 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Изоплитная, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 347732.89 | 0.00 | м кв. | 0
4462 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000409885 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Изоплитная, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 38503.30 | 0.00 | компл. | 1
4463 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000409885 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Изоплитная, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 22819.27 | 0.00 | услуга | 1
4464 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000409885 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Изоплитная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 128472.87 | 0.00 | cистема | 1
4465 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000409885 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Изоплитная, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 90010.71 | 0.00 | cистема | 1
4466 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414902 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 608777.89 | 744596.99 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-10-31 | 2015-11-13 | ООО "Ресурс" | 6670364460
4467 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414902 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 876437.60 | 891466.40 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2015-12-24 | ООО "Ресурс" | 6670364460
4468 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414902 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 400919.24 | 341558.08 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-10-31 | 2015-12-04 | ООО "Ресурс" | 6670364460
4469 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414902 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 153533.18 | 153533.18 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
4470 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414902 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 48261.04 | 22986.51 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2015-10-31 | 2015-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
4471 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414902 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 260989.54 | 202903.36 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-10-31 | 2015-12-04 | ООО "Ресурс" | 6670364460
4472 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414902 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 265927.86 | 158974.32 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-10-31 | 2015-12-04 | ООО "Ресурс" | 6670364460
4473 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414902 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1488975.15 | 1488975.15 | м кв. | 764 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460
4474 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414902 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 67679.17 | 67679.17 | м кв. | 611.1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460
4475 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414902 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1651693.55 | 1865347.54 | м кв. | 1659 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | ООО "Ресурс" | 6670364460
4476 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414902 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 64166.96 | 42110.99 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2015-10-31 | 2016-01-28 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
4477 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414903 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 401158.06 | 303201.00 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-10-31 | 2015-12-21 | ООО "Ресурс" | 6670364460
4478 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414903 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 1485842.32 | 1155856.02 | м кв. | 1640 |  | 2015-08-03 | 2015-10-31 | 2015-12-21 | ООО "Ресурс" | 6670364460
4479 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414903 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 118164.01 | 118164.01 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-23 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
4480 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414903 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 37740.01 | 22567.37 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2015-10-31 | 2015-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
4481 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414903 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 876959.62 | 903981.48 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2016-02-05 | ООО "Ресурс" | 6670364460
4482 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414903 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 17539.19 | 42534.69 | услуга | 2 |  | 2015-07-27 | 2015-10-31 | 2016-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
4483 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414904 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 502655.67 | 743546.50 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-10-31 | 2015-11-13 | ООО "Ресурс" | 6670364460
4484 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414904 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1032879.10 | 915825.14 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2015-12-24 | ООО "Ресурс" | 6670364460
4485 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414904 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 268778.92 | 308003.60 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-10-31 | 2015-12-21 | ООО "Ресурс" | 6670364460
4486 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414904 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 148530.13 | 148530.13 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
4487 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414904 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 40288.98 | 18338.27 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2015-10-31 | 2015-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
4488 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414904 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 99936.55 | 98763.64 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-10-31 | 2015-12-21 | ООО "Ресурс" | 6670364460
4489 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414904 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 110198.66 | 88969.64 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-10-31 | 2015-12-21 | ООО "Ресурс" | 6670364460
4490 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414904 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1206208.92 | 2017496.74 | м кв. | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-10-31 | 2016-06-06 | ООО "Ресурс" | 6670364460
4491 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414904 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 448120.21 | 448120.21 | м кв. | 603.2 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460
4492 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414904 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1210301.97 | 1210301.97 | м кв. | 1630 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460
4493 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414904 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 57292.62 | 38791.98 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2015-10-31 | 2016-01-28 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
4494 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414905 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 608402.83 | 694424.96 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-10-31 | 2015-11-13 | ООО "Ресурс" | 6670364460
4495 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414905 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 877513.93 | 879753.72 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2015-12-21 | ООО "Ресурс" | 6670364460
4496 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414905 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 401411.61 | 279014.54 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-10-31 | 2015-12-21 | ООО "Ресурс" | 6670364460
4497 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414905 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 169256.51 | 169256.51 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
4498 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414905 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 37746.57 | 12499.65 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2015-10-31 | 2015-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
4499 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414905 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 102296.71 | 102296.71 | м кв. | 471.5 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460
4500 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414905 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1628202.68 | 1965489.42 | м кв. | 1625 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | ООО "Ресурс" | 6670364460
4501 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414905 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 45161.03 | 33357.48 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2015-10-31 | 2016-01-28 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
4502 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414905 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 261303.91 | 261303.91 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460
4503 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414905 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 266248.33 | 266248.33 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460
4504 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414906 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 607575.18 | 751279.82 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-10-31 | 2015-11-13 | ООО "Ресурс" | 6670364460
4505 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414906 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 876320.12 | 981424.88 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2015-12-21 | ООО "Ресурс" | 6670364460
4506 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414906 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 400865.51 | 338883.02 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-10-31 | 2015-12-21 | ООО "Ресурс" | 6670364460
4507 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414906 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 153340.55 | 153340.55 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
4508 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414906 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 48232.18 | 23285.22 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2015-10-31 | 2015-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
4509 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414906 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 260955.23 | 224765.22 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-10-31 | 2015-12-21 | ООО "Ресурс" | 6670364460
4510 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414906 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 265892.88 | 167414.86 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-10-31 | 2015-12-21 | ООО "Ресурс" | 6670364460
4511 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414906 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 14 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1532730.28 | 1941239.24 | м кв. | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-10-31 | 2016-06-06 | ООО "Ресурс" | 6670364460
4512 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414906 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 94937.73 | 94937.73 | м кв. | 596.2 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460
4513 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414906 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 14 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1672693.07 | 1672693.07 | м кв. | 1635 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460
4514 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414906 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 66007.22 | 44347.83 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2015-10-31 | 2016-01-28 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
4515 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414907 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 864829.73 | 710880.63 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-10-31 | 2015-11-25 | ООО "Ресурс" | 6670364460
4516 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414907 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 357287.87 | 300280.50 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-10-31 | 2015-12-21 | ООО "Ресурс" | 6670364460
4517 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414907 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 1619651.86 | 1240460.78 | м кв. | 1645 |  | 2015-08-03 | 2015-10-31 | 2015-12-21 | ООО "Ресурс" | 6670364460
4518 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414907 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 150266.52 | 150266.52 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
4519 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414907 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 56835.39 | 22706.02 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2015-10-31 | 2015-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
4520 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414907 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 855558.92 | 1033562.00 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2016-01-26 | ООО "Ресурс" | 6670364460
4521 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414907 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 153601.62 | 153601.62 | м кв. | 605.4 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460
4522 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414907 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 20183.21 | 59133.30 | услуга | 3 |  | 2015-07-27 | 2015-10-31 | 2016-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
4523 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414908 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1919300.06 | 1826087.76 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2015-12-21 | ООО "Ресурс" | 6670364460
4524 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414908 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 321641.94 | 321641.94 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
4525 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414908 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 38386.00 | 107381.18 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
4526 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414908 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 16 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3663516.45 | 3581449.86 | м кв. | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-10-31 | 2016-04-12 | ООО "Ресурс" | 6670364460
4527 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414908 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 229913.49 | 229913.49 | м кв. | 1193.8 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460
4528 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414908 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 77868.60 | 97335.68 | услуга | 3 |  | 2015-07-27 | 2015-10-31 | 2016-06-09 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
4529 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414909 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 2155956.14 | 1874527.66 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-10-31 | 2015-12-21 | ООО "Ресурс" | 6670364460
4530 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414909 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 1057206.15 | 904040.48 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-10-31 | 2015-12-24 | ООО "Ресурс" | 6670364460
4531 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414909 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 472117.14 | 472117.14 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
4532 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414909 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 64263.25 | 4436.61 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2015-10-31 | 2015-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
4533 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414909 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 3076871.26 | 4085236.70 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2016-03-25 | ООО "Ресурс" | 6670364460
4534 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414909 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 6216636.48 | 5284141.01 | м кв. | 2332 |  | 2016-06-06 | 2016-07-31 |  | ИП Мальцев Максим Валерьевич | 661900000000 | 5
4535 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414909 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 342317.43 | 342317.43 | м кв. | 0 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460
4536 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414909 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 17 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 5246919.76 | 5246919.76 | м кв. | 4742 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460
4537 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414909 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 317940.58 | 123548.49 | услуга | 3 |  | 2015-07-27 | 2015-10-31 | 2016-06-09 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
4538 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414909 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 247041.75 | 247041.75 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460
4539 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414909 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 767242.51 | 767242.51 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460
4540 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414893 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 151004.93 | 151004.93 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
4541 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414893 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 676159.76 | 676159.76 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
4542 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414893 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 973445.07 | 973445.07 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
4543 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414893 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 445294.44 | 445294.44 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
4544 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414893 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1688909.63 | 1688909.63 | м кв. | 789 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
4545 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414893 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 227918.21 | 227918.21 | м кв. | 386.3 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
4546 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414893 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1940530.89 | 1940530.89 | м кв. | 1808 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
4547 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414893 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 130727.80 | 108935.83 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
4548 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414893 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 289323.61 | 289323.61 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
4549 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414893 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 294808.39 | 294808.39 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
4550 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414894 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 153236.21 | 153236.21 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884 | 5
4551 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414894 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 676213.22 | 676213.22 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
4552 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414894 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 973522.03 | 973522.03 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
4553 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414894 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 445329.65 | 445329.65 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
4554 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414894 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1689034.08 | 1689034.08 | м кв. | 789 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
4555 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414894 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 179922.25 | 179922.25 | м кв. | 606.8 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
4556 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414894 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1760781.38 | 1760781.38 | м кв. | 1637 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
4557 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414894 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 126179.60 | 104312.00 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
4558 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414894 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 289346.09 | 289346.09 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
4559 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414894 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 294831.30 | 294831.30 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
4560 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414895 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 155170.52 | 155170.52 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
4561 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414895 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 681355.10 | 681305.10 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
4562 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414895 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 978724.87 | 978674.87 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
4563 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414895 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 445420.97 | 445420.97 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
4564 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414895 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1689399.16 | 1689349.16 | м кв. | 789 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
4565 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414895 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 115906.46 | 115906.46 | м кв. | 611.1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
4566 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414895 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1734393.44 | 1734343.44 | м кв. | 1628 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
4567 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414895 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 112904.00 | 93920.92 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
4568 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414896 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 285227.07 | 285227.07 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
4569 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414896 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 1268060.28 | 1268060.28 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
4570 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414896 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1938937.26 | 1938937.26 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
4571 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414896 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 812401.20 | 812401.20 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
4572 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414896 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 121269.90 | 121269.90 | м кв. | 1200.7 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
4573 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414896 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 3188380.53 | 3188380.53 | м кв. | 2964 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
4574 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414896 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 168418.40 | 140349.79 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
4575 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414896 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 530238.10 | 530238.10 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
4576 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414896 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 561632.73 | 561632.73 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
4577 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414897 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 898969.34 | 0.00 | м кв. | 0
4578 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414897 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 319527.94 | 0.00 | компл. | 1
4579 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414897 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 17979.39 | 0.00 | услуга | 1
4580 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414898 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 3767289.57 | 2330446.90 | м кв. | 3287 |  | 2015-08-03 | 2015-11-01 | 2015-12-14 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
4581 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414898 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 324065.85 | 324065.85 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
4582 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414898 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 75345.79 | 152887.29 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
4583 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414898 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 1268379.79 | 1268379.79 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
4584 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414898 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1939358.11 | 1939358.11 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
4585 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414898 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 892794.51 | 892794.51 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
4586 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414898 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 225579.65 | 225579.65 | м кв. | 1262.1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
4587 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414898 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 108117.01 | 64918.59 | услуга | 2 |  | 2015-07-27 | 2015-11-01 | 2016-05-06 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
4588 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414898 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 527836.48 | 527836.48 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
4589 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414898 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 551901.89 | 551901.89 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
4590 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414899 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 4596321.39 | 2907573.10 | м кв. | 4615.54 |  | 2015-08-03 | 2015-11-01 | 2015-12-14 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
4591 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414899 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 479019.67 | 479019.67 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
4592 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414899 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 91926.43 | 202285.04 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
4593 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414899 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 2151563.19 | 2151563.19 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
4594 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414899 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 2753465.30 | 2753465.30 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
4595 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414899 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 1089054.68 | 1089054.68 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
4596 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414899 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 125317.36 | 125317.36 | м кв. | 1894.8 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
4597 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414899 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 150812.37 | 88182.60 | услуга | 2 |  | 2015-07-27 | 2015-11-01 | 2016-05-06 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
4598 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414899 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 710586.67 | 710586.67 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
4599 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000414899 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 710631.41 | 710631.41 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
4600 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000415973 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Индустрии, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 383597.76 | 0.00 | cистема | 1
4601 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000415973 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Индустрии, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 207571.35 | 0.00 | cистема | 1
4602 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000415973 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Индустрии, д. 39 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1914317.92 | 0.00 | м кв. | 0
4603 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000415973 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Индустрии, д. 39 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 448514.30 | 0.00 | м кв. | 0
4604 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000415973 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Индустрии, д. 39 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 109339.78 | 0.00 | компл. | 1
4605 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000415973 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Индустрии, д. 39 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 59080.03 | 0.00 | услуга | 1
4606 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000415974 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Индустрии, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 287589.12 | 0.00 | cистема | 1
4607 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000415974 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Индустрии, д. 41 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1435193.49 | 0.00 | м кв. | 0
4608 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000415974 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Индустрии, д. 41 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 336258.05 | 0.00 | м кв. | 0
4609 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000415974 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Индустрии, д. 41 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 890499.17 | 0.00 | м кв. | 0
4610 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000415974 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Индустрии, д. 41 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 109759.10 | 0.00 | компл. | 1
4611 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000415974 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Индустрии, д. 41 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 58990.80 | 0.00 | услуга | 1
4612 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416014 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 165110.40 | 0.00 | cистема | 1
4613 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416014 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 397512.36 | 0.00 | cистема | 1
4614 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416014 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 89344.08 | 0.00 | cистема | 1
4615 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416014 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 193052.16 | 0.00 | м кв. | 0
4616 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416014 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 511252.56 | 0.00 | м кв. | 0
4617 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416014 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 56609.28 | 48134.52 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
4618 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416014 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 33549.92 | 0.00 | услуга | 1
4619 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416014 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 188886.60 | 0.00 | cистема | 1
4620 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416014 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 132337.80 | 0.00 | cистема | 1
4621 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416016 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 198481.92 | 0.00 | cистема | 1
4622 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416016 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 107401.98 | 0.00 | cистема | 1
4623 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416016 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 990510.21 | 0.00 | м кв. | 0
4624 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416016 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 232071.17 | 0.00 | м кв. | 0
4625 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416016 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 17 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 614585.09 | 0.00 | м кв. | 0
4626 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416016 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 22464.00 | 57863.30 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
4627 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416016 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 42861.01 | 0.00 | услуга | 1
4628 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416019 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 20 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 1064741.38 | 869855.88 | м кв. | 0 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
4629 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416019 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 113329.94 | 113329.94 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
4630 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416019 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 21294.83 | 83609.37 | услуга | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
4631 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416019 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 560127.09 | 477439.80 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-03-22 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
4632 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416019 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1070995.34 | 522912.28 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2016-01-14 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
4633 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416019 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 391762.04 | 111309.40 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-02-01 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
4634 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416019 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 20 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1396208.69 | 1960507.22 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-04-04 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
4635 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416019 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 20 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 475612.06 | 265966.10 | м кв. | 0 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-01-13 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
4636 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416019 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 89461.17 | 98484.06 | услуга | 4 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-06-16 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
4637 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416019 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 249412.65 | 195594.44 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-03-09 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
4638 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416019 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 328940.75 | 450693.92 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-03-09 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
4639 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416032 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 31 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 1270557.25 | 896887.32 | м кв. | 1304.8 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 | 2015-12-07 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
4640 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416032 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 31 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 103698.50 | 103698.50 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
4641 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416032 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 31 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 25411.15 | 69680.53 | услуга | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
4642 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416032 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 526193.99 | 346335.90 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-02-15 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
4643 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416032 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1473209.74 | 1026032.42 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 | 2016-01-16 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
4644 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416032 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 531448.19 | 116725.60 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-02-01 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
4645 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416032 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 31 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 295049.65 | 286198.14 | м кв. | 0 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931
4646 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416032 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 31 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 68589.06 | 58121.28 | услуга | 3 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-05-26 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
4647 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416032 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 456033.42 | 241168.40 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-03-09 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
4648 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416032 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 147517.76 | 470447.12 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-03-09 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
4649 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416035 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 33 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 183508.77 | 143878.58 | м кв. | 0 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-10-23 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
4650 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416035 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 33 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 795737.64 | 605144.12 | м кв. | 953.76 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-11 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
4651 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416035 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 33 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 62925.41 | 62925.41 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
4652 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416035 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 33 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 19584.93 | 48673.70 | услуга | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
4653 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416035 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 117480.61 | 91723.76 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-02-15 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
4654 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416035 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1271032.79 | 676911.72 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2016-01-16 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
4655 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416035 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 400467.83 | 65959.64 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-01-17 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
4656 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416035 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 33 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 46046.67 | 36563.17 | услуга | 4 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-06-16 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
4657 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416035 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 371633.81 | 141371.08 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-03-09 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
4658 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416035 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 141718.55 | 306298.50 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-03-22 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
4659 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416037 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 35 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 224079.70 | 154567.02 | м кв. | 0 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-10-23 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
4660 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416037 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 35 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 779976.76 | 666481.70 | м кв. | 953.76 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-11 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
4661 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416037 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 35 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 63005.67 | 63005.67 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
4662 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416037 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 35 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 20081.13 | 55015.73 | услуга | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
4663 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416037 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 366347.18 | 273468.54 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-02-15 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
4664 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416037 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1346963.51 | 617604.92 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2016-01-16 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
4665 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416037 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 401521.40 | 281623.52 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-02-01 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
4666 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416037 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 35 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 54157.87 | 45956.07 | услуга | 4 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-05-26 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
4667 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416037 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 389344.74 | 259624.78 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-03-09 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
4668 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416037 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 203716.71 | 299744.78 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-03-09 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
4669 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416039 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 37 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 224059.99 | 153638.36 | м кв. | 0 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-10-23 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
4670 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416039 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 37 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 818049.61 | 636022.36 | м кв. | 953.76 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-07 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
4671 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416039 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 37 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 63085.93 | 63085.93 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
4672 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416039 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 37 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 20842.19 | 54861.27 | услуга | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
4673 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416039 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 357114.90 | 288986.72 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-02-15 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
4674 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416039 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1361272.88 | 647764.54 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2016-01-16 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
4675 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416039 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 401486.05 | 81829.46 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-02-01 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
4676 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416039 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 37 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 53179.21 | 41205.36 | услуга | 4 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-05-26 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
4677 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416039 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 388407.61 | 157666.88 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-03-09 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
4678 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416039 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 150678.96 | 323278.70 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-03-09 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
4679 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416041 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 127305.36 | 0.00 | cистема | 1
4680 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416041 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 68887.12 | 0.00 | cистема | 1
4681 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416041 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 46 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 148849.34 | 0.00 | м кв. | 0
4682 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416041 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 46 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 43647.55 | 37113.24 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
4683 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416041 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 46 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 8941.57 | 0.00 | услуга | 1
4684 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416041 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 102036.65 | 0.00 | cистема | 1
4685 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416042 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 122762.64 | 0.00 | cистема | 1
4686 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416042 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 66428.98 | 0.00 | cистема | 1
4687 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416042 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 50 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 612638.41 | 0.00 | м кв. | 0
4688 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416042 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 50 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 143537.86 | 0.00 | м кв. | 0
4689 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416042 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 50 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 380125.75 | 0.00 | м кв. | 0
4690 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416042 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 50 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 44673.41 | 35788.91 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
4691 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416042 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 50 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 26509.87 | 0.00 | услуга | 1
4692 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416043 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 120054.48 | 0.00 | cистема | 1
4693 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416043 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 289037.76 | 0.00 | cистема | 1
4694 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416043 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 64963.55 | 0.00 | cистема | 1
4695 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416043 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 52 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 140371.39 | 0.00 | м кв. | 0
4696 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416043 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 52 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 41296.32 | 34999.40 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
4697 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416043 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 52 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 12288.54 | 0.00 | услуга | 1
4698 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416044 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 120818.88 | 0.00 | cистема | 1
4699 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416044 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 290878.09 | 0.00 | cистема | 1
4700 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416044 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 65377.18 | 0.00 | cистема | 1
4701 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416044 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 58 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 141265.15 | 0.00 | м кв. | 0
4702 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416044 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 58 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 41423.62 | 35222.24 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
4703 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416044 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 58 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 14303.54 | 0.00 | услуга | 1
4704 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000416044 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 96837.66 | 0.00 | cистема | 1
4705 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000419052 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ирбитская, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 571596.48 | 0.00 | cистема | 1
4706 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000419052 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ирбитская, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 309300.70 | 0.00 | cистема | 1
4707 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000419052 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ирбитская, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2852512.45 | 0.00 | м кв. | 0
4708 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000419052 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ирбитская, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 668328.19 | 0.00 | м кв. | 0
4709 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000419052 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ирбитская, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1769907.67 | 0.00 | м кв. | 0
4710 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000419052 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ирбитская, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 192756.10 | 0.00 | компл. | 1
4711 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000419052 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ирбитская, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 145673.88 | 0.00 | услуга | 1
4712 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000419052 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ирбитская, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 653907.42 | 0.00 | cистема | 1
4713 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000419052 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ирбитская, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 458140.86 | 0.00 | cистема | 1
4714 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000419053 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ирбитская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 205208.64 | 0.00 | cистема | 1
4715 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000419053 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ирбитская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 494051.08 | 0.00 | cистема | 1
4716 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000419053 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ирбитская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 111041.93 | 0.00 | cистема | 1
4717 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000419053 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ирбитская, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1024079.44 | 0.00 | м кв. | 0
4718 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000419053 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ирбитская, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 239936.26 | 0.00 | м кв. | 0
4719 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000419053 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ирбитская, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 635413.90 | 0.00 | м кв. | 0
4720 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000419053 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ирбитская, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 70357.25 | 0.00 | компл. | 1
4721 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000419053 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ирбитская, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 62179.35 | 0.00 | услуга | 1
4722 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000419053 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ирбитская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 234759.06 | 0.00 | cистема | 1
4723 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000419053 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ирбитская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 164476.98 | 0.00 | cистема | 1
4724 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000419065 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ирбитская, д. 71 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 164219.42 | 171841.09 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
4725 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000419065 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ирбитская, д. 71 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 660988.80 | 688641.72 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
4726 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000419065 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ирбитская, д. 71 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 147836.30 | 154010.51 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
4727 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000419065 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ирбитская, д. 71 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 120087.42 | 122554.80 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 | 2016-06-07 | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
4728 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000419065 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ирбитская, д. 71 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 455588.56 | 463645.60 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 | 2016-06-07 | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
4729 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000419065 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ирбитская, д. 71 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 27138.78 | 27138.78 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
4730 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000419065 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ирбитская, д. 71 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 37025.07 | 36973.33 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
4731 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000419065 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ирбитская, д. 71 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 149868.26 | 155955.18 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
4732 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000419065 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ирбитская, д. 71 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 152664.86 | 158868.19 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
4733 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000419066 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ирбитская, д. 73 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 332734.99 | 199667.80 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
4734 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000419066 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ирбитская, д. 73 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 877940.99 | 725590.26 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2015-10-26 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
4735 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000419066 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ирбитская, д. 73 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 279042.87 | 180989.58 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
4736 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000419066 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ирбитская, д. 73 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1080418.57 | 932195.28 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-07 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
4737 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000419066 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ирбитская, д. 73 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 161775.69 | 154393.56 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-15 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
4738 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000419066 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ирбитская, д. 73 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 696269.60 | 602028.92 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
4739 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000419066 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ирбитская, д. 73 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 57892.98 | 57892.98 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-26 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
4740 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000419066 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ирбитская, д. 73 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 80176.60 | 157199.60 | услуга | 2 |  | 2015-07-27 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | ООО "УК ЖКХ Октябрьского района" | 6672200900
4741 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000419066 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ирбитская, д. 73 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 179224.75 | 92478.96 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
4742 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000419066 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ирбитская, д. 73 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 401422.54 | 143594.20 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
4743 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000428092 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Испытателей, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 763858.84 | 763858.84 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
4744 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000428092 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Испытателей, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1268173.14 | 1268173.14 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-08-15 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
4745 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000428092 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Испытателей, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 410466.54 | 410466.54 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
4746 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000428092 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Испытателей, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2959945.04 | 2959945.04 | м кв. | 0 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
4747 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000428092 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Испытателей, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 264095.80 | 264095.80 | м кв. | 0 |  | 2016-06-20 | 2016-10-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
4748 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000428092 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Испытателей, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1782664.94 | 1782664.94 | м кв. | 0 |  | 2016-06-20 | 2016-10-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
4749 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000428092 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Испытателей, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 115652.16 | 115652.16 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
4750 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000428092 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Испытателей, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 164977.31 | 0.00 | услуга | 1
4751 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000428092 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Испытателей, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 374502.50 | 374502.50 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
4752 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000428092 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Испытателей, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 425158.72 | 425158.72 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
4753 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000428091 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Испытателей, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 108116.19 | 105953.87 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
4754 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000428091 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Испытателей, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 539442.04 | 601399.69 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886 | 5
4755 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000428091 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Испытателей, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1285914.62 | 1429901.64 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-08-15 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886 | 5
4756 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000428091 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Испытателей, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 482351.25 | 536360.39 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886 | 5
4757 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000428091 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Испытателей, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1334391.61 | 1483807.17 | м кв. | 794 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886 | 5
4758 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000428091 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Испытателей, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 157525.79 | 175156.25 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886 | 5
4759 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000428091 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Испытателей, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1642067.80 | 1786099.39 | м кв. | 1277 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886 | 5
4760 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000428091 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Испытателей, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 130501.60 | 115152.66 | услуга | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419 | 5
4761 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000428091 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Испытателей, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 295525.55 | 323054.26 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886 | 5
4762 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000428091 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Испытателей, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 787861.34 | 870517.03 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886 | 5
4763 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000433111 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Июльская, д. 24КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 811046.87 | 524606.76 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-09-01 | 2015-12-07 | ООО "РСК "Горизонт" | 6603024612
4764 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000433111 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Июльская, д. 24КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2015 | 652098.69 | 637558.72 | м кв. | 380 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2015-10-16 | ООО "РСК "Горизонт" | 6603024612
4765 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000433111 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Июльская, д. 24КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 33546.24 | 32875.30 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
4766 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000433111 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Июльская, д. 24КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 35496.10 | 50974.23 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224
4767 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000433111 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Июльская, д. 24КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 158341.66 | 158341.66 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "РСК "Горизонт" | 6603024612
4768 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000433111 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Июльская, д. 24КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 153317.87 | 153317.87 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "РСК "Горизонт" | 6603024612
4769 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000433111 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Июльская, д. 24КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 262825.12 | 141283.76 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2016-02-11 | ООО "РСК "Горизонт" | 6603024612
4770 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000433111 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Июльская, д. 24КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 239531.45 | 119805.40 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2016-04-18 | ООО "РСК "Горизонт" | 6603024612
4771 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000433111 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Июльская, д. 24КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 90956.93 | 90956.93 | м кв. | 0 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "РСК "Горизонт" | 6603024612
4772 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000433111 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Июльская, д. 24КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 427121.41 | 427121.41 | м кв. | 520.9 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "РСК "Горизонт" | 6603024612
4773 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000433111 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Июльская, д. 24КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 20408.70 | 5794.65 | услуга | 2 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2016-05-10 | ООО "Вест" | 6670170224
4774 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000433113 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Июльская, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 326495.62 | 326495.62 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "РСК "Горизонт" | 6603024612
4775 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000433113 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Июльская, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 812799.98 | 504180.96 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-09-01 | 2015-11-24 | ООО "РСК "Горизонт" | 6603024612
4776 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000433113 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Июльская, д. 28 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 750557.14 | 660061.32 | м кв. | 456 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2015-11-16 | ООО "РСК "Горизонт" | 6603024612
4777 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000433113 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Июльская, д. 28 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 45176.04 | 44272.50 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
4778 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000433113 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Июльская, д. 28 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 44392.59 | 55682.08 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224
4779 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000433113 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Июльская, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 164309.14 | 164309.14 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "РСК "Горизонт" | 6603024612
4780 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000433113 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Июльская, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 165467.77 | 165467.77 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "РСК "Горизонт" | 6603024612
4781 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000433113 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Июльская, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 291830.82 | 291830.82 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "РСК "Горизонт" | 6603024612
4782 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000433113 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Июльская, д. 28 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 93303.92 | 93303.92 | м кв. | 275 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "РСК "Горизонт" | 6603024612
4783 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000433113 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Июльская, д. 28 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 448755.61 | 448755.61 | м кв. | 528.2 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "РСК "Горизонт" | 6603024612
4784 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000433113 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Июльская, д. 28 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 16677.81 | 5309.40 | услуга | 2 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2016-05-10 | ООО "Вест" | 6670170224
4785 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000433127 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Июльская, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1167455.94 | 0.00 | cистема | 1
4786 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000433127 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Июльская, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 262395.05 | 0.00 | cистема | 1
4787 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000433127 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Июльская, д. 53 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2419927.17 | 0.00 | м кв. | 0
4788 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000433127 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Июльская, д. 53 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 566975.81 | 0.00 | м кв. | 0
4789 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000433127 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Июльская, д. 53 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1501500.08 | 0.00 | м кв. | 0
4790 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000433127 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Июльская, д. 53 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 164945.66 | 0.00 | компл. | 1
4791 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000433127 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Июльская, д. 53 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 137233.19 | 0.00 | услуга | 1
4792 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000433127 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Июльская, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 554741.96 | 0.00 | cистема | 1
4793 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000433127 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Июльская, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 388663.52 | 0.00 | cистема | 1
4794 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440141 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 288724.80 | 0.00 | cистема | 1
4795 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440141 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 695120.82 | 0.00 | cистема | 1
4796 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440141 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 156233.96 | 0.00 | cистема | 1
4797 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440141 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 51 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1440861.02 | 0.00 | м кв. | 0
4798 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440141 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 51 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 337585.92 | 0.00 | м кв. | 0
4799 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440141 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 51 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 894015.72 | 0.00 | м кв. | 0
4800 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440141 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 51 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 110298.24 | 0.00 | компл. | 1
4801 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440141 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 51 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 87485.20 | 0.00 | услуга | 1
4802 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440141 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 330301.70 | 0.00 | cистема | 1
4803 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440141 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 231416.10 | 0.00 | cистема | 1
4804 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440142 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 287829.36 | 0.00 | cистема | 1
4805 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440142 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 692965.00 | 0.00 | cистема | 1
4806 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440142 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 155749.42 | 0.00 | cистема | 1
4807 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440142 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 53 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1436392.39 | 0.00 | м кв. | 0
4808 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440142 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 53 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 336538.94 | 0.00 | м кв. | 0
4809 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440142 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 53 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 891243.05 | 0.00 | м кв. | 0
4810 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440142 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 53 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 109691.71 | 0.00 | компл. | 1
4811 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440142 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 53 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 87213.88 | 0.00 | услуга | 1
4812 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440142 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 329277.32 | 0.00 | cистема | 1
4813 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440142 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 230698.40 | 0.00 | cистема | 1
4814 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440143 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 203876.40 | 0.00 | cистема | 1
4815 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440143 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 490843.64 | 0.00 | cистема | 1
4816 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440143 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 110321.03 | 0.00 | cистема | 1
4817 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440143 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 56 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1017430.99 | 0.00 | м кв. | 0
4818 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440143 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 56 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 238378.56 | 0.00 | м кв. | 0
4819 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440143 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 56 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 631288.71 | 0.00 | м кв. | 0
4820 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440143 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 56 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 52847.31 | 0.00 | компл. | 1
4821 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440143 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 56 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 61775.67 | 0.00 | услуга | 1
4822 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440143 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 233234.98 | 0.00 | cистема | 1
4823 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440143 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 163409.18 | 0.00 | cистема | 1
4824 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440145 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 203461.44 | 0.00 | cистема | 1
4825 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440145 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 110096.49 | 0.00 | cистема | 1
4826 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440145 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 58 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1015360.16 | 0.00 | м кв. | 0
4827 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440145 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 58 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 237893.38 | 0.00 | м кв. | 0
4828 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440145 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 58 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 630003.82 | 0.00 | м кв. | 0
4829 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440145 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 58 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 77321.09 | 0.00 | компл. | 1
4830 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440145 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 58 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 48591.51 | 0.00 | услуга | 1
4831 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440145 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 232760.26 | 0.00 | cистема | 1
4832 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440147 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 203352.24 | 0.00 | cистема | 1
4833 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440147 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 60 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1014815.20 | 0.00 | м кв. | 0
4834 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440147 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 60 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 237765.70 | 0.00 | м кв. | 0
4835 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440147 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 60 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 629665.69 | 0.00 | м кв. | 0
4836 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440147 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 60 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 77148.86 | 0.00 | компл. | 1
4837 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440147 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 60 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 41711.98 | 0.00 | услуга | 1
4838 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440149 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 62 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 230564.88 | 0.00 | cистема | 1
4839 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440149 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 62 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 555097.62 | 0.00 | cистема | 1
4840 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440149 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 62 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 124762.63 | 0.00 | cистема | 1
4841 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440149 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 62 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1150617.99 | 0.00 | м кв. | 0
4842 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440149 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 62 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 269583.55 | 0.00 | м кв. | 0
4843 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440149 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 62 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 713927.68 | 0.00 | м кв. | 0
4844 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440149 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 62 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 77066.50 | 0.00 | компл. | 1
4845 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440149 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 62 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 69862.43 | 0.00 | услуга | 1
4846 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440149 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 62 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 263766.65 | 0.00 | cистема | 1
4847 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440149 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 62 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 184800.29 | 0.00 | cистема | 1
4848 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440152 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 66 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 159737.76 | 0.00 | cистема | 1
4849 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440152 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 66 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 86436.85 | 0.00 | cистема | 1
4850 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440152 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 66 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 186770.30 | 0.00 | м кв. | 0
4851 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440152 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 66 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 494616.56 | 0.00 | м кв. | 0
4852 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440152 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 66 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 61132.03 | 0.00 | компл. | 1
4853 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440152 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 66 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 22206.04 | 0.00 | услуга | 1
4854 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440152 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 66 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 182740.29 | 0.00 | cистема | 1
4855 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440153 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 68 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 60019.19 | 58818.81 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
4856 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440153 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 68 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 307216.37 | 319531.02 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2015-12-01 | 2016-06-22 | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
4857 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440153 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 68 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 784318.48 | 784318.48 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
4858 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440153 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 68 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 252182.75 | 252182.75 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
4859 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440153 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 68 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 109281.64 | 109281.64 | м кв. | 0 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
4860 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440153 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 68 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 809846.39 | 809846.39 | м кв. | 739 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
4861 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440153 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 68 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 53101.12 | 46855.44 | услуга | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
4862 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440153 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 68 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 195344.92 | 195344.92 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
4863 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440153 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 68 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 196865.45 | 196865.45 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
4864 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440155 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 70 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 167228.88 | 0.00 | cистема | 1
4865 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440155 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 70 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 402612.72 | 0.00 | cистема | 1
4866 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440155 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 70 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 90490.43 | 0.00 | cистема | 1
4867 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440155 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 70 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 834544.09 | 0.00 | м кв. | 0
4868 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440155 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 70 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 195529.15 | 0.00 | м кв. | 0
4869 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440155 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 70 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 517812.28 | 0.00 | м кв. | 0
4870 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440155 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 70 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 63520.70 | 0.00 | компл. | 1
4871 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440155 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 70 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 50671.27 | 0.00 | услуга | 1
4872 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440155 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 70 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 191310.15 | 0.00 | cистема | 1
4873 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440155 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 70 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 134035.79 | 0.00 | cистема | 1
4874 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440156 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 71 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 200840.64 | 0.00 | cистема | 1
4875 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440156 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 71 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 483534.88 | 0.00 | cистема | 1
4876 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440156 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 71 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 108678.33 | 0.00 | cистема | 1
4877 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440156 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 71 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1002281.24 | 0.00 | м кв. | 0
4878 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440156 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 71 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 234829.06 | 0.00 | м кв. | 0
4879 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440156 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 71 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 621888.70 | 0.00 | м кв. | 0
4880 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440156 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 71 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 76422.53 | 0.00 | компл. | 1
4881 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440156 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 71 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 56260.58 | 0.00 | услуга | 1
4882 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440156 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 71 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 160975.98 | 0.00 | cистема | 1
4883 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440157 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 72 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 167338.08 | 0.00 | cистема | 1
4884 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440157 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 72 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 402875.62 | 0.00 | cистема | 1
4885 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440157 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 72 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 90549.52 | 0.00 | cистема | 1
4886 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440157 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 72 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 835089.04 | 0.00 | м кв. | 0
4887 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440157 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 72 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 195656.83 | 0.00 | м кв. | 0
4888 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440157 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 72 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 518150.41 | 0.00 | м кв. | 0
4889 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440157 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 72 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 63588.10 | 0.00 | компл. | 1
4890 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440157 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 72 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 50704.36 | 0.00 | услуга | 1
4891 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440157 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 72 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 191435.07 | 0.00 | cистема | 1
4892 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440157 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 72 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 134123.31 | 0.00 | cистема | 1
4893 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440158 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 73 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 199661.28 | 0.00 | cистема | 1
4894 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440158 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 73 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 233450.11 | 0.00 | м кв. | 0
4895 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440158 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 73 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 618236.89 | 0.00 | м кв. | 0
4896 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440158 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 73 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 75868.42 | 0.00 | компл. | 1
4897 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440158 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 73 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 21026.97 | 0.00 | услуга | 1
4898 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440159 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 74 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 166442.64 | 0.00 | cистема | 1
4899 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440159 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 74 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 400719.80 | 0.00 | cистема | 1
4900 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440159 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 74 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 90064.98 | 0.00 | cистема | 1
4901 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440159 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 74 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 194609.86 | 0.00 | м кв. | 0
4902 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440159 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 74 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 515377.75 | 0.00 | м кв. | 0
4903 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440159 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 74 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 63400.90 | 0.00 | компл. | 1
4904 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440159 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 74 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 33820.63 | 0.00 | услуга | 1
4905 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440159 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 74 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 190410.69 | 0.00 | cистема | 1
4906 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440159 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 74 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 133405.61 | 0.00 | cистема | 1
4907 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440161 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 77 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 203963.76 | 0.00 | cистема | 1
4908 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440161 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 77 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 491053.96 | 0.00 | cистема | 1
4909 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440161 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 77 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 110368.30 | 0.00 | cистема | 1
4910 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440161 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 77 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1017866.95 | 0.00 | м кв. | 0
4911 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440161 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 77 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 238480.70 | 0.00 | м кв. | 0
4912 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440161 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 77 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 631559.21 | 0.00 | м кв. | 0
4913 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440161 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 77 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 77036.54 | 0.00 | компл. | 1
4914 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440161 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 77 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 57135.44 | 0.00 | услуга | 1
4915 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000440161 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 77 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 163479.20 | 0.00 | cистема | 1
4916 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000458172 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Карельская, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 233009.88 | 250326.38 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
4917 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000458172 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Карельская, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 729940.92 | 784007.34 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
4918 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000458172 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Карельская, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 315155.58 | 338481.82 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
4919 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000458172 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Карельская, д. 57 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1958310.30 | 786714.26 | м кв. | 2 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-06-16 | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
4920 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000458172 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Карельская, д. 57 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 147320.64 | 173022.22 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
4921 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000458172 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Карельская, д. 57 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 535874.58 | 573754.94 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
4922 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000458172 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Карельская, д. 57 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 45227.52 | 45227.52 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-11-09 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
4923 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000458172 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Карельская, д. 57 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 86487.42 | 93146.75 | услуга | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
4924 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000458172 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Карельская, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 199894.36 | 214515.74 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
4925 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000458172 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Карельская, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 204864.52 | 219854.06 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
4926 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000458173 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Карельская, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 303652.94 | 326202.74 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
4927 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000458173 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Карельская, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 588730.32 | 632364.36 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
4928 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000458173 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Карельская, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 355454.94 | 381765.40 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
4929 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000458173 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Карельская, д. 59 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2877555.08 | 3090711.46 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
4930 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000458173 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Карельская, д. 59 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 161061.74 | 172897.14 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
4931 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000458173 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Карельская, д. 59 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 701749.54 | 752627.60 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
4932 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000458173 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Карельская, д. 59 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 66089.09 | 66089.09 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-11-09 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
4933 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000458173 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Карельская, д. 59 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 110906.26 | 119091.38 | услуга | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
4934 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000458173 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Карельская, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 278127.18 | 298541.18 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
4935 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000458173 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Карельская, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 278981.50 | 299459.22 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
4936 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000458179 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Карельская, д. 74 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 32353.62 | 32353.62 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-26 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
4937 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000458179 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Карельская, д. 74 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 111819.00 | 0.00 | cистема | 1
4938 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000458179 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Карельская, д. 74 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 600883.70 | 0.00 | cистема | 1
4939 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000458179 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Карельская, д. 74 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 61314.80 | 0.00 | cистема | 1
4940 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000458179 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Карельская, д. 74 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1164267.00 | 0.00 | м кв. | 350
4941 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000458179 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Карельская, д. 74 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 149453.78 | 0.00 | м кв. | 0
4942 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000458179 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Карельская, д. 74 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 716546.99 | 0.00 | м кв. | 417
4943 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000458179 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Карельская, д. 74 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 58914.16 | 0.00 | услуга | 1
4944 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000458179 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Карельская, д. 74 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 70711.30 | 0.00 | cистема | 1
4945 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000458179 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Карельская, д. 74 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 70711.30 | 0.00 | cистема | 1
4946 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000458180 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Карельская, д. 76 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 31968.35 | 31968.35 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-26 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
4947 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000458180 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Карельская, д. 76 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 111819.00 | 0.00 | cистема | 1
4948 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000458180 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Карельская, д. 76 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 597250.10 | 0.00 | cистема | 1
4949 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000458180 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Карельская, д. 76 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 61314.80 | 0.00 | cистема | 1
4950 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000458180 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Карельская, д. 76 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1147682.00 | 0.00 | м кв. | 348
4951 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000458180 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Карельская, д. 76 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 148264.64 | 0.00 | м кв. | 0
4952 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000458180 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Карельская, д. 76 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 710845.71 | 0.00 | м кв. | 417
4953 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000458180 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Карельская, д. 76 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 58226.63 | 0.00 | услуга | 1
4954 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000458180 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Карельская, д. 76 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 67077.70 | 0.00 | cистема | 1
4955 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000458180 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Карельская, д. 76 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 67077.70 | 0.00 | cистема | 1
4956 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000458181 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Карельская, д. 78 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 65629.20 | 0.00 | cистема | 1
4957 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000458181 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Карельская, д. 78 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 35513.09 | 0.00 | cистема | 1
4958 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000458181 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Карельская, д. 78 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 327517.96 | 0.00 | м кв. | 0
4959 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000458181 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Карельская, д. 78 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 76735.68 | 0.00 | м кв. | 0
4960 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000458181 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Карельская, д. 78 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 203216.13 | 0.00 | м кв. | 0
4961 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000458181 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Карельская, д. 78 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 26994.24 | 11208.85 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
4962 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000458181 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Карельская, д. 78 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 14172.24 | 0.00 | услуга | 1
4963 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000458182 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Карельская, д. 80 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 64821.12 | 0.00 | cистема | 1
4964 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000458182 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Карельская, д. 80 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 35075.82 | 0.00 | cистема | 1
4965 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000458182 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Карельская, д. 80 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 323485.29 | 0.00 | м кв. | 0
4966 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000458182 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Карельская, д. 80 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 75790.85 | 0.00 | м кв. | 0
4967 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000458182 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Карельская, д. 80 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 200713.97 | 0.00 | м кв. | 0
4968 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000458182 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Карельская, д. 80 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 22224.38 | 10362.06 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
4969 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000458182 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Карельская, д. 80 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 13997.74 | 0.00 | услуга | 1
4970 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000470203 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кварцевая, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 914706.50 | 983787.24 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Реал-Строй» | 6670370223 | 5
4971 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000470203 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кварцевая, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 284988.88 | 305717.94 | м кв. | 496.4 |  | 2016-05-27 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Реал-Строй» | 6670370223 | 5
4972 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000470203 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кварцевая, д. 14 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1425224.06 | 1518459.40 | м кв. | 913.21 |  | 2016-05-27 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Реал-Строй» | 6670370223 | 5
4973 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000470203 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кварцевая, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 52528.63 | 82075.97 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
4974 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000470203 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кварцевая, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 52498.39 | 29202.83 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | ООО «Урал АСТ» | 6679029145 | 5
4975 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000478212 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 36А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 76232.52 | 65559.99 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
4976 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000478212 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 36А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 1050854.04 | 1050854.04 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
4977 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000478212 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 36А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 290664.73 | 290664.73 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
4978 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000478212 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 36А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 476840.54 | 227508.72 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2015-11-01 | 2016-06-23 | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
4979 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000478212 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 36А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1694392.37 | 1269163.16 | м кв. | 1 |  | 2015-08-31 | 2015-11-01 | 2016-05-19 | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
4980 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000478212 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 36А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 70291.87 | 70291.87 | м кв. | 176 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
4981 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000478212 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 36А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1065576.45 | 1065576.45 | м кв. | 210.4 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
4982 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000478212 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 36А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 104703.02 | 77481.75 | услуга | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224
4983 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000478212 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 36А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 280035.24 | 0.00 | cистема | 1
4984 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000478212 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 36А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 306495.56 | 0.00 | cистема | 1
4985 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361213 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 147790.52 | 147790.52 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
4986 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361213 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 698481.56 | 698481.56 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
4987 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361213 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1259649.65 | 1259649.65 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
4988 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361213 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 462336.75 | 462336.75 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
4989 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361213 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1512177.76 | 1512177.76 | м кв. | 782 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
4990 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361213 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 155338.62 | 155338.62 | м кв. | 601.6 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
4991 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361213 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1140326.36 | 1140326.36 | м кв. | 1420 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
4992 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361213 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 113773.20 | 94813.59 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
4993 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361213 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 245648.56 | 245648.56 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
4994 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361213 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 214700.74 | 214700.74 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
4995 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361220 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 938202.72 | 0.00 | cистема | 1
4996 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361220 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 2258774.60 | 0.00 | cистема | 1
4997 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361220 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 4682035.38 | 0.00 | м кв. | 0
4998 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361220 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 1096975.49 | 0.00 | м кв. | 0
4999 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361220 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2905077.71 | 0.00 | м кв. | 0
5000 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361220 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 344665.15 | 0.00 | компл. | 1
5001 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361220 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 237621.32 | 0.00 | услуга | 1
5002 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361222 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 614009.76 | 0.00 | cистема | 1
5003 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361222 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1478262.23 | 0.00 | cистема | 1
5004 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361222 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 3064172.97 | 0.00 | м кв. | 0
5005 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361222 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 717919.10 | 0.00 | м кв. | 0
5006 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361222 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1901237.36 | 0.00 | м кв. | 0
5007 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361222 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 158947.78 | 0.00 | компл. | 1
5008 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361222 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 155512.03 | 0.00 | услуга | 1
5009 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361224 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 267776.01 | 160083.52 | м кв. | 0 |  | 2015-08-03 | 2015-11-01 | 2015-12-04 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
5010 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361224 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 197308.07 | 197308.07 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
5011 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361224 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 5355.52 | 178895.87 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
5012 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361224 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1450495.26 | 1450495.26 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
5013 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361224 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 589921.30 | 589921.30 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
5014 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361224 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 5511204.03 | 3274786.74 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-11-01 | 2016-04-13 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
5015 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361224 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 17 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1712610.88 | 1712610.88 | м кв. | 0 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
5016 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361224 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 209450.88 | 61827.66 | услуга | 2 |  | 2015-07-27 | 2015-11-01 | 2016-06-09 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
5017 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361224 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 519719.60 | 519719.60 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
5018 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361224 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 688592.92 | 688592.92 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
5019 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361225 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 398208.72 | 0.00 | cистема | 1
5020 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361225 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 958709.37 | 0.00 | cистема | 1
5021 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361225 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 215477.59 | 0.00 | cистема | 1
5022 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361225 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 19 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1987232.90 | 0.00 | м кв. | 0
5023 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361225 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 465597.89 | 0.00 | м кв. | 0
5024 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361225 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 19 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1233024.86 | 0.00 | м кв. | 0
5025 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361225 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 150381.50 | 0.00 | компл. | 1
5026 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361225 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 105165.03 | 0.00 | услуга | 1
5027 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361227 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 551219.76 | 0.00 | cистема | 1
5028 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361227 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1327091.86 | 0.00 | cистема | 1
5029 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361227 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 298274.50 | 0.00 | cистема | 1
5030 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361227 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 21 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2750823.85 | 0.00 | м кв. | 0
5031 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361227 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 21 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 644503.10 | 0.00 | м кв. | 0
5032 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361227 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 21 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1706812.61 | 0.00 | м кв. | 0
5033 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361227 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 51375.17 | 0.00 | компл. | 1
5034 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361227 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 154410.69 | 0.00 | услуга | 1
5035 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361227 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 441808.70 | 0.00 | cистема | 1
5036 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361229 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 583630.32 | 0.00 | cистема | 1
5037 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361229 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1405122.06 | 0.00 | cистема | 1
5038 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361229 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 23 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2912566.49 | 0.00 | м кв. | 0
5039 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361229 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 682398.53 | 0.00 | м кв. | 0
5040 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361229 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 182759.62 | 0.00 | компл. | 1
5041 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361229 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 134383.55 | 0.00 | услуга | 1
5042 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361229 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 667674.16 | 0.00 | cистема | 1
5043 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361229 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 467786.12 | 0.00 | cистема | 1
5044 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361230 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 157794.00 | 0.00 | cистема | 1
5045 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361230 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 379897.73 | 0.00 | cистема | 1
5046 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361230 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 85385.05 | 0.00 | cистема | 1
5047 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361230 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 25 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 787459.98 | 0.00 | м кв. | 0
5048 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361230 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 25 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 184497.60 | 0.00 | м кв. | 0
5049 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361230 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 25 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 57230.78 | 0.00 | компл. | 1
5050 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361230 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 25 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 38040.49 | 0.00 | услуга | 1
5051 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361230 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 180516.63 | 0.00 | cистема | 1
5052 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361230 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 126473.63 | 0.00 | cистема | 1
5053 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361231 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 157531.92 | 0.00 | cистема | 1
5054 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361231 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 379266.75 | 0.00 | cистема | 1
5055 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361231 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 85243.23 | 0.00 | cистема | 1
5056 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361231 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 27 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 786152.08 | 0.00 | м кв. | 0
5057 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361231 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 27 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 184191.17 | 0.00 | м кв. | 0
5058 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361231 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 27 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 487786.34 | 0.00 | м кв. | 0
5059 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361231 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 27 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 55665.79 | 0.00 | компл. | 1
5060 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361231 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 27 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 47733.04 | 0.00 | услуга | 1
5061 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361231 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 180216.81 | 0.00 | cистема | 1
5062 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361231 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 126263.57 | 0.00 | cистема | 1
5063 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361233 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 285776.40 | 0.00 | cистема | 1
5064 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361233 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 688022.39 | 0.00 | cистема | 1
5065 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361233 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 154638.53 | 0.00 | cистема | 1
5066 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361233 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 29 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1426147.24 | 0.00 | м кв. | 0
5067 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361233 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 29 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 334138.56 | 0.00 | м кв. | 0
5068 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361233 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 29 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 884886.21 | 0.00 | м кв. | 0
5069 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361233 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 29 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 108388.80 | 0.00 | компл. | 1
5070 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361233 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 29 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 80053.25 | 0.00 | услуга | 1
5071 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361233 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 229052.93 | 0.00 | cистема | 1
5072 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361234 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 285492.48 | 0.00 | cистема | 1
5073 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361234 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 154484.90 | 0.00 | cистема | 1
5074 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361234 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 33 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1424730.35 | 0.00 | м кв. | 0
5075 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361234 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 33 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 333806.59 | 0.00 | м кв. | 0
5076 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361234 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 33 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 884007.07 | 0.00 | м кв. | 0
5077 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361234 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 33 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 108815.62 | 0.00 | компл. | 1
5078 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361234 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 33 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 72759.01 | 0.00 | услуга | 1
5079 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361234 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 326603.92 | 0.00 | cистема | 1
5080 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361234 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 228825.36 | 0.00 | cистема | 1
5081 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361236 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 172623.36 | 0.00 | cистема | 1
5082 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361236 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 415600.22 | 0.00 | cистема | 1
5083 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361236 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 93409.47 | 0.00 | cистема | 1
5084 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361236 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 35 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 861464.86 | 0.00 | м кв. | 0
5085 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361236 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 35 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 201836.54 | 0.00 | м кв. | 0
5086 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361236 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 35 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 534515.90 | 0.00 | м кв. | 0
5087 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361236 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 35 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 58780.05 | 0.00 | компл. | 1
5088 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361236 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 35 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 52305.83 | 0.00 | услуга | 1
5089 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361236 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 197481.44 | 0.00 | cистема | 1
5090 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361236 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 138359.52 | 0.00 | cистема | 1
5091 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361237 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 287785.68 | 0.00 | cистема | 1
5092 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361237 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 692859.84 | 0.00 | cистема | 1
5093 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361237 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 155725.79 | 0.00 | cистема | 1
5094 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361237 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 37 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1436174.41 | 0.00 | м кв. | 0
5095 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361237 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 37 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 336487.87 | 0.00 | м кв. | 0
5096 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361237 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 37 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 891107.80 | 0.00 | м кв. | 0
5097 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361237 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 37 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 109676.74 | 0.00 | компл. | 1
5098 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361237 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 37 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 87200.64 | 0.00 | услуга | 1
5099 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361237 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 329227.35 | 0.00 | cистема | 1
5100 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361237 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 230663.39 | 0.00 | cистема | 1
5101 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361238 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 39КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 608047.44 | 0.00 | cистема | 1
5102 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361238 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 39КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1463907.62 | 0.00 | cистема | 1
5103 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361238 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 39КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 329024.94 | 0.00 | cистема | 1
5104 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361238 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 39КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 3034418.43 | 0.00 | м кв. | 0
5105 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361238 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 39КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 710947.78 | 0.00 | м кв. | 0
5106 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361238 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 39КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 147116.74 | 0.00 | компл. | 1
5107 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361238 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 39КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 146586.21 | 0.00 | услуга | 1
5108 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361238 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 39КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 695607.39 | 0.00 | cистема | 1
5109 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361238 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 39КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 487356.71 | 0.00 | cистема | 1
5110 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361240 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 535385.76 | 0.00 | cистема | 1
5111 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361240 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1288970.63 | 0.00 | cистема | 1
5112 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361240 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 289706.45 | 0.00 | cистема | 1
5113 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361240 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 41 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2671805.37 | 0.00 | м кв. | 0
5114 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361240 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 41 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 625989.50 | 0.00 | м кв. | 0
5115 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361240 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 41 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1657783.76 | 0.00 | м кв. | 0
5116 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361240 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 41 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 184841.28 | 0.00 | компл. | 1
5117 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361240 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 41 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 162224.83 | 0.00 | услуга | 1
5118 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361240 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 612482.29 | 0.00 | cистема | 1
5119 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361240 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 429117.57 | 0.00 | cистема | 1
5120 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361242 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 336008.40 | 0.00 | cистема | 1
5121 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361242 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 181819.93 | 0.00 | cистема | 1
5122 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361242 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 43 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 392871.36 | 0.00 | м кв. | 0
5123 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361242 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 43 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1040426.01 | 0.00 | м кв. | 0
5124 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361242 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 43 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 125910.72 | 0.00 | компл. | 1
5125 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361242 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 43 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 52096.69 | 0.00 | услуга | 1
5126 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361242 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 384394.23 | 0.00 | cистема | 1
5127 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361242 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 269314.43 | 0.00 | cистема | 1
5128 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361244 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 334960.08 | 0.00 | cистема | 1
5129 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361244 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 181252.67 | 0.00 | cистема | 1
5130 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361244 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 45 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1671594.97 | 0.00 | м кв. | 0
5131 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361244 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 45 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 391645.63 | 0.00 | м кв. | 0
5132 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361244 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 45 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1037179.96 | 0.00 | м кв. | 0
5133 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361244 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 45 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 125476.42 | 0.00 | компл. | 1
5134 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361244 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 45 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 85366.05 | 0.00 | услуга | 1
5135 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361244 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 383194.95 | 0.00 | cистема | 1
5136 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361244 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 268474.19 | 0.00 | cистема | 1
5137 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361245 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 334304.88 | 0.00 | cистема | 1
5138 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361245 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 804857.37 | 0.00 | cистема | 1
5139 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361245 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 180898.13 | 0.00 | cистема | 1
5140 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361245 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 49 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1668325.24 | 0.00 | м кв. | 0
5141 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361245 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 49 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 390879.55 | 0.00 | м кв. | 0
5142 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361245 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 49 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1035151.18 | 0.00 | м кв. | 0
5143 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361245 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 49 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 125850.82 | 0.00 | компл. | 1
5144 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361245 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 49 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 101296.22 | 0.00 | услуга | 1
5145 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361245 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 382445.40 | 0.00 | cистема | 1
5146 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361245 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 267949.04 | 0.00 | cистема | 1
5147 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361215 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 382505.76 | 0.00 | cистема | 1
5148 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361215 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 920903.63 | 0.00 | cистема | 1
5149 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361215 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 206980.45 | 0.00 | cистема | 1
5150 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361215 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 447237.50 | 0.00 | м кв. | 0
5151 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361215 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1184401.76 | 0.00 | м кв. | 0
5152 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361215 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 142893.50 | 0.00 | компл. | 1
5153 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361215 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 77723.98 | 0.00 | услуга | 1
5154 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361215 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 437587.29 | 0.00 | cистема | 1
5155 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361215 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 306582.57 | 0.00 | cистема | 1
5156 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361250 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 439026.08 | 408294.16 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
5157 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361250 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1454352.36 | 1352547.86 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
5158 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361250 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 438780.64 | 408065.24 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
5159 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361250 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 51 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3135431.10 | 2915951.10 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
5160 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361250 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 51 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 190919.28 | 177554.60 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
5161 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361250 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 51 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1529871.18 | 1422781.45 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
5162 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361250 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 51 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 124540.42 | 124540.42 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-09-24 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
5163 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361250 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 51 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 158748.77 | 126999.02 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
5164 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361250 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 356118.10 | 331189.42 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
5165 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361250 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 392940.00 | 365434.20 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
5166 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361260 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 57КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 468448.20 | 468323.12 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
5167 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361260 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 57КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 772239.20 | 771401.40 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
5168 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361260 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 57КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 432993.92 | 432481.80 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
5169 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361260 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 57КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2669681.56 | 2665611.74 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
5170 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361260 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 57КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 962071.70 | 959439.12 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
5171 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361260 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 57КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1335357.62 | 1329267.62 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
5172 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361260 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 57КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 114992.32 | 101193.26 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-09-24 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
5173 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361260 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 57КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 132815.84 | 114004.73 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
5174 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361265 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 62 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 755489.28 | 0.00 | cистема | 1
5175 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361265 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 62 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 408808.26 | 0.00 | cистема | 1
5176 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361265 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 62 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 3770216.67 | 0.00 | м кв. | 0
5177 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361265 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 62 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 883341.31 | 0.00 | м кв. | 0
5178 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361265 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 62 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2339318.59 | 0.00 | м кв. | 0
5179 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361265 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 62 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 246894.34 | 0.00 | компл. | 1
5180 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361265 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 62 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 163143.48 | 0.00 | услуга | 1
5181 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361269 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 64 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 695278.56 | 0.00 | cистема | 1
5182 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361269 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 64 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 156269.41 | 0.00 | cистема | 1
5183 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361269 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 64 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 337662.53 | 0.00 | м кв. | 0
5184 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361269 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 64 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 894218.60 | 0.00 | м кв. | 0
5185 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361269 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 64 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 110395.58 | 0.00 | компл. | 1
5186 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361269 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 64 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 52905.49 | 0.00 | услуга | 1
5187 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361269 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 64 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 330376.66 | 0.00 | cистема | 1
5188 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361269 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 64 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 231468.62 | 0.00 | cистема | 1
5189 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361273 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 68 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 292197.36 | 0.00 | cистема | 1
5190 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361273 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 68 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 703481.20 | 0.00 | cистема | 1
5191 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361273 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 68 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 158113.02 | 0.00 | cистема | 1
5192 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361273 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 68 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1458190.59 | 0.00 | м кв. | 0
5193 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361273 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 68 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 341646.14 | 0.00 | м кв. | 0
5194 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361273 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 68 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 904768.25 | 0.00 | м кв. | 0
5195 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361273 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 68 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 110966.17 | 0.00 | компл. | 1
5196 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361273 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 68 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 88537.41 | 0.00 | услуга | 1
5197 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361273 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 68 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 334274.32 | 0.00 | cистема | 1
5198 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361273 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 68 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 234199.40 | 0.00 | cистема | 1
5199 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361217 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 444116.40 | 0.00 | cистема | 1
5200 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361217 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1069234.64 | 0.00 | cистема | 1
5201 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361217 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 240319.03 | 0.00 | cистема | 1
5202 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361217 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 519274.56 | 0.00 | м кв. | 0
5203 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361217 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1375174.71 | 0.00 | м кв. | 0
5204 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361217 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 164391.55 | 0.00 | компл. | 1
5205 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361217 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 90243.07 | 0.00 | услуга | 1
5206 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361217 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 508069.98 | 0.00 | cистема | 1
5207 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361217 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 355964.18 | 0.00 | cистема | 1
5208 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361277 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 70 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 891683.52 | 0.00 | cистема | 1
5209 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361277 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 70 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 2146777.07 | 0.00 | cистема | 1
5210 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361277 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 70 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 482505.30 | 0.00 | cистема | 1
5211 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361277 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 70 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 4449884.55 | 0.00 | м кв. | 0
5212 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361277 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 70 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 1042583.81 | 0.00 | м кв. | 0
5213 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361277 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 70 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2761034.33 | 0.00 | м кв. | 0
5214 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361277 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 70 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 242087.04 | 0.00 | компл. | 1
5215 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361277 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 70 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 235489.37 | 0.00 | услуга | 1
5216 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361284 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 79 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2047613.92 | 0.00 | м кв. | 0
5217 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361284 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 79 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 149525.73 | 0.00 | компл. | 1
5218 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361284 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 79 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 40952.28 | 0.00 | услуга | 1
5219 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361219 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 431072.46 | 370722.32 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
5220 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361219 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 2678663.77 | 2678663.77 | cистема | 1 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
5221 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361219 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 799194.24 | 799194.24 | cистема | 1 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
5222 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361219 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2811653.16 | 2077626.00 | м кв. | 0 |  | 2015-09-01 | 2015-12-01 | 2016-06-27 | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
5223 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361219 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 1426758.51 | 1426758.51 | м кв. | 0 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
5224 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361219 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 3581460.32 | 3581460.32 | м кв. | 0 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
5225 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001361219 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 225954.60 | 221521.40 | услуга | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
5226 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000490306 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кобозева, д. 69 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 307280.26 | 330112.08 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
5227 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000490306 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кобозева, д. 69 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 712336.50 | 765110.82 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
5228 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000490306 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кобозева, д. 69 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 170771.96 | 183409.76 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
5229 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000490306 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кобозева, д. 69 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 722332.28 | 775734.36 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
5230 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000490306 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кобозева, д. 69 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 78867.66 | 78867.66 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
5231 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000490306 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кобозева, д. 69 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 628902.24 | 673539.28 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
5232 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000490306 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кобозева, д. 69 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 30277.88 | 29369.53 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
5233 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000490306 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кобозева, д. 69 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 60304.30 | 53623.91 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
5234 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000490306 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кобозева, д. 69 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 163210.52 | 175108.46 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
5235 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000490306 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кобозева, д. 69 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 231513.64 | 248473.78 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
5236 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000490307 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кобозева, д. 71 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 307280.26 | 330112.08 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
5237 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000490307 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кобозева, д. 71 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 712409.66 | 765189.88 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
5238 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000490307 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кобозева, д. 71 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 181873.40 | 195333.66 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
5239 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000490307 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кобозева, д. 71 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 78203.32 | 78203.32 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
5240 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000490307 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кобозева, д. 71 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 669553.24 | 717178.04 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
5241 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000490307 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кобозева, д. 71 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 26937.18 | 26129.07 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
5242 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000490307 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кобозева, д. 71 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 46866.08 | 41646.16 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
5243 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000490307 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кобозева, д. 71 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 163210.52 | 175108.46 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
5244 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000490307 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кобозева, д. 71 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 230773.78 | 247679.64 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
5245 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000490308 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кобозева, д. 73 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 307280.26 | 330112.08 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
5246 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000490308 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кобозева, д. 73 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 711826.74 | 764564.48 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
5247 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000490308 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кобозева, д. 73 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 160526.02 | 172403.90 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
5248 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000490308 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кобозева, д. 73 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 708974.68 | 761389.10 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
5249 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000490308 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кобозева, д. 73 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 78073.52 | 78073.52 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
5250 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000490308 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кобозева, д. 73 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 674551.72 | 722548.22 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
5251 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000490308 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кобозева, д. 73 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 29997.52 | 29097.60 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
5252 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000490308 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кобозева, д. 73 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 60498.08 | 53797.32 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
5253 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000490308 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кобозева, д. 73 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 157712.90 | 169203.74 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
5254 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000490308 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кобозева, д. 73 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 225958.20 | 242507.70 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
5255 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000490309 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кобозева, д. 75 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 33660.90 | 32987.68 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
5256 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000490309 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кобозева, д. 75 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 314357.66 | 314357.66 | cистема | 1 |  | 2015-09-14 | 2016-07-11 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
5257 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000490309 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кобозева, д. 75 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 515143.40 | 515143.40 | cистема | 1 |  | 2015-09-14 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
5258 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000490309 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кобозева, д. 75 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 192797.07 | 192797.07 | cистема | 1 |  | 2015-09-14 | 2016-07-11 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
5259 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000490309 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кобозева, д. 75 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 641681.32 | 641681.32 | м кв. | 0 |  | 2015-09-14 | 2016-07-11 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
5260 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000490309 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кобозева, д. 75 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 3999.60 | 3999.60 | м кв. | 0 |  | 2015-09-14 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
5261 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000490309 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кобозева, д. 75 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 611250.20 | 611250.20 | м кв. | 0 |  | 2015-09-14 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
5262 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000490309 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кобозева, д. 75 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 54291.40 | 53229.80 | услуга | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-11 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
5263 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000490309 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кобозева, д. 75 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 208985.41 | 208985.41 | cистема | 1 |  | 2015-09-14 | 2016-07-11 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
5264 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000490309 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кобозева, д. 75 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 226355.34 | 226355.34 | cистема | 1 |  | 2015-09-14 | 2016-07-11 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
5265 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001443358 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комбинатская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 47436.48 | 0.00 | cистема | 1
5266 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001443358 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комбинатская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 25668.70 | 0.00 | cистема | 1
5267 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001443358 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комбинатская, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 236728.45 | 0.00 | м кв. | 0
5268 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001443358 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комбинатская, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 55464.19 | 0.00 | м кв. | 0
5269 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001443358 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комбинатская, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 146883.67 | 0.00 | м кв. | 0
5270 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001443358 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комбинатская, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 16263.94 | 0.00 | компл. | 1
5271 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001443358 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комбинатская, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 10243.63 | 0.00 | услуга | 1
5272 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000505389 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, д. 101 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 207061.68 | 222523.22 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
5273 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000505389 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, д. 101 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 704367.96 | 756555.82 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
5274 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000505389 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, д. 101 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 112908.30 | 121265.06 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
5275 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000505389 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, д. 101 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 845572.66 | 908102.04 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
5276 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000505389 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, д. 101 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 41333.04 | 44244.10 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
5277 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000505389 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, д. 101 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 460735.72 | 493844.16 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
5278 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000505389 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, д. 101 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 57298.18 | 55579.23 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
5279 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000505389 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, д. 101 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 53366.51 | 47549.38 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
5280 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000505389 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, д. 101 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 121064.46 | 129827.14 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
5281 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000505389 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, д. 101 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 175281.92 | 188058.96 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
5282 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000505390 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, д. 103 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1013507.31 | 0.00 | м кв. | 0
5283 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000505390 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, д. 103 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 237459.26 | 0.00 | м кв. | 0
5284 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000505390 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, д. 103 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 628854.17 | 0.00 | м кв. | 0
5285 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000505390 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, д. 103 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 73337.44 | 0.00 | компл. | 1
5286 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000505390 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, д. 103 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 37596.41 | 0.00 | услуга | 1
5287 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000505391 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, д. 105 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 269621.74 | 282561.62 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
5288 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000505391 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, д. 105 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 725368.42 | 852604.28 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
5289 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000505391 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, д. 105 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 177044.84 | 190135.76 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
5290 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000505391 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, д. 105 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 910418.38 | 977755.08 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
5291 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000505391 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, д. 105 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 37315.14 | 37315.14 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
5292 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000505391 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, д. 105 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 694795.80 | 743755.18 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
5293 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000505391 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, д. 105 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 56860.88 | 55155.09 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
5294 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000505391 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, д. 105 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 63910.00 | 57981.69 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
5295 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000505391 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, д. 105 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 166813.06 | 178964.70 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
5296 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000505391 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, д. 105 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 214122.80 | 229781.40 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
5297 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000505392 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, д. 107 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 796315.92 | 855563.72 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
5298 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000505392 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, д. 107 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 2070921.24 | 2224329.50 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
5299 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000505392 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, д. 107 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 529129.70 | 568272.66 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
5300 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000505392 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, д. 107 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2187010.82 | 2348746.34 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
5301 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000505392 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, д. 107 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 200149.24 | 214251.42 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
5302 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000505392 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, д. 107 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2471255.12 | 2641464.22 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
5303 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000505392 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, д. 107 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 163605.31 | 158697.15 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
5304 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000505392 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, д. 107 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 188729.03 | 168015.75 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
5305 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000505392 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, д. 107 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 500753.06 | 537643.40 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
5306 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000505392 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, д. 107 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 680916.64 | 731159.86 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
5307 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000505393 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, д. 115 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 320581.22 | 344454.98 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
5308 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000505393 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, д. 115 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 846447.04 | 909162.86 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
5309 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000505393 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, д. 115 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 166187.66 | 178482.08 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
5310 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000505393 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, д. 115 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 748107.02 | 803419.52 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
5311 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000505393 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, д. 115 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 67700.58 | 66246.38 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
5312 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000505393 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, д. 115 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 682352.70 | 730936.84 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
5313 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000505393 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, д. 115 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 26957.03 | 25304.79 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
5314 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000505393 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, д. 115 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 60241.72 | 53561.66 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
5315 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000505393 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, д. 115 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 180709.92 | 193903.50 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
5316 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000505394 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, д. 117 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 320581.22 | 344454.98 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
5317 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000505394 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, д. 117 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 846447.04 | 909162.86 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
5318 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000505394 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, д. 117 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 166187.66 | 178482.08 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
5319 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000505394 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, д. 117 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 46881.40 | 46881.40 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
5320 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000505394 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, д. 117 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 747826.18 | 801262.48 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
5321 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000505394 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, д. 117 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 24493.47 | 22899.96 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
5322 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000505394 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, д. 117 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 46172.67 | 41070.85 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
5323 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000505394 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, д. 117 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 180709.92 | 193903.50 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
5324 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000505395 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, д. 121 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 320581.22 | 344454.98 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
5325 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000505395 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, д. 121 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 846447.04 | 909162.86 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
5326 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000505395 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, д. 121 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 166187.66 | 178482.08 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
5327 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000505395 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, д. 121 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 708018.88 | 760361.32 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
5328 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000505395 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, д. 121 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 62136.18 | 44928.50 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
5329 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000505395 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, д. 121 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 26657.58 | 25023.74 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
5330 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000505395 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, д. 121 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 45681.62 | 40359.46 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
5331 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000505395 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, д. 121 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 180709.92 | 193903.50 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
5332 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506428 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 776219.34 | 818896.57 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
5333 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506428 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1461280.14 | 1538185.46 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
5334 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506428 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 25 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 184021.00 | 193491.16 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
5335 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506428 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 25 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1783437.84 | 1870627.33 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
5336 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506428 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 25 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 123298.72 | 123298.72 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-16 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
5337 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506428 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 25 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 84099.17 | 83912.58 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
5338 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506429 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 550354.36 | 580503.55 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
5339 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506429 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1404362.84 | 1478270.06 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
5340 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506429 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 324606.20 | 341684.98 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
5341 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506429 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 27 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2340911.14 | 2463680.13 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
5342 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506429 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 27 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 391241.98 | 411260.94 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
5343 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506429 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 27 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1621721.20 | 1701865.79 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
5344 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506429 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 27 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 124964.79 | 124964.79 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-31 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
5345 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506429 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 27 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 139120.68 | 138871.97 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
5346 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506429 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 322836.20 | 339645.09 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
5347 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506430 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 27А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 349346.08 | 368586.31 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
5348 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506430 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 27А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 906526.74 | 954231.21 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
5349 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506430 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 27А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 281828.84 | 296650.14 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
5350 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506430 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 27А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1090674.00 | 1147893.52 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
5351 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506430 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 27А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 176073.70 | 185002.03 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
5352 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506430 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 27А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 679471.14 | 713401.66 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
5353 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506430 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 27А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 42965.85 | 42965.85 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-31 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
5354 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506430 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 27А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 75417.01 | 75303.52 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
5355 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506430 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 27А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 286929.98 | 301840.06 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
5356 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506431 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 219419.82 | 231384.08 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
5357 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506431 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1148538.84 | 1208978.04 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
5358 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506431 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 29 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2006919.22 | 2112192.35 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
5359 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506431 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 29 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 29095.26 | 30569.43 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
5360 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506431 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 29 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 449798.30 | 472528.17 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
5361 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506431 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 29 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 60411.24 | 60411.24 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-31 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
5362 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506431 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 29 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 77075.43 | 76974.62 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
5363 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506432 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 29А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 210124.96 | 221683.04 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
5364 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506432 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 29А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 472350.46 | 497205.74 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
5365 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506432 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 29А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 166730.46 | 175497.58 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
5366 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506432 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 29А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 913867.52 | 961802.16 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
5367 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506432 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 29А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 153510.92 | 161291.20 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
5368 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506432 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 29А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 524239.78 | 550804.88 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
5369 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506432 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 29А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 37682.31 | 37682.31 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-16 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
5370 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506432 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 29А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 54055.75 | 53971.58 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
5371 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506432 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 29А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 128335.62 | 134904.47 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
5372 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506432 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 29А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 133627.92 | 140474.85 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
5373 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506433 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 463638.52 | 488728.18 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
5374 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506433 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1346333.98 | 1417183.23 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
5375 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506433 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 229109.98 | 241156.81 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
5376 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506433 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 31 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1662063.93 | 1749221.06 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
5377 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506433 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 31 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 289365.50 | 304032.59 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
5378 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506433 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 31 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1504799.72 | 1403490.30 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
5379 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506433 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 31 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 56634.61 | 56634.61 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-16 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
5380 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506433 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 31 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 115375.11 | 111817.42 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
5381 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506433 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 273443.76 | 287642.94 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-09-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
5382 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506436 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 41/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 142112.88 | 0.00 | cистема | 1
5383 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506436 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 41/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 342144.57 | 0.00 | cистема | 1
5384 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506436 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 41/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 76899.73 | 0.00 | cистема | 1
5385 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506436 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 41/1 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 709204.44 | 0.00 | м кв. | 0
5386 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506436 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 41/1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 166162.75 | 0.00 | м кв. | 0
5387 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506436 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 41/1 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 440042.38 | 0.00 | м кв. | 0
5388 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506436 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 41/1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 48724.42 | 0.00 | компл. | 1
5389 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506436 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 41/1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 43060.98 | 0.00 | услуга | 1
5390 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506436 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 41/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 162577.40 | 0.00 | cистема | 1
5391 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506436 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 41/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 113905.04 | 0.00 | cистема | 1
5392 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506437 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 41/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 176226.96 | 0.00 | cистема | 1
5393 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506437 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 41/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 424276.09 | 0.00 | cистема | 1
5394 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506437 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 41/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 95359.44 | 0.00 | cистема | 1
5395 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506437 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 41/2 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 879448.38 | 0.00 | м кв. | 0
5396 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506437 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 41/2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 206049.98 | 0.00 | м кв. | 0
5397 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506437 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 41/2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 60420.67 | 0.00 | компл. | 1
5398 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506437 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 41/2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 42484.25 | 0.00 | услуга | 1
5399 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506437 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 41/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 201603.97 | 0.00 | cистема | 1
5400 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506437 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 41/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 141247.85 | 0.00 | cистема | 1
5401 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506438 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 41/3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 347823.32 | 0.00 | cистема | 1
5402 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506438 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 41/3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 78176.07 | 0.00 | cистема | 1
5403 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506438 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 41/3 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 720975.47 | 0.00 | м кв. | 0
5404 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506438 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 41/3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 168920.64 | 0.00 | м кв. | 0
5405 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506438 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 41/3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 447345.99 | 0.00 | м кв. | 0
5406 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506438 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 41/3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 49533.12 | 0.00 | компл. | 1
5407 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506438 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 41/3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 40886.26 | 0.00 | услуга | 1
5408 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506438 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 41/3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 165275.78 | 0.00 | cистема | 1
5409 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506438 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 41/3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 115795.58 | 0.00 | cистема | 1
5410 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506439 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 43/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 310763.62 | 311216.74 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-12-01 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
5411 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506439 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 43/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 689865.76 | 689118.82 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
5412 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506439 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 43/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 281828.84 | 281514.96 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-12-01 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
5413 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506439 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 43/2 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1307176.86 | 1305541.38 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-12-01 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
5414 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506439 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 43/2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 204352.40 | 203754.14 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-10-01 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
5415 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506439 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 43/2 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 818541.22 | 814720.88 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-10-01 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
5416 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506439 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 43/2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 52514.09 | 52514.09 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-16 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
5417 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506439 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 43/2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 81252.23 | 81102.12 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
5418 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506439 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 43/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 219367.90 | 218951.36 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-12-01 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
5419 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506439 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 43/2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 230714.78 | 230287.62 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-12-01 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
5420 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506440 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 45/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 310763.62 | 311216.74 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-12-01 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
5421 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506440 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 45/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 689865.76 | 689120.34 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
5422 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506440 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 45/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 281828.84 | 281522.04 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-12-01 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
5423 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506440 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 45/1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 39872.08 | 39872.08 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-16 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
5424 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506440 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 45/1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 34650.82 | 34621.94 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
5425 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506440 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 45/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 219367.90 | 218951.36 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-12-01 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
5426 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506440 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 45/1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 230714.78 | 230286.44 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-12-01 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
5427 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506442 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 45/3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 200650.74 | 200910.34 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-12-01 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
5428 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506442 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 45/3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 487576.00 | 487047.36 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
5429 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506442 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 45/3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 148031.00 | 147866.98 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-12-01 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
5430 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506442 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 45/3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 732710.38 | 731820.66 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-12-01 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
5431 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506442 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 45/3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 126621.08 | 126250.56 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-10-01 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
5432 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506442 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 45/3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 541028.82 | 539667.99 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-10-01 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
5433 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506442 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 45/3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 29467.45 | 29467.45 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-16 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
5434 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506442 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 45/3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 50123.66 | 50049.67 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
5435 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506442 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 45/3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 132391.28 | 132071.50 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-12-01 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
5436 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506442 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 45/3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 137173.82 | 136848.14 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-12-01 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
5437 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506443 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 45/4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 200650.74 | 200910.34 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-12-01 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
5438 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506443 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 45/4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 487576.00 | 487047.36 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
5439 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506443 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 45/4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 145549.46 | 145388.98 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-12-01 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
5440 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506443 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 45/4 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 722826.70 | 721946.42 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-12-01 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
5441 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506443 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 45/4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 156055.00 | 155598.34 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-10-01 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
5442 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506443 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 45/4 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 450515.74 | 449266.57 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-10-01 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
5443 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506443 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 45/4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 29460.19 | 29460.19 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-16 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
5444 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506443 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 45/4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 48658.72 | 48585.54 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
5445 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506443 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 45/4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 132522.26 | 132203.66 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-12-01 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
5446 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506443 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 45/4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 137239.90 | 136915.40 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-12-01 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
5447 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506444 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 45/5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 200650.74 | 200910.34 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-12-01 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
5448 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506444 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 45/5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 487576.00 | 487047.36 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
5449 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506444 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 45/5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 145549.46 | 145379.54 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-12-01 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
5450 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506444 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 45/5 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 732571.14 | 731681.42 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-12-01 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
5451 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506444 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 45/5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 126636.42 | 126268.26 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-10-01 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
5452 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506444 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 45/5 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 549459.92 | 548090.28 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-10-01 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
5453 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506444 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 45/5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 29351.24 | 29351.24 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-16 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
5454 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506444 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 45/5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 50244.12 | 50169.90 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
5455 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506444 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 45/5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 132522.26 | 132202.48 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-12-01 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
5456 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506444 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 45/5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 137239.90 | 136915.40 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-12-01 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
5457 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506445 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 45/6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 212269.50 | 0.00 | cистема | 1
5458 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506445 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 45/6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 103088.83 | 0.00 | м кв. | 0
5459 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506445 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 45/6 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 273006.16 | 0.00 | м кв. | 0
5460 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506445 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 45/6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 30154.18 | 0.00 | компл. | 1
5461 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506445 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 45/6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 15197.93 | 0.00 | услуга | 1
5462 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506445 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 45/6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 100864.45 | 0.00 | cистема | 1
5463 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506445 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 45/6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 70667.69 | 0.00 | cистема | 1
5464 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506446 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 743368.14 | 743945.16 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-12-01 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
5465 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506446 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1527740.10 | 1526095.18 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
5466 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506446 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 404761.24 | 404321.10 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-12-01 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
5467 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506446 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 47 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2133543.84 | 2130932.50 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-12-01 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
5468 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506446 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 47 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 633156.14 | 630671.06 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-10-01 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
5469 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506446 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 47 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1722483.76 | 1715877.93 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-10-01 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
5470 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506446 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 47 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 147518.84 | 147518.84 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-16 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
5471 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506446 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 47 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 160512.07 | 160222.33 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
5472 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506446 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 413023.60 | 412402.92 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-12-01 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
5473 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506446 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 447526.80 | 446870.72 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-12-01 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
5474 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506452 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 211957.50 | 221331.30 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
5475 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506452 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 506557.48 | 527772.77 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-08-15 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
5476 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506452 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 145549.46 | 151641.19 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
5477 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506452 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 52 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1074437.20 | 1119307.77 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
5478 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506452 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 52 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 168802.54 | 175590.80 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
5479 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506452 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 52 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 652781.90 | 679074.01 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
5480 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506452 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 52 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 42054.85 | 42054.85 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
5481 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506452 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 52 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 60169.88 | 60079.25 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
5482 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506452 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 121557.70 | 126466.85 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
5483 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506452 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 126850.00 | 131980.39 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
5484 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506453 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 783691.10 | 818078.81 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
5485 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506453 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1485989.34 | 1548232.89 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-08-15 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
5486 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506453 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 411523.82 | 428756.86 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
5487 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506453 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 54 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 443676.46 | 461636.64 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
5488 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506453 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 54 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2578120.64 | 2678041.22 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
5489 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506453 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 54 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 149442.89 | 149442.89 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
5490 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506453 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 54 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 131276.30 | 130991.07 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
5491 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506453 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 412883.18 | 429997.61 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
5492 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506453 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 447930.36 | 466510.35 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
5493 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506455 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 216813.20 | 226389.29 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
5494 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506455 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 522256.20 | 544130.25 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-08-15 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
5495 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506455 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 145658.02 | 151752.21 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
5496 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506455 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 57 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 625892.06 | 652007.66 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
5497 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506455 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 57 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 105926.24 | 110226.12 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
5498 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506455 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 57 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 541944.50 | 563555.26 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
5499 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506455 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 57 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 26089.99 | 26089.99 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-16 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
5500 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506455 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 57 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 48719.75 | 48644.10 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
5501 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506455 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 135711.80 | 141213.88 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
5502 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506455 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 141785.26 | 147541.23 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
5503 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506458 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 59А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 211957.50 | 221331.30 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
5504 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506458 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 59А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 516857.70 | 538505.69 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-08-15 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
5505 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506458 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 59А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 145772.48 | 151863.24 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
5506 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506458 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 59А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 20408.02 | 20408.02 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
5507 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506458 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 59А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 23052.29 | 23029.57 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
5508 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506458 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 59А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 135977.30 | 141488.58 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
5509 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506458 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 59А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 142049.58 | 147815.93 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
5510 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506459 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 59В | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 582219.08 | 606603.66 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-08-15 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
5511 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506459 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 59В | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 146933.60 | 153083.38 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
5512 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506459 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 59В | ремонт крыши | 8 | 2016 | 746268.58 | 777406.60 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
5513 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506459 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 59В | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 175029.40 | 182023.45 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
5514 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506459 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 59В | ремонт фасада | 10 | 2016 | 762143.12 | 792308.14 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
5515 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506459 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 59В | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 50112.87 | 50112.87 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-16 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
5516 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506459 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 59В | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 54693.24 | 54584.56 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
5517 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506459 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 59В | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 172007.42 | 179028.03 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
5518 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000506459 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 59В | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 150060.60 | 156161.21 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
5519 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515480 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 674911.62 | 724931.82 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5520 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515480 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 203856.80 | 218946.64 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5521 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515480 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 60398.30 | 64664.00 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5522 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515480 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 539635.24 | 578695.60 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5523 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515480 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 29988.98 | 29988.98 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
5524 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515480 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 33549.93 | 29884.71 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
5525 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515480 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 97531.72 | 104572.78 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5526 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515480 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 101162.58 | 108472.68 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5527 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515484 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 225125.12 | 241927.14 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5528 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515484 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 674929.32 | 724950.70 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5529 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515484 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 203856.80 | 218946.64 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5530 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515484 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 14 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 819479.32 | 880046.36 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5531 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515484 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 60287.38 | 64544.82 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5532 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515484 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 14 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 553716.18 | 593824.38 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5533 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515484 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 37384.51 | 37384.51 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
5534 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515484 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 58338.33 | 51983.11 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
5535 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515484 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 180228.48 | 193397.28 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5536 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515484 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 199293.74 | 213875.00 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5537 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515486 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 670955.08 | 0.00 | cистема | 1
5538 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515486 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 190984.18 | 0.00 | cистема | 1
5539 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515486 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 724700.54 | 0.00 | м кв. | 0
5540 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515486 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 27722.22 | 27722.22 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
5541 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515486 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 37236.20 | 33170.91 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
5542 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515486 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 128742.72 | 0.00 | cистема | 1
5543 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515486 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 146427.38 | 0.00 | cистема | 1
5544 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515488 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 241196.72 | 0.00 | cистема | 1
5545 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515488 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 670963.34 | 0.00 | cистема | 1
5546 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515488 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 190811.90 | 0.00 | cистема | 1
5547 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515488 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 18 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 70897.94 | 0.00 | м кв. | 0
5548 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515488 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 18 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 782062.70 | 0.00 | м кв. | 0
5549 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515488 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 32894.31 | 32894.31 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
5550 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515488 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 44615.99 | 39748.34 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
5551 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515488 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 128742.72 | 0.00 | cистема | 1
5552 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515488 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 146124.12 | 0.00 | cистема | 1
5553 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515489 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 670945.64 | 720660.22 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5554 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515489 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 190811.90 | 204925.88 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5555 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515489 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 20 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 70305.58 | 75314.68 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5556 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515489 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 20 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 757823.14 | 814836.02 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5557 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515489 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 27159.30 | 27159.30 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
5558 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515489 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 35091.48 | 31291.51 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
5559 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515489 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 64687.60 | 69294.32 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5560 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515490 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 201823.44 | 0.00 | cистема | 1
5561 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515490 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 21 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 235978.18 | 0.00 | м кв. | 0
5562 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515490 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 69196.61 | 0.00 | компл. | 1
5563 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515490 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 8756.03 | 0.00 | услуга | 1
5564 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515491 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 21КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 139886.21 | 0.00 | м кв. | 0
5565 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515491 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 21КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 41049.22 | 0.00 | компл. | 1
5566 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515491 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 21КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 2797.72 | 0.00 | услуга | 1
5567 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515493 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 195478.08 | 0.00 | м кв. | 0
5568 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515493 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 57230.64 | 0.00 | компл. | 1
5569 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515493 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 3909.56 | 0.00 | услуга | 1
5570 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515494 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 23КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 164105.76 | 0.00 | cистема | 1
5571 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515494 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 23КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 191877.50 | 0.00 | м кв. | 0
5572 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515494 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 23КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 56264.83 | 0.00 | компл. | 1
5573 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515494 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 23КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 7119.67 | 0.00 | услуга | 1
5574 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515495 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 497649.66 | 534695.76 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5575 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515495 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1817885.58 | 1952613.26 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5576 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515495 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 568136.96 | 610182.72 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5577 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515495 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 25 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 92434.12 | 98946.54 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5578 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515495 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 25 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2200882.90 | 2359579.92 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5579 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515495 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 25 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 142561.73 | 142561.73 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
5580 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515495 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 25 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 123815.63 | 110299.60 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
5581 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515495 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 473433.70 | 508325.12 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5582 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515495 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 540358.58 | 580210.72 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5583 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515496 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 259122.10 | 259122.10 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5584 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515496 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 671390.50 | 721135.76 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5585 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515496 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 114913.12 | 123417.38 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5586 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515496 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 27 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 843164.28 | 905482.44 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5587 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515496 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 27 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 72313.94 | 77488.24 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5588 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515496 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 27 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 680310.12 | 729664.80 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5589 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515496 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 27 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 34953.50 | 34953.50 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
5590 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515496 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 27 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 55348.18 | 48994.68 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
5591 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515496 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 59938.10 | 64194.36 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5592 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515496 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 66257.00 | 70981.72 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5593 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515497 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 27КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 241196.72 | 259122.10 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5594 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515497 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 27КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 670945.64 | 720660.22 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5595 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515497 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 27КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 187533.86 | 201403.58 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5596 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515497 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 27КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 703138.40 | 755104.42 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5597 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515497 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 27КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 78105.38 | 83683.24 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5598 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515497 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 27КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 763824.62 | 819323.56 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5599 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515497 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 27КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 39425.52 | 39425.52 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
5600 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515497 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 27КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 58317.13 | 51959.79 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
5601 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515497 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 27КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 129392.90 | 138785.70 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5602 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515497 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 27КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 141719.18 | 152025.30 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5603 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515499 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 670945.64 | 720660.02 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
5604 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515499 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 190811.90 | 204925.88 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
5605 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515499 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 29 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 25709.24 | 25709.24 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
5606 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515499 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 29 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 22732.49 | 20259.16 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
5607 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515499 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 128742.72 | 138089.50 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
5608 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515499 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 146124.12 | 156755.92 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
5609 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515500 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 29КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 241196.72 | 241196.72 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5610 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515500 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 29КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 671382.24 | 721127.50 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5611 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515500 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 29КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 190811.90 | 204925.88 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5612 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515500 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 29КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 88689.98 | 95053.72 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5613 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515500 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 29КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 754745.70 | 809575.58 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5614 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515500 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 29КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 35175.72 | 35175.72 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
5615 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515500 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 29КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 44433.87 | 39287.64 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
5616 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515500 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 29КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 128742.72 | 138089.50 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5617 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515500 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 29КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 146124.12 | 156755.92 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5618 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515505 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 335792.60 | 360794.44 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
5619 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515505 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 953637.06 | 1024310.80 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
5620 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515505 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 250200.12 | 268716.68 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
5621 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515505 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 31 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 42092.63 | 42092.63 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
5622 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515505 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 31 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 30792.60 | 27453.45 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
5623 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515506 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 31КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 241196.72 | 259122.10 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5624 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515506 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 31КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 543353.42 | 583609.12 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5625 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515506 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 31КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 118191.16 | 126938.50 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5626 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515506 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 31КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 891767.30 | 957685.64 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5627 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515506 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 31КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 92606.40 | 99249.80 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5628 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515506 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 31КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 727296.54 | 780095.64 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5629 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515506 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 31КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 39389.20 | 39389.20 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
5630 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515506 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 31КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 52288.23 | 46591.24 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
5631 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515511 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 241196.72 | 0.00 | cистема | 1
5632 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515511 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 670945.64 | 0.00 | cистема | 1
5633 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515511 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 118191.16 | 0.00 | cистема | 1
5634 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515511 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 33 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 74409.62 | 0.00 | м кв. | 0
5635 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515511 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 33 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 737648.68 | 0.00 | м кв. | 0
5636 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515511 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 33 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 36847.84 | 32829.01 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
5637 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515512 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 241196.72 | 259122.10 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5638 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515512 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 728317.24 | 782283.36 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5639 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515512 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 190811.90 | 204925.88 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5640 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515512 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 35 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 73660.32 | 78925.48 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5641 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515512 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 35 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 739271.18 | 792941.12 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5642 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515512 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 35 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 35345.70 | 35345.70 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
5643 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515512 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 35 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 39465.15 | 35162.09 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
5644 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515518 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1658541.92 | 0.00 | cистема | 1
5645 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515518 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 799903.12 | 0.00 | cистема | 1
5646 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515518 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 37 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2347772.84 | 0.00 | м кв. | 0
5647 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515518 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 37 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1631147.04 | 0.00 | м кв. | 0
5648 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515518 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 37 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 83017.29 | 83017.29 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
5649 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515518 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 37 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 144363.09 | 74338.26 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
5650 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515518 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 780789.48 | 0.00 | cистема | 1
5651 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515519 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 324083.46 | 348216.82 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
5652 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515519 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 928494.80 | 997261.66 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
5653 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515519 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 251715.24 | 270336.82 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
5654 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515519 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 40 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1204626.60 | 1293748.46 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
5655 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515519 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 40 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 89841.66 | 96179.44 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
5656 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515519 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 40 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 960340.64 | 1029992.50 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
5657 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515519 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 40 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 48446.61 | 48446.61 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
5658 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515519 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 40 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 75182.05 | 66993.21 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
5659 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515520 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 324083.46 | 0.00 | cистема | 1
5660 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515520 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 928494.80 | 0.00 | cистема | 1
5661 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515520 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 251715.24 | 0.00 | cистема | 1
5662 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515520 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 42 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1196254.50 | 0.00 | м кв. | 0
5663 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515520 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 42 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 87846.28 | 0.00 | м кв. | 0
5664 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515520 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 42 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 944748.12 | 0.00 | м кв. | 0
5665 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515520 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 42 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 48301.34 | 48301.34 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
5666 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515520 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 42 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 83427.82 | 74338.26 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
5667 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515520 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 146657.48 | 0.00 | cистема | 1
5668 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515520 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 291590.98 | 0.00 | cистема | 1
5669 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515522 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 324083.46 | 0.00 | cистема | 1
5670 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515522 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 921970.58 | 0.00 | cистема | 1
5671 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515522 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 251692.82 | 0.00 | cистема | 1
5672 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515522 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 44 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 911088.62 | 0.00 | м кв. | 0
5673 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515522 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 44 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 93709.70 | 0.00 | м кв. | 0
5674 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515522 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 44 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 967103.22 | 0.00 | м кв. | 0
5675 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515522 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 44 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 49027.68 | 49027.68 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
5676 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515522 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 44 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 75832.56 | 67569.40 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
5677 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515522 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 146657.48 | 0.00 | cистема | 1
5678 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515522 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 175322.04 | 0.00 | cистема | 1
5679 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515523 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 332470.90 | 332470.90 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
5680 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515523 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 798554.38 | 857704.24 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
5681 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515523 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 163542.10 | 175638.28 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
5682 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515523 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 45 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 616050.86 | 661587.06 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
5683 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515523 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 45 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 71715.68 | 76728.32 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
5684 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515523 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 45 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 679923.08 | 728783.34 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
5685 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515523 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 45 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 24160.88 | 24160.88 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
5686 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515523 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 45 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 61268.15 | 53935.21 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
5687 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515523 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 195384.40 | 195384.40 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
5688 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515523 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 205766.04 | 220812.22 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
5689 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515524 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 45КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 338879.48 | 364493.74 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5690 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515524 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 45КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 888515.22 | 954346.24 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5691 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515524 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 45КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 242477.02 | 260409.48 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5692 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515524 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 45КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 535594.92 | 575209.88 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5693 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515524 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 45КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 97856.22 | 104688.42 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5694 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515524 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 45КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1040879.18 | 1112793.10 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5695 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515524 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 45КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 57634.76 | 57634.76 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
5696 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515524 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 45КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 71578.23 | 63718.44 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
5697 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515524 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 45КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 197746.76 | 212198.22 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5698 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515524 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 45КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 236962.88 | 254320.68 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5699 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515526 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 324083.46 | 348216.82 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
5700 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515526 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 919949.24 | 988083.62 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
5701 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515526 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 251715.24 | 270336.82 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
5702 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515526 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 46 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 95387.66 | 102152.60 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
5703 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515526 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 46 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 987002.74 | 1058613.40 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
5704 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515526 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 46 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 42686.76 | 42686.76 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
5705 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515526 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 46 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 62435.48 | 55624.87 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
5706 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515526 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 254042.20 | 272653.16 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
5707 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515526 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 289593.24 | 310839.14 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
5708 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515527 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 42556.80 | 332470.90 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
5709 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515527 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 798661.76 | 857818.70 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
5710 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515527 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 163542.10 | 175638.28 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
5711 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515527 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 47 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 68907.28 | 73765.34 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
5712 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515527 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 47 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 684480.24 | 733667.36 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
5713 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515527 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 47 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 22661.66 | 22661.66 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
5714 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515527 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 47 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 42057.33 | 42217.45 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
5715 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515527 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 171238.06 | 183724.82 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
5716 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515527 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 173480.06 | 186134.38 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
5717 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515529 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 309421.96 | 332470.90 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
5718 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515529 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 798455.26 | 857598.04 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
5719 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515529 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 163542.10 | 175638.28 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
5720 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515529 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 49 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 399053.58 | 428578.36 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
5721 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515529 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 49 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 73955.32 | 79193.34 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
5722 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515529 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 49 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 634906.08 | 680409.24 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
5723 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515529 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 49 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 28617.64 | 28617.64 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
5724 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515529 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 49 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 54554.49 | 48599.71 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
5725 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515529 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 174910.22 | 187670.74 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
5726 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515529 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 173480.06 | 186134.38 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
5727 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515475 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 9КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 195031.20 | 0.00 | cистема | 1
5728 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515475 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 9КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 469548.33 | 0.00 | cистема | 1
5729 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515475 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 9КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 973289.63 | 0.00 | м кв. | 0
5730 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515475 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 9КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 228036.48 | 0.00 | м кв. | 0
5731 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515475 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 9КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 603900.18 | 0.00 | м кв. | 0
5732 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515475 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 9КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 66867.84 | 0.00 | компл. | 1
5733 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515475 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 9КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 52522.51 | 0.00 | услуга | 1
5734 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000515475 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Корепина, д. 9КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 156319.65 | 0.00 | cистема | 1
5735 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000520548 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Косарева, д. 20 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1114932.34 | 1018658.60 | м кв. | 0 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-18 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
5736 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000520548 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Косарева, д. 20 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 159608.91 | 118853.14 | м кв. | 0 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-10-23 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
5737 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000520548 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Косарева, д. 20 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 875136.56 | 657167.96 | м кв. | 0 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-11-27 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
5738 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000520548 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Косарева, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 48719.03 | 48719.03 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
5739 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000520548 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Косарева, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 42993.56 | 54579.60 | услуга | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
5740 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000520548 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Косарева, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 521404.36 | 345616.10 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-02-15 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
5741 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000520548 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Косарева, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 697773.94 | 764224.64 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2016-01-16 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
5742 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000520548 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Косарева, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 90855.36 | 124858.16 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-02-01 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
5743 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000520548 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Косарева, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 29310.24 | 58732.72 | услуга | 5 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-05-26 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
5744 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000520548 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Косарева, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 67297.65 | 53901.22 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-03-09 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
5745 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000520548 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Косарева, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 88180.88 | 88656.94 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-03-09 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
5746 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000530550 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коуровская, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 179677.68 | 0.00 | cистема | 1
5747 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000530550 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коуровская, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 432583.89 | 0.00 | cистема | 1
5748 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000530550 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коуровская, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 97226.69 | 0.00 | cистема | 1
5749 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000530550 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коуровская, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 210084.67 | 0.00 | м кв. | 0
5750 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000530550 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коуровская, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 556359.10 | 0.00 | м кв. | 0
5751 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000530550 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коуровская, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 62120.45 | 52381.31 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
5752 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000530550 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коуровская, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 36509.95 | 0.00 | услуга | 1
5753 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000530550 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коуровская, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 205551.60 | 0.00 | cистема | 1
5754 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000530550 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коуровская, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 144013.64 | 0.00 | cистема | 1
5755 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000530551 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коуровская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 101490.48 | 0.00 | cистема | 1
5756 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000530551 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коуровская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 54918.25 | 0.00 | cистема | 1
5757 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000530551 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коуровская, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 506481.18 | 0.00 | м кв. | 0
5758 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000530551 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коуровская, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 118665.79 | 0.00 | м кв. | 0
5759 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000530551 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коуровская, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 314258.02 | 0.00 | м кв. | 0
5760 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000530551 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коуровская, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 34796.74 | 29587.45 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
5761 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000530551 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коуровская, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 21916.27 | 0.00 | услуга | 1
5762 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000530552 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коуровская, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 96248.88 | 0.00 | cистема | 1
5763 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000530552 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коуровская, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 52081.93 | 0.00 | cистема | 1
5764 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000530552 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коуровская, д. 14 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 480323.34 | 0.00 | м кв. | 0
5765 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000530552 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коуровская, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 112537.15 | 0.00 | м кв. | 0
5766 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000530552 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коуровская, д. 14 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 298027.78 | 0.00 | м кв. | 0
5767 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000530552 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коуровская, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 33643.58 | 28059.37 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
5768 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000530552 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коуровская, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 22986.56 | 0.00 | услуга | 1
5769 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000530552 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коуровская, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 110108.90 | 0.00 | cистема | 1
5770 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000530553 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коуровская, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 92798.16 | 0.00 | cистема | 1
5771 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000530553 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коуровская, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 50214.68 | 0.00 | cистема | 1
5772 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000530553 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коуровская, д. 16 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 463102.76 | 0.00 | м кв. | 0
5773 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000530553 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коуровская, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 108502.46 | 0.00 | м кв. | 0
5774 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000530553 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коуровская, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 287342.87 | 0.00 | м кв. | 0
5775 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000530553 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коуровская, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 32093.57 | 27053.38 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
5776 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000530553 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коуровская, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 20039.22 | 0.00 | услуга | 1
5777 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000530555 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коуровская, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 2227226.00 | 0.00 | cистема | 1
5778 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000530555 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коуровская, д. 22 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 1081653.89 | 0.00 | м кв. | 0
5779 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000530555 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коуровская, д. 22 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2864502.11 | 0.00 | м кв. | 0
5780 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000530555 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коуровская, д. 22 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 314129.09 | 269693.39 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
5781 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000530555 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коуровская, д. 22 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 123467.64 | 0.00 | услуга | 1
5782 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000530549 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коуровская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 82183.92 | 0.00 | cистема | 1
5783 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000530549 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коуровская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 197862.30 | 0.00 | cистема | 1
5784 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000530549 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коуровская, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 410133.13 | 0.00 | м кв. | 0
5785 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000530549 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коуровская, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 96091.97 | 0.00 | м кв. | 0
5786 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000530549 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коуровская, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 254476.64 | 0.00 | м кв. | 0
5787 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000530549 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коуровская, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 46081.15 | 23959.02 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
5788 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000530549 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Коуровская, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 20814.96 | 0.00 | услуга | 1
5789 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000543566 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 4А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 542243.52 | 0.00 | cистема | 1
5790 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000543566 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 4А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 634007.81 | 0.00 | м кв. | 0
5791 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000543566 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 4А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 182160.58 | 132662.22 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
5792 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000543566 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 4А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 23525.03 | 0.00 | услуга | 1
5793 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000543577 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 78А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 170171.82 | 139540.89 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-26 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
5794 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000543577 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 78А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 818630.81 | 818630.81 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
5795 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000543577 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 78А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1618018.25 | 1618018.25 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
5796 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000543577 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 78А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1286966.34 | 1286966.34 | м кв. | 823 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
5797 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000543577 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 78А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 232629.30 | 232629.30 | м кв. | 0 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
5798 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000543577 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 78А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1716675.30 | 1716675.30 | м кв. | 1220 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
5799 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000543577 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 78А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 113458.40 | 68967.93 | услуга | 1 |  | 2015-09-21 | 2016-07-01 |  | ООО «Проектностроительная Компания «Тепло» | 6670062589
5800 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553676 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 535014.48 | 0.00 | cистема | 1
5801 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553676 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2669952.53 | 0.00 | м кв. | 0
5802 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553676 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 625555.39 | 0.00 | м кв. | 0
5803 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553676 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 188433.54 | 0.00 | компл. | 1
5804 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553676 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 76610.45 | 0.00 | услуга | 1
5805 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553679 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 1295078.30 | 1037124.42 | м кв. | 1482 |  | 2015-07-17 | 2015-12-01 | 2016-01-11 | ЗАО "Тринити" | 6671395968
5806 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553679 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 127993.32 | 121670.45 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
5807 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553679 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 25901.57 | 94494.40 | услуга | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Центр качества" | 6670084423
5808 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553679 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 48945.19 | 48945.19 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
5809 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553679 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1891024.23 | 1891024.23 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
5810 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553679 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 764022.61 | 764022.61 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
5811 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553679 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 140706.87 | 140706.87 | м кв. | 755.8 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
5812 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553679 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 560483.48 | 2219296.80 | м кв. | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-12-01 | 2016-03-03 | ЗАО "Тринити" | 6671395968
5813 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553679 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 81697.90 | 29858.64 | услуга | 2 |  | 2015-07-17 | 2015-12-01 | 2016-04-30 | ООО "Центр качества" | 6670084423
5814 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553679 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 326552.19 | 326552.19 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
5815 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553679 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 353160.61 | 353160.61 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
5816 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553680 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 281105.37 | 275483.26 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
5817 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553680 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 1326707.84 | 1077048.54 | cистема | 2 |  | 2015-09-01 | 2015-12-01 | 2016-05-17 | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
5818 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553680 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 2066099.60 | 2066099.60 | cистема | 1 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
5819 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553680 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 922622.67 | 922622.67 | cистема | 1 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
5820 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553680 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 750144.00 | 750144.00 | м кв. | 0 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
5821 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553680 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 3905315.89 | 3905315.89 | м кв. | 0 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
5822 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553680 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 179417.80 | 158312.34 | услуга | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224
5823 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553681 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 202369.44 | 0.00 | cистема | 1
5824 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553681 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 487215.55 | 0.00 | cистема | 1
5825 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553681 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 109505.59 | 0.00 | cистема | 1
5826 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553681 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 14 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1009910.61 | 0.00 | м кв. | 0
5827 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553681 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 236616.58 | 0.00 | м кв. | 0
5828 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553681 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 14 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 626622.52 | 0.00 | м кв. | 0
5829 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553681 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 69383.81 | 0.00 | компл. | 1
5830 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553681 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 61319.05 | 0.00 | услуга | 1
5831 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553681 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 231511.01 | 0.00 | cистема | 1
5832 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553681 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 162201.33 | 0.00 | cистема | 1
5833 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553683 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 148427.37 | 145458.82 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
5834 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553683 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 475273.86 | 938144.84 | cистема | 2 |  | 2015-09-01 | 2015-12-01 | 2016-05-12 | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
5835 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553683 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 970843.27 | 970843.27 | cистема | 1 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
5836 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553683 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 611894.24 | 611894.24 | cистема | 1 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
5837 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553683 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 19 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1948916.93 | 1948916.93 | м кв. | 0 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
5838 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553683 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 468933.24 | 468933.24 | м кв. | 0 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
5839 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553683 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 19 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2028909.10 | 2028909.10 | м кв. | 0 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
5840 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553683 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 151177.80 | 133387.20 | услуга | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224
5841 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553683 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 479667.39 | 479667.39 | cистема | 1 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
5842 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553683 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 574451.97 | 574451.97 | cистема | 1 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
5843 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553651 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 1КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2015 | 1072411.14 | 1072411.14 | м кв. | 0 |  | 2015-07-17 | 2015-12-01 | 2016-01-11 | ЗАО "Тринити" | 6671395968
5844 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553651 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 1КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 153398.70 | 145820.81 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
5845 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553651 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 1КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 21448.22 | 117705.00 | услуга | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Центр качества" | 6670084423
5846 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553651 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 1КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 408819.75 | 408819.75 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
5847 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553651 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 1КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1076063.13 | 1076063.13 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
5848 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553651 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 1КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 373599.90 | 373599.90 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
5849 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553651 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 1КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1500429.16 | 2311943.32 | м кв. | 2 |  | 2015-07-17 | 2015-12-01 | 2016-05-12 | ЗАО "Тринити" | 6671395968
5850 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553651 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 1КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 154877.49 | 154877.49 | м кв. | 0 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
5851 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553651 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 1КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 811641.76 | 2081521.18 | м кв. | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-12-01 | 2016-02-03 | ЗАО "Тринити" | 6671395968
5852 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553651 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 1КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 112956.82 | 37467.38 | услуга | 2 |  | 2015-07-17 | 2015-12-01 | 2016-04-30 | ООО "Центр качества" | 6670084423
5853 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553651 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 1КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 664197.48 | 664197.48 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
5854 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553651 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 1КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 658212.24 | 658212.24 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
5855 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553652 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 1КОРПУС В | ремонт фасада | 10 | 2015 | 1072176.86 | 677973.72 | м кв. | 697 |  | 2015-07-17 | 2015-12-01 | 2015-10-23 | ЗАО "Тринити" | 6671395968
5856 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553652 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 1КОРПУС В | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 57903.30 | 56745.23 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
5857 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553652 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 1КОРПУС В | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 21443.54 | 12203.53 | услуга | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | ООО "Центр качества" | 6670084423
5858 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553652 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 1КОРПУС В | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 358987.91 | 358987.91 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
5859 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553652 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 1КОРПУС В | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 604354.25 | 604354.25 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
5860 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553652 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 1КОРПУС В | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 265075.52 | 265075.52 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
5861 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553652 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 1КОРПУС В | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1699255.66 | 1293394.46 | м кв. | 2 |  | 2015-07-17 | 2015-12-01 | 2016-05-12 | ЗАО "Тринити" | 6671395968
5862 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553652 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 1КОРПУС В | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 92956.95 | 92956.95 | м кв. | 0 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
5863 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553652 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 1КОРПУС В | ремонт фасада | 10 | 2016 | 345664.48 | 1038049.54 | м кв. | 697 |  | 2015-07-17 | 2015-12-01 | 2016-03-03 | ЗАО "Тринити" | 6671395968
5864 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553652 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 1КОРПУС В | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 77440.35 | 18684.89 | услуга | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-12-01 | 2016-04-30 | ООО "Центр качества" | 6670084423
5865 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553652 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 1КОРПУС В | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 248754.59 | 248754.59 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
5866 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553652 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 1КОРПУС В | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 256968.26 | 256968.26 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
5867 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553653 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 1КОРПУС Г | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 377436.15 | 369887.43 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573 | 5
5868 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553653 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 1КОРПУС Г | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 2221581.60 | 2221581.60 | cистема | 1 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421 | 5
5869 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553653 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 1КОРПУС Г | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 785296.08 | 785296.08 | cистема | 1 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421 | 5
5870 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553653 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 1КОРПУС Г | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 2390415.20 | 2390415.20 | м кв. | 0 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421 | 5
5871 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553653 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 1КОРПУС Г | ремонт фасада | 10 | 2016 | 3110197.12 | 3110197.12 | м кв. | 0 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421 | 5
5872 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553653 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 1КОРПУС Г | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 170149.80 | 150315.48 | услуга | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
5873 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553654 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 1КОРПУС Д | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 146060.46 | 143139.25 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
5874 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553654 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 1КОРПУС Д | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 812211.97 | 610742.04 | cистема | 2 |  | 2015-09-01 | 2015-12-01 | 2016-05-10 | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
5875 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553654 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 1КОРПУС Д | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1481320.28 | 1481320.28 | cистема | 1 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
5876 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553654 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 1КОРПУС Д | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 486401.64 | 486401.64 | cистема | 1 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
5877 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553654 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 1КОРПУС Д | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2561448.91 | 1101181.90 | м кв. | 0 |  | 2015-09-01 | 2015-12-01 | 2016-06-01 | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
5878 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553654 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 1КОРПУС Д | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 268033.09 | 268033.09 | м кв. | 0 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
5879 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553654 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 1КОРПУС Д | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2314835.50 | 2314835.50 | м кв. | 0 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
5880 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553654 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 1КОРПУС Д | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 174298.60 | 153788.22 | услуга | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224
5881 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553654 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 1КОРПУС Д | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 287433.54 | 287433.54 | cистема | 1 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
5882 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553654 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 1КОРПУС Д | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 503245.07 | 503245.07 | cистема | 1 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
5883 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553684 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 20 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 191392.32 | 0.00 | м кв. | 0
5884 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553684 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 56122.56 | 0.00 | компл. | 1
5885 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553684 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 3827.85 | 0.00 | услуга | 1
5886 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553685 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 392189.52 | 1781806.04 | cистема | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
5887 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553685 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 2135213.54 | 2201719.14 | cистема | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-08-15 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
5888 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553685 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 1856047.96 | 376501.94 | cистема | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
5889 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553685 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 21 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2596205.32 | 3122978.93 | м кв. | 1374.82 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
5890 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553685 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 21 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 378095.60 | 389302.58 | м кв. | 844.2 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
5891 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553685 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 21 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 3253103.06 | 2492357.11 | м кв. | 1762.6 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
5892 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553685 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 213437.95 | 213437.95 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-02-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
5893 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553685 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 235122.48 | 240526.08 | услуга | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
5894 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553685 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 667642.82 | 688260.96 | cистема | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
5895 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553685 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 477626.24 | 492325.08 | cистема | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
5896 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553686 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 203221.20 | 0.00 | cистема | 1
5897 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553686 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 22 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 237612.48 | 0.00 | м кв. | 0
5898 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553686 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 22 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 70214.98 | 0.00 | компл. | 1
5899 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553686 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 22 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 8816.67 | 0.00 | услуга | 1
5900 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553687 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 598214.04 | 0.00 | cистема | 1
5901 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553687 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 134453.39 | 0.00 | cистема | 1
5902 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553687 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 290523.07 | 0.00 | м кв. | 0
5903 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553687 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 23 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 769381.00 | 0.00 | м кв. | 0
5904 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553687 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 87587.14 | 0.00 | компл. | 1
5905 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553687 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 45519.60 | 0.00 | услуга | 1
5906 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553687 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 284254.35 | 0.00 | cистема | 1
5907 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553687 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 199154.39 | 0.00 | cистема | 1
5908 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553688 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 23КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 304427.76 | 0.00 | cистема | 1
5909 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553688 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 23КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 732926.56 | 0.00 | cистема | 1
5910 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553688 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 23КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 164731.10 | 0.00 | cистема | 1
5911 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553688 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 23КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 355946.30 | 0.00 | м кв. | 0
5912 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553688 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 23КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 942638.81 | 0.00 | м кв. | 0
5913 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553688 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 23КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 104375.23 | 0.00 | компл. | 1
5914 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553688 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 23КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 61858.77 | 0.00 | услуга | 1
5915 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553688 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 23КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 348265.92 | 0.00 | cистема | 1
5916 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553688 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 23КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 244002.20 | 0.00 | cистема | 1
5917 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553690 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 624938.62 | 672753.40 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
5918 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553690 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1694732.52 | 1820262.10 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
5919 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553690 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 548582.00 | 589176.36 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
5920 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553690 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 24 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 45634.14 | 48852.00 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
5921 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553690 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 24 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1705766.70 | 1826188.06 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
5922 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553690 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 24 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 155175.88 | 155175.88 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
5923 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553690 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 24 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 111473.33 | 99293.47 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
5924 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553690 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 467285.90 | 501698.24 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
5925 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553690 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 486726.40 | 522604.30 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
5926 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553691 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 24КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 117018.72 | 0.00 | cистема | 1
5927 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553691 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 24КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 281729.00 | 0.00 | cистема | 1
5928 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553691 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 24КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 63320.84 | 0.00 | cистема | 1
5929 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553691 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 24КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 583973.78 | 0.00 | м кв. | 0
5930 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553691 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 24КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 136821.89 | 0.00 | м кв. | 0
5931 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553691 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 24КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 40120.70 | 0.00 | компл. | 1
5932 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553691 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 24КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 28210.51 | 0.00 | услуга | 1
5933 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553691 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 24КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 133869.63 | 0.00 | cистема | 1
5934 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553691 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 24КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 93791.79 | 0.00 | cистема | 1
5935 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553693 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 284247.60 | 0.00 | cистема | 1
5936 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553693 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 684341.72 | 0.00 | cистема | 1
5937 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553693 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 153811.27 | 0.00 | cистема | 1
5938 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553693 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 25 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1418517.87 | 0.00 | м кв. | 0
5939 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553693 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 25 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 332351.04 | 0.00 | м кв. | 0
5940 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553693 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 25 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 880152.39 | 0.00 | м кв. | 0
5941 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553693 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 25 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 97456.32 | 0.00 | компл. | 1
5942 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553693 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 25 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 79624.99 | 0.00 | услуга | 1
5943 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553693 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 227827.58 | 0.00 | cистема | 1
5944 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553696 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 230937.80 | 0.00 | cистема | 1
5945 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553696 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 680320.74 | 0.00 | cистема | 1
5946 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553696 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 26 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 111793.20 | 0.00 | м кв. | 0
5947 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553696 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 26 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 663893.96 | 0.00 | м кв. | 0
5948 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553696 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 26 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 30746.24 | 30746.24 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
5949 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553696 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 26 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 37027.27 | 32986.97 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
5950 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553696 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 164417.66 | 0.00 | cистема | 1
5951 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553697 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 26КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 476751.93 | 0.00 | cистема | 1
5952 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553697 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 26КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 107153.81 | 0.00 | cистема | 1
5953 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553697 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 26КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 231534.91 | 0.00 | м кв. | 0
5954 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553697 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 26КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 67893.70 | 0.00 | компл. | 1
5955 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553697 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 26КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 19483.17 | 0.00 | услуга | 1
5956 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553697 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 26КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 158717.84 | 0.00 | cистема | 1
5957 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553699 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 27 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 1273053.67 | 755889.12 | м кв. | 758.4 |  | 2015-07-17 | 2015-12-01 | 2015-10-23 | ЗАО "Тринити" | 6671395968
5958 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553699 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 27 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 76183.38 | 72419.92 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
5959 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553699 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 27 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 25461.07 | 13606.00 | услуга | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | ООО "Центр качества" | 6670084423
5960 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553699 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 533151.99 | 533151.99 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
5961 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553699 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 536386.30 | 536386.30 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
5962 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553699 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 27 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1040760.99 | 1585171.88 | м кв. | 2 |  | 2015-07-17 | 2015-12-01 | 2016-05-12 | ЗАО "Тринити" | 6671395968
5963 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553699 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 27 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 144217.67 | 144217.67 | м кв. | 0 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
5964 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553699 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 27 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 52986.73 | 19127.47 | услуга | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-12-01 | 2016-04-30 | ООО "Центр качества" | 6670084423
5965 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553699 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 236880.35 | 236880.35 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
5966 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553699 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 157939.03 | 157939.03 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
5967 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553700 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 230937.80 | 248170.52 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5968 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553700 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 679992.70 | 730346.84 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5969 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553700 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 28 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 643902.40 | 690631.58 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5970 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553700 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 28 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 30468.64 | 30468.64 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
5971 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553700 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 28 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 34585.98 | 31273.69 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
5972 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553700 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 73544.15 | 106618.90 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5973 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553700 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 100921.86 | 108189.48 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5974 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553701 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 29 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 1238559.06 | 719394.08 | м кв. | 762 |  | 2015-07-17 | 2015-12-01 | 2015-10-23 | ЗАО "Тринити" | 6671395968
5975 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553701 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 29 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 76560.12 | 72778.05 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
5976 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553701 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 29 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 24771.18 | 12949.09 | услуга | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | ООО "Центр качества" | 6670084423
5977 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553701 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 532776.26 | 532776.26 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
5978 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553701 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1555452.51 | 1555452.51 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
5979 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553701 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 277559.75 | 277559.75 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
5980 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553701 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 29 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1063816.07 | 1574844.52 | м кв. | 2 |  | 2015-07-17 | 2015-12-01 | 2016-05-12 | ЗАО "Тринити" | 6671395968
5981 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553701 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 29 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 124948.16 | 124948.16 | м кв. | 0 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
5982 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553701 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 29 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 78982.02 | 28087.98 | услуга | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-12-01 | 2016-04-30 | ООО "Центр качества" | 6670084423
5983 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553701 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 236716.94 | 236716.94 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
5984 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553701 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 157831.25 | 157831.25 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
5985 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553702 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 230937.80 | 248170.52 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5986 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553702 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 687527.00 | 738441.64 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5987 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553702 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 30 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 105684.34 | 113295.34 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5988 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553702 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 30 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 636729.18 | 682935.62 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5989 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553702 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 30 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 30836.87 | 30836.87 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
5990 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553702 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 30 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 37994.58 | 35175.90 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
5991 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553702 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 74433.03 | 159796.78 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5992 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553702 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 164417.66 | 176389.94 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
5993 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553703 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 30КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 230937.80 | 0.00 | cистема | 1
5994 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553703 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 30КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 680221.62 | 0.00 | cистема | 1
5995 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553703 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 30КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 89320.10 | 0.00 | м кв. | 0
5996 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553703 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 30КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 673536.92 | 0.00 | м кв. | 0
5997 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553703 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 30КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 27164.68 | 30729.22 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
5998 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553703 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 30КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 39964.62 | 35410.03 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
5999 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553703 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 30КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 159796.78 | 0.00 | cистема | 1
6000 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553703 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 30КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 164417.66 | 0.00 | cистема | 1
6001 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553704 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 30КОРПУС Б | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 199836.00 | 0.00 | cистема | 1
6002 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553704 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 30КОРПУС Б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 481116.15 | 0.00 | cистема | 1
6003 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553704 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 30КОРПУС Б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 108134.70 | 0.00 | cистема | 1
6004 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553704 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 30КОРПУС Б | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 233654.40 | 0.00 | м кв. | 0
6005 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553704 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 30КОРПУС Б | ремонт фасада | 10 | 2017 | 618777.90 | 0.00 | м кв. | 0
6006 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553704 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 30КОРПУС Б | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 68515.20 | 0.00 | компл. | 1
6007 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553704 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 30КОРПУС Б | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 36033.80 | 0.00 | услуга | 1
6008 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553704 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 30КОРПУС Б | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 160170.75 | 0.00 | cистема | 1
6009 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553707 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 31 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 94668.21 | 89991.60 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
6010 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553707 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 380967.03 | 381980.16 | cистема | 2 |  | 2015-07-17 | 2015-07-17 | 2016-04-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
6011 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553707 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 674508.03 | 726625.12 | cистема | 2 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 | 2016-05-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
6012 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553707 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 325594.99 | 224241.30 | cистема | 3 |  | 2015-07-17 | 2015-07-17 | 2016-05-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
6013 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553707 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 31 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 201477.25 | 227316.95 | м кв. | 3 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 | 2016-05-31 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
6014 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553707 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 31 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 987127.96 | 1929827.65 | м кв. | 3 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 | 2016-05-31 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
6015 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553707 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 31 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 61360.60 | 3562.01 | услуга | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-04-30 | ООО "Центр качества" | 6670084423
6016 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553707 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 254794.29 | 113600.96 | cистема | 2 |  | 2015-07-17 | 2015-07-17 | 2016-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
6017 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553707 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 243560.45 | 185095.98 | cистема | 2 |  | 2015-07-17 | 2015-07-17 | 2016-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
6018 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553708 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 477258.08 | 512797.32 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
6019 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553708 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1543659.48 | 1658042.78 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
6020 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553708 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 725636.28 | 779321.56 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
6021 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553708 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 32 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1363077.00 | 1463943.40 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
6022 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553708 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 32 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 61826.10 | 66206.26 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
6023 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553708 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 32 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1506999.24 | 1613061.18 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
6024 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553708 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 32 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 91389.37 | 91389.37 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
6025 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553708 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 32 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 113569.12 | 101149.98 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
6026 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553709 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 704232.75 | 440273.34 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-09-01 | 2015-10-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
6027 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553709 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 33 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 901055.03 | 573645.20 | м кв. | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2015-10-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
6028 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553709 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 33 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 58615.83 | 55720.21 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
6029 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553709 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 33 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 32105.76 | 10325.61 | услуга | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2015-12-02 | ООО "Центр качества" | 6670084423
6030 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553709 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 532728.54 | 362373.28 | cистема | 2 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-04-07 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
6031 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553709 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 265089.58 | 208223.78 | cистема | 2 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-04-07 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
6032 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553709 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 33 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 116985.44 | 116985.44 | м кв. | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
6033 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553709 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 33 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1065877.93 | 979914.39 | м кв. | 3 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 | 2016-05-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
6034 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553709 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 33 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 46046.24 | 10325.61 | услуга | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2015-12-02 | ООО "Центр качества" | 6670084423
6035 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553709 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 188147.70 | 150389.82 | cистема | 2 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-04-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
6036 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553709 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 133483.03 | 127063.58 | cистема | 2 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-04-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
6037 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553710 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 704711.05 | 641445.64 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-09-01 | 2015-10-19 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
6038 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553710 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 35 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 932840.06 | 579371.74 | м кв. | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2015-10-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
6039 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553710 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 35 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 1312128.87 | 1279852.78 | м кв. | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2015-12-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
6040 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553710 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 35 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 58574.88 | 55681.28 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
6041 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553710 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 35 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 58993.60 | 21974.71 | услуга | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2015-12-02 | ООО "Центр качества" | 6670084423
6042 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553710 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 533090.36 | 360985.60 | cистема | 2 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-04-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
6043 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553710 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 247132.38 | 133852.14 | cистема | 3 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-05-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
6044 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553710 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 35 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 117064.90 | 68736.84 | м кв. | 3 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 | 2016-05-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
6045 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553710 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 35 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 24382.60 | 45012.06 | услуга | 2 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-04-07 | ООО "Центр качества" | 6670084423
6046 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553710 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 188272.09 | 26947.66 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
6047 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553710 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 133570.29 | 6874.68 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
6048 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553711 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 36 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 901055.03 | 374306.62 | м кв. | 740 |  | 2015-07-17 | 2015-12-01 | 2015-09-21 | ЗАО "Тринити" | 6671395968
6049 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553711 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 36 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 1065877.93 | 667553.14 | м кв. | 789 |  | 2015-07-17 | 2015-12-01 | 2015-09-24 | ЗАО "Тринити" | 6671395968
6050 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553711 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 36 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 76658.40 | 72871.48 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
6051 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553711 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 36 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 39338.66 | 18753.48 | услуга | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-12-01 | 2015-12-02 | ООО "Центр качества" | 6670084423
6052 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553711 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 532728.54 | 532728.54 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
6053 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553711 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 704232.75 | 704232.75 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
6054 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553711 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 265089.57 | 265089.57 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
6055 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553711 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 36 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 116985.44 | 116985.44 | м кв. | 0 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
6056 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553711 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 36 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 329603.50 | 1295359.16 | м кв. | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-12-01 | 2016-02-03 | ЗАО "Тринити" | 6671395968
6057 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553711 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 36 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 45405.41 | 22315.49 | услуга | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-12-01 | 2016-04-30 | ООО "Центр качества" | 6670084423
6058 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553711 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 188147.70 | 188147.70 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
6059 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553711 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 36 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 133483.04 | 133483.04 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
6060 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553712 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 36КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 128266.32 | 0.00 | cистема | 1
6061 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553712 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 36КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 149972.93 | 0.00 | м кв. | 0
6062 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553712 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 36КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 397167.50 | 0.00 | м кв. | 0
6063 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553712 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 36КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 43977.02 | 0.00 | компл. | 1
6064 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553712 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 36КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 13508.14 | 0.00 | услуга | 1
6065 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553715 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 199836.00 | 0.00 | cистема | 1
6066 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553715 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 481116.15 | 0.00 | cистема | 1
6067 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553715 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 108134.70 | 0.00 | cистема | 1
6068 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553715 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 38 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 233654.40 | 0.00 | м кв. | 0
6069 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553715 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 38 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 68515.20 | 0.00 | компл. | 1
6070 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553715 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 38 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 23658.24 | 0.00 | услуга | 1
6071 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553715 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 160170.75 | 0.00 | cистема | 1
6072 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553722 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 42КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 112039.20 | 0.00 | cистема | 1
6073 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553722 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 42КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 269740.53 | 0.00 | cистема | 1
6074 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553722 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 42КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 60626.34 | 0.00 | cистема | 1
6075 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553722 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 42КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 559123.83 | 0.00 | м кв. | 0
6076 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553722 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 42КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 130999.68 | 0.00 | м кв. | 0
6077 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553722 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 42КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 346921.38 | 0.00 | м кв. | 0
6078 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553722 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 42КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 38413.44 | 0.00 | компл. | 1
6079 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553722 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 42КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 33948.49 | 0.00 | услуга | 1
6080 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553722 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 42КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 128173.05 | 0.00 | cистема | 1
6081 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553722 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 42КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 89800.65 | 0.00 | cистема | 1
6082 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553726 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 44КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 84957.60 | 0.00 | cистема | 1
6083 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553726 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 44КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 204540.09 | 0.00 | cистема | 1
6084 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553726 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 44КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 45972.02 | 0.00 | cистема | 1
6085 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553726 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 44КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 99335.04 | 0.00 | м кв. | 0
6086 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553726 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 44КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 263065.14 | 0.00 | м кв. | 0
6087 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553726 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 44КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 29128.32 | 0.00 | компл. | 1
6088 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553726 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 44КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 15319.29 | 0.00 | услуга | 1
6089 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553726 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 44КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 68094.45 | 0.00 | cистема | 1
6090 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553727 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 44КОРПУС Б | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 173453.28 | 0.00 | cистема | 1
6091 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553727 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 44КОРПУС Б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 93858.56 | 0.00 | cистема | 1
6092 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553727 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 44КОРПУС Б | ремонт крыши | 8 | 2017 | 865606.52 | 0.00 | м кв. | 0
6093 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553727 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 44КОРПУС Б | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 202806.91 | 0.00 | м кв. | 0
6094 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553727 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 44КОРПУС Б | ремонт фасада | 10 | 2017 | 537085.69 | 0.00 | м кв. | 0
6095 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553727 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 44КОРПУС Б | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 59469.70 | 0.00 | компл. | 1
6096 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553727 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 44КОРПУС Б | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 41424.84 | 0.00 | услуга | 1
6097 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553727 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 44КОРПУС Б | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 198430.87 | 0.00 | cистема | 1
6098 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553737 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 608047.44 | 0.00 | cистема | 1
6099 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553737 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1463907.62 | 0.00 | cистема | 1
6100 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553737 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 329024.94 | 0.00 | cистема | 1
6101 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553737 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 59 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 3034418.43 | 0.00 | м кв. | 0
6102 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553737 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 59 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 710947.78 | 0.00 | м кв. | 0
6103 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553737 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 59 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1882775.47 | 0.00 | м кв. | 0
6104 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553737 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 59 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 208473.11 | 0.00 | компл. | 1
6105 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553737 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 59 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 184241.72 | 0.00 | услуга | 1
6106 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553737 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 695607.39 | 0.00 | cистема | 1
6107 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553737 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 487356.71 | 0.00 | cистема | 1
6108 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553738 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 61 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 560305.20 | 0.00 | cистема | 1
6109 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553738 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 61 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1348965.56 | 0.00 | cистема | 1
6110 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553738 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 61 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 303190.79 | 0.00 | cистема | 1
6111 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553738 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 61 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 655126.08 | 0.00 | м кв. | 0
6112 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553738 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 61 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 192104.64 | 0.00 | компл. | 1
6113 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553738 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 61 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 79153.37 | 0.00 | услуга | 1
6114 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553738 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 61 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 640990.18 | 0.00 | cистема | 1
6115 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553738 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 61 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 449090.78 | 0.00 | cистема | 1
6116 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553673 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 1267768.32 | 0.00 | cистема | 1
6117 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553673 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 686011.26 | 0.00 | cистема | 1
6118 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553673 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 6326709.57 | 0.00 | м кв. | 0
6119 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553673 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 1482313.73 | 0.00 | м кв. | 0
6120 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553673 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 3925554.05 | 0.00 | м кв. | 0
6121 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553673 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 434663.42 | 0.00 | компл. | 1
6122 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553673 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 323096.33 | 0.00 | услуга | 1
6123 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553673 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 1450329.28 | 0.00 | cистема | 1
6124 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000553673 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 1016130.24 | 0.00 | cистема | 1
6125 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000533743 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных борцов, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 153158.16 | 150095.00 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
6126 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000533743 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных борцов, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 698607.12 | 698607.12 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280
6127 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000533743 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных борцов, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1274958.27 | 1274958.27 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280
6128 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000533743 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных борцов, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 431488.20 | 429188.46 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2015-11-01 | 2016-06-02 | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280
6129 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000533743 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных борцов, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1367602.47 | 1367602.47 | м кв. | 739 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280
6130 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000533743 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных борцов, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 520147.40 | 520147.40 | м кв. | 607.2 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280
6131 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000533743 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных борцов, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1308764.98 | 1308764.98 | м кв. | 1614 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280
6132 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000533743 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных борцов, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 120574.60 | 86295.05 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
6133 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000533743 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных борцов, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 236714.43 | 177624.22 | cистема | 2 |  | 2015-08-21 | 2015-11-01 | 2016-05-26 | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280
6134 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000533743 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных борцов, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 190447.13 | 159708.28 | cистема | 2 |  | 2015-08-21 | 2015-11-01 | 2016-05-26 | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280
6135 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000533744 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных борцов, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 149908.94 | 146910.76 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
6136 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000533744 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных борцов, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 682162.39 | 682162.39 | cистема | 1 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
6137 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000533744 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных борцов, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1415992.41 | 1415992.41 | cистема | 1 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
6138 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000533744 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных борцов, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 644455.17 | 644455.17 | cистема | 1 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
6139 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000533744 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных борцов, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 256320.20 | 256320.20 | м кв. | 617 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
6140 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000533744 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных борцов, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1548359.59 | 1548359.59 | м кв. | 1571 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
6141 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000533744 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных борцов, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 119705.80 | 117362.80 | услуга | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
6142 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000533744 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных борцов, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 795142.23 | 640407.24 | cистема | 2 |  | 2015-09-01 | 2015-12-01 | 2016-04-25 | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
6143 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000533744 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных борцов, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 642858.01 | 533174.74 | cистема | 2 |  | 2015-09-01 | 2015-12-01 | 2016-04-25 | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
6144 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000533745 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных борцов, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 149932.77 | 146934.11 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
6145 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000533745 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных борцов, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 698537.12 | 698537.12 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280
6146 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000533745 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных борцов, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1234096.68 | 1234096.68 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280
6147 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000533745 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных борцов, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 459370.91 | 413664.36 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2015-11-01 | 2016-06-02 | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280
6148 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000533745 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных борцов, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1434064.75 | 1434064.75 | м кв. | 785 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280
6149 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000533745 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных борцов, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 412757.29 | 412757.29 | м кв. | 603.9 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280
6150 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000533745 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных борцов, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1150034.14 | 1150034.14 | м кв. | 1464 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280
6151 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000533745 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных борцов, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 114779.80 | 82143.10 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
6152 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000533745 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных борцов, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 194165.95 | 79960.34 | cистема | 2 |  | 2015-08-21 | 2015-11-01 | 2016-05-26 | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280
6153 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000533745 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных борцов, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 155963.16 | 61771.82 | cистема | 2 |  | 2015-08-21 | 2015-11-01 | 2016-05-26 | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280
6154 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000535786 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, д. 126 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 159519.36 | 0.00 | cистема | 1
6155 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000535786 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, д. 126 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 384051.62 | 0.00 | cистема | 1
6156 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000535786 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, д. 126 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 86318.67 | 0.00 | cистема | 1
6157 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000535786 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, д. 126 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 796070.26 | 0.00 | м кв. | 0
6158 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000535786 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, д. 126 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 186514.94 | 0.00 | м кв. | 0
6159 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000535786 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, д. 126 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 493940.30 | 0.00 | м кв. | 0
6160 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000535786 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, д. 126 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 54692.35 | 0.00 | компл. | 1
6161 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000535786 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, д. 126 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 48335.24 | 0.00 | услуга | 1
6162 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000535786 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, д. 126 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 182490.44 | 0.00 | cистема | 1
6163 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000535786 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, д. 126 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 127856.52 | 0.00 | cистема | 1
6164 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000535787 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, д. 128 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 157837.68 | 0.00 | cистема | 1
6165 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000535787 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, д. 128 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 380002.89 | 0.00 | cистема | 1
6166 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000535787 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, д. 128 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 85408.69 | 0.00 | cистема | 1
6167 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000535787 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, д. 128 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 787677.96 | 0.00 | м кв. | 0
6168 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000535787 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, д. 128 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 184548.67 | 0.00 | м кв. | 0
6169 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000535787 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, д. 128 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 488733.10 | 0.00 | м кв. | 0
6170 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000535787 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, д. 128 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 54115.78 | 0.00 | компл. | 1
6171 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000535787 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, д. 128 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 47825.68 | 0.00 | услуга | 1
6172 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000535787 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, д. 128 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 180566.60 | 0.00 | cистема | 1
6173 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000535787 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, д. 128 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 126508.64 | 0.00 | cистема | 1
6174 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000535788 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, д. 130 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 161004.48 | 0.00 | cистема | 1
6175 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000535788 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, д. 130 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 87122.30 | 0.00 | cистема | 1
6176 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000535788 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, д. 130 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 803481.65 | 0.00 | м кв. | 0
6177 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000535788 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, д. 130 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 188251.39 | 0.00 | м кв. | 0
6178 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000535788 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, д. 130 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 498538.87 | 0.00 | м кв. | 0
6179 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000535788 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, д. 130 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 55201.54 | 0.00 | компл. | 1
6180 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000535788 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, д. 130 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 38451.76 | 0.00 | услуга | 1
6181 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000535788 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, д. 130 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 184189.42 | 0.00 | cистема | 1
6182 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000535773 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, д. 39КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 207036.90 | 207036.90 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
6183 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000535773 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, д. 39КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 705822.90 | 758118.14 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
6184 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000535773 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, д. 39КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 112908.30 | 121265.06 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
6185 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000535773 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, д. 39КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 670591.64 | 720162.26 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
6186 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000535773 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, д. 39КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 204999.04 | 219895.36 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
6187 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000535773 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, д. 39КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 609629.30 | 653887.56 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
6188 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000535773 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, д. 39КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 55972.80 | 54293.62 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
6189 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000535773 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, д. 39КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 56146.69 | 49770.97 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
6190 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000535773 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, д. 39КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 121064.46 | 129827.14 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
6191 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000535773 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных командиров, д. 39КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 175281.92 | 188058.96 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
6192 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000537789 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных партизан, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 278948.21 | 273369.25 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
6193 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000537789 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных партизан, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 3210668.64 | 3210668.64 | cистема | 1 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
6194 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000537789 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных партизан, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 1414102.90 | 1414102.90 | cистема | 1 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
6195 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000537789 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных партизан, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1375308.65 | 1375308.65 | м кв. | 1400 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
6196 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000537789 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных партизан, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 12991.45 | 12991.45 | м кв. | 1084 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
6197 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000537789 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных партизан, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2498742.91 | 2498742.91 | м кв. | 3214.2 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
6198 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000537789 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных партизан, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 213411.22 | 209226.98 | услуга | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
6199 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000537789 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных партизан, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 1075459.95 | 1075459.95 | cистема | 1 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
6200 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000537789 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных партизан, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 1083286.50 | 1083286.50 | cистема | 1 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
6201 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000537790 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных партизан, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 195255.01 | 191349.91 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
6202 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000537790 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных партизан, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 1152769.18 | 1152769.18 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280
6203 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000537790 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных партизан, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 6045862.95 | 6045862.95 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280
6204 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000537790 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных партизан, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 1218721.96 | 1006448.54 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2015-11-01 | 2016-06-21 | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280
6205 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000537790 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных партизан, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 830929.64 | 830929.64 | м кв. | 858 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280
6206 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000537790 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных партизан, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 64730.74 | 64730.74 | м кв. | 454.9 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280
6207 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000537790 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных партизан, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2885929.08 | 2885929.08 | м кв. | 2657.3 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280
6208 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000537790 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных партизан, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 281623.20 | 200835.41 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
6209 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000537790 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных партизан, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 941420.24 | 595750.14 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2015-11-01 | 2016-06-21 | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280
6210 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000537790 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных партизан, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 940796.21 | 444365.58 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2015-11-01 | 2016-06-21 | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280
6211 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000537791 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных партизан, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 282658.19 | 277005.03 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
6212 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000537791 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных партизан, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 1306967.18 | 1306967.18 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280
6213 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000537791 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных партизан, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 3245336.63 | 3245336.63 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280
6214 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000537791 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных партизан, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 1399595.45 | 1399595.45 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280
6215 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000537791 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных партизан, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1376769.98 | 1376769.98 | м кв. | 1343 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280
6216 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000537791 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных партизан, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 224704.82 | 224704.82 | м кв. | 1074.4 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280
6217 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000537791 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных партизан, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 3260194.02 | 3260194.02 | м кв. | 3835 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280
6218 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000537791 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных партизан, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 261129.60 | 186889.34 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
6219 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000537791 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных партизан, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 1125592.82 | 1125592.82 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280
6220 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000537791 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных партизан, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 1117319.10 | 1117319.10 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280
6221 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000537792 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных партизан, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 184171.75 | 184171.75 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
6222 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000537792 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных партизан, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 978491.30 | 978491.30 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280
6223 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000537792 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных партизан, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 6046292.13 | 6046292.13 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280
6224 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000537792 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных партизан, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 1218805.54 | 1218805.54 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280
6225 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000537792 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных партизан, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 830993.99 | 830993.99 | м кв. | 858 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280
6226 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000537792 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных партизан, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 64735.18 | 64735.18 | м кв. | 454.9 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280
6227 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000537792 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных партизан, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2886127.00 | 2886127.00 | м кв. | 2657.3 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280
6228 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000537792 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных партизан, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 278155.80 | 198345.96 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
6229 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000537792 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных партизан, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 941484.47 | 941484.47 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280
6230 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000537792 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Красных партизан, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 940860.39 | 940860.39 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280
6231 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000561846 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кренкеля, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 62186.99 | 62186.99 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
6232 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000561846 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кренкеля, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 254963.80 | 254963.80 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
6233 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000561846 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кренкеля, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 550164.75 | 583412.06 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 | 2016-06-06 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
6234 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000561846 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кренкеля, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 149408.92 | 183786.18 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-10-30 | 2016-06-06 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
6235 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000561846 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кренкеля, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1048053.45 | 982164.74 | м кв. | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-10-30 | 2016-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
6236 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000561846 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кренкеля, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 126990.67 | 126990.67 | м кв. | 107.1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
6237 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000561846 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кренкеля, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 706825.67 | 706825.67 | м кв. | 645 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
6238 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000561846 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кренкеля, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 62458.40 | 28099.41 | услуга | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-11-01 | 2016-06-08 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
6239 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000561846 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кренкеля, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 138538.75 | 84023.08 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-10-30 | 2016-06-06 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
6240 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000561846 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кренкеля, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 147973.99 | 213603.60 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-10-30 | 2016-06-06 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
6241 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000566879 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Круговая, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 81900.00 | 0.00 | cистема | 1
6242 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000566879 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Круговая, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 44317.50 | 0.00 | cистема | 1
6243 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000566879 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Круговая, д. 19 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 408716.25 | 0.00 | м кв. | 0
6244 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000566879 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Круговая, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 95760.00 | 0.00 | м кв. | 0
6245 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000566879 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Круговая, д. 19 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 253597.50 | 0.00 | м кв. | 0
6246 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000566879 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Круговая, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 28080.40 | 23876.25 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
6247 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000566879 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Круговая, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 17685.83 | 0.00 | услуга | 1
6248 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000566881 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Круговая, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 133879.20 | 0.00 | cистема | 1
6249 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000566881 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Круговая, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 72444.34 | 0.00 | cистема | 1
6250 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000566881 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Круговая, д. 21 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 668114.83 | 0.00 | м кв. | 0
6251 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000566881 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Круговая, д. 21 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 156535.68 | 0.00 | м кв. | 0
6252 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000566881 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Круговая, д. 21 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 414547.38 | 0.00 | м кв. | 0
6253 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000566881 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Круговая, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 45901.44 | 39029.71 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
6254 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000566881 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Круговая, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 31973.59 | 0.00 | услуга | 1
6255 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000566881 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Круговая, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 153158.05 | 0.00 | cистема | 1
6256 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000568889 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Крупской, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1150209.38 | 0.00 | cистема | 1
6257 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000568889 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Крупской, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 558600.00 | 0.00 | м кв. | 0
6258 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000568889 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Крупской, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1479318.75 | 0.00 | м кв. | 0
6259 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000568889 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Крупской, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 197870.40 | 139278.13 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
6260 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000568889 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Крупской, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 71421.00 | 0.00 | услуга | 1
6261 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000568889 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Крупской, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 382921.88 | 0.00 | cистема | 1
6262 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000573890 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Крылова, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 505028.16 | 0.00 | cистема | 1
6263 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000573890 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Крылова, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1215883.04 | 0.00 | cистема | 1
6264 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000573890 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Крылова, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 273279.43 | 0.00 | cистема | 1
6265 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000573890 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Крылова, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 590494.46 | 0.00 | м кв. | 0
6266 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000573890 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Крылова, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1563783.62 | 0.00 | м кв. | 0
6267 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000573890 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Крылова, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 189626.11 | 0.00 | компл. | 1
6268 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000573890 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Крылова, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 102620.15 | 0.00 | услуга | 1
6269 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000573890 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Крылова, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 577753.14 | 0.00 | cистема | 1
6270 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000573890 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Крылова, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 404785.62 | 0.00 | cистема | 1
6271 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578987 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 115Б | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 41054.01 | 41054.01 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-26 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
6272 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578987 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 115Б | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 200000.00 | 0.00 | cистема | 1
6273 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578987 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 115Б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 170000.00 | 0.00 | cистема | 1
6274 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578987 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 115Б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 140000.00 | 0.00 | cистема | 1
6275 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578987 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 115Б | ремонт крыши | 8 | 2017 | 500000.00 | 0.00 | м кв. | 406
6276 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578987 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 115Б | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 273773.38 | 0.00 | м кв. | 0
6277 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578987 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 115Б | ремонт фасада | 10 | 2017 | 500000.00 | 0.00 | м кв. | 473.6
6278 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578987 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 115Б | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 37675.47 | 0.00 | услуга | 1
6279 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578987 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 115Б | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 50000.00 | 0.00 | cистема | 1
6280 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578987 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 115Б | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 50000.00 | 0.00 | cистема | 1
6281 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578999 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 149 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 130603.20 | 0.00 | cистема | 1
6282 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578999 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 149 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 314434.38 | 0.00 | cистема | 1
6283 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578999 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 149 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 70671.64 | 0.00 | cистема | 1
6284 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578999 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 149 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 152705.28 | 0.00 | м кв. | 0
6285 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578999 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 149 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 404403.48 | 0.00 | м кв. | 0
6286 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578999 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 149 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 44778.24 | 22206.01 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
6287 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578999 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 149 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 26538.16 | 0.00 | услуга | 1
6288 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578999 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 149 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 149410.30 | 0.00 | cистема | 1
6289 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578999 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 149 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 104679.90 | 0.00 | cистема | 1
6290 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578010 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 183 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 62309.52 | 0.00 | cистема | 1
6291 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578010 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 183 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 33716.75 | 0.00 | cистема | 1
6292 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578010 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 183 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 310951.32 | 0.00 | м кв. | 0
6293 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578010 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 183 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 72854.21 | 0.00 | м кв. | 0
6294 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578010 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 183 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 192936.98 | 0.00 | м кв. | 0
6295 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578010 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 183 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 30442.46 | 12176.98 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-08-27 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
6296 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578010 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 183 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 14881.02 | 0.00 | услуга | 1
6297 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578010 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 183 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 71282.21 | 0.00 | cистема | 1
6298 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578931 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 40Б | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 115293.36 | 0.00 | cистема | 1
6299 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578931 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 40Б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 277575.10 | 0.00 | cистема | 1
6300 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578931 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 40Б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 62387.22 | 0.00 | cистема | 1
6301 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578931 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 40Б | ремонт крыши | 8 | 2017 | 575363.49 | 0.00 | м кв. | 0
6302 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578931 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 40Б | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 134804.54 | 0.00 | м кв. | 0
6303 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578931 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 40Б | ремонт фасада | 10 | 2017 | 356997.65 | 0.00 | м кв. | 0
6304 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578931 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 40Б | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 40210.56 | 0.00 | компл. | 1
6305 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578931 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 40Б | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 32296.61 | 0.00 | услуга | 1
6306 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578931 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 40Б | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 92408.90 | 0.00 | cистема | 1
6307 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578932 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 48КОРПУС 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 660362.72 | 759130.58 | cистема | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «УралСтройКом» | 6670336769 | 5
6308 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578932 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 48КОРПУС 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 851274.38 | 2010318.80 | cистема | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-08-15 |  | ООО «УралСтройКом» | 6670336769 | 5
6309 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578932 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 48КОРПУС 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 215480.81 | 211288.44 | cистема | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «УралСтройКом» | 6670336769 | 5
6310 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578932 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 48КОРПУС 1 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1275157.00 | 2062683.66 | м кв. | 1380.6 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «УралСтройКом» | 6670336769 | 5
6311 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578932 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 48КОРПУС 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 770423.18 | 371266.94 | м кв. | 91 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «УралСтройКом» | 6670336769 | 5
6312 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578932 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 48КОРПУС 1 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1523496.00 | 1530408.08 | м кв. | 611 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «УралСтройКом» | 6670336769 | 5
6313 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578932 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 48КОРПУС 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 131691.46 | 125064.20 | компл. | 1 |  | 2015-11-30 | 2016-01-31 | 2016-04-11 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
6314 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578932 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 48КОРПУС 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 118678.48 | 152185.76 | услуга | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
6315 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578932 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 48КОРПУС 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 358455.92 | 316248.26 | cистема | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «УралСтройКом» | 6670336769 | 5
6316 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578932 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 48КОРПУС 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 279273.81 | 347943.06 | cистема | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «УралСтройКом» | 6670336769 | 5
6317 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578933 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 48КОРПУС 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 322576.80 | 0.00 | cистема | 1
6318 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578933 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 48КОРПУС 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 776621.37 | 0.00 | cистема | 1
6319 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578933 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 48КОРПУС 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 174551.86 | 0.00 | cистема | 1
6320 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578933 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 48КОРПУС 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 377166.72 | 0.00 | м кв. | 0
6321 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578933 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 48КОРПУС 2 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 998836.02 | 0.00 | м кв. | 0
6322 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578933 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 48КОРПУС 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 132215.62 | 94963.27 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
6323 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578933 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 48КОРПУС 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 65546.60 | 0.00 | услуга | 1
6324 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578933 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 48КОРПУС 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 369028.45 | 0.00 | cистема | 1
6325 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578933 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 48КОРПУС 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 258548.85 | 0.00 | cистема | 1
6326 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578939 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 48КОРПУС В | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 757542.24 | 0.00 | cистема | 1
6327 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578939 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 48КОРПУС В | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1823824.57 | 0.00 | cистема | 1
6328 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578939 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 48КОРПУС В | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 409919.15 | 0.00 | cистема | 1
6329 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578939 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 48КОРПУС В | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 885741.70 | 0.00 | м кв. | 0
6330 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578939 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 48КОРПУС В | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2345675.44 | 0.00 | м кв. | 0
6331 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578939 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 48КОРПУС В | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 360127.07 | 193235.71 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
6332 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578939 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 48КОРПУС В | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 153930.22 | 0.00 | услуга | 1
6333 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578939 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 48КОРПУС В | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 866629.71 | 0.00 | cистема | 1
6334 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578939 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 48КОРПУС В | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 607178.43 | 0.00 | cистема | 1
6335 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578952 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 82 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 202316.75 | 198270.42 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
6336 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578952 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 82 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 1749002.35 | 1952434.49 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886 | 5
6337 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578952 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 82 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 2813272.98 | 2813272.98 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227 | 5
6338 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578952 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 82 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 377220.88 | 419972.56 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886 | 5
6339 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578952 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 82 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2734805.19 | 3044694.29 | м кв. | 1949 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886 | 5
6340 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578952 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 82 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 822252.31 | 915424.29 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886 | 5
6341 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578952 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 82 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2724332.84 | 2724332.84 | м кв. | 2030 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227 | 5
6342 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578952 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 82 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 244027.00 | 215309.88 | услуга | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419 | 5
6343 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578952 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 82 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 484893.20 | 534264.12 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886 | 5
6344 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578952 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 82 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 495570.25 | 546154.56 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886 | 5
6345 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578953 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 83А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 594605.76 | 0.00 | м кв. | 0
6346 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578953 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 83А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1574671.41 | 0.00 | м кв. | 0
6347 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578953 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 83А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 172388.74 | 128027.15 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
6348 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578953 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 83А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 43385.54 | 0.00 | услуга | 1
6349 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578966 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 97 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 398427.12 | 0.00 | cистема | 1
6350 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578966 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 97 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 959235.18 | 0.00 | cистема | 1
6351 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578966 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 97 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 215595.77 | 0.00 | cистема | 1
6352 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578966 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 97 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 465853.25 | 0.00 | м кв. | 0
6353 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578966 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 97 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 136603.58 | 90601.17 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
6354 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578966 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 97 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 56285.13 | 0.00 | услуга | 1
6355 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578966 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 97 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 455801.36 | 0.00 | cистема | 1
6356 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000578966 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 97 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 319343.72 | 0.00 | cистема | 1
6357 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000582015 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кунарская, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 168231.17 | 0.00 | м кв. | 0
6358 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000582015 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кунарская, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 60585.41 | 41945.80 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
6359 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000582015 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кунарская, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 3364.62 | 0.00 | услуга | 1
6360 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000582037 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кунарская, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 82882.80 | 0.00 | cистема | 1
6361 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000582037 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кунарская, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 44849.31 | 0.00 | cистема | 1
6362 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000582037 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кунарская, д. 49 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 413620.85 | 0.00 | м кв. | 0
6363 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000582037 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кунарская, д. 49 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 96909.12 | 0.00 | м кв. | 0
6364 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000582037 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кунарская, д. 49 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 256640.67 | 0.00 | м кв. | 0
6365 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000582037 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кунарская, д. 49 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 28237.25 | 24162.77 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
6366 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000582037 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кунарская, д. 49 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 17898.06 | 0.00 | услуга | 1
6367 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000582039 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кунарская, д. 49КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 133857.36 | 0.00 | cистема | 1
6368 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000582039 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кунарская, д. 49КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 72432.52 | 0.00 | cистема | 1
6369 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000582039 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кунарская, д. 49КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 668005.84 | 0.00 | м кв. | 0
6370 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000582039 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кунарская, д. 49КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 156510.14 | 0.00 | м кв. | 0
6371 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000582039 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кунарская, д. 49КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 414479.75 | 0.00 | м кв. | 0
6372 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000582039 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кунарская, д. 49КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 52595.71 | 39023.34 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
6373 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000582039 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кунарская, д. 49КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 28905.71 | 0.00 | услуга | 1
6374 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000582017 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кунарская, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 163328.26 | 0.00 | м кв. | 0
6375 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000582017 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кунарская, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 59402.30 | 40723.33 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
6376 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000582017 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кунарская, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 3266.57 | 0.00 | услуга | 1
6377 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000582040 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кунарская, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 82926.48 | 0.00 | cистема | 1
6378 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000582040 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кунарская, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 44872.95 | 0.00 | cистема | 1
6379 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000582040 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кунарская, д. 51 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 413838.83 | 0.00 | м кв. | 0
6380 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000582040 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кунарская, д. 51 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 96960.19 | 0.00 | м кв. | 0
6381 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000582040 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кунарская, д. 51 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 256775.92 | 0.00 | м кв. | 0
6382 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000582040 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кунарская, д. 51 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 28626.62 | 24175.50 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
6383 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000582040 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Кунарская, д. 51 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 17907.49 | 0.00 | услуга | 1
6384 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000597059 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 253938.36 | 272806.56 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
6385 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000597059 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 561046.34 | 602582.34 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
6386 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000597059 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 521964.74 | 560547.20 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
6387 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000597059 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2735290.74 | 1196455.10 | м кв. | 2 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-06-16 | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
6388 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000597059 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 470895.52 | 538377.36 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
6389 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000597059 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 733006.56 | 785601.52 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
6390 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000597059 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 54991.87 | 54991.87 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-11-09 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
6391 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000597059 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 120415.08 | 129930.06 | услуга | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
6392 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000597059 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 371003.80 | 398279.50 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
6393 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000597059 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 373608.06 | 401077.28 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
6394 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000597061 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 11А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 17208.17 | 17208.17 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-26 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
6395 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000597061 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 11А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 197767.40 | 0.00 | cистема | 1
6396 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000597061 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 11А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 813918.50 | 0.00 | cистема | 1
6397 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000597061 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 11А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 71954.50 | 0.00 | cистема | 1
6398 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000597061 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 11А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1419676.00 | 0.00 | м кв. | 406
6399 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000597061 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 11А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 199451.88 | 0.00 | м кв. | 0
6400 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000597061 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 11А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 956259.81 | 0.00 | м кв. | 473.6
6401 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000597061 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 11А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 74871.80 | 0.00 | услуга | 1
6402 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000597061 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 11А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 84562.00 | 0.00 | cистема | 1
6403 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000597062 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 427884.52 | 459645.40 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
6404 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000597062 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1054169.52 | 1132234.78 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
6405 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000597062 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 563736.74 | 605466.26 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
6406 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000597062 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3989550.50 | 4284918.66 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
6407 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000597062 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 495399.40 | 567924.56 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
6408 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000597062 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1024333.22 | 1097061.34 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
6409 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000597062 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 111002.11 | 111002.11 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-11-09 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
6410 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000597062 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 167021.59 | 180037.11 | услуга | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
6411 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000597062 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 380040.24 | 408008.60 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
6412 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000597062 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 415965.34 | 446595.78 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
6413 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000597063 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 492077.04 | 0.00 | cистема | 1
6414 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000597063 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1184702.51 | 0.00 | cистема | 1
6415 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000597063 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 266271.36 | 0.00 | cистема | 1
6416 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000597063 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 14 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2455676.22 | 0.00 | м кв. | 0
6417 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000597063 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 575351.62 | 0.00 | м кв. | 0
6418 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000597063 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 14 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1523681.41 | 0.00 | м кв. | 0
6419 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000597063 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 172164.10 | 128088.43 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
6420 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000597063 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 149102.05 | 0.00 | услуга | 1
6421 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000597063 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 562937.04 | 0.00 | cистема | 1
6422 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000597063 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 394405.16 | 0.00 | cистема | 1
6423 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000597064 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 622068.86 | 668221.02 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
6424 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000597064 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 16 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3867466.52 | 4153591.74 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
6425 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000597064 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 766407.64 | 875681.54 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
6426 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000597064 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1655273.32 | 1776117.12 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
6427 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000597064 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 123589.16 | 123589.16 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-02-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
6428 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000597064 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 138224.33 | 149472.23 | услуга | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
6429 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000597058 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 38951.15 | 38951.15 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-26 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
6430 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000597058 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 189083.90 | 0.00 | cистема | 1
6431 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000597058 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 756639.90 | 0.00 | cистема | 1
6432 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000597058 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 72314.80 | 0.00 | cистема | 1
6433 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000597058 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1456163.00 | 0.00 | м кв. | 472
6434 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000597058 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 174209.60 | 0.00 | м кв. | 0
6435 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000597058 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 835237.23 | 0.00 | м кв. | 527.2
6436 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000597058 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 71354.52 | 0.00 | услуга | 1
6437 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000597058 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 84077.70 | 0.00 | cистема | 1
6438 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000609182 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лермонтова, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1200004.54 | 1288915.18 | cистема | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСтрой» | 6658426007 | 5
6439 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000609182 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лермонтова, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 279693.04 | 300390.24 | cистема | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСтрой» | 6658426007 | 5
6440 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000609182 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лермонтова, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 187878.42 | 201784.72 | м кв. | 0 |  | 2016-05-30 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСтрой» | 6658426007 | 5
6441 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000609182 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лермонтова, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1209205.00 | 1292562.56 | м кв. | 0 |  | 2016-05-30 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСтрой» | 6658426007 | 5
6442 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000609182 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лермонтова, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 133698.57 | 133698.57 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
6443 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000609182 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лермонтова, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 83517.26 | 46577.63 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | ООО «Урал АСТ» | 6679029145 | 5
6444 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000609182 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лермонтова, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 450837.88 | 484052.52 | cистема | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСтрой» | 6658426007 | 5
6445 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000609182 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лермонтова, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 848244.18 | 910912.80 | cистема | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСтрой» | 6658426007 | 5
6446 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000609183 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лермонтова, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 543221.26 | 583570.18 | cистема | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСтрой» | 6658426007 | 5
6447 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000609183 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лермонтова, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1336480.98 | 1435504.22 | cистема | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСтрой» | 6658426007 | 5
6448 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000609183 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лермонтова, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 293945.08 | 315696.02 | cистема | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСтрой» | 6658426007 | 5
6449 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000609183 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лермонтова, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 210165.08 | 225742.26 | м кв. | 0 |  | 2016-05-30 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСтрой» | 6658426007 | 5
6450 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000609183 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лермонтова, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 270027.66 | 289980.28 | м кв. | 0 |  | 2016-05-30 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСтрой» | 6658426007 | 5
6451 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000609183 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лермонтова, д. 17 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 727808.66 | 776120.22 | м кв. | 0 |  | 2016-05-30 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСтрой» | 6658426007 | 5
6452 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000609183 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лермонтова, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 131459.33 | 131459.33 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
6453 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000609183 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лермонтова, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 79450.44 | 44313.28 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | ООО «Урал АСТ» | 6679029145 | 5
6454 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000609183 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лермонтова, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 274688.66 | 294853.68 | cистема | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСтрой» | 6658426007 | 5
6455 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000609183 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лермонтова, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 316184.54 | 339425.82 | cистема | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСтрой» | 6658426007 | 5
6456 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614202 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 291439.94 | 313097.66 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
6457 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614202 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 647561.58 | 695549.82 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-08-15 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
6458 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614202 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 242104.14 | 260027.16 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
6459 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614202 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1409429.76 | 1513681.58 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
6460 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614202 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 154079.68 | 165397.06 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
6461 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614202 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 533431.98 | 572126.54 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
6462 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614202 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 30551.04 | 30551.04 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-12-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
6463 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614202 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 72406.29 | 77482.81 | услуга | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО Екатеринбургский комплексный расчетный центр» | 6659206484 | 5
6464 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614202 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 164477.84 | 176471.36 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
6465 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614202 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 177789.42 | 177789.42 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
6466 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614204 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 11КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 285506.90 | 306725.66 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
6467 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614204 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 11КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 509106.28 | 546833.24 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-08-15 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
6468 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614204 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 11КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 242104.14 | 260027.16 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
6469 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614204 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 11КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1233831.60 | 1325097.52 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
6470 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614204 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 11КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 188297.32 | 202128.10 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
6471 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614204 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 11КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 532998.92 | 571662.80 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
6472 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614204 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 11КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 30895.49 | 30895.49 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-12-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
6473 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614204 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 11КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 66682.25 | 71594.33 | услуга | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО Екатеринбургский комплексный расчетный центр» | 6659206484 | 5
6474 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614204 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 11КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 164477.84 | 176471.36 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
6475 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614204 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 11КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 177789.42 | 190770.60 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
6476 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614209 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 15КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 607744.14 | 714258.00 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2015-11-01 | 2015-12-21 | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
6477 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614209 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 15КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 34063.19 | 34063.19 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-24 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
6478 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614209 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 15КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 12154.88 | 54513.05 | услуга | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224
6479 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614209 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 15КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 313543.87 | 313543.87 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
6480 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614209 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 15КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 265684.16 | 265684.16 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
6481 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614209 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 15КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 638128.08 | 627924.02 | м кв. | 2 |  | 2015-08-31 | 2015-11-01 | 2016-06-16 | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
6482 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614209 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 15КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 126508.76 | 97523.46 | м кв. | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 | 2016-05-19 | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
6483 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614209 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 15КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 844295.56 | 844295.56 | м кв. | 565 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
6484 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614209 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 15КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 53263.12 | 12856.64 | услуга | 1 |  | 2015-08-31 | 2015-11-01 | 2016-01-15 | ООО "Вест" | 6670170224
6485 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614209 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 15КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 220605.09 | 220605.09 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
6486 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614209 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 15КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 254390.34 | 254390.34 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
6487 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614212 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 27986.21 | 27986.21 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-24 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
6488 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614212 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 365938.48 | 365938.48 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
6489 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614212 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 62342.11 | 62342.11 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
6490 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614212 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 268214.47 | 0.00 | cистема | 1
6491 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614212 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 23 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 663832.82 | 570355.36 | м кв. | 2 |  | 2015-08-31 | 2015-11-01 | 2016-06-16 | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
6492 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614212 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 131120.85 | 62198.98 | м кв. | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 | 2016-05-19 | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
6493 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614212 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 23 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 660866.07 | 660866.07 | м кв. | 612.5 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
6494 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614212 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 47395.60 | 39498.14 | услуга | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224
6495 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614212 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 217465.20 | 217465.20 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
6496 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614214 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 23КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 15256.33 | 15256.33 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
6497 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614214 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 23КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 366988.80 | 0.00 | cистема | 1
6498 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614214 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 23КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1359970.00 | 0.00 | м кв. | 476
6499 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614214 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 23КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 276313.82 | 0.00 | м кв. | 0
6500 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614214 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 23КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1324769.69 | 0.00 | м кв. | 554.7
6501 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614214 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 23КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 80373.16 | 0.00 | услуга | 1
6502 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614214 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 23КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 690615.90 | 0.00 | cистема | 1
6503 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614215 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 26 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 22530.69 | 20728.23 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
6504 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614215 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 213524.25 | 213524.25 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
6505 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614215 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 502555.52 | 502555.52 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
6506 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614215 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 239122.25 | 239122.25 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
6507 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614215 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 26 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 578306.18 | 424300.86 | м кв. | 267.4 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-06-30 | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
6508 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614215 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 26 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 91638.77 | 45387.52 | м кв. | 0 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 | 2016-06-30 | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
6509 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614215 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 26 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 401344.34 | 401344.34 | м кв. | 433.3 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
6510 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614215 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 26 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 44552.00 | 41499.42 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2016-07-01 |  | ООО "КРОСС Инжиниринг" | 6658385713
6511 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614215 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 201108.69 | 201108.69 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886
6512 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614220 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 35 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 63718.20 | 52248.92 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
6513 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614220 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 623186.75 | 623186.75 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
6514 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614220 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 35 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1092262.66 | 1120885.54 | м кв. | 745.9 |  | 2015-08-31 | 2015-12-01 | 2016-06-22 | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
6515 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614220 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 35 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 228681.08 | 228681.08 | м кв. | 209.5 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
6516 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614220 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 35 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1155064.35 | 1155064.35 | м кв. | 936.9 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
6517 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614220 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 35 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 61983.90 | 4321.60 | услуга | 1 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-06-08 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
6518 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614197 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 346988.44 | 372752.56 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
6519 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614197 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 863594.80 | 927563.78 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-08-15 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
6520 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614197 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 120693.94 | 129625.36 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
6521 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614197 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2337749.92 | 2510853.56 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
6522 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614197 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 253026.22 | 297525.20 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
6523 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614197 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 910930.50 | 974926.62 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
6524 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614197 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 39199.68 | 39199.68 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-12-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
6525 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614197 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 101979.59 | 109971.70 | услуга | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО Екатеринбургский комплексный расчетный центр» | 6659206484 | 5
6526 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614197 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 125248.74 | 134346.54 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
6527 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614197 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 140746.86 | 150991.62 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
6528 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614199 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 9КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 291637.00 | 313308.88 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
6529 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614199 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 9КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 647561.58 | 695549.82 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-08-15 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
6530 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614199 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 9КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 242104.14 | 260027.16 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
6531 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614199 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 9КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1519104.86 | 2528868.62 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
6532 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614199 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 9КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 121072.72 | 129966.38 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
6533 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614199 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 9КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 535140.62 | 573665.26 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
6534 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614199 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 9КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 38166.34 | 97628.54 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-12-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
6535 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614199 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 9КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 73977.76 | 97372.56 | услуга | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО Екатеринбургский комплексный расчетный центр» | 6659206484 | 5
6536 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614199 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 9КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 164477.84 | 176471.36 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
6537 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000614199 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Летчиков, д. 9КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 177789.42 | 190770.60 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
6538 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623224 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 56764.89 | 44276.61 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
6539 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623224 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 470528.43 | 408610.40 | cистема | 2 |  | 2015-09-01 | 2015-12-01 | 2016-04-01 | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
6540 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623224 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 323467.69 | 248590.86 | cистема | 1 |  | 2015-09-01 | 2015-12-01 | 2016-06-01 | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
6541 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623224 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 169123.88 | 153400.00 | м кв. | 2 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 2016-05-04 | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
6542 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623224 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 19262.40 | 16992.00 | услуга | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224
6543 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623225 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 53063.01 | 52001.75 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
6544 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623225 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 469361.96 | 469361.96 | cистема | 1 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
6545 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623225 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 743331.96 | 743331.96 | cистема | 1 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
6546 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623225 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 249160.99 | 249160.99 | cистема | 1 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
6547 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623225 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1123492.36 | 1123492.36 | м кв. | 0 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
6548 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623225 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 163549.81 | 163549.81 | м кв. | 0 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
6549 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623225 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1396345.95 | 1396345.95 | м кв. | 0 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
6550 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623225 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 91561.80 | 80786.34 | услуга | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224
6551 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623225 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 288021.58 | 288021.58 | cистема | 1 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
6552 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623225 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 144825.39 | 144825.39 | cистема | 1 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
6553 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623253 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 129 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 169980.72 | 0.00 | cистема | 1
6554 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623253 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 129 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 409237.92 | 0.00 | cистема | 1
6555 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623253 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 129 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 91979.49 | 0.00 | cистема | 1
6556 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623253 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 129 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 848276.95 | 0.00 | м кв. | 0
6557 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623253 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 129 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 198746.69 | 0.00 | м кв. | 0
6558 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623253 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 129 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 526333.16 | 0.00 | м кв. | 0
6559 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623253 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 129 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 58279.10 | 0.00 | компл. | 1
6560 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623253 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 129 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 51505.09 | 0.00 | услуга | 1
6561 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623253 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 129 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 194458.26 | 0.00 | cистема | 1
6562 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623253 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 129 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 136241.42 | 0.00 | cистема | 1
6563 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623254 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 131 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 201561.36 | 0.00 | cистема | 1
6564 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623254 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 131 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 485270.05 | 0.00 | cистема | 1
6565 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623254 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 131 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 109068.32 | 0.00 | cистема | 1
6566 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623254 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 131 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1005877.94 | 0.00 | м кв. | 0
6567 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623254 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 131 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 235671.74 | 0.00 | м кв. | 0
6568 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623254 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 131 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 624120.35 | 0.00 | м кв. | 0
6569 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623254 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 131 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 69106.75 | 0.00 | компл. | 1
6570 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623254 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 131 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 61074.20 | 0.00 | услуга | 1
6571 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623254 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 131 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 230586.57 | 0.00 | cистема | 1
6572 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623254 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 131 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 161553.65 | 0.00 | cистема | 1
6573 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623226 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 56527.38 | 55396.83 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
6574 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623226 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 463558.33 | 476152.42 | cистема | 2 |  | 2015-09-01 | 2015-12-01 | 2016-05-10 | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
6575 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623226 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 660895.69 | 309155.28 | cистема | 1 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 2016-06-06 | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
6576 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623226 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 327970.74 | 226154.08 | cистема | 2 |  | 2015-09-01 | 2015-12-01 | 2016-05-04 | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
6577 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623226 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 14 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 818256.52 | 880326.02 | м кв. | 0 |  | 2015-09-01 | 2015-12-01 | 2016-07-01 | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
6578 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623226 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 21462.12 | 21462.12 | м кв. | 0 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
6579 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623226 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 14 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 718796.75 | 718796.75 | м кв. | 0 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
6580 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623226 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 73436.60 | 64792.62 | услуга | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224
6581 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623226 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 298983.50 | 146730.64 | cистема | 1 |  | 2015-09-01 | 2015-12-01 | 2016-06-17 | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
6582 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623226 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 361906.35 | 155717.52 | cистема | 1 |  | 2015-09-01 | 2015-12-01 | 2016-06-01 | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
6583 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623227 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 46052.37 | 39605.04 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
6584 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623227 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 360120.45 | 364074.84 | cистема | 2 |  | 2015-09-01 | 2015-12-01 | 2016-05-12 | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
6585 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623227 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 653699.65 | 653699.65 | cистема | 1 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
6586 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623227 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 151544.90 | 151544.90 | м кв. | 0 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
6587 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623227 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 398015.00 | 398015.00 | м кв. | 0 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
6588 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623227 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 31267.60 | 27590.76 | услуга | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224
6589 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623228 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 18 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 1488322.73 | 906746.22 | м кв. | 671 |  | 2015-07-17 | 2015-12-01 | 2015-10-23 | ЗАО "Тринити" | 6671395968
6590 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623228 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 46461.87 | 44166.65 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
6591 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623228 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 29766.45 | 16321.43 | услуга | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | ООО "Центр качества" | 6670084423
6592 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623228 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 503767.66 | 503767.66 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
6593 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623228 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 872502.18 | 872502.18 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
6594 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623228 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 404578.24 | 404578.24 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
6595 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623228 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 18 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1259766.28 | 1080718.34 | м кв. | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-12-01 | 2016-06-02 | ЗАО "Тринити" | 6671395968
6596 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623228 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 18 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 133292.97 | 133292.97 | м кв. | 0 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
6597 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623228 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 71422.95 | 21275.02 | услуга | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-12-01 | 2016-04-30 | ООО "Центр качества" | 6670084423
6598 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623228 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 258221.40 | 258221.40 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
6599 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623228 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 139018.54 | 139018.54 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
6600 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623229 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 20 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 565951.70 | 341568.70 | м кв. | 455 |  | 2015-07-17 | 2015-12-01 | 2015-10-23 | ЗАО "Тринити" | 6671395968
6601 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623229 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 30884.49 | 29358.80 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
6602 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623229 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 11319.03 | 6148.24 | услуга | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | ООО "Центр качества" | 6670084423
6603 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623229 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 315407.84 | 315407.84 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
6604 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623229 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 569776.04 | 569776.04 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
6605 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623229 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 170230.42 | 170230.42 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
6606 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623229 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 20 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1262284.94 | 1805304.42 | м кв. | 352 |  | 2016-06-06 | 2016-07-11 |  | ООО «Строительная компания «Каскад» | 6670397786 | 5
6607 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623229 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 20 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 121689.90 | 121689.90 | м кв. | 0 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
6608 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623229 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 53298.86 | 9463.15 | услуга | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-12-01 | 2016-04-30 | ООО "Центр качества" | 6670084423
6609 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623229 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 145876.71 | 145876.71 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
6610 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623229 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 79677.39 | 79677.39 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
6611 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623230 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 22 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 515833.63 | 328606.40 | м кв. | 455 |  | 2015-07-17 | 2015-12-01 | 2015-10-23 | ЗАО "Тринити" | 6671395968
6612 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623230 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 22 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 30737.07 | 29218.66 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
6613 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623230 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 22 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 10316.67 | 5914.92 | услуга | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | ООО "Центр качества" | 6670084423
6614 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623230 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 315493.54 | 315493.54 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
6615 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623230 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 569930.85 | 569930.85 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
6616 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623230 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 170276.67 | 170276.67 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
6617 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623230 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 22 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 646599.71 | 647010.52 | м кв. | 352 |  | 2015-07-17 | 2015-12-01 | 2016-01-29 | ЗАО "Тринити" | 6671395968
6618 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623230 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 22 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 121722.94 | 121722.94 | м кв. | 0 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
6619 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623230 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 22 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 40992.73 | 21300.79 | услуга | 2 |  | 2015-07-17 | 2015-12-01 | 2016-04-30 | ООО "Центр качества" | 6670084423
6620 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623230 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 145914.98 | 145914.98 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
6621 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623230 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 79697.68 | 79697.68 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
6622 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623231 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 24 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 531360.98 | 373426.34 | м кв. | 455 |  | 2015-07-17 | 2015-12-01 | 2015-10-23 | ЗАО "Тринити" | 6671395968
6623 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623231 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 24 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 30540.51 | 29031.81 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
6624 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623231 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 24 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 10627.22 | 6721.67 | услуга | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | ООО "Центр качества" | 6670084423
6625 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623231 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 315468.19 | 315468.19 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
6626 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623231 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 569885.06 | 569885.06 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
6627 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623231 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 153028.14 | 153028.14 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
6628 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623231 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 24 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 861394.49 | 649204.14 | м кв. | 352 |  | 2015-07-17 | 2015-12-01 | 2016-01-29 | ЗАО "Тринити" | 6671395968
6629 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623231 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 24 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 121713.18 | 121713.18 | м кв. | 0 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
6630 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623231 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 24 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 44982.78 | 21060.43 | услуга | 2 |  | 2015-07-17 | 2015-12-01 | 2016-04-30 | ООО "Центр качества" | 6670084423
6631 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623231 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 147078.07 | 147078.07 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
6632 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623231 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 80571.89 | 80571.89 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
6633 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623232 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 26 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 548966.68 | 399564.52 | м кв. | 455 |  | 2015-07-17 | 2015-12-01 | 2015-10-23 | ЗАО "Тринити" | 6671395968
6634 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623232 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 26 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 30458.61 | 28953.95 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
6635 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623232 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 26 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 10979.33 | 7192.16 | услуга | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | ООО "Центр качества" | 6670084423
6636 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623232 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 315518.30 | 315518.30 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
6637 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623232 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 569975.59 | 569975.59 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
6638 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623232 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 153052.45 | 153052.45 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
6639 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623232 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 26 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 654845.26 | 718925.62 | м кв. | 352 |  | 2015-07-17 | 2015-12-01 | 2016-01-29 | ЗАО "Тринити" | 6671395968
6640 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623232 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 26 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 121732.51 | 121732.51 | м кв. | 0 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
6641 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623232 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 26 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 40868.67 | 23325.55 | услуга | 2 |  | 2015-07-17 | 2015-12-01 | 2016-04-30 | ООО "Центр качества" | 6670084423
6642 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623232 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 147100.64 | 147100.64 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
6643 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623232 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 81208.57 | 81208.57 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
6644 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623233 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 28 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 651891.26 | 302765.58 | м кв. | 352 |  | 2015-07-17 | 2015-12-01 | 2015-09-24 | ЗАО "Тринити" | 6671395968
6645 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623233 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 28 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 535993.28 | 344188.30 | м кв. | 455 |  | 2015-07-17 | 2015-12-01 | 2015-10-23 | ЗАО "Тринити" | 6671395968
6646 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623233 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 28 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 29827.98 | 28354.48 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
6647 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623233 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 28 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 23757.69 | 11645.17 | услуга | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-12-01 | 2015-12-02 | ООО "Центр качества" | 6670084423
6648 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623233 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 570147.74 | 570147.74 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
6649 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623233 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 149423.30 | 149423.30 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
6650 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623233 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 28 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 121769.27 | 121769.27 | м кв. | 0 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
6651 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623233 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 28 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 21394.31 | 14849.97 | услуга | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-12-01 | 2016-04-30 | ООО "Центр качества" | 6670084423
6652 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623233 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 147143.56 | 147143.56 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
6653 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623233 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 81231.59 | 81231.59 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
6654 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623241 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 74 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 338602.18 | 363810.52 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
6655 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623241 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 74 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1065255.62 | 1144148.06 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
6656 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623241 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 74 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 284896.84 | 209334.36 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 | 2016-06-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
6657 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623241 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 74 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 585576.18 | 628929.38 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
6658 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623241 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 74 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 65014.46 | 65014.46 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
6659 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623241 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 74 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 926928.94 | 1205293.30 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-07-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
6660 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623241 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 74 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 52375.27 | 50804.02 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
6661 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623241 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 74 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 78496.86 | 69856.53 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
6662 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623241 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 74 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 303264.72 | 210829.42 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 | 2016-06-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
6663 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623241 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 74 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 355303.90 | 219240.46 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 | 2016-06-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
6664 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623242 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 74КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 320178.84 | 303162.06 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 | 2016-06-16 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
6665 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623242 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 74КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 826106.20 | 772338.32 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 | 2016-07-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
6666 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623242 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 74КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 161992.76 | 272805.38 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 | 2016-07-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
6667 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623242 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 74КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 60027.78 | 112612.12 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-06-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
6668 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623242 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 74КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 851113.94 | 991322.72 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-06-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
6669 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623242 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 74КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 30184.88 | 29279.34 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
6670 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623242 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 74КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 51885.71 | 46211.29 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
6671 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623242 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 74КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 183218.60 | 195483.52 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 | 2016-07-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
6672 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623242 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 74КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 191647.34 | 179430.80 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 | 2016-07-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
6673 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623244 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 76 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 338602.18 | 313848.14 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 | 2016-06-16 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
6674 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623244 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 76 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1059870.10 | 1138363.70 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
6675 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623244 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 76 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 284896.84 | 157522.92 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 | 2016-06-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
6676 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623244 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 76 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 118991.43 | 76812.10 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-07-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
6677 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623244 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 76 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 896807.08 | 1317724.88 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-07-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
6678 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623244 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 76 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 47189.97 | 45774.32 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
6679 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623244 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 76 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 67154.73 | 58776.47 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
6680 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623244 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 76 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 303264.72 | 177699.74 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 | 2016-06-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
6681 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623244 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 76 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 355303.90 | 191882.16 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 | 2016-06-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
6682 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623245 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 76КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 338602.18 | 304122.58 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 | 2016-06-16 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
6683 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623245 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 76КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1058316.04 | 1136696.36 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
6684 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623245 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 76КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 284896.84 | 208750.26 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 | 2016-06-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
6685 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623245 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 76КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 658526.19 | 1415238.90 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
6686 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623245 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 76КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 118406.46 | 92311.40 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
6687 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623245 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 76КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 918943.88 | 0.00 | м кв. | 0
6688 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623245 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 76КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 47177.10 | 45761.79 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
6689 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623245 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 76КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 80725.20 | 83096.72 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
6690 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623245 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 76КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 303264.72 | 179724.62 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 | 2016-06-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
6691 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623245 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 76КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 355303.90 | 238997.20 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 | 2016-06-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
6692 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623247 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 78 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 319695.04 | 270098.46 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 | 2016-06-16 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
6693 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623247 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 78 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 814840.74 | 875197.74 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
6694 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623247 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 78 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 161992.76 | 251846.22 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 | 2016-06-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
6695 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623247 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 78 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 488052.72 | 524164.26 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
6696 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623247 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 78 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 67120.44 | 38059.72 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
6697 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623247 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 78 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 641845.66 | 687314.60 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
6698 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623247 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 78 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 27424.05 | 26601.35 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
6699 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623247 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 78 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 57368.27 | 50537.90 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
6700 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623247 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 78 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 183218.60 | 156925.84 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 | 2016-06-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
6701 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623247 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 78 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 191647.34 | 146774.30 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 | 2016-06-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
6702 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623248 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 78КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 319695.04 | 241966.08 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 | 2016-06-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
6703 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623248 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 78КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 814663.74 | 872201.72 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 | 2016-06-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
6704 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623248 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 78КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 161992.76 | 304414.04 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 | 2016-06-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
6705 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623248 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 78КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 630688.76 | 729391.04 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 | 2016-06-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
6706 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623248 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 78КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 63295.20 | 84885.66 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-06-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
6707 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623248 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 78КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 646807.56 | 785924.84 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-07-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
6708 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623248 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 78КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 27323.41 | 26503.69 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
6709 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623248 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 78КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 60240.18 | 53593.75 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
6710 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623248 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 78КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 183218.60 | 137388.58 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 | 2016-06-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
6711 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623248 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 78КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 191647.34 | 141677.88 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 | 2016-06-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
6712 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623223 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 44430.75 | 36433.22 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
6713 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623223 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 415645.27 | 372212.12 | cистема | 2 |  | 2015-09-01 | 2015-12-01 | 2016-05-12 | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
6714 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623223 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 157498.84 | 157498.84 | м кв. | 0 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
6715 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623223 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 940745.89 | 940745.89 | м кв. | 0 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
6716 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623223 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 43177.58 | 36433.22 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
6717 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000623223 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лобкова, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 30277.80 | 26719.92 | услуга | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224
6718 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000625258 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лодыгина, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 434899.92 | 0.00 | cистема | 1
6719 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000625258 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лодыгина, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1047045.45 | 0.00 | cистема | 1
6720 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000625258 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лодыгина, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 508498.37 | 0.00 | м кв. | 0
6721 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000625258 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лодыгина, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1346636.54 | 0.00 | м кв. | 0
6722 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000625258 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лодыгина, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 149108.54 | 0.00 | компл. | 1
6723 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000625258 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лодыгина, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 83663.67 | 0.00 | услуга | 1
6724 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000625258 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лодыгина, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 497526.31 | 0.00 | cистема | 1
6725 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000625258 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лодыгина, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 348577.07 | 0.00 | cистема | 1
6726 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000625259 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лодыгина, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 317597.28 | 0.00 | cистема | 1
6727 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000625259 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лодыгина, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 171857.36 | 0.00 | cистема | 1
6728 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000625259 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лодыгина, д. 15 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1584947.12 | 0.00 | м кв. | 0
6729 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000625259 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лодыгина, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 371344.51 | 0.00 | м кв. | 0
6730 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000625259 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лодыгина, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 983417.29 | 0.00 | м кв. | 0
6731 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000625259 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лодыгина, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 220851.07 | 0.00 | компл. | 1
6732 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000625259 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лодыгина, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 68583.27 | 0.00 | услуга | 1
6733 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000625260 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лодыгина, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 189156.24 | 0.00 | cистема | 1
6734 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000625260 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лодыгина, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 455404.04 | 0.00 | cистема | 1
6735 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000625260 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лодыгина, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 102355.70 | 0.00 | cистема | 1
6736 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000625260 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лодыгина, д. 16 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 943971.05 | 0.00 | м кв. | 0
6737 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000625260 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лодыгина, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 221167.30 | 0.00 | м кв. | 0
6738 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000625260 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лодыгина, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 585708.79 | 0.00 | м кв. | 0
6739 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000625260 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лодыгина, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 64763.71 | 0.00 | компл. | 1
6740 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000625260 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лодыгина, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 57315.38 | 0.00 | услуга | 1
6741 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000625260 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лодыгина, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 216395.09 | 0.00 | cистема | 1
6742 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000625260 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Лодыгина, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 151610.81 | 0.00 | cистема | 1
6743 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628265 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 203243.04 | 0.00 | cистема | 1
6744 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628265 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 489318.79 | 0.00 | cистема | 1
6745 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628265 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 109978.31 | 0.00 | cистема | 1
6746 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628265 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1014270.25 | 0.00 | м кв. | 0
6747 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628265 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 237638.02 | 0.00 | м кв. | 0
6748 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628265 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 629327.56 | 0.00 | м кв. | 0
6749 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628265 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 77171.33 | 0.00 | компл. | 1
6750 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628265 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 61583.76 | 0.00 | услуга | 1
6751 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628265 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 232510.41 | 0.00 | cистема | 1
6752 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628265 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 162901.53 | 0.00 | cистема | 1
6753 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628266 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 203526.96 | 0.00 | cистема | 1
6754 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628266 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 490002.34 | 0.00 | cистема | 1
6755 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628266 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 110131.94 | 0.00 | cистема | 1
6756 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628266 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 14 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1015687.13 | 0.00 | м кв. | 0
6757 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628266 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 237969.98 | 0.00 | м кв. | 0
6758 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628266 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 14 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 630206.69 | 0.00 | м кв. | 0
6759 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628266 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 77268.67 | 0.00 | компл. | 1
6760 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628266 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 61669.79 | 0.00 | услуга | 1
6761 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628266 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 232835.22 | 0.00 | cистема | 1
6762 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628266 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 163129.10 | 0.00 | cистема | 1
6763 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628267 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 723035.04 | 0.00 | cистема | 1
6764 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628267 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1740746.59 | 0.00 | cистема | 1
6765 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628267 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 391246.71 | 0.00 | cистема | 1
6766 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628267 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 16 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 3608256.05 | 0.00 | м кв. | 0
6767 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628267 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 845394.82 | 0.00 | м кв. | 0
6768 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628267 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2238826.36 | 0.00 | м кв. | 0
6769 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628267 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 254174.74 | 0.00 | компл. | 1
6770 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628267 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 207493.18 | 0.00 | услуга | 1
6771 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628267 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 827153.41 | 0.00 | cистема | 1
6772 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628268 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 379426.32 | 0.00 | cистема | 1
6773 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628268 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 913489.71 | 0.00 | cистема | 1
6774 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628268 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 205314.11 | 0.00 | cистема | 1
6775 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628268 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 18 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1893500.64 | 0.00 | м кв. | 0
6776 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628268 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 18 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 443636.93 | 0.00 | м кв. | 0
6777 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628268 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 18 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1174866.50 | 0.00 | м кв. | 0
6778 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628268 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 146484.75 | 0.00 | компл. | 1
6779 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628268 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 114968.26 | 0.00 | услуга | 1
6780 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628268 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 434064.41 | 0.00 | cистема | 1
6781 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628268 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 304114.37 | 0.00 | cистема | 1
6782 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628269 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 167272.56 | 0.00 | cистема | 1
6783 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628269 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 402717.88 | 0.00 | cистема | 1
6784 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628269 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 90514.06 | 0.00 | cистема | 1
6785 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628269 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 19 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 834762.07 | 0.00 | м кв. | 0
6786 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628269 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 195580.22 | 0.00 | м кв. | 0
6787 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628269 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 19 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 517947.53 | 0.00 | м кв. | 0
6788 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628269 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 63355.97 | 0.00 | компл. | 1
6789 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628269 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 50684.50 | 0.00 | услуга | 1
6790 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628269 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 191360.12 | 0.00 | cистема | 1
6791 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628269 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 134070.80 | 0.00 | cистема | 1
6792 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628270 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 206693.76 | 0.00 | cистема | 1
6793 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628270 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 497626.58 | 0.00 | cистема | 1
6794 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628270 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 111845.55 | 0.00 | cистема | 1
6795 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628270 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 21 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1031490.82 | 0.00 | м кв. | 0
6796 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628270 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 21 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 241672.70 | 0.00 | м кв. | 0
6797 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628270 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 21 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 640012.46 | 0.00 | м кв. | 0
6798 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628270 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 78189.70 | 0.00 | компл. | 1
6799 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628270 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 62629.34 | 0.00 | услуга | 1
6800 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628270 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 236458.04 | 0.00 | cистема | 1
6801 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628270 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 165667.32 | 0.00 | cистема | 1
6802 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628271 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 464012.64 | 0.00 | cистема | 1
6803 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628271 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1117135.93 | 0.00 | cистема | 1
6804 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628271 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 251085.23 | 0.00 | cистема | 1
6805 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628271 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 22 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2315622.79 | 0.00 | м кв. | 0
6806 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628271 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 22 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 542537.86 | 0.00 | м кв. | 0
6807 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628271 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 22 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1436782.00 | 0.00 | м кв. | 0
6808 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628271 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 22 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 145866.24 | 0.00 | компл. | 1
6809 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628271 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 22 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 140598.38 | 0.00 | услуга | 1
6810 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628271 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 530831.31 | 0.00 | cистема | 1
6811 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628271 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 371911.23 | 0.00 | cистема | 1
6812 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628272 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 203133.84 | 0.00 | cистема | 1
6813 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628272 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 489055.88 | 0.00 | cистема | 1
6814 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628272 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 109919.22 | 0.00 | cистема | 1
6815 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628272 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 23 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1013725.29 | 0.00 | м кв. | 0
6816 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628272 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 237510.34 | 0.00 | м кв. | 0
6817 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628272 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 23 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 628989.43 | 0.00 | м кв. | 0
6818 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628272 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 76901.76 | 0.00 | компл. | 1
6819 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628272 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 56902.96 | 0.00 | услуга | 1
6820 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628272 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 162814.01 | 0.00 | cистема | 1
6821 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628273 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 785139.49 | 0.00 | cистема | 1
6822 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628273 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 176466.38 | 0.00 | cистема | 1
6823 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628273 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 24 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 381303.55 | 0.00 | м кв. | 0
6824 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628273 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 24 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1009791.43 | 0.00 | м кв. | 0
6825 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628273 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 24 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 85565.38 | 0.00 | компл. | 1
6826 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628273 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 24 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 47054.02 | 0.00 | услуга | 1
6827 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628274 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 300627.60 | 0.00 | cистема | 1
6828 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628274 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 162674.77 | 0.00 | cистема | 1
6829 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628274 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 25 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1500261.12 | 0.00 | м кв. | 0
6830 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628274 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 25 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 351503.04 | 0.00 | м кв. | 0
6831 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628274 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 25 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 930871.89 | 0.00 | м кв. | 0
6832 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628274 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 25 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 87474.82 | 0.00 | компл. | 1
6833 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000628274 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 25 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 64918.77 | 0.00 | услуга | 1
6834 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000633349 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 133 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 1455449.86 | 0.00 | м кв. | 0
6835 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000633349 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 133 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 3854411.50 | 0.00 | м кв. | 0
6836 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000633349 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 133 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 422010.69 | 330733.56 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
6837 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000633349 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 133 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 106197.23 | 0.00 | услуга | 1
6838 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000633353 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 167 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 878596.14 | 896998.42 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 |  |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
6839 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000633353 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 167 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 766548.06 | 782188.96 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 |  |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
6840 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000633353 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 167 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2997308.56 | 962269.76 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
6841 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000633353 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 167 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 783118.80 | 2829418.57 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 |  |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
6842 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000633353 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 167 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2453517.36 | 2493458.24 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 |  |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
6843 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000633353 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 167 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 251683.51 | 251683.51 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-10-12 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
6844 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000633353 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 167 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 200569.30 | 198867.84 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
6845 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000633353 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 167 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 731596.46 | 746352.83 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 |  |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
6846 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000633353 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 167 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 1417779.44 | 1446541.76 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 |  |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
6847 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000633355 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 180 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 805457.57 | 296333.00 | cистема | 1 |  | 2015-02-02 | 2015-05-02 | 2015-08-01 | ЗАО Лига | 46577795 | 3
6848 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000633355 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 180 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 543781.63 | 551448.00 | cистема | 1 |  | 2015-02-02 | 2016-07-01 |  | ЗАО Лига | 46577795 | 3
6849 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000633355 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 180 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 1149634.81 | 551450.00 | cистема | 1 |  | 2015-02-02 | 2016-07-01 |  | ЗАО Лига | 46577795 | 3
6850 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000633362 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 210А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 969586.80 | 0.00 | cистема | 1
6851 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000633362 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 210А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 524660.11 | 0.00 | cистема | 1
6852 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000633362 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 210А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 4838655.45 | 0.00 | м кв. | 0
6853 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000633362 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 210А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 1133670.72 | 0.00 | м кв. | 0
6854 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000633362 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 210А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 3002256.27 | 0.00 | м кв. | 0
6855 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000633362 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 210А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 334032.19 | 240661.63 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
6856 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000633362 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 210А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 231560.77 | 0.00 | услуга | 1
6857 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000633362 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 210А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 1109209.08 | 0.00 | cистема | 1
6858 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000633361 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 210КОРПУС Б | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 225020.25 | 171015.39 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
6859 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000633361 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 210КОРПУС Б | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 979744.08 | 979744.08 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
6860 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000633361 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 210КОРПУС Б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 2463569.90 | 2463569.90 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
6861 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000633361 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 210КОРПУС Б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 608477.85 | 608477.85 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
6862 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000633361 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 210КОРПУС Б | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 64038.05 | 64038.05 | м кв. | 173.8 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
6863 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000633361 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 210КОРПУС Б | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1528830.12 | 1285121.48 | м кв. | 1509 |  | 2015-08-31 | 2015-12-01 | 2016-03-09 | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
6864 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000633361 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 210КОРПУС Б | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 112893.20 | 23132.19 | услуга | 2 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-05-11 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
6865 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000633330 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1327193.20 | 1425542.66 | cистема | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСтрой» | 6658426007 | 5
6866 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000633330 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 301954.92 | 324315.92 | cистема | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСтрой» | 6658426007 | 5
6867 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000633330 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 40 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3361167.46 | 3609657.76 | м кв. | 0 |  | 2016-05-30 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСтрой» | 6658426007 | 5
6868 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000633330 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 40 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 81424.72 | 87454.52 | м кв. | 0 |  | 2016-05-30 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСтрой» | 6658426007 | 5
6869 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000633330 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 40 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1617431.90 | 1729354.90 | м кв. | 0 |  | 2016-05-30 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСтрой» | 6658426007 | 5
6870 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000633330 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 40 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 149284.29 | 149284.29 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
6871 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000633330 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 40 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 147773.90 | 82444.06 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | ООО «Урал АСТ» | 6679029145 | 5
6872 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000633330 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 326848.20 | 350882.44 | cистема | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСтрой» | 6658426007 | 5
6873 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000633330 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 372674.68 | 400104.96 | cистема | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСтрой» | 6658426007 | 5
6874 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000633342 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 76 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 1459326.96 | 0.00 | cистема | 1
6875 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000633342 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 76 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 3513409.84 | 0.00 | cистема | 1
6876 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000633342 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 76 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 789666.94 | 0.00 | cистема | 1
6877 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000633342 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 76 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 7282669.63 | 0.00 | м кв. | 0
6878 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000633342 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 76 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 1706289.98 | 0.00 | м кв. | 0
6879 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000633342 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 76 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 4518701.69 | 0.00 | м кв. | 0
6880 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000633342 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 76 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 500340.67 | 0.00 | компл. | 1
6881 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000633342 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 76 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 385401.30 | 0.00 | услуга | 1
6882 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000633346 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 85 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 263849.04 | 0.00 | cистема | 1
6883 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000633346 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 85 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 635231.06 | 0.00 | cистема | 1
6884 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000633346 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 85 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 142773.26 | 0.00 | cистема | 1
6885 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000633346 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 85 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 308500.42 | 0.00 | м кв. | 0
6886 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000633346 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 85 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 816989.71 | 0.00 | м кв. | 0
6887 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000633346 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 85 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 90462.53 | 0.00 | компл. | 1
6888 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000633346 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 85 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 53613.30 | 0.00 | услуга | 1
6889 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000633346 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 85 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 301843.79 | 0.00 | cистема | 1
6890 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000633346 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 85 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 211477.91 | 0.00 | cистема | 1
6891 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000637381 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ляпустина, д. 10КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 469051.58 | 118980.58 | м кв. | 0 |  | 2015-08-17 | 2015-11-20 | 2015-11-09 | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
6892 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000637381 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ляпустина, д. 10КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 50810.76 | 49794.54 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
6893 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000637381 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ляпустина, д. 10КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 9381.03 | 2141.65 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-11-20 | 2015-12-01 | ООО "Вест" | 6670170224
6894 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000637381 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ляпустина, д. 10КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 472422.56 | 157703.46 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-11-20 | 2016-05-20 | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
6895 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000637381 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ляпустина, д. 10КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 664517.94 | 664517.94 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
6896 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000637381 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ляпустина, д. 10КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 121554.89 | 121554.89 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
6897 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000637381 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ляпустина, д. 10КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1180768.14 | 1180768.14 | м кв. | 0 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
6898 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000637381 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ляпустина, д. 10КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 864544.61 | 864544.61 | м кв. | 0 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
6899 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000637381 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ляпустина, д. 10КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 70713.57 | 2141.65 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-11-20 | 2015-12-01 | ООО "Вест" | 6670170224
6900 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000637381 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ляпустина, д. 10КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 157019.03 | 157019.03 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
6901 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000637381 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ляпустина, д. 10КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 74851.25 | 74851.25 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
6902 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648405 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 1491366.24 | 0.00 | cистема | 1
6903 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648405 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 3590546.17 | 0.00 | cистема | 1
6904 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648405 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 807003.95 | 0.00 | cистема | 1
6905 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648405 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 1743751.30 | 0.00 | м кв. | 0
6906 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648405 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 4617909.04 | 0.00 | м кв. | 0
6907 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648405 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 489557.95 | 0.00 | компл. | 1
6908 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648405 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 303040.98 | 0.00 | услуга | 1
6909 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648405 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 1706125.71 | 0.00 | cистема | 1
6910 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648405 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 1195346.43 | 0.00 | cистема | 1
6911 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648412 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 10/53 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 110900.39 | 70549.09 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
6912 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648412 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 10/53 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 266848.74 | 0.00 | cистема | 1
6913 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648412 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 10/53 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1601709.58 | 0.00 | cистема | 1
6914 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648412 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 10/53 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 478477.02 | 0.00 | cистема | 1
6915 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648412 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 10/53 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 3177520.52 | 0.00 | м кв. | 0
6916 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648412 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 10/53 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 122179.82 | 0.00 | услуга | 1
6917 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648412 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 10/53 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 277078.16 | 0.00 | cистема | 1
6918 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648412 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 10/53 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 307356.96 | 0.00 | cистема | 1
6919 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648469 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 128 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 3375174.39 | 0.00 | cистема | 1
6920 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648469 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 128 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 1639155.84 | 0.00 | м кв. | 0
6921 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648469 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 128 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 4340912.94 | 0.00 | м кв. | 0
6922 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648469 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 128 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 480654.72 | 0.00 | компл. | 1
6923 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648469 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 128 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 187104.86 | 0.00 | услуга | 1
6924 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648470 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 129 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 486944.64 | 0.00 | cистема | 1
6925 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648470 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 129 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1172345.98 | 0.00 | cистема | 1
6926 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648470 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 129 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 263494.13 | 0.00 | cистема | 1
6927 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648470 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 129 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2430063.34 | 0.00 | м кв. | 0
6928 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648470 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 129 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 569350.66 | 0.00 | м кв. | 0
6929 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648470 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 129 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1507789.30 | 0.00 | м кв. | 0
6930 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648470 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 129 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 166952.45 | 0.00 | компл. | 1
6931 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648470 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 129 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 147546.90 | 0.00 | услуга | 1
6932 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648470 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 129 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 557065.56 | 0.00 | cистема | 1
6933 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648470 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 129 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 390291.48 | 0.00 | cистема | 1
6934 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648473 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 131 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 166267.92 | 0.00 | cистема | 1
6935 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648473 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 131 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 400299.15 | 0.00 | cистема | 1
6936 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648473 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 131 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 89970.43 | 0.00 | cистема | 1
6937 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648473 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 131 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 829748.48 | 0.00 | м кв. | 0
6938 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648473 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 131 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 194405.57 | 0.00 | м кв. | 0
6939 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648473 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 131 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 514836.74 | 0.00 | м кв. | 0
6940 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648473 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 131 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 46373.18 | 0.00 | компл. | 1
6941 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648473 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 131 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 50380.09 | 0.00 | услуга | 1
6942 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648473 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 131 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 190210.81 | 0.00 | cистема | 1
6943 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648473 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 131 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 133265.57 | 0.00 | cистема | 1
6944 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648474 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 132 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 1925795.40 | 1925795.40 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 |  |  | ООО «Урал АСТ» | 6679029145 | 5
6945 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648474 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 132 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 3532273.36 | 3532273.36 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 |  |  | ООО «Урал АСТ» | 6679029145 | 5
6946 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648474 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 132 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 1726389.56 | 1726389.56 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 |  |  | ООО «Урал АСТ» | 6679029145 | 5
6947 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648474 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 132 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3828389.64 | 3828389.64 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 |  |  | ООО «Урал АСТ» | 6679029145 | 5
6948 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648474 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 132 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 1380892.64 | 1380892.64 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 |  |  | ООО «Урал АСТ» | 6679029145 | 5
6949 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648474 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 132 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 6851244.04 | 6851244.04 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 |  |  | ООО «Урал АСТ» | 6679029145 | 5
6950 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648474 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 132 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 544624.70 | 544624.70 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
6951 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648474 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 132 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 438433.93 | 481480.43 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
6952 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648474 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 132 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 800200.48 | 800200.48 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 |  |  | ООО «Урал АСТ» | 6679029145 | 5
6953 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648474 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 132 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 1876511.52 | 1876511.52 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 |  |  | ООО «Урал АСТ» | 6679029145 | 5
6954 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648475 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 135 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 76374.48 | 0.00 | cистема | 1
6955 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648475 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 135 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 41327.55 | 0.00 | cистема | 1
6956 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648475 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 135 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 381141.53 | 0.00 | м кв. | 0
6957 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648475 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 135 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 89299.39 | 0.00 | м кв. | 0
6958 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648475 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 135 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 236488.12 | 0.00 | м кв. | 0
6959 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648475 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 135 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 26185.54 | 0.00 | компл. | 1
6960 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648475 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 135 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 16492.62 | 0.00 | услуга | 1
6961 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 6500010735 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 136 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 1089492.64 | 0.00 | cистема | 1
6962 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 6500010735 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 136 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1820104.49 | 0.00 | cистема | 1
6963 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 6500010735 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 136 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 456812.18 | 0.00 | cистема | 1
6964 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 6500010735 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 136 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 4014213.23 | 0.00 | м кв. | 0
6965 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 6500010735 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 136 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 1140383.56 | 0.00 | м кв. | 0
6966 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 6500010735 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 136 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 546810.72 | 0.00 | м кв. | 0
6967 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 6500010735 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 136 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 399889.15 | 0.00 | компл. | 1
6968 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 6500010735 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 136 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 211208.95 | 0.00 | услуга | 1
6969 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 6500010735 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 136 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 792683.02 | 0.00 | cистема | 1
6970 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 6500010735 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 136 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 699947.41 | 0.00 | cистема | 1
6971 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648476 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 137А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 69036.24 | 0.00 | cистема | 1
6972 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648476 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 137А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 166208.54 | 0.00 | cистема | 1
6973 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648476 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 137А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 37356.70 | 0.00 | cистема | 1
6974 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648476 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 137А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 344520.55 | 0.00 | м кв. | 0
6975 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648476 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 137А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 80719.30 | 0.00 | м кв. | 0
6976 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648476 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 137А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 23699.57 | 0.00 | компл. | 1
6977 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648476 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 137А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 16643.04 | 0.00 | услуга | 1
6978 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648476 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 137А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 78977.59 | 0.00 | cистема | 1
6979 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648476 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 137А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 55333.31 | 0.00 | cистема | 1
6980 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 6500010736 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 138 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 855249.51 | 0.00 | cистема | 1
6981 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 6500010736 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 138 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1569215.58 | 0.00 | cистема | 1
6982 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 6500010736 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 138 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 406567.32 | 0.00 | cистема | 1
6983 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 6500010736 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 138 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2602539.42 | 0.00 | м кв. | 0
6984 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 6500010736 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 138 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 741459.92 | 0.00 | м кв. | 0
6985 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 6500010736 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 138 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 406686.52 | 0.00 | м кв. | 0
6986 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 6500010736 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 138 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 424344.96 | 0.00 | компл. | 1
6987 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 6500010736 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 138 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 156718.13 | 0.00 | услуга | 1
6988 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 6500010736 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 138 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 657706.97 | 0.00 | cистема | 1
6989 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 6500010736 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 138 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 596481.50 | 0.00 | cистема | 1
6990 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648478 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 141 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 111777.12 | 0.00 | cистема | 1
6991 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648478 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 141 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 269109.56 | 0.00 | cистема | 1
6992 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648478 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 141 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 60484.52 | 0.00 | cистема | 1
6993 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648478 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 141 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 557815.94 | 0.00 | м кв. | 0
6994 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648478 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 141 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 130693.25 | 0.00 | м кв. | 0
6995 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648478 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 141 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 346109.87 | 0.00 | м кв. | 0
6996 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648478 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 141 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 38323.58 | 0.00 | компл. | 1
6997 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648478 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 141 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 29519.81 | 0.00 | услуга | 1
6998 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648424 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 24 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 123832.80 | 121356.14 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
6999 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648424 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 244704.50 | 244704.50 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
7000 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648424 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1257100.63 | 1257100.63 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
7001 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648424 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 250826.94 | 184594.00 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2015-12-01 | 2016-07-07 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
7002 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648424 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 24 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 4085412.09 | 3119759.52 | м кв. | 1 |  | 2015-08-31 | 2015-12-01 | 2016-04-14 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
7003 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648424 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 24 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 45649.08 | 45649.08 | м кв. | 2016-04-20 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
7004 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648424 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 24 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1416356.36 | 1416356.36 | м кв. | 1549 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
7005 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648424 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 24 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 152612.60 | 56155.67 | услуга | 1 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-06-08 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
7006 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648424 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 187128.82 | 133092.20 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2015-12-01 | 2016-07-07 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
7007 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648424 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 143451.58 | 167135.20 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2015-12-01 | 2016-07-07 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
7008 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648425 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 650782.98 | 699007.22 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
7009 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648425 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 260625.42 | 279926.68 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
7010 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648425 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 25 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 53710.64 | 53710.64 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
7011 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648425 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 25 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 18228.17 | 0.00 | услуга | 1
7012 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648426 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 616000.12 | 661939.88 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
7013 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648426 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 902255.14 | 969073.82 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
7014 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648426 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 354728.06 | 381017.28 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
7015 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648426 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 27 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2868385.30 | 3079646.60 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
7016 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648426 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 27 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 225453.16 | 241944.84 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
7017 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648426 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 27 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1846626.84 | 1981662.50 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
7018 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648426 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 27 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 112119.77 | 112119.77 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-11-02 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
7019 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648426 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 27 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 152565.67 | 0.00 | услуга | 1
7020 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648426 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 335490.52 | 360169.04 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
7021 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648426 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 479344.32 | 514686.50 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
7022 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648428 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 150171.84 | 0.00 | cистема | 1
7023 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648428 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 81260.57 | 0.00 | cистема | 1
7024 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648428 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 35 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 749422.12 | 0.00 | м кв. | 0
7025 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648428 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 35 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 175585.54 | 0.00 | м кв. | 0
7026 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648428 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 35 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 464996.38 | 0.00 | м кв. | 0
7027 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648428 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 35 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 51487.49 | 0.00 | компл. | 1
7028 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648428 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 35 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 35864.67 | 0.00 | услуга | 1
7029 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648428 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 171796.86 | 0.00 | cистема | 1
7030 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648440 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 90 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 1128472.80 | 0.00 | cистема | 1
7031 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648440 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 90 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 2716860.27 | 0.00 | cистема | 1
7032 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648440 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 90 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 1319445.12 | 0.00 | м кв. | 0
7033 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648440 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 90 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 386904.96 | 262884.35 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
7034 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648440 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 90 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 103295.56 | 0.00 | услуга | 1
7035 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648441 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 92 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 685973.57 | 0.00 | м кв. | 0
7036 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648441 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 92 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 279452.16 | 178862.53 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
7037 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000648441 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 92 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 13719.47 | 0.00 | услуга | 1
7038 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000649488 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 2КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 433720.56 | 0.00 | cистема | 1
7039 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000649488 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 2КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1044206.08 | 0.00 | cистема | 1
7040 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000649488 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 2КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 234693.66 | 0.00 | cистема | 1
7041 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000649488 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 2КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 507119.42 | 0.00 | м кв. | 0
7042 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000649488 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 2КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1342984.73 | 0.00 | м кв. | 0
7043 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000649488 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 2КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 182999.23 | 126442.25 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
7044 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000649488 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 2КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 88130.67 | 0.00 | услуга | 1
7045 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000649488 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 2КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 496177.12 | 0.00 | cистема | 1
7046 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000649488 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 2КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 347631.80 | 0.00 | cистема | 1
7047 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000649493 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 1383669.18 | 1486311.48 | cистема | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСтрой» | 6658426007 | 5
7048 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000649493 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 3527193.46 | 3788544.58 | cистема | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСтрой» | 6658426007 | 5
7049 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000649493 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 499280.42 | 536255.72 | cистема | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСтрой» | 6658426007 | 5
7050 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000649493 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 40 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 226772.40 | 243300.66 | м кв. | 0 |  | 2016-05-30 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСтрой» | 6658426007 | 5
7051 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000649493 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 40 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2080781.32 | 2218079.04 | м кв. | 0 |  | 2016-05-30 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСтрой» | 6658426007 | 5
7052 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000649493 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 40 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 217889.11 | 217889.11 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
7053 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000649493 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 40 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 163734.89 | 91269.55 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | ООО «Урал АСТ» | 6679029145 | 5
7054 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000649493 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 224597.66 | 241051.58 | cистема | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСтрой» | 6658426007 | 5
7055 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000649493 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 244449.98 | 262375.36 | cистема | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСтрой» | 6658426007 | 5
7056 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000649500 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 57КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 327165.93 | 320622.61 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
7057 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000649500 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 57КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 2708276.77 | 2708276.77 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
7058 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000649500 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 57КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 2027567.99 | 2298458.28 | cистема | 2 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 | 2016-05-16 | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
7059 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000649500 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 57КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 435894.90 | 435894.90 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
7060 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000649500 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 57КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 4065479.99 | 3886980.18 | м кв. | 1840.2 |  | 2015-08-31 | 2015-12-01 | 2016-06-27 | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
7061 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000649500 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 57КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 793194.83 | 793194.83 | м кв. | 1387.3 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
7062 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000649500 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 57КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 3803647.89 | 3106722.88 | м кв. | 2627.5 |  | 2015-08-31 | 2015-12-01 | 2016-01-21 | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
7063 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000649500 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 57КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 283116.60 | 55921.01 | услуга | 1 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
7064 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000649500 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 57КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 155263.25 | 319416.56 | cистема | 2 |  | 2015-08-31 | 2015-12-01 | 2016-06-09 | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
7065 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000649500 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 57КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 166504.38 | 426383.56 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2015-12-01 | 2016-06-24 | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
7066 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000650520 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д. 15КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 461741.28 | 0.00 | cистема | 1
7067 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000650520 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д. 15КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1111667.50 | 0.00 | cистема | 1
7068 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000650520 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д. 15КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 249856.16 | 0.00 | cистема | 1
7069 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000650520 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д. 15КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2304287.72 | 0.00 | м кв. | 0
7070 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000650520 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д. 15КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 539882.11 | 0.00 | м кв. | 0
7071 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000650520 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д. 15КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1429748.89 | 0.00 | м кв. | 0
7072 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000650520 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д. 15КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 164443.97 | 134611.11 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
7073 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000650520 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д. 15КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 132508.33 | 0.00 | услуга | 1
7074 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000650520 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д. 15КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 528232.87 | 0.00 | cистема | 1
7075 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000650521 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 132830.88 | 0.00 | cистема | 1
7076 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000650521 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 319797.64 | 0.00 | cистема | 1
7077 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000650521 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 71877.08 | 0.00 | cистема | 1
7078 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000650521 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д. 16 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 662883.26 | 0.00 | м кв. | 0
7079 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000650521 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 155309.95 | 0.00 | м кв. | 0
7080 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000650521 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 411301.33 | 0.00 | м кв. | 0
7081 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000650521 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 60825.02 | 38724.09 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
7082 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000650521 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 38119.18 | 0.00 | услуга | 1
7083 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000650521 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 151958.77 | 0.00 | cистема | 1
7084 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000650530 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 452716.99 | 0.00 | cистема | 1
7085 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000650530 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1089941.03 | 0.00 | cистема | 1
7086 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000650530 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д. 25 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 529330.64 | 0.00 | м кв. | 0
7087 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000650530 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д. 25 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 155720.45 | 131980.27 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
7088 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000650530 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д. 25 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 48696.93 | 0.00 | услуга | 1
7089 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000650530 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 362857.64 | 0.00 | cистема | 1
7090 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000667576 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 1108429.46 | 1191260.74 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
7091 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000667576 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 562063.50 | 603659.68 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
7092 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000667576 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 421390.98 | 45623.22 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
7093 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000667576 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 1999291.70 | 2147454.86 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
7094 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000667576 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 5335381.80 | 5709589.30 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
7095 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000667576 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 536287.34 | 429029.90 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
7096 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000667576 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 188531.15 | 155161.41 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
7097 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000667578 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 1678867.42 | 1806791.22 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
7098 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000667578 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 4665412.02 | 5011157.92 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
7099 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000667578 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 159093.50 | 170873.44 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
7100 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000667578 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 14 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 10263786.32 | 11020689.06 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
7101 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000667578 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 471814.74 | 502279.98 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
7102 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000667578 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 14 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 4564341.48 | 4886350.50 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
7103 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000667578 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 664423.12 | 0.00 | компл. | 1
7104 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000667578 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 437712.41 | 375778.83 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
7105 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000667578 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 41152.50 | 44017.54 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
7106 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000667578 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 41152.50 | 44017.54 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
7107 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000667579 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 4460641.90 | 4792404.80 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
7108 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000667579 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 4889673.38 | 5252020.70 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
7109 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000667579 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 1607092.74 | 1726188.96 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
7110 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000667579 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 18 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 10277332.72 | 11032309.70 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
7111 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000667579 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 18 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 5594827.22 | 6008103.34 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
7112 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000667579 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 18 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 7148506.08 | 7641623.36 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
7113 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000667579 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 870693.18 | 870693.18 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-11-06 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
7114 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000667579 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 694824.57 | 596351.90 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
7115 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000667579 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 361646.40 | 388263.66 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
7116 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000667579 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 401507.98 | 431078.78 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
7117 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000668609 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Маяковского, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 233368.60 | 113101.82 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 | 2016-06-21 | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7118 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000668609 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Маяковского, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 739871.80 | 770824.00 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7119 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000668609 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Маяковского, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 192576.00 | 200611.75 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7120 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000668609 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Маяковского, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1128160.24 | 1175080.70 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7121 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000668609 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Маяковского, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 118224.20 | 123026.19 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7122 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000668609 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Маяковского, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 779715.68 | 811100.19 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7123 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000668609 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Маяковского, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 45040.32 | 38638.08 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
7124 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000668609 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Маяковского, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 69671.02 | 69568.03 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
7125 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000668609 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Маяковского, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 145517.60 | 151424.86 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7126 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000668609 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Маяковского, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 146117.04 | 152049.81 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7127 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000668611 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Маяковского, д. 2КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 741543.86 | 775490.54 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7128 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000668611 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Маяковского, д. 2КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 2570967.48 | 2678590.63 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7129 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000668611 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Маяковского, д. 2КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 818567.18 | 862379.41 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7130 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000668611 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Маяковского, д. 2КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 615846.72 | 639732.96 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7131 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000668611 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Маяковского, д. 2КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 3307809.04 | 3437152.53 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7132 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000668611 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Маяковского, д. 2КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 228509.21 | 228509.21 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
7133 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000668611 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Маяковского, д. 2КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 161094.69 | 160944.57 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
7134 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000668612 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Маяковского, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 192417.88 | 94985.28 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 | 2016-06-21 | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7135 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000668612 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Маяковского, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 641482.22 | 668314.77 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7136 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000668612 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Маяковского, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 205237.40 | 213800.98 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7137 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000668612 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Маяковского, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1455158.30 | 1515790.35 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7138 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000668612 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Маяковского, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 119644.92 | 124506.15 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7139 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000668612 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Маяковского, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 579781.20 | 603951.62 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7140 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000668612 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Маяковского, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 30618.43 | 30618.43 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
7141 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000668612 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Маяковского, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 72108.86 | 72021.70 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
7142 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000668612 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Маяковского, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 192912.30 | 200810.91 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7143 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000668612 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Маяковского, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 218808.58 | 227778.83 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7144 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000668613 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Маяковского, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 188121.50 | 196539.27 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7145 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000668613 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Маяковского, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 693025.80 | 722014.82 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7146 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000668613 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Маяковского, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 111722.40 | 116385.22 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7147 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000668613 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Маяковского, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1310630.72 | 1365150.68 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7148 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000668613 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Маяковского, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 127031.72 | 132191.00 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7149 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000668613 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Маяковского, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 774198.00 | 806076.54 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7150 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000668613 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Маяковского, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 38638.08 | 45040.32 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
7151 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000668613 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Маяковского, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 69671.50 | 69577.82 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
7152 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000668613 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Маяковского, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 135805.02 | 141313.46 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7153 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000668613 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Маяковского, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 143039.60 | 148849.51 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7154 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000672622 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мельковская, д. 2КОРПУС Б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 6028990.04 | 0.00 | cистема | 1
7155 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000672622 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мельковская, д. 2КОРПУС Б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 1355063.70 | 0.00 | cистема | 1
7156 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000672622 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мельковская, д. 2КОРПУС Б | ремонт фасада | 10 | 2017 | 7754064.79 | 0.00 | м кв. | 0
7157 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000672622 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мельковская, д. 2КОРПУС Б | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 1237968.58 | 730046.59 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
7158 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000672622 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мельковская, д. 2КОРПУС Б | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 400201.29 | 0.00 | услуга | 1
7159 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000672622 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мельковская, д. 2КОРПУС Б | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 2864805.09 | 0.00 | cистема | 1
7160 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000672622 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мельковская, д. 2КОРПУС Б | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 2007140.81 | 0.00 | cистема | 1
7161 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000672623 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мельковская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 1866105.10 | 2004502.58 | cистема | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСтрой» | 6658426007 | 5
7162 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000672623 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мельковская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 10308006.82 | 11071818.46 | cистема | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСтрой» | 6658426007 | 5
7163 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000672623 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мельковская, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 1034117.78 | 887612.52 | м кв. | 0 |  | 2016-05-30 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСтрой» | 6658426007 | 5
7164 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000672623 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мельковская, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 646298.08 | 646298.08 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2016-02-16 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
7165 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000672623 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мельковская, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 264164.59 | 0.00 | услуга | 1
7166 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000675642 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Менделеева, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 295761.10 | 137982.12 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 | 2016-06-21 | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7167 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000675642 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Менделеева, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1110954.66 | 1157443.56 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7168 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000675642 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Менделеева, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 222912.62 | 232219.88 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7169 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000675642 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Менделеева, д. 27 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2110165.68 | 2197933.03 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7170 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000675642 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Менделеева, д. 27 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 305969.28 | 318508.99 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7171 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000675642 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Менделеева, д. 27 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 781790.12 | 813094.08 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7172 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000675642 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Менделеева, д. 27 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 47668.01 | 47668.01 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
7173 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000675642 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Менделеева, д. 27 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 96551.07 | 96419.55 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
7174 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000675643 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Менделеева, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 297774.18 | 138635.84 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 | 2016-06-21 | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7175 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000675643 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Менделеева, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1120271.94 | 1167152.05 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7176 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000675643 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Менделеева, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 179299.82 | 186790.71 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7177 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000675643 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Менделеева, д. 29 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 792582.55 | 2296755.50 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7178 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000675643 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Менделеева, д. 29 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 320276.78 | 333407.10 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7179 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000675643 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Менделеева, д. 29 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 814496.18 | 847153.94 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7180 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000675643 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Менделеева, д. 29 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 42473.13 | 42473.13 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
7181 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000675643 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Менделеева, д. 29 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 70494.03 | 98608.57 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
7182 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000675635 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Менделеева, д. 2КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 79557.66 | 77966.50 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
7183 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000675635 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Менделеева, д. 2КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 403622.18 | 403622.18 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194 | 5
7184 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000675635 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Менделеева, д. 2КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1036826.89 | 1036826.89 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194 | 5
7185 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000675635 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Менделеева, д. 2КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 244075.76 | 244075.76 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194 | 5
7186 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000675635 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Менделеева, д. 2КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 528114.90 | 0.00 | м кв. | 550
7187 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000675635 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Менделеева, д. 2КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 214521.08 | 214521.08 | м кв. | 318.2 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194 | 5
7188 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000675635 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Менделеева, д. 2КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1295192.79 | 1295192.79 | м кв. | 943 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194 | 5
7189 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000675635 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Менделеева, д. 2КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 89638.70 | 65887.07 | услуга | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
7190 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000675635 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Менделеева, д. 2КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 231982.80 | 231982.80 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194 | 5
7191 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000675635 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Менделеева, д. 2КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 527598.50 | 527598.50 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194 | 5
7192 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000676647 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Менжинского, д. 1КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1169324.01 | 824676.04 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2015-10-26 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
7193 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000676647 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Менжинского, д. 1КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2015 | 1216871.99 | 715312.46 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-11-06 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
7194 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000676647 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Менжинского, д. 1КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 97665.75 | 95712.44 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-26 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
7195 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000676647 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Менжинского, д. 1КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 47723.92 | 70044.80 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2016-07-01 |  | ООО "УК ЖКХ Октябрьского района" | 6672200900
7196 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000676647 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Менжинского, д. 1КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 277615.58 | 210414.06 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-03-09 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
7197 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000676647 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Менжинского, д. 1КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 246693.45 | 146415.58 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-02-15 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
7198 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000676647 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Менжинского, д. 1КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 23727.28 | 41462.11 | услуга | 4 |  | 2015-07-27 | 2015-12-01 | 2016-06-09 | ООО "УК ЖКХ Октябрьского района" | 6672200900
7199 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000676647 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Менжинского, д. 1КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 252963.49 | 163971.62 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-02-15 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
7200 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000676647 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Менжинского, д. 1КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 409091.48 | 204477.48 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-02-15 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
7201 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000684717 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Минометчиков, д. 62 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 1857031.18 | 0.00 | cистема | 1
7202 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000684717 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Минометчиков, д. 62 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 4470904.59 | 0.00 | cистема | 1
7203 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000684717 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Минометчиков, д. 62 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 1004871.54 | 0.00 | cистема | 1
7204 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000684717 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Минометчиков, д. 62 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 9267384.84 | 0.00 | м кв. | 0
7205 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000684717 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Минометчиков, д. 62 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 2171297.99 | 0.00 | м кв. | 0
7206 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000684717 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Минометчиков, д. 62 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 5750164.39 | 0.00 | м кв. | 0
7207 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000684717 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Минометчиков, д. 62 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 623068.29 | 541379.01 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
7208 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000684717 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Минометчиков, д. 62 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 562690.65 | 0.00 | услуга | 1
7209 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000684717 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Минометчиков, д. 62 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 2124447.07 | 0.00 | cистема | 1
7210 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000684717 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Минометчиков, д. 62 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 1488430.89 | 0.00 | cистема | 1
7211 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000685752 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 36/7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 2251193.38 | 2421401.30 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 |  |  | ООО «Урал АСТ» | 6679029145 | 5
7212 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000685752 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 36/7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 3287986.22 | 3531611.38 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 |  |  | ООО «Урал АСТ» | 6679029145 | 5
7213 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000685752 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 36/7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 1858619.18 | 1996269.72 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 |  |  | ООО «Урал АСТ» | 6679029145 | 5
7214 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000685752 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 36/7 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 4204887.52 | 4516505.46 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 |  |  | ООО «Урал АСТ» | 6679029145 | 5
7215 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000685752 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 36/7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 2241130.34 | 2405966.90 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 |  |  | ООО «Урал АСТ» | 6679029145 | 5
7216 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000685752 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 36/7 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 7953484.38 | 5849247.02 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 |  |  | ООО «Урал АСТ» | 6679029145 | 5
7217 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000685752 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 36/7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 593244.29 | 593244.29 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918
7218 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000685752 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 36/7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 509113.50 | 507970.46 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
7219 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000685752 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 36/7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 1311972.38 | 1409006.14 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 |  |  | ООО «Урал АСТ» | 6679029145 | 5
7220 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000685752 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 36/7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 2346401.68 | 2520102.40 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 |  |  | ООО «Урал АСТ» | 6679029145 | 5
7221 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000685756 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 38 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 599696.37 | 527726.59 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
7222 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000685756 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 3162970.17 | 3162970.17 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
7223 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000685756 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 3564627.05 | 3564627.05 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
7224 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000685756 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 1922296.49 | 1922296.49 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
7225 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000685756 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 38 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 701405.84 | 701405.84 | м кв. | 2276.5 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
7226 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000685756 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 38 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 6771930.10 | 6771930.10 | м кв. | 8144 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
7227 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000685756 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 38 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 353692.40 | 322481.96 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224
7228 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000685756 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 718438.35 | 718438.35 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
7229 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000685756 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 842952.00 | 842952.00 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
7230 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000685760 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 44 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 117198.57 | 117198.57 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-26 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
7231 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000685760 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 645371.72 | 518860.16 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-05-18 | ООО "МВ-Строй" | 6672337221
7232 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000685760 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1624375.24 | 1250120.32 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 | 2016-05-18 | ООО "МВ-Строй" | 6672337221
7233 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000685760 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 443034.59 | 380144.08 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-06-20 | ООО "МВ-Строй" | 6672337221
7234 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000685760 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 44 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1558823.99 | 4560452.20 | м кв. | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-05-05 | ООО "МВ-Строй" | 6672337221
7235 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000685760 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 44 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 374498.00 | 184778.56 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 | 2016-03-25 | ООО "МВ-Строй" | 6672337221
7236 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000685760 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 44 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1455517.24 | 1173177.24 | м кв. | 2 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 | 2016-04-28 | ООО "МВ-Строй" | 6672337221
7237 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000685760 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 44 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 144386.00 | 62356.68 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2015-12-01 | 2016-05-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
7238 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000685760 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 362377.00 | 99599.08 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-06-03 | ООО "МВ-Строй" | 6672337221
7239 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000685760 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 755302.22 | 116065.98 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-06-03 | ООО "МВ-Строй" | 6672337221
7240 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686766 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 43614.48 | 0.00 | cистема | 1
7241 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686766 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 23600.55 | 0.00 | cистема | 1
7242 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686766 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 217655.03 | 0.00 | м кв. | 0
7243 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686766 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 50995.39 | 0.00 | м кв. | 0
7244 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686766 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 135049.12 | 0.00 | м кв. | 0
7245 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686766 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 14953.54 | 0.00 | компл. | 1
7246 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686766 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 9418.29 | 0.00 | услуга | 1
7247 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686802 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 237А КОРПУС 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 234489.60 | 239534.16 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
7248 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686802 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 237А КОРПУС 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 930309.64 | 949290.83 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-08-15 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
7249 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686802 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 237А КОРПУС 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 200401.76 | 204468.16 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
7250 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686802 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 237А КОРПУС 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 118748.12 | 121024.28 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
7251 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686802 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 237А КОРПУС 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 49925.64 | 39940.52 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
7252 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686802 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 237А КОРПУС 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 62604.45 | 62532.00 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
7253 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686802 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 237А КОРПУС 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 772253.36 | 787838.80 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
7254 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686802 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 237А КОРПУС 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 874020.10 | 891682.64 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
7255 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686803 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 237А КОРПУС 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 157269.84 | 0.00 | cистема | 1
7256 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686803 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 237А КОРПУС 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 378635.78 | 0.00 | cистема | 1
7257 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686803 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 237А КОРПУС 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 183884.74 | 0.00 | м кв. | 0
7258 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686803 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 237А КОРПУС 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 53883.65 | 38818.73 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
7259 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686803 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 237А КОРПУС 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 14395.81 | 0.00 | услуга | 1
7260 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686804 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 237А КОРПУС 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 155457.12 | 0.00 | cистема | 1
7261 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686804 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 237А КОРПУС 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 374271.56 | 0.00 | cистема | 1
7262 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686804 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 237А КОРПУС 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 181765.25 | 0.00 | м кв. | 0
7263 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686804 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 237А КОРПУС 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 53352.00 | 34261.65 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
7264 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686804 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 237А КОРПУС 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 14229.88 | 0.00 | услуга | 1
7265 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686805 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 237А КОРПУС 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 234489.60 | 239534.16 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
7266 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686805 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 237А КОРПУС 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 930309.64 | 949290.83 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-08-15 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
7267 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686805 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 237А КОРПУС 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 200401.76 | 204468.16 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
7268 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686805 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 237А КОРПУС 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 109761.24 | 111862.35 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
7269 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686805 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 237А КОРПУС 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 50094.57 | 40075.67 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
7270 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686805 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 237А КОРПУС 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 62424.71 | 62352.62 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
7271 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686805 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 237А КОРПУС 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 772253.36 | 787838.80 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
7272 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686805 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 237А КОРПУС 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 874020.10 | 891682.64 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
7273 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686768 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 23А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 355402.32 | 0.00 | cистема | 1
7274 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686768 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 23А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 855650.61 | 0.00 | cистема | 1
7275 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686768 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 23А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 192314.31 | 0.00 | cистема | 1
7276 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686768 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 23А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1773610.54 | 0.00 | м кв. | 0
7277 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686768 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 23А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 415547.33 | 0.00 | м кв. | 0
7278 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686768 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 23А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1100477.90 | 0.00 | м кв. | 0
7279 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686768 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 23А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 121852.22 | 0.00 | компл. | 1
7280 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686768 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 23А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 107688.86 | 0.00 | услуга | 1
7281 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686768 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 23А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 406580.91 | 0.00 | cистема | 1
7282 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686768 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 23А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 284858.87 | 0.00 | cистема | 1
7283 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686771 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 1504828.04 | 1470969.63 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-11-30 |  | ООО "МВ-Строй" | 6672337221 | 5
7284 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686771 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 2538503.32 | 2481141.61 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-08-15 |  | ООО "МВ-Строй" | 6672337221 | 5
7285 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686771 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 575277.14 | 562248.12 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-11-30 |  | ООО "МВ-Строй" | 6672337221 | 5
7286 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686771 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 40 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 6344989.80 | 6200359.58 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 | 2016-11-30 |  | ООО "МВ-Строй" | 6672337221 | 5
7287 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686771 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 40 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 422242.94 | 411900.02 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | ООО "МВ-Строй" | 6672337221 | 5
7288 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686771 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 40 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2920878.78 | 2828498.73 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | ООО "МВ-Строй" | 6672337221 | 5
7289 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686771 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 40 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 235077.52 | 235077.52 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
7290 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686771 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 40 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 330757.61 | 329803.73 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
7291 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686771 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 1043368.98 | 1019638.60 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-11-30 |  | ООО "МВ-Строй" | 6672337221 | 5
7292 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686771 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 1187791.54 | 1160802.50 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-11-30 |  | ООО "МВ-Строй" | 6672337221 | 5
7293 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686772 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 43А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 896769.32 | 816060.08 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-11-30 |  | ООО "МВ-Строй" | 6672337221 | 5
7294 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686772 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 43А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1773902.26 | 1975774.82 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-08-15 |  | ООО "МВ-Строй" | 6672337221 | 5
7295 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686772 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 43А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 421641.14 | 403219.42 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-11-30 |  | ООО "МВ-Строй" | 6672337221 | 5
7296 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686772 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 43А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3222388.84 | 3403672.18 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 | 2016-11-30 |  | ООО "МВ-Строй" | 6672337221 | 5
7297 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686772 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 43А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 223650.12 | 203521.61 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | ООО "МВ-Строй" | 6672337221 | 5
7298 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686772 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 43А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1157548.14 | 1144510.80 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | ООО "МВ-Строй" | 6672337221 | 5
7299 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686772 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 43А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 109595.49 | 109595.49 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
7300 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686772 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 43А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 159100.49 | 167247.97 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
7301 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686772 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 43А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 122973.70 | 111906.07 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-11-30 |  | ООО "МВ-Строй" | 6672337221 | 5
7302 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686772 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 43А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 136150.76 | 123897.19 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-11-30 |  | ООО "МВ-Строй" | 6672337221 | 5
7303 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686773 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 46А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 107780.40 | 105624.80 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
7304 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686773 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 46А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 1230165.73 | 1446669.38 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
7305 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686773 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 46А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 719625.70 | 843668.14 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
7306 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686773 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 46А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 447122.45 | 524193.76 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
7307 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686773 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 46А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1598948.35 | 1874570.42 | м кв. | 802 |  | 2016-05-31 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
7308 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686773 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 46А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 99314.15 | 116432.96 | м кв. | 0 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
7309 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686773 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 46А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1134413.00 | 1328636.34 | м кв. | 1450 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
7310 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686773 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 46А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 117155.40 | 106820.92 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224
7311 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686773 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 46А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 289619.60 | 333675.68 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
7312 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686773 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 46А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 338561.02 | 391053.18 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
7313 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686776 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 566302.06 | 553485.91 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-11-30 |  | ООО "МВ-Строй" | 6672337221 | 5
7314 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686776 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 49 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3489553.82 | 3410172.97 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 | 2016-11-30 |  | ООО "МВ-Строй" | 6672337221 | 5
7315 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686776 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 49 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 93384.02 | 91204.28 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | ООО "МВ-Строй" | 6672337221 | 5
7316 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686776 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 49 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 146782.50 | 183478.12 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2016-03-28 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
7317 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686776 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 49 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 103266.92 | 103132.57 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
7318 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686776 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 492837.62 | 481540.24 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-11-30 |  | ООО "МВ-Строй" | 6672337221 | 5
7319 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000686776 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 521268.54 | 509330.19 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-11-30 |  | ООО "МВ-Строй" | 6672337221 | 5
7320 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000688809 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Можайского, д. 64 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 609749.70 | 578120.94 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2015-11-26 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
7321 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000688809 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Можайского, д. 64 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 33364.91 | 33364.91 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
7322 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000688809 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Можайского, д. 64 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 12194.99 | 44785.72 | услуга | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
7323 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000688809 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Можайского, д. 64 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 360518.56 | 360518.56 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
7324 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000688809 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Можайского, д. 64 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 212840.58 | 212840.58 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
7325 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000688809 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Можайского, д. 64 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 671202.28 | 434112.56 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-11-01 | 2016-06-29 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
7326 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000688809 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Можайского, д. 64 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 112449.90 | 112449.90 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
7327 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000688809 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Можайского, д. 64 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 976421.86 | 976421.86 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
7328 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000688809 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Можайского, д. 64 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 53064.01 | 10406.17 | услуга | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-11-01 | 2016-01-18 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
7329 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000688809 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Можайского, д. 64 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 137721.16 | 23768.74 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-11-01 | 2016-05-23 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
7330 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000688809 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Можайского, д. 64 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 182045.96 | 18990.92 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-11-01 | 2016-05-23 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
7331 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702820 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 28 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 44288.57 | 44288.57 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
7332 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702820 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 228136.10 | 228136.10 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
7333 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702820 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 504256.85 | 504256.85 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
7334 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702820 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 135296.51 | 135296.51 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
7335 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702820 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 28 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 61946.67 | 61946.67 | м кв. | 0 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
7336 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702820 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 28 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 22076.40 | 21641.20 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
7337 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702820 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 88287.15 | 88287.15 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
7338 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702820 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 85896.72 | 85896.72 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
7339 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702821 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 28А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 39986.53 | 39986.53 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
7340 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702822 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 1378104.00 | 0.00 | cистема | 1
7341 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702822 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 3317861.10 | 0.00 | cистема | 1
7342 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702822 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 745715.80 | 0.00 | cистема | 1
7343 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702822 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 29 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 6877332.10 | 0.00 | м кв. | 0
7344 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702822 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 29 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 1611321.60 | 0.00 | м кв. | 0
7345 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702822 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 29 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 4267200.60 | 0.00 | м кв. | 0
7346 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702822 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 29 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 100000.00 | 0.00 | компл. | 1
7347 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702822 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 29 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 417573.08 | 0.00 | услуга | 1
7348 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702822 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 1576553.50 | 0.00 | cистема | 1
7349 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702822 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 1104565.50 | 0.00 | cистема | 1
7350 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702823 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 30А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 169761.88 | 182288.76 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
7351 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702823 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 30А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 63918.72 | 418137.72 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-08-15 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
7352 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702823 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 30А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 44791.25 | 144813.14 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
7353 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702823 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 30А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1039785.32 | 932097.34 | м кв. | 0 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
7354 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702823 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 30А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 186924.98 | 143401.86 | м кв. | 0 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
7355 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702823 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 30А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 441928.88 | 362998.68 | м кв. | 0 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
7356 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702823 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 30А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 23564.74 | 17437.92 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-02-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
7357 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702823 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 30А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 41056.19 | 30332.72 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154 | 5
7358 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702823 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 30А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 43035.23 | 67746.16 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
7359 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702823 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 30А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 62663.06 | 81802.32 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
7360 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702830 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 921832.52 | 990653.66 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
7361 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702830 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 2545533.76 | 2734122.54 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
7362 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702830 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 47 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 4661750.48 | 5005939.96 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
7363 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702830 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 47 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 232372.73 | 232372.72 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
7364 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702830 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 47 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 162582.34 | 0.00 | услуга | 1
7365 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702834 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 50 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 26157.38 | 26157.38 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
7366 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702834 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 173796.83 | 173796.83 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
7367 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702834 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 562776.49 | 553504.96 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 | 2016-06-24 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
7368 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702834 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 138086.08 | 138086.08 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
7369 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702834 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 50 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 925471.15 | 925471.15 | м кв. | 500 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
7370 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702834 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 50 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 61843.79 | 61843.79 | м кв. | 206.2 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
7371 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702834 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 50 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 538847.04 | 538847.04 | м кв. | 567 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
7372 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702834 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 50 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 51585.60 | 6657.34 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2015-12-01 | 2016-06-08 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
7373 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702834 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 85774.44 | 71230.70 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-10-30 | 2016-06-24 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
7374 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702834 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 92684.18 | 74999.62 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-10-30 | 2016-06-24 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
7375 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702835 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 52 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 111716.66 | 111716.66 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
7376 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702835 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 228451.71 | 228451.71 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
7377 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702835 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 229773.89 | 229773.89 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
7378 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702835 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 231889.14 | 231889.14 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
7379 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702835 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 52 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2258318.01 | 2258318.01 | м кв. | 1290 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
7380 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702835 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 52 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 58391.52 | 58391.52 | м кв. | 0 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
7381 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702835 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 52 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 458159.00 | 458159.00 | м кв. | 1208 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
7382 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702835 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 52 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 71740.80 | 70339.80 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
7383 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702835 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 63877.82 | 63877.82 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
7384 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702835 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 58178.91 | 58178.91 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
7385 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702839 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 68 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 362998.43 | 1099448.07 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
7386 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702839 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 68 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 518011.74 | 5061742.16 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-08-15 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
7387 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702839 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 68 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 362998.43 | 730670.16 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
7388 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702839 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 68 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 306048.00 | 4815044.28 | м кв. | 0 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
7389 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702839 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 68 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 448360.32 | 927973.24 | м кв. | 0 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
7390 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702839 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 68 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 290261.02 | 3205984.48 | м кв. | 0 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
7391 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702839 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 68 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 190973.95 | 171876.58 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-02-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
7392 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702839 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 68 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 66737.82 | 221165.18 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154 | 5
7393 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702839 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 68 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 540377.46 | 548632.74 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
7394 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702839 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 68 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 507835.65 | 623211.10 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
7395 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702817 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 668063.76 | 0.00 | cистема | 1
7396 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702817 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1608400.21 | 0.00 | cистема | 1
7397 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702817 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 361500.80 | 0.00 | cистема | 1
7398 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702817 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 3333925.70 | 0.00 | м кв. | 0
7399 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702817 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 781120.70 | 0.00 | м кв. | 0
7400 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702817 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2068611.71 | 0.00 | м кв. | 0
7401 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702817 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 229050.43 | 0.00 | компл. | 1
7402 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702817 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 202426.99 | 0.00 | услуга | 1
7403 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702817 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 764266.17 | 0.00 | cистема | 1
7404 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000702817 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 535460.45 | 0.00 | cистема | 1
7405 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000709889 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мурзинская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 38831.52 | 0.00 | cистема | 1
7406 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000709889 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мурзинская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 21012.40 | 0.00 | cистема | 1
7407 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000709889 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мурзинская, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 193786.00 | 0.00 | м кв. | 0
7408 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000709889 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мурзинская, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 45403.01 | 0.00 | м кв. | 0
7409 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000709889 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мурзинская, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 120239.03 | 0.00 | м кв. | 0
7410 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000709889 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мурзинская, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 10018.94 | 0.00 | компл. | 1
7411 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000709889 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мурзинская, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 9273.91 | 0.00 | услуга | 1
7412 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000709889 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Мурзинская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 44423.33 | 0.00 | cистема | 1
7413 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000713901 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Нагорная, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 1493428.06 | 1418756.66 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886 | 5
7414 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000713901 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Нагорная, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1943729.04 | 1846542.59 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-08-15 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886 | 5
7415 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000713901 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Нагорная, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 1052368.84 | 999750.40 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886 | 5
7416 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000713901 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Нагорная, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 973757.24 | 925069.38 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886 | 5
7417 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000713901 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Нагорная, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2325921.60 | 2209625.52 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886 | 5
7418 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000713901 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Нагорная, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 128389.68 | 265943.81 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
7419 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000713901 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Нагорная, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 196816.90 | 196816.90 | услуга | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО Екатеринбургский комплексный расчетный центр» | 6659206484 | 5
7420 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000713901 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Нагорная, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 959942.98 | 911945.83 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886 | 5
7421 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000713901 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Нагорная, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 1091697.06 | 1037112.21 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886 | 5
7422 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000713903 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Нагорная, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 390715.42 | 390715.42 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
7423 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000713903 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Нагорная, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 1514169.18 | 1514169.18 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
7424 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000713903 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Нагорная, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 3191891.95 | 3269168.76 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 | 2016-06-24 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
7425 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000713903 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Нагорная, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 1069728.01 | 1456783.16 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-10-30 | 2016-02-11 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
7426 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000713903 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Нагорная, д. 14 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 8794683.96 | 7739321.88 | м кв. | 1956 |  | 2016-06-28 | 2016-08-14 |  | ИП Мальцев Максим Валерьевич | 661900000000 | 5
7427 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000713903 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Нагорная, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 552804.68 | 552804.68 | м кв. | 928.5 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
7428 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000713903 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Нагорная, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 344343.08 | 57079.94 | услуга | 2 |  | 2015-07-27 | 2015-10-30 | 2016-05-11 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
7429 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000713903 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Нагорная, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 1147614.12 | 914180.22 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-10-30 | 2016-02-11 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
7430 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000713903 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Нагорная, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 946262.06 | 800145.02 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-10-30 | 2016-02-11 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
7431 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000716942 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Народного фронта, д. 89КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 221170.94 | 242700.04 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
7432 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000716942 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Народного фронта, д. 89КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 691095.32 | 742264.84 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
7433 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000716942 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Народного фронта, д. 89КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 131958.22 | 141716.82 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
7434 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000716942 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Народного фронта, д. 89КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 499328.80 | 536248.64 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
7435 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000716942 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Народного фронта, д. 89КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 94151.23 | 61625.50 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
7436 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000716942 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Народного фронта, д. 89КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 444298.32 | 476200.80 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
7437 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000716942 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Народного фронта, д. 89КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 24847.43 | 24102.00 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
7438 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000716942 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Народного фронта, д. 89КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 44611.46 | 39178.19 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
7439 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000716942 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Народного фронта, д. 89КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 148570.26 | 159375.52 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
7440 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000716944 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Народного фронта, д. 91КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 221170.94 | 242700.04 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
7441 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000716944 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Народного фронта, д. 91КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 694421.74 | 745840.24 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
7442 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000716944 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Народного фронта, д. 91КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 131958.22 | 141716.82 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
7443 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000716944 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Народного фронта, д. 91КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 537204.44 | 576931.50 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
7444 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000716944 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Народного фронта, д. 91КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 68573.34 | 68573.34 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
7445 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000716944 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Народного фронта, д. 91КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 469652.98 | 503432.84 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
7446 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000716944 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Народного фронта, д. 91КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 24840.96 | 24095.48 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
7447 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000716944 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Народного фронта, д. 91КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 45431.04 | 40480.27 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
7448 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000716944 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Народного фронта, д. 91КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 148570.26 | 159375.52 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
7449 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000721960 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 94698.24 | 0.00 | cистема | 1
7450 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000721960 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 51242.85 | 0.00 | cистема | 1
7451 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000721960 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 472584.98 | 0.00 | м кв. | 0
7452 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000721960 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 110724.10 | 0.00 | м кв. | 0
7453 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000721960 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 293226.34 | 0.00 | м кв. | 0
7454 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000721960 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 32467.97 | 0.00 | компл. | 1
7455 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000721960 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 20449.53 | 0.00 | услуга | 1
7456 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000721961 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 93453.36 | 0.00 | cистема | 1
7457 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000721961 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 50569.22 | 0.00 | cистема | 1
7458 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000721961 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д. 27 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 466372.49 | 0.00 | м кв. | 0
7459 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000721961 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д. 27 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 109268.54 | 0.00 | м кв. | 0
7460 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000721961 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д. 27 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 289371.65 | 0.00 | м кв. | 0
7461 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000721961 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д. 27 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 32041.15 | 0.00 | компл. | 1
7462 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000721961 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д. 27 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 20180.71 | 0.00 | услуга | 1
7463 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000731073 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Новгородцевой, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 421726.00 | 281412.00 | cистема | 1 |  | 2015-07-27 | 2015-12-20 | 2015-10-27 | ООО ЖилКомСтандарт | 6672330988 | 2
7464 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000731073 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Новгородцевой, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 421726.00 | 281414.00 | cистема | 1 |  | 2015-07-27 | 2015-12-20 | 2015-10-27 | ООО ЖилКомСтандарт | 6672330988 | 2
7465 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000731073 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Новгородцевой, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 421726.00 | 281414.00 | cистема | 1 |  | 2015-07-27 | 2015-12-20 | 2015-10-27 | ООО ЖилКомСтандарт | 6672330988 | 2
7466 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000734081 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Новокольцовская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 174108.48 | 0.00 | cистема | 1
7467 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000734081 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Новокольцовская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 94213.10 | 0.00 | cистема | 1
7468 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000734081 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Новокольцовская, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 868876.25 | 0.00 | м кв. | 0
7469 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000734081 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Новокольцовская, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 203572.99 | 0.00 | м кв. | 0
7470 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000734081 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Новокольцовская, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 539114.47 | 0.00 | м кв. | 0
7471 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000734081 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Новокольцовская, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 59694.34 | 44412.01 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
7472 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000734081 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Новокольцовская, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 41581.31 | 0.00 | услуга | 1
7473 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000734081 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Новокольцовская, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 199180.42 | 0.00 | cистема | 1
7474 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000765121 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ольховская, д. 27КОРПУС 1 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2017 | 14400000.00 | 0.00 | шт. | 8
7475 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000765121 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ольховская, д. 27КОРПУС 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 800000.00 | 0.00 | компл. | 1
7476 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000765121 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ольховская, д. 27КОРПУС 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 288000.00 | 0.00 | услуга | 1
7477 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000767129 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Онежская, д. 4КОРПУС 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 87862.32 | 0.00 | cистема | 1
7478 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000767129 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Онежская, д. 4КОРПУС 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 47543.81 | 0.00 | cистема | 1
7479 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000767129 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Онежская, д. 4КОРПУС 1 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 438470.79 | 0.00 | м кв. | 0
7480 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000767129 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Онежская, д. 4КОРПУС 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 102731.33 | 0.00 | м кв. | 0
7481 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000767129 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Онежская, д. 4КОРПУС 1 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 272059.40 | 0.00 | м кв. | 0
7482 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000767129 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Онежская, д. 4КОРПУС 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 30124.22 | 22412.13 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
7483 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000767129 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Онежская, д. 4КОРПУС 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 18973.35 | 0.00 | услуга | 1
7484 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000771159 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Опытная, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 46934.16 | 0.00 | cистема | 1
7485 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000771159 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Опытная, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 25396.88 | 0.00 | cистема | 1
7486 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000771159 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Опытная, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 234221.66 | 0.00 | м кв. | 0
7487 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000771159 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Опытная, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 54876.86 | 0.00 | м кв. | 0
7488 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000771159 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Опытная, д. 17 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 145328.27 | 0.00 | м кв. | 0
7489 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000771159 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Опытная, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 16091.71 | 7281.30 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
7490 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000771159 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Опытная, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 10135.16 | 0.00 | услуга | 1
7491 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000779166 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Отдыха, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 117630.24 | 0.00 | cистема | 1
7492 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000779166 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Отдыха, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 63651.75 | 0.00 | cистема | 1
7493 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000779166 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Отдыха, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 587025.53 | 0.00 | м кв. | 0
7494 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000779166 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Отдыха, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 137536.90 | 0.00 | м кв. | 0
7495 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000779166 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Отдыха, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 364233.64 | 0.00 | м кв. | 0
7496 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000779166 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Отдыха, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 40330.37 | 0.00 | компл. | 1
7497 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000779166 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Отдыха, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 25401.56 | 0.00 | услуга | 1
7498 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001286168 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Отто Шмидта, д. 48КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 74474.40 | 0.00 | cистема | 1
7499 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001286168 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Отто Шмидта, д. 48КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 40299.38 | 0.00 | cистема | 1
7500 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001286168 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Отто Шмидта, д. 48КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 371659.31 | 0.00 | м кв. | 0
7501 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001286168 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Отто Шмидта, д. 48КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 87077.76 | 0.00 | м кв. | 0
7502 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001286168 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Отто Шмидта, д. 48КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 230604.66 | 0.00 | м кв. | 0
7503 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001286168 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Отто Шмидта, д. 48КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 25534.08 | 0.00 | компл. | 1
7504 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001286168 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Отто Шмидта, д. 48КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 17786.29 | 0.00 | услуга | 1
7505 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001286168 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Отто Шмидта, д. 48КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 85198.85 | 0.00 | cистема | 1
7506 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001286170 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Отто Шмидта, д. 50КОРПУС 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 65541.84 | 0.00 | cистема | 1
7507 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001286170 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Отто Шмидта, д. 50КОРПУС 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 35465.82 | 0.00 | cистема | 1
7508 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001286170 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Отто Шмидта, д. 50КОРПУС 1 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 327081.99 | 0.00 | м кв. | 0
7509 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001286170 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Отто Шмидта, д. 50КОРПУС 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 76633.54 | 0.00 | м кв. | 0
7510 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001286170 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Отто Шмидта, д. 50КОРПУС 1 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 202945.63 | 0.00 | м кв. | 0
7511 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001286170 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Отто Шмидта, д. 50КОРПУС 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 34444.80 | 0.00 | компл. | 1
7512 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001286170 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Отто Шмидта, д. 50КОРПУС 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 15652.98 | 0.00 | услуга | 1
7513 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001286170 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Отто Шмидта, д. 50КОРПУС 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 74979.99 | 0.00 | cистема | 1
7514 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001286171 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Отто Шмидта, д. 50КОРПУС 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 56303.52 | 0.00 | cистема | 1
7515 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001286171 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Отто Шмидта, д. 50КОРПУС 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 30466.80 | 0.00 | cистема | 1
7516 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001286171 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Отто Шмидта, д. 50КОРПУС 2 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 280978.80 | 0.00 | м кв. | 0
7517 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001286171 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Отто Шмидта, д. 50КОРПУС 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 65831.81 | 0.00 | м кв. | 0
7518 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001286171 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Отто Шмидта, д. 50КОРПУС 2 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 174339.83 | 0.00 | м кв. | 0
7519 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001286171 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Отто Шмидта, д. 50КОРПУС 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 27952.70 | 0.00 | компл. | 1
7520 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001286171 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Отто Шмидта, д. 50КОРПУС 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 13446.64 | 0.00 | услуга | 1
7521 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001286171 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Отто Шмидта, д. 50КОРПУС 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 64411.33 | 0.00 | cистема | 1
7522 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001286180 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Отто Шмидта, д. 76А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 738492.38 | 793205.44 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
7523 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001286180 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Отто Шмидта, д. 76А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 321732.90 | 345547.66 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
7524 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001286180 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Отто Шмидта, д. 76А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1871915.42 | 2010050.94 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
7525 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001286180 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Отто Шмидта, д. 76А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 184772.66 | 197979.22 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
7526 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001286180 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Отто Шмидта, д. 76А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 36876.90 | 36876.89 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
7527 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001286180 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Отто Шмидта, д. 76А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 69841.91 | 0.00 | услуга | 1
7528 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001286180 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Отто Шмидта, д. 76А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 174982.20 | 187760.42 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
7529 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001286180 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Отто Шмидта, д. 76А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 200199.98 | 214847.32 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
7530 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000794281 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Папанина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 193194.32 | 191992.67 | cистема | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-31 |  | ООО «Юнивест-Строй» | 6679032532 | 5
7531 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000794281 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Папанина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1451805.92 | 1442429.26 | cистема | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-08-15 |  | ООО «Юнивест-Строй» | 6679032532 | 5
7532 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000794281 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Папанина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 254087.04 | 252438.85 | cистема | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-31 |  | ООО «Юнивест-Строй» | 6679032532 | 5
7533 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000794281 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Папанина, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1774610.26 | 1762948.23 | м кв. | 0 |  | 2016-05-24 | 2016-10-31 |  | ООО «Юнивест-Строй» | 6679032532 | 5
7534 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000794281 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Папанина, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 116377.50 | 115558.20 | м кв. | 0 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «Юнивест-Строй» | 6679032532 | 5
7535 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000794281 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Папанина, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 632251.08 | 626896.48 | м кв. | 0 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «Юнивест-Строй» | 6679032532 | 5
7536 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000794281 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Папанина, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 53876.16 | 53876.16 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-11-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
7537 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000794281 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Папанина, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 96697.15 | 67484.51 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154 | 5
7538 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000794281 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Папанина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 195479.98 | 194043.60 | cистема | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-31 |  | ООО «Юнивест-Строй» | 6679032532 | 5
7539 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000794281 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Папанина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 217051.56 | 215475.20 | cистема | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-31 |  | ООО «Юнивест-Строй» | 6679032532 | 5
7540 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000794284 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Папанина, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 474256.16 | 471243.12 | cистема | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-31 |  | ООО «Юнивест-Строй» | 6679032532 | 5
7541 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000794284 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Папанина, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1307224.06 | 1298793.31 | cистема | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-08-15 |  | ООО «Юнивест-Строй» | 6679032532 | 5
7542 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000794284 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Папанина, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 514241.64 | 510891.86 | cистема | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-31 |  | ООО «Юнивест-Строй» | 6679032532 | 5
7543 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000794284 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Папанина, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 4477657.50 | 4448199.77 | м кв. | 0 |  | 2016-05-24 | 2016-10-31 |  | ООО «Юнивест-Строй» | 6679032532 | 5
7544 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000794284 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Папанина, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 649800.04 | 693458.33 | м кв. | 0 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «Юнивест-Строй» | 6679032532 | 5
7545 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000794284 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Папанина, д. 17 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1588772.06 | 1574804.19 | м кв. | 0 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «Юнивест-Строй» | 6679032532 | 5
7546 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000794284 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Папанина, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 170187.26 | 170187.26 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-11-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
7547 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000794284 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Папанина, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 196897.77 | 138075.63 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154 | 5
7548 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000794284 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Папанина, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 400514.42 | 397760.06 | cистема | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-31 |  | ООО «Юнивест-Строй» | 6679032532 | 5
7549 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000794284 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Папанина, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 432422.80 | 429461.59 | cистема | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-31 |  | ООО «Юнивест-Строй» | 6679032532 | 5
7550 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000794270 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Папанина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 337567.32 | 335433.23 | cистема | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-31 |  | ООО «Юнивест-Строй» | 6679032532 | 5
7551 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000794270 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Папанина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 976940.88 | 970613.10 | cистема | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-08-15 |  | ООО «Юнивест-Строй» | 6679032532 | 5
7552 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000794270 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Папанина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 344176.50 | 341922.20 | cистема | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-31 |  | ООО «Юнивест-Строй» | 6679032532 | 5
7553 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000794270 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Папанина, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2449709.50 | 2433596.39 | м кв. | 0 |  | 2016-05-24 | 2016-10-31 |  | ООО «Юнивест-Строй» | 6679032532 | 5
7554 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000794270 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Папанина, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 275393.12 | 273491.70 | м кв. | 0 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «Юнивест-Строй» | 6679032532 | 5
7555 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000794270 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Папанина, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 732364.64 | 726417.26 | м кв. | 0 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «Юнивест-Строй» | 6679032532 | 5
7556 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000794270 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Папанина, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 70784.06 | 70784.06 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-11-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
7557 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000794270 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Папанина, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 112781.40 | 78711.61 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154 | 5
7558 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000794270 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Папанина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 293450.66 | 291350.82 | cистема | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-31 |  | ООО «Юнивест-Строй» | 6679032532 | 5
7559 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000794270 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Папанина, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 229467.52 | 227809.15 | cистема | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-31 |  | ООО «Юнивест-Строй» | 6679032532 | 5
7560 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000794274 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Папанина, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 335496.42 | 333375.75 | cистема | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-31 |  | ООО «Юнивест-Строй» | 6679032532 | 5
7561 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000794274 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Папанина, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 779305.04 | 774266.44 | cистема | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-08-15 |  | ООО «Юнивест-Строй» | 6679032532 | 5
7562 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000794274 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Папанина, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 396601.54 | 394018.40 | cистема | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-31 |  | ООО «Юнивест-Строй» | 6679032532 | 5
7563 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000794274 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Папанина, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2552171.26 | 2535399.50 | м кв. | 0 |  | 2016-05-24 | 2016-10-31 |  | ООО «Юнивест-Строй» | 6679032532 | 5
7564 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000794274 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Папанина, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 154580.00 | 153456.17 | м кв. | 0 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «Юнивест-Строй» | 6679032532 | 5
7565 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000794274 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Папанина, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 950203.26 | 940000.89 | м кв. | 0 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «Юнивест-Строй» | 6679032532 | 5
7566 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000794274 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Папанина, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 87355.01 | 87355.01 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-11-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
7567 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000794274 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Папанина, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 115716.35 | 80721.29 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154 | 5
7568 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000794274 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Папанина, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 318394.68 | 316154.07 | cистема | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-31 |  | ООО «Юнивест-Строй» | 6679032532 | 5
7569 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000794274 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Папанина, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 299065.10 | 296958.95 | cистема | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-31 |  | ООО «Юнивест-Строй» | 6679032532 | 5
7570 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000794279 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Папанина, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 63210.42 | 59417.79 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910 | 5
7571 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000794279 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Папанина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 60744.10 | 60744.10 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419 | 5
7572 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000794279 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Папанина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 458988.79 | 458988.79 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419 | 5
7573 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000794279 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Папанина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 198204.31 | 198204.31 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419 | 5
7574 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000794279 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Папанина, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 858262.67 | 858262.67 | м кв. | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419 | 5
7575 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000794279 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Папанина, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 512227.88 | 512227.88 | м кв. | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419 | 5
7576 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000794279 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Папанина, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 46014.00 | 44660.29 | услуга | 1 |  | 2015-08-28 | 2016-07-01 |  | ООО «Инвестстройпроект» | 6670196945 | 5
7577 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000794279 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Папанина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 102201.80 | 102201.80 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419 | 5
7578 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000794279 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Папанина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 110070.45 | 110070.45 | cистема | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419 | 5
7579 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000802361 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 697757.60 | 727073.52 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7580 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000802361 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 755292.04 | 786912.50 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7581 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000802361 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 319341.04 | 332686.84 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7582 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000802361 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3424702.20 | 3567265.08 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7583 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000802361 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 46647.76 | 48464.96 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7584 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000802361 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1481105.32 | 1538377.80 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7585 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000802361 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 113904.46 | 113904.46 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
7586 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000802361 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 147293.69 | 147017.60 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
7587 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000802361 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 304064.76 | 316615.24 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7588 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000802361 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 335773.72 | 349651.70 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7589 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000802362 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 291764.44 | 304072.10 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7590 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000802362 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 431299.44 | 449352.70 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7591 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000802362 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 79599.14 | 82885.06 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7592 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000802362 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1368456.62 | 1425355.40 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7593 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000802362 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 96160.56 | 99973.90 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7594 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000802362 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 502832.22 | 522927.60 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7595 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000802362 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 49212.63 | 49212.63 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
7596 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000802362 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 59389.89 | 59288.75 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
7597 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000802362 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 95344.00 | 99157.80 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7598 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000802362 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 104038.24 | 108215.06 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7599 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000802364 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 361164.96 | 376381.06 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7600 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000802364 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 755779.38 | 787421.08 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7601 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000802364 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 154047.82 | 160487.08 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7602 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000802364 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2335322.66 | 2432692.72 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7603 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000802364 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 126847.64 | 131876.80 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7604 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000802364 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 548299.98 | 569698.10 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7605 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000802364 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 49982.77 | 49982.77 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
7606 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000802364 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 92022.96 | 91873.76 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
7607 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000802364 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 152131.50 | 158320.60 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7608 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000802364 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 167554.10 | 174389.84 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7609 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000802367 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 850370.54 | 886081.70 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7610 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000802367 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1193546.40 | 1243508.00 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7611 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000802367 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 237968.24 | 247916.90 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7612 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000802367 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 4334291.04 | 4514640.90 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7613 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000802367 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 245117.86 | 254844.00 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7614 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000802367 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1482082.36 | 1539394.20 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7615 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000802367 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 176343.15 | 176343.15 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
7616 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000802367 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 170558.05 | 170243.24 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
7617 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000802367 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 88048.06 | 91553.10 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7618 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000802367 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 96477.98 | 100336.70 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7619 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000802368 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, д. 7А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 566828.34 | 590659.00 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7620 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000802368 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, д. 7А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 688646.82 | 717481.00 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7621 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000802368 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, д. 7А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 226144.64 | 235601.03 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7622 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000802368 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, д. 7А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 188575.80 | 196058.53 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7623 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000802368 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, д. 7А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 700976.64 | 724560.35 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7624 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000802368 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, д. 7А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 43896.08 | 43896.08 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
7625 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000802368 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, д. 7А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 54141.18 | 53958.17 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
7626 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000802368 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, д. 7А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 210232.34 | 218852.00 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7627 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000802368 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, д. 7А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 125654.66 | 130735.00 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
7628 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805407 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 101А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 506557.48 | 506008.78 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
7629 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805407 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 101А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 123344.22 | 123199.08 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-12-01 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
7630 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805407 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 101А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 909322.16 | 907984.04 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-12-01 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
7631 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805407 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 101А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 144763.58 | 144342.32 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-10-01 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
7632 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805407 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 101А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 585166.72 | 583512.04 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-10-01 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
7633 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805407 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 101А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 32208.35 | 32208.35 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
7634 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805407 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 101А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 48580.20 | 48491.06 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
7635 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805407 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 101А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 159855.78 | 148665.28 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-12-01 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
7636 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805409 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 101В | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 211957.50 | 212204.12 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-12-01 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
7637 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805409 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 101В | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 478324.80 | 477805.60 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
7638 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805409 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 101В | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 165839.56 | 165647.22 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-12-01 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
7639 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805409 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 101В | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 186296.04 | 185752.06 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-10-01 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
7640 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805409 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 101В | ремонт фасада | 10 | 2016 | 543105.62 | 541360.79 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-10-01 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
7641 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805409 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 101В | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 29841.04 | 29841.04 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
7642 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805409 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 101В | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 34141.62 | 34080.44 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
7643 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805409 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 101В | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 121557.70 | 121252.08 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-12-01 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
7644 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805412 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 105 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 83955.69 | 82276.54 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
7645 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805412 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 105 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 428904.23 | 428904.23 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
7646 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805412 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 105 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 552327.33 | 552327.33 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
7647 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805412 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 105 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 251283.00 | 251283.00 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
7648 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805412 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 105 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1588435.89 | 1588435.89 | м кв. | 835 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
7649 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805412 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 105 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 99416.06 | 99416.06 | м кв. | 0 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
7650 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805412 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 105 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 836828.85 | 836828.85 | м кв. | 870 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
7651 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805412 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 105 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 81665.00 | 74458.59 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224
7652 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805412 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 105 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 168388.79 | 168388.79 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
7653 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805412 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 105 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 157665.85 | 157665.85 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
7654 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805414 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 112 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 594040.32 | 620127.11 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
7655 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805414 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 112 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1372611.40 | 1430105.59 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-08-15 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
7656 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805414 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 112 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 313471.72 | 326596.73 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
7657 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805414 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 112 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2216297.24 | 2308700.55 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
7658 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805414 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 112 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 401615.36 | 417887.74 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
7659 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805414 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 112 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1767841.78 | 1836604.56 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
7660 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805414 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 112 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 145034.77 | 145034.77 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
7661 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805414 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 112 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 146824.92 | 146562.64 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
7662 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805414 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 112 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 326147.28 | 339629.15 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
7663 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805414 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 112 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 349221.00 | 363669.18 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
7664 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805415 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 114 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 594040.32 | 620127.11 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
7665 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805415 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 114 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1372538.24 | 1430028.90 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-08-15 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
7666 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805415 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 114 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 313471.72 | 326596.73 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
7667 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805415 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 114 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2271476.40 | 2366227.01 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
7668 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805415 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 114 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 510203.68 | 531008.56 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
7669 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805415 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 114 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1756548.00 | 1824830.06 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
7670 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805415 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 114 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 146429.34 | 146429.34 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
7671 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805415 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 114 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 149872.93 | 149607.60 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
7672 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805415 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 114 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 326147.28 | 339629.15 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
7673 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805415 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 114 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 349221.00 | 363669.18 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
7674 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805379 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 2139468.31 | 0.00 | cистема | 1
7675 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805379 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 480862.60 | 0.00 | cистема | 1
7676 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805379 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 37 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 4434734.80 | 0.00 | м кв. | 0
7677 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805379 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 37 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 1039034.30 | 0.00 | м кв. | 0
7678 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805379 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 37 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2751634.31 | 0.00 | м кв. | 0
7679 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805379 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 37 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 287936.06 | 0.00 | компл. | 1
7680 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805379 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 37 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 251492.20 | 0.00 | услуга | 1
7681 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805379 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 1016614.67 | 0.00 | cистема | 1
7682 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805379 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 712260.95 | 0.00 | cистема | 1
7683 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805394 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 79 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 518263.08 | 536147.44 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886 | 5
7684 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805394 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 79 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1487333.36 | 1533653.74 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-08-15 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886 | 5
7685 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805394 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 79 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 770545.90 | 794537.99 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886 | 5
7686 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805394 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 79 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2512224.72 | 2025700.15 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886 | 5
7687 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805394 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 79 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 253712.98 | 261134.19 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886 | 5
7688 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805394 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 79 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1768029.40 | 1817592.33 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886 | 5
7689 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805394 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 79 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 164515.10 | 164515.10 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
7690 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805394 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 79 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 170891.80 | 159675.76 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
7691 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805394 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 79 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 593492.80 | 611794.69 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886 | 5
7692 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805394 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 79 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 640987.80 | 660769.04 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886 | 5
7693 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805395 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 80 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 715659.38 | 739454.46 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886 | 5
7694 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805395 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 80 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1491601.42 | 1538058.07 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-08-15 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886 | 5
7695 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805395 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 80 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 708639.56 | 230877.10 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886 | 5
7696 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805395 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 80 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 222083.08 | 228723.65 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886 | 5
7697 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805395 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 80 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1874122.02 | 1922164.49 | м кв. | 0 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886 | 5
7698 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805395 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 80 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 156502.17 | 156502.17 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
7699 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805395 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 80 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 109944.87 | 99962.34 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
7700 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805395 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 80 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 485138.12 | 500068.90 | cистема | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-10-01 |  | ООО «СК «Евростройкомплект» | 6686011886 | 5
7701 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805399 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 95 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 167366.48 | 166877.23 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-10-01 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
7702 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805399 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 95 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 26273.31 | 26273.31 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-16 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
7703 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805399 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 95 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 3347.33 | 3337.55 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
7704 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805404 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 99А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 211957.50 | 212204.12 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-12-01 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
7705 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805404 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 99А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 506557.48 | 506008.78 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
7706 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805404 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 99А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 123344.22 | 123199.08 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-12-01 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
7707 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805404 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 99А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 918596.96 | 917216.36 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-12-01 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
7708 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805404 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 99А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 145582.50 | 145158.88 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-10-01 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
7709 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805404 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 99А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 747114.64 | 745253.57 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-10-01 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
7710 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805404 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 99А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 36677.65 | 36677.65 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
7711 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805404 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 99А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 56260.18 | 56170.95 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
7712 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805404 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 99А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 159855.78 | 159506.50 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-12-01 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
7713 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805405 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 99Б | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 211957.50 | 212204.12 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-12-01 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
7714 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805405 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 99Б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 506557.48 | 506008.78 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
7715 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805405 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 99Б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 123344.22 | 123199.08 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-12-01 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
7716 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805405 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 99Б | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1000684.84 | 999238.16 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-12-01 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
7717 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805405 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 99Б | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 146317.64 | 145890.48 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-10-01 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
7718 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805405 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 99Б | ремонт фасада | 10 | 2016 | 699652.68 | 697838.03 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-10-01 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
7719 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805405 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 99Б | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 36588.90 | 36588.90 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Макстрой" | 6609010662
7720 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805405 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 99Б | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 56963.79 | 56874.11 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
7721 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000805405 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 99Б | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 159675.24 | 159327.14 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-12-01 |  | ООО «Ремонтно-строительная компания «Д-МАХ» | 6661072333 | 5
7722 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000815432 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Пехотинцев, д. 12 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2016 | 22022358.72 | 0.00 | шт. | 12
7723 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000815432 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Пехотинцев, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 1693149.91 | 0.00 | компл. | 1
7724 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000815428 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Пехотинцев, д. 7 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2016 | 9981527.60 | 0.00 | шт. | 5
7725 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000815428 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Пехотинцев, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 680550.21 | 0.00 | компл. | 1
7726 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000815428 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Пехотинцев, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 199630.55 | 0.00 | услуга | 1
7727 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000817442 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Печерская, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 568567.66 | 610755.02 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
7728 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000817442 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Печерская, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1815701.40 | 1950260.34 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-08-15 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
7729 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000817442 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Печерская, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 546036.74 | 546036.74 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
7730 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000817442 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Печерская, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2394548.04 | 2571884.34 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
7731 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000817442 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Печерская, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 241660.46 | 241660.46 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
7732 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000817442 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Печерская, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1730053.46 | 1730053.46 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
7733 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000817442 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Печерская, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 169513.34 | 169513.34 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-12-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
7734 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000817442 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Печерская, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 162482.65 | 170783.48 | услуга | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО Екатеринбургский комплексный расчетный центр» | 6659206484 | 5
7735 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000817442 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Печерская, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 389887.34 | 418595.56 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
7736 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000817442 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Печерская, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 437677.34 | 469927.92 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
7737 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000817443 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Печерская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 359855.16 | 386573.90 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
7738 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000817443 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Печерская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1540851.08 | 1655003.10 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-08-15 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
7739 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000817443 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Печерская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 372208.58 | 399760.40 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
7740 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000817443 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Печерская, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2454079.04 | 2635813.20 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
7741 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000817443 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Печерская, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 202582.40 | 217540.08 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
7742 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000817443 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Печерская, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 934060.86 | 1001706.72 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
7743 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000817443 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Печерская, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 97628.54 | 97628.54 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-12-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
7744 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000817443 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Печерская, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 129452.75 | 139002.63 | услуга | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО Екатеринбургский комплексный расчетный центр» | 6659206484 | 5
7745 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000817443 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Печерская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 285280.34 | 306222.98 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
7746 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000817443 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Печерская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 323720.02 | 347511.18 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
7747 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000817449 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Печерская, д. 6КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 199237.10 | 214061.44 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
7748 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000817449 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Печерская, д. 6КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 615359.38 | 660961.66 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-08-15 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
7749 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000817449 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Печерская, д. 6КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 192264.48 | 206492.92 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
7750 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000817449 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Печерская, д. 6КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1507317.84 | 1618821.94 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
7751 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000817449 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Печерская, д. 6КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 132183.60 | 141892.64 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
7752 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000817449 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Печерская, д. 6КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 459408.22 | 492771.54 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
7753 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000817449 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Печерская, д. 6КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 45759.17 | 45759.17 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-12-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
7754 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000817449 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Печерская, д. 6КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 68035.83 | 72827.45 | услуга | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО Екатеринбургский комплексный расчетный центр» | 6659206484 | 5
7755 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000817449 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Печерская, д. 6КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 142250.18 | 152599.96 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
7756 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000817449 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Печерская, д. 6КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 153770.52 | 153770.35 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
7757 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000820450 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Пилотная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 168729.38 | 181279.86 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
7758 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000820450 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Пилотная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 551476.54 | 592350.56 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-08-15 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
7759 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000820450 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Пилотная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 176133.88 | 189188.22 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
7760 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000820450 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Пилотная, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1079781.42 | 1159760.64 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
7761 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000820450 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Пилотная, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 84890.38 | 91127.86 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
7762 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000820450 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Пилотная, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 431240.44 | 462757.06 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
7763 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000820450 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Пилотная, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 30708.29 | 30708.29 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-12-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
7764 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000820450 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Пилотная, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 55765.15 | 59880.45 | услуга | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО Екатеринбургский комплексный расчетный центр» | 6659206484 | 5
7765 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000820450 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Пилотная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 142241.92 | 152591.70 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
7766 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000820450 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Пилотная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 153763.44 | 164966.36 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
7767 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000820451 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Пилотная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 168718.76 | 181279.86 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
7768 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000820451 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Пилотная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 551476.54 | 592350.56 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-08-15 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
7769 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000820451 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Пилотная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 176133.88 | 189188.22 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
7770 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000820451 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Пилотная, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1023225.20 | 1098896.24 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
7771 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000820451 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Пилотная, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 78473.54 | 84239.02 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
7772 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000820451 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Пилотная, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 430167.82 | 461604.20 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
7773 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000820451 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Пилотная, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 28604.16 | 28604.16 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-12-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
7774 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000820451 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Пилотная, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 54484.02 | 58502.32 | услуга | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО Екатеринбургский комплексный расчетный центр» | 6659206484 | 5
7775 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000820451 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Пилотная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 142241.92 | 152591.70 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
7776 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000820451 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Пилотная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 153763.44 | 164966.36 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
7777 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000820452 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Пилотная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 168718.76 | 181279.86 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
7778 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000820452 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Пилотная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 551476.54 | 592350.56 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-08-15 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
7779 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000820452 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Пилотная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 176133.88 | 189188.22 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
7780 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000820452 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Пилотная, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1071939.14 | 1151211.54 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
7781 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000820452 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Пилотная, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 77836.34 | 83554.62 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
7782 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000820452 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Пилотная, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 437562.88 | 469546.78 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
7783 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000820452 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Пилотная, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 30783.17 | 30783.17 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-12-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
7784 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000820452 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Пилотная, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 55593.46 | 59693.79 | услуга | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО Екатеринбургский комплексный расчетный центр» | 6659206484 | 5
7785 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000820452 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Пилотная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 142241.92 | 152591.70 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
7786 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000820452 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Пилотная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 153763.44 | 164966.36 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
7787 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000820453 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Пилотная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 209448.82 | 225031.90 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
7788 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000820453 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Пилотная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 655438.08 | 703990.36 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-08-15 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
7789 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000820453 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Пилотная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 242104.14 | 260027.16 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
7790 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000820453 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Пилотная, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1226572.24 | 1317289.46 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
7791 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000820453 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Пилотная, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 87556.00 | 93988.18 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
7792 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000820453 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Пилотная, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 606741.84 | 650873.84 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
7793 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000820453 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Пилотная, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 33388.99 | 33388.99 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-12-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
7794 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000820453 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Пилотная, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 67402.57 | 72368.86 | услуга | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО Екатеринбургский комплексный расчетный центр» | 6659206484 | 5
7795 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000820453 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Пилотная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 164477.84 | 176471.36 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
7796 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000820453 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Пилотная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 177789.42 | 190770.60 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
7797 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000828480 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Плодородия, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 158230.80 | 0.00 | cистема | 1
7798 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000828480 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Плодородия, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 380949.35 | 0.00 | cистема | 1
7799 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000828480 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Плодородия, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 85621.41 | 0.00 | cистема | 1
7800 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000828480 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Плодородия, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 185008.32 | 0.00 | м кв. | 0
7801 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000828480 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Плодородия, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 489950.37 | 0.00 | м кв. | 0
7802 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000828480 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Плодородия, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 54228.10 | 46128.92 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
7803 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000828480 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Плодородия, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 28531.68 | 0.00 | услуга | 1
7804 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000828480 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Плодородия, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 126823.73 | 0.00 | cистема | 1
7805 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000828479 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Плодородия, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 826786.36 | 841918.20 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2015-11-26 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
7806 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000828479 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Плодородия, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 38694.31 | 38694.31 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
7807 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000828479 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Плодородия, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 16535.73 | 63304.64 | услуга | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
7808 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000828479 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Плодородия, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 321028.68 | 320559.05 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
7809 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000828479 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Плодородия, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 265993.45 | 265602.30 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
7810 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000828479 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Плодородия, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 911868.90 | 1190969.84 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
7811 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000828479 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Плодородия, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 170547.24 | 170301.54 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
7812 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000828479 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Плодородия, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 872186.69 | 1091950.06 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
7813 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000828479 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Плодородия, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 62092.87 | 15154.53 | услуга | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-11-01 | 2016-01-18 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
7814 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000828479 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Плодородия, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 269466.21 | 58982.30 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-11-01 | 2016-05-23 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
7815 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000828479 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Плодородия, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 293552.47 | 28906.46 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-11-01 | 2016-05-23 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
7816 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000831517 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 608418.72 | 0.00 | cистема | 1
7817 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000831517 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 43 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 329225.84 | 0.00 | cистема | 1
7818 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000831517 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 43 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 3036271.28 | 0.00 | м кв. | 0
7819 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000831517 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 43 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 711381.89 | 0.00 | м кв. | 0
7820 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000831517 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 43 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1883925.11 | 0.00 | м кв. | 0
7821 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000831517 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 43 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 180692.93 | 0.00 | компл. | 1
7822 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000831517 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 43 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 131384.46 | 0.00 | услуга | 1
7823 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000831518 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 283395.84 | 0.00 | cистема | 1
7824 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000831518 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 682291.06 | 0.00 | cистема | 1
7825 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000831518 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 153350.37 | 0.00 | cистема | 1
7826 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000831518 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 45 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1414267.22 | 0.00 | м кв. | 0
7827 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000831518 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 45 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 331355.14 | 0.00 | м кв. | 0
7828 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000831518 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 45 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 877514.98 | 0.00 | м кв. | 0
7829 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000831518 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 45 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 108246.53 | 0.00 | компл. | 1
7830 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000831518 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 45 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 79386.39 | 0.00 | услуга | 1
7831 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000831518 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 227144.88 | 0.00 | cистема | 1
7832 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000831522 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 169740.48 | 0.00 | cистема | 1
7833 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000831522 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 408659.53 | 0.00 | cистема | 1
7834 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000831522 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 91849.50 | 0.00 | cистема | 1
7835 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000831522 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 53 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 847078.05 | 0.00 | м кв. | 0
7836 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000831522 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 53 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 198465.79 | 0.00 | м кв. | 0
7837 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000831522 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 53 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 525589.27 | 0.00 | м кв. | 0
7838 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000831522 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 53 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 63812.74 | 0.00 | компл. | 1
7839 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000831522 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 53 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 47548.63 | 0.00 | услуга | 1
7840 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000831522 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 136048.86 | 0.00 | cистема | 1
7841 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000831523 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 168430.08 | 0.00 | cистема | 1
7842 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000831523 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 405504.67 | 0.00 | cистема | 1
7843 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000831523 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 91140.42 | 0.00 | cистема | 1
7844 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000831523 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 55 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 840538.59 | 0.00 | м кв. | 0
7845 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000831523 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 55 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 196933.63 | 0.00 | м кв. | 0
7846 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000831523 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 55 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 521531.71 | 0.00 | м кв. | 0
7847 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000831523 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 55 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 64187.14 | 0.00 | компл. | 1
7848 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000831523 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 55 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 47181.55 | 0.00 | услуга | 1
7849 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000831523 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 134998.56 | 0.00 | cистема | 1
7850 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000831524 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 161572.32 | 0.00 | cистема | 1
7851 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000831524 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 388994.24 | 0.00 | cистема | 1
7852 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000831524 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 87429.56 | 0.00 | cистема | 1
7853 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000831524 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 57 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 806315.42 | 0.00 | м кв. | 0
7854 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000831524 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 57 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 188915.33 | 0.00 | м кв. | 0
7855 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000831524 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 57 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 500297.15 | 0.00 | м кв. | 0
7856 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000831524 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 57 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 61873.34 | 0.00 | компл. | 1
7857 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000831524 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 57 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 45260.52 | 0.00 | услуга | 1
7858 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000831524 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 57 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 129501.99 | 0.00 | cистема | 1
7859 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000831525 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 604138.08 | 0.00 | cистема | 1
7860 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000831525 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1454495.62 | 0.00 | cистема | 1
7861 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000831525 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 326909.52 | 0.00 | cистема | 1
7862 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000831525 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 59 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 3014909.04 | 0.00 | м кв. | 0
7863 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000831525 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 59 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 706376.83 | 0.00 | м кв. | 0
7864 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000831525 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 59 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1870670.41 | 0.00 | м кв. | 0
7865 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000831525 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 59 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 216298.37 | 0.00 | компл. | 1
7866 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000831525 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 59 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 183057.16 | 0.00 | услуга | 1
7867 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000831525 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 691135.07 | 0.00 | cистема | 1
7868 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000831525 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 484223.31 | 0.00 | cистема | 1
7869 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000834534 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Подгорная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1222391.50 | 1312956.50 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-08-15 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
7870 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000834534 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Подгорная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 144992.50 | 155722.24 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
7871 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000834534 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Подгорная, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 170174.88 | 182674.62 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
7872 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000834534 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Подгорная, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 774913.08 | 829250.90 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
7873 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000834534 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Подгорная, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 50361.29 | 46584.19 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-12-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
7874 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000834534 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Подгорная, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 50691.48 | 54375.70 | услуга | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО Екатеринбургский комплексный расчетный центр» | 6659206484 | 5
7875 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000834534 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Подгорная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 104760.40 | 112333.64 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
7876 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000834534 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Подгорная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 117341.56 | 125847.00 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-10-30 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660 | 5
7877 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000834536 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Подгорная, д. 8/24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 298989.60 | 0.00 | cистема | 1
7878 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000834536 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Подгорная, д. 8/24 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 719833.89 | 0.00 | cистема | 1
7879 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000834536 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Подгорная, д. 8/24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 161788.42 | 0.00 | cистема | 1
7880 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000834536 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Подгорная, д. 8/24 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 349587.84 | 0.00 | м кв. | 0
7881 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000834536 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Подгорная, д. 8/24 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 925799.94 | 0.00 | м кв. | 0
7882 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000834536 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Подгорная, д. 8/24 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 102510.72 | 87164.23 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
7883 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000834536 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Подгорная, д. 8/24 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 60753.76 | 0.00 | услуга | 1
7884 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000834536 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Подгорная, д. 8/24 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 342044.65 | 0.00 | cистема | 1
7885 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000834536 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Подгорная, д. 8/24 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 239643.45 | 0.00 | cистема | 1
7886 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846539 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 1/85 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 338602.18 | 363812.88 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
7887 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846539 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 1/85 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 872651.30 | 937274.00 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
7888 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846539 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 1/85 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 250984.82 | 269546.22 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
7889 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846539 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 1/85 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1168427.74 | 1254879.26 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
7890 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846539 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 1/85 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 73203.66 | 78368.52 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
7891 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846539 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 1/85 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 827161.12 | 886281.48 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
7892 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846539 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 1/85 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 38263.68 | 37115.77 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
7893 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846539 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 1/85 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 80080.51 | 71343.26 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
7894 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846539 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 1/85 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 194489.96 | 208691.26 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
7895 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846539 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 1/85 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 278504.78 | 298932.94 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
7896 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846545 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 338231.66 | 363410.50 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
7897 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846545 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1187813.96 | 1275812.46 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
7898 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846545 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 289236.58 | 310520.54 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
7899 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846545 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 87879.32 | 94001.16 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
7900 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846545 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1111508.08 | 1191130.94 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
7901 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846545 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 59594.74 | 57806.92 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
7902 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846545 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 72633.10 | 65720.52 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
7903 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846545 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 287046.80 | 336848.70 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
7904 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846545 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 329938.62 | 387343.26 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
7905 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846547 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 316053.56 | 339592.20 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
7906 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846547 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 868903.62 | 933284.42 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
7907 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846547 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 166187.66 | 178482.08 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
7908 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846547 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 735115.22 | 789473.10 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
7909 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846547 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 70992.34 | 76038.02 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
7910 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846547 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 725008.52 | 776668.92 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
7911 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846547 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 66216.38 | 28174.57 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
7912 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846547 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 64984.37 | 57889.11 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
7913 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846547 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 180709.92 | 193903.50 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
7914 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846547 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 186247.66 | 199853.06 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
7915 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846548 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 13КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 31597.02 | 30965.08 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
7916 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846548 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 13КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 322369.32 | 322369.32 | cистема | 1 |  | 2015-09-14 | 2016-07-11 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
7917 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846548 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 13КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 656964.23 | 656964.23 | cистема | 1 |  | 2015-09-14 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
7918 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846548 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 13КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 268431.81 | 268431.81 | cистема | 1 |  | 2015-09-14 | 2016-07-11 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
7919 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846548 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 13КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 730802.38 | 730802.38 | м кв. | 0 |  | 2015-09-14 | 2016-07-11 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
7920 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846548 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 13КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 118383.61 | 118383.61 | м кв. | 0 |  | 2015-09-14 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
7921 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846548 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 13КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 676265.58 | 676265.58 | м кв. | 0 |  | 2015-09-14 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
7922 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846548 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 13КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 65128.20 | 63849.80 | услуга | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-11 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
7923 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846548 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 13КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 222675.54 | 222675.54 | cистема | 1 |  | 2015-09-14 | 2016-07-11 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
7924 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846548 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 13КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 260517.53 | 260517.53 | cистема | 1 |  | 2015-09-14 | 2016-07-11 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
7925 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846551 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 338602.18 | 363812.88 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
7926 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846551 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1113324.10 | 1195780.14 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
7927 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846551 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 70256.02 | 75455.10 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
7928 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846551 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 90876.52 | 97283.92 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
7929 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846551 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 975087.10 | 1045149.60 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
7930 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846551 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 49546.60 | 48060.21 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
7931 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846551 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 53450.60 | 47604.60 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
7932 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846551 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 43605.72 | 46650.12 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
7933 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846551 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 40778.44 | 43615.16 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
7934 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846552 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 15КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 316053.56 | 339592.20 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
7935 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846552 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 15КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 868903.62 | 933284.42 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
7936 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846552 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 15КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 166187.66 | 178482.08 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
7937 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846552 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 15КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 77904.78 | 83460.22 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
7938 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846552 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 15КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 738360.22 | 790978.78 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
7939 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846552 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 15КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 26370.49 | 25579.41 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
7940 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846552 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 15КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 50633.45 | 45096.55 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
7941 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846552 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 15КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 180709.92 | 193903.50 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
7942 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846552 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 15КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 183552.54 | 196958.52 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
7943 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846557 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 316053.56 | 245875.42 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 | 2016-07-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
7944 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846557 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 868903.62 | 792862.06 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 | 2016-06-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
7945 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846557 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 166187.66 | 324771.40 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 | 2016-06-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
7946 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846557 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 745237.26 | 730327.96 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 | 2016-07-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
7947 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846557 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 68157.66 | 54081.76 | м кв. | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-06-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
7948 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846557 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 17 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 666998.54 | 857337.26 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-07-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
7949 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846557 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 27970.38 | 27131.27 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
7950 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846557 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 63901.57 | 56875.66 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
7951 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846557 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 180027.88 | 137190.34 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 | 2016-06-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
7952 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846557 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 183512.42 | 123951.92 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 | 2016-06-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
7953 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846558 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 17КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 31949.19 | 31310.21 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
7954 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846558 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 17КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 325111.35 | 325111.35 | cистема | 1 |  | 2015-09-14 | 2016-07-11 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
7955 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846558 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 17КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 677414.23 | 677414.23 | cистема | 1 |  | 2015-09-14 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
7956 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846558 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 17КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 265736.76 | 265736.76 | cистема | 1 |  | 2015-09-14 | 2016-07-11 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
7957 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846558 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 17КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 721280.87 | 721280.87 | м кв. | 0 |  | 2015-09-14 | 2016-07-11 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
7958 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846558 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 17КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 118448.54 | 118448.54 | м кв. | 0 |  | 2015-09-14 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
7959 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846558 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 17КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 601713.85 | 601713.85 | м кв. | 0 |  | 2015-09-14 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
7960 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846558 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 17КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 63772.20 | 62516.40 | услуга | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-11 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
7961 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846558 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 17КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 220576.91 | 220576.91 | cистема | 1 |  | 2015-09-14 | 2016-07-11 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
7962 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846558 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 17КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 258327.49 | 258327.49 | cистема | 1 |  | 2015-09-14 | 2016-07-11 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
7963 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846563 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 338602.18 | 359381.98 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 | 2016-07-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
7964 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846563 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1070785.10 | 933586.50 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 | 2016-06-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
7965 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846563 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 284896.84 | 224693.24 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 | 2016-06-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
7966 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846563 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 90773.86 | 68124.94 | м кв. | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-06-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
7967 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846563 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 19 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1018291.62 | 959893.42 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-07-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
7968 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846563 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 49128.77 | 47654.92 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
7969 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846563 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 69238.36 | 61677.83 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
7970 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846563 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 303264.72 | 325526.60 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
7971 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846563 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 355303.90 | 381422.02 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
7972 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846538 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 1КОРПУС В | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 158886.00 | 0.00 | cистема | 1
7973 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846538 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 1КОРПУС В | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 382526.78 | 0.00 | cистема | 1
7974 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846538 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 1КОРПУС В | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 85975.95 | 0.00 | cистема | 1
7975 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846538 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 1КОРПУС В | ремонт крыши | 8 | 2017 | 792909.53 | 0.00 | м кв. | 0
7976 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846538 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 1КОРПУС В | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 185774.40 | 0.00 | м кв. | 0
7977 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846538 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 1КОРПУС В | ремонт фасада | 10 | 2017 | 491979.15 | 0.00 | м кв. | 0
7978 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846538 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 1КОРПУС В | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 287936.06 | 0.00 | компл. | 1
7979 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846538 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 1КОРПУС В | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 48143.33 | 0.00 | услуга | 1
7980 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846538 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 1КОРПУС В | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 181765.88 | 0.00 | cистема | 1
7981 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846538 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 1КОРПУС В | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 127348.88 | 0.00 | cистема | 1
7982 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846565 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 157204.32 | 0.00 | cистема | 1
7983 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846565 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 378478.04 | 0.00 | cистема | 1
7984 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846565 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 85065.96 | 0.00 | cистема | 1
7985 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846565 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 23 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 784517.22 | 0.00 | м кв. | 0
7986 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846565 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 183808.13 | 0.00 | м кв. | 0
7987 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846565 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 23 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 486771.95 | 0.00 | м кв. | 0
7988 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846565 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 53898.62 | 0.00 | компл. | 1
7989 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846565 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 47633.77 | 0.00 | услуга | 1
7990 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846565 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 179842.03 | 0.00 | cистема | 1
7991 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000846565 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 126000.99 | 0.00 | cистема | 1
7992 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000853593 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 500085.18 | 500085.18 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
7993 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000853593 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 873650.76 | 873650.76 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-08-15 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
7994 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000853593 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 402585.32 | 402585.32 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
7995 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000853593 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2322526.74 | 2322526.74 | м кв. | 0 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
7996 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000853593 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 479950.84 | 479950.84 | м кв. | 0 |  | 2016-06-20 | 2016-10-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
7997 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000853593 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1488567.64 | 1488567.64 | м кв. | 0 |  | 2016-06-20 | 2016-10-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
7998 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000853593 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 135046.08 | 135046.08 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
7999 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000853593 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 135367.48 | 0.00 | услуга | 1
8000 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000853593 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 331144.58 | 331144.58 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
8001 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000853593 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 369862.74 | 369862.74 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
8002 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000853595 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1468420.27 | 1282103.04 | м кв. | 582 |  | 2015-08-31 | 2015-12-01 | 2015-11-26 | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
8003 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000853595 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 160851.60 | 157634.56 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
8004 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000853595 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 29368.41 | 143072.64 | услуга | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
8005 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000853595 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 537606.03 | 473816.02 | cистема | 2 |  | 2015-08-31 | 2015-12-01 | 2016-04-14 | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
8006 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000853595 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 2457032.03 | 2457032.03 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
8007 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000853595 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 597777.30 | 597777.30 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
8008 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000853595 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 79205.97 | 79205.97 | м кв. | 0 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
8009 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000853595 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1593712.96 | 1674441.24 | м кв. | 2 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 | 2016-04-04 | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
8010 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000853595 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 132775.99 | 63535.57 | услуга | 3 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-06-08 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
8011 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000853595 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 693426.87 | 693426.87 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
8012 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000853595 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 680038.57 | 680038.57 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
8013 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000853596 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 9/16 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1493766.70 | 1270540.22 | м кв. | 590 |  | 2015-08-31 | 2015-12-01 | 2015-11-26 | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
8014 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000853596 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 9/16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 163324.98 | 160058.49 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
8015 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000853596 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 9/16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 29875.33 | 22869.72 | услуга | 1 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-01-20 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
8016 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000853596 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 9/16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 546157.53 | 546157.53 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
8017 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000853596 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 9/16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1895745.65 | 1895745.65 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
8018 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000853596 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 9/16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 536190.08 | 536190.08 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
8019 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000853596 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 9/16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 103661.17 | 103661.17 | м кв. | 0 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
8020 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000853596 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 9/16 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1747893.67 | 1747893.67 | м кв. | 2089 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
8021 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000853596 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 9/16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 110032.87 | 24650.06 | услуга | 2 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
8022 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000853596 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 9/16 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 373399.33 | 373399.33 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
8023 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000853596 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 9/16 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 298595.87 | 298595.87 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
8024 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000863674 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 197149.68 | 0.00 | cистема | 1
8025 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000863674 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 106681.09 | 0.00 | cистема | 1
8026 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000863674 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 983861.76 | 0.00 | м кв. | 0
8027 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000863674 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 230513.47 | 0.00 | м кв. | 0
8028 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000863674 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 610459.90 | 0.00 | м кв. | 0
8029 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000863674 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 67594.18 | 50289.42 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
8030 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000863674 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 47084.11 | 0.00 | услуга | 1
8031 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000863674 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 225539.60 | 0.00 | cистема | 1
8032 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000863675 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 384852.28 | 413422.44 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
8033 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000863675 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1127515.96 | 1211025.74 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
8034 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000863675 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 473694.48 | 508760.54 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
8035 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000863675 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 15 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 4041625.08 | 1588054.62 | м кв. | 2 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-06-16 | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
8036 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000863675 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 289609.76 | 289609.76 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
8037 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000863675 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1039341.64 | 1114295.24 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
8038 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000863675 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 107999.42 | 107999.42 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-11-09 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
8039 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000863675 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 160455.95 | 171865.06 | услуга | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
8040 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000863675 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 319312.72 | 342779.38 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
8041 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000863675 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 346845.66 | 372352.54 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
8042 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000863676 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1344998.36 | 915114.78 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2015-12-14 | ИП Пермяков | 6656024672
8043 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000863676 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 276675.72 | 265815.06 | м кв. | 0 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-10-26 | ИП Пермяков | 6656024672
8044 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000863676 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 113065.08 | 113065.08 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-26 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
8045 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000863676 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 32433.48 | 118922.76 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224
8046 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000863676 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 494371.38 | 451669.78 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-06-02 | ИП Пермяков | 6656024672
8047 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000863676 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 350767.70 | 350767.70 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672
8048 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000863676 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2068418.97 | 2068418.97 | м кв. | 1287 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672
8049 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000863676 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 17 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1372775.76 | 1372775.76 | м кв. | 1149 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672
8050 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000863676 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 102341.92 | 24112.52 | услуга | 3 |  | 2015-07-27 | 2015-12-01 | 2016-04-04 | ООО "Вест" | 6670170224
8051 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000863676 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 290227.73 | 290227.73 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672
8052 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000863676 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 540534.38 | 540534.38 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672
8053 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000863677 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 199464.72 | 0.00 | cистема | 1
8054 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000863677 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 107933.79 | 0.00 | cистема | 1
8055 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000863677 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 19 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 995414.80 | 0.00 | м кв. | 0
8056 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000863677 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 233220.29 | 0.00 | м кв. | 0
8057 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000863677 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 19 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 617628.26 | 0.00 | м кв. | 0
8058 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000863677 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 68387.90 | 33821.54 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
8059 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000863677 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 47637.00 | 0.00 | услуга | 1
8060 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000863677 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 228188.01 | 0.00 | cистема | 1
8061 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000863687 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 205102.88 | 205102.88 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
8062 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000863687 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 393881.64 | 393881.64 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
8063 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000863687 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 214254.96 | 214254.96 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
8064 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000863687 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 54 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1296579.28 | 1096838.32 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-07-04 | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
8065 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000863687 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 54 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 230186.14 | 230186.14 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
8066 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000863687 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 54 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 445208.10 | 445208.10 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
8067 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000863687 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 54 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 28005.12 | 28005.12 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-11-09 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
8068 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000863687 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 54 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 62080.65 | 62080.65 | услуга | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
8069 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000863687 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 147386.72 | 147386.72 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
8070 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000863687 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 171432.72 | 171432.76 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
8071 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000863688 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 190906.30 | 205102.88 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
8072 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000863688 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 380887.48 | 409107.18 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
8073 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000863688 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 199488.44 | 214254.96 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
8074 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000863688 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 56 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1355861.30 | 1294081.18 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 | 2016-07-04 | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
8075 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000863688 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 56 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 197733.78 | 230186.14 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
8076 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000863688 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 56 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 336500.60 | 361375.00 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
8077 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000863688 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 56 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 28304.64 | 28304.64 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-11-09 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
8078 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000863688 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 56 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 59297.78 | 64039.14 | услуга | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
8079 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000863688 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 143647.30 | 154103.28 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
8080 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000863688 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 159864.04 | 171520.08 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
8081 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000863689 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 301704.76 | 324112.96 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
8082 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000863689 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 779735.74 | 837469.60 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
8083 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000863689 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 444869.44 | 477791.44 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
8084 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000863689 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 58 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2870960.06 | 3083656.24 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
8085 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000863689 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 58 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 188357.50 | 221103.68 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
8086 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000863689 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 58 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 786203.32 | 842031.48 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
8087 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000863689 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 58 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 65445.12 | 65445.12 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-11-09 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
8088 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000863689 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 58 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 118496.85 | 127595.36 | услуга | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-01 |  | ЗАО «НТ ГОСТ» | 6623003314 | 5
8089 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000863689 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 264912.36 | 284349.32 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
8090 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000863689 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 288099.36 | 309253.22 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
8091 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000895736 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Пушкина, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 165492.20 | 165492.20 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
8092 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000916758 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ракетная, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 113791.86 | 111516.02 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
8093 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000916758 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ракетная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 445053.23 | 301912.44 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2015-12-01 | 2016-03-22 | ООО "Юнистрой" | 6670350227 | 5
8094 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000916758 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ракетная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1241819.88 | 1241819.88 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227 | 5
8095 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000916758 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ракетная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 469061.04 | 469061.04 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227 | 5
8096 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000916758 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ракетная, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2042593.46 | 2042593.46 | м кв. | 1287 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227 | 5
8097 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000916758 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ракетная, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 276675.54 | 276675.54 | м кв. | 0 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227 | 5
8098 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000916758 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ракетная, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1360596.50 | 1360596.50 | м кв. | 1149 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227 | 5
8099 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000916758 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ракетная, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 135608.20 | 5434.42 | услуга | 1 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-06-08 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419 | 5
8100 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000916758 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ракетная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 289798.41 | 289798.41 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227 | 5
8101 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000916758 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ракетная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 654811.94 | 654811.94 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227 | 5
8102 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000916760 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ракетная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 369310.50 | 369310.50 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
8103 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000916760 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ракетная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 849342.76 | 849342.76 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-08-15 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
8104 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000916760 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ракетная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 497587.12 | 497587.12 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
8105 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000916760 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ракетная, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 4014537.00 | 4014537.00 | м кв. | 0 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
8106 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000916760 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ракетная, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 309525.80 | 309525.80 | м кв. | 0 |  | 2016-06-20 | 2016-10-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
8107 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000916760 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ракетная, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1151598.58 | 1151598.58 | м кв. | 0 |  | 2016-06-20 | 2016-10-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
8108 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000916760 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ракетная, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 106022.59 | 99661.24 | компл. | 2 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-04-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
8109 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000916760 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ракетная, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 151901.14 | 0.00 | услуга | 1
8110 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000916760 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Ракетная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 403155.26 | 403155.26 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
8111 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000919794 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Расточная, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 349768.81 | 0.00 | cистема | 1
8112 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000919794 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Расточная, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 78613.34 | 0.00 | cистема | 1
8113 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000919794 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Расточная, д. 27 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 169865.47 | 0.00 | м кв. | 0
8114 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000919794 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Расточная, д. 27 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 62936.64 | 42353.28 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
8115 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000919794 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Расточная, д. 27 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 17617.82 | 0.00 | услуга | 1
8116 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000919794 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Расточная, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 166200.22 | 0.00 | cистема | 1
8117 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000919794 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Расточная, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 116443.26 | 0.00 | cистема | 1
8118 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000919796 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Расточная, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 146109.60 | 0.00 | cистема | 1
8119 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000919796 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Расточная, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 351766.89 | 0.00 | cистема | 1
8120 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000919796 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Расточная, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 79062.42 | 0.00 | cистема | 1
8121 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000919796 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Расточная, д. 31 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 170835.84 | 0.00 | м кв. | 0
8122 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000919796 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Расточная, д. 31 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 452417.94 | 0.00 | м кв. | 0
8123 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000919796 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Расточная, д. 31 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 50094.72 | 42595.23 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
8124 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000919796 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Расточная, д. 31 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 29689.02 | 0.00 | услуга | 1
8125 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000919796 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Расточная, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 167149.65 | 0.00 | cистема | 1
8126 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000919796 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Расточная, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 117108.45 | 0.00 | cистема | 1
8127 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000920809 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Реактивная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 40578.72 | 0.00 | cистема | 1
8128 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000920809 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Реактивная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 21957.84 | 0.00 | cистема | 1
8129 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000920809 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Реактивная, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 202505.28 | 0.00 | м кв. | 0
8130 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000920809 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Реактивная, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 47445.89 | 0.00 | м кв. | 0
8131 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000920809 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Реактивная, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 125649.11 | 0.00 | м кв. | 0
8132 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000920809 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Реактивная, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 23340.10 | 10350.92 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
8133 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000920809 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Реактивная, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 8762.74 | 0.00 | услуга | 1
8134 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000929815 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 169160.08 | 279173.84 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
8135 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000929815 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 653181.92 | 656628.70 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-08-15 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
8136 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000929815 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 136082.32 | 204917.62 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
8137 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000929815 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 56 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1361242.10 | 863073.24 | м кв. | 0 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
8138 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000929815 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 56 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 192617.30 | 133456.82 | м кв. | 0 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
8139 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000929815 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 56 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 724676.94 | 714727.18 | м кв. | 0 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
8140 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000929815 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 56 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 31861.44 | 28675.28 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-12-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
8141 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000929815 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 56 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 68538.53 | 41508.03 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154 | 5
8142 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000929815 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 83015.36 | 142772.92 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
8143 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000929815 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 106950.48 | 198175.10 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
8144 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000929816 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 169160.08 | 188071.94 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
8145 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000929816 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 653181.92 | 469868.92 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-08-15 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
8146 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000929816 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 187817.06 | 153870.82 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
8147 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000929816 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 58 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1344956.92 | 1362859.88 | м кв. | 0 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
8148 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000929816 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 58 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 190623.10 | 193482.24 | м кв. | 0 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
8149 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000929816 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 58 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 668675.32 | 493799.32 | м кв. | 0 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
8150 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000929816 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 58 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 31292.35 | 28163.12 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-12-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
8151 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000929816 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 58 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 67852.45 | 39992.87 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154 | 5
8152 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000929816 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 76269.30 | 105525.04 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
8153 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000929816 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 101939.02 | 108896.30 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
8154 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000929817 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 227835.58 | 208388.00 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
8155 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000929817 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 646179.80 | 579715.12 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-08-15 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
8156 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000929817 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 251095.74 | 153872.00 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
8157 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000929817 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 60 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1317294.18 | 1645763.70 | м кв. | 0 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
8158 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000929817 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 60 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 189731.02 | 193482.24 | м кв. | 0 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
8159 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000929817 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 60 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 749759.02 | 493545.62 | м кв. | 0 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
8160 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000929817 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 60 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 32131.01 | 27632.66 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-12-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
8161 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000929817 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 60 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 75523.52 | 44692.82 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154 | 5
8162 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000929817 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 188594.68 | 74364.78 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
8163 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000929817 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 205685.80 | 88777.30 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
8164 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000929818 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 60А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 227835.58 | 208388.00 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
8165 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000929818 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 60А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 646179.80 | 469577.46 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-08-15 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
8166 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000929818 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 60А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 175963.96 | 153872.00 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
8167 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000929818 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 60А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1325745.34 | 1566360.32 | м кв. | 0 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
8168 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000929818 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 60А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 193059.80 | 193482.24 | м кв. | 0 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
8169 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000929818 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 60А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 815731.64 | 491990.38 | м кв. | 0 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
8170 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000929818 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 60А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 31591.87 | 28432.69 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-12-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
8171 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000929818 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 60А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 75730.13 | 42568.84 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154 | 5
8172 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000929818 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 60А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 191997.80 | 86403.14 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
8173 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000929818 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 60А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 209992.80 | 104452.42 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
8174 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000940876 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 736248.24 | 0.00 | cистема | 1
8175 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000940876 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1772558.09 | 0.00 | cистема | 1
8176 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000940876 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 59 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 860844.10 | 0.00 | м кв. | 0
8177 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000940876 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 59 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 252427.97 | 182171.70 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
8178 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000940876 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 59 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 79195.23 | 0.00 | услуга | 1
8179 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000940876 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 59 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 590111.06 | 0.00 | cистема | 1
8180 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000962912 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Саввы Белых, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 76822.20 | 75285.76 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
8181 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000962912 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Саввы Белых, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 354516.36 | 354516.36 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
8182 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000962912 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Саввы Белых, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 776148.52 | 607225.64 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 | 2016-06-20 | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
8183 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000962912 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Саввы Белых, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 246552.42 | 246315.56 | cистема | 2 |  | 2015-08-21 | 2015-11-20 | 2016-06-14 | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
8184 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000962912 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Саввы Белых, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 320299.57 | 320299.57 | м кв. | 312 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
8185 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000962912 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Саввы Белых, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1001414.98 | 1001414.98 | м кв. | 991.44 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
8186 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000962912 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Саввы Белых, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 62843.00 | 38196.84 | услуга | 1 |  | 2015-09-21 | 2016-07-01 |  | ООО «Проектностроительная Компания «Тепло» | 6670062589
8187 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000962912 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Саввы Белых, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 196676.51 | 197152.04 | cистема | 2 |  | 2015-08-21 | 2015-11-20 | 2016-06-14 | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
8188 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000962912 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Саввы Белых, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 246541.64 | 212073.14 | cистема | 2 |  | 2015-08-21 | 2015-11-20 | 2016-06-14 | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
8189 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000962914 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Саввы Белых, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 305197.56 | 311716.47 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
8190 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000962914 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Саввы Белых, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1075094.46 | 1097033.02 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-08-15 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
8191 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000962914 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Саввы Белых, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 209268.28 | 213515.75 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
8192 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000962914 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Саввы Белых, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 135284.64 | 137692.43 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
8193 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000962914 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Саввы Белых, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 935885.14 | 952357.88 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
8194 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000962914 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Саввы Белых, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 65178.55 | 50839.28 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
8195 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000962914 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Саввы Белых, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 53214.60 | 53104.28 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
8196 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000962916 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Саввы Белых, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 77526.54 | 75976.01 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
8197 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000962916 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Саввы Белых, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 362766.60 | 362766.60 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
8198 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000962916 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Саввы Белых, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 826067.10 | 887518.12 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 | 2016-06-20 | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
8199 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000962916 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Саввы Белых, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 330347.17 | 255605.70 | cистема | 2 |  | 2015-08-21 | 2015-11-20 | 2016-06-14 | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
8200 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000962916 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Саввы Белых, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 313784.60 | 313784.60 | м кв. | 312 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
8201 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000962916 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Саввы Белых, д. 14 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1000492.96 | 1000492.96 | м кв. | 991.44 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
8202 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000962916 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Саввы Белых, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 69177.80 | 42052.37 | услуга | 1 |  | 2015-09-21 | 2016-07-01 |  | ООО «Проектностроительная Компания «Тепло» | 6670062589
8203 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000962916 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Саввы Белых, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 253390.27 | 233464.18 | cистема | 2 |  | 2015-08-21 | 2015-11-20 | 2016-06-14 | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
8204 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000962916 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Саввы Белых, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 372041.30 | 241619.16 | cистема | 2 |  | 2015-08-21 | 2015-11-20 | 2016-06-14 | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
8205 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000962909 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Саввы Белых, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 96175.17 | 94251.67 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
8206 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000962909 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Саввы Белых, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 473910.35 | 473910.35 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
8207 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000962909 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Саввы Белых, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1325688.01 | 1325688.01 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
8208 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000962909 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Саввы Белых, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 319992.56 | 319992.56 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
8209 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000962909 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Саввы Белых, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1385190.06 | 1385190.06 | м кв. | 572.65 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
8210 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000962909 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Саввы Белых, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 299884.94 | 299884.94 | м кв. | 289 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
8211 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000962909 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Саввы Белых, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1211989.86 | 1211989.86 | м кв. | 1476.1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
8212 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000962909 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Саввы Белых, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 113423.40 | 68192.44 | услуга | 1 |  | 2015-09-21 | 2016-07-01 |  | ООО «Проектностроительная Компания «Тепло» | 6670062589
8213 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000962909 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Саввы Белых, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 303883.86 | 303883.86 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
8214 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000962909 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Саввы Белых, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 350630.36 | 350630.36 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
8215 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000963925 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Садовая, д. 3А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 56511.00 | 46339.02 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
8216 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000963925 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Садовая, д. 3А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 403011.07 | 403011.07 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
8217 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000963925 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Садовая, д. 3А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 938330.44 | 938330.44 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
8218 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000963925 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Садовая, д. 3А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 148228.49 | 148228.49 | м кв. | 0 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
8219 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000963925 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Садовая, д. 3А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 29791.40 | 24824.25 | услуга | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224
8220 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000968934 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 48 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 238640.22 | 233867.41 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
8221 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000968934 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 1051294.45 | 1051294.45 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
8222 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000968934 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 2782060.00 | 2782060.00 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
8223 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000968934 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 861130.75 | 861130.75 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
8224 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000968934 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 48 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1792095.01 | 1479720.00 | м кв. | 2 |  | 2015-08-31 | 2015-12-01 | 2016-05-26 | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
8225 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000968934 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 48 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 302488.04 | 302488.04 | м кв. | 713 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
8226 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000968934 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 48 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1641397.34 | 1641397.34 | м кв. | 2400 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
8227 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000968934 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 48 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 191050.80 | 168571.26 | услуга | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
8228 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000968934 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 573804.60 | 573804.60 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
8229 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000968934 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 548269.81 | 548269.81 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО «НАШ ДОМ» | 6678004660
8230 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000968936 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 747003.72 | 747003.72 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
8231 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000968936 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1992886.66 | 1992886.66 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-08-15 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
8232 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000968936 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 356836.72 | 356836.72 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
8233 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000968936 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 55 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2596527.46 | 2596527.46 | м кв. | 0 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
8234 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000968936 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 55 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 268530.97 | 242937.22 | м кв. | 0 |  | 2016-06-20 | 2016-10-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
8235 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000968936 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 55 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 155975.04 | 133358.66 | компл. | 1 |  | 2015-11-30 | 2016-01-31 | 2016-04-11 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
8236 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000968936 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 55 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 141031.07 | 0.00 | услуга | 1
8237 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000968936 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 527504.84 | 527504.84 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
8238 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000968936 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 562262.92 | 562262.92 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
8239 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000968939 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 58 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 325798.20 | 319282.24 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
8240 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000968939 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 108552.46 | 108552.46 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
8241 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000968939 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 3050281.77 | 3050281.77 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
8242 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000968939 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 998791.87 | 539166.74 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2015-12-01 | 2016-07-11 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
8243 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000968939 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 58 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3918562.53 | 1185323.94 | м кв. | 1465 |  | 2015-08-31 | 2015-12-01 | 2016-07-07 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
8244 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000968939 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 58 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 350511.19 | 293587.66 | м кв. | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 | 2016-07-07 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
8245 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000968939 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 58 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2812440.83 | 3104937.54 | м кв. | 2 |  | 2015-08-31 | 2015-12-01 | 2016-05-12 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
8246 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000968939 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 58 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 248727.40 | 39190.24 | услуга | 1 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-05-11 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
8247 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000968939 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 643916.39 | 359887.83 | cистема | 2 |  | 2015-08-31 | 2015-12-01 | 2016-06-17 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
8248 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000968939 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 553312.96 | 347498.20 | cистема | 2 |  | 2015-08-31 | 2015-12-01 | 2016-06-08 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
8249 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000970951 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Самаркандская, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 142702.56 | 0.00 | cистема | 1
8250 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000970951 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Самаркандская, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 343564.25 | 0.00 | cистема | 1
8251 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000970951 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Самаркандская, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 77218.81 | 0.00 | cистема | 1
8252 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000970951 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Самаркандская, д. 20 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 166852.22 | 0.00 | м кв. | 0
8253 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000970951 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Самаркандская, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 48926.59 | 41601.98 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
8254 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000970951 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Самаркандская, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 20159.35 | 0.00 | услуга | 1
8255 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000970951 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Самаркандская, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 163251.99 | 0.00 | cистема | 1
8256 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000970951 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Самаркандская, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 114377.67 | 0.00 | cистема | 1
8257 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000970952 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Самаркандская, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 166224.24 | 0.00 | cистема | 1
8258 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000970952 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Самаркандская, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 89946.80 | 0.00 | cистема | 1
8259 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000970952 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Самаркандская, д. 23 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 829530.50 | 0.00 | м кв. | 0
8260 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000970952 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Самаркандская, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 194354.50 | 0.00 | м кв. | 0
8261 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000970952 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Самаркандская, д. 23 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 514701.49 | 0.00 | м кв. | 0
8262 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000970952 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Самаркандская, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 57028.61 | 48459.24 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
8263 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000970952 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Самаркандская, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 35895.15 | 0.00 | услуга | 1
8264 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000970953 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Самаркандская, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 134534.40 | 0.00 | cистема | 1
8265 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000970953 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Самаркандская, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 72798.88 | 0.00 | cистема | 1
8266 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000970953 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Самаркандская, д. 25 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 157301.76 | 0.00 | м кв. | 0
8267 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000970953 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Самаркандская, д. 25 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 416576.16 | 0.00 | м кв. | 0
8268 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000970953 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Самаркандская, д. 25 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 46126.08 | 39220.72 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
8269 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000970953 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Самаркандская, д. 25 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 15624.22 | 0.00 | услуга | 1
8270 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000970954 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Самаркандская, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 167927.76 | 0.00 | cистема | 1
8271 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000970954 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Самаркандская, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 90868.60 | 0.00 | cистема | 1
8272 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000970954 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Самаркандская, д. 27 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 838031.80 | 0.00 | м кв. | 0
8273 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000970954 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Самаркандская, д. 27 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 196346.30 | 0.00 | м кв. | 0
8274 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000970954 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Самаркандская, д. 27 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 519976.31 | 0.00 | м кв. | 0
8275 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000970954 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Самаркандская, д. 27 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 57575.23 | 48955.86 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
8276 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000970954 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Самаркандская, д. 27 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 36263.02 | 0.00 | услуга | 1
8277 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000971981 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Самолетная, д. 24А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 318609.44 | 342820.68 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Реал-Строй» | 6670370223 | 5
8278 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000971981 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Самолетная, д. 24А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 445585.70 | 478605.64 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Реал-Строй» | 6670370223 | 5
8279 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000971981 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Самолетная, д. 24А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 181410.84 | 194839.24 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Реал-Строй» | 6670370223 | 5
8280 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000971981 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Самолетная, д. 24А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 848556.88 | 911319.90 | м кв. | 407.69 |  | 2016-05-27 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Реал-Строй» | 6670370223 | 5
8281 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000971981 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Самолетная, д. 24А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 146884.04 | 157480.44 | м кв. | 0 |  | 2016-05-27 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Реал-Строй» | 6670370223 | 5
8282 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000971981 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Самолетная, д. 24А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 436579.94 | 467755.54 | м кв. | 504.87 |  | 2016-05-27 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Реал-Строй» | 6670370223 | 5
8283 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000971981 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Самолетная, д. 24А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 36234.43 | 36234.43 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
8284 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000971981 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Самолетная, д. 24А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 65262.73 | 36437.15 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | ООО «Урал АСТ» | 6679029145 | 5
8285 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000971981 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Самолетная, д. 24А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 308693.90 | 331378.22 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Реал-Строй» | 6670370223 | 5
8286 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000971981 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Самолетная, д. 24А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 576815.86 | 619372.56 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Реал-Строй» | 6670370223 | 5
8287 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000973998 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 719173.42 | 770751.22 | м кв. | 0 |  | 2016-06-01 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
8288 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000973998 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2687039.36 | 2877321.44 | м кв. | 0 |  | 2016-06-01 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
8289 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000973998 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 162287.42 | 87635.21 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-12-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
8290 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000973998 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 68124.26 | 37939.95 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | ООО «Урал АСТ» | 6679029145 | 5
8291 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000973004 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 167872.70 | 121471.56 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
8292 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000973004 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 725984.38 | 832274.06 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
8293 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000973004 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 88527.14 | 81219.40 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
8294 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000973004 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 14 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1333526.26 | 1396591.36 | м кв. | 0 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
8295 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000973004 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 199578.12 | 214134.60 | м кв. | 0 |  | 2016-06-01 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
8296 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000973004 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 14 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 621955.58 | 670775.72 | м кв. | 0 |  | 2016-06-01 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
8297 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000973004 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 35964.86 | 35964.86 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-12-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
8298 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000973004 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 66596.72 | 36614.22 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | ООО «Урал АСТ» | 6679029145 | 5
8299 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000973004 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 92161.54 | 96659.70 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
8300 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000973004 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 100230.38 | 107472.04 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
8301 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000973008 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 167872.70 | 117644.82 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
8302 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000973008 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 725984.38 | 749938.38 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
8303 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000973008 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 99988.48 | 107397.70 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
8304 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000973008 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 16 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1333715.06 | 1396784.88 | м кв. | 0 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
8305 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000973008 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 207193.84 | 222317.90 | м кв. | 0 |  | 2016-06-01 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
8306 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000973008 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 635130.28 | 680887.14 | м кв. | 0 |  | 2016-06-01 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
8307 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000973008 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 36024.77 | 36024.77 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-12-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
8308 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000973008 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 67077.41 | 36087.12 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | ООО «Урал АСТ» | 6679029145 | 5
8309 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000973008 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 83755.22 | 87472.22 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
8310 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000973008 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 100230.38 | 107472.04 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
8311 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000973010 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 16КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 118333.82 | 0.00 | м кв. | 0
8312 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000973010 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 16КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 34699.39 | 29504.68 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
8313 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000973010 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 16КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 2366.68 | 0.00 | услуга | 1
8314 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000973011 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 725984.38 | 728526.10 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
8315 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000973011 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 98016.70 | 105279.60 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
8316 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000973011 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 18 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1387692.98 | 1455155.94 | м кв. | 0 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
8317 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000973011 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 18 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 199121.46 | 213643.72 | м кв. | 0 |  | 2016-06-01 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
8318 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000973011 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 18 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 603073.22 | 646470.08 | м кв. | 0 |  | 2016-06-01 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
8319 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000973011 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 36271.87 | 32644.69 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-12-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
8320 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000973011 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 64125.61 | 34895.67 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | ООО «Урал АСТ» | 6679029145 | 5
8321 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000973011 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 92161.54 | 98804.94 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
8322 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000973011 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 100230.38 | 107472.04 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
8323 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000973013 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 18КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 118078.46 | 0.00 | м кв. | 0
8324 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000973013 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 18КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 34624.51 | 29441.01 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
8325 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000973013 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 18КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 2361.57 | 0.00 | услуга | 1
8326 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000973995 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 5КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 106537.27 | 103913.16 | м кв. | 0 |  | 2015-08-17 | 2015-11-20 | 2015-10-21 | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
8327 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000973995 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 5КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 50671.53 | 49658.10 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
8328 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000973995 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 5КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 2130.75 | 1870.44 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-11-20 | 2015-12-01 | ООО "Вест" | 6670170224
8329 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000973995 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 5КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 459391.93 | 459391.93 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
8330 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000973995 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 5КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 461361.48 | 461361.48 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
8331 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000973995 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 5КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 121668.22 | 121668.22 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
8332 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000973995 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 5КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1160489.49 | 1160489.49 | м кв. | 0 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
8333 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000973995 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 5КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 817771.73 | 817771.73 | м кв. | 0 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
8334 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000973995 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 5КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 63264.45 | 1870.44 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-11-20 | 2015-12-01 | ООО "Вест" | 6670170224
8335 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000973995 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 5КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 82712.18 | 82712.18 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
8336 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000973995 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 5КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 59827.70 | 59827.70 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
8337 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000973996 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 5КОРПУС Б | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 75683.79 | 74170.11 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
8338 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000973996 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 5КОРПУС Б | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 359448.71 | 155011.88 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-11-20 | 2016-06-21 | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
8339 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000973996 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 5КОРПУС Б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 621701.76 | 621701.76 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
8340 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000973996 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 5КОРПУС Б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 213527.65 | 143668.54 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-11-20 | 2016-04-01 | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
8341 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000973996 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 5КОРПУС Б | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1505036.23 | 1505036.23 | м кв. | 0 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
8342 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000973996 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 5КОРПУС Б | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 149914.73 | 149914.73 | м кв. | 0 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
8343 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000973996 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 5КОРПУС Б | ремонт фасада | 10 | 2016 | 923076.38 | 923076.38 | м кв. | 0 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
8344 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000973996 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 5КОРПУС Б | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 82294.60 | 75029.24 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224
8345 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000973996 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 5КОРПУС Б | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 172939.81 | 95838.42 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-11-20 | 2016-04-01 | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
8346 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000973996 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Санаторная, д. 5КОРПУС Б | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 169084.73 | 78105.38 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-11-20 | 2016-04-01 | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
8347 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000995048 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 315615.78 | 240249.18 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
8348 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000995048 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1067812.68 | 1411204.48 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
8349 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000995048 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 136839.88 | 220147.88 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
8350 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000995048 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2135451.90 | 2292348.24 | м кв. | 0 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
8351 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000995048 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 1031085.18 | 1106953.28 | м кв. | 0 |  | 2016-06-01 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
8352 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000995048 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1349871.62 | 1286853.72 | м кв. | 0 |  | 2016-06-01 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
8353 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000995048 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 101889.22 | 101889.22 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-02-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
8354 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000995048 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 129080.11 | 72985.78 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | ООО «Урал АСТ» | 6679029145 | 5
8355 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000995048 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 192678.66 | 223637.14 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
8356 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000995048 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 224649.58 | 236469.64 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
8357 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000995091 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, д. 110 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 191749.82 | 0.00 | м кв. | 0
8358 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000995091 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, д. 110 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 56227.39 | 47809.80 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
8359 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000995091 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, д. 110 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 3835.00 | 0.00 | услуга | 1
8360 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000995053 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 294512.40 | 0.00 | cистема | 1
8361 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000995053 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 709054.79 | 0.00 | cистема | 1
8362 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000995053 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 159365.73 | 0.00 | cистема | 1
8363 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000995053 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, д. 18 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 344352.96 | 0.00 | м кв. | 0
8364 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000995053 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, д. 18 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 911936.61 | 0.00 | м кв. | 0
8365 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000995053 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 100975.68 | 85859.00 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
8366 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000995053 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 59844.00 | 0.00 | услуга | 1
8367 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000995053 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 336922.73 | 0.00 | cистема | 1
8368 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000995053 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 236054.93 | 0.00 | cистема | 1
8369 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000995047 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 471329.04 | 0.00 | cистема | 1
8370 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000995047 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 551092.42 | 0.00 | м кв. | 0
8371 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000995047 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 161598.53 | 137406.23 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
8372 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000995047 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 20448.43 | 0.00 | услуга | 1
8373 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001007152 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Симферопольская, д. 20 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 175943.04 | 0.00 | м кв. | 0
8374 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001007152 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Симферопольская, д. 20 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 465943.14 | 0.00 | м кв. | 0
8375 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001007152 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Симферопольская, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 51592.32 | 43868.63 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
8376 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001007152 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Симферопольская, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 12837.72 | 0.00 | услуга | 1
8377 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001007153 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Симферопольская, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 242140.72 | 188600.58 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
8378 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001007153 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Симферопольская, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 969136.36 | 933378.82 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
8379 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001007153 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Симферопольская, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 204672.18 | 177974.68 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
8380 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001007153 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Симферопольская, д. 21 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 255690.66 | 274327.58 | м кв. | 0 |  | 2016-06-01 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
8381 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001007153 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Симферопольская, д. 21 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 781126.96 | 834369.74 | м кв. | 0 |  | 2016-06-01 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
8382 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001007153 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Симферопольская, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 50618.88 | 42519.87 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-02-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
8383 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001007153 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Симферопольская, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 54387.78 | 27990.84 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | ООО «Урал АСТ» | 6679029145 | 5
8384 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001007153 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Симферопольская, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 130794.74 | 146947.76 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
8385 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001007153 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Симферопольская, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 135827.44 | 135827.44 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
8386 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001007154 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Симферопольская, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 227613.74 | 277210.32 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
8387 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001007154 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Симферопольская, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 169701.70 | 129009.40 | cистема | 1 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
8388 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001007154 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Симферопольская, д. 22 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1342985.14 | 1441706.30 | м кв. | 0 |  | 2016-06-01 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
8389 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001007154 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Симферопольская, д. 22 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 217686.40 | 233559.76 | м кв. | 0 |  | 2016-06-01 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
8390 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001007154 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Симферопольская, д. 22 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 608542.52 | 724444.48 | м кв. | 0 |  | 2016-06-01 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
8391 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001007154 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Симферопольская, д. 22 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 32722.56 | 32722.56 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-02-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
8392 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001007154 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Симферопольская, д. 22 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 51330.59 | 29181.68 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | ООО «Урал АСТ» | 6679029145 | 5
8393 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001007155 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Симферопольская, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 411709.23 | 0.00 | cистема | 1
8394 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001007155 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Симферопольская, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 92534.94 | 0.00 | cистема | 1
8395 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001007155 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Симферопольская, д. 23 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 853399.53 | 0.00 | м кв. | 0
8396 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001007155 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Симферопольская, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 199946.88 | 0.00 | м кв. | 0
8397 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001007155 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Симферопольская, д. 23 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 529511.58 | 0.00 | м кв. | 0
8398 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001007155 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Симферопольская, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 58631.04 | 49853.61 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
8399 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001007155 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Симферопольская, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 48395.98 | 0.00 | услуга | 1
8400 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001007155 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Симферопольская, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 195632.55 | 0.00 | cистема | 1
8401 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001007155 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Симферопольская, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 137064.15 | 0.00 | cистема | 1
8402 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014184 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 662042.54 | 662042.54 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
8403 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014184 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 808709.46 | 808709.46 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
8404 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014184 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 119784.16 | 119784.16 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
8405 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014184 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 27 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1209752.52 | 1209752.52 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
8406 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014184 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 27 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 293861.30 | 293861.30 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
8407 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014184 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 27 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1001377.50 | 1001377.50 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
8408 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014184 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 27 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 45624.38 | 45624.38 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
8409 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014184 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 27 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 88620.93 | 46082.88 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | ООО «Урал АСТ» | 6679029145 | 5
8410 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014184 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 198950.36 | 198950.36 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
8411 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014184 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 136568.48 | 136568.48 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
8412 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014185 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 683039.46 | 683039.46 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
8413 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014185 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 808664.62 | 808664.62 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
8414 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014185 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 204112.86 | 204112.86 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
8415 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014185 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 29 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1209140.10 | 1209140.10 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
8416 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014185 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 29 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 212267.84 | 212267.84 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
8417 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014185 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 29 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 985115.92 | 985115.92 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
8418 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014185 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 29 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 59192.64 | 59192.64 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
8419 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014185 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 29 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 91719.42 | 47694.10 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | ООО «Урал АСТ» | 6679029145 | 5
8420 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014185 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 296365.26 | 296365.26 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
8421 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014185 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 187264.82 | 187264.82 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
8422 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014186 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 247909.74 | 267481.22 | cистема | 1 |  | 2016-05-23 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
8423 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014186 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1018222.00 | 1093679.46 | cистема | 1 |  | 2016-05-23 | 2016-08-15 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
8424 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014186 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 300318.26 | 300318.26 | cистема | 1 |  | 2016-05-23 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
8425 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014186 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 33 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1958658.40 | 1824538.72 | м кв. | 0 |  | 2016-05-23 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
8426 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014186 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 33 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 362087.72 | 387264.20 | м кв. | 0 |  | 2016-05-23 | 2016-10-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
8427 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014186 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 33 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 880980.92 | 942981.66 | м кв. | 0 |  | 2016-05-23 | 2016-10-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
8428 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014186 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 33 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 53546.69 | 53546.69 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-12-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
8429 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014186 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 33 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 104413.93 | 111225.27 | услуга | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
8430 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014186 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 197039.94 | 211457.18 | cистема | 1 |  | 2016-05-23 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
8431 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014186 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 255479.44 | 255479.44 | cистема | 1 |  | 2016-05-23 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
8432 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014187 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 33КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 171602.68 | 185195.10 | cистема | 1 |  | 2016-05-23 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
8433 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014187 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 33КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 672202.34 | 722020.76 | cистема | 1 |  | 2016-05-23 | 2016-08-15 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
8434 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014187 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 33КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 158960.16 | 170740.10 | cистема | 1 |  | 2016-05-23 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
8435 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014187 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 33КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1487939.88 | 1409169.33 | м кв. | 0 |  | 2016-05-23 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
8436 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014187 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 33КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 199289.02 | 213843.14 | м кв. | 0 |  | 2016-05-23 | 2016-10-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
8437 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014187 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 33КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 521313.38 | 558681.62 | м кв. | 0 |  | 2016-05-23 | 2016-10-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
8438 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014187 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 33КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 44965.44 | 44965.44 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-12-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
8439 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014187 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 33КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 70084.80 | 75240.43 | услуга | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
8440 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014187 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 33КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 133318.76 | 143013.64 | cистема | 1 |  | 2016-05-23 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
8441 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014187 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 33КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 159613.88 | 171256.94 | cистема | 1 |  | 2016-05-23 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
8442 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014189 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 35 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 52419.11 | 52419.11 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
8443 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014189 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 368895.12 | 368895.12 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672
8444 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014189 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 678854.18 | 666428.60 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-03-25 | ИП Пермяков | 6656024672
8445 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014189 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 227210.67 | 227210.67 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672
8446 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014189 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 35 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1128665.09 | 1128665.09 | м кв. | 0 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672
8447 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014189 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 35 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 225742.35 | 258255.98 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
8448 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014189 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 35 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 694476.05 | 792846.72 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
8449 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014189 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 35 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 73602.20 | 7871.14 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2015-12-01 | 2016-05-10 | ООО "Вест" | 6670170224
8450 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014189 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 151895.34 | 151895.34 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672
8451 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014189 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 204371.20 | 204371.20 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672
8452 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014190 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 35КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 171602.68 | 185195.10 | cистема | 1 |  | 2016-05-23 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
8453 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014190 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 35КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 705057.08 | 757306.30 | cистема | 1 |  | 2016-05-23 | 2016-08-15 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
8454 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014190 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 35КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 165961.10 | 178259.06 | cистема | 1 |  | 2016-05-23 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
8455 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014190 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 35КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1217354.08 | 1129095.80 | м кв. | 0 |  | 2016-05-23 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
8456 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014190 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 35КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 256134.34 | 274165.92 | м кв. | 0 |  | 2016-05-23 | 2016-10-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
8457 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014190 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 35КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 420716.02 | 450743.48 | м кв. | 0 |  | 2016-05-23 | 2016-10-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
8458 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014190 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 35КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 40435.20 | 40435.20 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-12-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
8459 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014190 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 35КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 66201.61 | 71059.20 | услуга | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
8460 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014190 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 35КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 187937.42 | 201680.88 | cистема | 1 |  | 2016-05-23 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
8461 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014190 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 35КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 185317.82 | 198865.40 | cистема | 1 |  | 2016-05-23 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
8462 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014191 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 143619.84 | 0.00 | cистема | 1
8463 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014191 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 345772.66 | 0.00 | cистема | 1
8464 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014191 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 77715.17 | 0.00 | cистема | 1
8465 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014191 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 37 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 167924.74 | 0.00 | м кв. | 0
8466 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014191 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 37 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 444708.58 | 0.00 | м кв. | 0
8467 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014191 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 37 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 49241.09 | 41869.39 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
8468 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014191 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 37 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 29183.10 | 0.00 | услуга | 1
8469 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014191 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 164301.36 | 0.00 | cистема | 1
8470 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001014191 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 115112.88 | 0.00 | cистема | 1
8471 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001039320 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сортировочная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 92913.91 | 0.00 | cистема | 1
8472 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001039320 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сортировочная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 50277.32 | 0.00 | cистема | 1
8473 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001039320 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сортировочная, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 463680.41 | 0.00 | м кв. | 0
8474 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001039320 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сортировочная, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 108637.80 | 0.00 | м кв. | 0
8475 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001039320 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сортировочная, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 287701.29 | 0.00 | м кв. | 0
8476 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001039320 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сортировочная, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 31856.20 | 27087.13 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
8477 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001039320 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сортировочная, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 22190.09 | 0.00 | услуга | 1
8478 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001039320 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сортировочная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 106293.69 | 0.00 | cистема | 1
8479 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001039326 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сортировочная, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 91859.04 | 0.00 | cистема | 1
8480 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001039326 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сортировочная, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 49706.51 | 0.00 | cистема | 1
8481 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001039326 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сортировочная, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 458416.15 | 0.00 | м кв. | 0
8482 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001039326 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сортировочная, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 107404.42 | 0.00 | м кв. | 0
8483 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001039326 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сортировочная, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 284434.96 | 0.00 | м кв. | 0
8484 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001039326 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сортировочная, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 31651.78 | 26779.60 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
8485 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001039326 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сортировочная, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 19836.42 | 0.00 | услуга | 1
8486 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001039323 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сортировочная, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 94916.64 | 0.00 | cистема | 1
8487 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001039323 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сортировочная, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 51361.03 | 0.00 | cистема | 1
8488 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001039323 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сортировочная, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 473674.89 | 0.00 | м кв. | 0
8489 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001039323 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сортировочная, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 110979.46 | 0.00 | м кв. | 0
8490 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001039323 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сортировочная, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 293902.60 | 0.00 | м кв. | 0
8491 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001039323 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сортировочная, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 32662.66 | 27670.98 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
8492 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001039323 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сортировочная, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 20496.69 | 0.00 | услуга | 1
8493 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000491334 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 271744.20 | 228265.14 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
8494 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000491334 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1381939.77 | 1381939.77 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
8495 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000491334 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 629974.30 | 629974.30 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
8496 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000491334 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 4146323.05 | 4146323.05 | м кв. | 1282 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
8497 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000491334 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 144922.40 | 132137.93 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224
8498 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000491334 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 538503.35 | 538503.35 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
8499 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000491334 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 549379.53 | 549379.53 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
8500 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001044341 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Софьи Перовской, д. 113 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2016 | 5988916.56 | 0.00 | шт. | 10
8501 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001044341 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Софьи Перовской, д. 113 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 1646279.36 | 0.00 | компл. | 1
8502 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001044346 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Софьи Перовской, д. 115 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2016 | 7985222.08 | 0.00 | шт. | 10
8503 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001044346 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Софьи Перовской, д. 115 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 1992710.75 | 0.00 | компл. | 1
8504 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001044346 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Софьи Перовской, д. 115 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 159704.44 | 0.00 | услуга | 1
8505 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001044350 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Софьи Перовской, д. 119 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2017 | 16200000.00 | 0.00 | шт. | 12
8506 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001044350 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Софьи Перовской, д. 119 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 900000.00 | 0.00 | компл. | 1
8507 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001044350 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Софьи Перовской, д. 119 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 324000.00 | 0.00 | услуга | 1
8508 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001051362 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Спутников, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 114179.52 | 0.00 | cистема | 1
8509 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001051362 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Спутников, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 61784.50 | 0.00 | cистема | 1
8510 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001051362 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Спутников, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 569804.95 | 0.00 | м кв. | 0
8511 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001051362 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Спутников, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 133502.21 | 0.00 | м кв. | 0
8512 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001051362 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Спутников, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 353548.73 | 0.00 | м кв. | 0
8513 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001051362 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Спутников, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 39147.26 | 18222.74 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
8514 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001051362 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Спутников, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 24656.40 | 0.00 | услуга | 1
8515 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001051363 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Спутников, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 313120.08 | 0.00 | cистема | 1
8516 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001051363 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Спутников, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 169434.67 | 0.00 | cистема | 1
8517 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001051363 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Спутников, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1562603.97 | 0.00 | м кв. | 0
8518 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001051363 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Спутников, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 366109.63 | 0.00 | м кв. | 0
8519 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001051363 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Спутников, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 969553.96 | 0.00 | м кв. | 0
8520 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001051363 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Спутников, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 107355.46 | 79871.43 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
8521 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001051363 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Спутников, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 67616.45 | 0.00 | услуга | 1
8522 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053373 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 188251.39 | 0.00 | м кв. | 0
8523 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053373 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 55358.78 | 0.00 | компл. | 1
8524 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053373 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 3765.03 | 0.00 | услуга | 1
8525 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053374 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 189272.83 | 0.00 | м кв. | 0
8526 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053374 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 55501.06 | 0.00 | компл. | 1
8527 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053374 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 3785.46 | 0.00 | услуга | 1
8528 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053375 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 14КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1010113.04 | 1084976.96 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
8529 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053375 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 14КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 291278.28 | 312838.06 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
8530 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053375 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 14КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1340629.86 | 1340629.86 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
8531 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053375 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 14КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 32041.88 | 32041.88 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
8532 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053375 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 14КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 62146.97 | 53748.82 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
8533 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053375 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 14КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 220914.88 | 237098.58 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
8534 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053375 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 14КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 244412.22 | 262337.60 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
8535 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053378 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 505312.08 | 0.00 | cистема | 1
8536 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053378 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 273433.07 | 0.00 | cистема | 1
8537 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053378 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 16 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2521724.77 | 0.00 | м кв. | 0
8538 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053378 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 590826.43 | 0.00 | м кв. | 0
8539 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053378 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1564662.76 | 0.00 | м кв. | 0
8540 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053378 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 207365.18 | 0.00 | компл. | 1
8541 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053378 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 128781.01 | 0.00 | услуга | 1
8542 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053378 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 578077.95 | 0.00 | cистема | 1
8543 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053378 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 405013.19 | 0.00 | cистема | 1
8544 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053379 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 16КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 335792.60 | 360794.44 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
8545 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053379 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 16КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1010113.04 | 1084976.96 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
8546 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053379 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 16КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 291115.44 | 312666.96 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
8547 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053379 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 16КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1173153.64 | 1259873.02 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
8548 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053379 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 16КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 42057.64 | 42057.64 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
8549 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053379 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 16КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 65510.04 | 58394.61 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
8550 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053379 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 16КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 220914.88 | 237098.58 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
8551 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053379 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 16КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 244412.22 | 262337.60 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
8552 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053381 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 147179.76 | 0.00 | cистема | 1
8553 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053381 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 354343.36 | 0.00 | cистема | 1
8554 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053381 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 79641.50 | 0.00 | cистема | 1
8555 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053381 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 734490.35 | 0.00 | м кв. | 0
8556 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053381 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 172087.10 | 0.00 | м кв. | 0
8557 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053381 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 17 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 455731.61 | 0.00 | м кв. | 0
8558 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053381 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 50461.63 | 0.00 | компл. | 1
8559 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053381 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 44596.28 | 0.00 | услуга | 1
8560 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053381 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 168373.92 | 0.00 | cистема | 1
8561 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053381 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 117966.20 | 0.00 | cистема | 1
8562 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053382 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 2980996.24 | 2861756.39 | cистема | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
8563 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053382 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 2575699.28 | 2472671.31 | cистема | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-08-15 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
8564 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053382 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 709346.38 | 680972.52 | cистема | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
8565 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053382 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 18 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 6099651.28 | 5855665.23 | м кв. | 0 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
8566 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053382 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 18 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 751487.72 | 721428.21 | м кв. | 0 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
8567 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053382 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 18 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 5021205.62 | 4820357.40 | м кв. | 0 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
8568 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053382 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 382741.63 | 382741.63 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-04-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
8569 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053382 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 391354.48 | 391354.48 | услуга | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
8570 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053382 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 862473.80 | 827974.85 | cистема | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
8571 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053382 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 566863.74 | 544189.19 | cистема | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
8572 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053383 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 405066.48 | 0.00 | cистема | 1
8573 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053383 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 975219.81 | 0.00 | cистема | 1
8574 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053383 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 219188.45 | 0.00 | cистема | 1
8575 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053383 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 19 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2021456.08 | 0.00 | м кв. | 0
8576 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053383 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 473616.19 | 0.00 | м кв. | 0
8577 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053383 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 19 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1254259.42 | 0.00 | м кв. | 0
8578 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053383 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 147768.19 | 0.00 | компл. | 1
8579 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053383 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 122737.37 | 0.00 | услуга | 1
8580 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053383 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 463396.80 | 0.00 | cистема | 1
8581 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053383 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 324665.24 | 0.00 | cистема | 1
8582 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053384 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 19КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 448912.12 | 482286.06 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
8583 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053384 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 19КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1376251.70 | 1478252.08 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
8584 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053384 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 19КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 495707.38 | 532361.72 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
8585 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053384 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 19КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1399784.44 | 1503255.10 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
8586 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053384 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 19КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 87691.70 | 93879.62 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
8587 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053384 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 19КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1262753.40 | 1352402.72 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
8588 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053384 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 19КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 86709.99 | 86709.99 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
8589 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053384 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 19КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 119535.91 | 106486.73 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
8590 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053384 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 19КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 407167.26 | 437147.52 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
8591 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053384 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 19КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 498527.58 | 535278.68 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
8592 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053386 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 464012.64 | 0.00 | cистема | 1
8593 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053386 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1117135.93 | 0.00 | cистема | 1
8594 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053386 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 251085.23 | 0.00 | cистема | 1
8595 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053386 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 21 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2315622.79 | 0.00 | м кв. | 0
8596 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053386 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 21 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 542537.86 | 0.00 | м кв. | 0
8597 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053386 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 21 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1436782.00 | 0.00 | м кв. | 0
8598 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053386 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 15090.05 | 0.00 | компл. | 1
8599 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053386 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 140598.38 | 0.00 | услуга | 1
8600 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053386 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 530831.31 | 0.00 | cистема | 1
8601 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053386 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 371911.23 | 0.00 | cистема | 1
8602 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053387 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 145891.20 | 0.00 | cистема | 1
8603 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053387 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 78944.24 | 0.00 | cистема | 1
8604 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053387 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 23 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 728059.88 | 0.00 | м кв. | 0
8605 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053387 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 170580.48 | 0.00 | м кв. | 0
8606 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053387 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 23 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 451741.68 | 0.00 | м кв. | 0
8607 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053387 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 50019.84 | 0.00 | компл. | 1
8608 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053387 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 34842.35 | 0.00 | услуга | 1
8609 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053387 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 166899.80 | 0.00 | cистема | 1
8610 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053388 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 2072756.14 | 2226739.06 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
8611 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053388 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 5350689.94 | 5747233.66 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
8612 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053388 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 1042220.84 | 1119346.82 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
8613 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053388 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 24 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 4677602.60 | 5023369.74 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
8614 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053388 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 24 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 87691.70 | 93879.62 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
8615 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053388 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 24 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 4723737.06 | 5055475.18 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
8616 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053388 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 24 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 326676.27 | 326676.27 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
8617 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053388 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 24 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 359093.97 | 319816.33 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
8618 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053389 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 653003.44 | 0.00 | cистема | 1
8619 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053389 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 146767.74 | 0.00 | cистема | 1
8620 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053389 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 26 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 317131.58 | 0.00 | м кв. | 0
8621 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053389 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 26 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 92993.47 | 0.00 | компл. | 1
8622 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053389 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 26 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 32891.72 | 0.00 | услуга | 1
8623 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053389 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 310288.72 | 0.00 | cистема | 1
8624 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053389 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 217394.60 | 0.00 | cистема | 1
8625 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053391 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 387747.36 | 0.00 | cистема | 1
8626 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053391 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 933523.07 | 0.00 | cистема | 1
8627 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053391 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 209816.77 | 0.00 | cистема | 1
8628 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053391 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 28 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 453366.14 | 0.00 | м кв. | 0
8629 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053391 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 28 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1200632.00 | 0.00 | м кв. | 0
8630 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053391 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 28 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 132941.95 | 0.00 | компл. | 1
8631 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053391 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 28 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 78789.06 | 0.00 | услуга | 1
8632 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053391 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 443583.69 | 0.00 | cистема | 1
8633 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053391 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 310783.77 | 0.00 | cистема | 1
8634 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053392 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 29 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 88042.50 | 86281.65 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
8635 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053392 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 481596.82 | 33123.78 | cистема | 1 |  | 2015-09-01 | 2015-12-01 | 2016-05-10 | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421 | 5
8636 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053392 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 2892735.40 | 591303.90 | cистема | 2 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 2016-04-18 | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421 | 5
8637 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053392 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 948633.41 | 254059.90 | cистема | 2 |  | 2015-09-01 | 2015-12-01 | 2016-05-04 | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421 | 5
8638 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053392 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 29 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1709417.46 | 1287601.84 | м кв. | 2 |  | 2015-09-01 | 2015-12-01 | 2016-04-14 | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421 | 5
8639 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053392 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 29 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 522104.81 | 522104.81 | м кв. | 0 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421 | 5
8640 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053392 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 29 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2076283.50 | 2076283.50 | м кв. | 0 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421 | 5
8641 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053392 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 29 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 186519.00 | 164578.14 | услуга | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224
8642 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053392 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 345823.73 | 180392.50 | cистема | 2 |  | 2015-09-01 | 2015-12-01 | 2016-05-04 | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421 | 5
8643 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053392 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 349354.87 | 178058.46 | cистема | 2 |  | 2015-09-01 | 2015-12-01 | 2016-05-04 | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421 | 5
8644 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053394 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 31 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 93775.50 | 80646.93 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
8645 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053394 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 466397.46 | 437002.38 | cистема | 2 |  | 2015-09-01 | 2015-12-01 | 2016-05-11 | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
8646 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053394 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 714797.24 | 797783.84 | cистема | 2 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 | 2016-04-18 | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
8647 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053394 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 109340.82 | 196658.80 | cистема | 2 |  | 2015-09-01 | 2015-12-01 | 2016-05-04 | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
8648 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053394 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 31 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 585121.45 | 1037392.28 | м кв. | 2 |  | 2015-09-01 | 2015-12-01 | 2016-04-14 | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
8649 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053394 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 31 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 492688.55 | 492688.55 | м кв. | 0 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
8650 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053394 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 31 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1196484.48 | 1196484.48 | м кв. | 0 |  | 2015-09-01 | 2016-07-01 |  | ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ-2000» | 6663081421
8651 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053394 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 31 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 71296.60 | 62912.88 | услуга | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224
8652 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053395 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 194286.80 | 0.00 | cистема | 1
8653 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053395 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 32 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 94355.52 | 0.00 | м кв. | 0
8654 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053395 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 32 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 249878.07 | 0.00 | м кв. | 0
8655 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053395 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 32 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 27668.16 | 0.00 | компл. | 1
8656 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053395 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 32 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 12064.03 | 0.00 | услуга | 1
8657 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053395 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 64680.98 | 0.00 | cистема | 1
8658 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053396 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 198756.18 | 0.00 | cистема | 1
8659 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053396 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 44672.04 | 0.00 | cистема | 1
8660 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053396 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 33 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 96526.08 | 0.00 | м кв. | 0
8661 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053396 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 33 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 255626.28 | 0.00 | м кв. | 0
8662 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053396 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 33 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 28304.64 | 0.00 | компл. | 1
8663 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053396 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 33 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 13234.99 | 0.00 | услуга | 1
8664 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053396 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 66168.90 | 0.00 | cистема | 1
8665 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053398 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 37КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 272579.90 | 0.00 | cистема | 1
8666 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053398 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 37КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 61264.51 | 0.00 | cистема | 1
8667 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053398 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 37КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 132378.62 | 0.00 | м кв. | 0
8668 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053398 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 37КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 350573.18 | 0.00 | м кв. | 0
8669 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053398 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 37КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 38817.79 | 0.00 | компл. | 1
8670 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053398 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 37КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 20741.29 | 0.00 | услуга | 1
8671 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053398 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 37КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 129522.24 | 0.00 | cистема | 1
8672 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053398 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 37КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 90745.92 | 0.00 | cистема | 1
8673 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053399 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 37КОРПУС Б | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 238602.00 | 0.00 | cистема | 1
8674 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053399 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 37КОРПУС Б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 574447.43 | 0.00 | cистема | 1
8675 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053399 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 37КОРПУС Б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 129111.65 | 0.00 | cистема | 1
8676 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053399 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 37КОРПУС Б | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 278980.80 | 0.00 | м кв. | 0
8677 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053399 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 37КОРПУС Б | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 81806.40 | 0.00 | компл. | 1
8678 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053399 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 37КОРПУС Б | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 33706.90 | 0.00 | услуга | 1
8679 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053399 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 37КОРПУС Б | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 272961.13 | 0.00 | cистема | 1
8680 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053399 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 37КОРПУС Б | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 191242.13 | 0.00 | cистема | 1
8681 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053405 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 52 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2016 | 7985222.08 | 0.00 | шт. | 6
8682 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053405 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 52 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 843733.59 | 0.00 | компл. | 1
8683 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053405 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 52 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 159704.44 | 0.00 | услуга | 1
8684 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053371 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 8КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 129208.99 | 0.00 | cистема | 1
8685 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053371 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 8КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1376251.70 | 0.00 | cистема | 1
8686 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053371 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 8КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 495287.30 | 0.00 | cистема | 1
8687 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053371 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 8КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1638699.04 | 0.00 | м кв. | 0
8688 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053371 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 8КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 76218.56 | 0.00 | м кв. | 0
8689 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053371 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 8КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1246130.74 | 0.00 | м кв. | 0
8690 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053371 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 8КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 77404.88 | 77404.88 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
8691 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053371 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 8КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 117349.82 | 110240.24 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
8692 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053371 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 8КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 407167.26 | 0.00 | cистема | 1
8693 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001053371 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 8КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 498527.58 | 0.00 | cистема | 1
8694 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001066436 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стахановская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 383881.68 | 0.00 | cистема | 1
8695 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001066436 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стахановская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 924216.24 | 0.00 | cистема | 1
8696 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001066436 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стахановская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 207724.99 | 0.00 | cистема | 1
8697 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001066436 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стахановская, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 448846.27 | 0.00 | м кв. | 0
8698 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001066436 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стахановская, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1188662.20 | 0.00 | м кв. | 0
8699 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001066436 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стахановская, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 143073.22 | 0.00 | компл. | 1
8700 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001066436 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стахановская, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 78003.56 | 0.00 | услуга | 1
8701 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001066436 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стахановская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 439161.35 | 0.00 | cистема | 1
8702 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001066436 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стахановская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 307685.39 | 0.00 | cистема | 1
8703 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001066432 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стахановская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1851219.27 | 0.00 | cистема | 1
8704 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001066432 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стахановская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 416076.33 | 0.00 | cистема | 1
8705 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001066432 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стахановская, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 3837246.14 | 0.00 | м кв. | 0
8706 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001066432 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стахановская, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 899045.95 | 0.00 | м кв. | 0
8707 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001066432 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стахановская, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2380908.58 | 0.00 | м кв. | 0
8708 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001066432 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стахановская, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 274779.65 | 0.00 | компл. | 1
8709 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001066432 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стахановская, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 217608.83 | 0.00 | услуга | 1
8710 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001066432 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стахановская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 879646.90 | 0.00 | cистема | 1
8711 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001066432 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стахановская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 616298.54 | 0.00 | cистема | 1
8712 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001066433 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стахановская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 386349.60 | 0.00 | cистема | 1
8713 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001066433 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стахановская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 209060.42 | 0.00 | cистема | 1
8714 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001066433 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стахановская, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1928050.79 | 0.00 | м кв. | 0
8715 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001066433 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стахановская, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 451731.84 | 0.00 | м кв. | 0
8716 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001066433 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стахановская, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1196303.94 | 0.00 | м кв. | 0
8717 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001066433 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стахановская, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 143956.80 | 0.00 | компл. | 1
8718 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001066433 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стахановская, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 98462.89 | 0.00 | услуга | 1
8719 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001066433 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стахановская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 441984.65 | 0.00 | cистема | 1
8720 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001066433 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стахановская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 309663.45 | 0.00 | cистема | 1
8721 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001066434 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стахановская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 381522.96 | 0.00 | cистема | 1
8722 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001066434 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стахановская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 918537.49 | 0.00 | cистема | 1
8723 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001066434 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стахановская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 206448.64 | 0.00 | cистема | 1
8724 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001066434 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стахановская, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 446088.38 | 0.00 | м кв. | 0
8725 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001066434 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стахановская, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1181358.59 | 0.00 | м кв. | 0
8726 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001066434 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стахановская, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 143208.00 | 0.00 | компл. | 1
8727 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001066434 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стахановская, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 77524.28 | 0.00 | услуга | 1
8728 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001066434 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стахановская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 436462.97 | 0.00 | cистема | 1
8729 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001066434 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стахановская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 305794.85 | 0.00 | cистема | 1
8730 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001066435 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стахановская, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 386262.24 | 0.00 | cистема | 1
8731 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001066435 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стахановская, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 929947.57 | 0.00 | cистема | 1
8732 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001066435 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стахановская, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 209013.15 | 0.00 | cистема | 1
8733 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001066435 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стахановская, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 451629.70 | 0.00 | м кв. | 0
8734 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001066435 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стахановская, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1196033.44 | 0.00 | м кв. | 0
8735 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001066435 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стахановская, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 144016.70 | 0.00 | компл. | 1
8736 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001066435 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стахановская, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 78487.28 | 0.00 | услуга | 1
8737 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001066435 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стахановская, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 441884.71 | 0.00 | cистема | 1
8738 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001066435 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стахановская, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 309593.43 | 0.00 | cистема | 1
8739 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001067458 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 200796.96 | 0.00 | cистема | 1
8740 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001067458 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 234777.98 | 0.00 | м кв. | 0
8741 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001067458 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 68844.67 | 0.00 | компл. | 1
8742 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001067458 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 8711.50 | 0.00 | услуга | 1
8743 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001067459 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 12КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2015 | 737684.26 | 631002.64 | м кв. | 0 |  | 2015-07-17 | 2015-12-01 | 2015-10-23 | ЗАО "Тринити" | 6671395968
8744 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001067459 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 12КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 76044.15 | 69337.06 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
8745 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001067459 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 12КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 14753.69 | 11358.05 | услуга | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | ООО "Центр качества" | 6670084423
8746 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001067459 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 12КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 404950.41 | 404950.41 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
8747 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001067459 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 12КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 635095.22 | 635095.22 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
8748 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001067459 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 12КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 261725.63 | 261725.63 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
8749 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001067459 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 12КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 32547.31 | 17996.48 | услуга | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-12-01 | 2016-04-30 | ООО "Центр качества" | 6670084423
8750 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001067459 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 12КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 192822.75 | 192822.75 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
8751 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001067459 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 12КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 132771.73 | 132771.73 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
8752 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001067464 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 385890.96 | 0.00 | cистема | 1
8753 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001067464 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 929053.69 | 0.00 | cистема | 1
8754 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001067464 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 208812.24 | 0.00 | cистема | 1
8755 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001067464 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 18 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1925761.98 | 0.00 | м кв. | 0
8756 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001067464 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 18 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 451195.58 | 0.00 | м кв. | 0
8757 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001067464 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 132035.47 | 0.00 | компл. | 1
8758 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001067464 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 93029.41 | 0.00 | услуга | 1
8759 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001067464 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 441459.97 | 0.00 | cистема | 1
8760 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001067464 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 309295.85 | 0.00 | cистема | 1
8761 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001067467 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 19 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 2517695.04 | 1888291.46 | м кв. | 2544 |  | 2015-07-17 | 2015-12-01 | 2015-11-30 | ЗАО "Тринити" | 6671395968
8762 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001067467 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 216813.87 | 159835.18 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
8763 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001067467 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 50353.90 | 54008.60 | услуга | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Центр качества" | 6670084423
8764 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001067467 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 258404.96 | 258404.96 | м кв. | 166.5 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 |  | ЗАО "Тринити" | 6671395968
8765 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001067467 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 19 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 279145.52 | 1888291.46 | м кв. | 2544 |  | 2015-07-17 | 2015-12-01 | 2015-11-30 | ЗАО "Тринити" | 6671395968
8766 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001067467 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 10751.01 | 33989.25 | услуга | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-12-01 | 2016-04-07 | ООО "Центр качества" | 6670084423
8767 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001067468 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 19КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 1230574.80 | 0.00 | cистема | 1
8768 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001067468 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 19КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 2962676.45 | 0.00 | cистема | 1
8769 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001067468 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 19КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 665885.21 | 0.00 | cистема | 1
8770 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001067468 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 19КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 6141097.90 | 0.00 | м кв. | 0
8771 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001067468 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 19КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 1438825.92 | 0.00 | м кв. | 0
8772 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001067468 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 19КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 3810386.97 | 0.00 | м кв. | 0
8773 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001067468 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 19КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 421911.36 | 0.00 | компл. | 1
8774 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001067468 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 19КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 372870.93 | 0.00 | услуга | 1
8775 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001067468 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 19КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 1407779.83 | 0.00 | cистема | 1
8776 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001067468 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 19КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 986319.23 | 0.00 | cистема | 1
8777 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001067475 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 34КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 2922758.52 | 2834415.34 | cистема | 1 |  | 2016-05-23 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154 | 5
8778 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001067475 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 34КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 2486867.70 | 2404056.83 | cистема | 1 |  | 2016-05-23 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154 | 5
8779 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001067475 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 34КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 453250.98 | 438155.71 | cистема | 1 |  | 2016-05-23 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154 | 5
8780 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001067475 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 34КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3917208.24 | 3786556.75 | м кв. | 1345 |  | 2016-05-23 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154 | 5
8781 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001067475 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 34КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 636601.74 | 614478.51 | м кв. | 310.4 |  | 2016-05-23 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154 | 5
8782 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001067475 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 34КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 5336691.60 | 5090568.50 | м кв. | 3759 |  | 2016-05-23 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154 | 5
8783 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001067475 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 34КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 383737.54 | 383737.54 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-02-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
8784 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001067475 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 34КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 342723.21 | 366769.72 | услуга | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
8785 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001067475 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 34КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 797705.96 | 770979.08 | cистема | 1 |  | 2016-05-23 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154 | 5
8786 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001067475 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 34КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 585075.86 | 565426.85 | cистема | 1 |  | 2016-05-23 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154 | 5
8787 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001067476 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 36КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 115839.36 | 0.00 | cистема | 1
8788 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001067476 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 36КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 62682.67 | 0.00 | cистема | 1
8789 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001067476 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 36КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 578088.26 | 0.00 | м кв. | 0
8790 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001067476 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 36КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 135442.94 | 0.00 | м кв. | 0
8791 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001067476 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 36КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 358688.30 | 0.00 | м кв. | 0
8792 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001067476 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 36КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 39716.35 | 0.00 | компл. | 1
8793 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001067476 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 36КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 25014.83 | 0.00 | услуга | 1
8794 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001067477 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 36КОРПУС Б | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 134425.20 | 0.00 | cистема | 1
8795 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001067477 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 36КОРПУС Б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 323636.06 | 0.00 | cистема | 1
8796 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001067477 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 36КОРПУС Б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 72739.79 | 0.00 | cистема | 1
8797 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001067477 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 36КОРПУС Б | ремонт крыши | 8 | 2017 | 670839.61 | 0.00 | м кв. | 0
8798 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001067477 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 36КОРПУС Б | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 157174.08 | 0.00 | м кв. | 0
8799 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001067477 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 36КОРПУС Б | ремонт фасада | 10 | 2017 | 416238.03 | 0.00 | м кв. | 0
8800 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001067477 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 36КОРПУС Б | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 46088.64 | 0.00 | компл. | 1
8801 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001067477 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 36КОРПУС Б | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 40731.57 | 0.00 | услуга | 1
8802 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001067477 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 36КОРПУС Б | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 153782.68 | 0.00 | cистема | 1
8803 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001067477 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стачек, д. 36КОРПУС Б | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 107743.28 | 0.00 | cистема | 1
8804 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001068490 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 913636.24 | 913636.24 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
8805 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001068490 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1722481.40 | 1722481.40 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-08-15 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
8806 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001068490 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 401807.70 | 401807.70 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
8807 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001068490 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 41 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3500368.52 | 3500368.52 | м кв. | 0 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
8808 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001068490 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 41 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 804649.52 | 801649.52 | м кв. | 0 |  | 2016-06-20 | 2016-10-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
8809 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001068490 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 41 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2871370.70 | 2871370.70 | м кв. | 0 |  | 2016-06-20 | 2016-10-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
8810 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001068490 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 41 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 166330.94 | 166330.94 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
8811 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001068490 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 41 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 221813.60 | 0.00 | услуга | 1
8812 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001068490 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 404933.52 | 404933.52 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
8813 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001068490 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 471432.42 | 471432.42 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
8814 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001068498 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 72КОРПУС 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 122369.52 | 0.00 | cистема | 1
8815 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001068498 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 72КОРПУС 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 66216.25 | 0.00 | cистема | 1
8816 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001068498 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 72КОРПУС 3 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 610676.57 | 0.00 | м кв. | 0
8817 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001068498 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 72КОРПУС 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 143078.21 | 0.00 | м кв. | 0
8818 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001068498 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 72КОРПУС 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 378908.48 | 0.00 | м кв. | 0
8819 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001068498 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 72КОРПУС 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 41955.26 | 0.00 | компл. | 1
8820 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001068498 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 72КОРПУС 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 29224.80 | 0.00 | услуга | 1
8821 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001068498 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 72КОРПУС 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 139990.96 | 0.00 | cистема | 1
8822 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071526 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 60518.64 | 0.00 | cистема | 1
8823 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071526 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 32747.68 | 0.00 | cистема | 1
8824 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071526 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 302014.06 | 0.00 | м кв. | 0
8825 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071526 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 70760.26 | 0.00 | м кв. | 0
8826 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071526 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 187391.65 | 0.00 | м кв. | 0
8827 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071526 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 20749.25 | 17642.96 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
8828 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071526 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 13068.65 | 0.00 | услуга | 1
8829 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071528 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 61545.12 | 0.00 | cистема | 1
8830 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071528 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 33303.12 | 0.00 | cистема | 1
8831 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071528 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 14 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 307136.64 | 0.00 | м кв. | 0
8832 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071528 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 71960.45 | 0.00 | м кв. | 0
8833 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071528 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 14 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 190570.07 | 0.00 | м кв. | 0
8834 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071528 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 21010.18 | 17942.21 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
8835 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071528 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 13290.31 | 0.00 | услуга | 1
8836 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071529 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 60911.76 | 0.00 | cистема | 1
8837 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071529 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 32960.40 | 0.00 | cистема | 1
8838 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071529 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 16 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 303975.90 | 0.00 | м кв. | 0
8839 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071529 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 71219.90 | 0.00 | м кв. | 0
8840 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071529 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 188608.91 | 0.00 | м кв. | 0
8841 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071529 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 20884.03 | 17757.56 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
8842 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071529 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 13153.54 | 0.00 | услуга | 1
8843 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071530 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 61304.88 | 0.00 | cистема | 1
8844 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071530 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 147594.87 | 0.00 | cистема | 1
8845 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071530 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 33173.13 | 0.00 | cистема | 1
8846 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071530 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 18 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 71679.55 | 0.00 | м кв. | 0
8847 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071530 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 18 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 189826.18 | 0.00 | м кв. | 0
8848 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071530 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 21018.82 | 17872.17 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
8849 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071530 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 12456.96 | 0.00 | услуга | 1
8850 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071530 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 70132.90 | 0.00 | cистема | 1
8851 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071530 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 49136.54 | 0.00 | cистема | 1
8852 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071531 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 59557.68 | 0.00 | cистема | 1
8853 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071531 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 32227.69 | 0.00 | cистема | 1
8854 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071531 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 20 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 297218.46 | 0.00 | м кв. | 0
8855 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071531 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 20 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 69636.67 | 0.00 | м кв. | 0
8856 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071531 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 20 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 184416.10 | 0.00 | м кв. | 0
8857 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071531 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 20419.78 | 17362.81 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
8858 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071531 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 12861.13 | 0.00 | услуга | 1
8859 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071532 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 207186.87 | 0.00 | cистема | 1
8860 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071532 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 362554.59 | 0.00 | cистема | 1
8861 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071532 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 21 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 628012.00 | 0.00 | м кв. | 404
8862 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071532 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 21 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 159433.49 | 0.00 | м кв. | 0
8863 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071532 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 21 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 94320.06 | 0.00 | м кв. | 501.1
8864 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071532 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 20202.62 | 25964.63 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
8865 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071532 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 29030.14 | 0.00 | услуга | 1
8866 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071533 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 62156.64 | 0.00 | cистема | 1
8867 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071533 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 33634.03 | 0.00 | cистема | 1
8868 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071533 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 22 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 310188.39 | 0.00 | м кв. | 0
8869 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071533 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 22 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 72675.46 | 0.00 | м кв. | 0
8870 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071533 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 22 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 192463.60 | 0.00 | м кв. | 0
8871 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071533 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 22 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 21310.85 | 18120.48 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
8872 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071533 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 22 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 13422.36 | 0.00 | услуга | 1
8873 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071534 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 59557.68 | 0.00 | cистема | 1
8874 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071534 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 32227.69 | 0.00 | cистема | 1
8875 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071534 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 23 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 297218.46 | 0.00 | м кв. | 0
8876 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071534 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 69636.67 | 0.00 | м кв. | 0
8877 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071534 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 23 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 184416.10 | 0.00 | м кв. | 0
8878 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071534 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 40419.78 | 17362.81 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
8879 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071534 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 12861.13 | 0.00 | услуга | 1
8880 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071535 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 61042.80 | 0.00 | cистема | 1
8881 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071535 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 33031.31 | 0.00 | cистема | 1
8882 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071535 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 24 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 304629.85 | 0.00 | м кв. | 0
8883 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071535 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 24 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 71373.12 | 0.00 | м кв. | 0
8884 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071535 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 24 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 189014.67 | 0.00 | м кв. | 0
8885 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071535 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 24 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 20928.96 | 17795.77 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
8886 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071535 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 24 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 13181.84 | 0.00 | услуга | 1
8887 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071536 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 60453.12 | 0.00 | cистема | 1
8888 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071536 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 32712.22 | 0.00 | cистема | 1
8889 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071536 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 26 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 301687.09 | 0.00 | м кв. | 0
8890 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071536 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 26 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 70683.65 | 0.00 | м кв. | 0
8891 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071536 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 26 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 187188.77 | 0.00 | м кв. | 0
8892 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071536 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 26 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 20726.78 | 17623.86 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
8893 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071536 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 26 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 13054.50 | 0.00 | услуга | 1
8894 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071537 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 60300.24 | 0.00 | cистема | 1
8895 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071537 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 32629.50 | 0.00 | cистема | 1
8896 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071537 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 28 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 300924.15 | 0.00 | м кв. | 0
8897 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071537 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 28 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 70504.90 | 0.00 | м кв. | 0
8898 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071537 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 28 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 186715.39 | 0.00 | м кв. | 0
8899 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071537 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 28 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 20674.37 | 17579.29 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
8900 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071537 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 28 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 13021.48 | 0.00 | услуга | 1
8901 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071513 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 2КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 265439.40 | 0.00 | cистема | 1
8902 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071513 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 2КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 550208.37 | 0.00 | м кв. | 0
8903 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071513 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 2КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 128910.84 | 0.00 | м кв. | 0
8904 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071513 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 2КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 341389.57 | 0.00 | м кв. | 0
8905 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071513 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 2КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 38675.52 | 32141.89 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
8906 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071513 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 2КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 27486.34 | 0.00 | услуга | 1
8907 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001071513 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 2КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 88368.74 | 0.00 | cистема | 1
8908 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077557 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 234130.88 | 244024.14 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
8909 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077557 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 436928.04 | 455217.72 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-08-15 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
8910 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077557 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 79575.66 | 82901.09 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
8911 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077557 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 992952.30 | 1034298.33 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
8912 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077557 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 92546.22 | 96216.22 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
8913 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077557 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 17 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 396654.64 | 412440.59 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
8914 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077557 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 24822.72 | 24822.72 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
8915 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077557 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 48643.40 | 48560.79 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
8916 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077557 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 95344.00 | 99157.84 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
8917 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077557 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 104038.24 | 108215.06 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
8918 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077558 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 212725.68 | 221721.61 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
8919 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077558 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 431694.74 | 449763.70 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-08-15 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
8920 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077558 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 79567.40 | 82893.08 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
8921 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077558 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 23 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1238787.60 | 1290440.36 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
8922 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077558 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 105915.62 | 110113.95 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
8923 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077558 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 23 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 327572.72 | 340448.68 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
8924 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077558 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 26388.46 | 26388.46 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154 | 5
8925 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077558 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 51912.59 | 51825.68 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
8926 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077558 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 95335.74 | 99148.69 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
8927 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077558 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 104029.98 | 108207.05 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
8928 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077559 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 216406.10 | 225557.17 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
8929 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077559 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 432087.68 | 450174.61 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-08-15 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
8930 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077559 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 79575.66 | 82901.09 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
8931 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077559 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 25 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 103015.18 | 107100.22 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
8932 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077559 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 25 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 333417.26 | 346523.07 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
8933 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077559 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 25 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 23892.83 | 23892.83 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
8934 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077559 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 25 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 27277.68 | 27221.75 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
8935 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077559 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 95344.00 | 99157.84 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
8936 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077559 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 104038.24 | 108215.06 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
8937 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077560 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 216406.10 | 225557.17 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
8938 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077560 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 431718.34 | 449790.03 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-08-15 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
8939 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077560 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 79575.66 | 82901.09 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
8940 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077560 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 27 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 126597.48 | 131617.55 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
8941 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077560 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 27 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 331346.36 | 344433.03 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
8942 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077560 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 27 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 32485.30 | 32485.29 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
8943 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077560 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 27 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 27700.52 | 27644.43 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
8944 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077560 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 95344.00 | 99157.84 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
8945 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077560 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 104038.24 | 108215.06 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
8946 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077562 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 215905.78 | 225035.23 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
8947 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077562 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 436500.88 | 454772.47 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-08-15 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
8948 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077562 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 79567.40 | 82893.08 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
8949 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077562 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 29 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1249525.60 | 1279136.28 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
8950 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077562 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 29 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 126507.80 | 131523.70 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
8951 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077562 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 29 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 332331.66 | 345472.33 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
8952 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077562 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 29 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 36712.17 | 36712.17 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
8953 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077562 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 29 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 52813.80 | 52295.06 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
8954 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077562 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 96312.78 | 100167.38 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
8955 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077562 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 104038.24 | 108215.06 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
8956 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077563 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 622283.62 | 648438.79 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
8957 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077563 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 767177.00 | 799294.78 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-08-15 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
8958 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077563 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 154047.82 | 160486.66 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
8959 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077563 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 32 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3652682.92 | 3804759.14 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
8960 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077563 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 32 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 230266.38 | 239397.67 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
8961 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077563 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 32 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1413310.78 | 1470481.36 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
8962 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077563 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 32 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 122960.81 | 122960.81 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
8963 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077563 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 32 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 139565.35 | 139346.12 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
8964 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077563 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 138498.96 | 144116.59 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
8965 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077564 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 32А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 217533.00 | 226730.38 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
8966 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077564 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 32А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 431513.02 | 449575.99 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-08-15 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
8967 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077564 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 32А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 79575.66 | 82901.09 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
8968 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077564 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 32А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1239748.12 | 1291335.43 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
8969 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077564 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 32А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 114657.06 | 119204.37 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
8970 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077564 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 32А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 376621.78 | 390995.36 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
8971 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077564 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 32А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 29585.54 | 29585.54 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
8972 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077564 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 32А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 51099.85 | 51004.28 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
8973 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077564 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 32А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 95344.00 | 99157.84 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
8974 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077569 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 961036.84 | 1001383.07 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
8975 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077569 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 755788.82 | 787428.71 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-08-15 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
8976 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077569 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 42 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3638178.36 | 3789652.71 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
8977 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077569 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 42 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 230266.38 | 239397.67 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
8978 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077569 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 42 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1287172.32 | 1339100.73 | м кв. | 0 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
8979 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077569 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 42 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 120808.49 | 120808.49 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
8980 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077569 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 42 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 140218.83 | 140000.08 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
8981 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077569 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 42 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 138498.96 | 144116.59 | cистема | 1 |  | 2016-06-07 | 2016-09-01 |  | Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» | 6670030964 | 5
8982 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077572 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 44 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 165773.13 | 165773.13 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-26 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
8983 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077572 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 657515.32 | 577431.82 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-05-18 | ООО "МВ-Строй" | 6672337221
8984 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077572 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1579229.45 | 1377272.40 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 | 2016-03-25 | ООО "МВ-Строй" | 6672337221
8985 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077572 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 366461.51 | 423961.02 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-04-04 | ООО "МВ-Строй" | 6672337221
8986 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077572 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 44 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1973828.06 | 1905759.00 | м кв. | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-05-13 | ООО "МВ-Строй" | 6672337221
8987 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077572 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 44 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 206788.79 | 234847.14 | м кв. | 0 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 | 2016-06-20 | ООО "МВ-Строй" | 6672337221
8988 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077572 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 44 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1535970.69 | 1385443.90 | м кв. | 1730 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 | 2016-06-20 | ООО "МВ-Строй" | 6672337221
8989 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077572 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 44 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 143332.20 | 136298.97 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
8990 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077572 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 278763.90 | 288943.06 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-05-10 | ООО "МВ-Строй" | 6672337221
8991 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077572 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 44 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 568052.28 | 274381.86 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-05-10 | ООО "МВ-Строй" | 6672337221
8992 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077573 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 45 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 72063.81 | 63416.14 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
8993 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077573 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 311466.21 | 311466.21 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
8994 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077573 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 724793.83 | 724793.83 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
8995 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077573 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 293949.28 | 293949.28 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
8996 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077573 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 45 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 42433.40 | 42433.40 | м кв. | 0 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
8997 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077573 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 45 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1036467.01 | 1036467.01 | м кв. | 1397 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
8998 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077573 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 45 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 62898.20 | 52416.78 | услуга | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224
8999 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077573 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 366436.27 | 366436.27 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
9000 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077573 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 369364.00 | 369364.00 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "СтройПроект" | 7203212194
9001 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077576 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 54 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 72075.28 | 72075.28 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-26 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
9002 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077576 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 400972.40 | 365855.46 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-05-10 | ООО "МВ-Строй" | 6672337221
9003 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077576 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 950666.86 | 557304.56 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 | 2016-05-10 | ООО "МВ-Строй" | 6672337221
9004 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077576 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 304986.08 | 182276.96 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-04-03 | ООО "МВ-Строй" | 6672337221
9005 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077576 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 54 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 198439.79 | 194738.94 | м кв. | 2 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 | 2016-05-10 | ООО "МВ-Строй" | 6672337221
9006 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077576 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 54 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 897051.94 | 709525.74 | м кв. | 818.7 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 | 2016-06-20 | ООО "МВ-Строй" | 6672337221
9007 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077576 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 54 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 67390.39 | 85902.23 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
9008 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077576 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 199706.41 | 127128.48 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-05-10 | ООО "МВ-Строй" | 6672337221
9009 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077576 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 417696.11 | 168672.74 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-05-18 | ООО "МВ-Строй" | 6672337221
9010 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077577 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 56 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 110183.68 | 110183.68 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-26 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
9011 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077577 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 1126858.35 | 498846.18 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-06-03 | ООО "МВ-Строй" | 6672337221
9012 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077577 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1137092.80 | 894061.22 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 | 2016-03-25 | ООО "МВ-Строй" | 6672337221
9013 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077577 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 190622.64 | 289413.88 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-06-20 | ООО "МВ-Строй" | 6672337221
9014 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077577 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 56 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 258150.41 | 214325.76 | м кв. | 2 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 | 2016-05-10 | ООО "МВ-Строй" | 6672337221
9015 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077577 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 56 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1269339.70 | 975503.64 | м кв. | 1086 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 | 2016-06-20 | ООО "МВ-Строй" | 6672337221
9016 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077577 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 56 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 90144.00 | 109927.38 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Областной строительный контроль" | 6686020577
9017 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077577 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 194175.53 | 194175.53 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "МВ-Строй" | 6672337221
9018 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077577 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 330960.45 | 330960.45 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "МВ-Строй" | 6672337221
9019 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077546 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 564435.30 | 589811.24 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
9020 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077546 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1478080.98 | 1539957.43 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
9021 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077546 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 436981.14 | 455232.60 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
9022 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077546 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3538475.44 | 3685731.04 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
9023 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077546 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 503601.58 | 524271.44 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
9024 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077546 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1543017.56 | 1603630.38 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
9025 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077546 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 158206.46 | 158206.46 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
9026 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077546 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 173278.80 | 173012.72 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
9027 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077546 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 261211.88 | 271969.55 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
9028 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077546 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 338136.08 | 352103.00 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
9029 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077581 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 78 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 82162.08 | 0.00 | cистема | 1
9030 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077581 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 78 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 197809.72 | 0.00 | cистема | 1
9031 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077581 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 78 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 44459.32 | 0.00 | cистема | 1
9032 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077581 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 78 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 96066.43 | 0.00 | м кв. | 0
9033 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077581 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 78 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 28169.86 | 0.00 | компл. | 1
9034 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077581 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 78 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 11606.90 | 0.00 | услуга | 1
9035 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077581 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 78 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 93993.57 | 0.00 | cистема | 1
9036 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001077581 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 78 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 65853.81 | 0.00 | cистема | 1
9037 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001079606 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сулимова, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1622011.88 | 1120873.74 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2015-11-27 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
9038 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001079606 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сулимова, д. 53 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 2036260.00 | 2170964.81 | м кв. | 1167 |  | 2015-10-19 | 2015-11-15 | 2015-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью «Триумф» | 6615013615
9039 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001079606 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сулимова, д. 53 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 148910.09 | 148910.09 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
9040 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001079606 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сулимова, д. 53 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 73165.44 | 96972.40 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2016-07-01 |  | ООО "УК ЖКХ Октябрьского района" | 6672200900
9041 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001079606 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сулимова, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 744308.48 | 77107.10 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-02-15 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
9042 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001079606 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сулимова, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 359131.44 | 148701.24 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-01-29 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
9043 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001079606 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сулимова, д. 53 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 203800.75 | 199592.45 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931
9044 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001079606 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сулимова, д. 53 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1180098.87 | 853637.96 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-06-01 | 2016-06-15 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
9045 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001079606 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сулимова, д. 53 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 66466.96 | 78925.29 | услуга | 5 |  | 2015-07-27 | 2015-12-01 | 2016-06-09 | ООО "УК ЖКХ Октябрьского района" | 6672200900
9046 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001079606 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сулимова, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 268459.47 | 256718.44 | cистема | 3 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-03-22 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
9047 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001079606 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сулимова, д. 53 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 567549.11 | 310341.18 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-02-15 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
9048 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001079607 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сулимова, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1476873.46 | 1157440.76 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2015-10-08 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
9049 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001079607 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сулимова, д. 55 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1395739.60 | 1267196.10 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-11 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
9050 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001079607 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сулимова, д. 55 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 797352.64 | 578753.42 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-11-06 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
9051 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001079607 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сулимова, д. 55 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 102767.46 | 102767.46 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-26 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
9052 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001079607 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сулимова, д. 55 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 73399.31 | 31251.49 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | ООО "УК ЖКХ Октябрьского района" | 6672200900
9053 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001079607 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сулимова, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 522602.35 | 323055.68 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-04-04 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
9054 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001079607 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сулимова, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 341136.93 | 213905.68 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-04-04 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
9055 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001079607 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сулимова, д. 55 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 211057.75 | 94122.70 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-01-13 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
9056 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001079607 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сулимова, д. 55 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 36918.89 | 82349.38 | услуга | 4 |  | 2015-07-27 | 2015-12-01 | 2016-06-09 | ООО "УК ЖКХ Октябрьского района" | 6672200900
9057 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001079607 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сулимова, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 255975.04 | 289677.02 | cистема | 3 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-03-22 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
9058 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001079607 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Сулимова, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 515172.23 | 438706.30 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-02-15 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
9059 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001092695 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Таватуйская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1355748.50 | 0.00 | cистема | 1
9060 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001092695 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Таватуйская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 304715.31 | 0.00 | cистема | 1
9061 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001092695 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Таватуйская, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2810223.94 | 0.00 | м кв. | 0
9062 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001092695 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Таватуйская, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 658420.22 | 0.00 | м кв. | 0
9063 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001092695 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Таватуйская, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1743668.78 | 0.00 | м кв. | 0
9064 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001092695 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Таватуйская, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 193257.79 | 164166.73 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
9065 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001092695 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Таватуйская, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 159366.78 | 0.00 | услуга | 1
9066 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001092695 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Таватуйская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 644213.24 | 0.00 | cистема | 1
9067 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001092695 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Таватуйская, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 451348.92 | 0.00 | cистема | 1
9068 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001105798 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Тверитина, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 338471.20 | 345646.90 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
9069 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001105798 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Тверитина, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 592933.48 | 605027.24 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-08-15 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
9070 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001105798 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Тверитина, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 176325.04 | 179904.81 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
9071 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001105798 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Тверитина, д. 48 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 740197.48 | 754926.24 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
9072 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001105798 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Тверитина, д. 48 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 106983.52 | 109030.70 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
9073 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001105798 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Тверитина, д. 48 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 703615.12 | 717803.20 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
9074 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001105798 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Тверитина, д. 48 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 50587.28 | 50587.28 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-09-24 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
9075 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001105798 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Тверитина, д. 48 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 61331.54 | 61250.04 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
9076 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001105798 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Тверитина, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 195993.28 | 199814.89 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
9077 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001105798 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Тверитина, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 212057.80 | 216208.39 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
9078 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115841 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 404673.36 | 0.00 | cистема | 1
9079 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115841 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 218975.72 | 0.00 | cистема | 1
9080 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115841 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 48 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2019494.24 | 0.00 | м кв. | 0
9081 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115841 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 48 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 473156.54 | 0.00 | м кв. | 0
9082 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115841 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 48 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1253042.15 | 0.00 | м кв. | 0
9083 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115841 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 48 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 178952.89 | 117974.14 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
9084 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115841 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 48 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 96645.78 | 0.00 | услуга | 1
9085 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115841 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 462947.07 | 0.00 | cистема | 1
9086 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115843 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 91138.32 | 0.00 | cистема | 1
9087 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115843 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 49316.51 | 0.00 | cистема | 1
9088 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115843 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 50 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 454819.44 | 0.00 | м кв. | 0
9089 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115843 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 50 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 106561.73 | 0.00 | м кв. | 0
9090 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115843 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 50 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 282203.30 | 0.00 | м кв. | 0
9091 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115843 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 50 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 31404.67 | 26569.49 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
9092 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115843 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 50 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 19680.79 | 0.00 | услуга | 1
9093 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115845 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 91924.56 | 0.00 | cистема | 1
9094 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115845 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 49741.96 | 0.00 | cистема | 1
9095 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115845 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 52 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 458743.12 | 0.00 | м кв. | 0
9096 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115845 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 52 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 107481.02 | 0.00 | м кв. | 0
9097 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115845 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 52 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 284637.83 | 0.00 | м кв. | 0
9098 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115845 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 52 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 31629.31 | 26798.70 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
9099 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115845 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 52 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 19850.57 | 0.00 | услуга | 1
9100 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115848 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 100114.56 | 0.00 | cистема | 1
9101 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115848 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 56 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 54173.71 | 0.00 | cистема | 1
9102 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115848 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 56 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 499614.74 | 0.00 | м кв. | 0
9103 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115848 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 56 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 117057.02 | 0.00 | м кв. | 0
9104 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115848 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 56 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 309997.58 | 0.00 | м кв. | 0
9105 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115848 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 56 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 34324.99 | 29186.33 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
9106 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115848 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 56 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 21619.15 | 0.00 | услуга | 1
9107 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115849 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 100049.04 | 0.00 | cистема | 1
9108 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115849 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 54138.26 | 0.00 | cистема | 1
9109 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115849 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 58 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 499287.77 | 0.00 | м кв. | 0
9110 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115849 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 58 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 116980.42 | 0.00 | м кв. | 0
9111 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115849 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 58 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 309794.71 | 0.00 | м кв. | 0
9112 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115849 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 58 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 34302.53 | 29167.23 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
9113 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115849 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 58 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 21605.00 | 0.00 | услуга | 1
9114 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115852 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 100529.52 | 0.00 | cистема | 1
9115 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115852 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 54398.25 | 0.00 | cистема | 1
9116 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115852 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 60 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 501685.57 | 0.00 | м кв. | 0
9117 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115852 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 60 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 117542.21 | 0.00 | м кв. | 0
9118 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115852 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 60 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 311282.48 | 0.00 | м кв. | 0
9119 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115852 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 60 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 34467.26 | 29307.30 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
9120 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115852 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 60 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 24008.88 | 0.00 | услуга | 1
9121 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115852 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 115005.96 | 0.00 | cистема | 1
9122 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115853 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 62 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 224384.16 | 0.00 | cистема | 1
9123 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115853 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 62 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 540217.19 | 0.00 | cистема | 1
9124 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115853 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 62 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 121418.13 | 0.00 | cистема | 1
9125 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115853 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 62 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 262356.86 | 0.00 | м кв. | 0
9126 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115853 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 62 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 694789.52 | 0.00 | м кв. | 0
9127 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115853 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 62 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 77680.51 | 65414.56 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
9128 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115853 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 62 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 45594.16 | 0.00 | услуга | 1
9129 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115853 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 62 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 256695.89 | 0.00 | cистема | 1
9130 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115853 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 62 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 179846.37 | 0.00 | cистема | 1
9131 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115854 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 64 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1043207.04 | 0.00 | cистема | 1
9132 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115854 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 64 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 234469.12 | 0.00 | cистема | 1
9133 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115854 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 64 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2162381.44 | 0.00 | м кв. | 0
9134 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115854 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 64 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 506634.24 | 0.00 | м кв. | 0
9135 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115854 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 64 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1341699.84 | 0.00 | м кв. | 0
9136 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115854 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 64 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 162085.25 | 126321.28 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
9137 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115854 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 64 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 122627.87 | 0.00 | услуга | 1
9138 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115854 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 64 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 495702.40 | 0.00 | cистема | 1
9139 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115854 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 64 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 347299.20 | 0.00 | cистема | 1
9140 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115855 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 65 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 89522.16 | 0.00 | cистема | 1
9141 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115855 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 65 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 48441.98 | 0.00 | cистема | 1
9142 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115855 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 65 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 446754.11 | 0.00 | м кв. | 0
9143 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115855 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 65 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 104672.06 | 0.00 | м кв. | 0
9144 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115855 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 65 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 277198.97 | 0.00 | м кв. | 0
9145 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115855 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 65 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 31247.42 | 26098.33 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
9146 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115855 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 65 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 19331.79 | 0.00 | услуга | 1
9147 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115856 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 66 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 566260.80 | 0.00 | м кв. | 0
9148 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115856 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 66 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 120189.89 | 141188.23 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
9149 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115856 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 66 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 11325.22 | 0.00 | услуга | 1
9150 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115861 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 70 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 109352.88 | 0.00 | cистема | 1
9151 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115861 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 70 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 59172.73 | 0.00 | cистема | 1
9152 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115861 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 70 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 545717.94 | 0.00 | м кв. | 0
9153 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115861 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 70 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 127858.75 | 0.00 | м кв. | 0
9154 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115861 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 70 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 338603.38 | 0.00 | м кв. | 0
9155 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115861 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 70 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 38286.14 | 31879.57 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
9156 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115861 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 70 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 23614.11 | 0.00 | услуга | 1
9157 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115863 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 79 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 253902.49 | 613087.88 | cистема | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСтрой» | 6658426007 | 5
9158 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115863 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 79 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 253902.49 | 1751300.54 | cистема | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСтрой» | 6658426007 | 5
9159 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115863 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 79 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 253902.49 | 368331.10 | cистема | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСтрой» | 6658426007 | 5
9160 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115863 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 79 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 214068.00 | 2050823.48 | м кв. | 0 |  | 2016-05-30 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСтрой» | 6658426007 | 5
9161 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115863 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 79 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 313609.62 | 495011.18 | м кв. | 0 |  | 2016-05-30 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСтрой» | 6658426007 | 5
9162 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115863 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 79 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 203025.66 | 1511655.52 | м кв. | 0 |  | 2016-05-30 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСтрой» | 6658426007 | 5
9163 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115863 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 79 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 134312.26 | 131254.88 | компл. | 1 |  | 2015-11-30 | 2016-01-31 | 2016-04-11 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
9164 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115863 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 79 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 34926.26 | 75050.21 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | ООО «Урал АСТ» | 6679029145 | 5
9165 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115863 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 79 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 253902.49 | 426157.00 | cистема | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСтрой» | 6658426007 | 5
9166 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115865 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 81 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 941915.52 | 0.00 | cистема | 1
9167 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115865 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 81 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 2267713.37 | 0.00 | cистема | 1
9168 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115865 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 81 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 1101316.61 | 0.00 | м кв. | 0
9169 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115865 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 81 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2916574.13 | 0.00 | м кв. | 0
9170 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115865 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 81 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 315274.75 | 274595.98 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
9171 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001115865 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 81 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 144550.39 | 0.00 | услуга | 1
9172 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001116880 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Технологическая, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 590488.08 | 0.00 | cистема | 1
9173 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001116880 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Технологическая, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1421632.50 | 0.00 | cистема | 1
9174 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001116880 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Технологическая, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 319523.27 | 0.00 | cистема | 1
9175 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001116880 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Технологическая, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2946789.67 | 0.00 | м кв. | 0
9176 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001116880 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Технологическая, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 690416.83 | 0.00 | м кв. | 0
9177 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001116880 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Технологическая, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1828404.16 | 0.00 | м кв. | 0
9178 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001116880 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Технологическая, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 202453.06 | 0.00 | компл. | 1
9179 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001116880 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Технологическая, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 178921.13 | 0.00 | услуга | 1
9180 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001116880 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Технологическая, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 675519.45 | 0.00 | cистема | 1
9181 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001116880 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Технологическая, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 473282.69 | 0.00 | cистема | 1
9182 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001116876 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Технологическая, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 406660.80 | 0.00 | cистема | 1
9183 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001116876 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Технологическая, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 979058.22 | 0.00 | cистема | 1
9184 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001116876 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Технологическая, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 220051.16 | 0.00 | cистема | 1
9185 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001116876 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Технологическая, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2029412.42 | 0.00 | м кв. | 0
9186 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001116876 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Технологическая, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 475480.32 | 0.00 | м кв. | 0
9187 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001116876 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Технологическая, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1259196.12 | 0.00 | м кв. | 0
9188 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001116876 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Технологическая, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 139426.56 | 0.00 | компл. | 1
9189 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001116876 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Технологическая, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 123220.46 | 0.00 | услуга | 1
9190 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001116876 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Технологическая, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 465220.70 | 0.00 | cистема | 1
9191 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001116876 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Технологическая, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 325943.10 | 0.00 | cистема | 1
9192 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001116878 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Технологическая, д. 7А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 145476.24 | 0.00 | cистема | 1
9193 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001116878 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Технологическая, д. 7А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 350242.04 | 0.00 | cистема | 1
9194 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001116878 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Технологическая, д. 7А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 78719.70 | 0.00 | cистема | 1
9195 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001116878 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Технологическая, д. 7А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 725989.05 | 0.00 | м кв. | 0
9196 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001116878 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Технологическая, д. 7А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 170095.30 | 0.00 | м кв. | 0
9197 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001116878 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Технологическая, д. 7А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 450456.79 | 0.00 | м кв. | 0
9198 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001116878 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Технологическая, д. 7А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 49877.57 | 0.00 | компл. | 1
9199 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001116878 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Технологическая, д. 7А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 40751.60 | 0.00 | услуга | 1
9200 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001116878 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Технологическая, д. 7А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 116600.81 | 0.00 | cистема | 1
9201 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001116879 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Технологическая, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 237182.40 | 0.00 | cистема | 1
9202 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001116879 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Технологическая, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 571029.66 | 0.00 | cистема | 1
9203 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001116879 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Технологическая, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 128343.48 | 0.00 | cистема | 1
9204 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001116879 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Технологическая, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1183642.26 | 0.00 | м кв. | 0
9205 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001116879 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Технологическая, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 277320.96 | 0.00 | м кв. | 0
9206 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001116879 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Технологическая, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 734418.36 | 0.00 | м кв. | 0
9207 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001116879 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Технологическая, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 81319.68 | 0.00 | компл. | 1
9208 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001116879 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Технологическая, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 71867.57 | 0.00 | услуга | 1
9209 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001116879 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Технологическая, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 271337.10 | 0.00 | cистема | 1
9210 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001116879 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Технологическая, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 190104.30 | 0.00 | cистема | 1
9211 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001118889 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 2819182.90 | 0.00 | cистема | 1
9212 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001118889 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 633633.89 | 0.00 | cистема | 1
9213 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001118889 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 1369138.18 | 0.00 | м кв. | 0
9214 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001118889 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 401476.61 | 341373.07 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
9215 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001118889 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 142001.98 | 0.00 | услуга | 1
9216 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001118889 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 1339595.76 | 0.00 | cистема | 1
9217 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001118889 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 938548.08 | 0.00 | cистема | 1
9218 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001118892 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 169885.17 | 122317.32 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
9219 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001118892 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 561136.25 | 125442.26 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-11-20 | 2016-03-25 | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
9220 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001118892 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 563340.63 | 563340.63 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
9221 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001118892 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 358247.83 | 358247.83 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
9222 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001118892 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 647243.66 | 647243.67 | м кв. | 0 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
9223 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001118892 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1021017.74 | 1021017.74 | м кв. | 0 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
9224 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001118892 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 77178.00 | 70365.29 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224
9225 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001118892 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 305622.06 | 305622.06 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
9226 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001118892 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 402291.82 | 402291.82 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
9227 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001118898 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 17КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 516857.61 | 0.00 | cистема | 1
9228 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001118898 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 17КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 249440.75 | 0.00 | м кв. | 0
9229 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001118898 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 17КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 70286.86 | 59767.03 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
9230 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001118898 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 17КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 15325.97 | 0.00 | услуга | 1
9231 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001118900 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 17КОРПУС Б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 513609.01 | 0.00 | cистема | 1
9232 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001118900 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 17КОРПУС Б | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 247872.94 | 0.00 | м кв. | 0
9233 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001118900 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 17КОРПУС Б | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 69848.06 | 59391.38 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
9234 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001118900 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 17КОРПУС Б | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 23068.14 | 0.00 | услуга | 1
9235 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001118900 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 17КОРПУС Б | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 213807.09 | 0.00 | cистема | 1
9236 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001118900 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 17КОРПУС Б | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 178118.16 | 0.00 | cистема | 1
9237 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001118916 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 50 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 159876.96 | 153834.24 | м кв. | 0 |  | 2015-08-17 | 2015-11-20 | 2015-10-21 | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
9238 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001118916 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 50 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 53267.76 | 52202.40 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-17 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
9239 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001118916 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 50 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 3197.54 | 2769.02 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-11-20 | 2015-12-01 | ООО "Вест" | 6670170224
9240 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001118916 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 390419.05 | 96271.48 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-11-20 | 2016-03-25 | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
9241 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001118916 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1171150.83 | 1171150.83 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
9242 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001118916 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 376412.99 | 376412.99 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
9243 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001118916 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 50 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 48310.06 | 2769.02 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-11-20 | 2015-12-01 | ООО "Вест" | 6670170224
9244 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001118916 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 336593.95 | 336593.95 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
9245 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001118916 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 50 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 140926.22 | 140926.22 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
9246 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001118917 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 52 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 51597.32 | 49391.26 | м кв. | 0 |  | 2015-08-17 | 2015-11-20 | 2015-10-21 | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
9247 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001118917 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 52 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 29762.46 | 29167.21 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-17 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
9248 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001118917 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 52 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 1031.95 | 889.04 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-11-20 | 2015-12-01 | ООО "Вест" | 6670170224
9249 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001118917 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 229997.62 | 66806.88 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-11-20 | 2016-06-06 | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
9250 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001118917 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 736927.07 | 736927.07 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
9251 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001118917 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 232446.82 | 232446.82 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
9252 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001118917 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 52 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 29564.25 | 889.04 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-11-20 | 2015-12-01 | ООО "Вест" | 6670170224
9253 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001118917 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 215075.37 | 215075.37 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
9254 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001118917 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 63765.80 | 63765.80 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
9255 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001118918 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 54 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 157681.45 | 151942.70 | м кв. | 0 |  | 2015-08-17 | 2015-11-20 | 2015-10-21 | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
9256 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001118918 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 54 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 56060.55 | 54939.34 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-17 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
9257 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001118918 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 54 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 3153.63 | 2734.97 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-11-20 | 2015-12-01 | ООО "Вест" | 6670170224
9258 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001118918 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 340698.93 | 89485.30 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-11-20 | 2016-03-25 | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
9259 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001118918 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1179980.84 | 1179980.84 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
9260 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001118918 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 376415.42 | 376415.42 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
9261 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001118918 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 54 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 47081.97 | 2734.97 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-11-20 | 2015-12-01 | ООО "Вест" | 6670170224
9262 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001118918 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 316231.94 | 316231.94 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
9263 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001118918 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 54 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 140771.42 | 140771.42 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163
9264 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001126980 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 28 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 4930534.86 | 0.00 | м кв. | 0
9265 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001126980 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 28 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 3059264.99 | 0.00 | м кв. | 0
9266 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001126980 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 28 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 439141.25 | 288030.35 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
9267 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001126980 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 28 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 159796.00 | 0.00 | услуга | 1
9268 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001130983 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Торговая, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 404339.08 | 404339.98 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
9269 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001130983 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Торговая, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 814464.32 | 814464.32 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
9270 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001130983 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Торговая, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 278622.78 | 278622.78 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
9271 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001130983 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Торговая, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1245303.56 | 1245303.56 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
9272 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001130983 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Торговая, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 319551.08 | 319551.08 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
9273 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001130983 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Торговая, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1105157.32 | 1105157.32 | м кв. | 0 |  | 2016-06-06 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
9274 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001130983 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Торговая, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 49106.30 | 49106.30 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-04-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
9275 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001130983 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Торговая, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 94091.44 | 48927.56 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | ООО «Урал АСТ» | 6679029145 | 5
9276 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001130983 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Торговая, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 279824.02 | 279824.02 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
9277 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001130983 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Торговая, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 257309.62 | 257309.62 | cистема | 1 |  | 2016-06-06 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
9278 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001130984 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Торговая, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 115642.80 | 0.00 | cистема | 1
9279 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001130984 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Торговая, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 135213.12 | 0.00 | м кв. | 0
9280 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001130984 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Торговая, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 39648.96 | 33713.27 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
9281 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001130984 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Торговая, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 5017.12 | 0.00 | услуга | 1
9282 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001130985 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Торговая, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 396243.12 | 0.00 | cистема | 1
9283 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001130985 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Торговая, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 214413.97 | 0.00 | cистема | 1
9284 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001130985 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Торговая, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1977423.71 | 0.00 | м кв. | 0
9285 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001130985 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Торговая, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 463299.65 | 0.00 | м кв. | 0
9286 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001130985 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Торговая, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1226938.52 | 0.00 | м кв. | 0
9287 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001130985 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Торговая, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 135308.16 | 115516.48 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
9288 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001130985 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Торговая, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 85566.38 | 0.00 | услуга | 1
9289 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001130986 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Торговая, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 396243.12 | 0.00 | cистема | 1
9290 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001130986 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Торговая, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 953977.08 | 0.00 | cистема | 1
9291 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001130986 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Торговая, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 214413.97 | 0.00 | cистема | 1
9292 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001130986 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Торговая, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 463299.65 | 0.00 | м кв. | 0
9293 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001130986 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Торговая, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 135854.78 | 115516.48 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
9294 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001130986 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Торговая, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 55976.60 | 0.00 | услуга | 1
9295 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001130986 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Торговая, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 453302.86 | 0.00 | cистема | 1
9296 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001130986 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Торговая, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 317593.22 | 0.00 | cистема | 1
9297 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001130982 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Торговая, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 115773.84 | 0.00 | cистема | 1
9298 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001130982 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Торговая, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 62647.22 | 0.00 | cистема | 1
9299 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001130982 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Торговая, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 577761.29 | 0.00 | м кв. | 0
9300 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001130982 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Торговая, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 135366.34 | 0.00 | м кв. | 0
9301 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001130982 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Торговая, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 358485.43 | 0.00 | м кв. | 0
9302 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001130982 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Торговая, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 39693.89 | 33751.47 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
9303 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001130982 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Торговая, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 25000.68 | 0.00 | услуга | 1
9304 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001133993 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Трактовая, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 88583.04 | 0.00 | cистема | 1
9305 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001133993 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Трактовая, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 47933.81 | 0.00 | cистема | 1
9306 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001133993 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Трактовая, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 442067.50 | 0.00 | м кв. | 0
9307 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001133993 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Трактовая, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 103574.02 | 0.00 | м кв. | 0
9308 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001133993 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Трактовая, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 274291.06 | 0.00 | м кв. | 0
9309 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001133993 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Трактовая, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 30371.33 | 22595.98 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
9310 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001133993 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Трактовая, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 19128.99 | 0.00 | услуга | 1
9311 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001150014 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Тургенева, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 299579.28 | 0.00 | cистема | 1
9312 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001150014 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Тургенева, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 721253.58 | 0.00 | cистема | 1
9313 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001150014 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Тургенева, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 102345.92 | 0.00 | компл. | 1
9314 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001150014 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Тургенева, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 20416.66 | 0.00 | услуга | 1
9315 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001150011 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Тургенева, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 760512.48 | 0.00 | cистема | 1
9316 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001150011 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Тургенева, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 411526.40 | 0.00 | cистема | 1
9317 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001150011 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Тургенева, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 3795284.60 | 0.00 | м кв. | 0
9318 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001150011 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Тургенева, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 889214.59 | 0.00 | м кв. | 0
9319 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001150011 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Тургенева, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2354872.57 | 0.00 | м кв. | 0
9320 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001150011 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Тургенева, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 260747.14 | 0.00 | компл. | 1
9321 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001150011 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Тургенева, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 164228.21 | 0.00 | услуга | 1
9322 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001171049 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 54381.60 | 0.00 | cистема | 1
9323 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001171049 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 130926.69 | 0.00 | cистема | 1
9324 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001171049 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 29426.82 | 0.00 | cистема | 1
9325 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001171049 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 271387.59 | 0.00 | м кв. | 0
9326 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001171049 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 63584.64 | 0.00 | м кв. | 0
9327 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001171049 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 17 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 168388.74 | 0.00 | м кв. | 0
9328 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001171049 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 18645.12 | 0.00 | компл. | 1
9329 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001171049 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 16477.92 | 0.00 | услуга | 1
9330 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001171049 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 62212.65 | 0.00 | cистема | 1
9331 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001171049 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 43587.45 | 0.00 | cистема | 1
9332 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001171050 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 52962.00 | 0.00 | cистема | 1
9333 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001171050 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 127508.93 | 0.00 | cистема | 1
9334 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001171050 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 28658.65 | 0.00 | cистема | 1
9335 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001171050 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 19 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 264303.18 | 0.00 | м кв. | 0
9336 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001171050 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 61924.80 | 0.00 | м кв. | 0
9337 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001171050 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 19 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 163993.05 | 0.00 | м кв. | 0
9338 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001171050 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 18158.40 | 0.00 | компл. | 1
9339 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001171050 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 16047.78 | 0.00 | услуга | 1
9340 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001171050 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 60588.63 | 0.00 | cистема | 1
9341 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001171050 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 42449.63 | 0.00 | cистема | 1
9342 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001171051 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 54163.20 | 0.00 | cистема | 1
9343 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001171051 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 130400.88 | 0.00 | cистема | 1
9344 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001171051 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 29308.64 | 0.00 | cистема | 1
9345 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001171051 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 21 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 270297.68 | 0.00 | м кв. | 0
9346 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001171051 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 21 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 63329.28 | 0.00 | м кв. | 0
9347 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001171051 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 21 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 167712.48 | 0.00 | м кв. | 0
9348 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001171051 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 18570.24 | 0.00 | компл. | 1
9349 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001171051 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 16411.75 | 0.00 | услуга | 1
9350 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001171051 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 61962.80 | 0.00 | cистема | 1
9351 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001171051 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 43412.40 | 0.00 | cистема | 1
9352 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001171053 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 111209.28 | 0.00 | cистема | 1
9353 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001171053 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 267742.45 | 0.00 | cистема | 1
9354 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001171053 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 60177.26 | 0.00 | cистема | 1
9355 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001171053 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 25 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 554982.17 | 0.00 | м кв. | 0
9356 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001171053 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 25 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 130029.31 | 0.00 | м кв. | 0
9357 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001171053 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 25 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 344351.59 | 0.00 | м кв. | 0
9358 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001171053 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 25 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 38128.90 | 0.00 | компл. | 1
9359 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001171053 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 25 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 33697.02 | 0.00 | услуга | 1
9360 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001171053 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 127223.62 | 0.00 | cистема | 1
9361 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001171053 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 89135.46 | 0.00 | cистема | 1
9362 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170118 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 50КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 159368.23 | 159368.23 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
9363 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170118 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 50КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 703558.12 | 703558.12 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280
9364 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170118 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 50КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1441346.95 | 1441346.95 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280
9365 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170118 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 50КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 481376.20 | 481376.20 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280
9366 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170118 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 50КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2397570.61 | 2397570.61 | м кв. | 0 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280
9367 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170118 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 50КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 235826.46 | 235826.46 | м кв. | 0 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280
9368 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170118 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 50КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2229980.02 | 2229980.02 | м кв. | 0 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280
9369 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170118 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 50КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 169324.60 | 123991.12 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
9370 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170118 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 50КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 450528.44 | 450528.44 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280
9371 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170118 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 50КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 526043.20 | 526043.20 | cистема | 1 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280
9372 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170121 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 334539.44 | 360249.28 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
9373 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170121 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 522494.56 | 561172.60 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
9374 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170121 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 403634.34 | 433503.68 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
9375 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170121 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 52 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2624764.86 | 2818255.36 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
9376 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170121 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 52 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 112469.34 | 120449.68 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
9377 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170121 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 52 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1317121.90 | 1410324.20 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
9378 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170121 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 52 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 112124.49 | 0.00 | компл. | 1
9379 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170121 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 52 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 106300.49 | 91263.28 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
9380 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170122 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 52КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 411896.70 | 443781.48 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
9381 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170122 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 52КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1457928.94 | 1565954.40 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
9382 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170122 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 52КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 440548.28 | 3230362.10 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
9383 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170122 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 52КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 169707.60 | 181741.24 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
9384 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170122 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 52КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1293466.44 | 1383747.06 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
9385 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170122 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 52КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 145463.31 | 0.00 | компл. | 1
9386 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170122 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 52КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 94801.32 | 125493.93 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
9387 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170122 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 52КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 499675.72 | 536525.94 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
9388 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170122 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 52КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 466842.22 | 501258.10 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
9389 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170124 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 53КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 381299.30 | 410644.72 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
9390 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170124 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 53КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1500912.80 | 1612069.98 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
9391 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170124 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 53КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 531999.46 | 571332.40 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
9392 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170124 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 53КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3452008.58 | 3706139.28 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
9393 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170124 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 53КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 667317.14 | 711822.02 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
9394 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170124 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 53КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1797429.10 | 1926956.52 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
9395 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170124 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 53КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 143109.98 | 0.00 | компл. | 1
9396 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170124 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 53КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 172565.61 | 148327.62 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
9397 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170124 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 53КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 138471.82 | 154816.00 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
9398 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170124 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 53КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 158842.16 | 176695.56 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
9399 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170126 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 327170.34 | 352562.76 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
9400 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170126 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1237604.06 | 1329318.38 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
9401 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170126 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 207928.98 | 223337.42 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
9402 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170126 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 55 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1870661.08 | 2008342.30 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
9403 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170126 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 55 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 138911.96 | 148670.56 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
9404 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170126 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 55 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 959768.34 | 1025982.86 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
9405 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170126 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 55 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 105493.04 | 0.00 | компл. | 1
9406 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170126 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 55 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 107181.95 | 92010.07 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
9407 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170126 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 321016.64 | 344623.72 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
9408 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170126 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 296036.04 | 317791.70 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
9409 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170127 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 55КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 381299.30 | 410644.72 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
9410 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170127 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 55КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1500912.80 | 1612069.98 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
9411 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170127 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 55КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 531999.46 | 571332.40 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
9412 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170127 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 55КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3512251.12 | 3770833.96 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
9413 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170127 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 55КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 667317.14 | 711822.02 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
9414 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170127 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 55КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1780458.34 | 1907314.24 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
9415 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170127 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 55КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 143603.89 | 0.00 | компл. | 1
9416 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170127 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 55КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 191660.46 | 164511.98 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
9417 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170127 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 55КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 559560.72 | 600835.94 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
9418 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170127 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 55КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 649224.20 | 697145.18 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
9419 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170128 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 55КОРПУС Б | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 381299.30 | 410644.72 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
9420 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170128 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 55КОРПУС Б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1500912.80 | 1612069.98 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
9421 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170128 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 55КОРПУС Б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 533709.28 | 573168.48 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
9422 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170128 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 55КОРПУС Б | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3452008.58 | 3706139.28 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
9423 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170128 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 55КОРПУС Б | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 667317.14 | 711822.02 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
9424 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170128 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 55КОРПУС Б | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1750681.04 | 1738556.54 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
9425 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170128 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 55КОРПУС Б | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 141766.26 | 0.00 | компл. | 1
9426 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170128 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 55КОРПУС Б | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 165718.56 | 140038.42 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
9427 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170131 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 280456.50 | 281091.34 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9428 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170131 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1076626.10 | 1075460.26 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9429 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170131 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 58 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 357846.80 | 357464.48 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9430 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170131 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 58 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2353200.84 | 2349903.92 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9431 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170131 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 58 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 130230.70 | 129641.88 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9432 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170131 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 58 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 773353.12 | 770765.16 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9433 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170131 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 58 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 60431.16 | 0.00 | компл. | 1
9434 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170131 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 58 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 99434.28 | 85407.78 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
9435 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170132 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 280456.50 | 281091.34 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9436 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170132 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1076626.10 | 1075460.26 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9437 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170132 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 357846.80 | 357464.48 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9438 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170132 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 60 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1693925.40 | 1691423.80 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9439 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170132 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 60 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 128817.06 | 128230.60 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9440 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170132 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 60 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 773353.12 | 770766.12 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9441 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170132 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 60 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 60285.89 | 0.00 | компл. | 1
9442 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170132 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 60 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 95978.34 | 82433.69 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
9443 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170132 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 243716.02 | 243280.60 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9444 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170132 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 244176.22 | 243740.80 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9445 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170133 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 61 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 280456.50 | 281091.34 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9446 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170133 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 61 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1076626.10 | 1075460.26 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9447 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170133 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 61 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 357846.80 | 357464.48 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9448 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170133 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 61 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 338720.18 | 338357.92 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9449 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170133 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 61 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 133292.80 | 132687.46 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9450 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170133 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 61 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 786665.88 | 784058.01 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9451 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170133 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 61 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 60336.73 | 0.00 | компл. | 1
9452 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170133 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 61 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 61176.37 | 52546.02 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
9453 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170133 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 61 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 42605.08 | 42559.06 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9454 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170133 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 61 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 42605.08 | 42559.06 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9455 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170134 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 62 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 446200.48 | 446788.12 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9456 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170134 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 62 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1254533.52 | 1253177.70 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9457 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170134 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 62 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 356079.16 | 361966.18 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9458 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170134 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 62 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2342425.08 | 2457082.14 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9459 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170134 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 62 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 117394.66 | 116779.88 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9460 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170134 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 62 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1187929.60 | 1189267.73 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9461 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170134 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 62 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 114091.25 | 100216.12 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
9462 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170135 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 63 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1076626.10 | 1075460.26 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9463 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170135 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 63 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 357649.74 | 357266.24 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9464 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170135 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 63 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 133292.80 | 132687.46 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9465 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170135 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 63 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 737652.22 | 735098.58 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9466 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170135 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 63 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 60445.68 | 0.00 | компл. | 1
9467 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170135 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 63 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 46104.42 | 39578.71 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
9468 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170136 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 67 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 762405.08 | 762645.80 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9469 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170136 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 67 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 2528132.30 | 2525378.18 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9470 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170136 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 67 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 615274.42 | 614607.72 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9471 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170136 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 67 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 521069.12 | 520503.90 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9472 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170136 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 67 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 343793.00 | 339123.74 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9473 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170136 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 67 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2617532.64 | 2604785.76 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9474 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170136 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 67 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 264575.15 | 0.00 | компл. | 1
9475 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170136 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 67 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 150904.44 | 129437.35 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
9476 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170136 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 67 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 78507.76 | 78250.52 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9477 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170136 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 67 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 78507.76 | 78250.52 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9478 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170137 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 69 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 300285.22 | 300897.64 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9479 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170137 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 69 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1041687.48 | 1040549.96 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9480 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170137 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 69 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 365029.46 | 364637.70 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9481 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170137 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 69 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1630654.98 | 1628199.40 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9482 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170137 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 69 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 166559.36 | 165533.94 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9483 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170137 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 69 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 727996.28 | 725049.06 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9484 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170137 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 69 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 61862.04 | 0.00 | компл. | 1
9485 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170137 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 69 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 105848.53 | 90900.63 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
9486 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170137 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 69 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 542267.82 | 541513.80 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9487 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170137 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 69 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 517945.66 | 517217.60 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9488 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170138 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 71 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 300285.22 | 300897.64 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9489 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170138 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 71 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1041687.48 | 1040549.96 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9490 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170138 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 71 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 365029.46 | 364637.70 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9491 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170138 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 71 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1645644.52 | 1767276.56 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9492 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170138 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 71 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 145980.16 | 149063.50 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9493 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170138 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 71 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 773447.52 | 779418.33 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9494 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170138 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 71 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 62196.15 | 0.00 | компл. | 1
9495 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170138 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 71 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 85441.49 | 75730.65 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
9496 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170139 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 71КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 300285.22 | 300897.64 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9497 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170139 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 71КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1041687.48 | 1040549.96 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9498 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170139 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 71КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 365029.46 | 364637.70 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9499 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170139 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 71КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1756900.82 | 1754314.26 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9500 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170139 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 71КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 154466.72 | 153207.66 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9501 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170139 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 71КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 753320.26 | 750344.68 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9502 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170139 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 71КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 61731.30 | 0.00 | компл. | 1
9503 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170139 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 71КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 108761.83 | 93399.82 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
9504 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170139 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 71КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 548455.74 | 547694.64 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9505 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170139 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 71КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 517945.66 | 517217.60 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9506 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170141 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 73 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 300285.22 | 300897.64 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9507 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170141 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 73 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1041687.48 | 1040549.96 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9508 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170141 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 73 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 362160.88 | 361773.84 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9509 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170141 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 73 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1625100.72 | 1622651.04 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9510 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170141 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 73 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 140005.82 | 139223.48 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9511 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170141 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 73 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 733054.94 | 730106.21 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9512 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170141 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 73 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 61760.35 | 0.00 | компл. | 1
9513 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170141 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 73 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 84045.90 | 72175.52 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
9514 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170142 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 73КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 301377.90 | 301989.14 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9515 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170142 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 73КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1041687.48 | 1040549.96 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9516 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170142 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 73КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 364864.26 | 364473.68 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9517 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170142 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 73КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 282231.22 | 281929.14 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9518 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170142 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 73КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 175068.34 | 174041.74 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9519 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170142 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 73КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 737430.38 | 734471.68 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9520 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170142 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 73КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 61644.14 | 0.00 | компл. | 1
9521 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170142 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 73КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 58053.19 | 49848.70 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
9522 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170144 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 75 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 301377.90 | 301989.14 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9523 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170144 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 75 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1041687.48 | 1040549.96 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9524 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170144 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 75 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 365029.46 | 364637.70 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9525 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170144 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 75 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 152283.72 | 150920.82 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9526 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170144 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 75 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 743256.04 | 740379.87 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9527 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170144 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 75 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 61644.14 | 0.00 | компл. | 1
9528 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170144 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 75 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 52072.69 | 44704.99 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
9529 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170145 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 77 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 446200.48 | 446788.12 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9530 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170145 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 77 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1254533.52 | 1253177.70 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9531 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170145 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 77 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 362357.94 | 361966.18 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9532 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170145 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 77 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1579798.16 | 1577455.86 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9533 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170145 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 77 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 121597.82 | 120381.24 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9534 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170145 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 77 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1172692.26 | 1167868.16 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9535 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170145 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 77 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 84654.46 | 0.00 | компл. | 1
9536 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170145 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 77 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 113075.20 | 97085.61 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
9537 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170145 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 77 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 371839.24 | 371266.94 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9538 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170145 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 77 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 344740.54 | 344196.56 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9539 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170146 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 79 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 548224.46 | 548958.42 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9540 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170146 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 79 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 3031802.32 | 3028537.26 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9541 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170146 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 79 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 366335.72 | 365940.42 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9542 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170146 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 79 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2547040.62 | 2543209.16 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9543 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170146 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 79 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 182317.08 | 180187.18 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9544 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170146 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 79 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1718992.14 | 1711223.24 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9545 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170146 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 79 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 140473.38 | 0.00 | компл. | 1
9546 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170146 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 79 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 189539.32 | 162732.06 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
9547 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170146 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 79 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 541126.76 | 540372.74 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9548 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001170146 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 79 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 541126.76 | 540372.74 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9549 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001181151 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уфимская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 29920.80 | 0.00 | cистема | 1
9550 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001181151 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уфимская, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 16190.66 | 0.00 | cистема | 1
9551 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001181151 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уфимская, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 149317.67 | 0.00 | м кв. | 0
9552 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001181151 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уфимская, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 34984.32 | 0.00 | м кв. | 0
9553 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001181151 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уфимская, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 92647.62 | 0.00 | м кв. | 0
9554 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001181151 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уфимская, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 15342.91 | 7632.27 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
9555 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001181151 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Уфимская, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 6461.22 | 0.00 | услуга | 1
9556 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001184181 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Учителей, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 584487.04 | 611076.76 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
9557 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001184181 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Учителей, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1652000.00 | 1721161.35 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
9558 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001184181 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Учителей, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 417980.78 | 435457.35 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
9559 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001184181 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Учителей, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 463172.42 | 481513.76 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
9560 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001184181 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Учителей, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1532811.74 | 1592034.44 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
9561 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001184181 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Учителей, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 132337.67 | 132337.67 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
9562 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001184181 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Учителей, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 103800.86 | 103605.23 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
9563 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001184181 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Учителей, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 261314.54 | 272076.00 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
9564 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001184181 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Учителей, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 278276.30 | 289748.49 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
9565 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001184182 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Учителей, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 432992.62 | 361996.86 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2015-12-15 | ООО "РСК "Горизонт" | 6603024612
9566 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001184182 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Учителей, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 89844.30 | 88047.46 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
9567 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001184182 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Учителей, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 27110.45 | 93410.69 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224
9568 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001184182 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Учителей, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 456123.62 | 405332.36 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2015-12-04 | ООО "РСК "Горизонт" | 6603024612
9569 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001184182 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Учителей, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 466406.33 | 419361.38 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2015-12-04 | ООО "РСК "Горизонт" | 6603024612
9570 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001184182 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Учителей, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 967972.49 | 967972.49 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "РСК "Горизонт" | 6603024612
9571 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001184182 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Учителей, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 544388.89 | 374268.86 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2016-05-30 | ООО "РСК "Горизонт" | 6603024612
9572 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001184182 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Учителей, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1190416.14 | 912758.32 | м кв. | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2016-04-20 | ООО "РСК "Горизонт" | 6603024612
9573 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001184182 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Учителей, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 141046.10 | 141046.10 | м кв. | 361.7 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "РСК "Горизонт" | 6603024612
9574 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001184182 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Учителей, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 923083.81 | 923083.81 | м кв. | 1030 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "РСК "Горизонт" | 6603024612
9575 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001184182 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Учителей, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 75338.15 | 93410.69 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224
9576 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001184186 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Учителей, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 511790.78 | 535067.31 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
9577 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001184186 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Учителей, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1591749.20 | 1658343.41 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-08-15 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
9578 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001184186 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Учителей, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 444284.16 | 462836.18 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
9579 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001184186 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Учителей, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 178052.56 | 185369.11 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
9580 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001184186 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Учителей, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1002159.84 | 1040364.71 | м кв. | 0 |  | 2016-04-25 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
9581 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001184186 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Учителей, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 103244.54 | 103244.54 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
9582 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001184186 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Учителей, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 93255.93 | 93105.16 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
9583 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001184186 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Учителей, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 452777.80 | 471537.43 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
9584 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001184186 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Учителей, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 481982.26 | 501966.30 | cистема | 1 |  | 2016-04-25 | 2016-12-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
9585 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001187205 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фабричная, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 141501.36 | 0.00 | cистема | 1
9586 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001187205 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фабричная, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 76568.82 | 0.00 | cистема | 1
9587 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001187205 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фабричная, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 706152.69 | 0.00 | м кв. | 0
9588 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001187205 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фабричная, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 165447.74 | 0.00 | м кв. | 0
9589 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001187205 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фабричная, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 438148.85 | 0.00 | м кв. | 0
9590 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001187205 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фабричная, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 48514.75 | 0.00 | компл. | 1
9591 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001187205 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фабричная, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 33793.95 | 0.00 | услуга | 1
9592 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001187205 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фабричная, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 161877.82 | 0.00 | cистема | 1
9593 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001187208 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фабричная, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 105749.28 | 0.00 | cистема | 1
9594 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001187208 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фабричная, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 254597.20 | 0.00 | cистема | 1
9595 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001187208 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фабричная, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 57222.76 | 0.00 | cистема | 1
9596 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001187208 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фабричная, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 123645.31 | 0.00 | м кв. | 0
9597 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001187208 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фабричная, д. 23 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 327445.09 | 0.00 | м кв. | 0
9598 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001187208 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фабричная, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 36256.90 | 0.00 | компл. | 1
9599 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001187208 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фабричная, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 21487.92 | 0.00 | услуга | 1
9600 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001187208 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фабричная, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 120977.37 | 0.00 | cистема | 1
9601 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001187208 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фабричная, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 84759.21 | 0.00 | cистема | 1
9602 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001187209 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фабричная, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 258014.97 | 0.00 | cистема | 1
9603 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001187209 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фабричная, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 57990.93 | 0.00 | cистема | 1
9604 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001187209 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фабричная, д. 29 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 534818.84 | 0.00 | м кв. | 0
9605 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001187209 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фабричная, д. 29 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 125305.15 | 0.00 | м кв. | 0
9606 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001187209 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фабричная, д. 29 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 36743.62 | 0.00 | компл. | 1
9607 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001187209 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фабричная, д. 29 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 23692.57 | 0.00 | услуга | 1
9608 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001187209 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фабричная, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 122601.40 | 0.00 | cистема | 1
9609 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001187209 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фабричная, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 85897.04 | 0.00 | cистема | 1
9610 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001192232 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 591247.26 | 526926.64 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9611 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001192232 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 2261311.88 | 1650262.44 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9612 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001192232 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 197366.91 | 130262.18 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
9613 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001192232 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 77069.74 | 66223.39 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
9614 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001192232 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 473261.42 | 2258794.17 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9615 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001192232 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 527666.50 | 472579.38 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9616 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001192233 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 198286.13 | 198286.13 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
9617 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001192234 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 222528.42 | 467465.26 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9618 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001192234 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 345600.17 | 456663.54 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9619 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001192234 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1842915.41 | 2040349.51 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9620 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001192234 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 331365.86 | 3542761.20 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9621 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001192234 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 3107607.70 | 590934.56 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9622 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001192234 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 171108.29 | 171108.29 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
9623 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001192234 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 130699.15 | 138916.68 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
9624 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001192234 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 278874.28 | 451969.50 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9625 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001192234 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 406065.42 | 398147.34 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9626 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001192235 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 1652041.30 | 717175.68 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9627 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001192235 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 192466.83 | 192466.83 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
9628 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001192235 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 33040.83 | 28391.61 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
9629 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001192236 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 263746.03 | 409312.50 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9630 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001192236 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 263746.03 | 1335764.72 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9631 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001192236 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 263746.03 | 483906.20 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9632 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001192236 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 222367.20 | 3496007.24 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9633 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001192236 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 325767.95 | 586956.78 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9634 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001192236 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 210896.76 | 1517348.75 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9635 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001192236 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 189251.71 | 189251.71 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
9636 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001192236 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 41555.24 | 141446.86 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
9637 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001192236 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 263746.03 | 178872.66 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9638 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001192236 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 263746.03 | 213430.14 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9639 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001192237 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 585033.38 | 584728.94 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9640 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001192237 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1420193.72 | 1418664.44 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9641 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001192237 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 372026.86 | 371623.30 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9642 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001192237 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 428247.96 | 427469.03 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9643 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001192237 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 204794.85 | 204794.85 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
9644 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001192237 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 78328.49 | 67301.02 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
9645 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001192237 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 518933.32 | 518204.08 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9646 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001192237 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 591989.48 | 591182.36 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-30 |  | ООО "Ресурс" | 6670364460 | 5
9647 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001200266 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фрезеровщиков, д. 32 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2016 | 3731990.56 | 0.00 | шт. | 2
9648 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001200266 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фрезеровщиков, д. 32 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 362118.58 | 0.00 | компл. | 1
9649 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001200266 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фрезеровщиков, д. 32 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 74639.81 | 0.00 | услуга | 1
9650 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001200267 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фрезеровщиков, д. 34 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2016 | 3731990.56 | 0.00 | шт. | 2
9651 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001200267 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фрезеровщиков, д. 34 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 383966.04 | 0.00 | компл. | 1
9652 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001200267 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фрезеровщиков, д. 34 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 74639.81 | 0.00 | услуга | 1
9653 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001203310 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 67 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 698255.56 | 750220.40 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
9654 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001203310 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 67 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1582402.42 | 1699659.02 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
9655 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001203310 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 67 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 601368.12 | 645907.22 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
9656 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001203310 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 67 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 114297.91 | 114297.92 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
9657 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001203310 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 67 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 73194.15 | 0.00 | услуга | 1
9658 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001203310 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 67 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 357944.74 | 384283.52 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
9659 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001203310 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 67 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 419736.62 | 450653.80 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
9660 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001203311 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 67А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 282175.76 | 303177.40 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
9661 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001203311 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 67А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 820625.10 | 881424.60 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
9662 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001203311 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 67А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 178649.64 | 191882.16 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
9663 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001203311 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 67А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 179018.98 | 191896.32 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
9664 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001203311 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 67А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 573791.52 | 615018.36 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
9665 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001203311 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 67А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 41510.77 | 41510.73 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
9666 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001203311 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 67А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 47881.85 | 0.00 | услуга | 1
9667 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001203311 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 67А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 167544.66 | 179773.00 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
9668 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001203311 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 67А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 192286.90 | 206347.78 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
9669 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001203312 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 67Б | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 576466.58 | 619280.52 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
9670 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001203312 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 67Б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 800322.02 | 859615.84 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
9671 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001203312 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 67Б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 181620.88 | 195065.80 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
9672 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001203312 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 67Б | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1773606.08 | 1904499.94 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
9673 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001203312 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 67Б | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 182429.18 | 195679.40 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
9674 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001203312 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 67Б | ремонт фасада | 10 | 2016 | 630265.14 | 675670.36 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
9675 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001203312 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 67Б | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 46203.96 | 46203.96 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
9676 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001203312 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 67Б | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 90269.93 | 0.00 | услуга | 1
9677 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001203312 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 67Б | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 172022.76 | 184582.68 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
9678 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001203312 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 67Б | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 196763.82 | 211157.46 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
9679 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001203313 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 67В | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 293055.36 | 314862.94 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
9680 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001203313 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 67В | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 779023.02 | 836739.18 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
9681 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001203313 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 67В | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 179106.30 | 192364.78 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
9682 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001203313 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 67В | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1664700.34 | 1787626.84 | м кв. | 0 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
9683 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001203313 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 67В | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 59946.21 | 59946.22 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
9684 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001203313 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 67В | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 65514.33 | 0.00 | услуга | 1
9685 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001203313 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 67В | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 167544.66 | 179773.00 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
9686 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001203313 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 67В | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 192286.90 | 206347.78 | cистема | 1 |  | 2016-05-16 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
9687 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001217381 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 173060.16 | 0.00 | cистема | 1
9688 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001217381 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 416651.84 | 0.00 | cистема | 1
9689 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001217381 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 93645.83 | 0.00 | cистема | 1
9690 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001217381 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 863644.68 | 0.00 | м кв. | 0
9691 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001217381 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 202347.26 | 0.00 | м кв. | 0
9692 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001217381 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 59334.91 | 0.00 | компл. | 1
9693 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001217381 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 41720.81 | 0.00 | услуга | 1
9694 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001217381 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 197981.14 | 0.00 | cистема | 1
9695 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001217381 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 138709.62 | 0.00 | cистема | 1
9696 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001217382 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 88067.07 | 68692.29 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-04 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
9697 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001217382 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 208190.00 | 208190.00 | м кв. | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419 | 5
9698 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001217382 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 4163.80 | 4018.61 | услуга | 1 |  | 2015-08-28 | 2016-07-01 |  | ООО «Инвестстройпроект» | 6670196945 | 5
9699 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001217383 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1085377.00 | 0.00 | cистема | 1
9700 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001217383 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 2249792.22 | 0.00 | м кв. | 0
9701 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001217383 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 527114.11 | 0.00 | м кв. | 0
9702 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001217383 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 148936.32 | 0.00 | компл. | 1
9703 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001217383 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 94787.24 | 0.00 | услуга | 1
9704 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001217383 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 515740.37 | 0.00 | cистема | 1
9705 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001217383 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 361338.21 | 0.00 | cистема | 1
9706 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001217384 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 465289.27 | 0.00 | cистема | 1
9707 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001217384 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 16 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 964461.36 | 0.00 | м кв. | 0
9708 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001217384 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 225968.06 | 0.00 | м кв. | 0
9709 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001217384 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 598422.47 | 0.00 | м кв. | 0
9710 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001217384 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 66261.31 | 0.00 | компл. | 1
9711 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001217384 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 52602.70 | 0.00 | услуга | 1
9712 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001217384 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 221092.27 | 0.00 | cистема | 1
9713 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001217384 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 154901.75 | 0.00 | cистема | 1
9714 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001217376 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 71890.65 | 71890.65 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
9715 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001217376 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 285506.18 | 285506.18 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
9716 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001217376 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 453437.34 | 453437.34 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
9717 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001217376 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 277385.36 | 277385.36 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
9718 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001217376 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 398462.55 | 398462.55 | м кв. | 388.1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
9719 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001217376 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 32031.60 | 31022.20 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
9720 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001217376 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 97534.01 | 97534.01 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
9721 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001217376 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 89254.56 | 89254.56 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
9722 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001217377 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 51897.44 | 51897.44 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
9723 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001217377 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 317261.94 | 317261.94 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
9724 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001217377 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 562910.49 | 562910.49 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
9725 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001217377 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 333852.18 | 333852.18 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
9726 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001217377 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 967464.64 | 787962.70 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-10-30 | 2016-05-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
9727 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001217377 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 122632.90 | 122632.90 | м кв. | 179.2 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
9728 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001217377 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 683476.14 | 683476.14 | м кв. | 649 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
9729 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001217377 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 65964.20 | 61072.08 | услуга | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
9730 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001217377 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 163231.58 | 163231.58 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
9731 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001217377 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 147380.13 | 147380.13 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
9732 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001217378 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 63479.22 | 63479.22 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-04 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
9733 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001217378 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 261723.33 | 263763.33 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
9734 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001217378 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 772910.02 | 774950.02 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
9735 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001217378 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 968758.29 | 970798.29 | м кв. | 507 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
9736 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001217378 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 116662.90 | 118702.90 | м кв. | 166.5 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
9737 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001217378 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 976165.46 | 978205.46 | м кв. | 850 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
9738 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001217378 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 61924.40 | 60534.00 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
9739 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001217379 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 58132.62 | 53481.99 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-04 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
9740 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001217379 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 102160.00 | 102160.00 | м кв. | 1 |  | 2015-08-25 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
9741 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001217379 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 2043.20 | 1939.21 | услуга | 1 |  | 2015-08-28 | 2016-07-01 |  | ООО «Инвестстройпроект» | 6670196945
9742 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001217380 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 173038.32 | 0.00 | cистема | 1
9743 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001217380 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 416599.26 | 0.00 | cистема | 1
9744 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001217380 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 93634.01 | 0.00 | cистема | 1
9745 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001217380 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 202321.73 | 0.00 | м кв. | 0
9746 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001217380 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 59327.42 | 0.00 | компл. | 1
9747 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001217380 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 24444.83 | 0.00 | услуга | 1
9748 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001217380 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 197956.16 | 0.00 | cистема | 1
9749 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001217380 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 138692.12 | 0.00 | cистема | 1
9750 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001218390 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 983935.68 | 0.00 | cистема | 1
9751 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001218390 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 2368879.21 | 0.00 | cистема | 1
9752 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001218390 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 532424.54 | 0.00 | cистема | 1
9753 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001218390 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 21 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 4910262.53 | 0.00 | м кв. | 0
9754 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001218390 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 21 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 1150447.87 | 0.00 | м кв. | 0
9755 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001218390 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 21 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 3046686.55 | 0.00 | м кв. | 0
9756 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001218390 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 370266.62 | 0.00 | компл. | 1
9757 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001218390 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 298137.92 | 0.00 | услуга | 1
9758 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001218390 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 1125624.22 | 0.00 | cистема | 1
9759 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001218390 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 788635.26 | 0.00 | cистема | 1
9760 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001227429 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Центральная, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 854250.42 | 522044.98 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2015-12-14 | ИП Пермяков | 6656024672
9761 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001227429 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Центральная, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 135418.01 | 53153.10 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-14 | ИП Пермяков | 6656024672
9762 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001227429 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Центральная, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 986894.14 | 896660.76 | м кв. | 673 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-14 | ИП Пермяков | 6656024672
9763 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001227429 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Центральная, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 203390.42 | 161865.32 | м кв. | 0 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-10-14 | ИП Пермяков | 6656024672
9764 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001227429 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Центральная, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 40010.61 | 40010.61 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-26 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
9765 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001227429 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Центральная, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 50357.80 | 67957.38 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224
9766 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001227429 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Центральная, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 100010.82 | 33255.94 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-14 | ИП Пермяков | 6656024672
9767 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001227429 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Центральная, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 237925.99 | 46499.08 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-14 | ИП Пермяков | 6656024672
9768 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001227429 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Центральная, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 664483.72 | 664483.72 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672
9769 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001227429 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Центральная, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 668606.48 | 668606.48 | м кв. | 670.9 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672
9770 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001227429 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Центральная, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 26661.80 | 37266.54 | услуга | 3 |  | 2015-07-27 | 2015-12-01 | 2016-04-04 | ООО "Вест" | 6670170224
9771 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001229437 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 65 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 327682.46 | 352777.52 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Реал-Строй» | 6670370223 | 5
9772 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001229437 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 65 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 674348.76 | 724320.58 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Реал-Строй» | 6670370223 | 5
9773 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001229437 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 65 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 265459.88 | 285126.94 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Реал-Строй» | 6670370223 | 5
9774 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001229437 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 65 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 225930.08 | 242318.70 | м кв. | 81.2 |  | 2016-05-27 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Реал-Строй» | 6670370223 | 5
9775 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001229437 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 65 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 787351.46 | 844042.20 | м кв. | 613.3 |  | 2016-05-27 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Реал-Строй» | 6670370223 | 5
9776 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001229437 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 65 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 42571.54 | 42571.54 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
9777 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001229437 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 65 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 54939.55 | 30669.23 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | ООО «Урал АСТ» | 6679029145 | 5
9778 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001229437 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 65 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 226767.68 | 243384.44 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Реал-Строй» | 6670370223 | 5
9779 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001229437 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 65 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 239437.34 | 256993.38 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Реал-Строй» | 6670370223 | 5
9780 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001229438 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 67 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 324042.16 | 348868.18 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Реал-Строй» | 6670370223 | 5
9781 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001229438 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 67 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 674348.76 | 724320.58 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Реал-Строй» | 6670370223 | 5
9782 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001229438 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 67 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 265459.88 | 285126.94 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Реал-Строй» | 6670370223 | 5
9783 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001229438 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 67 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 180161.86 | 193158.24 | м кв. | 81.2 |  | 2016-05-27 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Реал-Строй» | 6670370223 | 5
9784 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001229438 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 67 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 750895.36 | 804875.64 | м кв. | 613.3 |  | 2016-05-27 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Реал-Строй» | 6670370223 | 5
9785 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001229438 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 67 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 39431.51 | 39431.51 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
9786 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001229438 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 67 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 51564.38 | 28785.96 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | ООО «Урал АСТ» | 6679029145 | 5
9787 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001229438 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 67 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 383311.20 | 411530.90 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Реал-Строй» | 6670370223 | 5
9788 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001229439 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 69 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 478505.34 | 515121.92 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Реал-Строй» | 6670370223 | 5
9789 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001229439 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 69 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 380267.98 | 408434.58 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Реал-Строй» | 6670370223 | 5
9790 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001229439 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 69 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 261651.15 | 280523.42 | м кв. | 0 |  | 2016-05-27 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Реал-Строй» | 6670370223 | 5
9791 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001229439 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 69 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1207540.02 | 1294578.00 | м кв. | 895.03 |  | 2016-05-27 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Реал-Строй» | 6670370223 | 5
9792 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001229439 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 69 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 53679.22 | 53679.22 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
9793 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001229439 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 69 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 46559.29 | 25986.04 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | ООО «Урал АСТ» | 6679029145 | 5
9794 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001229440 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 71 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1240269.56 | 959728.22 | м кв. | 0 |  | 2015-08-03 | 2015-11-01 | 2015-11-09 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
9795 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001229440 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 71 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 49040.08 | 49040.08 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
9796 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001229440 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 71 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 24805.39 | 49386.54 | услуга | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
9797 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001229440 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 71 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 328602.11 | 328602.11 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
9798 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001229440 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 71 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 712837.77 | 712837.77 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
9799 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001229440 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 71 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 250235.82 | 250235.82 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
9800 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001229440 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 71 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 138464.43 | 138464.43 | м кв. | 0 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
9801 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001229440 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 71 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 571945.26 | 571945.26 | м кв. | 0 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
9802 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001229440 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 71 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 47161.81 | 21978.43 | услуга | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-11-01 | 2016-06-16 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
9803 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001229440 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 71 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 152624.73 | 152624.73 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
9804 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001229440 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 71 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 203380.32 | 0.00 | cистема | 1
9805 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001229441 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 73 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 396723.60 | 0.00 | cистема | 1
9806 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001229441 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 73 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 955133.87 | 0.00 | cистема | 1
9807 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001229441 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 73 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 214673.97 | 0.00 | cистема | 1
9808 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001229441 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 73 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 463861.44 | 0.00 | м кв. | 0
9809 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001229441 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 73 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1228426.29 | 0.00 | м кв. | 0
9810 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001229441 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 73 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 137307.46 | 115656.56 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
9811 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001229441 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 73 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 80613.00 | 0.00 | услуга | 1
9812 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001229441 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 73 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 453852.53 | 0.00 | cистема | 1
9813 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001229441 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 73 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 317978.33 | 0.00 | cистема | 1
9814 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001229444 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 76А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 774999.22 | 834088.90 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Реал-Строй» | 6670370223 | 5
9815 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001229444 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 76А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 324625.08 | 348050.44 | м кв. | 0 |  | 2016-05-27 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Реал-Строй» | 6670370223 | 5
9816 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001229444 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 76А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1121483.80 | 1198602.70 | м кв. | 1839.91 |  | 2016-05-27 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Реал-Строй» | 6670370223 | 5
9817 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001229444 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 76А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 87076.46 | 136056.96 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
9818 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001229444 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 76А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 44422.16 | 24759.72 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | ООО «Урал АСТ» | 6679029145 | 5
9819 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001229445 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 78 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 740225.48 | 785770.26 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2015-11-26 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
9820 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001229445 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 78 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 59466.12 | 59466.12 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
9821 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001229445 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 78 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 14804.51 | 56333.20 | услуга | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
9822 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001229445 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 78 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 410360.60 | 170078.12 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-11-01 | 2016-06-28 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
9823 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001229445 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 78 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 272669.53 | 272669.53 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
9824 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001229445 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 78 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1287389.65 | 1263650.20 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-11-01 | 2016-06-21 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
9825 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001229445 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 78 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 305884.23 | 305884.23 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
9826 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001229445 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 78 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 601639.50 | 601639.50 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
9827 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001229445 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 78 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 67282.89 | 34643.24 | услуга | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-11-01 | 2016-06-16 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
9828 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001229445 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 78 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 196818.07 | 55692.46 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-11-01 | 2016-05-23 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
9829 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001229445 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 78 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 289382.94 | 38217.84 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-11-01 | 2016-05-23 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
9830 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001232490 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14КОРПУС 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 729480.72 | 729480.72 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
9831 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001232490 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14КОРПУС 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1297103.20 | 1297103.20 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-08-15 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
9832 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001232490 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14КОРПУС 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 495345.12 | 495345.12 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
9833 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001232490 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14КОРПУС 1 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3280908.58 | 3280908.58 | м кв. | 0 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
9834 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001232490 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14КОРПУС 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 802775.24 | 802775.24 | м кв. | 0 |  | 2016-06-20 | 2016-10-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
9835 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001232490 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14КОРПУС 1 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1934382.26 | 1934382.26 | м кв. | 0 |  | 2016-06-20 | 2016-10-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
9836 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001232490 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14КОРПУС 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 225516.10 | 225516.10 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
9837 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001232490 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14КОРПУС 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 195504.41 | 0.00 | услуга | 1
9838 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001232490 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14КОРПУС 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 585498.30 | 585498.30 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
9839 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001232490 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14КОРПУС 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 649726.88 | 649726.88 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
9840 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001232491 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14КОРПУС 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 842956.60 | 842956.60 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
9841 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001232491 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14КОРПУС 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1247778.02 | 1247778.02 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-08-15 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
9842 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001232491 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14КОРПУС 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 1056568.46 | 1056568.46 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
9843 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001232491 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14КОРПУС 2 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3221546.32 | 3221546.32 | м кв. | 0 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
9844 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001232491 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14КОРПУС 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 1032720.66 | 1032720.66 | м кв. | 0 |  | 2016-06-20 | 2016-10-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
9845 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001232491 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14КОРПУС 2 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1746317.40 | 1746317.40 | м кв. | 0 |  | 2016-06-20 | 2016-10-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
9846 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001232491 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14КОРПУС 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 211521.02 | 211521.02 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
9847 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001232491 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14КОРПУС 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 224703.03 | 0.00 | услуга | 1
9848 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001232491 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14КОРПУС 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 1031413.22 | 1031413.22 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
9849 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001232491 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14КОРПУС 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 1055851.02 | 1055851.02 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
9850 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001232492 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14КОРПУС 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 619666.32 | 0.00 | cистема | 1
9851 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001232492 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14КОРПУС 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1491880.71 | 0.00 | cистема | 1
9852 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001232492 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14КОРПУС 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 335312.11 | 0.00 | cистема | 1
9853 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001232492 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14КОРПУС 3 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 3092401.64 | 0.00 | м кв. | 0
9854 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001232492 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14КОРПУС 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 724532.93 | 0.00 | м кв. | 0
9855 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001232492 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14КОРПУС 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1918752.50 | 0.00 | м кв. | 0
9856 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001232492 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14КОРПУС 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 220424.26 | 0.00 | компл. | 1
9857 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001232492 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14КОРПУС 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 173584.31 | 0.00 | услуга | 1
9858 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001232492 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14КОРПУС 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 496669.37 | 0.00 | cистема | 1
9859 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001232493 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14КОРПУС 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 976573.90 | 976573.90 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
9860 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001232493 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14КОРПУС 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1342784.54 | 1342784.54 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-08-15 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
9861 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001232493 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14КОРПУС 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 721253.76 | 721253.76 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
9862 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001232493 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14КОРПУС 6 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1535679.14 | 1535679.14 | м кв. | 0 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
9863 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001232493 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14КОРПУС 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 283768.76 | 283768.76 | м кв. | 0 |  | 2016-06-20 | 2016-10-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
9864 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001232493 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14КОРПУС 6 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 433056.46 | 433056.46 | м кв. | 0 |  | 2016-06-20 | 2016-10-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
9865 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001232493 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14КОРПУС 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 189970.56 | 189970.58 | компл. | 2 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-04-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
9866 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001232493 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14КОРПУС 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 128565.58 | 0.00 | услуга | 1
9867 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001232493 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14КОРПУС 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 533329.32 | 533329.32 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
9868 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001232493 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14КОРПУС 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 601833.04 | 601833.04 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
9869 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001232494 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14КОРПУС 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 1249641.24 | 1249641.24 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
9870 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001232494 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14КОРПУС 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1630136.96 | 1630136.96 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-08-15 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
9871 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001232494 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14КОРПУС 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 943674.32 | 943674.32 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
9872 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001232494 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14КОРПУС 7 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 4022657.76 | 4022657.76 | м кв. | 0 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
9873 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001232494 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14КОРПУС 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 980982.38 | 980982.38 | м кв. | 0 |  | 2016-06-20 | 2016-10-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
9874 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001232494 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14КОРПУС 7 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2722867.70 | 2722867.70 | м кв. | 0 |  | 2016-06-20 | 2016-10-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
9875 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001232494 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14КОРПУС 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 262042.56 | 262042.56 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
9876 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001232494 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14КОРПУС 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 267710.33 | 0.00 | услуга | 1
9877 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001232494 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14КОРПУС 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 872818.86 | 872818.86 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
9878 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001232494 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14КОРПУС 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 962737.22 | 962737.22 | cистема | 1 |  | 2016-06-20 | 2016-12-01 |  | ООО «СтроймонтажУрал-2000» | 6679026112 | 5
9879 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001232495 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14КОРПУС 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 472840.15 | 272123.34 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2015-12-01 | 2015-12-07 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
9880 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001232495 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14КОРПУС 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 113644.44 | 111371.54 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
9881 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001232495 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14КОРПУС 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 17693.03 | 10856.79 | услуга | 1 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-01-20 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
9882 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001232495 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14КОРПУС 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 229843.89 | 200302.64 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2015-12-01 | 2015-12-05 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
9883 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001232495 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14КОРПУС 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 181967.45 | 130728.66 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2015-12-01 | 2015-12-07 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
9884 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001232495 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14КОРПУС 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 403780.53 | 403780.53 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
9885 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001232495 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14КОРПУС 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1805361.68 | 1805361.68 | cистема | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 |  | ООО "Юнистрой" | 6670350227
9886 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001232495 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14КОРПУС 8 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1438322.58 | 1377051.74 | м кв. | 2 |  | 2015-08-31 | 2015-12-01 | 2016-06-08 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
9887 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001232495 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14КОРПУС 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 144389.45 | 160988.32 | м кв. | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 | 2016-07-07 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
9888 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001232495 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14КОРПУС 8 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1011264.27 | 859189.60 | м кв. | 1 |  | 2015-08-31 | 2016-07-01 | 2016-07-07 | ООО "Юнистрой" | 6670350227
9889 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001232495 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14КОРПУС 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 96062.37 | 12872.98 | услуга | 1 |  | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 2016-06-08 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
9890 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001232496 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14КОРПУС 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 304253.04 | 0.00 | cистема | 1
9891 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001232496 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14КОРПУС 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 164636.56 | 0.00 | cистема | 1
9892 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001232496 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14КОРПУС 9 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1518353.62 | 0.00 | м кв. | 0
9893 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001232496 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14КОРПУС 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 355742.02 | 0.00 | м кв. | 0
9894 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001232496 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14КОРПУС 9 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 942097.81 | 0.00 | м кв. | 0
9895 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001232496 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14КОРПУС 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 104315.33 | 0.00 | компл. | 1
9896 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001232496 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14КОРПУС 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 65701.66 | 0.00 | услуга | 1
9897 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001235520 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чекистов, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 951532.64 | 694736.80 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2015-10-26 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
9898 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001235520 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чекистов, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 1143197.84 | 968382.34 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-11-10 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
9899 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001235520 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чекистов, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 54291.84 | 54291.84 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-26 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
9900 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001235520 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чекистов, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 41894.61 | 29936.14 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | ООО "УК ЖКХ Октябрьского района" | 6672200900
9901 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001235520 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чекистов, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 262722.06 | 265641.92 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-06-07 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
9902 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001235520 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чекистов, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 399390.22 | 207818.06 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-01-13 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
9903 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001235520 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чекистов, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 25886.40 | 46423.14 | услуга | 2 |  | 2015-07-27 | 2015-12-01 | 2016-05-06 | ООО "УК ЖКХ Октябрьского района" | 6672200900
9904 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001235520 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чекистов, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 202252.12 | 231176.16 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-02-15 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
9905 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001235520 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чекистов, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 429955.48 | 409438.76 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-02-15 | ООО "Мегаполис" | 6672185931
9906 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001236531 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 3228422.41 | 0.00 | м кв. | 0
9907 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001236531 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 756401.86 | 0.00 | м кв. | 0
9908 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001236531 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 221802.05 | 0.00 | компл. | 1
9909 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001236531 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 79696.49 | 0.00 | услуга | 1
9910 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001236544 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 60 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 4065502.38 | 4148568.78 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Реал-Строй» | 6670370223 | 5
9911 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001236544 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 60 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 1437801.68 | 1466222.04 | м кв. | 0 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Реал-Строй» | 6670370223 | 5
9912 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001236544 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 60 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 6796840.12 | 6843762.17 | м кв. | 0 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Реал-Строй» | 6670370223 | 5
9913 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001236544 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 60 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 604045.69 | 604045.69 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
9914 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001236544 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 60 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 246002.88 | 262285.33 | услуга | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
9915 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001236545 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 62 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 371416.50 | 363988.17 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
9916 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001236545 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 62 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 2907009.02 | 2907009.02 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "РСК "Горизонт" | 6603024612
9917 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001236545 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 62 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 524680.98 | 524680.98 | м кв. | 1062.1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "РСК "Горизонт" | 6603024612
9918 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001236545 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 62 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 68633.80 | 62760.31 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224
9919 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001236546 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 64 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 305175.78 | 299072.26 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
9920 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001236546 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 64 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1921099.48 | 1921099.48 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "РСК "Горизонт" | 6603024612
9921 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001236546 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 64 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 196490.52 | 196490.52 | м кв. | 104.2 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "РСК "Горизонт" | 6603024612
9922 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001236546 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 64 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 42351.80 | 38804.06 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224
9923 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001236548 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 64КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 519786.54 | 426224.96 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
9924 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001236548 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 64КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 3332126.29 | 1020058.08 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 | 2016-06-16 | ООО "РСК "Горизонт" | 6603024612
9925 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001236548 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 64КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 206013.71 | 206013.71 | м кв. | 1731.8 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "РСК "Горизонт" | 6603024612
9926 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001236548 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 64КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 70762.80 | 64636.86 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224
9927 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001236533 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 701088.57 | 687066.80 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-04-14 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
9928 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001236533 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 2272353.70 | 524790.84 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 2016-07-07 | ООО "РСК "Горизонт" | 6603024612
9929 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001236533 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 7068009.90 | 7068009.90 | cистема | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "РСК "Горизонт" | 6603024612
9930 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001236533 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3530137.75 | 3530137.75 | м кв. | 2160 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "РСК "Горизонт" | 6603024612
9931 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001236533 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 1846657.73 | 1846657.73 | м кв. | 965 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "РСК "Горизонт" | 6603024612
9932 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001236533 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 6558930.92 | 6558930.92 | м кв. | 8255 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "РСК "Горизонт" | 6603024612
9933 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001236533 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 425521.80 | 388161.35 | услуга | 1 |  | 2015-08-17 | 2016-07-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224
9934 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001236551 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 92 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 2904258.95 | 0.00 | cистема | 1
9935 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001236551 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 92 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 6020008.89 | 0.00 | м кв. | 0
9936 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001236551 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 92 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 1410455.42 | 0.00 | м кв. | 0
9937 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001236551 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 92 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 363302.78 | 351674.88 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
9938 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001236551 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 92 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 206694.47 | 0.00 | услуга | 1
9939 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001249627 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 363854.40 | 0.00 | cистема | 1
9940 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001249627 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 196887.88 | 0.00 | cистема | 1
9941 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001249627 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 34 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1815790.06 | 0.00 | м кв. | 0
9942 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001249627 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 34 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 425429.76 | 0.00 | м кв. | 0
9943 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001249627 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 34 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1126649.16 | 0.00 | м кв. | 0
9944 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001249627 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 34 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 124750.08 | 106074.22 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
9945 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001249627 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 34 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 86897.23 | 0.00 | услуга | 1
9946 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001249627 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 34 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 416250.10 | 0.00 | cистема | 1
9947 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001249628 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 160524.00 | 0.00 | cистема | 1
9948 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001249628 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 86862.30 | 0.00 | cистема | 1
9949 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001249628 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 35 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 801083.85 | 0.00 | м кв. | 0
9950 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001249628 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 35 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 187689.60 | 0.00 | м кв. | 0
9951 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001249628 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 35 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 497051.10 | 0.00 | м кв. | 0
9952 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001249628 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 35 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 55036.80 | 46797.45 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
9953 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001249628 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 35 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 34664.22 | 0.00 | услуга | 1
9954 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001249629 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1676068.98 | 1069934.32 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-10-28 | ИП Пермяков | 6656024672
9955 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001249629 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 37 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 98802.52 | 98802.52 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
9956 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001249629 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 37 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 33521.38 | 12499.72 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2015-12-01 | 2015-11-26 | ООО "Вест" | 6670170224
9957 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001249629 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 507663.94 | 507663.94 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672
9958 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001249629 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 510170.44 | 510170.44 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672
9959 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001249629 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 37 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2433894.00 | 2403733.16 | м кв. | 1157.65 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-06-15 | ИП Пермяков | 6656024672
9960 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001249629 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 37 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 281742.34 | 322287.50 | м кв. | 326.63 |  | 2016-06-06 | 2016-10-01 |  | ООО "Мегаполис" | 6672185931 | 5
9961 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001249629 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 37 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1264947.81 | 1200161.48 | м кв. | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-02-08 | ИП Пермяков | 6656024672
9962 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001249629 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 37 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 115363.02 | 40861.73 | услуга | 2 |  | 2015-07-27 | 2015-12-01 | 2016-05-10 | ООО "Вест" | 6670170224
9963 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001249629 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 314597.09 | 304547.38 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-05-27 | ИП Пермяков | 6656024672
9964 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001249629 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 455135.40 | 344464.42 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-05-27 | ИП Пермяков | 6656024672
9965 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001249630 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 1830349.76 | 1096522.08 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2015-10-28 | ИП Пермяков | 6656024672
9966 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001249630 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 39 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 117367.12 | 117367.12 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
9967 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001249630 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 39 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 36607.00 | 19737.40 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | ООО "Вест" | 6670170224
9968 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001249630 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 489357.86 | 489357.86 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672
9969 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001249630 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 538893.58 | 538893.58 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672
9970 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001249630 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 39 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2488817.71 | 1120850.14 | м кв. | 1189.89 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-07-04 | ИП Пермяков | 6656024672
9971 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001249630 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 39 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 302743.99 | 302743.99 | м кв. | 0 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672
9972 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001249630 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 39 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1360370.72 | 1360370.72 | м кв. | 1410.95 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ИП Пермяков | 6656024672
9973 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001249630 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 39 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 118101.60 | 19737.40 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | ООО "Вест" | 6670170224
9974 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001249630 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 519370.42 | 217681.68 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-04-23 | ИП Пермяков | 6656024672
9975 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001249630 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 39 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 205525.96 | 373121.90 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-04-23 | ИП Пермяков | 6656024672
9976 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001249632 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 198744.00 | 0.00 | cистема | 1
9977 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001249632 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 107543.80 | 0.00 | cистема | 1
9978 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001249632 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 41 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 991818.10 | 0.00 | м кв. | 0
9979 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001249632 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 41 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 232377.60 | 0.00 | м кв. | 0
9980 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001249632 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 41 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 615396.60 | 0.00 | м кв. | 0
9981 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001249632 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 41 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 68140.80 | 57939.70 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
9982 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001249632 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 41 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 42917.60 | 0.00 | услуга | 1
9983 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001249635 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 265066.26 | 0.00 | cистема | 1
9984 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001249635 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 126077.43 | 0.00 | cистема | 1
9985 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001249635 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 45 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1224765.84 | 0.00 | м кв. | 0
9986 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001249635 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 45 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 305808.90 | 0.00 | м кв. | 0
9987 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001249635 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 45 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2089749.94 | 0.00 | м кв. | 0
9988 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001249635 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 45 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 59679.36 | 50744.99 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
9989 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001249635 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 45 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 80229.37 | 0.00 | услуга | 1
9990 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001249640 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 684902.40 | 0.00 | cистема | 1
9991 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001249640 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1648940.16 | 0.00 | cистема | 1
9992 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001249640 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 370612.48 | 0.00 | cистема | 1
9993 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001249640 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 52 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 3417957.76 | 0.00 | м кв. | 0
9994 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001249640 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 52 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 800808.96 | 0.00 | м кв. | 0
9995 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001249640 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 52 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2120751.36 | 0.00 | м кв. | 0
9996 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001249640 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 52 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 234823.68 | 199669.12 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
9997 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001249640 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 52 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 207529.19 | 0.00 | услуга | 1
9998 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001249640 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 783529.60 | 0.00 | cистема | 1
9999 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001249640 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 52 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 548956.80 | 0.00 | cистема | 1
10000 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001255657 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чкалова, д. 127 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2016 | 3992611.04 | 0.00 | шт. | 4
10001 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001255657 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чкалова, д. 127 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 577361.78 | 0.00 | компл. | 1
10002 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001255657 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чкалова, д. 127 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 79852.22 | 0.00 | услуга | 1
10003 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001255658 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чкалова, д. 129 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2016 | 11977833.12 | 0.00 | шт. | 6
10004 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001255658 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чкалова, д. 129 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 822968.56 | 0.00 | компл. | 1
10005 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001255658 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Чкалова, д. 129 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 239556.66 | 0.00 | услуга | 1
10006 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001273725 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шевченко, д. 14А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 669330.48 | 0.00 | cистема | 1
10007 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001273725 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шевченко, д. 14А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 1611449.91 | 0.00 | cистема | 1
10008 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001273725 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шевченко, д. 14А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 362186.25 | 0.00 | cистема | 1
10009 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001273725 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шевченко, д. 14А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 3340247.18 | 0.00 | м кв. | 0
10010 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001273725 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шевченко, д. 14А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 782601.79 | 0.00 | м кв. | 0
10011 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001273725 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шевченко, д. 14А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2072534.02 | 0.00 | м кв. | 0
10012 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001273725 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шевченко, д. 14А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 229484.74 | 0.00 | компл. | 1
10013 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001273725 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шевченко, д. 14А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 187496.51 | 0.00 | услуга | 1
10014 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001273725 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шевченко, д. 14А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 536475.74 | 0.00 | cистема | 1
10015 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001275742 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 3908531.62 | 2725718.58 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2015-12-15 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
10016 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001275742 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 3917572.95 | 2151852.72 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-10-30 | 2015-12-15 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
10017 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001275742 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 931007.08 | 931007.08 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
10018 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001275742 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 388815.87 | 707067.80 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2015-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154 | 5
10019 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001275742 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 9065886.50 | 233007.52 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-10-30 | 2015-12-15 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
10020 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001275742 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 2548802.20 | 1667921.74 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-10-30 | 2015-12-15 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
10021 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001275742 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 4144712.00 | 4424132.70 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-10-30 | 2016-06-14 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
10022 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001275742 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 4622805.76 | 7348524.34 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
10023 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001275742 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 1365685.98 | 3517538.70 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-10-30 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
10024 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001275742 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 19 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 11964470.76 | 14345972.72 | м кв. | 1120 |  | 2016-05-27 | 2016-09-30 |  | ЗАО "УК"Верх-Исетская" | 6658226537 | 5
10025 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001275742 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 4931792.47 | 4931792.47 | м кв. | 966.1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
10026 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001275742 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 19 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 11221365.46 | 11221365.46 | м кв. | 11175 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
10027 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001275742 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 857880.57 | 313383.39 | услуга | 2 |  | 2016-05-30 | 2015-10-30 | 2016-03-02 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154 | 5
10028 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001275742 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 3237444.46 | 3470451.98 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-10-30 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
10029 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001275742 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 1405751.70 | 3073673.44 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-10-30 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
10030 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001275748 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 83КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 65323.44 | 0.00 | cистема | 1
10031 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001275748 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 83КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 35347.64 | 0.00 | cистема | 1
10032 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001275748 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 83КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 325992.08 | 0.00 | м кв. | 0
10033 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001275748 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 83КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 76378.18 | 0.00 | м кв. | 0
10034 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001275748 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 83КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 202269.37 | 0.00 | м кв. | 0
10035 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001275748 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 83КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 22396.61 | 0.00 | компл. | 1
10036 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001275748 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 83КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 14106.21 | 0.00 | услуга | 1
10037 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278771 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 309876.26 | 332958.24 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
10038 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278771 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1097349.26 | 1178654.80 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
10039 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278771 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 482146.82 | 517818.22 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
10040 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278771 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1396948.90 | 1500224.86 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
10041 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278771 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 134944.80 | 144516.96 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
10042 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278771 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 860201.12 | 922116.90 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
10043 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278771 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 66750.28 | 66750.28 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10044 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278771 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 106238.70 | 94665.38 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
10045 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278771 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 487124.06 | 523027.92 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
10046 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278771 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 543343.98 | 583415.60 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
10047 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278772 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 12КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 93671.76 | 0.00 | cистема | 1
10048 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278772 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 12КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 225519.91 | 0.00 | cистема | 1
10049 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278772 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 12КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 50687.40 | 0.00 | cистема | 1
10050 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278772 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 12КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 467462.40 | 0.00 | м кв. | 0
10051 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278772 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 12КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 109523.90 | 0.00 | м кв. | 0
10052 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278772 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 12КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 290047.91 | 0.00 | м кв. | 0
10053 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278772 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 12КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 32116.03 | 0.00 | компл. | 1
10054 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278772 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 12КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 28383.06 | 0.00 | услуга | 1
10055 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278772 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 12КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 107160.67 | 0.00 | cистема | 1
10056 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278772 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 12КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 75078.95 | 0.00 | cистема | 1
10057 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278774 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 372050.81 | 182474.02 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2015-10-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10058 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278774 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 439335.65 | 416373.62 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-09-01 | 2015-10-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10059 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278774 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 14 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1870906.82 | 1523686.80 | м кв. | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2015-08-09 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10060 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278774 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 120420.79 | 132259.12 | м кв. | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10061 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278774 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 14 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 910866.18 | 713651.02 | м кв. | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2015-11-23 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10062 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278774 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 14 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 57379.14 | 45409.71 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
10063 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278774 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 74271.61 | 3284.53 | услуга | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2015-12-02 | ООО "Центр качества" | 6670084423
10064 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278774 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 300878.51 | 185396.88 | cистема | 2 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-04-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10065 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278774 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 14 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 20293.64 | 142875.14 | м кв. | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-04-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10066 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278774 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 14 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 14574.07 | 22819.60 | услуга | 3 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-04-30 | ООО "Центр качества" | 6670084423
10067 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278774 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 221157.68 | 13411.88 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-03-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10068 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278774 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 14 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 186373.56 | 12859.64 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-03-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10069 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278775 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 613077.26 | 671188.72 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
10070 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278775 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1728825.08 | 1856916.44 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
10071 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278775 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 163802.88 | 175917.94 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
10072 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278775 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 15 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1850158.58 | 1986854.50 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
10073 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278775 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 200149.24 | 214251.42 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
10074 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278775 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1963190.78 | 2089358.74 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
10075 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278775 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 101171.34 | 101171.34 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10076 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278775 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 139478.71 | 124210.19 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
10077 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278775 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 232664.14 | 249717.50 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
10078 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278775 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 222067.74 | 238336.40 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
10079 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278776 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 15КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 254719.92 | 0.00 | cистема | 1
10080 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278776 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 15КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 613252.20 | 0.00 | cистема | 1
10081 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278776 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 15КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 137833.33 | 0.00 | cистема | 1
10082 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278776 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 15КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 297826.37 | 0.00 | м кв. | 0
10083 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278776 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 15КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 87332.54 | 0.00 | компл. | 1
10084 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278776 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 15КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 26072.64 | 0.00 | услуга | 1
10085 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278778 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 301129.92 | 0.00 | cистема | 1
10086 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278778 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 162946.58 | 0.00 | cистема | 1
10087 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278778 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1502767.91 | 0.00 | м кв. | 0
10088 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278778 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 352090.37 | 0.00 | м кв. | 0
10089 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278778 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 17 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 932427.29 | 0.00 | м кв. | 0
10090 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278778 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 103244.54 | 0.00 | компл. | 1
10091 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278778 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 71917.11 | 0.00 | услуга | 1
10092 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278778 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 344493.18 | 0.00 | cистема | 1
10093 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278784 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 225026.86 | 157904.06 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2015-08-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
10094 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278784 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 241023.09 | 370191.96 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-09-01 | 2015-12-25 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
10095 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278784 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 136351.23 | 137765.00 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2015-12-25 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
10096 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278784 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 26 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 980983.19 | 514713.23 | м кв. | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
10097 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278784 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 26 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 71429.38 | 69138.46 | м кв. | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
10098 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278784 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 26 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 577014.16 | 400503.79 | м кв. | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
10099 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278784 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 26 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 29475.81 | 28886.29 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
10100 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278784 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 26 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 48229.60 | 47282.60 | услуга | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2015-12-31 | ООО "Центр качества" | 6670084423
10101 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278784 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 99192.64 | 70162.80 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2015-12-25 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
10102 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278784 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 80459.45 | 65967.90 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2015-12-25 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
10103 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278786 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 224787.18 | 157904.06 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2015-08-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10104 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278786 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 239485.10 | 390301.52 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-09-01 | 2015-12-25 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10105 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278786 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 146496.11 | 28817.96 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2015-11-19 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10106 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278786 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 28 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 1033292.89 | 776421.81 | м кв. | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10107 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278786 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 28 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 39202.90 | 52731.57 | м кв. | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10108 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278786 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 28 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 579415.01 | 471667.96 | м кв. | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10109 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278786 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 28 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 29778.84 | 29183.26 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
10110 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278786 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 28 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 48794.20 | 47837.20 | услуга | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2015-12-31 | ООО "Центр качества" | 6670084423
10111 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278786 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 91280.25 | 31025.74 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2015-12-25 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10112 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278786 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 85750.56 | 65452.24 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2015-12-25 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10113 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278788 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 276075.06 | 170099.36 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10114 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278788 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 554492.40 | 551165.02 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-09-01 | 2015-12-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10115 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278788 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 123852.35 | 46277.24 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2015-12-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10116 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278788 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 30 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 591469.54 | 600512.66 | м кв. | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10117 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278788 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 30 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 78077.14 | 51938.76 | м кв. | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10118 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278788 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 30 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 360278.81 | 806107.49 | м кв. | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2015-12-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10119 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278788 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 30 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 29655.99 | 28190.98 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
10120 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278788 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 30 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 44231.80 | 43365.00 | услуга | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2015-12-31 | ООО "Центр качества" | 6670084423
10121 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278788 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 125061.54 | 1207.14 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2015-12-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10122 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278788 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 102283.16 | 53012.68 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2015-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10123 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278789 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 30КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 113284.08 | 0.00 | cистема | 1
10124 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278789 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 30КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 272737.65 | 0.00 | cистема | 1
10125 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278789 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 30КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 61299.97 | 0.00 | cистема | 1
10126 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278789 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 30КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 565336.32 | 0.00 | м кв. | 0
10127 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278789 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 30КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 132455.23 | 0.00 | м кв. | 0
10128 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278789 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 30КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 350776.06 | 0.00 | м кв. | 0
10129 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278789 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 30КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 38840.26 | 0.00 | компл. | 1
10130 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278789 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 30КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 34325.70 | 0.00 | услуга | 1
10131 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278789 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 30КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 129597.20 | 0.00 | cистема | 1
10132 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001278789 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 30КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 90798.44 | 0.00 | cистема | 1
10133 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001294875 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 45 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 76690.34 | 76690.34 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
10134 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001294875 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 546525.44 | 546525.44 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
10135 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001294875 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1150170.91 | 1150170.91 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
10136 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001294875 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 325690.88 | 325690.88 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
10137 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001294875 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 45 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1483815.94 | 1030444.44 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-11-01 | 2016-05-23 | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
10138 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001294875 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 45 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 113739.81 | 113739.81 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
10139 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001294875 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 45 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 876917.27 | 876917.27 | м кв. | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
10140 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001294875 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 45 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 100157.40 | 68731.46 | услуга | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
10141 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001294875 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 233698.92 | 233698.92 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
10142 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001294875 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 45 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 277310.83 | 277310.83 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | ООО "СеверГазСтрой" | 7721785703
10143 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001295903 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 62 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2016 | 2059303.52 | 0.00 | шт. | 1
10144 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001295903 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 62 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 311817.70 | 0.00 | компл. | 1
10145 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001295903 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 62 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 41186.07 | 0.00 | услуга | 1
10146 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001295910 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 92А КОРПУС 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 221060.02 | 213877.24 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-10-01 |  | ООО "МВ-Строй" | 6672337221 | 5
10147 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001295910 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 92А КОРПУС 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 954250.66 | 922467.01 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-08-15 |  | ООО "МВ-Строй" | 6672337221 | 5
10148 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001295910 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 92А КОРПУС 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 145353.58 | 140506.85 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-10-01 |  | ООО "МВ-Строй" | 6672337221 | 5
10149 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001295910 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 92А КОРПУС 7 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1071542.66 | 1035739.93 | м кв. | 0 |  | 2016-05-27 | 2016-10-01 |  | ООО "МВ-Строй" | 6672337221 | 5
10150 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001295910 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 92А КОРПУС 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 121715.82 | 117537.91 | м кв. | 0 |  | 2016-05-27 | 2016-10-01 |  | ООО "МВ-Строй" | 6672337221 | 5
10151 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001295910 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 92А КОРПУС 7 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 340369.82 | 328342.79 | м кв. | 0 |  | 2016-05-27 | 2016-10-01 |  | ООО "МВ-Строй" | 6672337221 | 5
10152 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001295910 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 92А КОРПУС 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 30386.14 | 30386.14 | компл. | 2 |  | 2015-06-15 | 2015-08-31 | 2016-02-24 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
10153 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001295910 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 92А КОРПУС 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 60950.35 | 0.00 | услуга | 1
10154 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001295910 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 92А КОРПУС 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 91316.66 | 88107.77 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-10-01 |  | ООО "МВ-Строй" | 6672337221 | 5
10155 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001295910 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 92А КОРПУС 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 101908.34 | 98347.57 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-10-01 |  | ООО "МВ-Строй" | 6672337221 | 5
10156 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001295908 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 92АКОРПУС 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 86770.32 | 0.00 | cистема | 1
10157 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001295908 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 92АКОРПУС 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 208904.31 | 0.00 | cистема | 1
10158 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001295908 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 92АКОРПУС 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 46952.91 | 0.00 | cистема | 1
10159 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001295908 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 92АКОРПУС 2 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 433021.24 | 0.00 | м кв. | 0
10160 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001295908 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 92АКОРПУС 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 101454.53 | 0.00 | м кв. | 0
10161 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001295908 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 92АКОРПУС 2 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 268678.10 | 0.00 | м кв. | 0
10162 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001295908 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 92АКОРПУС 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 29749.82 | 0.00 | компл. | 1
10163 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001295908 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 92АКОРПУС 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 26291.88 | 0.00 | услуга | 1
10164 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001295908 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 92АКОРПУС 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 99265.41 | 0.00 | cистема | 1
10165 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001295908 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 92АКОРПУС 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 69547.37 | 0.00 | cистема | 1
10166 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001295907 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 92КОРПУС 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 83952.96 | 0.00 | cистема | 1
10167 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001295907 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 92КОРПУС 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 45428.39 | 0.00 | cистема | 1
10168 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001295907 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 92КОРПУС 1 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 418961.40 | 0.00 | м кв. | 0
10169 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001295907 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 92КОРПУС 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 98160.38 | 0.00 | м кв. | 0
10170 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001295907 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 92КОРПУС 1 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 259954.34 | 0.00 | м кв. | 0
10171 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001295907 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 92КОРПУС 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 28783.87 | 0.00 | компл. | 1
10172 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001295907 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 92КОРПУС 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 20050.00 | 0.00 | услуга | 1
10173 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001295907 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 92КОРПУС 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 96042.34 | 0.00 | cистема | 1
10174 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001297935 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 16КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 440929.42 | 473723.98 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
10175 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001297935 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 16КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1191712.68 | 1280030.96 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
10176 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001297935 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 16КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 52516.12 | 52516.72 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10177 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001297935 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 16КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 32652.84 | 29112.33 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
10178 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001297923 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 400764.00 | 0.00 | cистема | 1
10179 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001297923 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 964861.35 | 0.00 | cистема | 1
10180 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001297923 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 216860.30 | 0.00 | cистема | 1
10181 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001297923 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 468585.60 | 0.00 | м кв. | 0
10182 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001297923 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 137404.80 | 0.00 | компл. | 1
10183 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001297923 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 47445.76 | 0.00 | услуга | 1
10184 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001297923 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 321216.75 | 0.00 | cистема | 1
10185 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001297939 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 165285.12 | 0.00 | cистема | 1
10186 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001297939 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 397933.01 | 0.00 | cистема | 1
10187 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001297939 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 89438.62 | 0.00 | cистема | 1
10188 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001297939 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 20 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 193256.45 | 0.00 | м кв. | 0
10189 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001297939 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 20 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 511793.57 | 0.00 | м кв. | 0
10190 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001297939 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 56669.18 | 0.00 | компл. | 1
10191 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001297939 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 33585.42 | 0.00 | услуга | 1
10192 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001297939 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 189086.48 | 0.00 | cистема | 1
10193 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001297939 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 20 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 132477.84 | 0.00 | cистема | 1
10194 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001297928 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 82140.24 | 0.00 | cистема | 1
10195 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001297928 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 197757.14 | 0.00 | cистема | 1
10196 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001297928 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 44447.50 | 0.00 | cистема | 1
10197 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001297928 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 409915.15 | 0.00 | м кв. | 0
10198 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001297928 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 96040.90 | 0.00 | м кв. | 0
10199 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001297928 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 254341.39 | 0.00 | м кв. | 0
10200 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001297928 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 28162.37 | 0.00 | компл. | 1
10201 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001297928 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 24888.94 | 0.00 | услуга | 1
10202 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001297928 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 93968.59 | 0.00 | cистема | 1
10203 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001297928 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 65836.31 | 0.00 | cистема | 1
10204 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001297929 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 289260.48 | 310814.36 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
10205 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001297929 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 773499.44 | 830826.20 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
10206 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001297929 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 242334.24 | 260271.42 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
10207 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001297929 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 631400.30 | 678092.90 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
10208 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001297929 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 69418.22 | 74310.50 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
10209 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001297929 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 836170.42 | 894133.20 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
10210 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001297929 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 27854.99 | 27854.99 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10211 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001297929 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 64837.91 | 57726.34 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
10212 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001297929 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 170047.44 | 182438.62 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
10213 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001297929 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 229764.88 | 246603.48 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
10214 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001299957 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энгельса, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 426627.82 | 435685.62 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
10215 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001299957 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энгельса, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1319576.30 | 1346509.33 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-08-15 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
10216 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001299957 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энгельса, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 500784.92 | 511004.49 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
10217 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001299957 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энгельса, д. 27 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 92680.74 | 94532.81 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
10218 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001299957 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энгельса, д. 27 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1738937.68 | 1769194.71 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
10219 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001299957 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энгельса, д. 27 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 143540.62 | 129186.55 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-11-02 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Проект СТРОЙКОМПЛЕКС" | 6660127149
10220 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001299957 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энгельса, д. 27 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 95450.55 | 95244.88 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
10221 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001299957 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энгельса, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 285406.60 | 291055.32 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
10222 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001299957 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энгельса, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 408513.64 | 416675.70 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
10223 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001301963 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энергостроителей, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 186658.30 | 186658.30 | cистема | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
10224 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001301963 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энергостроителей, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 629907.60 | 629907.60 | cистема | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-08-15 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
10225 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001301963 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энергостроителей, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 271364.60 | 271364.60 | cистема | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
10226 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001301963 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энергостроителей, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1522284.96 | 1522284.96 | м кв. | 0 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
10227 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001301963 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энергостроителей, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 347577.26 | 347577.26 | м кв. | 0 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
10228 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001301963 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энергостроителей, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 494547.44 | 494547.44 | м кв. | 0 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
10229 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001301963 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энергостроителей, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 35343.36 | 35343.36 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-11-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
10230 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001301963 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энергостроителей, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 75002.74 | 58134.82 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154 | 5
10231 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001301963 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энергостроителей, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 139563.32 | 139563.32 | cистема | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
10232 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001301963 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энергостроителей, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 158233.28 | 158233.28 | cистема | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
10233 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001301970 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энергостроителей, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 449045.46 | 482374.56 | cистема | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
10234 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001301970 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энергостроителей, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 661818.34 | 710866.22 | cистема | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-08-15 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
10235 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001301970 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энергостроителей, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 319601.82 | 343276.16 | cистема | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
10236 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001301970 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энергостроителей, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1808302.80 | 1942074.68 | м кв. | 0 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
10237 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001301970 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энергостроителей, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 422648.86 | 489541.88 | м кв. | 0 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
10238 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001301970 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энергостроителей, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 557369.46 | 594707.02 | м кв. | 0 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
10239 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001301970 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энергостроителей, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 70709.18 | 70709.18 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-11-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
10240 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001301970 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энергостроителей, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 93117.53 | 65415.36 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154 | 5
10241 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001301970 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энергостроителей, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 206212.08 | 221306.64 | cистема | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
10242 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001301970 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энергостроителей, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 230877.62 | 247803.54 | cистема | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
10243 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001301964 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энергостроителей, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 173725.50 | 186646.50 | cистема | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
10244 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001301964 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энергостроителей, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 590256.06 | 633969.16 | cистема | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-08-15 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
10245 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001301964 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энергостроителей, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 218426.26 | 234600.52 | cистема | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
10246 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001301964 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энергостроителей, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1601021.64 | 1719455.88 | м кв. | 0 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
10247 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001301964 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энергостроителей, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 116541.52 | 125179.12 | м кв. | 0 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
10248 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001301964 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энергостроителей, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 531674.96 | 570316.42 | м кв. | 0 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
10249 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001301964 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энергостроителей, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 40734.72 | 40734.72 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-02-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
10250 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001301964 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энергостроителей, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 70165.96 | 48970.23 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154 | 5
10251 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001301964 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энергостроителей, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 133579.54 | 143288.58 | cистема | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
10252 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001301964 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энергостроителей, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 143072.64 | 153484.96 | cистема | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-01 |  | ООО «ЭнТиС-Учет» | 6670370199 | 5
10253 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001301966 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энергостроителей, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 112301.28 | 0.00 | cистема | 1
10254 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001301966 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энергостроителей, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 270371.50 | 0.00 | cистема | 1
10255 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001301966 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энергостроителей, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 60768.16 | 0.00 | cистема | 1
10256 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001301966 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энергостроителей, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 560431.72 | 0.00 | м кв. | 0
10257 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001301966 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энергостроителей, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 131306.11 | 0.00 | м кв. | 0
10258 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001301966 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энергостроителей, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 347732.89 | 0.00 | м кв. | 0
10259 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001301966 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энергостроителей, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 38503.30 | 0.00 | компл. | 1
10260 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001301966 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энергостроителей, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 34027.90 | 0.00 | услуга | 1
10261 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001301966 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энергостроителей, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 128472.87 | 0.00 | cистема | 1
10262 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001301966 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энергостроителей, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 90010.71 | 0.00 | cистема | 1
10263 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001301967 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энергостроителей, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 89724.88 | 89724.88 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-02-03 | Общество с ограниченной ответственностью "ТермоТехника" | 6670114910
10264 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001301967 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энергостроителей, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 296503.40 | 296503.40 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
10265 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001301967 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энергостроителей, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 684447.61 | 684447.61 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
10266 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001301967 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энергостроителей, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 96051.93 | 96051.93 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
10267 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001301967 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энергостроителей, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1254451.76 | 1062581.74 | м кв. | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-10-30 | 2016-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
10268 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001301967 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энергостроителей, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 150286.05 | 150286.05 | м кв. | 274.1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
10269 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001301967 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энергостроителей, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 777091.63 | 777091.63 | м кв. | 832.7 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
10270 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001301967 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энергостроителей, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 70516.20 | 18091.55 | услуга | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-10-30 | 2016-05-11 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
10271 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001301967 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энергостроителей, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 140775.76 | 140775.76 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
10272 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001301967 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энергостроителей, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 126201.86 | 126201.86 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
10273 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302975 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 274506.96 | 0.00 | cистема | 1
10274 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302975 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 660890.59 | 0.00 | cистема | 1
10275 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302975 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 148540.44 | 0.00 | cистема | 1
10276 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302975 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 320961.98 | 0.00 | м кв. | 0
10277 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302975 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 94116.67 | 0.00 | компл. | 1
10278 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302975 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 28098.00 | 0.00 | услуга | 1
10279 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302976 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 281841.82 | 302843.46 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
10280 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302976 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 232236.98 | 249415.42 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
10281 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302976 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 790044.22 | 848457.76 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
10282 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302976 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 100058.10 | 107108.60 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
10283 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302976 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 17 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 837999.42 | 898072.04 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
10284 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302976 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 38182.64 | 38182.64 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10285 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302976 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 45528.34 | 40542.19 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
10286 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302976 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 17118.26 | 18201.50 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
10287 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302976 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 17118.26 | 18201.50 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
10288 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302977 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 380108.05 | 0.00 | cистема | 1
10289 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302977 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 85432.32 | 0.00 | cистема | 1
10290 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302977 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 18 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 184599.74 | 0.00 | м кв. | 0
10291 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302977 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 54130.75 | 0.00 | компл. | 1
10292 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302977 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 19146.01 | 0.00 | услуга | 1
10293 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302977 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 180616.57 | 0.00 | cистема | 1
10294 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302977 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 126543.65 | 0.00 | cистема | 1
10295 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302978 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 306672.56 | 0.00 | cистема | 1
10296 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302978 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 887640.84 | 0.00 | cистема | 1
10297 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302978 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 117471.36 | 0.00 | cистема | 1
10298 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302978 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 19 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 886190.62 | 0.00 | м кв. | 0
10299 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302978 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 19 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 97102.20 | 0.00 | м кв. | 0
10300 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302978 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 19 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 912101.06 | 0.00 | м кв. | 0
10301 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302978 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 19 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 56167.56 | 56167.56 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10302 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302978 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 19 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 69803.91 | 62068.48 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
10303 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302978 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 137912.50 | 0.00 | cистема | 1
10304 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302978 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 145104.60 | 0.00 | cистема | 1
10305 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302979 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 161070.00 | 0.00 | cистема | 1
10306 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302979 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 387784.88 | 0.00 | cистема | 1
10307 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302979 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 87157.75 | 0.00 | cистема | 1
10308 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302979 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 22 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 188328.00 | 0.00 | м кв. | 0
10309 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302979 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 22 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 498741.75 | 0.00 | м кв. | 0
10310 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302979 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 22 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 55224.00 | 0.00 | компл. | 1
10311 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302979 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 22 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 32728.92 | 0.00 | услуга | 1
10312 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302979 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 184264.38 | 0.00 | cистема | 1
10313 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302979 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 129099.38 | 0.00 | cистема | 1
10314 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302980 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 352824.72 | 379031.34 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
10315 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302980 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 99523.56 | 106895.02 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
10316 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302980 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 23 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 945203.60 | 1015083.20 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
10317 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302980 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 100029.78 | 107079.10 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
10318 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302980 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 23 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 782270.38 | 831292.30 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
10319 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302980 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 50480.35 | 50480.35 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10320 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302980 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 45597.04 | 40493.72 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
10321 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302981 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 455064.64 | 488962.50 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
10322 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302981 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1576628.68 | 1693448.68 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
10323 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302981 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 754516.78 | 810329.60 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
10324 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302981 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 24 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 20624.04 | 22077.80 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
10325 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302981 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 24 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1388723.12 | 1488907.48 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
10326 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302981 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 24 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 88995.05 | 88995.05 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10327 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302981 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 24 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 113851.62 | 101446.68 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
10328 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302981 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 699671.56 | 751297.74 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
10329 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302981 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 797351.96 | 856222.16 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
10330 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302982 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 318205.88 | 0.00 | cистема | 1
10331 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302982 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 943112.64 | 0.00 | cистема | 1
10332 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302982 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 260815.40 | 0.00 | cистема | 1
10333 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302982 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 25 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 774679.44 | 0.00 | м кв. | 0
10334 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302982 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 25 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 57254.78 | 0.00 | м кв. | 0
10335 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302982 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 25 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 905940.28 | 0.00 | м кв. | 0
10336 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302982 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 25 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 39570.79 | 39570.79 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10337 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302982 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 25 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 74185.44 | 66093.30 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
10338 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302982 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 226185.94 | 0.00 | cистема | 1
10339 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302982 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 223077.82 | 0.00 | cистема | 1
10340 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302985 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 330361.06 | 0.00 | cистема | 1
10341 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302985 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 920913.30 | 0.00 | cистема | 1
10342 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302985 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 236936.92 | 0.00 | cистема | 1
10343 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302985 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 27 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 831461.04 | 0.00 | м кв. | 0
10344 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302985 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 27 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 100058.10 | 0.00 | м кв. | 0
10345 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302985 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 27 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 2457069.16 | 0.00 | м кв. | 0
10346 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302985 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 27 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 52281.67 | 49144.75 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10347 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302985 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 27 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 100359.05 | 89020.33 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
10348 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302985 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 27 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 141152.78 | 0.00 | cистема | 1
10349 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302986 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 219183.82 | 240353.02 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
10350 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302986 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 680221.62 | 730594.64 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
10351 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302986 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 168633.80 | 181107.58 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
10352 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302986 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 28 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 29140.89 | 29140.89 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10353 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302986 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 28 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 27628.52 | 24704.82 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
10354 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302986 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 148969.10 | 159796.78 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
10355 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302986 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 28 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 164417.66 | 176389.94 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
10356 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302987 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 630469.28 | 0.00 | cистема | 1
10357 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302987 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 176177.54 | 0.00 | cистема | 1
10358 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302987 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 29 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 601967.56 | 0.00 | м кв. | 0
10359 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302987 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 29 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 37696.28 | 0.00 | м кв. | 0
10360 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302987 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 29 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 506822.98 | 0.00 | м кв. | 0
10361 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302987 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 29 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 24102.00 | 24102.00 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10362 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302987 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 29 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 44920.31 | 40020.89 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
10363 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302987 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 133859.20 | 0.00 | cистема | 1
10364 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302987 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 159022.70 | 0.00 | cистема | 1
10365 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302989 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 30КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 323545.38 | 347688.18 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
10366 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302989 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 30КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 841198.40 | 903543.70 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
10367 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302989 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 30КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 247252.48 | 265551.92 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
10368 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302989 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 30КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 27164.68 | 27164.68 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10369 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302989 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 30КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 38497.55 | 34316.88 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
10370 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302989 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 30КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 241285.22 | 258963.98 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
10371 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302989 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 30КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 271595.88 | 291534.34 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
10372 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302990 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 30КОРПУС Б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1023555.60 | 1099415.44 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
10373 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302990 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 30КОРПУС Б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 236066.08 | 253535.98 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
10374 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302990 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 30КОРПУС Б | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 39668.84 | 39668.84 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10375 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302990 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 30КОРПУС Б | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 34628.23 | 30864.81 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
10376 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302990 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 30КОРПУС Б | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 223155.70 | 239504.60 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
10377 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302990 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 30КОРПУС Б | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 248634.26 | 266869.98 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
10378 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302993 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 227994.88 | 0.00 | cистема | 1
10379 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302993 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 630033.86 | 0.00 | cистема | 1
10380 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302993 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 31 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 603960.58 | 0.00 | м кв. | 0
10381 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302993 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 31 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 33660.68 | 0.00 | м кв. | 0
10382 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302993 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 31 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 587008.70 | 0.00 | м кв. | 0
10383 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302993 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 31 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 24449.44 | 24449.44 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10384 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302993 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 31 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 47510.62 | 42330.92 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
10385 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302993 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 133849.76 | 0.00 | cистема | 1
10386 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302993 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 31 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 159022.70 | 0.00 | cистема | 1
10387 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302994 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 323545.38 | 347688.18 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
10388 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302994 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 841150.02 | 903490.60 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
10389 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302994 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 32 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 247252.48 | 265551.92 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
10390 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302994 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 32 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 23028.92 | 23028.92 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10391 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302994 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 32 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 28238.96 | 25177.73 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
10392 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302995 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 32КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 323545.38 | 347688.18 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
10393 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302995 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 32КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 841198.40 | 903543.70 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
10394 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302995 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 32КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 247252.48 | 265551.92 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
10395 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302995 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 32КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 78217.48 | 65505.34 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
10396 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302995 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 32КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 28559.52 | 28559.52 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10397 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302995 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 32КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 34576.93 | 30698.98 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
10398 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302995 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 32КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 112039.82 | 131259.66 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
10399 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302995 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 32КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 126592.76 | 135787.32 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
10400 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302996 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 32КОРПУС Б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 841198.40 | 903543.70 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
10401 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302996 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 32КОРПУС Б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 247252.48 | 265551.92 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
10402 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302996 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 32КОРПУС Б | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 23211.70 | 23211.70 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10403 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302996 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 32КОРПУС Б | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 32023.24 | 28542.46 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
10404 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302996 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 32КОРПУС Б | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 241097.60 | 258776.36 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
10405 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302996 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 32КОРПУС Б | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 271613.58 | 291553.22 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Линкор" | 6659164918 | 5
10406 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302999 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 630033.86 | 0.00 | cистема | 1
10407 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302999 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 176177.54 | 0.00 | cистема | 1
10408 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302999 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 33 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 600159.80 | 0.00 | м кв. | 0
10409 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302999 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 33 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 29793.82 | 0.00 | м кв. | 0
10410 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302999 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 33 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 460200.00 | 0.00 | м кв. | 0
10411 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302999 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 33 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 23226.05 | 23226.05 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10412 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302999 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 33 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 43784.91 | 39009.29 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
10413 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302999 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 133849.76 | 0.00 | cистема | 1
10414 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302999 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 33 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 159030.96 | 0.00 | cистема | 1
10415 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302002 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 34КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 323545.38 | 347688.18 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
10416 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302002 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 34КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 841198.40 | 903543.70 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
10417 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302002 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 34КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 247252.48 | 265551.92 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
10418 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302002 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 34КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2016 | 902821.54 | 969557.62 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
10419 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302002 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 34КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 62372.44 | 66778.56 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
10420 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302002 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 34КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2016 | 735233.22 | 788091.32 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
10421 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302002 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 34КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 35590.46 | 35590.46 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10422 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302002 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 34КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 72502.69 | 64599.58 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
10423 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302002 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 34КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 241097.60 | 258776.36 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
10424 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302002 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 34КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 271613.58 | 291553.22 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
10425 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302003 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 34КОРПУС Б | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 330645.44 | 355312.16 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
10426 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302003 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 34КОРПУС Б | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1023013.98 | 1102495.24 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
10427 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302003 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 34КОРПУС Б | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 236066.08 | 254343.10 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
10428 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302003 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 34КОРПУС Б | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 78588.00 | 112393.82 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
10429 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302003 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 34КОРПУС Б | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 39100.10 | 39100.10 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10430 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302003 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 34КОРПУС Б | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 34089.96 | 30926.46 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
10431 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302003 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 34КОРПУС Б | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 18227.46 | 19393.30 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
10432 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302003 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 34КОРПУС Б | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 17957.24 | 19101.84 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» | 6673119280 | 5
10433 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302006 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 244965.64 | 0.00 | cистема | 1
10434 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302006 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 630033.86 | 0.00 | cистема | 1
10435 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302006 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 176177.54 | 0.00 | cистема | 1
10436 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302006 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 35 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 596059.30 | 0.00 | м кв. | 0
10437 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302006 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 35 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 29516.52 | 0.00 | м кв. | 0
10438 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302006 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 35 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 512337.12 | 0.00 | м кв. | 0
10439 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302006 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 35 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 23592.09 | 23592.09 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10440 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302006 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 35 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 49639.25 | 43926.25 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
10441 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302006 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 133849.76 | 0.00 | cистема | 1
10442 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302006 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 159022.70 | 0.00 | cистема | 1
10443 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302012 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 227994.88 | 0.00 | cистема | 1
10444 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302012 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 489966.68 | 0.00 | cистема | 1
10445 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302012 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 176228.28 | 0.00 | cистема | 1
10446 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302012 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 37 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 611224.66 | 0.00 | м кв. | 0
10447 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302012 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 37 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 30131.30 | 0.00 | м кв. | 0
10448 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302012 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 37 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 510350.00 | 0.00 | м кв. | 0
10449 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302012 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 37 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 26206.20 | 26206.20 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10450 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302012 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 37 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 46775.11 | 41675.31 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
10451 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302012 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 133849.76 | 0.00 | cистема | 1
10452 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302012 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 37 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 159009.72 | 0.00 | cистема | 1
10453 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302013 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2015 | 230003.72 | 79673.60 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2015-09-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10454 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302013 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 249226.17 | 212309.14 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-09-01 | 2015-10-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10455 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302013 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 38 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 895868.43 | 431330.12 | м кв. | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2015-09-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10456 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302013 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 38 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 46862.73 | 43251.72 | м кв. | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2015-11-19 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10457 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302013 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 38 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 843777.43 | 482738.00 | м кв. | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2015-11-19 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10458 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302013 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 38 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 30253.86 | 29648.78 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
10459 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302013 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 38 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 45314.77 | 11585.50 | услуга | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2015-12-02 | ООО "Центр качества" | 6670084423
10460 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302013 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 49074.48 | 146784.92 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10461 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302013 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 118149.51 | 395012.08 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-09-01 | 2016-01-31 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10462 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302013 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 170955.38 | 81050.66 | cистема | 2 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10463 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302013 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 38 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 244902.78 | 561753.04 | м кв. | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-04-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10464 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302013 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 38 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 13521.62 | 62062.05 | м кв. | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-04-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10465 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302013 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 38 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 41832.18 | 539046.57 | м кв. | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-04-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10466 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302013 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 38 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 16693.44 | 28415.70 | услуга | 4 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-04-30 | ООО "Центр качества" | 6670084423
10467 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302013 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 102074.03 | 10945.68 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10468 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302013 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 38 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 94162.11 | 11857.82 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10469 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302015 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 40 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 832878.05 | 419567.88 | м кв. | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2015-10-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10470 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302015 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 40 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 73679.91 | 68529.68 | м кв. | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2015-11-19 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10471 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302015 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 40 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 818218.72 | 462431.38 | м кв. | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2015-11-19 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10472 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302015 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 40 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 30024.54 | 29544.04 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2014-12-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
10473 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302015 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 40 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 34495.53 | 7552.23 | услуга | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2015-12-02 | ООО "Центр качества" | 6670084423
10474 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302015 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 229743.01 | 178387.68 | cистема | 2 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-02-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10475 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302015 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 248943.67 | 148498.28 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2016-07-01 | 2016-05-31 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10476 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302015 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 170761.60 | 58297.90 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-05-31 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10477 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302015 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 40 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 16909.47 | 20601.65 | услуга | 3 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-04-30 | ООО "Центр качества" | 6670084423
10478 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302015 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 101964.00 | 10195.20 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-01-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10479 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302015 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 40 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 94061.04 | 5424.46 | cистема | 1 |  | 2015-07-17 | 2015-11-20 | 2016-01-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10480 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302017 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 42КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 140540.40 | 0.00 | cистема | 1
10481 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302017 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 42КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 338358.74 | 0.00 | cистема | 1
10482 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302017 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 42КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 76048.83 | 0.00 | cистема | 1
10483 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302017 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 42КОРПУС А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 701357.09 | 0.00 | м кв. | 0
10484 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302017 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 42КОРПУС А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 164324.16 | 0.00 | м кв. | 0
10485 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302017 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 42КОРПУС А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 435173.31 | 0.00 | м кв. | 0
10486 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302017 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 42КОРПУС А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 48320.06 | 0.00 | компл. | 1
10487 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302017 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 42КОРПУС А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 42584.51 | 0.00 | услуга | 1
10488 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302017 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 42КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 160778.48 | 0.00 | cистема | 1
10489 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302017 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 42КОРПУС А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 112644.68 | 0.00 | cистема | 1
10490 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302020 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 61 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 346314.66 | 372032.76 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
10491 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302020 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 61 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 828902.80 | 890324.16 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
10492 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302020 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 61 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 83336.32 | 89490.02 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
10493 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302020 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 61 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1274769.34 | 1369008.86 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
10494 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302020 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 61 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 108257.64 | 88431.56 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
10495 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302020 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 61 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 955205.28 | 1023862.40 | м кв. | 0 |  | 2016-05-11 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
10496 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302020 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 61 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 39040.64 | 37869.44 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2015-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443
10497 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302020 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 61 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 75295.35 | 66619.00 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
10498 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302020 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 61 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 49207.18 | 52665.76 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
10499 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001302020 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Энтузиастов, д. 61 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 118774.08 | 127377.46 | cистема | 1 |  | 2016-05-11 | 2016-11-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Капитал-строй" | 6673210443 | 5
10500 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001304036 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Эстонская, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 36479.08 | 36479.08 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-26 | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
10501 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001304036 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Эстонская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 179160.40 | 0.00 | cистема | 1
10502 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001304036 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Эстонская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 692670.30 | 0.00 | cистема | 1
10503 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001304036 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Эстонская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 74314.80 | 0.00 | cистема | 1
10504 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001304036 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Эстонская, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1376555.00 | 0.00 | м кв. | 472
10505 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001304036 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Эстонская, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 156210.28 | 0.00 | м кв. | 0
10506 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001304036 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Эстонская, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 748940.61 | 0.00 | м кв. | 527.2
10507 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001304036 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Эстонская, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 66277.51 | 0.00 | услуга | 1
10508 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1001304036 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ул. Эстонская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 86024.00 | 0.00 | cистема | 1
10509 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000352098 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ш. Елизаветинское, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 760473.42 | 0.00 | cистема | 1
10510 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000352098 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ш. Елизаветинское, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 693041.14 | 0.00 | cистема | 1
10511 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000352098 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ш. Елизаветинское, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 95367.60 | 0.00 | cистема | 1
10512 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000352098 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ш. Елизаветинское, д. 18 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 210732.66 | 0.00 | м кв. | 0
10513 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000352098 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ш. Елизаветинское, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 45348.52 | 45348.52 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-02-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
10514 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000352098 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ш. Елизаветинское, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 38182.46 | 0.00 | услуга | 1
10515 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000352098 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ш. Елизаветинское, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 149508.36 | 0.00 | cистема | 1
10516 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000352099 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ш. Елизаветинское, д. 20 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 795416.32 | 0.00 | м кв. | 0
10517 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000352099 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ш. Елизаветинское, д. 20 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 186361.73 | 0.00 | м кв. | 0
10518 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000352099 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ш. Елизаветинское, д. 20 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 493534.55 | 0.00 | м кв. | 0
10519 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000352099 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ш. Елизаветинское, д. 20 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 54647.42 | 46466.37 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
10520 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000352099 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ш. Елизаветинское, д. 20 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 29506.25 | 0.00 | услуга | 1
10521 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000352100 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ш. Елизаветинское, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 363368.02 | 391108.64 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Реал-Строй» | 6670370223 | 5
10522 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000352100 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ш. Елизаветинское, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 656662.92 | 705327.30 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Реал-Строй» | 6670370223 | 5
10523 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000352100 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ш. Елизаветинское, д. 22 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 435748.04 | 467610.40 | м кв. | 337.9 |  | 2016-05-27 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Реал-Строй» | 6670370223 | 5
10524 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000352100 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ш. Елизаветинское, д. 22 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1026994.12 | 1101909.96 | м кв. | 715.23 |  | 2016-05-27 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Реал-Строй» | 6670370223 | 5
10525 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000352100 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ш. Елизаветинское, д. 22 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 42514.02 | 54505.15 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
10526 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000352100 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ш. Елизаветинское, д. 22 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 56995.77 | 31823.84 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | ООО «Урал АСТ» | 6679029145 | 5
10527 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000352100 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ш. Елизаветинское, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 367015.40 | 394027.96 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Реал-Строй» | 6670370223 | 5
10528 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000352101 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ш. Елизаветинское, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 328208.74 | 353341.56 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Реал-Строй» | 6670370223 | 5
10529 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000352101 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ш. Елизаветинское, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 613038.32 | 658471.86 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Реал-Строй» | 6670370223 | 5
10530 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000352101 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ш. Елизаветинское, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 217613.24 | 233730.86 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Реал-Строй» | 6670370223 | 5
10531 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000352101 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ш. Елизаветинское, д. 24 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 205281.06 | 220094.78 | м кв. | 0 |  | 2016-05-27 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Реал-Строй» | 6670370223 | 5
10532 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000352101 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ш. Елизаветинское, д. 24 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 890217.96 | 940692.46 | м кв. | 707.36 |  | 2016-05-27 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Реал-Строй» | 6670370223 | 5
10533 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000352101 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ш. Елизаветинское, д. 24 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 48926.61 | 54362.88 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
10534 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000352101 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ш. Елизаветинское, д. 24 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 62337.25 | 34656.63 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | ООО «Урал АСТ» | 6679029145 | 5
10535 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000352101 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ш. Елизаветинское, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 338243.46 | 363116.68 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Реал-Строй» | 6670370223 | 5
10536 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1000352101 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ш. Елизаветинское, д. 24 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 524259.84 | 562920.18 | cистема | 1 |  | 2016-05-27 | 2016-10-31 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Реал-Строй» | 6670370223 | 5
10537 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 6500010771 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ш. Елизаветинское, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 103371.62 | 0.00 | cистема | 1
10538 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 6500010771 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ш. Елизаветинское, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 203534.59 | 0.00 | cистема | 1
10539 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 6500010771 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ш. Елизаветинское, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 42100.63 | 0.00 | cистема | 1
10540 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 6500010771 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ш. Елизаветинское, д. 46 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 378967.49 | 0.00 | м кв. | 0
10541 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 6500010771 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ш. Елизаветинское, д. 46 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 95582.35 | 0.00 | м кв. | 0
10542 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 6500010771 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ш. Елизаветинское, д. 46 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 54979.75 | 0.00 | м кв. | 0
10543 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 6500010771 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ш. Елизаветинское, д. 46 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 28267.20 | 15739.22 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
10544 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 6500010771 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ш. Елизаветинское, д. 46 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 20242.37 | 0.00 | услуга | 1
10545 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 6500010771 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ш. Елизаветинское, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 77413.15 | 0.00 | cистема | 1
10546 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 6500010771 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ш. Елизаветинское, д. 46 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 56168.78 | 0.00 | cистема | 1
10547 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 6500010772 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ш. Елизаветинское, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 105211.57 | 0.00 | cистема | 1
10548 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 6500010772 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ш. Елизаветинское, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 207157.38 | 0.00 | cистема | 1
10549 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 6500010772 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ш. Елизаветинское, д. 48 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 385712.86 | 0.00 | м кв. | 0
10550 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 6500010772 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ш. Елизаветинское, д. 48 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 97283.66 | 0.00 | м кв. | 0
10551 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 6500010772 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ш. Елизаветинское, д. 48 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 55958.36 | 0.00 | м кв. | 0
10552 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 6500010772 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ш. Елизаветинское, д. 48 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 18839.81 | 16019.37 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
10553 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 6500010772 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ш. Елизаветинское, д. 48 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 19745.67 | 0.00 | услуга | 1
10554 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 6500010772 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ш. Елизаветинское, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 78791.06 | 0.00 | cистема | 1
10555 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 6500010772 | муниципальное образование «город Екатеринбург», г. Екатеринбург, ш. Елизаветинское, д. 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 57168.55 | 0.00 | cистема | 1
10556 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1010006102 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Глубокое (г Екатеринбург), ул. Алая, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 29636.88 | 0.00 | cистема | 1
10557 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1010006102 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Глубокое (г Екатеринбург), ул. Алая, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 71352.42 | 0.00 | cистема | 1
10558 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1010006102 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Глубокое (г Екатеринбург), ул. Алая, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 16037.03 | 0.00 | cистема | 1
10559 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1010006102 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Глубокое (г Екатеринбург), ул. Алая, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 147900.79 | 0.00 | м кв. | 0
10560 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1010006102 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Глубокое (г Екатеринбург), ул. Алая, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 34652.35 | 0.00 | м кв. | 0
10561 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1010006102 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Глубокое (г Екатеринбург), ул. Алая, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 91768.48 | 0.00 | м кв. | 0
10562 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1010006102 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Глубокое (г Екатеринбург), ул. Алая, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 10161.22 | 7559.85 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
10563 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1010006102 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Глубокое (г Екатеринбург), ул. Алая, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 8980.14 | 0.00 | услуга | 1
10564 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1010006102 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Глубокое (г Екатеринбург), ул. Алая, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 33904.65 | 0.00 | cистема | 1
10565 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1010006102 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Глубокое (г Екатеринбург), ул. Алая, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 23754.29 | 0.00 | cистема | 1
10566 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030027109 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), пер. Молочный, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 88452.00 | 0.00 | cистема | 1
10567 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030027109 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), пер. Молочный, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 212953.05 | 0.00 | cистема | 1
10568 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030027109 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), пер. Молочный, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 47862.90 | 0.00 | cистема | 1
10569 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030027109 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), пер. Молочный, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 441413.55 | 0.00 | м кв. | 0
10570 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030027109 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), пер. Молочный, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 103420.80 | 0.00 | м кв. | 0
10571 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030027109 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), пер. Молочный, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 273885.30 | 0.00 | м кв. | 0
10572 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030027109 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), пер. Молочный, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 30326.40 | 22462.27 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
10573 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030027109 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), пер. Молочный, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 26801.44 | 0.00 | услуга | 1
10574 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030027109 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), пер. Молочный, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 101189.25 | 0.00 | cистема | 1
10575 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030027109 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), пер. Молочный, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 70895.25 | 0.00 | cистема | 1
10576 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030027110 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), пер. Молочный, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 86158.80 | 0.00 | cистема | 1
10577 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030027110 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), пер. Молочный, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 207432.05 | 0.00 | cистема | 1
10578 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030027110 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), пер. Молочный, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 100739.52 | 0.00 | м кв. | 0
10579 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030027110 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), пер. Молочный, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 266784.57 | 0.00 | м кв. | 0
10580 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030027110 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), пер. Молочный, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 29540.16 | 21977.60 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
10581 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030027110 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), пер. Молочный, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 16574.76 | 0.00 | услуга | 1
10582 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030027110 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), пер. Молочный, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 98565.83 | 0.00 | cистема | 1
10583 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030027110 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), пер. Молочный, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 69057.23 | 0.00 | cистема | 1
10584 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030029118 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), пер. Озерный, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 69320.16 | 0.00 | cистема | 1
10585 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030029118 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), пер. Озерный, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 166892.09 | 0.00 | cистема | 1
10586 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030029118 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), пер. Озерный, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 37510.33 | 0.00 | cистема | 1
10587 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030029118 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), пер. Озерный, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 81051.26 | 0.00 | м кв. | 0
10588 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030029118 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), пер. Озерный, д. 23 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 214644.92 | 0.00 | м кв. | 0
10589 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030029118 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), пер. Озерный, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 23766.91 | 17682.35 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
10590 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030029118 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), пер. Озерный, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 14085.64 | 0.00 | услуга | 1
10591 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030029118 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), пер. Озерный, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 79302.39 | 0.00 | cистема | 1
10592 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030029118 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), пер. Озерный, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 55560.87 | 0.00 | cистема | 1
10593 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030020120 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Главная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 99219.12 | 0.00 | cистема | 1
10594 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030020120 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Главная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 238875.48 | 0.00 | cистема | 1
10595 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030020120 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Главная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 53689.17 | 0.00 | cистема | 1
10596 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030020120 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Главная, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 116010.05 | 0.00 | м кв. | 0
10597 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030020120 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Главная, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 307224.92 | 0.00 | м кв. | 0
10598 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030020120 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Главная, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 34017.98 | 25309.05 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
10599 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030020120 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Главная, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 20161.02 | 0.00 | услуга | 1
10600 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030020120 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Главная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 113506.86 | 0.00 | cистема | 1
10601 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030020120 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Главная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 79525.22 | 0.00 | cистема | 1
10602 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030020128 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Главная, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 124531.68 | 0.00 | cистема | 1
10603 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030020128 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Главная, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 67386.24 | 0.00 | cистема | 1
10604 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030020128 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Главная, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 621466.68 | 0.00 | м кв. | 0
10605 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030020128 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Главная, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 145606.27 | 0.00 | м кв. | 0
10606 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030020128 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Главная, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 385603.45 | 0.00 | м кв. | 0
10607 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030020128 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Главная, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 42696.58 | 31765.84 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
10608 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030020128 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Главная, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 26891.89 | 0.00 | услуга | 1
10609 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030020121 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Главная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 93715.44 | 0.00 | cистема | 1
10610 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030020121 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Главная, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 50711.04 | 0.00 | cистема | 1
10611 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030020121 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Главная, д. 2 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 467680.38 | 0.00 | м кв. | 0
10612 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030020121 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Главная, д. 2 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 109574.98 | 0.00 | м кв. | 0
10613 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030020121 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Главная, д. 2 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 290183.17 | 0.00 | м кв. | 0
10614 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030020121 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Главная, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 32131.01 | 23905.16 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
10615 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030020121 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Главная, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 20237.30 | 0.00 | услуга | 1
10616 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030020124 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Главная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 93125.76 | 0.00 | cистема | 1
10617 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030020124 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Главная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 224205.38 | 0.00 | cистема | 1
10618 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030020124 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Главная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 50391.95 | 0.00 | cистема | 1
10619 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030020124 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Главная, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 108885.50 | 0.00 | м кв. | 0
10620 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030020124 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Главная, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 288357.26 | 0.00 | м кв. | 0
10621 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030020124 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Главная, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 31928.83 | 23754.74 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
10622 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030020124 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Главная, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 18922.86 | 0.00 | услуга | 1
10623 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030020124 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Главная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 106536.04 | 0.00 | cистема | 1
10624 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030020124 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Главная, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 74641.32 | 0.00 | cистема | 1
10625 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030020127 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Главная, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 127349.04 | 0.00 | cистема | 1
10626 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030020127 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Главная, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 68910.76 | 0.00 | cистема | 1
10627 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030020127 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Главная, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 635526.52 | 0.00 | м кв. | 0
10628 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030020127 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Главная, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 148900.42 | 0.00 | м кв. | 0
10629 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030020127 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Главная, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 394327.21 | 0.00 | м кв. | 0
10630 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030020127 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Главная, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 43662.53 | 32484.50 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
10631 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030020127 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Главная, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 27500.28 | 0.00 | услуга | 1
10632 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030022144 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Земледелия, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 95550.00 | 0.00 | cистема | 1
10633 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030022144 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Земледелия, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 230041.88 | 0.00 | cистема | 1
10634 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030022144 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Земледелия, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 51703.75 | 0.00 | cистема | 1
10635 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030022144 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Земледелия, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 476835.63 | 0.00 | м кв. | 0
10636 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030022144 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Земледелия, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 111720.00 | 0.00 | м кв. | 0
10637 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030022144 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Земледелия, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 295863.75 | 0.00 | м кв. | 0
10638 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030022144 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Земледелия, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 32760.00 | 24373.13 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
10639 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030022144 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Земледелия, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 28952.18 | 0.00 | услуга | 1
10640 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030022144 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Земледелия, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 109309.38 | 0.00 | cистема | 1
10641 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030022144 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Земледелия, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 76584.38 | 0.00 | cистема | 1
10642 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030022146 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Земледелия, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 115970.40 | 0.00 | cистема | 1
10643 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030022146 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Земледелия, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 279205.11 | 0.00 | cистема | 1
10644 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030022146 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Земледелия, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 62753.58 | 0.00 | cистема | 1
10645 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030022146 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Земледелия, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 578742.21 | 0.00 | м кв. | 0
10646 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030022146 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Земледелия, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 135596.16 | 0.00 | м кв. | 0
10647 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030022146 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Земледелия, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 359094.06 | 0.00 | м кв. | 0
10648 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030022146 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Земледелия, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 43168.32 | 29582.01 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
10649 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030022146 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Земледелия, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 35139.67 | 0.00 | услуга | 1
10650 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030022146 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Земледелия, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 132670.35 | 0.00 | cистема | 1
10651 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030022146 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Земледелия, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 92951.55 | 0.00 | cистема | 1
10652 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030028158 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Овощная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 87862.32 | 0.00 | cистема | 1
10653 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030028158 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Овощная, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 47543.81 | 0.00 | cистема | 1
10654 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030028158 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Овощная, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 438470.79 | 0.00 | м кв. | 0
10655 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030028158 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Овощная, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 102731.33 | 0.00 | м кв. | 0
10656 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030028158 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Овощная, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 272059.40 | 0.00 | м кв. | 0
10657 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030028158 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Овощная, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 30124.22 | 22412.13 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
10658 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030028158 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Овощная, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 18973.35 | 0.00 | услуга | 1
10659 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030039159 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Специалистов, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 60256.56 | 0.00 | cистема | 1
10660 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030039159 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Специалистов, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 145070.98 | 0.00 | cистема | 1
10661 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030039159 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Специалистов, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 32605.86 | 0.00 | cистема | 1
10662 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030039159 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Специалистов, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 70453.82 | 0.00 | м кв. | 0
10663 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030039159 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Специалистов, д. 17 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 186580.13 | 0.00 | м кв. | 0
10664 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030039159 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Специалистов, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 20659.39 | 14880.14 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
10665 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030039159 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Специалистов, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 12243.95 | 0.00 | услуга | 1
10666 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030039159 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Специалистов, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 68933.62 | 0.00 | cистема | 1
10667 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030039159 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Специалистов, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 48296.30 | 0.00 | cистема | 1
10668 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030039164 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Специалистов, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 85634.64 | 0.00 | cистема | 1
10669 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030039164 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Специалистов, д. 30 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 46338.38 | 0.00 | cистема | 1
10670 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030039164 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Специалистов, д. 30 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 427353.71 | 0.00 | м кв. | 0
10671 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030039164 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Специалистов, д. 30 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 100126.66 | 0.00 | м кв. | 0
10672 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030039164 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Специалистов, д. 30 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 265161.55 | 0.00 | м кв. | 0
10673 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030039164 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Специалистов, д. 30 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 29360.45 | 21843.89 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
10674 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1030039164 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Исток (г Екатеринбург), ул. Специалистов, д. 30 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 18492.30 | 0.00 | услуга | 1
10675 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1060026244 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Северка (г Екатеринбург), ул. Стрелочников, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 193971.46 | 0.00 | м кв. | 0
10676 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1060026244 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Северка (г Екатеринбург), ул. Стрелочников, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 513687.10 | 0.00 | м кв. | 0
10677 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1060026244 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Северка (г Екатеринбург), ул. Стрелочников, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 56878.85 | 48363.73 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
10678 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1060026244 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Северка (г Екатеринбург), ул. Стрелочников, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 14153.17 | 0.00 | услуга | 1
10679 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1060026245 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Северка (г Екатеринбург), ул. Стрелочников, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 66328.08 | 0.00 | cистема | 1
10680 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1060026245 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Северка (г Екатеринбург), ул. Стрелочников, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 159688.50 | 0.00 | cистема | 1
10681 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1060026245 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Северка (г Екатеринбург), ул. Стрелочников, д. 13 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 331005.67 | 0.00 | м кв. | 0
10682 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1060026245 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Северка (г Екатеринбург), ул. Стрелочников, д. 13 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 77552.83 | 0.00 | м кв. | 0
10683 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1060026245 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Северка (г Екатеринбург), ул. Стрелочников, д. 13 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 205380.16 | 0.00 | м кв. | 0
10684 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1060026245 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Северка (г Екатеринбург), ул. Стрелочников, д. 13 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 23579.71 | 19336.58 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
10685 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1060026245 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Северка (г Екатеринбург), ул. Стрелочников, д. 13 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 19379.95 | 0.00 | услуга | 1
10686 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1060026245 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Северка (г Екатеринбург), ул. Стрелочников, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 75879.45 | 0.00 | cистема | 1
10687 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1060026245 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Северка (г Екатеринбург), ул. Стрелочников, д. 13 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 53162.69 | 0.00 | cистема | 1
10688 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1060026246 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Северка (г Екатеринбург), ул. Стрелочников, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 517381.62 | 557015.46 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Карат» | 6672299400 | 5
10689 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1060026246 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Северка (г Екатеринбург), ул. Стрелочников, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 432656.44 | 464720.58 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Карат» | 6672299400 | 5
10690 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1060026246 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Северка (г Екатеринбург), ул. Стрелочников, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 154505.66 | 165951.66 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Карат» | 6672299400 | 5
10691 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1060026246 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Северка (г Екатеринбург), ул. Стрелочников, д. 15 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 707903.24 | 760231.52 | м кв. | 415.38 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Карат» | 6672299400 | 5
10692 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1060026246 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Северка (г Екатеринбург), ул. Стрелочников, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 155259.68 | 166496.82 | м кв. | 0 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Карат» | 6672299400 | 5
10693 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1060026246 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Северка (г Екатеринбург), ул. Стрелочников, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 581349.42 | 619701.78 | м кв. | 497.9 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Карат» | 6672299400 | 5
10694 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1060026246 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Северка (г Екатеринбург), ул. Стрелочников, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 25020.14 | 25020.14 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-02-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
10695 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1060026246 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Северка (г Екатеринбург), ул. Стрелочников, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 50981.12 | 54682.35 | услуга | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
10696 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1060026247 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Северка (г Екатеринбург), ул. Стрелочников, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 86049.60 | 0.00 | cистема | 1
10697 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1060026247 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Северка (г Екатеринбург), ул. Стрелочников, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 207169.14 | 0.00 | cистема | 1
10698 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1060026247 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Северка (г Екатеринбург), ул. Стрелочников, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 429424.54 | 0.00 | м кв. | 0
10699 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1060026247 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Северка (г Екатеринбург), ул. Стрелочников, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 100611.84 | 0.00 | м кв. | 0
10700 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1060026247 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Северка (г Екатеринбург), ул. Стрелочников, д. 17 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 266446.44 | 0.00 | м кв. | 0
10701 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1060026247 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Северка (г Екатеринбург), ул. Стрелочников, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 29502.72 | 25085.98 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
10702 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1060026247 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Северка (г Екатеринбург), ул. Стрелочников, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 25142.24 | 0.00 | услуга | 1
10703 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1060026247 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Северка (г Екатеринбург), ул. Стрелочников, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 98440.90 | 0.00 | cистема | 1
10704 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1060026247 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Северка (г Екатеринбург), ул. Стрелочников, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 68969.70 | 0.00 | cистема | 1
10705 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1060026248 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Северка (г Екатеринбург), ул. Стрелочников, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 13732.99 | 13732.99 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-30 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
10706 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1060026248 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Северка (г Екатеринбург), ул. Стрелочников, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 59664.74 | 0.00 | cистема | 1
10707 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1060026248 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Северка (г Екатеринбург), ул. Стрелочников, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 59664.74 | 0.00 | cистема | 1
10708 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1060026248 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Северка (г Екатеринбург), ул. Стрелочников, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 59664.74 | 0.00 | cистема | 1
10709 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1060026248 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Северка (г Екатеринбург), ул. Стрелочников, д. 21 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 50304.00 | 0.00 | м кв. | 0
10710 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1060026248 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Северка (г Екатеринбург), ул. Стрелочников, д. 21 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 73695.36 | 0.00 | м кв. | 0
10711 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1060026248 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Северка (г Екатеринбург), ул. Стрелочников, д. 21 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 47709.15 | 0.00 | м кв. | 0
10712 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1060026248 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Северка (г Екатеринбург), ул. Стрелочников, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 9400.64 | 0.00 | услуга | 1
10713 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1060026248 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Северка (г Екатеринбург), ул. Стрелочников, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 59664.74 | 0.00 | cистема | 1
10714 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1060026248 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Северка (г Екатеринбург), ул. Стрелочников, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 59664.74 | 0.00 | cистема | 1
10715 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1060026249 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Северка (г Екатеринбург), ул. Стрелочников, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 511659.80 | 550604.52 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Карат» | 6672299400 | 5
10716 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1060026249 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Северка (г Екатеринбург), ул. Стрелочников, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 432656.44 | 464720.58 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Карат» | 6672299400 | 5
10717 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1060026249 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Северка (г Екатеринбург), ул. Стрелочников, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 155229.00 | 166728.10 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Карат» | 6672299400 | 5
10718 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1060026249 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Северка (г Екатеринбург), ул. Стрелочников, д. 25 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 683367.50 | 733883.30 | м кв. | 412.46 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Карат» | 6672299400 | 5
10719 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1060026249 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Северка (г Екатеринбург), ул. Стрелочников, д. 25 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 136854.04 | 146730.64 | м кв. | 0 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Карат» | 6672299400 | 5
10720 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1060026249 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Северка (г Екатеринбург), ул. Стрелочников, д. 25 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 576752.14 | 614364.64 | м кв. | 495.95 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Карат» | 6672299400 | 5
10721 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1060026249 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Северка (г Екатеринбург), ул. Стрелочников, д. 25 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 25125.54 | 25125.54 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-02-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
10722 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1060026249 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Северка (г Екатеринбург), ул. Стрелочников, д. 25 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 49930.38 | 53540.64 | услуга | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
10723 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1060026250 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Северка (г Екатеринбург), ул. Стрелочников, д. 29 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 13362.80 | 13362.80 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-30 | Общество с ограниченной ответственносью "НИАС-Центр" | 6658457573
10724 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1060026250 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Северка (г Екатеринбург), ул. Стрелочников, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 100000.00 | 0.00 | cистема | 1
10725 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1060026250 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Северка (г Екатеринбург), ул. Стрелочников, д. 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 260000.00 | 0.00 | cистема | 1
10726 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1060026250 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Северка (г Екатеринбург), ул. Стрелочников, д. 29 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 220424.06 | 0.00 | м кв. | 0
10727 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1060026250 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Северка (г Екатеринбург), ул. Стрелочников, д. 29 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 300000.00 | 0.00 | м кв. | 497.6
10728 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1060026250 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Северка (г Екатеринбург), ул. Стрелочников, д. 29 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 17608.48 | 0.00 | услуга | 1
10729 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1080008321 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Сысерть (г Екатеринбург), ул. Школьная, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 111973.68 | 0.00 | cистема | 1
10730 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1080008321 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Сысерть (г Екатеринбург), ул. Школьная, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 269582.79 | 0.00 | cистема | 1
10731 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1080008321 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Сысерть (г Екатеринбург), ул. Школьная, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 60590.89 | 0.00 | cистема | 1
10732 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1080008321 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Сысерть (г Екатеринбург), ул. Школьная, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 558796.86 | 0.00 | м кв. | 0
10733 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1080008321 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Сысерть (г Екатеринбург), ул. Школьная, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 130923.07 | 0.00 | м кв. | 0
10734 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1080008321 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Сысерть (г Екатеринбург), ул. Школьная, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 346718.50 | 0.00 | м кв. | 0
10735 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1080008321 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Сысерть (г Екатеринбург), ул. Школьная, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 38390.97 | 36471.43 | компл. | 1 |  | 2015-11-30 | 2016-01-31 |  | Общество с ограниченной ответтсвенностью "УК БлагоДар" | 6639017425
10736 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1080008321 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Сысерть (г Екатеринбург), ул. Школьная, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 33928.64 | 0.00 | услуга | 1
10737 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1080008321 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Сысерть (г Екатеринбург), ул. Школьная, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 128098.10 | 0.00 | cистема | 1
10738 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1080008321 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Сысерть (г Екатеринбург), ул. Школьная, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 89748.14 | 0.00 | cистема | 1
10739 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1100016357 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шабровский (г Екатеринбург), ул. Ленина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 212515.64 | 228776.04 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Карат» | 6672299400 | 5
10740 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1100016357 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шабровский (г Екатеринбург), ул. Ленина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 471074.88 | 505982.82 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Карат» | 6672299400 | 5
10741 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1100016357 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шабровский (г Екатеринбург), ул. Ленина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 134560.12 | 144518.14 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Карат» | 6672299400 | 5
10742 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1100016357 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шабровский (г Екатеринбург), ул. Ленина, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 115012.15 | 123296.73 | м кв. | 0 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Карат» | 6672299400 | 5
10743 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1100016357 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шабровский (г Екатеринбург), ул. Ленина, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 423160.98 | 453902.34 | м кв. | 425.36 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Карат» | 6672299400 | 5
10744 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1100016357 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шабровский (г Екатеринбург), ул. Ленина, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 27071.82 | 27071.82 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
10745 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1100016357 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шабровский (г Екатеринбург), ул. Ленина, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 29453.44 | 16445.07 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | ООО «Урал АСТ» | 6679029145 | 5
10746 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1100016357 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шабровский (г Екатеринбург), ул. Ленина, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 116348.00 | 124780.28 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Карат» | 6672299400 | 5
10747 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1100016359 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шабровский (г Екатеринбург), ул. Ленина, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 164892.00 | 0.00 | cистема | 1
10748 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1100016359 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шабровский (г Екатеринбург), ул. Ленина, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 396986.55 | 0.00 | cистема | 1
10749 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1100016359 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шабровский (г Екатеринбург), ул. Ленина, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 89225.90 | 0.00 | cистема | 1
10750 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1100016359 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шабровский (г Екатеринбург), ул. Ленина, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 192796.80 | 0.00 | м кв. | 0
10751 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1100016359 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шабровский (г Екатеринбург), ул. Ленина, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 510576.30 | 0.00 | м кв. | 0
10752 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1100016359 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шабровский (г Екатеринбург), ул. Ленина, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 69563.52 | 48070.85 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
10753 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1100016359 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шабровский (г Екатеринбург), ул. Ленина, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 33505.54 | 0.00 | услуга | 1
10754 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1100016359 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шабровский (г Екатеринбург), ул. Ленина, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 188636.75 | 0.00 | cистема | 1
10755 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1100016359 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шабровский (г Екатеринбург), ул. Ленина, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 132162.75 | 0.00 | cистема | 1
10756 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1100016361 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шабровский (г Екатеринбург), ул. Ленина, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 233008.70 | 250788.94 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Карат» | 6672299400 | 5
10757 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1100016361 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шабровский (г Екатеринбург), ул. Ленина, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 494542.72 | 531189.98 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Карат» | 6672299400 | 5
10758 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1100016361 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шабровский (г Екатеринбург), ул. Ленина, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 134338.28 | 144279.78 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Карат» | 6672299400 | 5
10759 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1100016361 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шабровский (г Екатеринбург), ул. Ленина, д. 15 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 505292.52 | 542633.62 | м кв. | 281.28 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Карат» | 6672299400 | 5
10760 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1100016361 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шабровский (г Екатеринбург), ул. Ленина, д. 15 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 89275.57 | 95676.06 | м кв. | 0 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Карат» | 6672299400 | 5
10761 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1100016361 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шабровский (г Екатеринбург), ул. Ленина, д. 15 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 408967.94 | 439199.54 | м кв. | 379.26 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Карат» | 6672299400 | 5
10762 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1100016361 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шабровский (г Екатеринбург), ул. Ленина, д. 15 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 30041.86 | 30041.86 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-15 | 2016-01-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
10763 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1100016361 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шабровский (г Екатеринбург), ул. Ленина, д. 15 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 41598.10 | 20891.14 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | ООО «Урал АСТ» | 6679029145 | 5
10764 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1100016361 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шабровский (г Екатеринбург), ул. Ленина, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 104671.90 | 112239.24 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Карат» | 6672299400 | 5
10765 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1100016361 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шабровский (г Екатеринбург), ул. Ленина, д. 15 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 109807.26 | 117755.74 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Карат» | 6672299400 | 5
10766 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1100016362 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шабровский (г Екатеринбург), ул. Ленина, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 127043.28 | 0.00 | cистема | 1
10767 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1100016362 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шабровский (г Екатеринбург), ул. Ленина, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 305863.68 | 0.00 | cистема | 1
10768 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1100016362 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шабровский (г Екатеринбург), ул. Ленина, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 68745.31 | 0.00 | cистема | 1
10769 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1100016362 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шабровский (г Екатеринбург), ул. Ленина, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 148542.91 | 0.00 | м кв. | 0
10770 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1100016362 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шабровский (г Екатеринбург), ул. Ленина, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 393380.44 | 0.00 | м кв. | 0
10771 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1100016362 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шабровский (г Екатеринбург), ул. Ленина, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 53449.34 | 37036.84 | компл. | 1 |  | 2016-05-24 | 2016-10-30 |  | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
10772 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1100016362 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шабровский (г Екатеринбург), ул. Ленина, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 25814.80 | 0.00 | услуга | 1
10773 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1100016362 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шабровский (г Екатеринбург), ул. Ленина, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 145337.75 | 0.00 | cистема | 1
10774 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1100016362 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шабровский (г Екатеринбург), ул. Ленина, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 101826.59 | 0.00 | cистема | 1
10775 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1100016363 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шабровский (г Екатеринбург), ул. Ленина, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 544130.03 | 462489.20 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 2015-12-14 | ИП Пермяков | 6656024672
10776 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1100016363 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шабровский (г Екатеринбург), ул. Ленина, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 156796.02 | 242826.30 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-14 | ИП Пермяков | 6656024672
10777 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1100016363 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шабровский (г Екатеринбург), ул. Ленина, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 516823.30 | 370199.04 | м кв. | 0 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-14 | ИП Пермяков | 6656024672
10778 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1100016363 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шабровский (г Екатеринбург), ул. Ленина, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 102492.48 | 71267.28 | м кв. | 0 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-10-14 | ИП Пермяков | 6656024672
10779 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1100016363 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шабровский (г Екатеринбург), ул. Ленина, д. 17 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 308238.26 | 262993.68 | м кв. | 0 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-12-14 | ИП Пермяков | 6656024672
10780 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1100016363 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шабровский (г Екатеринбург), ул. Ленина, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 33405.04 | 33405.04 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомплексПроект" | 6671430884
10781 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1100016363 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шабровский (г Екатеринбург), ул. Ленина, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 38439.18 | 1282.81 | услуга | 1 |  | 2015-07-27 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | ООО "Вест" | 6670170224
10782 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1100016363 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шабровский (г Екатеринбург), ул. Ленина, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 130181.31 | 84804.24 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-11-11 | ИП Пермяков | 6656024672
10783 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1100016363 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шабровский (г Екатеринбург), ул. Ленина, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2015 | 163297.84 | 58938.64 | cистема | 1 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2015-11-11 | ИП Пермяков | 6656024672
10784 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1100016363 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шабровский (г Екатеринбург), ул. Ленина, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 204210.76 | 165423.02 | cистема | 2 |  | 2015-08-03 | 2015-12-01 | 2016-06-02 | ИП Пермяков | 6656024672
10785 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1100016363 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шабровский (г Екатеринбург), ул. Ленина, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 4084.22 | 28322.78 | услуга | 4 |  | 2015-07-27 | 2015-12-01 | 2016-05-10 | ООО "Вест" | 6670170224
10786 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1100016364 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шабровский (г Екатеринбург), ул. Ленина, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 218407.38 | 235104.38 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Карат» | 6672299400 | 5
10787 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1100016364 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шабровский (г Екатеринбург), ул. Ленина, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 471058.36 | 505966.30 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Карат» | 6672299400 | 5
10788 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1100016364 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шабровский (г Екатеринбург), ул. Ленина, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 134560.12 | 144518.14 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Карат» | 6672299400 | 5
10789 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1100016364 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шабровский (г Екатеринбург), ул. Ленина, д. 18 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 105665.59 | 113257.41 | м кв. | 0 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Карат» | 6672299400 | 5
10790 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1100016364 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шабровский (г Екатеринбург), ул. Ленина, д. 18 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 441279.88 | 473349.92 | м кв. | 423.29 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Карат» | 6672299400 | 5
10791 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1100016364 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шабровский (г Екатеринбург), ул. Ленина, д. 18 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 29787.28 | 29787.28 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
10792 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1100016364 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шабровский (г Екатеринбург), ул. Ленина, д. 18 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 34274.14 | 19135.50 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | ООО «Урал АСТ» | 6679029145 | 5
10793 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1100016364 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шабровский (г Екатеринбург), ул. Ленина, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 117949.26 | 126500.72 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Карат» | 6672299400 | 5
10794 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1100016364 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шабровский (г Екатеринбург), ул. Ленина, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 224786.46 | 241254.54 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Карат» | 6672299400 | 5
10795 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1100016355 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шабровский (г Екатеринбург), ул. Ленина, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 212515.64 | 228776.04 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Карат» | 6672299400 | 5
10796 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1100016355 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шабровский (г Екатеринбург), ул. Ленина, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 472627.76 | 507651.34 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-08-15 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Карат» | 6672299400 | 5
10797 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1100016355 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шабровский (г Екатеринбург), ул. Ленина, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 134560.12 | 144518.14 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Карат» | 6672299400 | 5
10798 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1100016355 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шабровский (г Екатеринбург), ул. Ленина, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 92776.51 | 99412.13 | м кв. | 0 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Карат» | 6672299400 | 5
10799 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1100016355 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шабровский (г Екатеринбург), ул. Ленина, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 477542.46 | 512284.02 | м кв. | 412.67 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Карат» | 6672299400 | 5
10800 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1100016355 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шабровский (г Екатеринбург), ул. Ленина, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 29847.92 | 29847.92 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-01-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
10801 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1100016355 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шабровский (г Екатеринбург), ул. Ленина, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 34623.14 | 19330.24 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | ООО «Урал АСТ» | 6679029145 | 5
10802 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1100016355 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шабровский (г Екатеринбург), ул. Ленина, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 116348.00 | 124780.28 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Карат» | 6672299400 | 5
10803 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1100016355 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шабровский (г Екатеринбург), ул. Ленина, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2016 | 224786.46 | 241254.54 | cистема | 1 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Карат» | 6672299400 | 5
10804 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1100019377 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шабровский (г Екатеринбург), ул. Луначарского, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 138778.35 | 148823.30 | м кв. | 0 |  | 2016-05-31 | 2016-10-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Карат» | 6672299400 | 5
10805 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1100019377 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шабровский (г Екатеринбург), ул. Луначарского, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 14453.94 | 32849.86 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2016-07-01 |  | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
10806 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1100019377 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шабровский (г Екатеринбург), ул. Луначарского, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 2775.57 | 1547.76 | услуга | 1 |  | 2016-05-30 | 2016-12-01 |  | ООО «Урал АСТ» | 6679029145 | 5
10807 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1120004439 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шувакиш (г Екатеринбург), ул. Привокзальная, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 306484.94 | 329710.88 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
10808 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1120004439 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шувакиш (г Екатеринбург), ул. Привокзальная, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 567043.10 | 609066.44 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-08-15 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
10809 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1120004439 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шувакиш (г Екатеринбург), ул. Привокзальная, д. 17 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 149212.18 | 160266.42 | cистема | 1 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
10810 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1120004439 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шувакиш (г Екатеринбург), ул. Привокзальная, д. 17 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 729299.00 | 783223.82 | м кв. | 412.64 |  | 2016-05-12 | 2016-11-30 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
10811 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1120004439 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шувакиш (г Екатеринбург), ул. Привокзальная, д. 17 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 158927.12 | 170406.16 | м кв. | 0 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
10812 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1120004439 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шувакиш (г Екатеринбург), ул. Привокзальная, д. 17 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 598783.92 | 640951.22 | м кв. | 495 |  | 2016-05-12 | 2016-10-01 |  | ООО «СК ИНЭК-Техполимер» | 6674352842 | 5
10813 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1120004439 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шувакиш (г Екатеринбург), ул. Привокзальная, д. 17 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 28328.04 | 28328.04 | компл. | 1 |  | 2015-04-13 | 2015-08-31 | 2016-02-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования, архитектуры и дизайна" | 6658340247
10814 | Свердловская область | 65701000 | муниципальное образование «город Екатеринбург» | 1120004439 | муниципальное образование «город Екатеринбург», п. Шувакиш (г Екатеринбург), ул. Привокзальная, д. 17 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 50195.01 | 43098.00 | услуга | 1 |  | 2016-05-17 | 2016-12-01 |  | ООО "Вест" | 6670170224 | 5
10815 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190008357 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. 8 Марта, д. 51 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 26053.69 | 26053.69 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
10816 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190008357 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. 8 Марта, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 340039.42 | 0.00 | cистема | 1
10817 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190008357 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. 8 Марта, д. 51 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 480166.78 | 0.00 | cистема | 1
10818 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190008357 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. 8 Марта, д. 51 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1222862.32 | 0.00 | м кв. | 378
10819 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190008357 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. 8 Марта, д. 51 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 129143.92 | 0.00 | м кв. | 0
10820 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190008357 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. 8 Марта, д. 51 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 287547.12 | 0.00 | м кв. | 435
10821 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190008357 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. 8 Марта, д. 51 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 49195.19 | 52805.61 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
10822 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190011406 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Дзержинского, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 33333.37 | 33333.37 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
10823 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190011406 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Дзержинского, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 252258.04 | 0.00 | cистема | 1
10824 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190011406 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Дзержинского, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 455628.68 | 0.00 | cистема | 1
10825 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190011406 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Дзержинского, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 93605.86 | 0.00 | cистема | 1
10826 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190011406 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Дзержинского, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1157917.48 | 0.00 | м кв. | 338
10827 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190011406 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Дзержинского, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 111521.80 | 0.00 | м кв. | 0
10828 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190011406 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Дзержинского, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 416095.14 | 0.00 | м кв. | 494.2
10829 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190011406 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Дзержинского, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 50981.83 | 54736.97 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
10830 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190011406 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Дзержинского, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 62064.46 | 0.00 | cистема | 1
10831 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190011407 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Дзержинского, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 191538.62 | 0.00 | cистема | 1
10832 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190011407 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Дзержинского, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 335171.85 | 0.00 | cистема | 1
10833 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190011407 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Дзержинского, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 71863.74 | 0.00 | cистема | 1
10834 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190011407 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Дзержинского, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 580580.00 | 0.00 | м кв. | 251.13
10835 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190011407 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Дзержинского, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 147391.92 | 0.00 | м кв. | 0
10836 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190011407 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Дзержинского, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 87196.33 | 0.00 | м кв. | 409.2
10837 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190011407 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Дзержинского, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 32003.71 | 0.00 | компл. | 1
10838 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190011407 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Дзержинского, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 32660.34 | 0.00 | услуга | 1
10839 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190011407 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Дзержинского, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 129171.51 | 0.00 | cистема | 1
10840 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190011407 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Дзержинского, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 90103.00 | 0.00 | cистема | 1
10841 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190011405 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Дзержинского, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 139118.21 | 0.00 | cистема | 1
10842 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190011405 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Дзержинского, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 306091.03 | 0.00 | cистема | 1
10843 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190011405 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Дзержинского, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 66170.88 | 0.00 | cистема | 1
10844 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190011405 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Дзержинского, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 642809.98 | 0.00 | м кв. | 426.6
10845 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190011405 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Дзержинского, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 160501.71 | 0.00 | м кв. | 0
10846 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190011405 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Дзержинского, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1096790.97 | 0.00 | м кв. | 360.2
10847 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190011405 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Дзержинского, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 35515.58 | 0.00 | компл. | 1
10848 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190011405 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Дзержинского, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 52524.01 | 0.00 | услуга | 1
10849 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190011405 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Дзержинского, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 119064.91 | 0.00 | cистема | 1
10850 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190011405 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Дзержинского, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 95652.66 | 0.00 | cистема | 1
10851 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190059416 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Добролюбова, д. 14А | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 319900.05 | 0.00 | cистема | 1
10852 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190059416 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Добролюбова, д. 14А | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 629870.40 | 0.00 | cистема | 1
10853 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190059416 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Добролюбова, д. 14А | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 130287.15 | 0.00 | cистема | 1
10854 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190059416 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Добролюбова, д. 14А | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1172775.60 | 0.00 | м кв. | 472.24
10855 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190059416 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Добролюбова, д. 14А | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 295794.90 | 0.00 | м кв. | 0
10856 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190059416 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Добролюбова, д. 14А | ремонт фасада | 10 | 2017 | 170143.65 | 0.00 | м кв. | 260.1
10857 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190059416 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Добролюбова, д. 14А | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 60886.35 | 0.00 | компл. | 1
10858 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190059416 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Добролюбова, д. 14А | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 62643.25 | 0.00 | услуга | 1
10859 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190059416 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Добролюбова, д. 14А | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 239567.40 | 0.00 | cистема | 1
10860 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190059416 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Добролюбова, д. 14А | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 173823.30 | 0.00 | cистема | 1
10861 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190062420 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Достоевского, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 393567.51 | 105723.28 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-11-19 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
10862 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190062420 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Достоевского, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2015 | 150393.30 | 69868.98 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-12-22 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
10863 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190062420 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Достоевского, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 35898.55 | 35898.55 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
10864 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190062420 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Достоевского, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 12789.94 | 47754.60 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
10865 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190062420 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Достоевского, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2015 | 95536.34 | 95536.34 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-12-22 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
10866 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190062420 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Достоевского, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 116234.64 | 116234.64 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
10867 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190062420 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Достоевского, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 879906.40 | 879906.40 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
10868 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190062420 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Достоевского, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 74287.40 | 93851.30 | м кв. | 2 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2016-05-31 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
10869 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190062420 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Достоевского, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 577569.94 | 457321.98 | м кв. | 2 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2016-05-31 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
10870 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190062420 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Достоевского, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 32959.97 | 9173.05 | услуга | 4 |  | 2015-07-13 | 2015-10-21 | 2016-05-13 | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
10871 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190062423 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Достоевского, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 792954.63 | 554830.10 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-11-30 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
10872 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190062423 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Достоевского, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 38487.91 | 38487.91 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
10873 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190062423 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Достоевского, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 15859.09 | 44167.40 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "АрмСтрой" | 6658430451 | 5
10874 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190062423 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Достоевского, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 116337.19 | 116337.19 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
10875 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190062423 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Достоевского, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 393666.26 | 393666.26 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
10876 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190062423 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Достоевского, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 128992.29 | 128992.29 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
10877 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190062423 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Достоевского, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 112747.63 | 112747.63 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
10878 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190062423 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Достоевского, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 547064.12 | 547064.12 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
10879 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190062423 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Достоевского, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 29186.51 | 10439.95 | услуга | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-10-21 | 2016-04-04 | ООО "АрмСтрой" | 6658430451 | 5
10880 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190062423 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Достоевского, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 160517.88 | 160517.88 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
10881 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190062426 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Достоевского, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 32274.79 | 32274.79 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
10882 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190062426 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Достоевского, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 255486.52 | 0.00 | cистема | 1
10883 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190062426 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Достоевского, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 455602.72 | 0.00 | cистема | 1
10884 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190062426 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Достоевского, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 92372.76 | 0.00 | cистема | 1
10885 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190062426 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Достоевского, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1206579.50 | 0.00 | м кв. | 432
10886 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190062426 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Достоевского, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 111521.80 | 0.00 | м кв. | 0
10887 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190062426 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Достоевского, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 449353.44 | 0.00 | м кв. | 530
10888 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190062426 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Достоевского, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 52660.12 | 56539.58 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
10889 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190062426 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Достоевского, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 62089.24 | 0.00 | cистема | 1
10890 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190086455 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Комсомольская, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 35437.43 | 35437.43 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
10891 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190086455 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Комсомольская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 255486.52 | 0.00 | cистема | 1
10892 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190086455 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Комсомольская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 427748.82 | 0.00 | cистема | 1
10893 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190086455 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Комсомольская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 92372.76 | 0.00 | cистема | 1
10894 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190086455 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Комсомольская, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1155925.64 | 0.00 | м кв. | 313.4
10895 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190086455 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Комсомольская, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 121777.18 | 0.00 | м кв. | 0
10896 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190086455 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Комсомольская, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 407621.56 | 0.00 | м кв. | 458
10897 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190086455 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Комсомольская, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 50530.60 | 54239.95 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
10898 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190086455 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Комсомольская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 65597.38 | 0.00 | cистема | 1
10899 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190086457 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Комсомольская, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 340039.42 | 354370.45 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
10900 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190086457 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Комсомольская, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 455268.78 | 474338.26 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
10901 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190086457 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Комсомольская, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 102739.06 | 107040.70 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
10902 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190086457 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Комсомольская, д. 16 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1268383.18 | 1321312.50 | м кв. | 427 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
10903 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190086457 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Комсомольская, д. 16 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 146285.78 | 152313.07 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
10904 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190086457 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Комсомольская, д. 16 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 648056.00 | 672737.51 | м кв. | 541 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
10905 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190086457 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Комсомольская, д. 16 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 32195.38 | 32195.38 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
10906 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190086457 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Комсомольская, д. 16 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 60718.53 | 65159.48 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
10907 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190086457 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Комсомольская, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 75154.20 | 78122.38 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
10908 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190086451 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Комсомольская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 552809.94 | 576054.29 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
10909 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190086451 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Комсомольская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1299656.72 | 1354089.27 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
10910 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190086451 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Комсомольская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 169004.32 | 176079.54 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
10911 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190086451 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Комсомольская, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1662176.32 | 1731547.43 | м кв. | 476 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
10912 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190086451 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Комсомольская, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 208439.92 | 217027.61 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
10913 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190086451 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Комсомольская, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 962764.36 | 998104.94 | м кв. | 1226 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
10914 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190086451 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Комсомольская, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 81533.86 | 81533.86 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
10915 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190086451 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Комсомольская, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 100917.73 | 108283.71 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
10916 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190086451 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Комсомольская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 191034.92 | 198857.08 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
10917 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190098467 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Крылова, д. 124 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 246109.20 | 0.00 | cистема | 1
10918 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190098467 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Крылова, д. 124 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 541495.00 | 0.00 | cистема | 1
10919 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190098467 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Крылова, д. 124 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 117060.60 | 0.00 | cистема | 1
10920 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190098467 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Крылова, д. 124 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1137172.80 | 0.00 | м кв. | 755.1
10921 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190098467 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Крылова, д. 124 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 283938.00 | 0.00 | м кв. | 0
10922 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190098467 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Крылова, д. 124 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1940294.80 | 0.00 | м кв. | 629
10923 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190098467 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Крылова, д. 124 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 62824.32 | 0.00 | компл. | 1
10924 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190098467 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Крылова, д. 124 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 92918.40 | 0.00 | услуга | 1
10925 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190098467 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Крылова, д. 124 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 210633.60 | 0.00 | cистема | 1
10926 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190098467 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Крылова, д. 124 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 169215.80 | 0.00 | cистема | 1
10927 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190102478 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Ленина, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 1085852.52 | 1131429.09 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
10928 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190102478 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Ленина, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 1617115.66 | 1684798.55 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
10929 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190102478 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Ленина, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 389451.92 | 405754.98 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
10930 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190102478 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Ленина, д. 12 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2926375.22 | 3048488.73 | м кв. | 809.48 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
10931 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190102478 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Ленина, д. 12 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 165427.74 | 172242.84 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
10932 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190102478 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Ленина, д. 12 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1166799.34 | 1202763.99 | м кв. | 1491.7 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
10933 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190102478 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Ленина, д. 12 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 107509.82 | 107509.82 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
10934 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190102478 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Ленина, д. 12 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 155225.96 | 166448.61 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
10935 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190102478 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Ленина, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 410275.38 | 427279.18 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
10936 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190102475 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Ленина, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 28450.56 | 28450.56 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
10937 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190102475 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Ленина, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 293202.86 | 0.00 | cистема | 1
10938 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190102475 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Ленина, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 188461.34 | 0.00 | cистема | 1
10939 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190102475 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Ленина, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 68382.18 | 0.00 | cистема | 1
10940 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190102475 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Ленина, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1073575.80 | 0.00 | м кв. | 360
10941 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190102475 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Ленина, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 80523.20 | 0.00 | м кв. | 0
10942 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190102475 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Ленина, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 598014.56 | 0.00 | м кв. | 445.2
10943 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190102475 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Ленина, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 47546.28 | 50837.49 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
10944 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190102475 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Ленина, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 75154.20 | 0.00 | cистема | 1
10945 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190102476 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Ленина, д. 8 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 43436.66 | 43436.66 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
10946 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190102476 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Ленина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 293202.86 | 0.00 | cистема | 1
10947 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190102476 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Ленина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 559248.02 | 0.00 | cистема | 1
10948 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190102476 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Ленина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 84709.84 | 0.00 | cистема | 1
10949 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190102476 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Ленина, д. 8 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1214963.40 | 0.00 | м кв. | 424
10950 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190102476 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Ленина, д. 8 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 88181.40 | 0.00 | м кв. | 0
10951 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190102476 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Ленина, д. 8 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 289805.64 | 0.00 | м кв. | 703
10952 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190102476 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Ленина, д. 8 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 53031.14 | 56923.53 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
10953 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190102476 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Ленина, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 121445.60 | 0.00 | cистема | 1
10954 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190102477 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Ленина, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 31912.42 | 31912.42 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
10955 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190102477 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Ленина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 180957.12 | 180957.12 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
10956 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190102477 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Ленина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 343566.66 | 343566.66 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
10957 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190102477 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Ленина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 143418.77 | 143418.77 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
10958 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190102477 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Ленина, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 83908.39 | 83908.39 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
10959 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190102477 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Ленина, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 1129835.16 | 1129835.16 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
10960 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190102477 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Ленина, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 40833.00 | 40037.40 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
10961 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190102477 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Ленина, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 159963.90 | 50796.64 | cистема | 2 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2016-05-16 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
10962 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190130531 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Октябрьская, д. 26 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 40620.77 | 40620.77 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
10963 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190130531 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Октябрьская, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 340039.42 | 0.00 | cистема | 1
10964 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190130531 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Октябрьская, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 707825.36 | 0.00 | cистема | 1
10965 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190130531 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Октябрьская, д. 26 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 168042.62 | 0.00 | cистема | 1
10966 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190130531 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Октябрьская, д. 26 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1624330.18 | 0.00 | м кв. | 407
10967 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190130531 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Октябрьская, д. 26 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 5118.84 | 0.00 | м кв. | 0
10968 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190130531 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Октябрьская, д. 26 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 351311.96 | 0.00 | м кв. | 630
10969 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190130531 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Октябрьская, д. 26 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 63933.37 | 68638.76 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
10970 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190007556 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Полярников, д. 29 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 188601.00 | 188601.00 | м кв. | 0 |  | 2015-08-01 | 2015-08-30 | 2015-08-25 | ИП Удинцев А.А. | 6602001933 | 5
10971 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190142565 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Почтовая, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 373342.56 | 389069.00 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
10972 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190142565 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Почтовая, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 688096.94 | 716919.07 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-08-15 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
10973 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190142565 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Почтовая, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 144842.64 | 150905.21 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
10974 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190142565 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Почтовая, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1443353.58 | 1503583.20 | м кв. | 478 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
10975 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190142565 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Почтовая, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 156565.94 | 163016.22 | м кв. | 0 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
10976 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190142565 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Почтовая, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 533293.92 | 554583.88 | м кв. | 586.2 |  | 2016-04-05 | 2016-10-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
10977 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190142565 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Почтовая, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 36211.58 | 36211.58 | компл. | 1 |  | 2015-06-15 | 2015-08-21 | 2015-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕАЛ-Групп" | 6671194154
10978 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190142565 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Почтовая, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 69364.13 | 74474.14 | услуга | 1 |  | 2016-05-05 | 2016-12-01 |  | ООО "Уральский монолит" | 6670408163 | 5
10979 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190142565 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Почтовая, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 128710.86 | 133919.34 | cистема | 1 |  | 2016-04-05 | 2016-12-01 |  | ООО «БизнесКонсалтинг» | 6670062959 | 5
10980 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190222573 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Пролетарская, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 268957.45 | 0.00 | cистема | 1
10981 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190222573 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Пролетарская, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 591766.23 | 0.00 | cистема | 1
10982 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190222573 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Пролетарская, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 127928.25 | 0.00 | cистема | 1
10983 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190222573 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Пролетарская, д. 47 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1242745.46 | 0.00 | м кв. | 578.5
10984 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190222573 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Пролетарская, д. 47 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 310298.19 | 0.00 | м кв. | 0
10985 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190222573 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Пролетарская, д. 47 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 2120427.57 | 0.00 | м кв. | 420.1
10986 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190222573 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Пролетарская, д. 47 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 68657.47 | 0.00 | компл. | 1
10987 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190222573 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Пролетарская, д. 47 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 97846.23 | 0.00 | услуга | 1
10988 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190222573 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Пролетарская, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 230188.37 | 0.00 | cистема | 1
10989 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190010586 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Садовая, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 194637.79 | 0.00 | cистема | 1
10990 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190010586 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Садовая, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 340595.06 | 0.00 | cистема | 1
10991 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190010586 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Садовая, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 73026.52 | 0.00 | cистема | 1
10992 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190010586 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Садовая, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 589974.00 | 0.00 | м кв. | 396
10993 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190010586 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Садовая, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 149776.78 | 0.00 | м кв. | 0
10994 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190010586 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Садовая, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 88607.20 | 0.00 | м кв. | 401
10995 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190010586 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Садовая, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 32527.87 | 0.00 | компл. | 1
10996 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190010586 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Садовая, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 33188.80 | 0.00 | услуга | 1
10997 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190010586 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Садовая, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 131261.55 | 0.00 | cистема | 1
10998 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190010586 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Садовая, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 91560.90 | 0.00 | cистема | 1
10999 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190010583 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Садовая, д. 4 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 676942.94 | 425089.10 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-12-22 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11000 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190010583 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Садовая, д. 4 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 37369.99 | 37369.99 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
11001 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190010583 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Садовая, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 13538.86 | 39671.60 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
11002 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190010583 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Садовая, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 124414.48 | 124414.48 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11003 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190010583 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Садовая, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 393775.68 | 393775.68 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11004 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190010583 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Садовая, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 129028.14 | 129028.14 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11005 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190010583 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Садовая, д. 4 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 90953.36 | 90953.36 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11006 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190010583 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Садовая, д. 4 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 447554.29 | 447554.29 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11007 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190010583 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Садовая, д. 4 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 26925.74 | 8949.79 | услуга | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-10-21 | 2016-05-13 | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
11008 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190010583 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Садовая, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 160561.11 | 160561.11 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11009 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190010584 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Садовая, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 186559.63 | 0.00 | cистема | 1
11010 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190010584 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Садовая, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 326459.16 | 0.00 | cистема | 1
11011 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190010584 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Садовая, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 69995.66 | 0.00 | cистема | 1
11012 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190010584 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Садовая, д. 6 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 565488.00 | 0.00 | м кв. | 363
11013 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190010584 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Садовая, д. 6 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 143560.51 | 0.00 | м кв. | 0
11014 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190010584 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Садовая, д. 6 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 84929.69 | 0.00 | м кв. | 390
11015 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190010584 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Садовая, д. 6 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 31172.54 | 0.00 | компл. | 1
11016 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190010584 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Садовая, д. 6 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 31811.34 | 0.00 | услуга | 1
11017 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190010584 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Садовая, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 125813.74 | 0.00 | cистема | 1
11018 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190010584 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Садовая, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 87760.80 | 0.00 | cистема | 1
11019 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012590 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 132632.90 | 0.00 | cистема | 1
11020 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012590 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 291821.90 | 0.00 | cистема | 1
11021 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012590 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 63086.17 | 0.00 | cистема | 1
11022 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012590 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 21 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 612843.94 | 0.00 | м кв. | 474.2
11023 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012590 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 21 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 153019.56 | 0.00 | м кв. | 0
11024 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012590 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 21 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1045661.58 | 0.00 | м кв. | 558
11025 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012590 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 21 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 31740.49 | 0.00 | компл. | 1
11026 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012590 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 21 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 50075.48 | 0.00 | услуга | 1
11027 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012590 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 113514.43 | 0.00 | cистема | 1
11028 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012590 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 91193.60 | 0.00 | cистема | 1
11029 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012591 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 127211.85 | 0.00 | cистема | 1
11030 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012591 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 279894.38 | 0.00 | cистема | 1
11031 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012591 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 60507.68 | 0.00 | cистема | 1
11032 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012591 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 23 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 587795.40 | 0.00 | м кв. | 474.2
11033 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012591 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 23 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 146765.25 | 0.00 | м кв. | 0
11034 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012591 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 23 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1002922.65 | 0.00 | м кв. | 558
11035 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012591 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 23 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 30443.18 | 0.00 | компл. | 1
11036 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012591 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 23 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 48028.77 | 0.00 | услуга | 1
11037 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012591 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 108874.80 | 0.00 | cистема | 1
11038 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012591 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 23 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 87466.28 | 0.00 | cистема | 1
11039 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012592 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 25 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 34916.20 | 34917.59 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-11 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
11040 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012592 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 177559.83 | 0.00 | cистема | 1 | 2014-12-13
11041 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012592 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 25 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 1375151.04 | 0.00 | м кв. | 474 | 2014-12-13
11042 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012592 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 25 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 669629.13 | 0.00 | м кв. | 538.2 | 2014-12-13
11043 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012592 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 25 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 44446.80 | 43577.40 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
11044 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012594 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 120693.28 | 0.00 | cистема | 1
11045 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012594 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 265552.08 | 0.00 | cистема | 1
11046 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012594 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 57407.15 | 0.00 | cистема | 1
11047 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012594 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 35 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 557675.69 | 0.00 | м кв. | 369.9
11048 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012594 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 35 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 139244.73 | 0.00 | м кв. | 0
11049 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012594 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 35 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 951531.06 | 0.00 | м кв. | 308.2
11050 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012594 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 35 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 30805.63 | 0.00 | компл. | 1
11051 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012594 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 35 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 45567.68 | 0.00 | услуга | 1
11052 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012594 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 103295.86 | 0.00 | cистема | 1
11053 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012594 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 35 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 82984.34 | 0.00 | cистема | 1
11054 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012596 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 112777.88 | 0.00 | cистема | 1
11055 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012596 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 248136.43 | 0.00 | cистема | 1
11056 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012596 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 53642.23 | 0.00 | cистема | 1
11057 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012596 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 41 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 521101.75 | 0.00 | м кв. | 358.2
11058 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012596 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 41 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 130112.67 | 0.00 | м кв. | 0
11059 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012596 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 41 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 889126.98 | 0.00 | м кв. | 345.6
11060 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012596 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 41 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 26988.97 | 0.00 | компл. | 1
11061 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012596 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 41 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 42579.23 | 0.00 | услуга | 1
11062 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012596 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 96521.42 | 0.00 | cистема | 1
11063 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012596 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 41 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 77542.00 | 0.00 | cистема | 1
11064 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012604 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 47 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 720263.67 | 498218.42 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2015-11-30 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11065 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012604 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 47 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 55089.59 | 55089.59 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
11066 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012604 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 47 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 14405.27 | 45666.00 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
11067 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012604 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 128815.16 | 128815.16 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11068 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012604 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 475898.98 | 475898.98 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11069 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012604 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 151874.19 | 151874.19 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11070 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012604 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 47 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 77930.01 | 96529.90 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2016-06-22 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11071 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012604 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 47 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 607786.84 | 383661.66 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-08-04 | 2016-06-27 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11072 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012604 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 47 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 32169.13 | 9434.98 | услуга | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-10-21 | 2016-04-04 | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
11073 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012604 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 47 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 166151.15 | 166151.15 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11074 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012606 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 131967.74 | 0.00 | cистема | 1
11075 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012606 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 290358.40 | 0.00 | cистема | 1
11076 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012606 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 62769.79 | 0.00 | cистема | 1
11077 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012606 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 49 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 609770.50 | 0.00 | м кв. | 404.1
11078 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012606 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 49 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 152252.16 | 0.00 | м кв. | 0
11079 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012606 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 49 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1040417.54 | 0.00 | м кв. | 404.1
11080 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012606 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 49 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 31581.31 | 0.00 | компл. | 1
11081 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012606 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 49 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 49824.35 | 0.00 | услуга | 1
11082 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012606 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 112945.15 | 0.00 | cистема | 1
11083 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012606 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 49 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 90736.26 | 0.00 | cистема | 1
11084 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012609 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 218239.00 | 0.00 | cистема | 1
11085 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012609 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 480174.35 | 0.00 | cистема | 1
11086 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012609 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 103804.28 | 0.00 | cистема | 1
11087 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012609 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 55 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 1008395.66 | 0.00 | м кв. | 669.6
11088 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012609 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 55 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 251783.94 | 0.00 | м кв. | 0
11089 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012609 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 55 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1720569.52 | 0.00 | м кв. | 669.6
11090 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012609 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 55 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 52226.96 | 0.00 | компл. | 1
11091 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012609 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 55 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 82396.02 | 0.00 | услуга | 1
11092 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012609 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 186780.77 | 0.00 | cистема | 1
11093 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190012609 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Свободы, д. 55 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 150053.25 | 0.00 | cистема | 1
11094 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190181649 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Техническая, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 125948.05 | 0.00 | cистема | 1
11095 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190181649 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Техническая, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 277113.73 | 0.00 | cистема | 1
11096 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190181649 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Техническая, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 59906.55 | 0.00 | cистема | 1
11097 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190181649 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Техническая, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 581955.86 | 0.00 | м кв. | 284.35
11098 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190181649 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Техническая, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 145307.19 | 0.00 | м кв. | 0
11099 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190181649 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Техническая, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 992958.97 | 0.00 | м кв. | 407.8
11100 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190181649 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Техническая, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 32153.47 | 0.00 | компл. | 1
11101 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190181649 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Техническая, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 47551.62 | 0.00 | услуга | 1
11102 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190181649 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Техническая, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 107793.17 | 0.00 | cистема | 1
11103 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190181649 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Техническая, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 86597.33 | 0.00 | cистема | 1
11104 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190193654 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Физкультурников, д. 1 | ремонт крыши | 8 | 2015 | 794700.80 | 539196.28 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-11-23 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11105 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190193654 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Физкультурников, д. 1 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 36996.28 | 36996.28 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
11106 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190193654 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Физкультурников, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 15894.02 | 44922.60 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
11107 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190193654 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Физкультурников, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 118484.68 | 118484.68 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11108 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190193654 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Физкультурников, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 393946.26 | 393946.26 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11109 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190193654 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Физкультурников, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 128987.60 | 128987.60 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11110 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190193654 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Физкультурников, д. 1 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 112743.55 | 112743.55 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11111 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190193654 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Физкультурников, д. 1 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 581834.87 | 581834.87 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11112 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190193654 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Физкультурников, д. 1 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 29930.18 | 10597.89 | услуга | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-10-21 | 2016-04-04 | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
11113 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190193654 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Физкультурников, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2016 | 160512.24 | 160512.24 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11114 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190193663 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Физкультурников, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 94851.82 | 0.00 | cистема | 1
11115 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190193663 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Физкультурников, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 208695.10 | 0.00 | cистема | 1
11116 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190193663 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Физкультурников, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 45115.79 | 0.00 | cистема | 1
11117 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190193663 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Физкультурников, д. 10 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 438272.54 | 0.00 | м кв. | 349.9
11118 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190193663 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Физкультурников, д. 10 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 109431.24 | 0.00 | м кв. | 0
11119 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190193663 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Физкультурников, д. 10 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 747800.10 | 0.00 | м кв. | 420.1
11120 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190193663 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Физкультурников, д. 10 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 24216.19 | 0.00 | компл. | 1
11121 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190193663 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Физкультурников, д. 10 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 34506.92 | 0.00 | услуга | 1
11122 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190193663 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Физкультурников, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 81179.33 | 0.00 | cистема | 1
11123 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190193664 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Физкультурников, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 164726.87 | 0.00 | cистема | 1
11124 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190193664 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Физкультурников, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 362435.78 | 0.00 | cистема | 1
11125 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190193664 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Физкультурников, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 78351.51 | 0.00 | cистема | 1
11126 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190193664 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Физкультурников, д. 11 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 761137.42 | 0.00 | м кв. | 527.7
11127 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190193664 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Физкультурников, д. 11 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 190046.61 | 0.00 | м кв. | 0
11128 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190193664 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Физкультурников, д. 11 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1298686.51 | 0.00 | м кв. | 603.5
11129 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190193664 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Физкультурников, д. 11 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 39420.93 | 0.00 | компл. | 1
11130 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190193664 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Физкультурников, д. 11 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 62192.54 | 0.00 | услуга | 1
11131 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190193664 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Физкультурников, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 140982.19 | 0.00 | cистема | 1
11132 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190193664 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Физкультурников, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 113260.25 | 0.00 | cистема | 1
11133 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190193660 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Физкультурников, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 265816.99 | 0.00 | cистема | 1
11134 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190193660 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Физкультурников, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 465150.96 | 0.00 | cистема | 1
11135 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190193660 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Физкультурников, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 99732.38 | 0.00 | cистема | 1
11136 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190193660 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Физкультурников, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 805728.00 | 0.00 | м кв. | 260.7
11137 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190193660 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Физкультурников, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 204550.27 | 0.00 | м кв. | 0
11138 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190193660 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Физкультурников, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 121010.93 | 0.00 | м кв. | 365.2
11139 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190193660 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Физкультурников, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 44418.82 | 0.00 | компл. | 1
11140 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190193660 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Физкультурников, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 42825.07 | 0.00 | услуга | 1
11141 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190193660 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Физкультурников, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 179264.02 | 0.00 | cистема | 1
11142 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190193661 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Физкультурников, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2017 | 152687.48 | 0.00 | cистема | 1
11143 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190193661 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Физкультурников, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2017 | 335946.43 | 0.00 | cистема | 1
11144 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190193661 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Физкультурников, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2017 | 72625.03 | 0.00 | cистема | 1
11145 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190193661 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Физкультурников, д. 7 | ремонт крыши | 8 | 2017 | 705508.15 | 0.00 | м кв. | 492
11146 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190193661 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Физкультурников, д. 7 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2017 | 176156.67 | 0.00 | м кв. | 0
11147 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190193661 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Физкультурников, д. 7 | ремонт фасада | 10 | 2017 | 1203769.38 | 0.00 | м кв. | 546
11148 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190193661 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Физкультурников, д. 7 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2017 | 36539.77 | 0.00 | компл. | 1
11149 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190193661 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Физкультурников, д. 7 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2017 | 57647.08 | 0.00 | услуга | 1
11150 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190193661 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Физкультурников, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 51 | 2017 | 130678.22 | 0.00 | cистема | 1
11151 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2190193661 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, г. Артемовский, ул. Физкультурников, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | 52 | 2017 | 104982.40 | 0.00 | cистема | 1
11152 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200006683 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Александра Невского, д. 2 | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6 | 2016 | 2059303.52 | 0.00 | шт. | 1
11153 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200006683 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Александра Невского, д. 2 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2016 | 258428.73 | 0.00 | компл. | 1
11154 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200006683 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Александра Невского, д. 2 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 41186.07 | 0.00 | услуга | 1
11155 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200015686 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Вахрушева, д. 3 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 38180.94 | 38180.94 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
11156 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200015686 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Вахрушева, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 181364.97 | 181364.97 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11157 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200015686 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Вахрушева, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 301882.38 | 177130.98 | cистема | 2 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2016-03-10 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11158 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200015686 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Вахрушева, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 183937.41 | 86600.20 | cистема | 2 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2016-02-05 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11159 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200015686 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Вахрушева, д. 3 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 2296145.00 | 0.00 | м кв. | 369
11160 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200015686 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Вахрушева, д. 3 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 50261.29 | 48736.36 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2016-06-30 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11161 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200015686 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Вахрушева, д. 3 | ремонт фасада | 10 | 2016 | 434593.95 | 278277.04 | м кв. | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2016-06-30 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11162 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200015686 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Вахрушева, д. 3 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 68963.70 | 4747.17 | услуга | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-10-21 | 2016-05-13 | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
11163 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200015687 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Вахрушева, д. 5 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2015 | 73885.80 | 71539.86 | м кв. | 0 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-12-15 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11164 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200015687 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Вахрушева, д. 5 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 440014.53 | 368611.94 | м кв. | 454 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-11-30 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11165 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200015687 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Вахрушева, д. 5 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 41177.05 | 41177.05 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
11166 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200015687 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Вахрушева, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 10278.01 | 17840.00 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
11167 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200015687 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Вахрушева, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2016 | 297611.08 | 297611.08 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11168 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200015687 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Вахрушева, д. 5 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 183988.59 | 83737.52 | cистема | 2 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2016-02-05 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11169 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200015687 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Вахрушева, д. 5 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 3383456.00 | 0.00 | м кв. | 369
11170 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200015687 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Вахрушева, д. 5 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2016 | 77301.11 | 10599.81 | услуга | 2 |  | 2015-07-13 | 2015-10-21 | 2016-04-04 | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
11171 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200015688 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Вахрушева, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 2015 | 301864.40 | 125796.26 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2015-10-21 | 2015-11-19 | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11172 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200015688 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Вахрушева, д. 9 | ремонт фасада | 10 | 2015 | 437135.41 | 437135.41 | м кв. | 450 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11173 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200015688 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Вахрушева, д. 9 | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | 20 | 2015 | 37510.12 | 37510.12 | компл. | 1 |  | 2014-12-01 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЛайн" | 6670259419
11174 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200015688 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Вахрушева, д. 9 | Услуги по строительному контролю, проводимому в процессе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ | 21 | 2015 | 14780.00 | 23010.00 | услуга | 1 |  | 2015-07-13 | 2016-07-01 |  | ООО "АрмСтрой" | 6658430451
11175 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200015688 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Вахрушева, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1 | 2016 | 181363.59 | 181363.59 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11176 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200015688 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Вахрушева, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 5 | 2016 | 183936.00 | 183936.00 | cистема | 1 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599
11177 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200015688 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Вахрушева, д. 9 | ремонт крыши | 8 | 2016 | 652952.33 | 0.00 | м кв. | 369
11178 | Свердловская область | 65703000 | Артемовский городской округ | 2200015688 | Артемовский р-н, Артемовский городской округ, п. Буланаш, ул. Вахрушева, д. 9 | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 9 | 2016 | 69240.60 | 69240.60 | м кв. | 0 |  | 2015-08-04 | 2016-07-01 |  | ООО ДСК "Строймеханизация" | 6606036599